## WellPerformance
| Area | Geomarket | Country | Welltrak_Project_Guid | Avance_ID | PPM_Project_ID | ProjectName | ProjectType | Drilling_TIC | Commercial Model | WellName | Latitude | Longitude | Field | Shape | WellType | SpudDate | Type | RigName | Project_Guid | PLAN_Days | BCC_PLAN_Days | Rig_Release | Plan_Ft_Day | Plan_Par_Ft_Day | RIR | ROPO_Adherence | PAR_Revenue | PAR_Time | Average_Rate_Of_Penetration | Instantaneous_Rop | PYmaxEndDT | PYminStartDT | PYminTopDepthFT | PYmaxBottomDepthFT | PYTDorCDreachedDT | PYNPTDays | PYFlatDays | PYdaysToTDorCD | PYOpsDays | PYOPTSpudToRR | PYNPTPercent | PYFeetPerDayToTD | PYFeetPerDayToRR | PYMoblisationDays | PYCompletionDays
0 | EH | EME | Iraq | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | 711 | 77314 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | IDS | Gulf | LSTK | ZB-312 (AK-21 V) | 30.5339 | 47.5899 | Zubair | Vertical | Zubair Vertical | 2018-02-28 13:00:00.000 | Primary Drilling | RMG 101 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | 28.82 |  | 2018-03-28 19:43:43.000 | 387 | [7 empty] | 2018-04-02 12:00:00.000 | 2018-02-28 13:00:00.000 | 170.6037 | 11473.0975 | 2018-03-24 20:45:00.000 | 2.1458 | 15.1667 | 24.3229 | 32.9583 | 405.6914 | 7.5877 | 471.6991 | 405.6914 | 6.2813 | 3.0104
394 | EH | EME | Iraq | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | 711 | 77314 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | IDS | Gulf | LSTK | ZB-335 (AP-30 DIR) | 30.4574 | 47.625 | Zubair | Deviated | Mishrif Deviated | 2018-01-20 22:00:00.000 | Primary Drilling | RMG 101 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | 42.04 | 42.04 | 2018-03-04 00:50:49.000 | 387 | [7 empty] | 2018-02-20 14:00:00.000 | 2018-01-21 00:00:00.000 | 185.6955 | 8385.827 | 2018-02-15 10:00:00.000 | 6.8854 | 17.375 | 25.5 | 30.6667 | 199.1002 | 16.3477 | 328.856 | 199.1002 | 4.8021 | 0.15625
1021 | EH | EME | Iraq | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | 711 | 77314 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | IDS | Gulf | LSTK | ZB-338 (AO-33 DIR) | 30.4436 | 47.6167 | Zubair | Deviated | Mishrif Deviated | 2017-12-16 11:00:00.000 | Primary Drilling | RMG 101 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | 42.73 | 42.73 | 2018-01-27 17:31:01.000 | 387 | [6 empty] | 12 | 2018-01-13 07:00:00.000 | 2017-12-16 11:00:00.000 | 0 | 8651.5751 | 2018-01-08 23:30:00.000 | 5.0104 | 15.8542 | 23.5208 | 27.8333 | 204.6667 | 11.8529 | 367.826 | 204.6667 | 0 | 1.25
1495 | EH | EME | Iraq | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | 711 | 77314 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | IDS | Gulf | LSTK | ZB-350 | 30.5517 | 47.5732 | Zubair | Deviated | Mishrif | 2018-05-14 00:00:00.000 | Primary Drilling | RMG 101 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | 44.59 |  | 2018-06-27 14:15:36.000 | 387 | [7 empty] | 2018-06-10 15:00:00.000 | 2018-05-14 00:00:00.000 | 170.6037 | 8503.9373 | 2018-06-03 16:00:00.000 | 4.4167 | 11.6042 | 20.6667 | 27.625 | 190.6962 | 9.9041 | 411.4808 | 190.6962 | 4.5729 | 1.2292
1577 | EH | EME | Iraq | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | 711 | 77314 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | IDS | Gulf | LSTK | ZB-351 | 30.5578 | 47.5764 | Zubair | Deviated | Mishrif | 2018-04-13 11:30:00.000 | Primary Drilling | RMG 101 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | 36.57 |  | 2018-05-19 13:35:19.000 | 387 | [7 empty] | 2018-05-06 06:00:00.000 | 2018-04-13 11:30:00.000 | 187.0079 | 8031.4963 | 2018-04-29 23:15:00.000 | 2.3958 | 8.2708 | 16.4896 | 22.7708 | 222.5591 | 6.639 | 487.0648 | 222.5591 | 8.9271 | 0.010417
2077 | EH | EME | Iraq | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | 711 | 77314 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | IDS | Gulf | LSTK | ZB-371 Dir ( AM-27 ) | 30.4913 | 47.6059 | Zubair | Deviated | Mishrif | 2018-09-20 00:00:00.000 | Primary Drilling | RMG 101 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | 17.01 |  | 2018-10-07 00:12:35.000 | 387 | [5 empty] | 20 | 17.8182 | 2018-10-10 06:00:00.000 | 2018-09-20 00:00:00.000 | 167.3228 | 8366.142 | 2018-10-04 05:00:00.000 | 1.2083 | 8.1771 | 14.2083 | 20.25 | 491.8732 | 7.1042 | 588.8194 | 491.8732 | 5.4479 | 1
2243 | EH | EME | Iraq | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | 711 | 77314 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | IDS | Gulf | LSTK | ZB-375 Dir | 30.478 | 47.6204 | Zubair | Deviated | Mishrif | 2018-06-19 00:00:00.000 | Primary Drilling | RMG 101 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | 21.25 |  | 2018-07-10 06:05:21.000 | 387 | [7 empty] | 2018-07-16 17:00:00.000 | 2018-06-19 00:00:00.000 | 167.3228 | 8868.1105 | 2018-07-12 00:00:00.000 | 4.4479 | 15.0417 | 23 | 27.7083 | 417.2499 | 20.9277 | 385.57 | 417.2499 | 5.7604 | 1.6146
2369 | EH | EME | Iraq | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | 711 | 77314 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | IDS | Gulf | LSTK | ZB-376 | 30.371 | 47.6 | Zubair | Vertical | Mishrif Vertical | 2018-07-26 00:00:00.000 | Primary Drilling | RMG 101 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | 36.56 |  | 2018-08-31 13:23:31.000 | 387 | [7 empty] | 2018-08-14 09:00:00.000 | 2018-07-26 00:00:00.000 | 177.1654 | 8021.6538 | 2018-08-04 23:30:00.000 | 1.0313 | 5.375 | 9.9792 | 19.375 | 219.4227 | 2.8209 | 803.84 | 219.4227 | 0 | 2.9792
2548 | EH | EME | Iraq | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | 711 | 77314 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | IDS | Gulf | LSTK | ZB-381 | 30.5167 | 47.6353 | Zubair | Vertical | vertical | 2018-08-22 00:00:00.000 | Primary Drilling | RMG 101 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | 20.64 |  | 2018-09-11 15:22:12.000 | 387 | [7 empty] | 2018-09-12 05:00:00.000 | 2018-08-22 00:00:00.000 | 167.3228 | 10377.2969 | 2018-09-06 18:00:00.000 | 0.98958 | 8.3646 | 15.75 | 21.2083 | 502.7659 | 4.7944 | 658.876 | 502.7659 | 4.0938 | 0.84375
2865 | EH | EME | Iraq | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | 711 | 77314 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | IDS | Gulf | LSTK | ZB-384 | 30.5085 | 47.6362 | Mishrif | Vertical | Mishrif Vertical Injection | 2018-12-11 00:00:00.000 | Primary Drilling | RMG 101 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | 15.35 |  | 2018-12-28 08:25:00.000 | 387 | [7 empty] | 2018-12-30 09:00:00.000 | 2018-12-13 18:00:00.000 | 160.7612 | 8123.3598 | 2018-12-23 07:00:00.000 | 0.0625 | 5.0104 | 12.2917 | 19.375 | 468.1864 | 0.36022 | 660.8835 | 468.1864 | 5.7083 | 3.1562
3257 | EH | EME | Iraq | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | 711 | 77314 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | IDS | Gulf | LSTK | ZB-393 Dir | 30.57 | 47.5664 | Mishrif | Deviated | Mishrif Deviated | 2018-11-14 00:00:00.000 | Primary Drilling | RMG 101 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | 18.25 |  | 2018-12-03 06:04:02.000 | 387 |  | 20181202074601 | [5 empty] | 2018-12-05 00:00:00.000 | 2018-11-15 00:00:00.000 | 170.6037 | 8303.806 | 2018-11-30 05:00:00.000 | 0.42708 | 8.7604 | 16.2083 | 21 | 431.3038 | 2.2183 | 512.3171 | 431.3038 | 5.8542 | 0.041667
202 | EH | EME | Iraq | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | 711 | 77314 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | IDS | Gulf | LSTK | ZB-334 (AM-17 DIR) | 30.4795 | 47.6174 | Zubair | Deviated | Deviated | 2018-02-03 00:00:00.000 | Primary Drilling | RMG 102 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | 42.73 |  | 2018-03-17 17:31:01.000 | [8 empty] | 2018-03-26 08:30:00.000 | 2018-02-03 01:00:00.000 | 187.0079 | 8746.7194 | 2018-03-10 16:00:00.000 | 10.0312 | 23.5938 | 35.6667 | 51.3542 | 204.698 | 23.476 | 245.2351 | 204.698 | 5.375 | 3.875
580 | EH | EME | Iraq | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | 711 | 77314 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | IDS | Gulf | LSTK | ZB-336 (AM-26 DIR) | 30.496 | 47.6055 | Zubair | Deviated | Mishrif Deviated | 2017-12-21 19:30:00.000 | Primary Drilling | RMG 102 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | 42.73 |  | 2018-02-01 17:31:01.000 | 387 | [7 empty] | 2018-01-26 06:00:00.000 | 2017-12-21 19:30:00.000 | 183.727 | 8727.0344 | 2018-01-16 17:30:00.000 | 4.1458 | 13.4688 | 25.9167 | 35.4375 | 208.1961 | 9.8905 | 336.7344 | 208.1961 | 0 | 1.2708
1272 | EH | EME | Iraq | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | 711 | 77314 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | IDS | Gulf | LSTK | ZB-343Dir | 30.5295 | 47.605 | Zubair | Deviated | Deviated | 2018-04-03 00:00:00.000 | Primary Drilling | RMG 102 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | 42.26 |  | 2018-05-15 06:15:07.000 | 387 | [7 empty] | 2018-05-14 18:00:00.000 | 2018-04-03 00:00:00.000 | 177.1654 | 8464.5672 | 2018-05-08 22:00:00.000 | 15.375 | 18.3542 | 35.9167 | 41.75 | 200.295 | 36.3815 | 235.6724 | 200.295 | 5.2083 | 1.5625
1659 | EH | EME | Iraq | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | 711 | 77314 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | IDS | Gulf | LSTK | ZB-352 Dir | 30.5585 | 47.5862 | Mishrif | Deviated | Production | 2018-07-01 08:00:00.000 | Primary Drilling | RMG 102 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | 19.47 |  | 2018-07-20 11:16:12.000 | 387 | [7 empty] | 2018-07-24 14:00:00.000 | 2018-07-01 08:00:00.000 | 177.1654 | 8444.8822 | 2018-07-20 15:30:00.000 | 2.0417 | 11.3438 | 19.3125 | 23.25 | 441.3029 | 10.6691 | 437.2755 | 441.3029 | 5.6875 | 1.1458
1729 | EH | EME | Iraq | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | 711 | 77314 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | IDS | Gulf | LSTK | ZB-353 | 30.371 | 47.6018 | Zubair | Vertical | Zubair Vertical | 2018-08-02 11:45:00.000 | Primary Drilling | RMG 102 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | 50.78 |  | 2018-09-21 18:37:03.000 | 387 | [7 empty] | 2018-08-31 17:30:00.000 | 2018-08-02 10:15:00.000 | 0 | 11607.6119 | 2018-08-24 14:45:00.000 | 3.0938 | 14.0625 | 22.125 | 29.2396 | 230.8312 | 6.1523 | 524.6378 | 230.8312 | 6.0521 | 1.9375
1858 | EH | EME | Iraq | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | 711 | 77314 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | IDS | Gulf | LSTK | ZB-354 Dir | 30.4475 | 47.6314 | Mishrif | Deviated | J Type | 2018-05-22 11:00:00.000 | Primary Drilling | RMG 102 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | 16.56 |  | 2018-06-07 13:30:35.000 | 387 | [7 empty] | 2018-06-23 12:30:00.000 | 2018-05-22 11:00:00.000 | 0 | 8464.5672 | 2018-06-18 19:45:00.000 | 7.625 | 17.875 | 27.3646 | 32.0625 | 525.6003 | 47.3468 | 309.3256 | 525.6003 | 7.2917 | 1.3958
1982 | EH | EME | Iraq | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | 711 | 77314 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | IDS | Gulf | LSTK | ZB-368 | 30.399 | 47.6286 | Zubair | Deviated | Mishrif | 2018-10-10 02:00:00.000 | Primary Drilling | RMG 102 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | 18.61 |  | 2018-10-28 14:37:10.000 | 387 | [7 empty] | 2018-11-01 22:00:00.000 | 2018-10-10 02:00:00.000 | 177.1654 | 8300.5252 | 2018-10-28 09:00:00.000 | 1.5625 | 10.5938 | 18.2917 | 22.8333 | 448.0519 | 8.4342 | 453.7873 | 448.0519 | 0 | 1.4167
2183 | EH | EME | Iraq | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | 711 | 77314 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | IDS | Gulf | LSTK | ZB-372 Dir | 30.513 | 47.5951 | Mishrif | Deviated | Mishrif Deviated | 2018-11-07 22:00:00.000 | Primary Drilling | RMG 102 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | 17.53 |  | 2018-12-24 12:38:52.000 | 387 | [7 empty] | 2018-12-27 20:00:00.000 | 2018-12-08 00:00:00.000 | 314.9606 | 8300.5252 | 2018-12-23 16:30:00.000 | 0.66667 | 8.5833 | 45.7708 | 49.9167 | 178.0834 | 1.4303 | 181.3497 | 178.0834 | 6.5521 | 1.3333
2768 | EH | EME | Iraq | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | 711 | 77314 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | IDS | Gulf | LSTK | ZB-383 | 30.4803 | 47.6185 | Zubair | Vertical | Nahr Umr Vertical | 2018-09-10 13:30:00.000 | Primary Drilling | RMG 102 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | 17.63 |  | 2018-09-27 15:09:11.000 | 387 | [7 empty] | 2018-10-01 23:30:00.000 | 2018-09-10 13:30:00.000 | 173.8845 | 10078.7405 | 2018-09-27 01:30:00.000 | 2.3854 | 9.7292 | 16.5 | 21.4167 | 590.4747 | 13.9752 | 610.8328 | 590.4747 | 6.7708 | 1.1354
3102 | EH | EME | Iraq | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | 711 | 77314 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | IDS | Gulf | LSTK | ZB-392 Dir | 30.5593 | 47.5758 | Mishrif | Deviated | Mishrif Deviated | 2018-11-09 15:00:00.000 | Primary Drilling | RMG 102 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | 18.15 |  | 2018-11-27 03:30:12.000 | 387 | [5 empty] | 12.4 |  | 2018-11-28 00:00:00.000 | 2018-11-09 15:00:00.000 | 0 | 8513.7798 | 2018-11-25 07:15:00.000 | 0 | 7.6667 | 15.6771 | 18.375 | 485.9194 | 0 | 543.0717 | 485.9194 | 6.3542 | 0.57292
17625 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | HWYH-1155 |  |  | Hawiyah (HWYH) | Deviated | K-2 | 2017-11-27 21:00:00.000 | Primary Drilling | AD-41 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 69.74 | 62.25 | 2018-02-16 09:07:30.000 | 309.79 | 309.79 |  |  |  |  | 6.5715 | 6.5701 | 2018-02-16 09:00:00.000 | 2017-11-27 21:00:00.000 | 49 | 16417.0005 | 2018-01-31 23:00:00.000 | 2.4375 | 34.8125 | 65.0833 | 80.5 | 203.9247 | 3.0278 | 252.2458 | 203.9247 | 0 | 4.5833
19620 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | HWYH-1175 |  |  | Uthmaniya (UTMN) | Vertical | MK-1 | 2018-11-24 18:00:00.000 | Primary Drilling | AD-41 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 65.97 | 53.49 | 2019-01-29 04:24:00.000 | 317 | 291.75 |  |  |  |  | 6.6142 | 3.556 | 2019-01-21 08:00:00.000 | 2018-11-24 17:00:00.000 | 49 | 15507.0005 | 2019-01-02 21:30:00.000 | 1.1042 | 21.4375 | 39.1458 | 57.5833 | 236.9893 | 1.6875 | 396.1341 | 236.9893 | 0.03125 | 5.3021
21071 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | HWYH-1176 | 24.8284 | 49.2507 | Hawiyah (HWYH) | Deviated | K-2 | 2019-05-10 10:00:00.000 | Primary Drilling | AD-41 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 86.86 | 65.71 | 2019-08-05 01:41:28.000 | 213 | 216.47 |  |  |  |  | 6.4008 | 6.5314 | 2019-08-13 00:30:00.000 | 2019-05-10 10:00:00.000 | 49 | 15019.0005 | 2019-07-25 07:15:00.000 | 2.2083 | 46.0521 | 75.8854 | 94.6042 | 173.3219 | 2.5485 | 197.9168 | 173.3219 | 0.083333 | 4.625
24651 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | HWYH-1180 |  |  | Hawiyah (HWYH) | Deviated | K-2 | 2019-01-26 11:00:00.000 | Primary Drilling | AD-41 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 76.02 | 52.26 | 2019-04-30 15:44:24.000 | 213 | 205.8 | [5 empty] | 4.1656 | 2019-04-30 13:00:00.000 | 2019-01-26 10:30:00.000 | 49 | 15335.0005 | 2019-04-13 11:30:00.000 | 5.6979 | 41.3854 | 77.0208 | 94.0833 | 162.7963 | 6.0489 | 199.102 | 162.7963 | 0.020833 | 5.0938
32083 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | UTMN-2260 |  |  | Uthmaniya (UTMN) | Vertical | MK-1 | 2018-02-24 16:00:00.000 | Primary Drilling | AD-41 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 60.44 | 48.54 | 2018-04-18 19:19:12.000 | 292.1 | 292.1 |  |  |  |  | 7.3152 | 6.9088 | 2018-04-18 21:00:00.000 | 2018-02-24 16:00:00.000 | 49 | 14464.0005 | 2018-03-31 03:45:00.000 | 6.9688 | 20.5833 | 34.4896 | 53.2083 | 272.1952 | 13.1144 | 419.373 | 272.1952 | 8.2292 | 5.9271
32348 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | UTMN-2275 |  |  | Uthmaniya (UTMN) | Deviated | K-2 | 2018-04-24 09:30:00.000 | Primary Drilling | AD-41 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 73.74 | 55.44 | 2018-07-25 06:43:12.000 | 236.13 | 236.13 | 20180622084100 | [5 empty] | 2018-07-25 09:00:00.000 | 2018-04-24 09:30:00.000 | 49 | 14960.0005 | 2018-06-23 08:15:00.000 | 21.0312 | 35.1771 | 59.9479 | 91.9792 | 162.8137 | 22.8889 | 249.55 | 162.8137 | 5.375 | 17.3021
39546 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | UTMN-3038 |  |  | Uthmaniya (UTMN) | Horizontal | K-2 | 2018-08-02 22:30:00.000 | Primary Drilling | AD-41 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 79.91 | 60.84 | 2018-10-21 02:43:26.000 | 260.65 | 260.65 | [5 empty] | 6.096 | 2018-11-14 20:00:00.000 | 2018-08-02 22:30:00.000 | 49 | 17255.0006 | 2018-10-25 00:00:00.000 | 22.5833 | 50.2292 | 83.0625 | 103.8958 | 217.9322 | 28.523 | 207.7351 | 217.9322 | 8.3333 | 8.8437
46407 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | UTMN-3090 | 25.0802 | 49.4173 | Uthmaniya (UTMN) | Vertical | K-2 | 2019-08-24 12:30:00.000 | Primary Drilling | AD-41 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 67.51 | 48.89 | 2019-11-09 01:35:24.000 | 228.5829 | [7 empty] | 2019-10-25 00:30:00.000 | 2019-08-24 12:30:00.000 | 49 | 14201.0005 | 2019-10-18 04:30:00.000 | 0.86458 | 26.6354 | 54.6667 | 61.5 | 185.5239 | 1.1295 | 259.7744 | 185.5239 | 10.5417 | 0.03125
24990 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | SDGM-1094 | 25.61 | 49.4 | Shedgum | Vertical | MK-2 | 2018-03-16 22:00:00.000 | Primary Drilling | AD-42 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 73.91 | 59.81 | 2018-05-25 03:58:48.000 | 262.94 | 262.94 | [6 empty] | 2018-05-25 00:15:00.000 | 2018-03-16 22:00:00.000 | 49 | 14843.0005 | 2018-05-11 02:45:00.000 | 4.1667 | 37.0625 | 55.1979 | 69.0938 | 214.3419 | 6.0169 | 268.9051 | 214.3419 | 9.5833 | 4.9167
25101 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | SDGM-1112 | 25.644 | 49.345 | Shedgum | Vertical | MK-2 | 2018-06-02 07:00:00.000 | Primary Drilling | AD-42 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 59.26 | 85.87 | 2018-07-28 21:25:34.000 | 262.94 | 262.94 | [6 empty] | 2018-07-28 23:00:00.000 | 2018-06-02 07:00:00.000 | 49 | 14146.0005 | 2018-07-17 09:15:00.000 | 1.1458 | 23.8542 | 45.0938 | 56.6667 | 249.9245 | 2.0244 | 313.702 | 249.9245 | 6.2917 | 4.7396
28590 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | UTMN-2072 | 25.1735 | 49.3714 | Uthmaniya (UTMN) | Deviated | K-2 | 2018-01-01 11:15:00.000 | Primary Drilling | AD-42 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 65.63 | 53.04 | 2018-03-07 07:09:36.000 | 236.13 | 236.13 | [6 empty] | 2018-03-07 08:00:00.000 | 2018-01-01 11:15:00.000 | 49 | 15085.0005 | 2018-02-24 06:15:00.000 | 1.9167 | 31.625 | 53.7917 | 64.8646 | 232.687 | 2.9565 | 280.4338 | 232.687 | 0.26042 | 4.3125
30380 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | UTMN-2090 | 25.5318 | 49.3957 | Uthmaniya (UTMN) | Horizontal | K-2 | 2019-01-28 08:00:00.000 | Primary Drilling | AD-42 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 74.4 | 60.43 | 2019-04-11 01:23:12.000 | 213 | 237.53 | [6 empty] | 2019-04-12 00:00:00.000 | 2019-01-28 07:00:00.000 | 50 | 18089.0006 | 2019-03-28 22:45:00.000 | 6.7396 | 35.3125 | 59.6146 | 73.6667 | 248.7334 | 9.2673 | 303.4325 | 248.7334 | 13.3333 | 3.7708
30735 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | UTMN-2094 | 25.001 | 49.35 | Uthmaniya (UTMN) | Horizontal | K2K-SL | 2019-10-17 21:00:00.000 | Primary Drilling | AD-42 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 74.37 | 61.56 | 2019-12-29 03:03:39.000 | [7 empty] | 5.9035 | 2019-10-25 08:00:00.000 | 2019-10-17 21:00:00.000 | 50 | 2676.0001 | 2019-10-22 10:00:00.000 | 0 | 1.7708 | 4.5417 | 7.4583 | 37.0368 | 0 | 589.211 | 37.0368 | 5.9792 | 0
34559 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | UTMN-3010 | 25.041 | 49.344 | Uthmaniya (UTMN) | Vertical | K-2 | 2019-04-23 21:00:00.000 | Primary Drilling | AD-42 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 66.42 | 46.84 | 2019-06-30 17:30:00.000 | 213 | 192 | [6 empty] | 2019-06-28 20:00:00.000 | 2019-04-23 21:00:00.000 | 0 | 13795.0004 | 2019-06-21 22:45:00.000 | 2.2188 | 37.6354 | 59.0729 | 65.9583 | 203.3037 | 3.2699 | 233.525 | 203.3037 | 11.6771 | 3.6458
34968 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | UTMN-3013 | 25.256 | 49.353 | Uthmaniya (UTMN) | Vertical | K-2 | 2018-10-20 22:00:00.000 | Primary Drilling | AD-42 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 73.44 | 53.13 | 2019-01-13 20:18:00.000 | 213 | 230.82 | [6 empty] | 2019-01-14 01:15:00.000 | 2018-10-20 20:30:00.000 | 49 | 13715.0004 | 2018-12-30 10:00:00.000 | 23.4271 | 50.9688 | 70.5 | 85.1354 | 161.4875 | 27.5843 | 194.539 | 161.4875 | 8.4271 | 6.0938
39176 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | UTMN-3036 | 25.4 | 49.25 | Uthmaniya (UTMN) | Horizontal | MK-1 | 2018-08-06 23:00:00.000 | Primary Drilling | AD-42 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 61.41 | 53.45 | 2018-10-12 11:09:00.000 | 327.4 | 327.4 | [5 empty] | 4.572 | 2018-10-12 12:00:00.000 | 2018-08-06 23:00:00.000 | 49 | 17234.0006 | 2018-09-24 06:45:00.000 | 7.8958 | 29.6667 | 48.3229 | 66.5417 | 259.1335 | 11.8723 | 356.6424 | 259.1335 | 9 | 4.3958
42216 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | UTMN-3042 | 25.041 | 49.35 | Uthmaniya (UTMN) | Horizontal | K-2 | 2019-07-06 10:30:00.000 | Primary Drilling | AD-42 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 74.37 | 59.4 | 2019-10-11 17:00:00.000 | [8 empty] | 2019-10-11 21:00:00.000 | 2019-07-06 10:30:00.000 | 50 | 18025.0006 | 2019-09-06 23:30:00.000 | 9.8438 | 32.6771 | 62.5417 | 97.4375 | 185.3074 | 10.1199 | 288.2079 | 185.3074 | 5.7083 | 8.4479
4241 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | HRDH-1270 | 24.05 | 49.07 | Haradh (HRDH) | Horizontal | K-2 | 2018-05-27 11:30:00.000 | Primary Drilling | AD-43 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 80.35 | 56 | 2018-08-15 13:27:36.000 | 248.81 | 248.81 | [6 empty] | 2018-08-06 15:00:00.000 | 2018-05-27 11:30:00.000 | 49 | 17521.0006 | 2018-07-17 18:30:00.000 | 2.3125 | 27.6875 | 51.2917 | 71.1458 | 218.7892 | 2.8877 | 341.5955 | 218.7892 | 6.1875 | 4.0938
4681 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | HRDH-1292 | 24.9268 | 49.0392 | Haradh (HRDH) | Deviated | K-2 | 2017-10-20 13:30:00.000 | Primary Drilling | AD-43 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 63.01 | 48.47 | 2018-01-04 19:14:24.000 | 245.25 | 245.25 | [5 empty] | 3.1931 | 2018-01-05 00:30:00.000 | 2017-10-20 13:30:00.000 | 49 | 13797.0004 | 2017-12-20 20:30:00.000 | 5.8542 | 37.0312 | 61.2917 | 76.4583 | 180.97 | 7.6787 | 225.104 | 180.97 | 0 | 5.3229
6586 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | HRDH-1366 | 24.4709 | 49.0719 | Haradh (HRDH) | Horizontal | MK1K-SL | 2019-09-24 16:00:00.000 | Primary Drilling | AD-43 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 69.56 | 52.08 | 2019-11-24 14:14:24.000 | [8 empty] | 2019-10-25 01:45:00.000 | 2019-09-24 16:00:00.000 | 49 | 12215.0004 | 2019-10-21 00:30:00.000 | 0.57292 | 17.9167 | 26.3542 | 30.4062 | 200.4869 | 0.94034 | 463.4941 | 200.4869 | 5.2917 | 0
6773 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | HRDH-1367 |  |  | Haradh (HRDH) | Horizontal | K-2 | 2019-03-18 08:00:00.000 | Primary Drilling | AD-43 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 97.8 | 68.31 | 2019-06-14 07:19:12.000 | 317 | 203.46 | 20190512095233 | [5 empty] | 2019-06-14 04:15:00.000 | 2019-03-18 08:00:00.000 | 49 | 20646.0007 | 2019-05-24 20:45:00.000 | 4.25 | 33.9167 | 67.5312 | 87.8438 | 234.6892 | 4.8311 | 305.7251 | 234.6892 | 7.0938 | 4.7396
8382 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | HRDH-1371 |  |  | Haradh (HRDH) | Horizontal | MK-1 | 2019-06-21 12:00:00.000 | Primary Drilling | AD-43 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 72.53 | 57.59 | 2019-09-18 09:12:36.000 | 317 | 283.31 | [6 empty] | 2019-09-19 09:00:00.000 | 2019-06-21 12:00:00.000 | 49 | 17667.0006 | 2019-08-30 03:15:00.000 | 13.4479 | 43.9688 | 69.6354 | 89.875 | 198.7652 | 15.1298 | 253.7071 | 198.7652 | 7.2917 | 4.5938
12508 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | HRDH-1830 |  |  | Haradh (HRDH) | Horizontal | MK-1 | 2018-08-14 15:30:00.000 | Primary Drilling | AD-43 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 65.55 | 52.79 | 2018-10-07 00:14:35.000 | 325.02 | 325.02 | [6 empty] | 2018-10-07 22:00:00.000 | 2018-08-14 15:30:00.000 | 49 | 17175.0005 | 2018-09-21 13:45:00.000 | 3.9688 | 23.4062 | 37.9271 | 54.2708 | 321.8444 | 7.4371 | 452.8426 | 321.8444 | 7.7083 | 4.875
13332 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | HRDH-1846 |  |  | Haradh (HRDH) | Vertical | MK-1 | 2018-01-13 17:00:00.000 | Primary Drilling | AD-43 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 50.27 | 42.95 | 2018-03-11 19:45:00.000 | 326.13 | 326.13 | [6 empty] | 2018-03-12 07:00:00.000 | 2018-01-13 17:00:00.000 | 49 | 14940.0005 | 2018-02-27 23:00:00.000 | 0.85417 | 26.7708 | 45.25 | 57.5833 | 261.5794 | 1.4955 | 330.1658 | 261.5794 | 8.6458 | 4.4792
13423 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | HRDH-1870 |  |  | Haradh (HRDH) | Vertical | K-2 | 2018-03-21 01:30:00.000 | Primary Drilling | AD-43 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 71.09 | 52.58 | 2018-05-21 06:43:36.000 | 260.34 | 260.34 | [6 empty] | 2018-05-21 00:15:00.000 | 2018-03-21 01:30:00.000 | 49 | 13927.0004 | 2018-05-09 13:00:00.000 | 6.6458 | 30.5417 | 49.4792 | 60.9479 | 227.4993 | 10.8561 | 281.472 | 227.4993 | 6.0417 | 4.25
16498 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | HRDH-2106 |  |  | Haradh (HRDH) | Vertical | MK-1 | 2018-10-12 12:00:00.000 | Primary Drilling | AD-43 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 140.05 | 101.82 | 2019-03-09 15:30:00.000 | 317 | 245.68 | [6 empty] | 2019-03-09 17:00:00.000 | 2018-10-12 12:00:00.000 | 49 | 14926.0005 | 2019-02-24 12:00:00.000 | 79.3854 | 104.2396 | 135 | 148.2083 | 100.7521 | 53.586 | 110.563 | 100.7521 | 6.5833 | 4.875
7152 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | HRDH-1369 | 24.4021 | 49.1187 | Haradh (HRDH) | Horizontal | MK-1 | 2019-10-12 22:30:00.000 | Primary Drilling | AD-46 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 64.46 | 50.59 | 2019-10-06 02:58:48.000 | [8 empty] | 2019-10-06 00:30:00.000 | 2019-08-03 14:00:00.000 | 48 | 16930.0005 | 2019-09-20 12:00:00.000 | 8.9583 | 28.9688 | -22.4375 | -6.9167 | -2484.8337 | -131.4824 | -754.5404 | -2484.8337 | 8.9792 | 7.6146
12422 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | HRDH-1383 | 24.402 |  | Haradh (HRDH) | Horizontal | MK1K-SL | 2019-10-12 22:30:00.000 | Primary Drilling | AD-46 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 68.61 | 53.73 | 2019-12-22 06:35:24.000 | 300 | 300 | [6 empty] | 2019-10-25 09:30:00.000 | 2019-10-12 22:30:00.000 | 49 | 4900.0002 | 2019-10-23 15:00:00.000 | 0.09375 | 4.6771 | 10.6875 | 12.4583 | 69.6645 | 0.13329 | 458.4795 | 69.6645 | 6.8958 | 0
26665 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | UTMN-2062 | 25.0545 | 49.1738 | Uthmaniya (UTMN) | Horizontal | MK-1 | 2018-02-20 20:00:00.000 | Primary Drilling | AD-46 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 51.59 | 37.1 | 2018-05-29 17:50:24.000 | 309.28 | 309.28 |  |  |  |  | 10.0331 | 10.033 | 2018-05-29 08:30:00.000 | 2018-02-20 20:00:00.000 | 48 | 13535.0004 | 2018-04-30 05:00:00.000 | 51.6667 | 53.4375 | 68.375 | 97.5208 | 138.2392 | 52.7696 | 197.9525 | 138.2392 | 7.2708 | 3.9896
32151 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | UTMN-2267 | 24.97 | 49.25 | Uthmaniya (UTMN) | Vertical | K-2 | 2018-01-02 20:00:00.000 | Primary Drilling | AD-46 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 56.28 | 45.01 | 2018-03-31 21:54:36.000 | [8 empty] | 2018-02-13 09:00:00.000 | 2018-01-02 20:00:00.000 | 49 | 2348.0001 | 2018-01-27 14:00:00.000 | 41.5417 | 22.6042 | 24.75 | 41.5417 | 26.6577 | 47.1638 | 94.8687 | 26.6577 | 1.125 | 0
32184 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | UTMN-2274 | 24.9577 | 49.3389 | Uthmaniya (UTMN) | Deviated | K-2 | 2019-04-01 09:30:00.000 | Primary Drilling | AD-46 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 71.37 | 48.23 | 2019-07-25 22:43:48.000 | 213 | 216.4 |  |  |  |  | 6.7666 | 6.7869 | 2019-07-25 14:00:00.000 | 2019-04-01 09:30:00.000 | 49 | 15157.0005 | 2019-07-04 03:45:00.000 | 37.6667 | 63.5729 | 93.7604 | 115.1875 | 131.1712 | 32.5974 | 161.6567 | 131.1712 | 4.9792 | 7.8854
32758 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | UTMN-2285 | 24.97 | 49.25 | Uthmaniya (UTMN) | Vertical | K-2 | 2018-06-05 13:15:00.000 | Primary Drilling | AD-46 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 64.24 | 47.78 | 2018-08-08 15:42:20.000 | 252.45 | 252.45 | [6 empty] | 2018-08-08 15:30:00.000 | 2018-06-05 13:15:00.000 | 49 | 13922.0004 | 2018-07-24 16:30:00.000 | 5.6875 | 28.2083 | 49.1354 | 64.0938 | 217.1841 | 8.8725 | 283.3394 | 217.1841 | 7.1563 | 3.4271
35128 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | UTMN-3014 | 25.0534 | 49.2213 | Uthmaniya (UTMN) | Vertical | K-2 | 2018-10-07 20:00:00.000 | Primary Drilling | AD-46 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 72.63 | 47.98 | 2019-01-29 14:18:07.000 | 213 | 247 | [6 empty] | 2019-01-29 23:00:00.000 | 2018-10-07 20:00:00.000 | 49 | 14687.0005 | 2019-01-01 17:30:00.000 | 35.1771 | 62.2813 | 85.8958 | 114.125 | 129.1022 | 30.9215 | 170.9862 | 129.1022 | 5.5104 | 17.6667
44150 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | UTMN-3083 | 25.1046 | 49.2238 | Uthmaniya (UTMN) | Deviated | MK-1 PS | 2018-08-15 17:00:00.000 | Primary Drilling | AD-46 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 51.6 | 41.21 | 2018-10-02 13:39:50.000 | 309.28 | 309.28 | [6 empty] | 2018-10-02 00:30:00.000 | 2018-08-15 17:00:00.000 | 48 | 13825.0004 | 2018-09-20 20:45:00.000 | 1.8125 | 21.4583 | 36.1562 | 47.3125 | 288.8574 | 3.787 | 382.3682 | 288.8574 | 7.0625 | 3.7917
46117 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | UTMN-3084 | 25.2307 | 49.2589 | Uthmaniya (UTMN) | Deviated | MK-1 PS | 2019-02-05 09:00:00.000 | Primary Drilling | AD-46 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 51.61 | 39.58 | 2019-03-27 11:55:48.000 | 317 | 278 | [6 empty] | 2019-03-27 10:00:00.000 | 2019-02-05 09:00:00.000 | 49 | 12675.0004 | 2019-03-16 05:15:00.000 | 5.0312 | 23.2604 | 38.8438 | 50.0417 | 252.8826 | 10.038 | 326.3073 | 252.8826 | 6.4375 | 4.8125
18397 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | HWYH-1170 |  |  | Hawiyah (HWYH) | Deviated | K-2 | 2018-12-27 05:00:00.000 | Primary Drilling | AD-55 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 108.47 | 55.72 | 2019-05-11 16:06:36.000 | 213 | 202.52 | [6 empty] | 2019-05-13 16:00:00.000 | 2018-12-27 02:00:00.000 | 50 | 14671.0005 | 2019-04-25 21:30:00.000 | 42.3646 | 79.8021 | 119.6875 | 137.4583 | 108.3027 | 31.2739 | 122.5775 | 108.3027 | 10.8542 | 9.5625
30741 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | UTMN-2110 |  |  | Uthmaniya (UTMN) | Deviated | K-2 | 2019-05-18 21:30:00.000 | Primary Drilling | AD-55 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 117.94 | 66.66 | 2019-10-24 12:47:12.000 | [6 empty] | 14.3256 | 14.478 | 2019-08-17 15:00:00.000 | 2019-05-19 00:15:00.000 | 50 | 6355.0002 | 2019-06-14 08:00:00.000 | 90.6146 | 14.2188 | 26.4375 | 90.7292 | 40.06 | 57.1207 | 240.3783 | 40.06 | 5.2083 | 0
34041 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | UTMN-2322 |  |  | Uthmaniya (UTMN) | Deviated | K-2 PK S | 2019-08-23 19:00:00.000 | Primary Drilling | AD-55 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 98.44 | 67.94 | 2019-12-06 01:52:48.000 | [8 empty] | 2019-10-25 02:30:00.000 | 2019-08-23 18:30:00.000 | 49 | 11015.0004 | 2019-10-25 02:30:00.000 | 10.7188 | 36.5208 | 62.3125 | 62.3125 | 105.6223 | 10.2782 | 176.7703 | 105.6223 | 6.0625 | 0
36176 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | UTMN-3035 | 25.5164 | 49.3516 | Uthmaniya (UTMN) | Horizontal | K-2 | 2018-08-31 19:30:00.000 | Primary Drilling | AD-55 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 75.68 | 65.94 | 2018-12-15 16:48:50.000 | 260.65 | 260.65 |  |  |  |  | 4.0538 | 4.064 | 2018-12-16 00:00:00.000 | 2018-08-31 19:30:00.000 | 49 | 18339.0006 | 2018-11-27 13:00:00.000 | 6.7604 | 54.0729 | 87.7292 | 106.1875 | 173.1923 | 6.3845 | 209.0411 | 173.1923 | 22.8333 | 7.8021
6274 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | HRDH-1341 |  |  | Haradh (HRDH) | Horizontal | MK1 | 2019-09-07 05:00:00.000 | Primary Drilling | AD-56 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 75.37 | 53.99 | 2019-11-19 17:51:36.000 | [8 empty] | 2019-10-25 05:00:00.000 | 2019-09-07 05:00:00.000 | 49 | 13880.0004 | 2019-10-25 05:00:00.000 | 3.9479 | 32.1875 | 48 | 48 | 188.7515 | 5.3687 | 289.1667 | 188.7515 | 9.6458 | 0
12729 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | HRDH-1844 | 24.0884 | 49.1779 | Haradh (HRDH) | Vertical | MK-1 | 2018-09-27 23:30:00.000 | Primary Drilling | AD-56 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 54.96 | 39.04 | 2018-12-29 14:55:58.000 | 326.77 | 326.77 | 20181210205101 | [5 empty] | 2018-12-29 21:00:00.000 | 2018-09-27 23:30:00.000 | 49 | 14963.0005 | 2018-12-13 16:45:00.000 | 11.8542 | 54.0938 | 76.7188 | 92.8958 | 161.5124 | 12.7955 | 195.0371 | 161.5124 | 14.7708 | 3.4896
15470 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | HRDH-1893 |  |  | Haradh (HRDH) | Vertical | K-2 | 2019-01-15 05:00:00.000 | Primary Drilling | AD-56 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 67.07 | 51.29 | 2019-05-02 10:00:36.000 | 213 | 208.57 | [6 empty] | 2019-05-02 08:00:00.000 | 2019-01-15 05:00:00.000 | 49 | 14020.0004 | 2019-04-14 01:30:00.000 | 25.0938 | 58.8021 | 88.8542 | 107.125 | 130.7729 | 23.4064 | 157.7866 | 130.7729 | 15.3542 | 5.3021
17458 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | HRDH-2177 |  |  | Haradh (HRDH) | Vertical | K-2 | 2019-05-11 06:30:00.000 | Primary Drilling | AD-56 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 80.87 | 65.17 | 2019-07-31 01:51:00.000 | 213 | 209.15 | [6 empty] | 2019-08-27 11:00:00.000 | 2019-05-11 06:30:00.000 | 49 | 15481.0005 | 2019-08-02 05:00:00.000 | 8.2708 | 48.6979 | 82.9375 | 108.1875 | 191.5817 | 10.2354 | 186.6586 | 191.5817 | 8.9792 | 6.6875
11642 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | HRDH-1379 | 24.5559 | 49.0627 | Haradh (HRDH) | Horizontal | K-2 +P | 2019-06-26 23:00:00.000 | Primary Drilling | AD-59 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 85.26 | 76.26 | 2019-12-08 00:30:36.000 | [8 empty] | 2019-10-25 03:45:00.000 | 2019-06-26 23:00:00.000 | 49 | 11058.0004 | 2019-10-20 01:00:00.000 | 70.0729 | 82.0521 | 115.0833 | 120.1979 | 67.401 | 42.711 | 96.0869 | 67.401 | 18.8333 | 0.09375
17254 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | HRDH-2125 |  |  | Haradh (HRDH) | Vertical | K-2 | 2019-03-11 14:30:00.000 | Primary Drilling | AD-59 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 68.45 | 53.99 | 2019-06-07 20:28:39.000 | 213 | 225 | [6 empty] | 2019-06-07 23:00:00.000 | 2019-03-11 14:30:00.000 | 49 | 15617.0005 | 2019-05-23 19:15:00.000 | 2.4792 | 43.5833 | 73.1979 | 88.3542 | 176.9651 | 2.8093 | 213.3531 | 176.9651 | 16.9167 | 4.5
17370 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | HRDH-2126 | 24.0793 | 49.1822 | Haradh (HRDH) | Vertical | MK-1 | 2018-12-02 15:00:00.000 | Primary Drilling | AD-59 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 55.97 | 41.22 | 2019-02-22 06:07:48.000 | 317 | 273.21 | [6 empty] | 2019-02-22 14:30:00.000 | 2018-12-05 04:30:00.000 | 560 | 15249.0005 | 2019-01-31 20:00:00.000 | 3.6771 | 22.0833 | 60.2083 | 81.9792 | 186.8054 | 4.5046 | 253.2706 | 186.8054 | 15.2292 | 4.3021
26002 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | UTMN-1995 |  |  | Uthmaniya (UTMN) | Horizontal | K-2 | 2019-01-17 05:00:00.000 | Primary Drilling | AD-64 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 80.6 | 66.45 | 2019-06-11 16:06:36.000 | 213 | 213.6 | 20190412223602 | [5 empty] | 2019-06-12 13:00:00.000 | 2019-01-17 05:00:00.000 | 48 | 18449.0006 | 2019-05-13 17:30:00.000 | 41.1979 | 81.2708 | 116.5208 | 146.3333 | 126.8296 | 28.3219 | 158.3322 | 126.8296 | 7.7917 | 7.8229
26249 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | UTMN-2057 | 25.1135 | 49.2219 | Uthmaniya (UTMN) | Horizontal | K-2 | 2018-06-13 07:00:00.000 | Primary Drilling | AD-64 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 92.13 | 72.08 | 2018-11-02 10:24:00.000 | 260.65 | 260.65 | 20180927071602 | [5 empty] | 2018-10-24 09:00:00.000 | 2018-06-13 05:00:00.000 | 0 | 18132.0006 | 2018-10-05 16:30:00.000 | 34.0208 | 84.0521 | 114.3958 | 133.0833 | 127.5629 | 23.9345 | 158.5023 | 127.5629 | 27.7188 | 4.0833
32643 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | UTMN-2283 | 24.986 | 49.3268 | Uthmaniya (UTMN) | Deviated | K-2 | 2019-06-22 01:30:00.000 | Primary Drilling | AD-64 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 78.12 | 56.87 | 2019-09-07 07:57:00.000 | 213 | 204.87 | [6 empty] | 2019-09-30 00:30:00.000 | 2019-06-22 01:30:00.000 | 49 | 14726.0005 | 2019-09-13 08:00:00.000 | 10.9271 | 50.8333 | 83.2708 | 99.9583 | 190.5816 | 14.1417 | 176.8446 | 190.5816 | 9.7396 | 4.9375
35317 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | UTMN-3017 | 25.0412 | 49.2039 | Uthmaniya (UTMN) | Vertical | MK-2 | 2018-11-01 20:00:00.000 | Primary Drilling | AD-64 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 66.16 | 44.91 | 2019-01-01 01:19:49.000 | 286 | 240.08 | [6 empty] | 2019-01-01 02:30:00.000 | 2018-11-01 20:00:00.000 | 48 | 13878.0004 | 2018-12-18 10:30:00.000 | 0.88542 | 26.7917 | 46.6042 | 60.2708 | 230.447 | 1.4703 | 297.7845 | 230.447 | 8.4375 | 2.0937
36160 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | UTMN-3034 | 25.3724 | 49.2469 | Uthmaniya (UTMN) | Horizontal | K2KSL | 2019-10-12 01:30:00.000 | Primary Drilling | AD-64 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 74.38 | 64.63 | 2019-12-21 07:30:00.000 | 233 | 233 | [6 empty] | 2019-10-25 00:00:00.000 | 2019-10-12 01:30:00.000 | 49 | 4001.0001 | 2019-10-25 00:00:00.000 | 0.0625 | 9.6563 | 12.9375 | 12.9375 | 56.9537 | 0.088968 | 309.256 | 56.9537 | 11.6458 | 0
10041 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | HRDH-1376 |  |  | Haradh (HRDH) | Horizontal | MK-1 | 2018-12-15 01:00:00.000 | Primary Drilling | AD-65 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 72.5 | 60.34 | 2019-02-24 17:01:12.000 | 317 | 256 |  |  |  |  | 6.096 | 6.096 | 2019-04-11 08:00:00.000 | 2018-12-15 01:00:00.000 | 0 | 18439.0006 | 2019-03-15 21:30:00.000 | 45.0625 | 68.4271 | 90.8542 | 117.2917 | 257.2854 | 62.8772 | 202.9516 | 257.2854 | 9.9792 | 4.2292
13501 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | HRDH-1882 | 24.01 | 49.04 | Haradh (HRDH) | Horizontal | MK-1 | 2018-09-27 05:00:00.000 | Primary Drilling | AD-65 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 58.56 | 53.47 | 2018-12-05 01:00:00.000 | 325.02 | 325.02 |  |  |  |  | 5.4254 |  | 2018-12-05 01:00:00.000 | 2018-09-27 05:00:00.000 | 0 | 17758.0006 | 2018-11-24 01:30:00.000 | 1.7604 | 39.5 | 57.8542 | 68.8333 | 257.9855 | 2.5575 | 306.9442 | 257.9855 | 7.7188 | 5.8125
13587 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | HRDH-1885 | 23.9994 | 49.0797 | Haradh (HRDH) | Horizontal | K2K-SL | 2019-08-18 05:00:00.000 | Primary Drilling | AD-65 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 87.45 | 64.22 | 2019-11-16 19:17:19.000 | [8 empty] | 2019-10-25 06:00:00.000 | 2019-08-18 05:00:00.000 | 45 | 14630.0005 | 2019-10-25 05:00:00.000 | 1.0208 | 43.0104 | 68 | 68.0417 | 161.4873 | 1.1268 | 215.1471 | 161.4873 | 20.0625 | 0.020833
14074 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | HRDH-1890 | 24.1555 | 48.9934 | Haradh (HRDH) | Horizontal | K-2 | 2019-04-26 05:00:00.000 | Primary Drilling | AD-65 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 79.91 | 54.59 | 2019-07-15 02:55:48.000 | 213 | 226.89 | [6 empty] | 2019-07-29 02:00:00.000 | 2019-04-26 05:00:00.000 | 45 | 16134.0005 | 2019-07-11 16:00:00.000 | 8.8021 | 48.7188 | 76.4583 | 93.875 | 201.8927 | 11.0145 | 211.0169 | 201.8927 | 14.8854 | 5.75
17015 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | HRDH-2119 | 23.853 | 49.1383 | Haradh (HRDH) | Vertical | MK-1 | 2018-07-03 20:00:00.000 | Primary Drilling | AD-65 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 61 | 47.45 | 2018-09-16 09:12:36.000 | 326.77 | 326.77 | [6 empty] | 2018-09-18 12:00:00.000 | 2018-07-03 20:00:00.000 | 0 | 15252.0005 | 2018-08-31 08:00:00.000 | 5.3125 | 39.3333 | 58.5 | 76.6667 | 204.5864 | 7.1261 | 260.718 | 204.5864 | 30.5208 | 5.4271
3506 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | HRDH-1269 |  |  | Haradh (HRDH) | Horizontal | K-2 | 2019-02-17 04:30:00.000 | Primary Drilling | AD-66 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 105.19 | 67.97 | 2019-07-03 00:37:48.000 | 213 | 212 | [6 empty] | 2019-07-03 00:00:00.000 | 2019-02-17 04:30:00.000 | 49 | 19016.0006 | 2019-06-08 03:30:00.000 | 28.1667 | 78.75 | 110.9583 | 135.8125 | 139.9895 | 20.7354 | 171.3797 | 139.9895 | 8.3542 | 4.8437
5381 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | HRDH-1315 | 24.2634 | 48.9598 | Haradh (HRDH) | Horizontal | MK-1 | 2018-05-11 22:30:00.000 | Primary Drilling | AD-66 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 68.21 | 56.83 | 2018-08-02 05:37:12.000 | 264.6 | [7 empty] | 2018-08-02 01:30:00.000 | 2018-05-11 22:30:00.000 | 49 | 18043.0006 | 2018-07-13 11:00:00.000 | 7.6146 | 39.9271 | 62.5208 | 82.125 | 219.2434 | 9.2526 | 288.5918 | 219.2434 | 50.9167 | 5.3854
12641 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | HRDH-1837 |  |  | Haradh (HRDH) | Horizontal | MK-1 | 2018-11-28 00:00:00.000 | Primary Drilling | AD-66 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 66.56 | 54.13 | 2019-02-08 17:52:12.000 | 317 | 261.25 | [6 empty] | 2019-02-08 21:00:00.000 | 2018-11-28 00:00:00.000 | 50 | 17832.0006 | 2019-01-20 08:00:00.000 | 8.3542 | 32.3958 | 53.3333 | 72.875 | 245.1317 | 11.4842 | 334.35 | 245.1317 | 7.1667 | 5.8125
14493 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | HRDH-1892 |  |  | Haradh (HRDH) | Horizontal | MK-1 | 2019-07-11 05:00:00.000 | Primary Drilling | AD-66 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 97.51 | 60.95 | 2019-11-20 06:29:24.000 | [8 empty] | 2019-10-25 05:00:00.000 | 2019-07-11 05:00:00.000 | 49 | 20580.0007 | 2019-09-12 10:00:00.000 | 42.3958 | 40.3646 | 63.2083 | 106 | 155.8358 | 32.103 | 325.59 | 155.8358 | 5.7083 | 0.61458
16372 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | HRDH-2104 |  |  | Haradh (HRDH) | Vertical | K-2 | 2018-08-17 02:30:00.000 | Primary Drilling | AD-66 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 75.62 | 58.39 | 2018-11-19 21:09:52.000 | 260.34 | 261 | [6 empty] | 2018-11-19 20:30:00.000 | 2018-08-17 02:30:00.000 | 50 | 14934.0005 | 2018-10-26 10:30:00.000 | 14.3438 | 46.5938 | 70.3333 | 94.75 | 157.5687 | 15.1341 | 212.3318 | 157.5687 | 14.125 | 8.9375
32436 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | UTMN-2277 | 24.9507 | 49.3231 | Uthmaniya (UTMN) | Deviated | K-2 | 2018-06-26 07:00:00.000 | Primary Drilling | AD-67 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 101.24 | 51.15 | 2018-11-06 16:44:24.000 | 236.13 | 236.13 |  |  |  |  | 8.5344 | 8.4201 | 2018-11-06 19:00:00.000 | 2018-06-26 05:00:00.000 | 50 | 14927.0005 | 2018-10-13 21:15:00.000 | 33.3958 | 79.2917 | 109.5938 | 133.5 | 111.8917 | 25.0333 | 136.203 | 111.8917 | 34.8229 | 6.8021
32824 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | UTMN-2295 | 24.993 | 49.367 | Uthmaniya (UTMN) | Horizontal | MK-1 | 2019-06-27 21:30:00.000 | Primary Drilling | AD-67 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 117.99 | 63.71 | 2019-11-11 18:53:55.000 | [6 empty] | 7.1628 | 8.8912 | 2019-10-25 22:00:00.000 | 2019-06-27 21:30:00.000 | 49 | 16320.0005 | 2019-10-24 11:15:00.000 | 60.1042 | 87.7292 | 118.5729 | 120.0208 | 119.2184 | 43.9064 | 137.6368 | 119.2184 | 12.1875 | 0.03125
34412 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | UTMN-3005 | 25.0407 | 49.3501 | Uthmaniya (UTMN) | Vertical | MK-2 | 2018-11-16 21:00:00.000 | Primary Drilling | AD-67 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 70.54 | 45.18 | 2019-02-01 16:56:41.000 | 286 | 241.79 | 20190106161605 | [5 empty] | 2019-02-01 14:00:00.000 | 2018-11-16 21:00:00.000 | 50 | 13977.0004 | 2019-01-12 23:15:00.000 | 5.7396 | 36.0208 | 57.0938 | 76.7083 | 181.9187 | 7.4704 | 244.8079 | 181.9187 | 10.1042 | 6.1875
42982 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | UTMN-3071 | 25.1997 | 49.3819 | Uthmaniya (UTMN) | Horizontal | MK-1 | 2019-02-14 00:30:00.000 | Primary Drilling | AD-67 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 74.01 | 60.94 | 2019-06-15 09:00:00.000 | 317 | 247.4 | [6 empty] | 2019-06-15 11:00:00.000 | 2019-02-14 00:30:00.000 | 50 | 18080.0006 | 2019-05-24 00:30:00.000 | 35.2188 | 63.5 | 99 | 121.4375 | 148.9854 | 29.0215 | 182.6263 | 148.9854 | 12.0104 | 7.1875
161257 | EH | SEA | India | A6E4E3115B764B9BAD2FC706DCBA9FFC |  | 542920 | IDS - IND V&V Integrated Appraisal LS | IDS | Asia | LSTK | Vandana-4 | 25.483 | 71.42 | VnV | Deviated | J | 2019-10-11 21:00:00.000 | Primary Drilling | JE-14 | A6E4E3115B764B9BAD2FC706DCBA9FFC | 35.75 |  | 2019-11-15 18:02:08.000 | [7 empty] | 39.2727 | 2019-10-25 00:00:00.000 | 2019-10-11 21:00:00.000 | 100.3937 | 7191.6013 | 2019-10-25 00:00:00.000 | 4.7813 | 9.1875 | 13.125 | 13.125 | 206.202 | 13.7091 | 547.9315 | 206.202 | 27.875 | 0
161118 | EH | SEA | India | A6E4E3115B764B9BAD2FC706DCBA9FFC |  | 542920 | IDS - IND V&V Integrated Appraisal LS | IDS | Asia | LSTK | Vandana 3 | 25.823 | 71.7007 | VnV |  | Appraisal | 2019-09-21 13:30:00.000 | Primary Drilling | JE-28 | A6E4E3115B764B9BAD2FC706DCBA9FFC | 37.14 |  | 2019-10-28 03:20:20.000 | [8 empty] | 2019-10-25 00:00:00.000 | 2019-09-21 13:30:00.000 | 96.7848 | 10835.9584 | 2019-10-22 10:45:00.000 | 8.8125 | 20.5208 | 30.8854 | 33.4375 | 296.2537 | 24.0933 | 350.8438 | 296.2537 | 25.5208 | 0
146871 | EH | FEA | China | 8140224BB0724C09BD1490C81CC5E101 |  | 442923 | IDS : PZOC Shale Gas PAD drilling | IDS | Asia | LSTK | YS112H11-4 | 28 | 105 | Zi Jin Ba | Horizontal | Develop Well | 2018-04-04 00:00:00.000 | Primary Drilling | SL70112 | 8140224BB0724C09BD1490C81CC5E101 | 61.8 |  | 2018-06-04 19:12:00.000 | [8 empty] | 2018-06-13 00:00:00.000 | 2018-04-04 00:00:00.000 | 93.5039 | 13366.1422 | 2018-05-25 02:00:00.000 | 20.7708 | 25.5938 | 51.0833 | 70 | 216.2806 | 33.6098 | 261.6537 | 216.2806 | 5.25 | 0
143512 | EH | EME | Iraq | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 |  | 79839 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | IDS | Gulf | LSTK | WQ1-475 | 30.8775 | 47.3178 | West Qurna | Horizontal | ERD | 2018-10-28 10:30:00.000 | Primary Drilling | GW-145 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | 45.36 |  | 2018-12-12 08:38:24.000 | 327 | 327.3 | [6 empty] | 2018-12-13 16:00:00.000 | 2018-10-28 10:30:00.000 | 226.378 | 15834.4821 | 2018-12-09 08:30:00.000 | 9.4167 | 29.1771 | 41.9167 | 46.2292 | 352.4844 | 20.962 | 377.761 | 352.4844 | 22.7188 | 0
143923 | EH | EME | Iraq | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 |  | 79839 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | IDS | Gulf | LSTK | WQ1-477 | 30.8775 | 47.3179 | West Qurna | Horizontal | Mishrif | 2018-12-14 22:00:00.000 | Primary Drilling | GW-145 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | 41.66 |  | 2019-01-24 15:50:24.000 | 367 | 327.3 | [6 empty] | 2019-01-28 05:00:00.000 | 2018-12-14 22:00:00.000 | 213.2546 | 16227.0346 | 2019-01-24 12:30:00.000 | 7.1875 | 28.4688 | 40.6042 | 44.2917 | 398.2746 | 17.6409 | 399.6396 | 398.2746 | 1.25 | 0
144417 | EH | EME | Iraq | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 |  | 79839 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | IDS | Gulf | LSTK | WQ1-479 | 30.8768 | 47.3179 | West Qurna | Horizontal | Sadi | 2019-02-07 01:30:00.000 | Primary Drilling | GW-145 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | 28.67 |  | 2019-03-07 16:05:03.000 | 433 | 326.9 | [6 empty] | 2019-03-15 17:00:00.000 | 2019-02-07 01:30:00.000 | 213.2546 | 11548.5568 | 2019-03-09 23:15:00.000 | 13.5938 | 23.6458 | 30.9062 | 36.6458 | 403.6874 | 47.5178 | 373.6641 | 403.6874 | 9.8542 | 0
144867 | EH | EME | Iraq | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 |  | 79839 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | IDS | Gulf | LSTK | WQ1-481 | 30.877 | 47.3189 | West Qurna | Horizontal | Mishrif | 2019-03-17 00:00:00.000 | Primary Drilling | GW-145 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | 43.84 |  | 2019-04-29 20:09:37.000 | 364 | 327.3 | [6 empty] | 2019-04-23 11:00:00.000 | 2019-03-17 00:00:00.000 | 228.0184 | 15374.0162 | 2019-04-19 18:30:00.000 | 11.7083 | 25.0521 | 33.7708 | 37.4583 | 350.6846 | 26.707 | 455.2454 | 350.6846 | 1.375 | 0
145374 | EH | EME | Iraq | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 |  | 79839 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | IDS | Gulf | LSTK | WQ1-483 | 30.897 | 47.324 | West Qurna | Horizontal | Mishrif | 2019-05-05 00:00:00.000 | Primary Drilling | GW-145 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | 44.28 |  | 2019-06-18 06:44:05.000 | 364 | 327.3 |  |  |  |  | 52 | 69.7777 | 2019-05-31 08:00:00.000 | 2019-05-05 00:00:00.000 | 229.6588 | 15675.8535 | 2019-05-28 19:30:00.000 | 4.2708 | 16.5 | 23.8125 | 26.3333 | 354.0117 | 9.6449 | 658.3036 | 354.0117 | 12.125 | 0
145814 | EH | EME | Iraq | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 |  | 79839 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | IDS | Gulf | LSTK | WQ1-486 | 30.897 | 47.324 | West Qurna | Horizontal | Mishrif | 2019-06-01 14:30:00.000 | Primary Drilling | GW-145 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | 44.48 |  | 2019-07-15 11:31:27.000 | 364 | 327.3 | [6 empty] | 2019-06-28 00:00:00.000 | 2019-06-01 14:30:00.000 | 229.6588 | 15649.6068 | 2019-06-24 08:30:00.000 | 2.75 | 14.9896 | 22.75 | 26.3958 | 356.678 | 6.2677 | 687.8948 | 356.678 | 1.2708 | 0
145936 | EH | EME | Iraq | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 |  | 79839 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | IDS | Gulf | LSTK | WQ1-488 | 30.8975 | 47.3248 | West Qurna | Horizontal | Mishrif Horizontal | 2019-07-08 00:00:00.000 | Primary Drilling | GW-145 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | 0 |  | 2019-08-24 15:21:36.000 | 364 | 327.3 | [6 empty] | 2019-08-03 15:30:00.000 | 2019-07-08 00:00:00.000 | 224.0814 | 16778.2158 | 2019-07-31 22:00:00.000 | 1.3438 | 13.9792 | 23.9167 | 26.6458 | 352.1876 | 2.8206 | 701.5282 | 352.1876 | 10.1458 | 0
146214 | EH | EME | Iraq | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 |  | 79839 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | IDS | Gulf | LSTK | WQ1-490 | 30.897 | 47.325 | West Qurna | Horizontal | Mishrif Horizontal | 2019-08-04 16:00:00.000 | Primary Drilling | GW-145 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | 35.02 |  | 2019-09-08 00:29:35.000 | 364 | 327.3 | [6 empty] | 2019-08-26 00:00:00.000 | 2019-08-04 16:00:00.000 | 229.6588 | 12234.2524 | 2019-08-23 10:00:00.000 | 0.1875 | 11.75 | 18.75 | 21.3333 | 356.1244 | 0.54579 | 652.4935 | 356.1244 | 1.0208 | 0
146502 | EH | EME | Iraq | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 |  | 79839 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | IDS | Gulf | LSTK | WQ1-492 | 30.897 | 47.325 | West Qurna | Horizontal | Mishrif Horizontal | 2019-09-04 11:00:00.000 | Primary Drilling | GW-145 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | 39.24 |  | 2019-10-13 05:48:28.000 | [8 empty] | 2019-10-15 15:30:00.000 | 2019-09-04 11:00:00.000 | 229.6588 | 13700.7878 | 2019-10-13 05:45:00.000 | 15.3542 | 30 | 38.7812 | 41.1875 | 353.2619 | 39.5893 | 353.2838 | 353.2619 | 9.4583 | 0
146721 | EH | EME | Iraq | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 |  | 79839 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | IDS | Gulf | LSTK | WQ1-493 | 30.897 | 47.325 | West Qurna | Horizontal | Sadi Horizontal | 2019-10-16 13:30:00.000 | Primary Drilling | GW-145 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | 39.04 |  | 2019-11-24 00:57:59.000 | [8 empty] | 2019-10-24 14:45:00.000 | 2019-10-16 13:30:00.000 | 229.6588 | 7024.2784 | 2019-10-23 20:15:00.000 | 2.0313 | 3.9271 | 7.2812 | 8.0521 | 182.5542 | 5.279 | 964.7078 | 182.5542 | 0.91667 | 0
142906 | EH | EME | Iraq | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 |  | 79839 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | IDS | Gulf | LSTK | WQ1-472 | 30.8934 | 47.3214 | West Qurna | Horizontal | Development | 2018-07-02 08:00:00.000 | Primary Drilling | SLR-203 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | 65.96 |  | 2018-09-05 23:02:24.000 | 327.3 | 327.3 | [6 empty] | 2018-09-15 13:30:00.000 | 2018-07-02 08:00:00.000 | 213.2546 | 16453.4126 | 2018-09-10 16:15:00.000 | 27.6979 | 52.7604 | 70.3438 | 75.2292 | 250.7123 | 42.2053 | 233.9001 | 250.7123 | 49.0833 | 0
143263 | EH | EME | Iraq | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 |  | 79839 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | IDS | Gulf | LSTK | WQ1-474 | 30.8933 | 47.321 | West Qurna | Horizontal | ERD | 2018-09-15 12:00:00.000 | Primary Drilling | SLR-203 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | 47.54 |  | 2018-11-03 12:57:36.000 | 327 | 327.3 | [6 empty] | 2018-10-31 18:00:00.000 | 2018-09-17 04:30:00.000 | 246.063 | 17053.8063 | 2018-10-26 12:00:00.000 | 4.8646 | 23.3646 | 41 | 46.25 | 347.753 | 9.9196 | 415.9465 | 347.753 | 1.625 | 0
143676 | EH | EME | Iraq | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 |  | 79839 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | IDS | Gulf | LSTK | WQ1-476 | 30.8933 | 47.321 | West Qurna | Horizontal | ERD | 2018-11-06 15:00:00.000 | Primary Drilling | SLR-203 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | 38.21 |  | 2018-12-14 05:02:24.000 | 327 | 326.9 | [6 empty] | 2018-12-14 09:30:00.000 | 2018-11-06 15:00:00.000 | 213.2546 | 11190.9452 | 2018-12-01 22:45:00.000 | 4.2083 | 15.7917 | 25.3229 | 37.7708 | 297.7503 | 11.1968 | 441.9296 | 297.7503 | 5.875 | 0
144105 | EH | EME | Iraq | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 |  | 79839 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | IDS | Gulf | LSTK | WQ1-478 | 30.893 | 47.321 | West Qurna | Horizontal | Mishrif | 2018-12-15 07:30:00.000 | Primary Drilling | SLR-203 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | 39.65 |  | 2019-01-23 15:31:39.000 | 367 | 327.3 | [6 empty] | 2019-01-29 04:15:00.000 | 2018-12-15 07:30:00.000 | 242.7822 | 15387.1396 | 2019-01-25 05:30:00.000 | 9.2708 | 30.4479 | 40.9167 | 44.8646 | 391.1871 | 23.5692 | 376.0604 | 391.1871 | 0.91667 | 0
144744 | EH | EME | Iraq | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 |  | 79839 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | IDS | Gulf | LSTK | WQ1-480 | 30.842 | 47.3186 | West Qurna | Horizontal | Oil Producer | 2019-02-18 15:00:00.000 | Primary Drilling | SLR-203 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | 35.56 |  | 2019-03-25 13:28:31.000 | 364 | 327.3 | [6 empty] | 2019-03-13 13:00:00.000 | 2019-02-18 15:00:00.000 | 223.0971 | 12358.9243 | 2019-03-10 21:15:00.000 | 0 | 12.9681 | 20.2604 | 22.9167 | 353.7542 | 0 | 610.0035 | 353.7542 | 20.1146 | 0
145087 | EH | EME | Iraq | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 |  | 79839 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | IDS | Gulf | LSTK | WQ1-482 | 30.842 | 47.319 | West Qurna | Horizontal | Oil Producer | 2019-03-14 08:00:00.000 | Primary Drilling | SLR-203 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | 45.1 |  | 2019-04-28 02:23:51.000 | 364 | 327.3 | [5 empty] | 22 | 2019-04-07 18:00:00.000 | 2019-03-14 08:00:00.000 | 239.5013 | 15928.4782 | 2019-04-04 22:15:00.000 | 0.66667 | 12.6667 | 21.5938 | 24.4167 | 355.812 | 1.4892 | 737.643 | 355.812 | 0.79167 | 0
145475 | EH | EME | Iraq | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 |  | 79839 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | IDS | Gulf | LSTK | WQ1-484 | 30.842 | 47.319 | West Qurna | Horizontal | Injector | 2019-04-08 09:00:00.000 | Primary Drilling | SLR-203 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | 45.35 |  | 2019-05-23 08:24:34.000 | 364 | 327.3 | [6 empty] | 2019-05-06 01:30:00.000 | 2019-04-08 09:00:00.000 | 226.378 | 16131.8903 | 2019-05-02 06:00:00.000 | 1.1354 | 14.2188 | 23.875 | 27.6875 | 358.6826 | 2.5245 | 675.6813 | 358.6826 | 0.625 | 0
145649 | EH | EME | Iraq | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 |  | 79839 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | IDS | Gulf | LSTK | WQ1-485 | 30.8 | 47.3 | West Qurna | Horizontal | H4_HZ_M/Ma_BF/UC | 2019-05-06 15:00:00.000 | Primary Drilling | SLR-203 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | 45.35 |  | 2019-06-20 08:24:34.000 | 364 | 327.3 | [6 empty] | 2019-06-10 00:00:00.000 | 2019-05-06 15:00:00.000 | 239.5013 | 14547.2446 | 2019-06-06 20:30:00.000 | 9.5521 | 20.0833 | 31.2292 | 34.375 | 325.2569 | 21.3572 | 465.8224 | 325.2569 | 0.5625 | 0
146020 | EH | EME | Iraq | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 |  | 79839 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | IDS | Gulf | LSTK | WQ1-489 ST1 | 30.84 | 47.3 | West Qurna | Horizontal | H4_MMA_HZ_BFUC | 2019-07-17 03:00:00.000 | Primary Drilling | SLR-203 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | 47.64 |  | 2019-09-02 15:21:36.000 | 364 | 327.3 | [6 empty] | 2019-08-11 13:30:00.000 | 2019-07-17 03:00:00.000 | 213.2546 | 11637.1395 | 2019-07-31 11:45:00.000 | 6.9687 | 7.7188 | 14.3646 | 25.4375 | 244.9151 | 14.6664 | 810.1272 | 244.9151 | 1.6667 | 0
146294 | EH | EME | Iraq | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 |  | 79839 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | IDS | Gulf | LSTK | WQ1-491 | 30.8414 | 47.3187 | West Qurna | Horizontal | JK90.5_sadi_hz-7 | 2019-08-13 19:00:00.000 | Primary Drilling | SLR-203 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | 27.85 |  | 2019-09-09 20:30:08.000 | 433 | 326.9 | [6 empty] | 2019-09-21 00:00:00.000 | 2019-08-13 19:00:00.000 | 246.063 | 15367.4546 | 2019-09-13 00:30:00.000 | 9.625 | 20.4062 | 30.2292 | 38.2083 | 567.8486 | 35.5657 | 508.3651 | 567.8486 | 2.2292 | 0
146792 | EH | EME | Iraq | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 |  | 79839 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | IDS | Gulf | LSTK | WQ1-494 | 30.8 | 47.3 | West Qurna | Horizontal | H3_Hz_S_LCUC | 2019-10-12 22:00:00.000 | Primary Drilling | SLR-203 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | 36.38 |  | 2019-11-17 09:07:00.000 | 433 | 326.9 | [5 empty] | 15.6667 | 2019-10-25 14:00:00.000 | 2019-10-12 22:00:00.000 | 216.5354 | 8110.2365 | 2019-10-23 07:30:00.000 | 3.1562 | 5.8125 | 10.3958 | 12.6667 | 228.6945 | 8.9001 | 780.143 | 228.6945 | 0.79167 | 0
140775 | EH | EME | Iraq | BE3B756B797A4A50AC10D8E67A7A5BA6 |  | 273427 | IDS_KEIL-SIBA-2017-T-083-TurnkeyDrilling | IDS | Gulf | LSTK | Siba - 7 | 30.4026 | 48.1347 | SIBA | Vertical | Development | 2018-03-05 18:00:00.000 | Primary Drilling | ZPEC RIG22 | BE3B756B797A4A50AC10D8E67A7A5BA6 | 96.87 |  | 2018-07-30 18:00:09.000 | 192 | [7 empty] | 2018-07-30 18:00:00.000 | 2018-03-05 18:00:00.000 | 177.1654 | 13615.486 | 2018-05-13 21:45:00.000 | 58.7188 | 39.3229 | 69.1562 | 147 | 92.6223 | 39.9447 | 196.8801 | 92.6223 | 47.25 | 0
141972 | EH | EME | Iraq | BE3B756B797A4A50AC10D8E67A7A5BA6 |  | 273427 | IDS_KEIL-SIBA-2017-T-083-TurnkeyDrilling | IDS | Gulf | LSTK | Siba - 9 | 30.402 | 48.105 | SIBA | Vertical | Development | 2018-08-23 08:00:00.000 | Primary Drilling | ZPEC RIG22 | BE3B756B797A4A50AC10D8E67A7A5BA6 | 90.94 |  | 2018-11-17 11:45:00.000 | 192 | [7 empty] | 2018-11-17 12:00:00.000 | 2018-08-23 08:00:00.000 | 177.1654 | 13615.486 | 2018-10-13 12:45:00.000 | 12.5 | 29.6146 | 51.1979 | 86.1667 | 158.0325 | 14.5085 | 265.9383 | 158.0325 | 23.5833 | 0
141392 | EH | EME | Iraq | BE3B756B797A4A50AC10D8E67A7A5BA6 |  | 273427 | IDS_KEIL-SIBA-2017-T-083-TurnkeyDrilling | IDS | Gulf | LSTK | Siba - 8 | 30.4013 | 48.1153 | SIBA | Vertical | Development | 2018-08-22 03:30:00.000 | Primary Drilling | ZPEC RIG23 | BE3B756B797A4A50AC10D8E67A7A5BA6 | 88.74 |  | 2018-12-01 23:58:59.000 | 192 | [7 empty] | 2018-12-02 06:00:00.000 | 2018-08-22 03:30:00.000 | 0 | 13566.2734 | 2018-10-22 02:30:00.000 | 30.8854 | 38.9479 | 60.9583 | 102.1042 | 133.194 | 30.3234 | 222.5499 | 133.194 | 22.7708 | 0
142340 | EH | EME | Iraq | BE3B756B797A4A50AC10D8E67A7A5BA6 |  | 273427 | IDS_KEIL-SIBA-2017-T-083-TurnkeyDrilling | IDS | Gulf | LSTK | Siba-05B | 30.4069 | 48.1247 | SIBA | Vertical | Development | 2018-03-10 18:00:00.000 | Primary Drilling | ZPEC RIG23 | BE3B756B797A4A50AC10D8E67A7A5BA6 | 82.99 |  | 2018-05-28 13:14:58.000 | 192 | [7 empty] | 2018-07-30 15:00:00.000 | 2018-03-10 18:00:00.000 | 167.3228 | 13546.5884 | 2018-05-14 17:15:00.000 | 56.3021 | 40.0625 | 64.9688 | 141.875 | 171.9065 | 71.4475 | 208.5093 | 171.9065 | 66.1042 | 0
161283 | EH | SEA | India | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 |  | 488415 | IN - Cairn - ABH | IDS | Asia | LSTK | ABH-007-09-206 | 25.86 | 71.5814 | ABH | Horizontal |  | 2018-06-03 01:45:00.000 | Primary Drilling | Quippo-2 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | 20.42 | 20.8 | 2018-06-23 09:58:04.000 | 575.656 | 689.29 |  |  |  |  | 8 | 8 | 2018-07-11 21:00:00.000 | 2018-06-03 01:45:00.000 | 101.706 | 8628.6092 | 2018-07-01 19:00:00.000 | 7.6667 | 20.0521 | 28.7188 | 38.8021 | 424.1685 | 37.6881 | 300.4521 | 424.1685 | 0 | 0
161518 | EH | SEA | India | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 |  | 488415 | IN - Cairn - ABH | IDS | Asia | LSTK | ABH-009-09-204 | 25.51 | 71.34 | ABH | Horizontal |  | 2018-07-20 07:30:00.000 | Primary Drilling | Quippo-2 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | 18.91 |  | 2018-08-07 21:54:49.000 | 593.934 | 689.29 | [6 empty] | 2018-08-26 19:00:00.000 | 2018-07-20 04:00:00.000 | 98.4252 | 7217.848 | 2018-08-15 20:00:00.000 | 11.125 | 20.1458 | 26.5208 | 37.4792 | 388.0445 | 59.81 | 272.1577 | 388.0445 | 8.2917 | 0
161840 | EH | SEA | India | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 |  | 488415 | IN - Cairn - ABH | IDS | Asia | LSTK | ABH-011-09-205 | 25.8647 | 71.581 | ABH | Horizontal | Development | 2018-09-01 15:30:00.000 | Primary Drilling | Quippo-2 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | 34.26 |  | 2018-10-05 06:16:34.000 | 555.016 | 689.29 | [6 empty] | 2018-12-24 00:00:00.000 | 2018-09-01 06:00:00.000 | 0 | 8136.4832 | 2018-09-24 03:00:00.000 | 10.6771 | 14.8958 | 22.4792 | 113.3542 | 242.0443 | 31.7622 | 361.9566 | 242.0443 | 13.375 | 0
162343 | EH | SEA | India | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 |  | 488415 | IN - Cairn - ABH | IDS | Asia | LSTK | ABH-015-09-203 | 25.865 | 71.58 | ABH | Horizontal | Development | 2018-10-13 12:00:00.000 | Primary Drilling | Quippo-2 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | 21.94 | 21.94 | 2018-11-03 22:32:32.000 | 600.837 | 689.29 |  |  |  |  | 20 | 15.2 | 2018-11-03 06:00:00.000 | 2018-10-13 12:00:00.000 | 82.021 | 6512.4674 | 2018-10-28 04:15:00.000 | 2.1458 | 9.6354 | 14.6771 | 20.75 | 303.7636 | 10.0089 | 443.7167 | 303.7636 | 7.0833 | 0
162765 | EH | SEA | India | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 |  | 488415 | IN - Cairn - ABH | IDS | Asia | LSTK | ABH-019-09-212 | 25.51 | 71.34 | ABH | Horizontal | Development | 2018-11-20 02:00:00.000 | Primary Drilling | Quippo-2 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | 21.07 | 13.86 | 2018-12-11 01:35:31.000 | 596.75 | 689.29 | [5 empty] | 14.5 | 2018-12-14 07:00:00.000 | 2018-11-20 02:00:00.000 | 101.706 | 8727.0344 | 2018-12-06 14:45:00.000 | 4.9479 | 10.7188 | 16.5312 | 24.2083 | 415.9098 | 23.5806 | 527.9113 | 415.9098 | 8.7083 | 0
163324 | EH | SEA | India | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 |  | 488415 | IN - Cairn - ABH | IDS | Asia | LSTK | ABH-026-06-110 | 25.8869 | 71.56 | ABH | Horizontal |  | 2019-01-10 16:30:00.000 | Primary Drilling | Quippo-2 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | 22.04 | 14.44 | 2019-02-01 01:04:09.000 | 396 | 689.29 | [6 empty] | 2019-03-04 06:00:00.000 | 2019-01-10 16:30:00.000 | 101.706 | 7742.7824 | 2019-02-25 09:30:00.000 | 0.85417 | 4.2396 | 45.7083 | 52.5625 | 362.5399 | 3.9995 | 169.3954 | 362.5399 | 20.8125 | 0
163447 | EH | SEA | India | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 |  | 488415 | IN - Cairn - ABH | IDS | Asia | LSTK | ABH-028-06-103 | 25.887 | 71.569 | ABH | Horizontal |  | 2019-01-19 05:30:00.000 | Primary Drilling | Quippo-2 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | 21.72 | 14.41 | 2019-02-09 17:12:36.000 | 396 | 689.29 | [6 empty] | 2019-02-04 01:45:00.000 | 2019-01-19 05:30:00.000 | 111.5486 | 7739.5016 | 2019-01-30 06:15:00.000 | 2.3021 | 7.3542 | 11.0312 | 15.8438 | 360.1792 | 10.7134 | 701.5979 | 360.1792 | 1.6458 | 0
163739 | EH | SEA | India | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 |  | 488415 | IN - Cairn - ABH | IDS | Asia | LSTK | ABH-032-04-212 | 25.92 | 71.57 | ABH | Horizontal |  | 2019-04-11 04:00:00.000 | Primary Drilling | Quippo-2 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | 18.62 | 14.6 | 2019-05-01 00:54:00.000 | 396 | [7 empty] | 2019-07-11 00:00:00.000 | 2019-04-11 04:00:00.000 | 0 | 6233.596 | 2019-07-05 22:45:00.000 | 0 | 3.5625 | 85.7812 | 90.8333 | 313.7058 | 0 | 72.6685 | 313.7058 | 39.3854 | 0
163806 | EH | SEA | India | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 |  | 488415 | IN - Cairn - ABH | IDS | Asia | LSTK | ABH-033-04-210 | 25.923 | 71.574 | ABH | Horizontal |  | 2019-04-15 11:00:00.000 | Primary Drilling | Quippo-2 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | 21.9 | 14.41 | 2019-04-30 14:13:00.000 | 396 |  | 20190624224049 | [5 empty] | 2019-06-29 07:00:00.000 | 2019-04-15 11:00:00.000 | 108.2677 | 6532.1524 | 2019-06-24 04:45:00.000 | 2.5417 | 4.8646 | 69.7396 | 74.8333 | 431.6202 | 16.7944 | 93.6649 | 431.6202 | 2.875 | 0
163878 | EH | SEA | India | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 |  | 488415 | IN - Cairn - ABH | IDS | Asia | LSTK | ABH-034-04-209 | 25.9261 | 71.5738 | ABH | Horizontal | Development | 2019-04-18 05:15:00.000 | Primary Drilling | Quippo-2 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | 18.08 | 14.41 | 2019-05-06 01:49:39.000 | 396 | [7 empty] | 2019-06-17 01:30:00.000 | 2019-04-18 05:15:00.000 | 0 | 6505.9057 | 2019-06-10 13:30:00.000 | 3.6875 | 3.0104 | 53.3438 | 59.8438 | 364.3256 | 20.6497 | 121.9619 | 364.3256 | 2.9062 | 0
163945 | EH | SEA | India | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 |  | 488415 | IN - Cairn - ABH | IDS | Asia | LSTK | ABH-035-04-203 | 25.9232 | 71.5739 | ABH | Horizontal | Development | 2019-04-24 20:15:00.000 | Primary Drilling | Quippo-2 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | 20.11 | 13.46 | 2019-05-09 03:23:20.000 | 396 | [7 empty] | 2019-06-03 16:30:00.000 | 2019-04-24 20:15:00.000 | 111.5486 | 6348.4254 | 2019-05-29 07:15:00.000 | 3.1771 | 4.5521 | 34.4583 | 39.8438 | 444.0249 | 22.2213 | 184.2348 | 444.0249 | 5.9062 | 0
164098 | EH | SEA | India | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 |  | 488415 | IN - Cairn - ABH | IDS | Asia | LSTK | ABH-037-04-202 | 25.923 | 71.574 | ABH | Horizontal | Development | 2019-04-27 12:15:00.000 | Primary Drilling | Quippo-2 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | 13.08 | 9.31 | 2019-05-12 20:42:36.000 | 396 | [7 empty] | 2019-05-21 13:00:00.000 | 2019-04-27 12:15:00.000 | 111.5486 | 4022.3098 | 2019-05-17 08:00:00.000 | 3.6771 | 5.4583 | 19.8229 | 24.0312 | 261.9971 | 23.951 | 202.9121 | 261.9971 | 2.3021 | 0
164165 | EH | SEA | India | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 |  | 488415 | IN - Cairn - ABH | IDS | Asia | LSTK | ABH-038-04-201 | 25.923 | 71.574 | ABH | Build & Hold | Build & Hold | 2019-05-01 20:00:00.000 | Primary Drilling | Quippo-2 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | 13.08 | 9.31 | 2019-05-14 00:00:00.000 | 396 | [7 empty] | 2019-05-12 16:00:00.000 | 2019-05-01 20:00:00.000 | 109.9081 | 4166.6668 | 2019-05-09 13:15:00.000 | 0.91667 | 5.6146 | 7.7188 | 10.8333 | 342.4658 | 7.5342 | 539.8111 | 342.4658 | 0.6875 | 0
164240 | EH | SEA | India | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 |  | 488415 | IN - Cairn - ABH | IDS | Asia | LSTK | ABH-039-05-201 | 25.897 | 71.578 | ABH | Horizontal | Horizontal | 2019-05-17 12:00:00.000 | Primary Drilling | Quippo-2 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | 19.74 | 12.68 | 2019-06-07 23:00:00.000 | 396 | [7 empty] | 2019-08-06 06:00:00.000 | 2019-05-17 12:00:00.000 | 101.706 | 8038.058 | 2019-07-27 22:00:00.000 | 7.3646 | 7.4479 | 71.4167 | 80.75 | 374.5891 | 34.3204 | 112.5516 | 374.5891 | 21.5312 | 0
164371 | EH | SEA | India | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 |  | 488415 | IN - Cairn - ABH | IDS | Asia | LSTK | ABH-040-05-202 | 25.89 | 71.578 | ABH | Horizontal |  | 2019-05-23 00:00:00.000 | Primary Drilling | Quippo-2 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | 19.95 | 13.05 | 2019-06-14 10:12:27.000 | 396 | [7 empty] | 2019-08-17 22:15:00.000 | 2019-08-01 20:45:00.000 | 1570.21 | 7844.4884 | 2019-08-12 12:15:00.000 | 1.6146 | 2.5104 | 81.5104 | 86.9271 | 349.8051 | 7.1998 | 96.2391 | 349.8051 | 0 | 0
164572 | EH | SEA | India | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 |  | 488415 | IN - Cairn - ABH | IDS | Asia | LSTK | ABH-042-05-203 | 25.8977 | 71.5783 | ABH | Horizontal | Horizontal | 2019-05-26 09:30:00.000 | Primary Drilling | Quippo-2 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | 20.93 | 13.66 | 2019-06-14 22:15:00.000 | 396 | [7 empty] | 2019-09-01 00:00:00.000 | 2019-08-19 12:30:00.000 | 1707.6772 | 8241.4701 | 2019-08-27 05:30:00.000 | 1.5104 | 3.8438 | 92.8333 | 97.6042 | 421.9633 | 7.7333 | 88.7771 | 421.9633 | 2.1562 | 0
161983 | EH | SEA | India | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 |  | 488415 | IN - Cairn - ABH | IDS | Asia | LSTK | ABH-012-03-111 | 25.88 | 71.58 | ABH | Horizontal |  | 2018-09-26 04:00:00.000 | Primary Drilling | Quippo-38 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | 19.9 | 13.43 | 2018-10-15 21:41:59.000 | 396 | 689.29 | [6 empty] | 2019-01-19 15:00:00.000 | 2018-09-26 04:00:00.000 | 88.56 | 7975.722 | 2018-12-03 22:30:00.000 | 11.3021 | 16.7604 | 68.7708 | 115.4583 | 404.09 | 57.262 | 115.9754 | 404.09 | 3.8438 | 0
164527 | EH | SEA | India | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 |  | 488415 | IN - Cairn - ABH | IDS | Asia | LSTK | ABH-013-03-106 | 25.8803 | 71.5808 | ABH | Horizontal | Development | 2018-10-07 06:00:00.000 | Primary Drilling | Quippo-38 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | 21.84 | 14.4 | 2018-10-28 20:09:01.000 | 396 | 689.29 | [6 empty] | 2018-10-11 02:00:00.000 | 2018-10-07 06:00:00.000 | 91.8635 | 1893.0447 | 2018-10-09 12:30:00.000 | 0.36458 | 0.52083 | 2.2708 | 3.8333 | 87.6832 | 1.6887 | 833.6344 | 87.6832 | 6.2292 | 0
162286 | EH | SEA | India | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 |  | 488415 | IN - Cairn - ABH | IDS | Asia | LSTK | ABH-014-03-107 | 25.8803 | 71.5809 | ABH | Deviated |  | 2018-10-12 10:30:00.000 | Primary Drilling | Quippo-38 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | 13.05 | 13.05 | 2018-10-25 01:05:50.000 |  | 689.29 |  |  |  |  | 16 |  | 2018-12-23 09:30:00.000 | 2018-10-12 10:30:00.000 | 101.706 | 7998.6879 | 2018-12-16 22:45:00.000 | 1.3854 | 5.0312 | 65.5104 | 71.9583 | 634.4028 | 10.9882 | 122.098 | 634.4028 | 12.9167 | 0
162564 | EH | SEA | India | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 |  | 488415 | IN - Cairn - ABH | IDS | Asia | LSTK | ABH-017-03-101 | 25.8802 | 71.58 | ABH | Horizontal |  | 2018-10-18 23:00:00.000 | Primary Drilling | Quippo-38 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | 19.3 |  | 2018-11-06 07:04:59.000 | 396 | 689.29 | [6 empty] | 2019-01-16 03:45:00.000 | 2018-10-18 23:00:00.000 | 101.706 | 7824.8034 | 2019-01-06 19:30:00.000 | 5.7083 | 10.0833 | 79.8542 | 89.1979 | 426.7269 | 31.1305 | 97.9887 | 426.7269 | 4.2188 | 0
163512 | EH | SEA | India | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 |  | 488415 | IN - Cairn - ABH | IDS | Asia | LSTK | ABH-029-08-113 |  |  | ABH | Horizontal | Development | 2019-02-13 19:30:00.000 | Primary Drilling | Quippo-38 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | 21.72 | 14.41 | 2019-03-06 17:12:36.000 | 396 | 689.29 | [6 empty] | 2019-04-14 18:00:00.000 | 2019-02-13 19:15:00.000 | 98.4252 | 7545.932 | 2019-04-08 02:15:00.000 | 7.7708 | 10.8021 | 53.2812 | 59.9375 | 360.9702 | 37.1729 | 141.6245 | 360.9702 | 26.5833 | 0
163602 | EH | SEA | India | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 |  | 488415 | IN - Cairn - ABH | IDS | Asia | LSTK | ABH-030-08-112 |  |  | ABH | Horizontal | Development | 2019-02-17 00:00:00.000 | Primary Drilling | Quippo-38 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | 21.79 | 14.41 | 2019-03-10 18:51:36.000 | 396 | 689.29 | [6 empty] | 2019-03-24 10:30:00.000 | 2019-02-17 00:00:00.000 | 104.9869 | 6528.8716 | 2019-03-19 12:00:00.000 | 2.6354 | 6.0417 | 30.5 | 35.4375 | 299.6843 | 12.0969 | 214.0614 | 299.6843 | 3.7917 | 0
163660 | EH | SEA | India | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 |  | 488415 | IN - Cairn - ABH | IDS | Asia | LSTK | ABH-031-08-110 |  |  | ABH | Horizontal | Development | 2019-02-20 19:00:00.000 | Primary Drilling | Quippo-38 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | 21.83 | 14.41 | 2019-03-13 19:52:48.000 | 396 | 689.29 | [6 empty] | 2019-03-08 09:30:00.000 | 2019-02-20 18:00:00.000 | 98.4252 | 7677.1656 | 2019-03-02 20:30:00.000 | 0.16667 | 5.7604 | 10.0625 | 15.6042 | 364.9421 | 0.79227 | 762.9481 | 364.9421 | 1.1458 | 0
164017 | EH | SEA | India | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 |  | 488415 | IN - Cairn - ABH | IDS | Asia | LSTK | ABH-036-08-201 | 25.9052 | 71.5694 | ABH | Horizontal | Development | 2019-04-26 01:00:00.000 | Primary Drilling | Quippo-38 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | 21.82 | 14.21 | 2019-05-20 00:02:26.000 | 396 | [7 empty] | 2019-05-15 07:30:00.000 | 2019-04-26 00:45:00.000 | 104.9869 | 8103.6748 | 2019-05-09 12:45:00.000 | 2.8958 | 8.5417 | 13.4896 | 19.2708 | 338.2165 | 12.0861 | 600.7357 | 338.2165 | 12.3646 | 0
164507 | EH | SEA | India | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 |  | 488415 | IN - Cairn - ABH | IDS | Asia | LSTK | ABH-041-02-112 |  |  | ABH | Horizontal | Development | 2019-05-24 22:00:00.000 | Primary Drilling | Quippo-38 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | 22.02 | 14.1 | 2019-06-12 13:00:00.000 | 396 | [5 empty] | 19.5 |  | 2019-08-10 11:00:00.000 | 2019-05-24 22:00:00.000 | 98.4252 | 8645.0134 | 2019-08-04 13:00:00.000 | 3.0729 | 6.6146 | 71.625 | 77.5417 | 464.1618 | 16.4989 | 120.6983 | 464.1618 | 10.875 | 0
164710 | EH | SEA | India | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 |  | 488415 | IN - Cairn - ABH | IDS | Asia | LSTK | ABH-044-02-111 |  |  | ABH | Horizontal | Development | 2019-05-30 03:30:00.000 | Primary Drilling | Quippo-38 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | 21.81 | 13.53 | 2019-06-16 07:30:00.000 | 396 | [5 empty] | 21 | 30.2456 | 2019-07-25 08:30:00.000 | 2019-05-30 03:30:00.000 | 101.706 | 8100.394 | 2019-07-20 12:00:00.000 | 2.8854 | 6.0833 | 51.3542 | 56.2083 | 471.8676 | 16.8083 | 157.7359 | 471.8676 | 4.2812 | 0
164769 | EH | SEA | India | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 |  | 488415 | IN - Cairn - ABH | IDS | Asia | LSTK | ABH-045-02-104 | 25.896 | 71.565 | ABH | Horizontal | Development | 2019-06-04 17:30:00.000 | Primary Drilling | Quippo-38 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | 20.99 | 13.86 | 2019-06-23 05:16:00.000 | 396 | [7 empty] | 2019-07-10 05:15:00.000 | 2019-06-04 17:30:00.000 | 101.706 | 8671.2601 | 2019-07-03 05:30:00.000 | 2.9583 | 5.5 | 28.5 | 35.4896 | 468.9632 | 15.9994 | 304.2547 | 468.9632 | 4.1875 | 0
164877 | EH | SEA | India | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 |  | 488415 | IN - Cairn - ABH | IDS | Asia | LSTK | ABH-046-02-103 | 25.53 | 71.33 | ABH | Horizontal | Development | 2019-06-08 19:30:00.000 | Primary Drilling | Quippo-38 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | 20.48 | 13.23 | 2019-07-10 11:35:57.000 | 396 | [7 empty] | 2019-06-24 16:00:00.000 | 2019-06-08 19:30:00.000 | 104.9869 | 6817.5855 | 2019-06-20 12:00:00.000 | 1.5312 | 7.1875 | 11.6875 | 15.8542 | 215.2641 | 4.8349 | 583.3228 | 215.2641 | 0.95833 | 0
164926 | EH | SEA | India | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 |  | 488415 | IN - Cairn - ABH | IDS | Asia | LSTK | ABH-047-07-212 |  |  | ABH | Horizontal | Development | 2019-08-26 11:00:00.000 | Primary Drilling | Quippo-38 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | 20.08 | 13.43 | 2019-09-15 01:51:30.000 | [8 empty] | 2019-09-14 11:00:00.000 | 2019-08-26 11:00:00.000 | 111.5486 | 7519.6853 | 2019-09-08 16:30:00.000 | 2.1667 | 8.8438 | 13.2292 | 19 | 383.284 | 11.0437 | 568.4172 | 383.284 | 5.8125 | 0
161403 | EH | SEA | India | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 |  | 488415 | IN - Cairn - ABH | IDS | Asia | LSTK | ABH-008-07-101 | 25.875 | 71.572 | ABH | Horizontal |  | 2018-07-08 18:00:00.000 | Primary Drilling | Quippo-39 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | 20.27 |  | 2018-08-08 06:28:48.000 | 587.747 | 593.934 | [6 empty] | 2018-08-12 00:00:00.000 | 2018-07-08 18:00:00.000 | 108.2677 | 8267.7168 | 2018-08-03 06:00:00.000 | 3.3646 | 16.4896 | 25.5 | 34.25 | 270.895 | 11.0242 | 324.2242 | 270.895 | 0 | 0
161670 | EH | SEA | India | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 |  | 488415 | IN - Cairn - ABH | IDS | Asia | LSTK | ABH-010-07-112 | 25.875 | 71.5708 | ABH | Horizontal | Development | 2018-08-23 21:00:00.000 | Primary Drilling | Quippo-39 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | 22.12 |  | 2018-09-14 02:52:48.000 | 615.16 | 689.29 | [5 empty] | 41.1666 | 2018-09-21 07:00:00.000 | 2018-08-23 21:00:00.000 | 108.2677 | 3868.1104 | 2018-09-01 22:00:00.000 | 20.0938 | 5.4271 | 9.0417 | 28.4167 | 182.0716 | 94.5811 | 427.8094 | 182.0716 | 11.875 | 0
161782 | EH | SEA | India | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 |  | 488415 | IN - Cairn - ABH | IDS | Asia | LSTK | ABH-010z-07-112 | 25.875 | 71.571 | ABH | Horizontal |  |  | Primary Drilling | Quippo-39 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | 22.62 |  | 2018-10-13 14:50:28.000 | 593.934 | 689.29 |  |  |  |  | 5 | 1 | 2018-10-09 12:00:00.000 | 2018-09-21 07:00:00.000 | 2135.8268 | 4986.8768 | 2018-09-26 14:30:00.000 | 12.0208 | 2.3438 | [6 empty] | 0.14583 | 0
162468 | EH | SEA | India | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 |  | 488415 | IN - Cairn - ABH | IDS | Asia | LSTK | ABH-016-07-110 | 25.875 | 71.5711 | ABH | Horizontal |  | 2018-10-16 21:00:00.000 | Primary Drilling | Quippo-39 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | 19.65 |  | 2018-11-04 15:29:48.000 | 581.532 | 689.29 | [6 empty] | 2018-11-17 12:00:00.000 | 2018-10-16 21:00:00.000 | 104.9869 | 7775.5908 | 2018-11-10 21:15:00.000 | 4.0104 | 11.1771 | 25.0104 | 31.625 | 414.241 | 21.3653 | 310.8941 | 414.241 | 8.4583 | 0
162730 | EH | SEA | India | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 |  | 488415 | IN - Cairn - ABH | IDS | Asia | LSTK | ABH-018-07-109 | 25.8751 | 71.5711 | ABH | Horizontal | Development | 2018-10-22 21:00:00.000 | Primary Drilling | Quippo-39 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | 21.83 |  | 2018-11-12 19:56:03.000 | 613.271 | 689.29 | [6 empty] | 2018-12-02 09:00:00.000 | 2018-10-22 18:00:00.000 | 101.706 | 8316.9294 | 2018-11-26 19:00:00.000 | 1.5312 | 7.5417 | 34.9167 | 40.5 | 396.8836 | 7.3071 | 238.1937 | 396.8836 | 0.89583 | 0
162878 | EH | SEA | India | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 |  | 488415 | IN - Cairn - ABH | IDS | Asia | LSTK | ABH-020-01-207 |  |  | ABH | Horizontal | Development | 2018-12-14 08:30:00.000 | Primary Drilling | Quippo-39 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | 24 | 14.12 | 2019-01-06 23:59:59.000 | 396 | 689.29 | [6 empty] | 2019-03-25 19:30:00.000 | 2018-12-14 08:30:00.000 | 101.706 | 7874.016 | 2019-03-20 08:30:00.000 | 2.1667 | 8.1667 | 96 | 101.4583 | 332.9982 | 9.163 | 82.021 | 332.9982 | 24.125 | 0
162982 | EH | SEA | India | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 |  | 488415 | IN - Cairn - ABH | IDS | Asia | LSTK | ABH-021-01-205 |  |  | ABH | Horizontal | Horizontal | 2018-12-19 12:30:00.000 | Primary Drilling | Quippo-39 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | 21.63 | 14.08 | 2019-01-08 15:06:36.000 | 396 | 689.29 | [6 empty] | 2019-04-19 00:00:00.000 | 2018-12-19 12:30:00.000 | 101.706 | 4137.1392 | 2019-04-14 17:45:00.000 | 7.0938 | 5.8646 | 116.2188 | 120.4792 | 205.7383 | 35.2769 | 35.5979 | 205.7383 | 1.7292 | 0
163043 | EH | SEA | India | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 |  | 488415 | IN - Cairn - ABH | IDS | Asia | LSTK | ABH-021z-01-205 |  |  | ABH | Horizontal | Horizontal | 2019-04-19 23:00:00.000 | Primary Drilling | Quippo-39 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | 19.01 | 11.54 | 2019-05-08 00:12:04.000 | 396 | [7 empty] | 2019-05-03 09:00:00.000 | 2019-04-19 07:30:00.000 | 1318.8977 | 7086.6144 | 2019-04-28 03:00:00.000 | 5.2188 | 4.4896 | 8.1667 | 13.4167 | 392.6092 | 28.9127 | 867.7487 | 392.6092 | 0 | 0
163188 | EH | SEA | India | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 |  | 488415 | IN - Cairn - ABH | IDS | Asia | LSTK | ABH-023-01-208 | 25.9145 | 71.5733 | ABH | Horizontal | Horizontal | 2018-12-26 18:30:00.000 | Primary Drilling | Quippo-39 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | 21.66 | 14.03 | 2019-01-16 15:43:48.000 | 396 | 689.29 | [6 empty] | 2018-12-29 14:30:00.000 | 2018-12-26 18:30:00.000 | 104.9869 | 1692.9134 | 2018-12-28 11:00:00.000 | 0.42708 | 0.6875 | 1.6875 | 2.8333 | 81.0604 | 2.045 | 1003.208 | 81.0604 | 1.8333 | 0
163191 | EH | SEA | India | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 |  | 488415 | IN - Cairn - ABH | IDS | Asia | LSTK | ABH-024-01-211 | 25.9143 | 71.573 | ABH | Horizontal | Horizontal | 2018-12-30 09:30:00.000 | Primary Drilling | Quippo-39 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | 21.62 | 14.1 | 2019-01-20 14:52:12.000 | 396 | 689.29 | [6 empty] | 2019-02-10 22:00:00.000 | 2018-12-30 09:30:00.000 | 101.706 | 7119.4228 | 2019-02-05 17:15:00.000 | 11.1354 | 15.5208 | 37.3229 | 42.5208 | 335.446 | 52.4668 | 190.752 | 335.446 | 1.3958 | 0
163261 | EH | SEA | India | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 |  | 488415 | IN - Cairn - ABH | IDS | Asia | LSTK | ABH-025-01-212 | 25.9142 | 71.5733 | ABH | Horizontal | Horizontal | 2019-01-02 20:30:00.000 | Primary Drilling | Quippo-39 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | 21.72 | 14.14 | 2019-01-23 17:12:36.000 | 396 | 689.29 |  |  |  |  | 25 | 8.7547 | 2019-01-19 15:00:00.000 | 2019-01-02 20:30:00.000 | 101.706 | 8389.1079 | 2019-01-14 12:30:00.000 | 1.6042 | 6.5625 | 11.6667 | 16.7708 | 402.1062 | 7.6891 | 719.0664 | 402.1062 | 0.35417 | 0
164366 | EH | SEA | India | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 |  | 488415 | IN - Cairn - ABH | IDS | Asia | LSTK | ABH-039-05-201 | 25.897 | 71.578 | ABH | Horizontal | Horizontal | 2019-05-17 12:00:00.000 | Primary Drilling | Quippo-39 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | 19.74 | 12.68 | 2019-06-07 23:00:00.000 | 396 | [7 empty] | 2019-05-22 04:30:00.000 | 2019-05-17 12:00:00.000 | 101.706 | 1720.8006 | 2019-05-19 06:30:00.000 | 2.4063 | 0.85417 | 1.7708 | 4.6875 | 80.1926 | 11.2136 | 971.7462 | 80.1926 | 21.5312 | 0
164506 | EH | SEA | India | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 |  | 488415 | IN - Cairn - ABH | IDS | Asia | LSTK | ABH-040-05-202 | 25.89 | 71.578 | ABH | Horizontal |  | 2019-05-23 00:00:00.000 | Primary Drilling | Quippo-39 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | 19.95 | 13.05 | 2019-06-14 10:12:27.000 | 396 | [7 empty] | 2019-05-24 20:00:00.000 | 2019-05-23 00:00:00.000 | 104.9869 | 1570.21 | 2019-05-24 00:00:00.000 | 0.020833 | 0.083333 | 1 | 1.8333 | 70.0195 | 0.092901 | 1570.21 | 70.0195 | 0 | 0
164660 | EH | SEA | India | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 |  | 488415 | IN - Cairn - ABH | IDS | Asia | LSTK | ABH-042-05-203 | 25.8977 | 71.5783 | ABH | Horizontal | Horizontal | 2019-05-26 09:30:00.000 | Primary Drilling | Quippo-39 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | 20.93 | 13.66 | 2019-06-14 22:15:00.000 | 396 | [7 empty] | 2019-05-27 01:15:00.000 | 2019-05-25 09:30:00.000 | 101.706 | 1707.6772 | 2019-05-26 09:30:00.000 | 0.041667 | 0.072917 | 0 | 0.65625 | 87.4331 | 0.21333 | inf | 87.4331 | 2.1562 | 0
164684 | EH | SEA | India | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 |  | 488415 | IN - Cairn - ABH | IDS | Asia | LSTK | ABH-043-05-204 | 25.8977 | 71.578 | ABH | Horizontal | Development | 2019-05-27 16:30:00.000 | Primary Drilling | Quippo-39 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | 20.34 | 13.33 | 2019-06-16 08:13:48.000 | 396 | [7 empty] | 2019-06-25 11:00:00.000 | 2019-05-27 16:45:00.000 | 101.706 | 7874.016 | 2019-06-07 02:30:00.000 | 0.51042 | 5.6667 | 10.4167 | 28.7708 | 400.6029 | 2.5968 | 755.9055 | 400.6029 | 9.5 | 0
166980 | EH | SEA | India | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B |  | 483243 | IN - Cairn - RDG | IDS | Asia | LSTK | Raag 51-04-111 (INF-08) | 25.2887 | 71.7568 | RDG (Block: RJ-ON 90/1) | Deviated | Development | 2018-12-28 15:30:00.000 | Primary Drilling | JE-14 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | 31.85 | 19.54 | 2019-02-11 17:14:24.000 | 372 | 847.15 | 20190607042626 | [5 empty] | 2019-06-23 00:00:00.000 | 2019-06-06 00:00:00.000 | 8851.7063 | 12347.4741 | 2019-06-15 22:30:00.000 | 3.9896 | 4.7813 | 169.2917 | 176.3542 | 273.947 | 8.8515 | 72.9361 | 273.947 | 22.9167 | 0
167613 | EH | SEA | India | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B |  | 483243 | IN - Cairn - RDG | IDS | Asia | LSTK | Raag 52z-04-112 (INF-09) | 25.28 | 71.76 | RDG (Block: RJ-ON 90/1) | Build & Hold |  | 2018-12-21 15:00:00.000 | Primary Drilling | JE-14 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | 31.67 | 18.99 | 2019-01-21 16:05:24.000 | 372 | 847.15 | 20190301113335 | [5 empty] | 2019-07-27 07:00:00.000 | 2019-06-26 02:00:00.000 | 8930.4465 | 11558.3993 | 2019-07-14 04:30:00.000 | 23.4271 | 11.8021 | 204.5625 | 217.6667 | 372.3061 | 75.4607 | 56.503 | 372.3061 | 8.25 | 0
168792 | EH | SEA | India | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B |  | 483243 | IN - Cairn - RDG | IDS | Asia | LSTK | Raag 53-04-113 (INF-12) | 25.2885 | 71.7569 | RDG (Block: RJ-ON 90/1) | Deviated |  | 2018-12-13 05:30:00.000 | Primary Drilling | JE-14 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | 42.25 |  | 2019-01-24 05:56:25.000 | 372 | 847.15 | [6 empty] | 2019-09-07 09:00:00.000 | 2018-12-13 05:30:00.000 | 91.8635 | 12785.4335 | 2019-08-26 17:30:00.000 | 12.6562 | 29.5417 | 256.5 | 268.1458 | 304.2822 | 30.1208 | 49.8457 | 304.2822 | 5.1875 | 0
170230 | EH | SEA | India | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B |  | 483243 | IN - Cairn - RDG | IDS | Asia | LSTK | Raag 62-07-203 (INF-07) | 25.283 | 71.733 | RDG (Block: RJ-ON 90/1) | Deviated | Development | 2019-04-02 19:00:00.000 | Primary Drilling | JE-14 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | 30.12 | 19.09 | 2019-05-02 02:50:24.000 | 372 | 847.15 | [6 empty] | 2019-05-13 21:00:00.000 | 2019-04-02 19:00:00.000 | 104.9869 | 12591.8639 | 2019-05-04 08:30:00.000 | 15.1146 | 20.9167 | 31.5625 | 41.0833 | 429.3657 | 51.5387 | 398.9501 | 429.3657 | 12.625 | 0
170527 | EH | SEA | India | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B |  | 483243 | IN - Cairn - RDG | IDS | Asia | LSTK | Raag 66z-07-201 (INF-06) | 25.297 | 71.75 | RDG (Block: RJ-ON 90/1) | Deviated | Development | 2019-01-16 01:00:00.000 | Primary Drilling | JE-14 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | 34.58 | 20.72 | 2019-02-19 13:59:24.000 | 372 | 847.15 | [6 empty] | 2019-03-21 04:00:00.000 | 2019-01-16 00:00:00.000 | 101.706 | 12007.8744 | 2019-02-26 07:15:00.000 | 33.0729 | 30.2396 | 41.2604 | 64.125 | 347.6387 | 95.749 | 291.0265 | 347.6387 | 5.375 | 0
171485 | EH | SEA | India | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B |  | 483243 | IN - Cairn - RDG | IDS | Asia | LSTK | Raag 67-07-202 (INF-4) | 25.2969 | 71.75 | RDG (Block: RJ-ON 90/1) | Deviated | Inclined Gas Producer | 2018-11-30 09:00:00.000 | Primary Drilling | JE-14 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | 32 | 19.51 | 2019-01-01 00:00:00.000 | 372 | 847.15 | [6 empty] | 2019-01-10 15:00:00.000 | 2018-11-30 09:00:00.000 | 95.1444 | 12598.4256 | 2018-12-31 20:00:00.000 | 12.4375 | 19.3229 | 31.4583 | 41.25 | 398.3692 | 39.3281 | 400.4798 | 398.3692 | 13.875 | 0
171889 | EH | SEA | India | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B |  | 483243 | IN - Cairn - RDG | IDS | Asia | LSTK | RAAG-068-05-109 (INF-16) | 25.16 | 71.45 | RDG (Block: RJ-ON 90/1) | Deviated | S-type | 2019-03-30 06:00:00.000 | Primary Drilling | JE-32 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | 39.27 | 29.53 | 2019-05-27 08:43:12.000 | 372 |  | 20190501043134 | [5 empty] | 2019-06-01 08:30:00.000 | 2019-03-30 06:00:00.000 | 98.4252 | 12398.2944 | 2019-05-22 21:30:00.000 | 19.5729 | 40.7604 | 53.6458 | 63.1042 | 213.3468 | 33.6806 | 231.1138 | 213.3468 | 0 | 0
165562 | EH | SEA | India | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B |  | 483243 | IN - Cairn - RDG | IDS | Asia | LSTK | Raag 43-11-108 (INF 23) |  |  | RDG (Block: RJ-ON 90/1) | Deviated | DEVLOPMENT | 2019-04-12 11:00:00.000 | Primary Drilling | JE-32 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | 28.04 |  | 2019-05-10 01:04:37.000 | 372 | 847.15 | 20190903063425 | [5 empty] | 2019-09-10 13:30:00.000 | 2019-04-12 11:00:00.000 | 98.4252 | 12368.7668 | 2019-08-27 08:00:00.000 | 15.0729 | 26.0208 | 136.875 | 151.1042 | 448.3624 | 54.6387 | 90.3654 | 448.3624 | 15.1042 | 0
171785 | EH | SEA | India | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B |  | 483243 | IN - Cairn - RDG | IDS | Asia | LSTK | Raag 70-05-106 (INF -26) | 25.2686 | 71.7589 | RDG (Block: RJ-ON 90/1) | Deviated | Development | 2019-10-06 13:30:00.000 | Primary Drilling | Quippo-2 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | 34.37 | 26.85 | 2019-11-07 19:08:25.000 | [8 empty] | 2019-10-25 00:00:00.000 | 2019-10-06 13:30:00.000 | 108.2677 | 11975.066 | 2019-10-25 00:00:00.000 | 2.2812 | 10.7917 | 18.4375 | 18.4375 | 371.4925 | 7.0769 | 649.4951 | 371.4925 | 31.7708 | 0
166111 | EH | SEA | India | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B |  | 483243 | IN - Cairn - RDG | IDS | Asia | LSTK | RAAG 45-01-201 | 25.4455 | 75.769 | RDG (Block: RJ-ON 90/1) | Deviated |  | 2019-07-09 13:00:00.000 | Primary Drilling | Quippo-4 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | 35.19 | 19.54 | 2019-08-13 04:33:36.000 | 372 | [7 empty] | 2019-07-16 16:00:00.000 | 2019-07-09 13:00:00.000 | 118.1102 | 3559.7114 | 2019-07-13 15:00:00.000 | 1.4479 | 1.5 | 4.0833 | 7.125 | 102.7383 | 4.1789 | 871.7661 | 102.7383 | 1.8125 | 0
166271 | EH | SEA | India | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B |  | 483243 | IN - Cairn - RDG | IDS | Asia | LSTK | RAAG 46-01-205 | 25.279 | 71.7701 | RDG (Block: RJ-ON 90/1) | Deviated | Development | 2019-06-18 18:00:00.000 | Primary Drilling | Quippo-4 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | 32.72 |  | 2019-07-21 10:33:36.000 | 372 | [7 empty] | 2019-06-24 20:00:00.000 | 2019-06-18 18:00:00.000 | 108.2677 | 3513.7796 | 2019-06-22 04:00:00.000 | 0.5 | 0.45833 | 3.4167 | 6.0833 | 107.4879 | 1.5295 | 1028.4233 | 107.4879 | 1.0208 | 0
166531 | EH | SEA | India | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B |  | 483243 | IN - Cairn - RDG | IDS | Asia | LSTK | RAAG 48-01-203 | 25.278 | 71.77 | RDG (Block: RJ-ON 90/1) | Deviated | Development | 2019-07-02 17:30:00.000 | Primary Drilling | Quippo-4 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | 30.2 | 19.54 | 2019-08-01 04:48:00.000 | 372 | [7 empty] | 2019-07-07 17:30:00.000 | 2019-07-02 17:30:00.000 | 101.706 | 3477.6904 | 2019-07-05 05:00:00.000 | 0.55208 | 0.45833 | 2.4792 | 5 | 118.0045 | 1.8733 | 1402.7659 | 118.0045 | 1.3333 | 0
166858 | EH | SEA | India | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B |  | 483243 | IN - Cairn - RDG | IDS | Asia | LSTK | RAAG 50-01-204 (INF 21) |  |  | RDG (Block: RJ-ON 90/1) |  |  | 2019-06-26 10:00:00.000 | Primary Drilling | Quippo-4 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | 680.5 |  | 2021-05-06 12:00:00.000 | 372 | [5 empty] | 20 | 30.8571 | 2019-07-01 09:30:00.000 | 2019-06-26 10:00:00.000 | 108.2677 | 3520.3413 | 2019-06-29 00:00:00.000 | 0.10417 | 0.125 | 2.5833 | 4.9792 | 5.1763 | 0.015317 | 1362.7128 | 5.1763 | 1.5833 | 0
164984 | EH | SEA | India | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B |  | 483243 | IN - Cairn - RDG | IDS | Asia | LSTK | Raag 40-08-102 (INF-30) | 25.262 | 71.767 | RDG (Block: RJ-ON 90/1) | Deviated |  | 2018-04-12 20:30:00.000 | Primary Drilling | Quippo-4 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | 16.09 |  | 2018-04-28 02:04:40.000 | 880.577 | 847.15 | [6 empty] | 2018-10-02 14:00:00.000 | 2018-04-12 20:30:00.000 | 95.1444 | 12053.8064 | 2018-10-02 14:00:00.000 | 23.3542 | 58.8021 | 172.7292 | 172.7292 | 791.3264 | 153.3189 | 69.7844 | 791.3264 | 4.5417 | 0
165201 | EH | SEA | India | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B |  | 483243 | IN - Cairn - RDG | IDS | Asia | LSTK | Raag 41-08-103 (INF-27) | 25.2617 | 71.7669 | RDG (Block: RJ-ON 90/1) | Deviated | J-type | 2018-06-24 04:30:00.000 | Primary Drilling | Quippo-4 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | 31.92 |  | 2018-07-25 22:09:40.000 | 448.514 | 847.15 | [6 empty] | 2018-09-02 12:00:00.000 | 2018-06-24 04:30:00.000 | 0 | 12631.234 | 2018-08-21 17:30:00.000 | 8.9063 | 39.0313 | 58.5417 | 70.3125 | 398.0112 | 28.0637 | 215.7649 | 398.0112 | 21.2708 | 0
165397 | EH | SEA | India | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B |  | 483243 | IN - Cairn - RDG | IDS | Asia | LSTK | Raag 42-08-109 (INF-31) | 25.2615 | 71.7672 | RDG (Block: RJ-ON 90/1) | Deviated |  | 2018-10-09 19:00:00.000 | Primary Drilling | Quippo-4 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | 31.41 |  | 2018-11-09 09:44:32.000 | 479.453 | 847.15 | [6 empty] | 2018-11-23 14:00:00.000 | 2018-10-09 21:00:00.000 | 0 | 12139.108 | 2018-11-13 11:00:00.000 | 5.0938 | 20.0417 | 34.6667 | 44.7917 | 396.5181 | 16.6385 | 350.1666 | 396.5181 | 7.2083 | 0
166085 | EH | SEA | India | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B |  | 483243 | IN - Cairn - RDG | IDS | Asia | LSTK | Raag 43-11-108 (INF 23) |  |  | RDG (Block: RJ-ON 90/1) | Deviated | DEVLOPMENT | 2019-04-12 11:00:00.000 | Primary Drilling | Quippo-4 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | 28.04 |  | 2019-05-10 01:04:37.000 | 372 | 847.15 | [6 empty] | 2019-04-20 19:00:00.000 | 2019-04-12 11:00:00.000 | 98.4252 | 3622.0474 | 2019-04-15 10:00:00.000 | 2.7188 | 0.83333 | 2.9583 | 8.3333 | 131.2976 | 9.8553 | 1224.354 | 131.2976 | 21.125 | 0
166272 | EH | SEA | India | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B |  | 483243 | IN - Cairn - RDG | IDS | Asia | LSTK | Raag 47-01-206 (R-39) | 25.279 | 71.7702 | RDG (Block: RJ-ON 90/1) | Deviated |  | 2019-06-12 14:00:00.000 | Primary Drilling | Quippo-4 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | 26.14 |  | 2019-07-08 03:16:37.000 | 372 | [5 empty] | 21 | 19.5294 | 2019-06-17 16:30:00.000 | 2019-06-12 14:00:00.000 | 108.2677 | 3487.5329 | 2019-06-15 03:45:00.000 | 0.14583 | 0.20833 | 2.5729 | 5.1042 | 136.4812 | 0.5707 | 1355.4784 | 136.4812 | 2.0625 | 0
166806 | EH | SEA | India | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B |  | 483243 | IN - Cairn - RDG | IDS | Asia | LSTK | Raag 49-01-207 (R-40) | 25.2789 | 71.7703 | RDG (Block: RJ-ON 90/1) | Deviated | Development | 2019-06-03 06:15:00.000 | Primary Drilling | Quippo-4 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | 23.3 |  | 2019-06-26 07:12:00.000 | 372 | [7 empty] | 2019-06-10 11:00:00.000 | 2019-06-03 06:15:00.000 | 72.1785 | 3569.5539 | 2019-06-06 02:15:00.000 | 1.1771 | 0.26042 | 2.8333 | 7.1979 | 154.9314 | 5.109 | 1259.8426 | 154.9314 | 13.9688 | 0
167084 | EH | SEA | India | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B |  | 483243 | IN - Cairn - RDG | IDS | Asia | LSTK | Raag 51-04-111 (INF-08) | 25.2887 | 71.7568 | RDG (Block: RJ-ON 90/1) | Deviated | Development | 2018-12-28 15:30:00.000 | Primary Drilling | Quippo-4 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | 31.85 | 19.54 | 2019-02-11 17:14:24.000 | 372 | 847.15 | [6 empty] | 2019-01-24 14:00:00.000 | 2018-12-28 15:30:00.000 | 101.706 | 8851.7063 | 2019-01-20 15:30:00.000 | 10.2083 | 16.9479 | 23 | 26.9375 | 196.3882 | 22.6487 | 384.8568 | 196.3882 | 22.9167 | 0
168241 | EH | SEA | India | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B |  | 483243 | IN - Cairn - RDG | IDS | Asia | LSTK | Raag 52z-04-112 (INF-09) | 25.28 | 71.76 | RDG (Block: RJ-ON 90/1) | Build & Hold |  | 2018-12-21 15:00:00.000 | Primary Drilling | Quippo-4 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | 31.67 | 18.99 | 2019-01-21 16:05:24.000 | 372 | 847.15 | [6 empty] | 2019-03-04 11:30:00.000 | 2018-12-21 14:30:00.000 | 108.2677 | 11266.4046 | 2019-02-25 19:00:00.000 | 16.1979 | 22.5833 | 66.1667 | 72.8542 | 362.9007 | 52.1749 | 170.2731 | 362.9007 | 0 | 0
170179 | EH | SEA | India | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B |  | 483243 | IN - Cairn - RDG | IDS | Asia | LSTK | Raag 53-04-113 (INF-12) | 25.2885 | 71.7569 | RDG (Block: RJ-ON 90/1) | Deviated |  | 2018-12-13 05:30:00.000 | Primary Drilling | Quippo-4 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | 42.25 |  | 2019-01-24 05:56:25.000 | 372 | 847.15 | [6 empty] | 2019-03-22 16:30:00.000 | 2018-12-13 05:30:00.000 | 91.8635 | 9360.2365 | 2019-03-14 16:30:00.000 | 0.9375 | 4.5938 | 91.4583 | 99.4583 | 222.7655 | 2.2312 | 102.3443 | 222.7655 | 25.7708 | 0
3347 | EH | EUR | Italy | 81B8C8EBACE443B4B4C5577C744AD18E | 454 | 195508 | Italgas Italy UGS | IDS | Europe | LSTK | Cornegliano B02 | 45.2867 | 9.4813 | Cornegliano | Deviated |  | 2016-09-11 00:00:00.000 | Primary Drilling | HH 200 LP Drilling | 81B8C8EBACE443B4B4C5577C744AD18E | 20.61 |  | 2019-07-16 12:30:00.000 | 80 | 80 | [6 empty] | 2019-07-27 00:00:00.000 | 2019-07-02 22:00:00.000 | 2946.1943 | 4806.4306 | 2019-07-15 17:30:00.000 | 0.85417 | 10.4375 | 1037.7292 | 1049 | 4.6282 | 0.082248 | 4.6317 | 4.6282 | 13.6667 | 7.8021
81091 | EH | NME | Kuwait | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | 730 | 77238 | KOC LSTK | IDS | Gulf | LSTK | RA-0736 | 29.889 | 47.202 | Raudhatain | Deviated | Producer | 2018-07-10 18:00:00.000 | Primary Drilling | KDC-42 | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | 49 | 27.08 | 2018-08-28 06:02:31.000 | 227 | [7 empty] | 2018-09-16 19:30:00.000 | 2018-07-10 18:00:00.000 | 45 | 11100.0004 | 2018-09-09 11:30:00.000 | 25.7917 | 44.7708 | 60.7292 | 68.0625 | 228.8577 | 53.1768 | 182.7787 | 228.8577 | 8.2292 | 0.5625
84141 | EH | NME | Kuwait | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | 730 | 77238 | KOC LSTK | IDS | Gulf | LSTK | SA-0699 | 29.48 | 47.52 | Sabriyah | Horizontal | Mauddud | 2017-12-20 12:00:00.000 | Primary Drilling | KDC-42 | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | 42.42 | 28.65 | 2018-01-31 16:04:48.000 | [8 empty] | 2018-01-31 02:00:00.000 | 2017-12-20 12:00:00.000 | 46 | 11903.0004 | 2018-01-29 18:00:00.000 | 9.8333 | 27.6667 | 40.25 | 41.5833 | 282.2623 | 23.3183 | 295.7267 | 282.2623 | 0 | 0
84497 | EH | NME | Kuwait | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | 730 | 77238 | KOC LSTK | IDS | Gulf | LSTK | SA-0748 | 29.808 | 47.842 | Sabriyah | Horizontal | Mauddud Injector | 2018-03-26 12:00:00.000 | Primary Drilling | KDC-42 | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | 41.99 | 24.11 | 2018-05-07 05:45:36.000 | [8 empty] | 2018-05-19 17:00:00.000 | 2018-03-26 12:00:00.000 | 46 | 9846.0003 | 2018-05-18 22:30:00.000 | 14.9896 | 36.4479 | 53.4375 | 54.2083 | 235.8888 | 35.9118 | 184.2526 | 235.8888 | 3.9167 | 0
84560 | EH | NME | Kuwait | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | 730 | 77238 | KOC LSTK | IDS | Gulf | LSTK | SA-0754 | 29.8591 | 47.8176 | Sabriyah | Horizontal | Mauddud Producer | 2018-02-10 08:00:00.000 | Primary Drilling | KDC-42 | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | 42.01 | 28.22 | 2018-03-24 06:14:24.000 | [8 empty] | 2018-03-17 00:00:00.000 | 2018-02-10 08:00:00.000 | 52 | 11020.0004 | 2018-03-15 20:15:00.000 | 2.6667 | 21.3125 | 33.5104 | 34.6667 | 262.8399 | 6.3603 | 328.853 | 262.8399 | 2.8958 | 0
85003 | EH | NME | Kuwait | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | 730 | 77238 | KOC LSTK | IDS | Gulf | LSTK | SA-0799 | 29.841 | 47.877 | Sabriyah | Deviated | Zubair Producer | 2018-05-29 17:30:00.000 | Primary Drilling | KDC-42 | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | 49 | 27.72 | 2018-07-17 06:02:31.000 | [8 empty] | 2018-07-01 02:00:00.000 | 2018-05-29 17:30:00.000 | 55 | 10810.0003 | 2018-06-24 03:00:00.000 | 4.75 | 14.5938 | 25.3958 | 32.3542 | 222.7829 | 9.7893 | 425.6604 | 222.7829 | 6.1042 | 0.5
78970 | EH | NME | Kuwait | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | 730 | 77238 | KOC LSTK | IDS | Gulf | LSTK | RA-0730 | 29.55 | 47.52 | Raudhatain | Deviated | Producer | 2018-06-16 16:00:00.000 | Primary Drilling | KDC-57 | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | 49 | 26.79 | 2018-08-04 05:54:18.000 | [8 empty] | 2018-07-29 23:00:00.000 | 2018-06-16 16:00:00.000 | 57 | 11240.0004 | 2018-07-20 08:00:00.000 | 6.75 | 22.4479 | 33.6667 | 43.2917 | 231.3739 | 13.8948 | 333.8614 | 231.3739 | 6.7292 | 0
79025 | EH | NME | Kuwait | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | 730 | 77238 | KOC LSTK | IDS | Gulf | LSTK | RA-0734 | 29.55 | 47.52 | Raudhatain | Deviated | Producer | 2018-08-08 15:00:00.000 | Primary Drilling | KDC-57 | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | 42.7 | 24.07 | 2018-09-19 22:48:00.000 | 214 | [7 empty] | 2018-09-13 10:00:00.000 | 2018-08-08 15:00:00.000 | 57 | 9182.0003 | 2018-09-10 19:30:00.000 | 3.3333 | 23.5833 | 33.1875 | 35.7917 | 216.9403 | 7.8756 | 276.6704 | 216.9403 | 7.0625 | 0
84676 | EH | NME | Kuwait | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | 730 | 77238 | KOC LSTK | IDS | Gulf | LSTK | SA-0769 | 29.53 | 47.53 | Sabriyah | Horizontal | SAMA | 2017-12-13 17:00:00.000 | Primary Drilling | KDC-57 | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | 41.98 | 27.54 | 2018-01-23 05:31:12.000 | [8 empty] | 2018-01-08 15:30:00.000 | 2017-12-12 17:00:00.000 | 50 | 10980.0004 | 2018-01-07 11:00:00.000 | 0.45833 | 16.7917 | 24.75 | 25.9375 | 270.9662 | 1.1311 | 443.6364 | 270.9662 | 0 | 0
84717 | EH | NME | Kuwait | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | 730 | 77238 | KOC LSTK | IDS | Gulf | LSTK | SA-0770 | 29.53 | 47.53 | Sabriyah | Horizontal | Producer | 2018-03-07 16:00:00.000 | Primary Drilling | KDC-57 | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | 42.03 | 23.17 | 2018-04-18 06:42:10.000 | [8 empty] | 2018-04-15 00:00:00.000 | 2018-03-07 16:00:00.000 | 57 | 11550.0004 | 2018-04-13 18:00:00.000 | 7.5417 | 26.9167 | 37.0833 | 38.3333 | 277.5601 | 18.1235 | 311.4607 | 277.5601 | 5.2083 | 0
84770 | EH | NME | Kuwait | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | 730 | 77238 | KOC LSTK | IDS | Gulf | LSTK | SA-0771 | 29.53 | 47.53 | Sabriyah | Horizontal | Horizontal | 2018-01-18 16:00:00.000 | Primary Drilling | KDC-57 | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | 40.4 | 25.1 | 2018-02-27 15:36:00.000 | [8 empty] | 2018-02-25 00:00:00.000 | 2018-01-18 16:00:00.000 | 50 | 10750.0003 | 2018-02-23 20:30:00.000 | 5.2917 | 24.9583 | 36.1875 | 37.3333 | 268.862 | 13.2347 | 297.0639 | 268.862 | 3.8542 | 0
84910 | EH | NME | Kuwait | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | 730 | 77238 | KOC LSTK | IDS | Gulf | LSTK | SA-0792 | 29.55 | 47.52 | Sabriyah | Horizontal | Producer | 2018-04-23 17:30:00.000 | Primary Drilling | KDC-57 | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | 42.03 | 23.17 | 2018-06-04 06:42:10.000 | [8 empty] | 2018-06-04 03:30:00.000 | 2018-04-23 17:30:00.000 | 57 | 11320.0004 | 2018-06-03 05:00:00.000 | 10.2917 | 29.5417 | 40.4792 | 41.4167 | 272.4421 | 24.7693 | 279.65 | 272.4421 | 3.2292 | 0
78943 | EH | NME | Kuwait | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | 730 | 77238 | KOC LSTK | IDS | Gulf | LSTK | RA-0716 | 29.8851 | 47.7103 | Raudhatain | Deviated | Natural Flow / ESP | 2018-05-10 17:30:00.000 | Primary Drilling | Sinopec-295 | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | 49 | 26.79 | 2018-06-28 05:54:18.000 | [8 empty] | 2018-06-12 23:00:00.000 | 2018-05-10 17:30:00.000 | 63 | 10560.0003 | 2018-06-06 14:00:00.000 | 4.4167 | 17.0208 | 26.8542 | 33.2292 | 217.6562 | 9.1034 | 393.2351 | 217.6562 | 3.125 | 0
84400 | EH | NME | Kuwait | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | 730 | 77238 | KOC LSTK | IDS | Gulf | LSTK | SA-0714 | 29.8189 | 47.8358 | Sabriyah | Horizontal | Mauddud Single Producer Horizontal Well with SSICD Completion | 2018-03-09 18:00:00.000 | Primary Drilling | Sinopec-295 | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | 42 | 23.32 | 2018-04-20 05:57:44.000 | [8 empty] | 2018-04-07 09:00:00.000 | 2018-03-09 18:00:00.000 | 53 | 10644.0003 | 2018-04-06 07:00:00.000 | 0.25 | 17.2917 | 27.5417 | 28.625 | 256.4917 | 0.60243 | 386.469 | 256.4917 | 3.2083 | 0
84624 | EH | NME | Kuwait | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | 730 | 77238 | KOC LSTK | IDS | Gulf | LSTK | SA-0757 | 29.8198 | 47.8781 | Sabriyah | Horizontal | Mauddud Producer | 2017-11-20 08:00:00.000 | Primary Drilling | Sinopec-295 | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | 42 | 34.23 | 2018-01-01 05:56:32.000 | [8 empty] | 2017-12-22 00:30:00.000 | 2017-11-20 08:00:00.000 | 56 | 11940.0004 | 2017-12-20 19:30:00.000 | 1.6042 | 18.6146 | 30.4792 | 31.6875 | 284.8673 | 3.8273 | 391.743 | 284.8673 | 0 | 0
84840 | EH | NME | Kuwait | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | 730 | 77238 | KOC LSTK | IDS | Gulf | LSTK | SA-0772 | 29.8536 | 47.7833 | Sabriyah | Horizontal | Mauddud Producer | 2017-12-31 13:00:00.000 | Primary Drilling | Sinopec-295 | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | 42 | 30.09 | 2018-02-11 06:04:23.000 | [8 empty] | 2018-01-24 01:00:00.000 | 2017-12-31 13:00:00.000 | 56 | 10396.0003 | 2018-01-23 10:45:00.000 | 1.4167 | 14.2083 | 22.9062 | 23.5 | 249.2366 | 3.3964 | 453.8499 | 249.2366 | 0 | 0
84880 | EH | NME | Kuwait | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | 730 | 77238 | KOC LSTK | IDS | Gulf | LSTK | SA-0773 | 29.8599 | 47.8872 | Sabriyah | Horizontal | Mauddud Injector | 2018-02-01 06:00:00.000 | Primary Drilling | Sinopec-295 | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | 42 | 24.55 | 2018-03-15 06:00:55.000 | [8 empty] | 2018-03-03 00:30:00.000 | 2018-02-01 06:00:00.000 | 60 | 10338.0003 | 2018-03-02 08:00:00.000 | 4.0417 | 18 | 29.0833 | 29.7708 | 246.1391 | 9.6229 | 355.4613 | 246.1391 | 3.6042 | 0
84969 | EH | NME | Kuwait | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | 730 | 77238 | KOC LSTK | IDS | Gulf | LSTK | SA-0793 | 29.882 | 47.8396 | Sabriyah | Deviated | Injector | 2018-04-15 16:00:00.000 | Primary Drilling | Sinopec-295 | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | 30.65 | 17.15 | 2018-05-15 21:34:40.000 | [8 empty] | 2018-05-07 00:30:00.000 | 2018-04-15 16:00:00.000 | 62 | 8945.0003 | 2018-05-02 01:00:00.000 | 1.3958 | 7.6042 | 16.375 | 21.3542 | 295.8746 | 4.617 | 546.2596 | 295.8746 | 3.6875 | 0
85067 | EH | NME | Kuwait | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | 730 | 77238 | KOC LSTK | IDS | Gulf | LSTK | SA-0803 | 29.8649 | 47.8181 | Sabriyah | Deviated | Zubair Dump Flood Water Injector Well | 2018-06-17 15:00:00.000 | Primary Drilling | Sinopec-295 | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | 49 | 26 | 2018-08-05 06:05:58.000 | [8 empty] | 2018-08-16 07:00:00.000 | 2018-06-17 15:00:00.000 | 61 | 10808.0003 | 2018-08-02 19:30:00.000 | 15.7292 | 30.5208 | 46.1875 | 59.6667 | 222.2536 | 32.3451 | 234.0027 | 222.2536 | 3.2708 | 0.16667
146981 | EH | KSA | Saudi Arabia | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 |  | 485712 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | IDS | KSA | LSTK | ABHD-131 | 27.3341 | 48.9615 | ABU HADRIYA | Horizontal | PML | 2019-02-25 19:00:00.000 | Primary Drilling | AD-57 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | 120.8 | 91.53 | 2019-07-29 00:29:15.000 | 281 | 463.96 | 20190426135104 | [5 empty] | 2019-07-29 13:00:00.000 | 2019-02-25 19:00:00.000 | 0 | 18373.0006 | 2019-07-01 20:00:00.000 | 76.0938 | 89.6563 | 126.0417 | 153.75 | 119.9058 | 49.6603 | 145.7693 | 119.9058 | 11.2917 | 0
147872 | EH | KSA | Saudi Arabia | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 |  | 485712 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | IDS | KSA | LSTK | ABHD-141 | 27.3112 | 49.0175 | ABU HADRIYA | Horizontal | PHZ | 2019-08-07 23:30:00.000 | Primary Drilling | AD-57 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | 35.31 | 46.11 | 2019-09-11 12:22:17.000 | 281 | 405.5747 | [6 empty] | 2019-09-26 16:00:00.000 | 2019-08-07 23:30:00.000 | 0 | 14114.0005 | 2019-09-18 10:00:00.000 | 10.8333 | 29.7292 | 41.4375 | 49.6875 | 408.6714 | 31.368 | 340.6094 | 408.6714 | 9.4375 | 0
148831 | EH | KSA | Saudi Arabia | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 |  | 485712 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | IDS | KSA | LSTK | ABHD-614 | 27.3353 | 49.0074 | ABU HADRIYA | Horizontal | PWI | 2018-12-29 22:00:00.000 | Primary Drilling | AD-57 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | 38.52 | 33.55 | 2019-02-14 11:55:30.000 | 301 | 446.51 |  |  |  |  | 19.2024 | 24.6611 | 2019-02-14 12:00:00.000 | 2018-12-29 22:00:00.000 | 0 | 16204.0005 | 2019-02-04 07:15:00.000 | 1.2188 | 21.7813 | 36.3854 | 46.5833 | 347.8731 | 2.6165 | 445.3433 | 347.8731 | 7.7083 | 0
149141 | EH | KSA | Saudi Arabia | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 |  | 485712 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | IDS | KSA | LSTK | ABHD-615 | 27.2903 | 49.0254 | ABU HADRIYA | Horizontal | PWI | 2018-10-25 15:00:00.000 | Primary Drilling | AD-57 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | 36.84 | 30.07 | 2018-12-22 05:00:00.000 | 439.64 | 439.64 |  |  |  |  | 4.572 | 4.2672 | 2018-12-22 04:00:00.000 | 2018-10-25 15:00:00.000 | 0 | 14664.0005 | 2018-12-14 01:15:00.000 | 3.9167 | 34.3542 | 49.4271 | 57.5417 | 254.657 | 6.8017 | 296.6795 | 254.657 | 27.4167 | 0
150746 | EH | KSA | Saudi Arabia | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 |  | 485712 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | IDS | KSA | LSTK | ABHD-629 | 27.335 | 49.0086 | ABU HADRIYA | Horizontal | PWI | 2019-10-06 05:45:00.000 | Primary Drilling | AD-57 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | 33.75 | 33.75 | 2019-11-13 04:55:18.000 | [8 empty] | 2019-10-25 10:00:00.000 | 2019-10-06 04:00:00.000 | 0 | 6252.0002 | 2019-10-23 10:00:00.000 | 0 | 11.1979 | 17.1771 | 19.1771 | 164.6759 | 0 | 363.9733 | 164.6759 | 9.5 | 0
152759 | EH | KSA | Saudi Arabia | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 |  | 485712 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | IDS | KSA | LSTK | FDHL-154 |  |  | FADHILI | Deviated | PHZ +P | 2019-02-25 17:30:00.000 | Primary Drilling | AD-58 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | 124.99 | 55.73 | 2019-09-13 23:45:00.000 | 281 | 485.5937 | [6 empty] | 2019-09-12 12:00:00.000 | 2019-02-25 17:00:00.000 | 0 | 15700.0005 | 2019-07-31 22:45:00.000 | 38.3646 | 125.3438 | 156.2188 | 198.7708 | 78.3979 | 19.1573 | 100.5001 | 78.3979 | 14.0625 | 0
154027 | EH | KSA | Saudi Arabia | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 |  | 485712 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | IDS | KSA | LSTK | FDHL-627 | 27.0006 | 49.2255 | FADHILI | Horizontal | PWI | 2018-11-09 15:00:00.000 | Primary Drilling | AD-58 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | 73.96 | 64.37 | 2019-02-10 21:42:00.000 | 301 | 412.07 | [5 empty] | 6.8132 | 2019-02-10 17:00:00.000 | 2018-11-09 15:00:00.000 | 0 | 17572.0006 | 2019-01-07 12:15:00.000 | 5.9688 | 36.6875 | 58.8854 | 93.0833 | 188.3808 | 6.3988 | 298.4101 | 188.3808 | 0 | 0
159451 | EH | KSA | Saudi Arabia | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 |  | 485712 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | IDS | KSA | LSTK | KRSN-130 | 27.1864 | 49.1981 | KHURSANIYAH | Deviated | EVOB | 2019-09-28 20:00:00.000 | Primary Drilling | AD-58 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | 56.44 | 45.02 | 2019-11-24 10:00:36.000 | [6 empty] | 11.5824 | 11.4605 | 2019-10-25 13:45:00.000 | 2019-09-28 20:00:00.000 | 42 | 4954.0002 | 2019-10-24 16:00:00.000 | 6.9167 | 19.4896 | 25.8333 | 26.7396 | 87.5516 | 12.2238 | 191.7677 | 87.5516 | 15.9375 | 0
148236 | EH | KSA | Saudi Arabia | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 |  | 485712 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | IDS | KSA | LSTK | ABHD-150 |  |  | ABU HADRIYA | Horizontal | PHZ | 2019-08-07 08:00:00.000 | Primary Drilling | AD-62 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | 41.9 | 37.43 | 2019-09-28 03:00:00.000 | 281 | 376.32 | [6 empty] | 2019-09-28 03:00:00.000 | 2019-08-07 08:00:00.000 | 0 | 13096.0004 | 2019-09-20 13:30:00.000 | 6.3958 | 31.8542 | 44.2292 | 51.7917 | 252.8592 | 12.3492 | 296.0942 | 252.8592 | 8.9792 | 0
149523 | EH | KSA | Saudi Arabia | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 |  | 485712 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | IDS | KSA | LSTK | ABHD-618 | 27.2902 | 49.0243 | ABU HADRIYA | Horizontal | PWI | 2018-06-06 15:30:00.000 | Primary Drilling | AD-62 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | 48.15 | 31.01 | 2018-09-09 12:45:00.000 | 439.64 | [7 empty] | 2018-09-16 11:00:00.000 | 2018-06-06 15:00:00.000 | 0 | 16168.0005 | 2018-09-02 06:15:00.000 | 36.0417 | 62.8125 | 87.6146 | 101.8125 | 170.395 | 37.9844 | 184.5355 | 170.395 | 48.5 | 0
150180 | EH | KSA | Saudi Arabia | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 |  | 485712 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | IDS | KSA | LSTK | ABHD-626 |  |  | ABU HADRIYA | Horizontal | PWI | 2019-01-21 01:00:00.000 | Primary Drilling | AD-62 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | 36.85 | 32.11 | 2019-03-07 18:15:00.000 | 301 | 423.21 |  |  |  |  | 10.9728 | 15.6464 | 2019-03-07 22:30:00.000 | 2019-01-21 01:00:00.000 | 0 | 14440.0005 | 2019-02-27 20:00:00.000 | 2.0417 | 25.3333 | 37.7917 | 45.8958 | 315.8442 | 4.4657 | 382.0948 | 315.8442 | 57.9583 | 0
150367 | EH | KSA | Saudi Arabia | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 |  | 485712 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | IDS | KSA | LSTK | ABHD-627 | 27.29 | 49.025 | ABU HADRIYA | Horizontal | PWI | 2018-09-20 20:00:00.000 | Primary Drilling | AD-62 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | 36 | 31.31 | 2018-11-22 06:45:45.000 | 439.64 | 439.64 | [6 empty] | 2018-11-27 11:30:00.000 | 2018-09-20 20:00:00.000 | 30.6 | 15789.0005 | 2018-11-13 04:00:00.000 | 13.4792 | 39.2188 | 53.3333 | 67.6458 | 252.8326 | 21.5845 | 296.0438 | 252.8326 | 10.2917 | 0
154406 | EH | KSA | Saudi Arabia | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 |  | 485712 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | IDS | KSA | LSTK | FDHL-630 |  |  | FADHILI | Horizontal | PWI | 2019-03-19 04:00:00.000 | Primary Drilling | AD-62 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | 90.69 | 83.52 | 2019-07-28 10:30:00.000 | 301 | 311.22 |  |  |  |  | 4.8768 | 4.9322 | 2019-07-31 11:00:00.000 | 2019-03-19 04:00:00.000 | 0 | 17034.0005 | 2019-06-28 18:30:00.000 | 35.2083 | 74.5938 | 101.6042 | 134.2917 | 129.7623 | 26.8211 | 167.6506 | 129.7623 | 11.0208 | 0
159568 | EH | KSA | Saudi Arabia | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 |  | 485712 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | IDS | KSA | LSTK | KRSN-138 |  |  | KHURSANIYAH | Horizontal | PHZ | 2019-10-11 12:30:00.000 | Primary Drilling | AD-62 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | 36.38 | 32.5 | 2019-11-18 05:01:12.000 | [6 empty] | 17.6784 | 19.2024 | 2019-10-25 06:00:00.000 | 2019-10-11 12:30:00.000 | 36 | 3147.0001 | 2019-10-23 06:15:00.000 | 0.61458 | 7.8333 | 11.7396 | 13.7292 | 83.5006 | 1.6307 | 268.0674 | 83.5006 | 13.3958 | 0
151011 | EH | KSA | Saudi Arabia | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 |  | 485712 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | IDS | KSA | LSTK | ANDR-3034 | 25.7182 | 49.286 | AIN DAR | Horizontal | PHZ | 2019-03-16 09:00:00.000 | Primary Drilling | AD-63 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | 35.49 | 31.67 | 2019-05-06 16:30:03.000 | 281 | 496.98 | 20190502141603 | [5 empty] | 2019-05-07 00:30:00.000 | 2019-03-16 09:00:00.000 | 31 | 13970.0004 | 2019-04-23 00:30:00.000 | 3.6875 | 26.3646 | 37.6458 | 51.6458 | 272.2532 | 7.1864 | 371.0902 | 272.2532 | 22.9167 | 0
151219 | EH | KSA | Saudi Arabia | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 |  | 485712 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | IDS | KSA | LSTK | ANDR-3036 | 25.7183 | 49.2858 | AIN DAR | Horizontal | PHZ | 2019-05-24 05:00:00.000 | Primary Drilling | AD-63 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | 36.67 | 32.72 | 2019-07-08 13:57:51.000 | 281 | 457.75 | [5 empty] | 21.844 | 2019-07-08 00:00:00.000 | 2019-05-24 05:00:00.000 | 31 | 14648.0005 | 2019-06-26 20:00:00.000 | 2.6979 | 23.9271 | 33.625 | 44.7917 | 322.8316 | 5.946 | 435.6283 | 322.8316 | 15.0833 | 0
151483 | EH | KSA | Saudi Arabia | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 |  | 485712 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | IDS | KSA | LSTK | ANDR-3038 |  |  | AIN DAR | Horizontal | PHZ | 2019-07-16 11:00:00.000 | Primary Drilling | AD-63 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | 44 | 34.84 | 2019-09-14 17:40:20.000 | 281 | 472.95 | [6 empty] | 2019-09-10 10:00:00.000 | 2019-07-16 11:00:00.000 | 31 | 13148.0004 | 2019-08-20 19:15:00.000 | 17.625 | 23.7917 | 35.3438 | 55.9583 | 218.1227 | 29.2395 | 372.0035 | 218.1227 | 8.4583 | 0
151746 | EH | KSA | Saudi Arabia | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 |  | 485712 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | IDS | KSA | LSTK | ANDR-3039 |  |  | AIN DAR | Horizontal | PHZ | 2019-09-19 12:00:00.000 | Primary Drilling | AD-63 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | 61.25 | 51.62 | 2019-11-23 07:03:16.000 | [6 empty] | 11.0338 | 11.4082 | 2019-10-25 00:30:00.000 | 2019-09-19 12:00:00.000 | 31 | 8498.0003 | 2019-10-15 10:15:00.000 | 0.45833 | 19.4375 | 25.9271 | 35.5208 | 131.1543 | 0.70737 | 327.7654 | 131.1543 | 9.0833 | 0
151961 | EH | KSA | Saudi Arabia | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 |  | 485712 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | IDS | KSA | LSTK | ANDR-598 | 25.99 | 49.267 | AIN DAR | Horizontal | PHZ | 2018-07-06 22:00:00.000 | Primary Drilling | AD-63 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | 33.74 | 30.65 | 2018-09-05 15:46:48.000 | 472.14 | [7 empty] | 2018-09-11 13:00:00.000 | 2018-07-06 22:00:00.000 | 0 | 11330.0004 | 2018-08-27 14:30:00.000 | 13.8229 | 37.1146 | 51.6875 | 66.625 | 186.5302 | 22.7572 | 219.2019 | 186.5302 | 44.7083 | 0
152238 | EH | KSA | Saudi Arabia | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 |  | 485712 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | IDS | KSA | LSTK | ANDR-700 | 25.86 | 49.13 | AIN DAR | Vertical | EV | 2018-11-22 19:00:00.000 | Primary Drilling | AD-63 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | 61.79 | 51.43 | 2019-02-21 15:33:36.000 | 203 | 339.95 | [6 empty] | 2019-02-21 11:00:00.000 | 2018-11-22 19:00:00.000 | 31 | 7088.0002 | 2019-02-04 04:30:00.000 | 14.8958 | 62.0104 | 73.3958 | 90.6667 | 78.013 | 16.3949 | 96.5722 | 78.013 | 12.0417 | 0
150843 | EH | KSA | Saudi Arabia | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 |  | 485712 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | IDS | KSA | LSTK | ANDR-3022 | 25.9222 | 49.2422 | AIN DAR | Horizontal | PHZ LFDL | 2019-09-23 23:00:00.000 | Primary Drilling | AD-68 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | 36.3 | 36.3 | 2019-11-04 08:00:00.000 | [8 empty] | 2019-10-25 00:00:00.000 | 2019-09-23 23:00:00.000 | 0 | 15010.0005 | 2019-10-25 00:00:00.000 | 2.2083 | 19.0938 | 31.0417 | 31.0417 | 362.7795 | 5.3374 | 483.5436 | 362.7795 | 0 | 0
155181 | EH | KSA | Saudi Arabia | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 |  | 485712 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | IDS | KSA | LSTK | FZRN-213 | 26.2703 | 49.1664 | FAZRAN | Horizontal | PWI | 2019-05-03 15:30:00.000 | Primary Drilling | AD-68 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | 27.45 | 23.14 | 2019-06-18 23:58:57.000 | 281 | 317.35 | [6 empty] | 2019-06-19 00:00:00.000 | 2019-05-03 15:30:00.000 | 0 | 10917.0003 | 2019-06-11 09:30:00.000 | 9.5729 | 28.6563 | 38.75 | 46.3542 | 235.5165 | 20.652 | 281.729 | 235.5165 | 9.4167 | 0
155927 | EH | KSA | Saudi Arabia | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 |  | 485712 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | IDS | KSA | LSTK | FZRN-301 | 26.2692 | 49.1702 | FAZRAN | Horizontal | PML | 2019-06-26 08:00:00.000 | Primary Drilling | AD-68 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | 48.48 | 46.21 | 2019-08-22 21:54:38.000 | [8 empty] | 2019-07-20 19:00:00.000 | 2019-06-26 08:00:00.000 | 0 | 4730.0002 | 2019-07-13 07:30:00.000 | 24.3958 | 13.1458 | 16.9792 | 24.4583 | 82.1471 | 42.3689 | 278.5767 | 82.1471 | 7.3333 | 0
157048 | EH | KSA | Saudi Arabia | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 |  | 485712 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | IDS | KSA | LSTK | FZRN-315 | 26.2334 | 49.185 | FAZRAN | Horizontal | PHZ | 2019-07-31 16:30:00.000 | Primary Drilling | AD-68 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | 38.95 | 38.95 | 2019-09-13 09:15:00.000 | 281 | 399.2123 |  |  |  |  | 7.62 |  | 2019-09-13 12:00:00.000 | 2019-07-31 16:00:00.000 | 0 | 11657.0004 | 2019-09-02 08:45:00.000 | 3.7396 | 23.2396 | 32.6771 | 43.8125 | 266.7633 | 8.5578 | 356.7332 | 266.7633 | 10.8958 | 0
157502 | EH | KSA | Saudi Arabia | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 |  | 485712 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | IDS | KSA | LSTK | FZRN-316 | 26.2071 | 49.1626 | FAZRAN | Horizontal | PHZ | 2019-02-23 20:00:00.000 | Primary Drilling | AD-68 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | 38.37 | 32.3 | 2019-04-24 09:45:36.000 | 281 | 427.89 | [6 empty] | 2019-04-24 00:30:00.000 | 2019-02-23 20:00:00.000 | 0 | 13209.0004 | 2019-04-08 09:30:00.000 | 4.6771 | 27.8646 | 43.5625 | 59.1875 | 221.7267 | 7.851 | 303.2195 | 221.7267 | 12.8333 | 0
157908 | EH | KSA | Saudi Arabia | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 |  | 485712 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | IDS | KSA | LSTK | FZRN-318 | 26.2287 | 49.1857 | FAZRAN | Horizontal | PHZ | 2018-12-20 12:00:00.000 | Primary Drilling | AD-68 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | 38.5 | 29.68 | 2019-01-27 12:44:03.000 | 281 | 444.31 | [5 empty] | 10.8204 | 2019-02-11 00:00:00.000 | 2018-12-20 12:00:00.000 | 0 | 13716.0004 | 2019-01-25 08:30:00.000 | 3.5625 | 22.5729 | 35.8542 | 52.5 | 360.657 | 9.3675 | 382.5497 | 360.657 | 12.2917 | 0
158466 | EH | KSA | Saudi Arabia | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 |  | 485712 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | IDS | KSA | LSTK | FZRN-704 | 26.252 | 49.165 | FAZRAN | Vertical | EV | 2018-09-24 12:30:00.000 | Primary Drilling | AD-68 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | 40.18 | 34.94 | 2018-11-30 22:34:12.000 | 383.41 | 383.41 | [6 empty] | 2018-12-08 04:30:00.000 | 2018-09-24 12:30:00.000 | 0 | 9020.0003 | 2018-11-15 20:00:00.000 | 2.5208 | 44.875 | 52.3125 | 74.6667 | 133.789 | 3.739 | 172.4253 | 133.789 | 21.2917 | 0
63833 | EH | KSA | Saudi Arabia | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 479 | 102007 | Khurais LSTK | IDS | KSA | LSTK | KHRS-1111 |  |  | Khurais (KHRS) | Vertical | EV | 2019-01-10 00:00:00.000 | Primary Drilling | Daqing-45 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 27.01 | 22.56 | 2019-02-10 13:45:00.000 | 360 | 350.33 | [6 empty] | 2019-02-10 15:00:00.000 | 2019-01-10 00:00:00.000 | 35 | 5875.0002 | 2019-01-27 22:45:00.000 | 1.625 | 10.5104 | 17.9479 | 31.625 | 186.0772 | 5.1468 | 327.3361 | 186.0772 | 4.5 | 2.0625
63869 | EH | KSA | Saudi Arabia | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 479 | 102007 | Khurais LSTK | IDS | KSA | LSTK | KHRS-1112 |  |  | Khurais (KHRS) | Deviated | EV | 2019-02-16 02:00:00.000 | Primary Drilling | Daqing-45 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 26.22 | 22.35 | 2019-03-19 11:29:54.000 | 360 | 351.22 | [6 empty] | 2019-03-19 16:00:00.000 | 2019-02-16 02:00:00.000 | 35 | 5911.0002 | 2019-03-07 18:45:00.000 | 3.5208 | 12.8333 | 19.6979 | 31.5833 | 188.2738 | 11.2144 | 300.0825 | 188.2738 | 5.3958 | 1.9688
63903 | EH | KSA | Saudi Arabia | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 479 | 102007 | Khurais LSTK | IDS | KSA | LSTK | KHRS-1114 |  |  | Khurais (KHRS) | Deviated | EV | 2018-12-09 05:00:00.000 | Primary Drilling | Daqing-45 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 27 | 22.53 | 2019-01-05 00:00:00.000 | 360 | [7 empty] | 2019-01-04 15:30:00.000 | 2018-12-09 05:30:00.000 | 0 | 5945.0002 | 2018-12-25 12:45:00.000 | 1.3958 | 10.2917 | 16.3229 | 26.4375 | 221.8974 | 5.21 | 364.2119 | 221.8974 | 4.9167 | 1.9375
65048 | EH | KSA | Saudi Arabia | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 479 | 102007 | Khurais LSTK | IDS | KSA | LSTK | KHRS-1404 | 25.2232 | 47.997 | Khurais (KHRS) | Horizontal | PML | 2017-12-05 19:00:00.000 | Primary Drilling | Daqing-45 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 90.56 | 86.93 | 2018-04-01 06:30:00.000 |  |  | 20180213042101 |  |  |  |  | 26.0096 | 2018-03-31 14:00:00.000 | 2017-12-05 19:00:00.000 | 35 | 19500.0006 | 2018-02-06 22:45:00.000 | 16.0833 | 45.1563 | 63.1562 | 115.7917 | 167.4119 | 13.8079 | 308.7581 | 167.4119 | 0 | 9.6042
65307 | EH | KSA | Saudi Arabia | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 479 | 102007 | Khurais LSTK | IDS | KSA | LSTK | KHRS-1611 |  |  | Khurais (KHRS) | Vertical | EV | 2019-03-31 14:30:00.000 | Primary Drilling | Daqing-45 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 23.01 | 21.82 | 2019-04-27 17:57:00.000 | 360 | 369.86 | [6 empty] | 2019-04-27 16:00:00.000 | 2019-03-31 14:30:00.000 | 0 | 5951.0002 | 2019-04-17 06:45:00.000 | 2.4375 | 13.0625 | 16.6771 | 27.0625 | 219.2402 | 8.98 | 356.837 | 219.2402 | 11.6979 | 0
65391 | EH | KSA | Saudi Arabia | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 479 | 102007 | Khurais LSTK | IDS | KSA | LSTK | KHRS-1614 |  |  | Khurais (KHRS) | Deviated | EV | 2018-11-10 08:15:00.000 | Primary Drilling | Daqing-45 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 24.01 | 21.85 | 2018-12-04 01:42:00.000 | 341.83 | [7 empty] | 2018-12-04 00:30:00.000 | 2018-11-10 07:45:00.000 | 35 | 5960.0002 | 2018-11-26 09:00:00.000 | 0.46875 | 12.3542 | 16.0312 | 23.6771 | 251.1898 | 1.9756 | 371.7739 | 251.1898 | 5.0937 | 0
67315 | EH | KSA | Saudi Arabia | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 479 | 102007 | Khurais LSTK | IDS | KSA | LSTK | KHRS-371 |  |  | Khurais (KHRS) | Horizontal | PML | 2018-09-02 11:00:00.000 | Primary Drilling | Daqing-45 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 49.79 | 37.95 | 2018-11-03 23:13:41.000 | 546.88 | [7 empty] | 2018-11-03 00:00:00.000 | 2018-09-02 11:00:00.000 | 35 | 8841.0003 | 2018-10-21 03:30:00.000 | 4.3333 | 37.2396 | 48.6875 | 61.5417 | 141.4345 | 6.9323 | 181.5867 | 141.4345 | 4.9375 | 3.7812
67512 | EH | KSA | Saudi Arabia | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 479 | 102007 | Khurais LSTK | IDS | KSA | LSTK | KHRS-453 |  |  | Khurais (KHRS) | Horizontal | PML | 2018-04-08 23:00:00.000 | Primary Drilling | Daqing-45 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 81.02 | 65.79 | 2018-07-18 02:08:24.000 | [8 empty] | 2018-07-18 12:00:00.000 | 2018-04-08 23:00:00.000 | 35 | 11729.0004 | 2018-06-04 13:00:00.000 | 9.5 | 41.4792 | 56.5833 | 100.5417 | 117.1367 | 9.4876 | 207.2872 | 117.1367 | 6.9792 | 7.2708
78784 | EH | KSA | Saudi Arabia | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 479 | 102007 | Khurais LSTK | IDS | KSA | LSTK | KHRS-794 |  |  | Khurais (KHRS) | Horizontal | PWI | 2018-07-24 11:00:00.000 | Primary Drilling | Daqing-45 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 30 | 22.5 | 2018-08-27 23:48:13.000 | [8 empty] | 2018-08-27 22:00:00.000 | 2018-07-24 10:30:00.000 | 35 | 11154.0004 | 2018-08-25 13:30:00.000 | 1.375 | 21.4271 | 32.1042 | 34.4583 | 322.9909 | 3.9816 | 347.4315 | 322.9909 | 5.8021 | 0
63616 | EH | KSA | Saudi Arabia | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 479 | 102007 | Khurais LSTK | IDS | KSA | LSTK | KHRS-1030 | 25.265 | 48.075 | Khurais (KHRS) | Vertical | Evaluation / Production | 2019-09-22 08:00:00.000 | Primary Drilling | Daqing-46 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 30.09 | 26.38 | 2019-10-23 13:22:12.000 | [8 empty] | 2019-10-23 17:00:00.000 | 2019-09-22 08:00:00.000 | 40 | 5780.0002 | 2019-10-11 20:45:00.000 | 1.8854 | 14.6979 | 19.5312 | 31.375 | 185.1155 | 6.0384 | 295.936 | 185.1155 | 4.7188 | 2.0104
64223 | EH | KSA | Saudi Arabia | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 479 | 102007 | Khurais LSTK | IDS | KSA | LSTK | KHRS-1401 | 25.099 | 48.105 | Khurais (KHRS) | Horizontal | PML | 2017-08-20 15:00:00.000 | Primary Drilling | Daqing-46 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 68.02 | 68.02 | 2018-02-15 02:49:24.000 | [8 empty] | 2017-11-16 16:00:00.000 | 2017-08-20 14:30:00.000 | 0 | 17986.0006 | 2017-11-05 03:15:00.000 | 5.9375 | 49.4583 | 76.5104 | 88.0417 | 100.7661 | 3.3265 | 235.0791 | 100.7661 | 0 | 2.4583
64363 | EH | KSA | Saudi Arabia | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 479 | 102007 | Khurais LSTK | IDS | KSA | LSTK | KHRS-1402 | 25.198 | 48.077 | Khurais (KHRS) | Horizontal | PML | 2017-11-24 06:00:00.000 | Primary Drilling | Daqing-46 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 56.02 | 45.51 | 2018-01-23 13:04:30.000 | 546.88 | [7 empty] | 2018-01-23 14:00:00.000 | 2017-11-24 22:00:00.000 | 0 | 19554.0006 | 2017-12-25 09:15:00.000 | 3.9271 | 15.9896 | 31.1354 | 60.3333 | 324.3066 | 6.5131 | 628.0308 | 324.3066 | 0 | 2.2083
65191 | EH | KSA | Saudi Arabia | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 479 | 102007 | Khurais LSTK | IDS | KSA | LSTK | KHRS-1406 |  |  | Khurais (KHRS) | Horizontal | PML | 2018-12-09 23:00:00.000 | Primary Drilling | Daqing-46 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 74.55 | 40.8 | 2019-03-24 11:45:00.000 | 573 | 503.63 | [6 empty] | 2019-03-24 13:00:00.000 | 2018-12-09 23:00:00.000 | 0 | 16607.0005 | 2019-02-04 03:30:00.000 | 28.2917 | 38.9583 | 56.1875 | 104.5833 | 158.8712 | 27.0653 | 295.564 | 158.8712 | 4.0417 | 15.1458
66479 | EH | KSA | Saudi Arabia | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 479 | 102007 | Khurais LSTK | IDS | KSA | LSTK | KHRS-1704 |  |  | Khurais (KHRS) | Horizontal | PWI ML | 2019-06-07 19:30:00.000 | Primary Drilling | Daqing-46 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 44.56 | 33.57 | 2019-07-26 03:00:00.000 | 541 | 567.23 | [6 empty] | 2019-07-26 02:30:00.000 | 2019-06-07 19:30:00.000 | 36 | 17601.0006 | 2019-07-03 15:45:00.000 | 4.7292 | 15.4375 | 25.8438 | 48.2917 | 364.3157 | 9.7887 | 681.0544 | 364.3157 | 0.020833 | 0.041667
66538 | EH | KSA | Saudi Arabia | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 479 | 102007 | Khurais LSTK | IDS | KSA | LSTK | KHRS-1737 |  |  | Khurais (KHRS) | Horizontal | PWI ML | 2018-09-18 23:00:00.000 | Primary Drilling | Daqing-46 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 48.34 | 39.67 | 2018-12-03 11:03:00.000 | 778.7 |  | 20181115142928 | [5 empty] | 2018-12-04 11:00:00.000 | 2018-09-18 23:00:00.000 | 0 | 19956.0006 | 2018-11-22 17:30:00.000 | 20.9271 | 43.4479 | 64.7708 | 76.5 | 264.3106 | 27.7172 | 308.1017 | 264.3106 | 6.5625 | 0.03125
67071 | EH | KSA | Saudi Arabia | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 479 | 102007 | Khurais LSTK | IDS | KSA | LSTK | KHRS-266 | 25.287 | 48 | Khurais (KHRS) | Horizontal | PHZ | 2018-01-31 06:30:00.000 | Primary Drilling | Daqing-46 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 22.95 | 16.75 | 2018-03-01 13:30:45.000 |  |  | 20180222121101 | [5 empty] | 2018-02-28 22:00:00.000 | 2018-01-31 05:00:00.000 | 0 | 10560.0003 | 2018-02-24 08:30:00.000 | 2.0313 | 15.4375 | 24.0833 | 28.6458 | 360.5057 | 6.9344 | 438.4775 | 360.5057 | 7.5833 | 1.1667
67177 | EH | KSA | Saudi Arabia | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 479 | 102007 | Khurais LSTK | IDS | KSA | LSTK | KHRS-358 |  |  | Khurais (KHRS) | Horizontal | PML | 2019-08-02 10:00:00.000 | Primary Drilling | Daqing-46 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 50.02 | 32.2 | 2019-09-15 20:00:00.000 | 424 | 328.49 | [5 empty] | 6.096 | 2019-09-15 20:00:00.000 | 2019-08-02 10:00:00.000 | 40 | 10011.0003 | 2019-09-05 13:15:00.000 | 0.71875 | 21.4792 | 34.1354 | 44.4167 | 225.3884 | 1.6182 | 293.2731 | 225.3884 | 5.4896 | 4.2188
77722 | EH | KSA | Saudi Arabia | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 479 | 102007 | Khurais LSTK | IDS | KSA | LSTK | KHRS-553 |  |  | Khurais (KHRS) | Horizontal | PML | 2019-04-09 00:00:00.000 | Primary Drilling | Daqing-46 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 14 |  | 2019-04-23 05:00:00.000 | 424 | 370.7 | [5 empty] | 19.9136 | 2019-05-31 12:00:00.000 | 2019-04-09 13:30:00.000 | 0 | 9981.0003 | 2019-05-18 13:15:00.000 | 5.7396 | 26.8125 | 39.5521 | 52.5 | 702.4751 | 40.3959 | 252.3508 | 702.4751 | 4.1042 | 3.7292
78542 | EH | KSA | Saudi Arabia | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 479 | 102007 | Khurais LSTK | IDS | KSA | LSTK | KHRS-599 | 24.8798 | 48.215 | Khurais (KHRS) | Horizontal | PML | 2018-03-08 13:30:00.000 | Primary Drilling | Daqing-46 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 52.25 | 41.08 | 2018-05-10 03:04:12.000 | [8 empty] | 2018-05-09 23:00:00.000 | 2018-03-08 13:30:00.000 | 0 | 13333.0004 | 2018-04-25 09:00:00.000 | 4.2083 | 30.5208 | 47.8125 | 62.3958 | 213.105 | 6.7263 | 278.8601 | 213.105 | 5.0625 | 12.0208
78637 | EH | KSA | Saudi Arabia | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 479 | 102007 | Khurais LSTK | IDS | KSA | LSTK | KHRS-765 | 25.047 | 47.998 | Khurais (KHRS) | Horizontal | PWI | 2018-05-16 05:00:00.000 | Primary Drilling | Daqing-46 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 26.68 | 17.9 | 2018-06-11 21:18:42.000 | [8 empty] | 2018-07-12 21:00:00.000 | 2018-05-16 05:00:00.000 | 0 | 10294.0003 | 2018-06-20 18:30:00.000 | 10.4167 | 28.1458 | 35.5625 | 57.6667 | 385.8371 | 39.0435 | 289.4622 | 385.8371 | 6.2083 | 3.6979
78704 | EH | KSA | Saudi Arabia | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 479 | 102007 | Khurais LSTK | IDS | KSA | LSTK | KHRS-767 |  |  | Khurais (KHRS) | Horizontal | PWI | 2018-07-19 18:30:00.000 | Primary Drilling | Daqing-46 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 28 | 19.6 | 2018-09-11 09:30:00.000 | [8 empty] | 2018-09-11 00:30:00.000 | 2018-07-19 18:30:00.000 | 35 | 11337.0004 | 2018-09-08 16:00:00.000 | 9.8958 | 35.4375 | 50.8958 | 53.25 | 211.4126 | 18.4538 | 222.7491 | 211.4126 | 5.8333 | 0
63725 | EH | KSA | Saudi Arabia | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 479 | 102007 | Khurais LSTK | IDS | KSA | LSTK | KHRS-1034 | 25.17 | 47.98 | Khurais (KHRS) | Vertical | Evaluation/Producer | 2019-09-23 06:30:00.000 | Primary Drilling | Daqing-47 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 27.01 | 21.86 | 2019-10-23 08:30:24.000 | [8 empty] | 2019-10-23 13:00:00.000 | 2019-09-23 06:30:00.000 | 0 | 5370.0002 | 2019-10-06 08:15:00.000 | 2.0208 | 9.7396 | 13.0729 | 30.2708 | 178.5025 | 6.7174 | 410.7729 | 178.5025 | 3.6458 | 2.0521
64461 | EH | KSA | Saudi Arabia | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 479 | 102007 | Khurais LSTK | IDS | KSA | LSTK | KHRS-1403 | 25.26 | 47.993 | Khurais (KHRS) | Horizontal | PML | 2018-11-08 08:30:00.000 | Primary Drilling | Daqing-47 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 68 | 56.3 | 2019-02-23 05:00:00.000 | 573 | 505.67 | [6 empty] | 2019-02-23 00:00:00.000 | 2018-11-08 08:30:00.000 | 0 | 17231.0006 | 2019-01-19 21:00:00.000 | 22.3438 | 48.5938 | 72.5208 | 106.6458 | 161.2572 | 20.9105 | 237.6007 | 161.2572 | 6.6771 | 11.8854
65672 | EH | KSA | Saudi Arabia | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 479 | 102007 | Khurais LSTK | IDS | KSA | LSTK | KHRS-1702 | 25.258 | 47.99 | Khurais (KHRS) | Horizontal | PWI ML | 2018-08-29 15:45:00.000 | Primary Drilling | Daqing-47 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 37.69 | 34.68 | 2018-10-27 18:18:00.000 | 778.7 | [5 empty] | 28.0416 | 25.8785 | 2018-10-28 20:00:00.000 | 2018-08-29 15:45:00.000 | 40 | 16916.0005 | 2018-10-11 11:30:00.000 | 14.6875 | 30.2396 | 42.8229 | 60.1771 | 286.1965 | 24.8493 | 395.0221 | 286.1965 | 3.7708 | 0
66702 | EH | KSA | Saudi Arabia | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 479 | 102007 | Khurais LSTK | IDS | KSA | LSTK | KHRS-1761 | 25.15 | 47.98 | Khurais (KHRS) | Horizontal | PWI ML | 2017-12-31 17:45:00.000 | Primary Drilling | Daqing-47 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 45 | 35.81 | 2018-02-10 06:35:04.000 | [6 empty] | 24.9936 | 27.7977 | 2018-02-09 03:00:00.000 | 2017-12-31 16:00:00.000 | 0 | 18460.0006 | 2018-01-25 11:30:00.000 | 0.09375 | 14.4583 | 24.7396 | 39.3854 | 455.4115 | 0.23128 | 746.1727 | 455.4115 | 0 | 0
66739 | EH | KSA | Saudi Arabia | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 479 | 102007 | Khurais LSTK | IDS | KSA | LSTK | KHRS-1765 | 25.054 | 48.124 | Khurais (KHRS) | Horizontal | PWI ML | 2019-06-14 22:00:00.000 | Primary Drilling | Daqing-47 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 63.73 | 51.42 | 2019-08-15 05:00:00.000 | 541 | 502.8 | [6 empty] | 2019-08-15 04:30:00.000 | 2019-06-14 22:00:00.000 | 35 | 17232.0006 | 2019-07-28 04:30:00.000 | 3.1771 | 31.5313 | 43.2708 | 61.2708 | 281.1475 | 5.1835 | 398.2359 | 281.1475 | 4.2292 | 0
66839 | EH | KSA | Saudi Arabia | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 479 | 102007 | Khurais LSTK | IDS | KSA | LSTK | KHRS-179 | 25.39 | 48 | Khurais (KHRS) | Horizontal | PHZ | 2019-03-03 02:00:00.000 | Primary Drilling | Daqing-47 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 23.17 | 20.2 | 2019-03-31 15:39:27.000 | 453 | 502.7 |  |  |  |  | 32.004 | 28.2854 | 2019-03-31 20:00:00.000 | 2019-03-03 16:30:00.000 | 0 | 9114.0003 | 2019-03-24 09:00:00.000 | 1.8958 | 12.4688 | 21.2917 | 28.75 | 319.0164 | 6.636 | 428.0548 | 319.0164 | 4.7188 | 2.3125
66932 | EH | KSA | Saudi Arabia | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 479 | 102007 | Khurais LSTK | IDS | KSA | LSTK | KHRS-241 | 25.26 | 48.015 | Khurais (KHRS) | Horizontal | PML | 2018-04-22 17:00:00.000 | Primary Drilling | Daqing-47 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 43.68 | 31.04 | 2018-06-05 12:00:00.000 | [8 empty] | 2018-06-05 12:00:00.000 | 2018-04-22 15:00:00.000 | 0 | 10852.0003 | 2018-05-26 19:30:00.000 | 2.375 | 22.6667 | 34.1042 | 43.7917 | 247.8097 | 5.4234 | 318.2016 | 247.8097 | 2.3125 | 4.9167
67022 | EH | KSA | Saudi Arabia | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 479 | 102007 | Khurais LSTK | IDS | KSA | LSTK | KHRS-265 | 25.2665 | 48.0192 | Khurais (KHRS) | Horizontal | PML | 2018-03-15 19:00:00.000 | Primary Drilling | Daqing-47 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 36.05 | 26.31 | 2018-04-19 02:17:54.000 | [6 empty] | 18.288 | 18.5516 | 2018-04-19 00:15:00.000 | 2018-03-15 17:30:00.000 | 40 | 9790.0003 | 2018-04-13 05:45:00.000 | 0.38542 | 18.7604 | 28.4479 | 34.2188 | 285.3887 | 1.1235 | 344.1377 | 285.3887 | 2.75 | 3.375
67154 | EH | KSA | Saudi Arabia | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 479 | 102007 | Khurais LSTK | IDS | KSA | LSTK | KHRS-355 | 25.1116 | 48.0212 | Khurais (KHRS) | Horizontal | ARBD PHZ | 2019-08-22 19:00:00.000 | Primary Drilling | Daqing-47 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 25.02 | 18.09 | 2019-09-17 17:00:00.000 | 453 | 289.81 | [6 empty] | 2019-09-17 17:00:00.000 | 2019-08-22 19:00:00.000 | 40 | 8048.0003 | 2019-09-11 09:30:00.000 | 2.6146 | 11.4688 | 19.6042 | 25.9167 | 310.5338 | 10.0884 | 410.525 | 310.5338 | 5.2917 | 3.5
71825 | EH | KSA | Saudi Arabia | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 479 | 102007 | Khurais LSTK | IDS | KSA | LSTK | KHRS-478 | 25.09 | 40.023 | Khurais (KHRS) | Horizontal | PML | 2019-04-07 10:30:00.000 | Primary Drilling | Daqing-47 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 45.02 | 32.79 | 2019-05-22 09:00:00.000 | 546.88 | [7 empty] | 2019-04-11 19:00:00.000 | 2019-04-07 10:30:00.000 | 0 | 1295 | 2019-04-09 05:00:00.000 | 2.4062 | 0.77083 | 1.7708 | 4.3542 | 28.8178 | 5.3547 | 731.2941 | 28.8178 | 4.2396 | 0
71830 | EH | KSA | Saudi Arabia | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 479 | 102007 | Khurais LSTK | IDS | KSA | LSTK | KHRS-479 | 25.01 | 48.112 | Khurais (KHRS) | Horizontal | PML | 2019-04-19 17:00:00.000 | Primary Drilling | Daqing-47 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 45.05 | 33.86 | 2019-06-08 19:00:00.000 | 424 | 387.36 | [6 empty] | 2019-06-08 19:00:00.000 | 2019-04-19 17:15:00.000 | 0 | 12136.0004 | 2019-05-26 10:30:00.000 | 6.25 | 23.0417 | 36.7292 | 50.0833 | 242.3161 | 12.4792 | 330.4186 | 242.3161 | 5.0729 | 3.0417
72911 | EH | KSA | Saudi Arabia | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 479 | 102007 | Khurais LSTK | IDS | KSA | LSTK | KHRS-484 | 25.054 | 48.016 | Khurais (KHRS) | Horizontal | PML | 2018-06-12 00:00:00.000 | Primary Drilling | Daqing-47 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 56.69 | 42.64 | 2018-08-22 20:37:30.000 | [8 empty] | 2018-08-23 07:30:00.000 | 2018-06-11 23:00:00.000 | 40 | 10618.0003 | 2018-08-07 15:45:00.000 | 10.5 | 44.25 | 56.6562 | 72.3125 | 147.7608 | 14.6119 | 187.4109 | 147.7608 | 4.7812 | 9.0313
63696 | EH | KSA | Saudi Arabia | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 479 | 102007 | Khurais LSTK | IDS | KSA | LSTK | KHRS-1031 | 25.0942 | 47.9994 | Khurais (KHRS) | Deviated | EV | 2019-03-03 19:00:00.000 | Primary Drilling | Daqing-48 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 26.89 | 23.24 | 2019-03-31 19:16:48.000 | 360 | 352.77 | [6 empty] | 2019-03-31 20:00:00.000 | 2019-03-03 19:00:00.000 | 35 | 5983.0002 | 2019-03-18 11:45:00.000 | 2.5208 | 10.1458 | 14.6979 | 28.0417 | 213.5896 | 8.9992 | 407.0645 | 213.5896 | 8.0208 | 2.375
63760 | EH | KSA | Saudi Arabia | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 479 | 102007 | Khurais LSTK | IDS | KSA | LSTK | KHRS-1035 | 25.0442 | 48.0231 | Khurais (KHRS) | Vertical | EV | 2019-08-27 05:00:00.000 | Primary Drilling | Daqing-48 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 27 | 20.32 | 2019-09-23 19:39:27.000 | 360 | 352.7 | [6 empty] | 2019-09-23 11:00:00.000 | 2019-08-27 05:00:00.000 | 42 | 5556.0002 | 2019-09-10 16:45:00.000 | 0.9375 | 10.3854 | 14.4896 | 27.25 | 201.2261 | 3.3954 | 383.4479 | 201.2261 | 7.5625 | 2.2812
63949 | EH | KSA | Saudi Arabia | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 479 | 102007 | Khurais LSTK | IDS | KSA | LSTK | KHRS-1330 | 25.2242 | 48.0572 | Khurais (KHRS) | Horizontal | PML | 2018-11-23 05:00:00.000 | Primary Drilling | Daqing-48 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 81.99 | 68.23 | 2019-02-13 04:49:12.000 | 573 | 507.07 | [6 empty] | 2019-02-23 07:00:00.000 | 2018-11-23 05:00:00.000 | 35 | 17477.0006 | 2019-01-24 08:15:00.000 | 6.9375 | 38.5833 | 62.1354 | 92.0833 | 213.1536 | 8.4611 | 281.2728 | 213.1536 | 10.7812 | 11.4792
66650 | EH | KSA | Saudi Arabia | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 479 | 102007 | Khurais LSTK | IDS | KSA | LSTK | KHRS-1749 | 25.2258 | 48.0714 | Khurais (KHRS) | Horizontal | PWI ML | 2018-09-21 15:45:00.000 | Primary Drilling | Daqing-48 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 40.99 | 33.01 | 2018-11-01 04:51:54.000 | 778.7 | [7 empty] | 2018-11-12 04:30:00.000 | 2018-09-21 15:00:00.000 | 37 | 18156.0006 | 2018-11-01 06:15:00.000 | 2.1875 | 25.8437 | 40.6042 | 51.5312 | 447.7827 | 5.395 | 447.1462 | 447.7827 | 6.1667 | 0.041667
67231 | EH | KSA | Saudi Arabia | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 479 | 102007 | Khurais LSTK | IDS | KSA | LSTK | KHRS-361 |  |  | Khurais (KHRS) | Horizontal | PML | 2019-06-02 11:00:00.000 | Primary Drilling | Daqing-48 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 70.13 | 34.07 | 2019-08-19 15:00:00.000 | 424 | 379.44 |  |  |  |  | 6.096 |  | 2019-08-19 13:00:00.000 | 2019-06-02 11:00:00.000 | 40 | 12067.0004 | 2019-08-03 00:15:00.000 | 3.4375 | 48.0208 | 61.5521 | 78.0833 | 154.3753 | 4.3977 | 196.0454 | 154.3753 | 7.8958 | 10.7292
77525 | EH | KSA | Saudi Arabia | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 479 | 102007 | Khurais LSTK | IDS | KSA | LSTK | KHRS-488 | 25.0986 | 48.0011 | Khurais (KHRS) | Horizontal | PML | 2018-08-01 08:00:00.000 | Primary Drilling | Daqing-48 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 45 | 26.1 | 2018-09-15 08:30:00.000 | [8 empty] | 2018-09-15 08:00:00.000 | 2018-08-01 06:30:00.000 | 40 | 9767.0003 | 2018-08-24 12:00:00.000 | 1.0625 | 14.7292 | 23.1667 | 45 | 216.944 | 2.36 | 421.5971 | 216.944 | 6.8333 | 6.7188
77836 | EH | KSA | Saudi Arabia | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 479 | 102007 | Khurais LSTK | IDS | KSA | LSTK | KHRS-560 |  |  | Khurais (KHRS) | Horizontal | PML | 2018-03-02 02:30:00.000 | Primary Drilling | Daqing-48 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 62.29 | 28.53 | 2018-05-02 13:51:10.000 | [8 empty] | 2018-05-02 21:00:00.000 | 2018-03-02 02:30:00.000 | 0 | 10050.0003 | 2018-04-22 01:30:00.000 | 19.2604 | 38.5208 | 50.9583 | 61.7708 | 163.4863 | 31.3315 | 197.22 | 163.4863 | 0 | 2.2708
78319 | EH | KSA | Saudi Arabia | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 479 | 102007 | Khurais LSTK | IDS | KSA | LSTK | KHRS-595 | 24.785 | 48.244 | Khurais (KHRS) | Horizontal | PML | 2017-11-21 05:00:00.000 | Primary Drilling | Daqing-48 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 66.77 | 49.4 | 2018-02-17 01:30:00.000 | [8 empty] | 2018-02-23 05:00:00.000 | 2017-11-21 05:00:00.000 | 0 | 12491.0004 | 2017-12-31 14:00:00.000 | 17.2604 | 30.1875 | 40.375 | 94 | 142.1788 | 19.6467 | 309.3746 | 142.1788 | 0 | 8.7396
78451 | EH | KSA | Saudi Arabia | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 479 | 102007 | Khurais LSTK | IDS | KSA | LSTK | KHRS-598 | 24.8746 | 48.1961 | Khurais (KHRS) | Horizontal | PML | 2018-05-08 14:00:00.000 | Primary Drilling | Daqing-48 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 51.63 | 34.42 | 2018-06-25 23:30:00.000 | [8 empty] | 2018-06-25 20:00:00.000 | 2018-05-08 14:00:00.000 | 35 | 14108.0005 | 2018-06-03 18:00:00.000 | 0.0625 | 15.6562 | 26.1667 | 48.25 | 291.5127 | 0.12914 | 539.1593 | 291.5127 | 5.5833 | 3.8333
78853 | EH | KSA | Saudi Arabia | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 479 | 102007 | Khurais LSTK | IDS | KSA | LSTK | KHRS-795 | 25.1606 | 47.97 | Khurais (KHRS) | Horizontal | PWI | 2018-07-02 03:00:00.000 | Primary Drilling | Daqing-48 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 21.12 | 16.41 | 2018-07-24 01:46:38.000 | [6 empty] | 11.2776 | 11.176 | 2018-07-24 01:00:00.000 | 2018-07-02 03:00:00.000 | 45 | 9717.0003 | 2018-07-21 13:00:00.000 | 0.20833 | 12.8438 | 19.4167 | 21.9167 | 442.7071 | 0.94917 | 500.4464 | 442.7071 | 6.1458 | 0.03125
78873 | EH | KSA | Saudi Arabia | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 479 | 102007 | Khurais LSTK | IDS | KSA | LSTK | MZLJ-1011 |  |  | Mazalij (MZLJ) | Vertical | EVA/PROD | 2019-09-30 22:00:00.000 | Primary Drilling | Daqing-48 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 26 | 20.4 | 2019-10-23 19:00:00.000 | [8 empty] | 2019-10-23 19:00:00.000 | 2019-09-30 22:00:00.000 | 39 | 5514.0002 | 2019-10-13 20:00:00.000 | 0.64583 | 9.3854 | 12.9167 | 22.875 | 241.0492 | 2.8233 | 426.8903 | 241.0492 | 7.4375 | 2.4271
52137 | EH | KSA | Saudi Arabia | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 |  | 463066 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | IDS | KSA | LSTK | KHRS-1407 | 25.0706 | 48.0194 | Khurais (KHRS) | Horizontal | PML | 2019-02-25 11:30:00.000 | Primary Drilling | AD-53 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | 72 | 64 | 2019-05-03 20:56:45.000 | 573 | 461.85 | [6 empty] | 2019-04-28 16:00:00.000 | 2019-02-25 11:00:00.000 | 35 | 19408.0006 | 2019-04-17 20:30:00.000 | 2.7812 | 30.4583 | 51.375 | 62.1875 | 287.98 | 4.1269 | 377.7713 | 287.98 | 10.3542 | 3.9479
52301 | EH | KSA | Saudi Arabia | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 |  | 463066 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | IDS | KSA | LSTK | KHRS-1703 | 25.2815 | 48.0581 | Khurais (KHRS) | Horizontal | PWI ML | 2019-06-20 12:00:00.000 | Primary Drilling | AD-53 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | 50 | 48 | 2019-08-09 05:00:28.000 | 541 | 544.12 |  |  |  |  | 35.052 |  | 2019-08-08 12:00:00.000 | 2019-06-20 11:30:00.000 | 38 | 18845.0006 | 2019-08-02 04:00:00.000 | 14.3646 | 27.4479 | 42.6667 | 49 | 379.109 | 28.8975 | 441.6797 | 379.109 | 7.2708 | 3.9688
53001 | EH | KSA | Saudi Arabia | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 |  | 463066 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | IDS | KSA | LSTK | KHRS-487 | 25.07 | 48.0863 | Khurais (KHRS) | Horizontal | PML | 2019-08-16 17:00:00.000 | Primary Drilling | AD-53 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | 78 | 77.07 | 2019-11-01 01:45:45.000 | [8 empty] | 2019-10-25 13:45:00.000 | 2019-08-16 17:00:00.000 | 35 | 12564.0004 | 2019-09-19 04:00:00.000 | 0.35417 | 21.7083 | 33.4583 | 69.8646 | 164.5254 | 0.46378 | 375.5118 | 164.5254 | 8.1875 | 12.2188
53139 | EH | KSA | Saudi Arabia | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 |  | 463066 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | IDS | KSA | LSTK | KHRS-518 | 25.2601 | 48.0306 | Khurais (KHRS) | Horizontal | PML | 2019-05-05 22:00:00.000 | Primary Drilling | AD-53 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | 41.01 | 39.62 | 2019-06-15 05:21:19.000 | 424 | 444.49 | [6 empty] | 2019-06-13 04:00:00.000 | 2019-05-05 21:30:00.000 | 35 | 10257.0003 | 2019-06-08 21:30:00.000 | 0 | 22.2917 | 33.9792 | 38.25 | 254.4753 | 0 | 301.8614 | 254.4753 | 7.1875 | 2.625
53238 | EH | KSA | Saudi Arabia | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 |  | 463066 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | IDS | KSA | LSTK | MZLJ-315 | 24.489 | 48.1 | Mazalij (MZLJ) | Horizontal | PML | 2018-07-24 20:00:00.000 | Primary Drilling | AD-53 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | 57.9 | 44.38 | 2018-10-08 15:54:00.000 | 428.24 | 428.24 |  |  |  |  | 15.24 | 8.8392 | 2018-10-18 21:00:00.000 | 2018-07-24 20:00:00.000 | 35 | 10442.0003 | 2018-09-18 05:00:00.000 | 4.2188 | 41.9792 | 55.375 | 86.0417 | 137.7043 | 5.5635 | 188.5689 | 137.7043 | 46.5417 | 5.7396
53564 | EH | KSA | Saudi Arabia | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 |  | 463066 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | IDS | KSA | LSTK | MZLJ-677 | 24.1802 | 48.1129 | Mazalij (MZLJ) | Horizontal | PWI | 2018-10-25 21:30:00.000 | Primary Drilling | AD-53 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | 40.63 | 37.76 | 2019-02-14 07:28:00.000 | 365 | 462.85 | 20190110094127 | [5 empty] | 2019-02-19 13:30:00.000 | 2018-10-25 21:30:00.000 | 35 | 10318.0003 | 2019-01-16 14:30:00.000 | 40.375 | 62.3542 | 82.7083 | 116.6667 | 92.6085 | 36.2383 | 124.7516 | 92.6085 | 16.2708 | 4.9792
50507 | EH | KSA | Saudi Arabia | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 |  | 463066 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | IDS | KSA | LSTK | HWYH-622 | 24.867 | 49.182 | Hawiyah (HWYH) | Horizontal | PHZ | 2018-12-02 14:00:00.000 | Primary Drilling | AD-54 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | 36.34 | 32.73 | 2019-01-07 03:36:36.000 | 365 | 498 | [6 empty] | 2019-01-07 02:00:00.000 | 2018-12-02 14:00:00.000 | 35 | 9960.0003 | 2018-12-30 11:15:00.000 | 1.6042 | 17.8021 | 27.8854 | 35.5 | 280.0342 | 4.5103 | 357.176 | 280.0342 | 6.9167 | 4.0208
50883 | EH | KSA | Saudi Arabia | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 |  | 463066 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | IDS | KSA | LSTK | HWYH-662 | 24.735 | 49.14 | Hawiyah (HWYH) | Horizontal | PHZ | 2019-01-15 03:30:00.000 | Primary Drilling | AD-54 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | 34.36 | 29.85 | 2019-02-21 18:00:00.000 | 365 | 471.1 | [6 empty] | 2019-02-21 19:00:00.000 | 2019-01-15 03:30:00.000 | 40 | 9422.0003 | 2019-02-12 22:45:00.000 | 7.2812 | 20.9479 | 28.8021 | 37.6458 | 250.5573 | 19.3629 | 327.1291 | 250.5573 | 6.3958 | 4.5729
51893 | EH | KSA | Saudi Arabia | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 |  | 463066 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | IDS | KSA | LSTK | HWYH-677 | 24.7511 | 49.1338 | Hawiyah (HWYH) | Horizontal | EV+PHZ combine | 2018-09-25 03:00:00.000 | Primary Drilling | AD-54 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | 69.32 | 53.42 | 2018-11-26 08:54:00.000 | 500 | 500 | [6 empty] | 2018-11-25 14:00:00.000 | 2018-09-25 03:00:00.000 | 0 | 9615.0003 | 2018-11-10 20:00:00.000 | 1.875 | 34.0417 | 46.7083 | 61.4583 | 154.4682 | 3.0122 | 205.8519 | 154.4682 | 6.8958 | 7.6875
57661 | EH | KSA | Saudi Arabia | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 |  | 463066 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | IDS | KSA | LSTK | UTMN-4037 | 25.1603 | 49.2734 | Uthmaniya (UTMN) | Horizontal | PHZ | 2018-07-27 18:00:00.000 | Primary Drilling | AD-54 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | 37.35 | 54.72 | 2018-09-17 07:30:00.000 | 490.38 | [7 empty] | 2018-09-20 22:45:00.000 | 2018-07-27 18:00:00.000 | 35 | 10790.0003 | 2018-09-06 00:15:00.000 | 4.4688 | 27.8125 | 40.2604 | 55.1979 | 209.2606 | 8.6667 | 268.0052 | 209.2606 | 35.3021 | 4.6979
58263 | EH | KSA | Saudi Arabia | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 |  | 463066 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | IDS | KSA | LSTK | UTMN-4039 | 25.299 | 49.341 | Uthmaniya (UTMN) | Horizontal | PML | 2019-06-06 08:00:00.000 | Primary Drilling | AD-54 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | 54.86 | 47.91 | 2019-07-27 05:00:00.000 | 330 | 384.31 | 20190629225102 | [5 empty] | 2019-07-27 17:00:00.000 | 2019-06-06 08:00:00.000 | 40 | 11139.0004 | 2019-07-02 10:15:00.000 | 2.375 | 14.4062 | 26.0938 | 51.375 | 218.9484 | 4.6683 | 426.8838 | 218.9484 | 6.25 | 9.7292
58337 | EH | KSA | Saudi Arabia | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 |  | 463066 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | IDS | KSA | LSTK | UTMN-4040 | 25.091 | 49.217 | Uthmaniya (UTMN) | Horizontal | PML | 2019-02-27 17:30:00.000 | Primary Drilling | AD-54 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | 52.33 | 43.96 | 2019-04-25 23:45:00.000 | 330 | 538.02 | [6 empty] | 2019-04-27 00:00:00.000 | 2019-02-27 17:30:00.000 | 40 | 12013.0004 | 2019-04-11 13:00:00.000 | 1.2708 | 24.4792 | 42.8125 | 58.2708 | 209.7959 | 2.2194 | 280.5956 | 209.7959 | 5.2917 | 10.7292
61797 | EH | KSA | Saudi Arabia | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 |  | 463066 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | IDS | KSA | LSTK | UTMN-4048 | 25.203 | 49.287 | Uthmaniya (UTMN) | Horizontal | PHZ | 2019-05-02 11:30:00.000 | Primary Drilling | AD-54 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | 30.68 | 29.13 | 2019-05-29 23:06:00.000 | 365 | 463.22 | [6 empty] | 2019-05-30 23:00:00.000 | 2019-05-02 11:30:00.000 | 40 | 9635.0003 | 2019-05-22 16:00:00.000 | 0.28125 | 13.0417 | 20.1875 | 28.4792 | 350.5761 | 1.0233 | 477.2756 | 350.5761 | 5.0104 | 3.625
63276 | EH | KSA | Saudi Arabia | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 |  | 463066 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | IDS | KSA | LSTK | UTMN-4050 | 25.029 | 49.246 | Uthmaniya (UTMN) | Horizontal | PHZ | 2019-08-04 17:00:00.000 | Primary Drilling | AD-54 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | 36.89 | 33 | 2019-08-16 03:20:34.000 | 365 | 381.42 |  |  |  |  | 20.8209 | 20.8214 | 2019-09-08 05:00:00.000 | 2019-08-04 17:00:00.000 | 40 | 11400.0004 | 2019-08-28 00:15:00.000 | 1.3646 | 13.7083 | 23.3021 | 34.5 | 997.2926 | 11.9376 | 489.2267 | 997.2926 | 7.9167 | 6.8125
63553 | EH | KSA | Saudi Arabia | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 |  | 463066 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | IDS | KSA | LSTK | UTMN-4804 | 25.4 | 49.8 | Uthmaniya (UTMN) | Horizontal | PWI | 2019-09-13 14:00:00.000 | Primary Drilling | AD-54 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | 37 | 30.83 | 2019-09-16 21:29:29.000 | [8 empty] | 2019-10-21 15:00:00.000 | 2019-09-13 14:00:00.000 | 40 | 12807.0004 | 2019-10-08 18:00:00.000 | 0 | 15.0521 | 25.1667 | 38.0417 | 3866.6831 | 0 | 508.8874 | 3866.6831 | 5.375 | 1.8646
47896 | EH | KSA | Saudi Arabia | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 |  | 463066 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | IDS | KSA | LSTK | HRDH-1474 | 24.102 | 49.053 | Haradh (HRDH) | Horizontal | PHZ | 2019-08-01 22:00:00.000 | Primary Drilling | SINO-35 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | 27 | 22.63 | 2019-08-30 23:00:00.000 | 365 | 455.38 | [6 empty] | 2019-09-03 00:00:00.000 | 2019-08-01 20:00:00.000 | 35 | 10929.0003 | 2019-08-25 06:30:00.000 | 1.5 | 13.6354 | 23.3542 | 32.0833 | 376.3214 | 5.165 | 467.9679 | 376.3214 | 6.8333 | 2.2188
47940 | EH | KSA | Saudi Arabia | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 |  | 463066 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | IDS | KSA | LSTK | HRDH-288 |  |  | Haradh (HRDH) | Horizontal | PHZ | 2019-09-06 16:00:00.000 | Primary Drilling | SINO-35 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | 31.51 | 26.34 | 2019-10-07 17:07:36.000 | [8 empty] | 2019-10-13 00:00:00.000 | 2019-09-06 15:30:00.000 | 35 | 9700.0003 | 2019-09-30 23:00:00.000 | 5.4583 | 16.1667 | 24.2917 | 36.3333 | 312.4301 | 17.5809 | 399.3139 | 312.4301 | 6.875 | 4.4479
48094 | EH | KSA | Saudi Arabia | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 |  | 463066 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | IDS | KSA | LSTK | HRDH-525 | 24.2635 | 48.9787 | Haradh (HRDH) | Deviated | EV | 2019-05-04 23:00:00.000 | Primary Drilling | SINO-35 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | 35.68 | 30.17 | 2019-06-13 19:30:00.000 | 352 | 352.75 |  |  |  |  | 2.1336 | 2.2352 | 2019-06-17 00:00:00.000 | 2019-05-04 23:00:00.000 | 35 | 7055.0002 | 2019-06-03 19:00:00.000 | 3.25 | 22.2917 | 29.8333 | 43.0417 | 177.0204 | 8.1547 | 236.4805 | 177.0204 | 10.6458 | 2.2083
50393 | EH | KSA | Saudi Arabia | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 |  | 463066 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | IDS | KSA | LSTK | HRDH-558 | 24.3809 | 49.1368 | Haradh (HRDH) | Horizontal | PHZ | 2019-03-18 08:00:00.000 | Primary Drilling | SINO-35 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | 29.92 | 25.36 | 2019-04-23 14:00:00.000 | 365 | 540.65 | [6 empty] | 2019-04-29 00:30:00.000 | 2019-03-18 08:00:00.000 | 35 | 10813.0003 | 2019-04-18 08:00:00.000 | 7.5208 | 23.0312 | 31 | 41.6875 | 298.2897 | 20.7471 | 348.8065 | 298.2897 | 4.6458 | 1.7917
50452 | EH | KSA | Saudi Arabia | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 |  | 463066 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | IDS | KSA | LSTK | HRDH-561 | 24.1453 | 48.58 | Haradh (HRDH) | Horizontal | PHZ | 2019-06-21 11:00:00.000 | Primary Drilling | SINO-35 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | 30.79 | 27.01 | 2019-07-24 10:02:06.000 | 365 | 390.47 | [6 empty] | 2019-07-29 01:45:00.000 | 2019-06-21 09:30:00.000 | 35 | 11140.0004 | 2019-07-14 16:00:00.000 | 1.6667 | 15.1146 | 23.2083 | 37.6146 | 337.9876 | 5.0567 | 480 | 337.9876 | 7 | 5.5521
50695 | EH | KSA | Saudi Arabia | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 |  | 463066 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | IDS | KSA | LSTK | HWYH-649 |  |  | Hawiyah (HWYH) | Horizontal | PHZ | 2019-10-17 08:30:00.000 | Primary Drilling | SINO-35 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | 29.99 | 27.12 | 2019-11-17 10:44:57.000 | [8 empty] | 2019-10-25 04:30:00.000 | 2019-10-17 08:30:00.000 | 35 | 3000.0001 | 2019-10-25 04:30:00.000 | 0.59375 | 4.3125 | 7.8333 | 7.8333 | 96.4825 | 1.9095 | 382.9787 | 96.4825 | 7.3542 | 0
54241 | EH | KSA | Saudi Arabia | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 |  | 463066 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | IDS | KSA | LSTK | SDGM-593 | 25.3836 | 49.29 | Shedgum | Horizontal | PHZ | 2018-03-13 15:00:00.000 | Primary Drilling | SINO-35 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | 61.98 | 26.94 | 2018-05-06 23:44:58.000 | 510 | [6 empty] | 13.4112 | 2018-04-23 00:00:00.000 | 2018-03-13 15:00:00.000 | 0 | 12006.0004 | 2018-04-12 07:15:00.000 | 6.5833 | 18.4896 | 29.6771 | 40.375 | 220.8424 | 12.1096 | 404.5546 | 220.8424 | 25.9792 | 7.7292
54533 | EH | KSA | Saudi Arabia | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 |  | 463066 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | IDS | KSA | LSTK | SDGM-594 | 25.47 | 49.3 | Shedgum | Horizontal | PHZ | 2018-08-06 09:00:00.000 | Primary Drilling | SINO-35 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | 19.93 |  | 2018-08-26 03:21:36.000 | 510 | [7 empty] | 2018-10-02 00:30:00.000 | 2018-08-06 09:00:00.000 | 0 | 12100.0004 | 2018-09-02 22:00:00.000 | 18.5417 | 17.0833 | 27.5417 | 56.6458 | 612.1933 | 93.8106 | 439.3344 | 612.1933 | 5.4167 | 7.0417
56899 | EH | KSA | Saudi Arabia | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 |  | 463066 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | IDS | KSA | LSTK | SDGM-595 | 25 | 49 | Shedgum | Horizontal | PHZ | 2018-12-23 11:00:00.000 | Primary Drilling | SINO-35 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | 36.96 | 29.63 | 2019-02-02 18:35:06.000 | 365 | 551.6 | [6 empty] | 2019-02-05 02:15:00.000 | 2018-12-23 11:00:00.000 | 35 | 11694.0004 | 2019-01-20 07:45:00.000 | 3.8542 | 15.3229 | 27.8646 | 43.6354 | 283.0378 | 9.3285 | 419.6725 | 283.0378 | 6.875 | 3.125
57138 | EH | KSA | Saudi Arabia | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 |  | 463066 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | IDS | KSA | LSTK | SDGM-597 | 25.47 | 49.3 | Shedgum | Horizontal | PHZ | 2018-10-04 20:00:00.000 | Primary Drilling | SINO-35 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | 69.98 | 67.93 | 2018-12-16 13:00:00.000 | 510 | 510 | [6 empty] | 2018-12-16 13:00:00.000 | 2018-10-04 19:00:00.000 | 35 | 12997.0004 | 2018-11-02 23:15:00.000 | 36.6771 | 17.1354 | 29.1354 | 72.7083 | 178.7553 | 50.4441 | 446.0894 | 178.7553 | 6.6667 | 12.7812
57250 | EH | KSA | Saudi Arabia | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 |  | 463066 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | IDS | KSA | LSTK | SDGM-599 | 25.83 | 49.39 | Shedgum | Horizontal | PHZ | 2018-06-08 00:30:00.000 | Primary Drilling | SINO-35 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | 50.66 | 46.06 | 2018-08-01 07:12:00.000 | 510 | [7 empty] | 2018-07-31 19:00:00.000 | 2018-06-08 00:30:00.000 | 40 | 12142.0004 | 2018-07-22 11:30:00.000 | 0.47917 | 27.7396 | 44.4583 | 53.7708 | 223.6954 | 0.88278 | 273.1097 | 223.6954 | 5.6667 | 6.0104
57283 | EH | KSA | Saudi Arabia | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 |  | 463066 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | IDS | KSA | LSTK | SDGM-739 | 25.7926 | 49.518 | Shedgum | Horizontal | PWI | 2018-04-30 13:30:00.000 | Primary Drilling | SINO-35 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | 27.23 | 20.94 | 2018-06-02 06:06:00.000 | 471.88 | [7 empty] | 2018-06-02 04:30:00.000 | 2018-04-30 13:00:00.000 | 35 | 11386.0004 | 2018-05-31 01:30:00.000 | 0.39583 | 17.6042 | 30.5 | 32.625 | 348.2845 | 1.2108 | 373.3115 | 348.2845 | 7.3542 | 0
57320 | EH | KSA | Saudi Arabia | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 |  | 463066 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | IDS | KSA | LSTK | SDGM-740 | 25 | 49 | Shedgum | Horizontal | PWI | 2019-02-08 04:00:00.000 | Primary Drilling | SINO-35 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | 28.29 | 20.95 | 2019-03-10 13:50:15.000 | 365 | 596.05 | [6 empty] | 2019-03-14 05:00:00.000 | 2019-02-08 04:00:00.000 | 35 | 11921.0004 | 2019-03-07 12:00:00.000 | 0.61458 | 16.0417 | 27.3333 | 34.0417 | 392.0106 | 2.021 | 436.1342 | 392.0106 | 6.0833 | 0
46517 | EH | KSA | Saudi Arabia | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 |  | 463066 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | IDS | KSA | LSTK | HRDH-1460 | 23.9708 | 49.0628 | Haradh (HRDH) | Horizontal | PML | 2018-03-07 16:30:00.000 | Primary Drilling | SINO-6 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | 126.37 | 56.85 | 2018-09-24 19:50:24.000 | 472.19 | [7 empty] | 2018-09-25 03:00:00.000 | 2018-03-07 16:30:00.000 | 30 | 16780.0005 | 2018-05-28 15:15:00.000 | 60.6979 | 59.9167 | 81.9479 | 201.4375 | 83.4248 | 30.1771 | 204.7642 | 83.4248 | 38.0833 | 32.7292
48380 | EH | KSA | Saudi Arabia | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 |  | 463066 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | IDS | KSA | LSTK | HRDH-556 | 24.266 | 49.082 | Haradh (HRDH) | Horizontal | PHZ | 2018-10-06 00:00:00.000 | Primary Drilling | SINO-6 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | 27.04 | 21.17 | 2018-11-09 06:22:53.000 | [6 empty] | 18.8976 | 19.0043 | 2018-11-09 00:00:00.000 | 2018-10-06 00:00:00.000 | 35 | 10536.0003 | 2018-11-02 12:15:00.000 | 4.1354 | 18.1146 | 27.5104 | 34 | 307.4778 | 12.0686 | 382.9822 | 307.4778 | 10.3021 | 2.6771
50546 | EH | KSA | Saudi Arabia | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 |  | 463066 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | IDS | KSA | LSTK | HWYH-633 | 24.744 | 49.151 | Hawiyah (HWYH) | Horizontal | EV | 2018-11-20 23:00:00.000 | Primary Drilling | SINO-6 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | 70.7 | 58.9 | 2019-02-03 14:00:00.000 | 365 | 526.14 | [6 empty] | 2019-02-04 01:00:00.000 | 2018-11-20 23:00:00.000 | 37 | 10970.0004 | 2019-01-17 22:30:00.000 | 5.6771 | 41.5938 | 57.9792 | 75.0833 | 147.0017 | 7.6075 | 189.2059 | 147.0017 | 10.5312 | 11.3958
50698 | EH | KSA | Saudi Arabia | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 |  | 463066 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | IDS | KSA | LSTK | HWYH-650 | 24.7666 | 49.1832 | Hawiyah (HWYH) | Horizontal | EV+PHZ combine | 2019-04-24 15:30:00.000 | Primary Drilling | SINO-6 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | 63.8 | 53.04 | 2019-06-27 15:19:03.000 | 365 | 667.75 | [6 empty] | 2019-06-26 12:00:00.000 | 2019-04-24 15:30:00.000 | 36 | 10429.0003 | 2019-05-23 17:00:00.000 | 1.9792 | 15.9896 | 29.0625 | 62.8542 | 162.9725 | 3.0928 | 358.8473 | 162.9725 | 10.1875 | 9.8125
51672 | EH | KSA | Saudi Arabia | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 |  | 463066 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | IDS | KSA | LSTK | HWYH-664 |  |  | Hawiyah (HWYH) | Horizontal | PHZ |  | Primary Drilling | SINO-6 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | 30.01 | 27.13 | 2019-11-20 01:30:09.000 | [8 empty] | 2019-10-25 10:30:00.000 | 2019-10-22 04:00:00.000 | 0 | 2046.0001 | 2019-10-24 18:00:00.000 | 0 | 1.0625 | [6 empty] | 4.1875 | 0
51676 | EH | KSA | Saudi Arabia | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 |  | 463066 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | IDS | KSA | LSTK | HWYH-666 |  |  | Hawiyah (HWYH) | Horizontal | PHZ | 2019-09-13 11:30:00.000 | Primary Drilling | SINO-6 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | 28.01 | 24.79 | 2019-10-13 11:40:12.000 | [6 empty] | 15.8496 | 15.0707 | 2019-10-13 10:30:00.000 | 2019-09-13 11:00:00.000 | 0 | 9611.0003 | 2019-10-07 08:00:00.000 | 2.3542 | 15.2604 | 23.8542 | 29.9583 | 320.2911 | 7.8454 | 402.9066 | 320.2911 | 6.25 | 2.4896
51712 | EH | KSA | Saudi Arabia | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 |  | 463066 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | IDS | KSA | LSTK | HWYH-669 | 24.7122 | 49.1277 | Hawiyah (HWYH) | Horizontal | PHZ | 2019-07-03 05:00:00.000 | Primary Drilling | SINO-6 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | 51.02 | 26.57 | 2019-09-05 10:49:12.000 | 365 | 425.3 | [6 empty] | 2019-09-07 04:00:00.000 | 2019-07-03 05:00:00.000 | 37 | 11398.0004 | 2019-08-28 06:00:00.000 | 28.3438 | 42.0938 | 56.0417 | 65.9583 | 177.4215 | 44.1199 | 203.3844 | 177.4215 | 7.7083 | 5.75
51797 | EH | KSA | Saudi Arabia | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 |  | 463066 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | IDS | KSA | LSTK | HWYH-671 | 24.8149 | 49.1657 | Hawiyah (HWYH) | Deviated | EV | 2019-02-11 10:00:00.000 | Primary Drilling | SINO-6 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | 30 | 23.53 | 2019-04-13 22:15:21.000 | 342.2 | 342.2 | [6 empty] | 2019-04-14 10:30:00.000 | 2019-02-11 09:30:00.000 | 0 | 6844.0002 | 2019-03-28 20:00:00.000 | 21.0313 | 35.6042 | 45.4167 | 62.0208 | 111.2653 | 34.1912 | 150.6936 | 111.2653 | 6.7708 | 1.625
50823 | EH | KSA | Saudi Arabia | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 |  | 463066 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | IDS | KSA | LSTK | HWYH-651 | 24.6654 | 49.1104 | Hawiyah (HWYH) | Horizontal | PHZ | 2018-09-27 01:00:00.000 | Primary Drilling | SP-53 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | 30.46 | 23.24 | 2018-11-01 15:05:12.000 | 500 | 500 | [6 empty] | 2018-11-07 17:00:00.000 | 2018-09-27 01:00:00.000 | 35 | 10863.0003 | 2018-10-28 06:00:00.000 | 4.6875 | 19.1979 | 31.2083 | 41.6667 | 305.2524 | 13.172 | 348.0801 | 305.2524 | 6.4583 | 6.1667
51268 | EH | KSA | Saudi Arabia | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 |  | 463066 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | IDS | KSA | LSTK | HWYH-663 | 24.7212 | 49.1585 | Hawiyah (HWYH) | Horizontal | PHZ | 2018-08-23 08:00:00.000 | Primary Drilling | SP-53 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | 29.99 | 26.41 | 2018-09-19 00:21:00.000 | 526.14 | 526.14 | [6 empty] | 2018-09-20 10:00:00.000 | 2018-08-23 09:00:00.000 | 35 | 9328.0003 | 2018-09-13 23:30:00.000 | 0.98958 | 14.1354 | 21.6458 | 28.0833 | 349.6088 | 3.7089 | 430.9375 | 349.6088 | 7.125 | 3.0312
57501 | EH | KSA | Saudi Arabia | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 |  | 463066 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | IDS | KSA | LSTK | UTMN-4026 | 25.2495 | 49.3053 | Uthmaniya (UTMN) | Horizontal | PHZ | 2019-04-08 00:00:00.000 | Primary Drilling | SP-53 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | 30.01 | 27.01 | 2019-05-13 04:48:00.000 | 365 | 504.89 | [6 empty] | 2019-05-15 01:00:00.000 | 2019-04-08 00:00:00.000 | 35 | 10532.0003 | 2019-05-03 04:00:00.000 | 3.9896 | 15.375 | 25.1667 | 37.0417 | 299.2046 | 11.334 | 418.4901 | 299.2046 | 7.2083 | 6.5313
57543 | EH | KSA | Saudi Arabia | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 |  | 463066 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | IDS | KSA | LSTK | UTMN-4031 | 25.2451 | 49.1926 | Uthmaniya (UTMN) | Horizontal | PML | 2018-04-18 13:00:00.000 | Primary Drilling | SP-53 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | 38.21 | 54.47 | 2018-05-26 09:58:06.000 | 575.86 | [7 empty] | 2018-06-30 19:30:00.000 | 2018-04-18 13:00:00.000 | 0 | 12154.0004 | 2018-06-14 03:30:00.000 | 10.25 | 39.5208 | 56.6042 | 73.2708 | 320.9089 | 27.0636 | 214.7192 | 320.9089 | 26.4583 | 7.2604
58196 | EH | KSA | Saudi Arabia | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 |  | 463066 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | IDS | KSA | LSTK | UTMN-4038 | 25.1 | 49.1 | Uthmaniya (UTMN) | Horizontal | PML | 2018-11-14 11:00:00.000 | Primary Drilling | SP-53 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | 54.25 | 41.62 | 2019-01-15 08:00:00.000 | 365 | 486.55 |  |  |  |  | 11.5824 | 11.5824 | 2019-01-16 08:00:00.000 | 2018-11-14 11:00:00.000 | 35 | 11126.0004 | 2018-12-19 08:30:00.000 | 5 | 19.9896 | 34.8958 | 62.875 | 179.8141 | 8.0808 | 318.8346 | 179.8141 | 6.4583 | 13.1458
58395 | EH | KSA | Saudi Arabia | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 |  | 463066 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | IDS | KSA | LSTK | UTMN-4041 | 24.19 | 49.16 | Uthmaniya (UTMN) | Horizontal | PHZ | 2018-07-09 19:30:00.000 | Primary Drilling | SP-53 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | 29.12 | 24.46 | 2018-08-14 18:34:36.000 | 490.38 | [7 empty] | 2018-08-15 00:00:00.000 | 2018-07-09 19:30:00.000 | 36 | 9634.0003 | 2018-08-06 08:15:00.000 | 2.1875 | 17.8958 | 27.5312 | 36.1875 | 267.8974 | 6.0829 | 349.9296 | 267.8974 | 5.875 | 3.9062
59469 | EH | KSA | Saudi Arabia | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 |  | 463066 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | IDS | KSA | LSTK | UTMN-4042 | 25.29 | 49.21 | Uthmaniya (UTMN) | Horizontal | PML | 2019-01-24 20:30:00.000 | Primary Drilling | SP-53 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | 49.67 | 36.39 | 2019-03-23 13:30:00.000 | 330 | 492.97 | [6 empty] | 2019-03-31 10:00:00.000 | 2019-01-24 20:30:00.000 | 35 | 11262.0004 | 2019-03-20 14:00:00.000 | 6.3333 | 34.9792 | 54.7292 | 65.5625 | 195.1538 | 10.9747 | 205.7769 | 195.1538 | 7.1146 | 8.3958
60002 | EH | KSA | Saudi Arabia | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 |  | 463066 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | IDS | KSA | LSTK | UTMN-4045 |  |  | Uthmaniya (UTMN) | Horizontal | PHZ | 2019-06-28 11:30:00.000 | Primary Drilling | SP-53 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | 28.29 | 25.57 | 2019-07-29 02:24:00.000 | 365 | 407.94 | [6 empty] | 2019-07-29 19:30:00.000 | 2019-06-28 11:00:00.000 | 34 | 10117.0003 | 2019-07-21 17:15:00.000 | 2.6146 | 16.5521 | 23.2396 | 31.3333 | 330.396 | 8.5386 | 435.3348 | 330.396 | 9.0833 | 4.1042
61445 | EH | KSA | Saudi Arabia | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 |  | 463066 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | IDS | KSA | LSTK | UTMN-4047 | 25.25 | 49.28 | Uthmaniya (UTMN) | Horizontal | PHZ | 2019-05-21 05:00:00.000 | Primary Drilling | SP-53 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | 26.34 | 26.34 | 2019-06-16 13:15:00.000 | 365 | 516.34 | [6 empty] | 2019-06-22 04:00:00.000 | 2019-05-21 19:45:00.000 | 35 | 10747.0003 | 2019-06-11 08:15:00.000 | 0.25 | 13.4271 | 21.1354 | 31.9583 | 407.9526 | 0.94899 | 508.483 | 407.9526 | 5.6562 | 4.375
63130 | EH | KSA | Saudi Arabia | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 |  | 463066 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | IDS | KSA | LSTK | UTMN-4049 |  |  | Uthmaniya (UTMN) | Horizontal | PHZ | 2019-08-05 16:00:00.000 | Primary Drilling | SP-53 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | 35.68 | 33.04 | 2019-10-12 21:18:01.000 | [8 empty] | 2019-10-25 00:00:00.000 | 2019-08-05 16:00:00.000 | 36 | 10659.0003 | 2019-09-23 14:15:00.000 | 19.6354 | 34.1042 | 48.9271 | 80.3333 | 156.2426 | 28.7821 | 217.8548 | 156.2426 | 6.8125 | 22.7083
173138 | WH | MXM | Mexico | 8BF2A9B7B0EE4BE485231789F248BB43 |  |  | MCA Borr Drilling Opex Turnkey Gr2 | IDS | MCA | LSTK | Mulach 10 | 18.4879 | -93.3446 | Mulach | Deviated | Production | 2019-09-08 17:00:00.000 | Primary Drilling | Gersemi | 8BF2A9B7B0EE4BE485231789F248BB43 | 63.21 |  | 2019-11-10 05:02:24.000 | 200 | [7 empty] | 2019-10-25 05:00:00.000 | 2019-09-08 17:00:00.000 | 216.5354 | 11217.192 | 2019-10-24 19:00:00.000 | 6.0208 | 37.5417 | 46.0833 | 46.5 | 179.4703 | 9.6331 | 243.411 | 179.4703 | 54.7083 | 0
172831 | WH | MXM | Mexico | 8BF2A9B7B0EE4BE485231789F248BB43 |  |  | MCA Borr Drilling Opex Turnkey Gr2 | IDS | MCA | LSTK | Manik 4 | 19.4281 | 92.3333 | Manik | Deviated | Development | 2019-09-06 01:15:00.000 | Primary Drilling | Grid | 8BF2A9B7B0EE4BE485231789F248BB43 | 120 |  | 2020-01-03 18:26:24.000 | 163 | [7 empty] | 2019-10-25 05:00:00.000 | 2019-09-06 01:15:00.000 | 423.2284 | 8730.3152 | 2019-10-25 05:00:00.000 | 15.8229 | 39.7917 | 49.1562 | 49.1562 | 72.9251 | 13.217 | 177.6034 | 72.9251 | 22.0521 | 0
172196 | WH | MCA | Mexico | 5330C03904E04C80A9E81066BC68FD7A |  | 584741 | MCA Integrales Terciario Norte LSTK | IDS | MCA | LSTK | Constituciones 1119 | 22.47 | -97.92 | Constituciones | Deviated |  | 2019-09-26 00:00:00.000 | Primary Drilling | Olimpia-884 | 5330C03904E04C80A9E81066BC68FD7A | 14.92 |  | 2019-10-13 22:04:48.000 | 494 | [7 empty] | 2019-10-09 20:00:00.000 | 2019-09-29 08:30:00.000 | 26.2467 | 5403.5435 | 2019-10-07 16:30:00.000 | 2.9167 | 5.4375 | 11.6875 | 13.8333 | 301.537 | 16.276 | 462.3353 | 301.537 | 5.5625 | 0
172279 | WH | MCA | Mexico | 5330C03904E04C80A9E81066BC68FD7A |  | 584741 | MCA Integrales Terciario Norte LSTK | IDS | MCA | LSTK | Constituciones 1175 | 22.47 | -97.92 | Constituciones | Deviated | Desarrollo | 2019-08-16 06:00:00.000 | Primary Drilling | Olimpia-884 | 5330C03904E04C80A9E81066BC68FD7A | 15.91 |  | 2019-09-14 21:50:24.000 | 489 | [7 empty] | 2019-09-09 10:00:00.000 | 2019-08-30 18:00:00.000 | 26.2467 | 5354.3309 | 2019-09-07 05:00:00.000 | 0.47917 | 3.9167 | 21.9583 | 24.1667 | 180.5236 | 1.6155 | 243.8405 | 180.5236 | 15.6875 | 0
172401 | WH | MCA | Mexico | 5330C03904E04C80A9E81066BC68FD7A |  | 584741 | MCA Integrales Terciario Norte LSTK | IDS | MCA | LSTK | Constituciones 1193 | 22.47 | -97.92 | Constituciones | Deviated | Desarrollo | 2019-09-15 12:30:00.000 | Primary Drilling | Olimpia-884 | 5330C03904E04C80A9E81066BC68FD7A | 14.92 |  | 2019-09-29 22:04:48.000 | 486 | [7 empty] | 2019-09-23 19:00:00.000 | 2019-09-15 12:30:00.000 | 26.2467 | 5269.029 | 2019-09-21 20:30:00.000 | 0.60417 | 3.9583 | 6.3333 | 8.2708 | 365.926 | 4.1958 | 831.952 | 365.926 | 0 | 0
172439 | WH | MCA | Mexico | 5330C03904E04C80A9E81066BC68FD7A |  | 584741 | MCA Integrales Terciario Norte LSTK | IDS | MCA | LSTK | Constituciones 1263 | 22.48 | -97.93 | Constituciones | Deviated |  | 2019-10-10 00:00:00.000 | Primary Drilling | Olimpia-884 | 5330C03904E04C80A9E81066BC68FD7A | 14.89 |  | 2019-11-01 21:21:36.000 | 602.68 | [6 empty] | 18.8333 | 2019-10-25 05:00:00.000 | 2019-10-18 08:00:00.000 | 0 | 5062.3361 | 2019-10-25 05:00:00.000 | 0.375 | 3.8958 | 15.2083 | 15.2083 | 221.1593 | 1.6383 | 332.8659 | 221.1593 | 8.5 | 0
172606 | WH | MCA | Mexico | 5330C03904E04C80A9E81066BC68FD7A |  | 584741 | MCA Integrales Terciario Norte LSTK | IDS | MCA | LSTK | Constituciones 540D | 22.4464 | -97.9338 | Constituciones | Deviated | J | 2019-06-14 17:00:00.000 | Primary Drilling | Olimpia-884 | 5330C03904E04C80A9E81066BC68FD7A | 15 |  | 2019-07-01 00:00:00.000 | 465 | [7 empty] | 2019-07-05 16:00:00.000 | 2019-06-16 00:00:00.000 | 26.2467 | 5291.9949 | 2019-07-03 10:00:00.000 | 6.9375 | 11.9792 | 18.7083 | 20.9583 | 324.8283 | 42.5831 | 282.8683 | 324.8283 | 0 | 0
172684 | WH | MCA | Mexico | 5330C03904E04C80A9E81066BC68FD7A |  | 584741 | MCA Integrales Terciario Norte LSTK | IDS | MCA | LSTK | Tamaulipas 917 | 22.4388 | -97.9409 | Constituciones | Deviated |  | 2019-07-28 05:00:00.000 | Primary Drilling | Olimpia-884 | 5330C03904E04C80A9E81066BC68FD7A | 15 |  | 2019-08-17 00:00:00.000 | 572 | [7 empty] | 2019-08-15 01:30:00.000 | 2019-08-02 14:00:00.000 | 26.2467 | 6561.68 | 2019-08-12 18:00:00.000 | 0.67708 | 4.5 | 15.5417 | 17.8542 | 331.5375 | 3.4211 | 422.1992 | 331.5375 | 0 | 0
87590 | WH | MCA | Mexico | 92CE54401907490B93964F086E24D691 | 138 | 602618 | MCA Integrales Terciario Sur LSTK | IDS | MCA | LSTK | Samaria 637 | 17.9891 | -93.1081 | Samaria | Deviated | Injection | 2019-03-04 00:00:00.000 | Primary Drilling | Simmons 836 | 92CE54401907490B93964F086E24D691 | 10.62 |  | 2019-03-14 14:52:48.000 | 400 | [7 empty] | 2019-03-12 00:30:00.000 | 2019-03-04 00:00:00.000 | 98.4252 | 3421.9161 | 2019-03-09 18:30:00.000 | 0.125 | 4.1042 | 5.7708 | 8.0208 | 322.2143 | 1.177 | 592.9674 | 322.2143 | 2.2083 | 0
87595 | WH | MCA | Mexico | 92CE54401907490B93964F086E24D691 | 138 | 602618 | MCA Integrales Terciario Sur LSTK | IDS | MCA | LSTK | Samaria 644 | 17.994 | -93.0987 | Samaria | Deviated | Injection | 2019-02-15 00:00:00.000 | Primary Drilling | Simmons 836 | 92CE54401907490B93964F086E24D691 | 11.9 |  | 2019-02-26 21:36:00.000 | 400 | [7 empty] | 2019-02-24 22:30:00.000 | 2019-02-15 00:00:00.000 | 98.4252 | 3625.5051 | 2019-02-19 11:00:00.000 | 0.14583 | 2.8542 | 4.4583 | 9.9375 | 304.6643 | 1.2255 | 813.1974 | 304.6643 | 6 | 0
87604 | WH | MCA | Mexico | 92CE54401907490B93964F086E24D691 | 138 | 602618 | MCA Integrales Terciario Sur LSTK | IDS | MCA | LSTK | Samaria 647 | 17.9887 | -93.1079 | Samaria | Deviated | Injection | 2019-03-19 20:00:00.000 | Primary Drilling | Simmons 836 | 92CE54401907490B93964F086E24D691 | 10.51 |  | 2019-03-29 12:14:24.000 | 400 | [7 empty] | 2019-03-28 19:30:00.000 | 2019-03-19 20:00:00.000 | 98.4252 | 3438.3203 | 2019-03-26 18:30:00.000 | 0.95833 | 5.5625 | 6.9375 | 8.9792 | 355.3207 | 9.9035 | 495.6137 | 355.3207 | 2.375 | 0
87610 | WH | MCA | Mexico | 92CE54401907490B93964F086E24D691 | 138 | 602618 | MCA Integrales Terciario Sur LSTK | IDS | MCA | LSTK | Samaria 649 | 17.996 | -93.104 | Samaria | Deviated | Directional | 2019-08-07 17:00:00.000 | Primary Drilling | Simmons 836 | 92CE54401907490B93964F086E24D691 | 20.31 |  | 2019-08-27 07:22:45.000 | 400 |  | 20190812134101 | [5 empty] | 2019-08-26 03:00:00.000 | 2019-08-07 17:00:00.000 | 114.8294 | 3533.4647 | 2019-08-13 20:30:00.000 | 10.9792 | 4.3542 | 6.1458 | 18.4167 | 180.2868 | 56.0186 | 574.9366 | 180.2868 | 4.6667 | 0
87628 | WH | MCA | Mexico | 92CE54401907490B93964F086E24D691 | 138 | 602618 | MCA Integrales Terciario Sur LSTK | IDS | MCA | LSTK | Samaria 668 | 17.9942 | -93.0986 | Samaria | Deviated | Steam Injection | 2019-04-18 10:00:00.000 | Primary Drilling | Simmons 836 | 92CE54401907490B93964F086E24D691 | 9.3 |  | 2019-04-27 07:13:47.000 | [8 empty] | 2019-04-24 01:30:00.000 | 2019-04-18 10:00:00.000 | 108.2677 | 3405.5119 | 2019-04-21 13:00:00.000 | 0 | 1.75 | 3.125 | 5.6458 | 383.3063 | 0 | 1089.7638 | 383.3063 | 3.0833 | 0
87638 | WH | MCA | Mexico | 92CE54401907490B93964F086E24D691 | 138 | 602618 | MCA Integrales Terciario Sur LSTK | IDS | MCA | LSTK | Samaria 669 | 17.9893 | -93.1082 | Samaria | Deviated | Steam Injection | 2019-04-30 09:00:00.000 | Primary Drilling | Simmons 836 | 92CE54401907490B93964F086E24D691 | 9.1 |  | 2019-05-09 02:29:23.000 | 400 | 400 | 20190504191953 | [5 empty] | 2019-05-07 03:00:00.000 | 2019-04-30 09:00:00.000 | 98.4252 | 2952.756 | 2019-05-04 14:30:00.000 | 1 | 2.9792 | 4.2292 | 6.75 | 338.2798 | 11.4564 | 698.1886 | 338.2798 | 1.5 | 0
87652 | WH | MCA | Mexico | 92CE54401907490B93964F086E24D691 | 138 | 602618 | MCA Integrales Terciario Sur LSTK | IDS | MCA | LSTK | Samaria 670 | 17.9897 | -93.105 | Samaria | Deviated | Steam Injection | 2019-05-26 12:00:00.000 | Primary Drilling | Simmons 836 | 92CE54401907490B93964F086E24D691 | 9.01 |  | 2019-06-04 00:14:24.000 | 400 | 400 | [6 empty] | 2019-06-01 14:30:00.000 | 2019-05-26 12:00:00.000 | 114.8294 | 3412.0736 | 2019-05-30 23:00:00.000 | 0.20833 | 3.0833 | 4.4583 | 6.1042 | 400.9487 | 2.4481 | 765.3249 | 400.9487 | 2.625 | 0.020833
87660 | WH | MCA | Mexico | 92CE54401907490B93964F086E24D691 | 138 | 602618 | MCA Integrales Terciario Sur LSTK | IDS | MCA | LSTK | Samaria 676 | 17.9924 | -93.099 | Samaria | Deviated | Desarrollo | 2019-07-12 03:00:00.000 | Primary Drilling | Simmons 836 | 92CE54401907490B93964F086E24D691 | 9.54 |  | 2019-07-21 12:56:59.000 | 400 |  | 20190716165826 | [5 empty] | 2019-07-19 17:00:00.000 | 2019-07-12 03:00:00.000 | 114.8294 | 3517.0605 | 2019-07-16 03:30:00.000 | 1.0625 | 2.7292 | 4.0208 | 7.5833 | 373.5763 | 11.2857 | 874.7093 | 373.5763 | 3.2083 | 0
87677 | WH | MCA | Mexico | 92CE54401907490B93964F086E24D691 | 138 | 602618 | MCA Integrales Terciario Sur LSTK | IDS | MCA | LSTK | Samaria 677 | 17.9912 | -93.1084 | Samaria | Deviated | Direccional | 2019-08-31 20:00:00.000 | Primary Drilling | Simmons 836 | 92CE54401907490B93964F086E24D691 | 9.39 |  | 2019-09-09 09:21:36.000 | 400 | [7 empty] | 2019-09-07 19:00:00.000 | 2019-08-31 20:00:00.000 | 98.4252 | 3461.2862 | 2019-09-04 17:00:00.000 | 0.083333 | 1.8125 | 3.875 | 6.9583 | 404.5134 | 0.9739 | 893.2351 | 404.5134 | 1.9375 | 0
87680 | WH | MCA | Mexico | 92CE54401907490B93964F086E24D691 | 138 | 602618 | MCA Integrales Terciario Sur LSTK | IDS | MCA | LSTK | Samaria 678 | 17.996 | -93.097 | Samaria | Deviated | J | 2019-07-25 00:00:00.000 | Primary Drilling | Simmons 836 | 92CE54401907490B93964F086E24D691 | 9.46 |  | 2019-08-03 10:55:59.000 | 400 | [7 empty] | 2019-07-31 23:00:00.000 | 2019-07-25 14:00:00.000 | 114.8294 | 3467.8479 | 2019-07-29 00:00:00.000 | 0 | 1.9167 | 4 | 6.9583 | 366.7529 | 0 | 866.962 | 366.7529 | 2.7083 | 0
87687 | WH | MCA | Mexico | 92CE54401907490B93964F086E24D691 | 138 | 602618 | MCA Integrales Terciario Sur LSTK | IDS | MCA | LSTK | Samaria 680 | 17.9935 | -93.1038 | Samaria | Deviated | Steam Injection | 2019-05-13 00:00:00.000 | Primary Drilling | Simmons 836 | 92CE54401907490B93964F086E24D691 | 9.05 |  | 2019-05-22 01:08:23.000 | 400 |  | 20190523173719 | [5 empty] | 2019-05-19 21:30:00.000 | 2019-05-13 00:00:00.000 | 98.4252 | 3543.3072 | 2019-05-17 08:00:00.000 | 0.6875 | 2.4583 | 4.3333 | 6.8958 | 391.6343 | 7.5988 | 817.6863 | 391.6343 | 2.625 | 0
87712 | WH | MCA | Mexico | 92CE54401907490B93964F086E24D691 | 138 | 602618 | MCA Integrales Terciario Sur LSTK | IDS | MCA | LSTK | Samaria 681 | 18.002 | -93.0913 | Samaria | Deviated | Steam Injection | 2019-04-05 12:00:00.000 | Primary Drilling | Simmons 836 | 92CE54401907490B93964F086E24D691 | 9.98 |  | 2019-04-14 23:29:59.000 | 400 | [7 empty] | 2019-04-12 05:30:00.000 | 2019-04-05 12:00:00.000 | 88.5827 | 3533.4647 | 2019-04-09 15:00:00.000 | 0.083333 | 2.8125 | 4.125 | 6.7292 | 372.7616 | 0.87912 | 856.5975 | 372.7616 | 3.8333 | 0
87761 | WH | MCA | Mexico | 92CE54401907490B93964F086E24D691 | 138 | 602618 | MCA Integrales Terciario Sur LSTK | IDS | MCA | LSTK | Samaria 698 | 17.9909 | -93.1041 | Samaria | Deviated | Desarrollo | 2019-06-29 17:00:00.000 | Primary Drilling | Simmons 836 | 92CE54401907490B93964F086E24D691 | 16.51 |  | 2019-07-15 12:14:23.000 | 400 | 400 | [6 empty] | 2019-07-06 04:00:00.000 | 2019-06-29 15:00:00.000 | 0 | 3549.8689 | 2019-07-03 00:30:00.000 | 0 | 2.2083 | 3.3125 | 6.4583 | 224.6517 | 0 | 1071.6585 | 224.6517 | 3.9167 | 0
87766 | WH | MCA | Mexico | 92CE54401907490B93964F086E24D691 | 138 | 602618 | MCA Integrales Terciario Sur LSTK | IDS | MCA | LSTK | Samaria 699 | 17.9969 | -93.0947 | Samaria | Deviated | Steam Injection | 2019-06-13 23:00:00.000 | Primary Drilling | Simmons 836 | 92CE54401907490B93964F086E24D691 | 9.76 |  | 2019-06-22 18:14:24.000 | 400 | [7 empty] | 2019-06-23 21:30:00.000 | 2019-06-13 23:00:00.000 | 114.8294 | 3474.4096 | 2019-06-21 18:00:00.000 | 2.7292 | 6.3542 | 7.7917 | 9.9375 | 394.7445 | 31.0074 | 445.9135 | 394.7445 | 8.2708 | 0
159616 | EH | NAL | United States | 043BBEE65E554D67B91E723718377E29 |  | 549403 | NAL-IWC-IDS PRB SAMSON LSTK 6 wells | IDS | MCA | LSTK | Allemand Federal 31-1918 39-74FH | 43.329 | -105.791 | Converse County, WY | Horizontal |  | 2018-09-08 16:30:00.000 | Primary Drilling | SST 63 | 043BBEE65E554D67B91E723718377E29 | 35.82 |  | 2018-10-14 01:33:52.000 | 585 | [7 empty] | 2018-12-25 14:30:00.000 | 2018-09-08 11:00:00.000 | 110 | 22950.0007 | 2018-12-16 11:00:00.000 | 7.3958 | 17.4271 | 98.7708 | 107.9167 | 648.714 | 20.9054 | 232.3561 | 648.714 | 1.1667 | 0
159847 | EH | NAL | United States | 043BBEE65E554D67B91E723718377E29 |  | 549403 | NAL-IWC-IDS PRB SAMSON LSTK 6 wells | IDS | MCA | LSTK | Allemand Federal 34-3031 39-74NH | 43.3292 | -105.791 | Converse County, WY | Horizontal |  | 2018-10-17 17:00:00.000 | Primary Drilling | SST 63 | 043BBEE65E554D67B91E723718377E29 | 28.92 |  | 2018-10-04 04:08:44.000 | 490 | [7 empty] | 2018-11-22 09:00:00.000 | 2018-09-05 11:00:00.000 | 80 | 22326.0007 | 2018-11-11 15:00:00.000 | 14.375 | 28.1042 | 24.9167 | 35.6667 | -1649.428 | -106.2014 | 896.0268 | -1649.428 | 0.041667 | 0
160038 | EH | NAL | United States | 043BBEE65E554D67B91E723718377E29 |  | 549403 | NAL-IWC-IDS PRB SAMSON LSTK 6 wells | IDS | MCA | LSTK | Spearhead Federal 11-2635 40-75SH | 43.3869 | -105.832 | Converse County, WY | Horizontal |  | 2018-07-23 06:00:00.000 | Primary Drilling | SST 63 | 043BBEE65E554D67B91E723718377E29 | 29.32 |  | 2018-08-21 13:46:21.000 | 675 | [7 empty] | 2018-08-30 19:30:00.000 | 2018-07-23 06:00:00.000 | 0 | 21182.0007 | 2018-08-24 14:30:00.000 | 2.6875 | 13.0833 | 32.3542 | 38.5625 | 722.3471 | 9.1649 | 654.6916 | 722.3471 | 0 | 0
173890 | WH | NAL | United States | 848CF59C7A1448918363880FD06E786F |  |  | OneDrill Point Energy Partners Permian | SLR | NAM | LSTK | Jim Ed P-01H WC-A | 31.4334 | -103.2142 |  | Horizontal |  | 2019-07-11 21:30:00.000 | Primary Drilling | SLR-601 | 848CF59C7A1448918363880FD06E786F | 28.37 |  | 2019-08-30 08:30:00.000 | [8 empty] | 2019-09-03 01:00:00.000 | 2019-07-11 21:30:00.000 | 0 | 17567.0006 | 2019-08-23 06:00:00.000 | 12.3125 | 23.7604 | 42.3542 | 53.1458 | 355.1879 | 24.8947 | 414.7644 | 355.1879 | 7.2083 | 0
174487 | WH | NAL | United States | 848CF59C7A1448918363880FD06E786F |  |  | OneDrill Point Energy Partners Permian | SLR | NAM | LSTK | Jim Ed P-02H WC-A | 31.4334 | -103.2142 |  | Horizontal | Development | 2019-05-25 08:00:00.000 | Primary Drilling | SLR-601 | 848CF59C7A1448918363880FD06E786F | 27.32 |  | 2019-06-21 13:47:14.000 | [6 empty] | 7.62 | 5.4864 | 2019-07-09 00:00:00.000 | 2019-05-25 17:00:00.000 | 109 | 17498.0006 | 2019-07-03 18:00:00.000 | 5.3125 | 21.2604 | 39.4167 | 44.6667 | 642.3374 | 19.5018 | 443.9239 | 642.3374 | 22.1458 | 0
174618 | WH | NAL | United States | 848CF59C7A1448918363880FD06E786F |  |  | OneDrill Point Energy Partners Permian | SLR | NAM | LSTK | Point Red White and Blue 1H | 31.4328 | -103.2351 |  | Horizontal | Horizontal Producer | 2019-09-26 10:00:00.000 | Primary Drilling | SLR-601 | 848CF59C7A1448918363880FD06E786F | 31.56 |  | 2019-11-11 15:04:02.000 | [7 empty] | 4.8768 | 2019-10-24 19:30:00.000 | 2019-09-26 10:00:00.000 | 1245 | 10810.0003 | 2019-10-19 20:30:00.000 | 8.2604 | 12.0625 | 23.4375 | 28.3958 | 233.9263 | 17.8754 | 461.2267 | 233.9263 | 0.13542 | 0
87542 | WH | LAN | Ecuador | E74D81B8D481466EBE5A81DBED29D09D | 728 | 159483 | Orion Energy ECG | IDS | MCA | LSTK | Eno-7 | -0.10858 | -76.86 | Eno | Build & Hold | Build & Hold | 2017-02-27 12:00:00.000 | Primary Drilling | Nabors-609 | E74D81B8D481466EBE5A81DBED29D09D | 435.7 |  | 2018-05-08 22:48:00.000 | [8 empty] | 2017-03-30 18:30:00.000 | 2017-02-27 12:00:00.000 | 0 | 11500.0004 | 2017-03-23 02:30:00.000 | 2.2708 | 13.6458 | 23.6042 | 31.2708 | 26.4095 | 0.52149 | 487.2021 | 26.4095 | 0 | 0
160151 | EH | SEA | India | 10176026005C4AEBB0D7279BD4FB2CFC |  | 433475 | SEA_IN_Cairn_IDS_KG Offshore Exploration | IDS | Asia | LSTK | A3-2 | 15.4573 | 80.5284 | KG-OSN- 2009/3 | Vertical | Exploration | 2018-04-28 11:30:00.000 | Primary Drilling | West Telesto | 10176026005C4AEBB0D7279BD4FB2CFC | 111.75 |  | 2018-08-17 18:00:00.000 | 210 | [7 empty] | 2018-09-12 11:00:00.000 | 2018-04-28 11:30:00.000 | 0 | 12939.633 | 2018-06-25 19:45:00.000 | 24.8854 | 37.2083 | 58.3438 | 136.9792 | 116.2895 | 22.3647 | 221.7827 | 116.2895 | 21.5729 | 0
160794 | EH | SEA | India | 10176026005C4AEBB0D7279BD4FB2CFC |  | 433475 | SEA_IN_Cairn_IDS_KG Offshore Exploration | IDS | Asia | LSTK | H2 | 15.3609 | 80.583 | KG-OSN- 2009/3 | Deviated | Exploration | 2019-01-18 17:00:00.000 | Primary Drilling | West Telesto | 10176026005C4AEBB0D7279BD4FB2CFC | 112.55 |  | 2019-05-10 13:12:00.000 | 208.6964 | [7 empty] | 2019-03-26 13:00:00.000 | 2019-01-18 17:00:00.000 | 0 | 13248.0319 | 2019-02-25 02:00:00.000 | 3.5938 | 25.5729 | 37.375 | 66.8333 | 118.4535 | 3.2132 | 354.4624 | 118.4535 | 125.4062 | 0
85131 | WH | LAN | Ecuador | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 755 | 162454 | Shaya | IDS | MCA | LSTK | ACAC-172 RE | -0.7315 | -76.8796 | Auca | Deviated |  |  | Re-Entry | Hilong-15 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 19.67 |  | 2018-12-26 22:04:48.000 | [8 empty] | 2018-12-22 23:00:00.000 | 2018-12-08 04:00:00.000 | 9386.0003 | 11500.0004 | 2018-12-20 11:00:00.000 | 0.020833 | 8.8125 | [6 empty] | 9.8542 | 0
85139 | WH | LAN | Ecuador | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 755 | 162454 | Shaya | IDS | MCA | LSTK | ACAD-098 RE | -0.72231 | -76.8779 | Auca | Deviated | RE-ENTRY |  | Re-Entry | Hilong-15 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 13.5 |  | 2018-08-31 18:00:00.000 | [8 empty] | 2018-09-04 23:00:00.000 | 2018-08-18 14:00:00.000 | 7354.0002 | 9533.0003 | 2018-08-26 19:30:00.000 | 5.9583 | 3.0625 | [6 empty] | 6.1875 | 0
85322 | WH | LAN | Ecuador | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 755 | 162454 | Shaya | IDS | MCA | LSTK | ACAK-120RE | -0.56833 | -76.901 | Auca | Deviated | Reentry |  | Re-Entry | Hilong-15 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 19.47 |  | 2018-10-08 17:16:48.000 | [8 empty] | 2018-10-09 00:00:00.000 | 2018-09-19 16:00:00.000 | 9945.0003 | 11774.0004 | 2018-10-05 04:30:00.000 | 3.0625 | 12.25 | [6 empty] | 8.1354 | 0
85361 | WH | LAN | Ecuador | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 755 | 162454 | Shaya | IDS | MCA | LSTK | ACAR-128 | -0.72681 | -76.8504 | Auca | Deviated | J | 2018-10-16 22:30:00.000 | Primary Drilling | Hilong-15 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 20.2 |  | 2018-11-05 10:48:00.000 | [8 empty] | 2018-11-06 00:30:00.000 | 2018-10-16 22:30:00.000 | 0 | 11200.0004 | 2018-11-03 14:30:00.000 | 0.47917 | 8.875 | 17.6667 | 20.0833 | 573.991 | 2.4557 | 633.9623 | 573.991 | 7.8958 | 0
85372 | WH | LAN | Ecuador | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 755 | 162454 | Shaya | IDS | MCA | LSTK | ACAR-130 | -0.72678 | -76.85 | Auca | Deviated | J TYPE | 2018-11-07 21:00:00.000 | Primary Drilling | Hilong-15 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 24.5 |  | 2018-12-01 18:00:00.000 | [8 empty] | 2018-11-30 23:00:00.000 | 2018-11-07 21:00:00.000 | 0 | 12350.0004 | 2018-11-27 22:00:00.000 | 0.20833 | 11.7917 | 20.0417 | 23.0833 | 517.2775 | 0.8726 | 616.2162 | 517.2775 | 0.75 | 0
85171 | WH | LAN | Ecuador | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 755 | 162454 | Shaya | IDS | MCA | LSTK | ACAE-005 WDW | -0.70167 | -76.8763 | Auca | Deviated | J | 2018-08-07 15:00:00.000 | Primary Drilling | SLR-401 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 22.49 |  | 2018-08-29 17:45:36.000 | [8 empty] | 2018-09-10 12:00:00.000 | 2018-08-07 15:00:00.000 | 0 | 11178.0004 | 2018-09-05 16:00:00.000 | 3.5208 | 17.3958 | 29.0417 | 33.875 | 505.4488 | 15.9206 | 384.8953 | 505.4488 | 27.8333 | 0
85439 | WH | LAN | Ecuador | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 755 | 162454 | Shaya | IDS | MCA | LSTK | ACSD-022 | -76.8838 | -0.77083 | Auca Sur | Deviated | J |  | Re-Entry | SLR-401 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 19 |  | 2018-11-19 06:00:00.000 | [8 empty] | 2018-12-11 18:00:00.000 | 2018-11-01 02:00:00.000 | 8587.0003 | 11020.0004 | 2018-12-01 14:00:00.000 | 12.6458 | 26.1875 | [6 empty] | 4.1458 | 0
85531 | WH | LAN | Ecuador | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 755 | 162454 | Shaya | IDS | MCA | LSTK | CHSA-014 | -0.9228 | -76.929 | Chonta Sur | Deviated | J HD | 2017-08-24 06:00:00.000 | Re-Entry | SLR-401 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 20.9 |  | 2018-10-09 03:36:00.000 | [8 empty] | 2018-10-14 00:00:00.000 | 2018-09-18 22:30:00.000 | 8056.0003 | 12180.0004 | 2018-10-10 18:00:00.000 | 2.625 | 15.3333 | 412.5 | 415.75 | 29.6422 | 0.63884 | 29.5273 | 29.6422 | 5.2708 | 0.041667
85672 | WH | LAN | Ecuador | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 755 | 162454 | Shaya | IDS | MCA | LSTK | CLBC-040WDW | -0.46 | -76.89 | Culebra | Deviated | Tipo JHD | 2019-03-25 03:30:00.000 | Primary Drilling | SLR-401 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 24.7 |  | 2019-04-17 22:48:00.000 | 563 | [7 empty] | 2019-04-23 23:00:00.000 | 2019-03-25 03:30:00.000 | 0 | 12360.0004 | 2019-04-21 11:30:00.000 | 4.125 | 19 | 27.3333 | 29.8125 | 519.2368 | 17.3289 | 452.1951 | 519.2368 | 0.89583 | 0
85735 | WH | LAN | Ecuador | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 755 | 162454 | Shaya | IDS | MCA | LSTK | CLBC-041H | -0.4654 | -76.8982 | Culebra | Horizontal | Horizontal |  | Primary Drilling | SLR-401 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 36.19 |  | 2019-06-12 10:33:36.000 | 344 | [7 empty] | 2019-06-14 00:00:00.000 | 2019-05-08 00:00:00.000 | 0 | 11840.0004 | 2019-06-13 04:30:00.000 | 0.1875 | 27.5208 | [6 empty] | 0.52083 | 0
85755 | WH | LAN | Ecuador | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 755 | 162454 | Shaya | IDS | MCA | LSTK | CLBC-042H | -0.4655 | -76.898 | Culebra | Horizontal | HORIZONTAL |  | Primary Drilling | SLR-401 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 37.52 |  | 2019-09-25 18:28:48.000 | 350 | [7 empty] | 2019-10-05 00:00:00.000 | 2019-08-20 01:00:00.000 | 0 | 12325.0004 | 2019-10-04 02:30:00.000 | 13.75 | 31.4792 | [6 empty] | 0.60417 | 0
85796 | WH | LAN | Ecuador | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 755 | 162454 | Shaya | IDS | MCA | LSTK | CLBC-043H | -0.48331 | -76.8754 | Culebra | Horizontal | Horizontal | 2019-01-31 17:30:00.000 | Primary Drilling | SLR-401 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 39.26 |  | 2019-03-11 12:14:24.000 | 317 | [7 empty] | 2019-03-13 00:00:00.000 | 2019-01-31 17:30:00.000 | 0 | 12462.0004 | 2019-03-12 05:00:00.000 | 4.9583 | 27.2917 | 39.4792 | 40.2708 | 321.3443 | 12.7855 | 315.6602 | 321.3443 | 0.54167 | 0
85854 | WH | LAN | Ecuador | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 755 | 162454 | Shaya | IDS | MCA | LSTK | CLBC-044H | -0.4655 | -76.8981 | Culebra | Horizontal | Horizontal | 2019-06-29 20:30:00.000 | Primary Drilling | SLR-401 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 37.07 |  | 2019-08-05 07:40:48.000 | 365 | [7 empty] | 2019-08-07 20:30:00.000 | 2019-06-29 20:30:00.000 | 0 | 13277.0004 | 2019-08-07 03:00:00.000 | 5.125 | 26.7292 | 38.2708 | 39 | 364.0943 | 14.0543 | 346.9222 | 364.0943 | 0.60417 | 0
85925 | WH | LAN | Ecuador | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 755 | 162454 | Shaya | IDS | MCA | LSTK | CLBC-045 | -0.4655 | -76.8981 | Culebra | Deviated | J | 2019-01-04 20:00:00.000 | Primary Drilling | SLR-401 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 22.26 |  | 2019-01-26 12:14:24.000 | 607 | [7 empty] | 2019-01-27 19:00:00.000 | 2019-01-04 20:00:00.000 | 0 | 10750.0003 | 2019-01-24 22:00:00.000 | 0.1875 | 12.25 | 20.0833 | 22.9583 | 495.925 | 0.86499 | 535.2697 | 495.925 | 8.1667 | 0
85539 | WH | LAN | Ecuador | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 755 | 162454 | Shaya | IDS | MCA | LSTK | CHSA-015 | -0.92286 | -76.9292 | Chonta Sur | Deviated | J | 2018-04-02 22:00:00.000 | Primary Drilling | Sinopec-119 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 19.51 |  | 2018-04-21 18:14:24.000 | [8 empty] | 2018-04-20 18:00:00.000 | 2018-04-02 22:00:00.000 | 0 | 11660.0004 | 2018-04-18 02:00:00.000 | 0.020833 | 7.8542 | 15.1667 | 17.8333 | 618.7865 | 0.11056 | 768.7912 | 618.7865 | 0.85417 | 0
85995 | WH | LAN | Ecuador | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 755 | 162454 | Shaya | IDS | MCA | LSTK | TTSA-001 | -0.85706 | -76.9493 | Tortuga | Deviated | Directional | 2018-01-02 06:00:00.000 | Primary Drilling | Sinopec-119 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 24.87 |  | 2018-02-05 02:52:48.000 | [8 empty] | 2018-02-21 14:00:00.000 | 2018-01-11 18:00:00.000 | 0 | 11055.0004 | 2018-02-17 08:00:00.000 | 15.8958 | 30.125 | 46.0833 | 50.3333 | 326.3951 | 46.9319 | 239.8915 | 326.3951 | 5.1875 | 0
86059 | WH | LAN | Ecuador | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 755 | 162454 | Shaya | IDS | MCA | LSTK | TTSA-002 | -0.85705 | -76.9492 | Tortuga | Deviated | J HD | 2018-05-04 15:00:00.000 | Primary Drilling | Sinopec-119 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 24.4 |  | 2018-05-28 15:36:00.000 | [8 empty] | 2018-05-29 22:30:00.000 | 2018-05-04 15:00:00.000 | 0 | 11815.0004 | 2018-05-27 01:30:00.000 | 4.5417 | 15.5833 | 22.4375 | 25.3125 | 491.7794 | 18.9039 | 526.5738 | 491.7794 | 4.9583 | 0
86078 | WH | LAN | Ecuador | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 755 | 162454 | Shaya | IDS | MCA | LSTK | TTSA-004 | -0.85704 | -76.9492 | Tortuga | Deviated | J HD | 2018-06-09 18:00:00.000 | Primary Drilling | Sinopec-119 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 24.89 |  | 2018-07-04 03:21:36.000 | [8 empty] | 2018-07-03 06:00:00.000 | 2018-06-09 18:00:00.000 | 0 | 12800.0004 | 2018-06-30 08:30:00.000 | 0.20833 | 11.9167 | 20.6042 | 23.5 | 524.8053 | 0.85418 | 621.2336 | 524.8053 | 3.8125 | 0
86958 | WH | LAN | Ecuador | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 755 | 162454 | Shaya | IDS | MCA | LSTK | YLBD-003WDW | -0.4768 | -76.8699 | Yulebra | Deviated | J | 2018-07-22 18:00:00.000 | Primary Drilling | Sinopec-119 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 22.8 |  | 2018-08-14 01:12:00.000 | [7 empty] | 18.5224 | 2018-08-12 00:00:00.000 | 2018-07-22 18:00:00.000 | 0 | 11560.0004 | 2018-08-09 19:00:00.000 | 0.083333 | 10.1667 | 18.0417 | 20.25 | 518.3857 | 0.37369 | 640.7391 | 518.3857 | 4.5625 | 0
86973 | WH | LAN | Ecuador | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 755 | 162454 | Shaya | IDS | MCA | LSTK | YLBD-023H | -0.4768 | -76.8699 | Yulebra | Horizontal | Horizontal | 2018-08-15 20:00:00.000 | Primary Drilling | Sinopec-119 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 37.85 |  | 2018-09-22 02:24:00.000 | [8 empty] | 2018-09-20 08:30:00.000 | 2018-08-15 20:00:00.000 | 0 | 12782.0004 | 2018-09-19 00:00:00.000 | 1.875 | 19.6667 | 34.1667 | 35.5208 | 342.9875 | 5.0313 | 374.1073 | 342.9875 | 0.60417 | 0
87052 | WH | LAN | Ecuador | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 755 | 162454 | Shaya | IDS | MCA | LSTK | YLBD-024H | -0.47677 | -76.8699 | Yulebra | Horizontal | Horizontal | 2018-11-06 18:00:00.000 | Primary Drilling | Sinopec-119 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 39.25 |  | 2018-12-15 12:00:00.000 | [8 empty] | 2018-12-07 00:00:00.000 | 2018-11-06 18:00:00.000 | 0 | 12531.0004 | 2018-12-06 03:30:00.000 | 2.2917 | 17.9583 | 29.3958 | 30.25 | 323.3807 | 5.914 | 426.2849 | 323.3807 | 0.39583 | 0
87092 | WH | LAN | Ecuador | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 755 | 162454 | Shaya | IDS | MCA | LSTK | YLBD-025 | -0.47674 | -76.8699 | Yulebra | Deviated | J HD | 2018-09-30 21:00:00.000 | Primary Drilling | Sinopec-119 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 23 |  | 2018-10-23 06:00:00.000 | [8 empty] | 2018-10-23 14:30:00.000 | 2018-09-30 21:00:00.000 | 0 | 12150.0004 | 2018-10-21 13:00:00.000 | 0.3125 | 10.9583 | 20.6667 | 22.7292 | 543.0168 | 1.3966 | 587.9032 | 543.0168 | 1.0833 | 0
87171 | WH | LAN | Ecuador | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 755 | 162454 | Shaya | IDS | MCA | LSTK | YLBD-029 | -0.47671 | -76.8699 | Yulebra | Deviated | J HD | 2018-12-16 22:00:00.000 | Primary Drilling | Sinopec-119 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 23.48 |  | 2019-01-08 17:31:12.000 | 573 | [7 empty] | 2019-01-06 02:00:00.000 | 2018-12-16 22:00:00.000 | 0 | 11917.0004 | 2019-01-03 19:30:00.000 | 0 | 9.0833 | 17.8958 | 20.1667 | 522.37 | 0 | 665.9092 | 522.37 | 3.25 | 0
85126 | WH | LAN | Ecuador | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 755 | 162454 | Shaya | IDS | MCA | LSTK | ACAC-167 | -0.731 | -76.878 | Auca | Deviated | J | 2018-07-08 22:00:00.000 | Primary Drilling | Sinopec-156 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 22 |  | 2018-07-30 06:00:00.000 | [8 empty] | 2018-07-26 06:00:00.000 | 2018-07-08 22:00:00.000 | 0 | 11200.0004 | 2018-07-23 13:30:00.000 | 0.10417 | 7.3542 | 14.6458 | 17.3333 | 525 | 0.48828 | 764.7226 | 525 | 0 | 0
85158 | WH | LAN | Ecuador | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 755 | 162454 | Shaya | IDS | MCA | LSTK | ACAD-152 | -0.72231 | -76.8781 | Auca | Deviated | J "HD" | 2018-03-22 01:30:00.000 | Primary Drilling | Sinopec-156 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 25.6 |  | 2018-04-15 20:24:00.000 | [8 empty] | 2018-04-11 00:00:00.000 | 2018-03-22 01:30:00.000 | 0 | 12680.0004 | 2018-04-09 07:00:00.000 | 0 | 9.75 | 18.2292 | 19.9375 | 511.5482 | 0 | 695.5886 | 511.5482 | 6.3542 | 0
85215 | WH | LAN | Ecuador | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 755 | 162454 | Shaya | IDS | MCA | LSTK | ACAH-168H | -0.68066 | -76.8762 | Auca | Horizontal | HORIZONTAL | 2018-08-10 06:00:00.000 | Primary Drilling | Sinopec-156 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 36.01 |  | 2018-09-15 06:14:24.000 | [8 empty] | 2018-09-10 00:00:00.000 | 2018-08-10 06:00:00.000 | 0 | 12240.0004 | 2018-09-08 16:30:00.000 | 2.5417 | 18.8542 | 29.4375 | 30.75 | 339.9056 | 7.0582 | 415.7962 | 339.9056 | 5.2083 | 0
85258 | WH | LAN | Ecuador | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 755 | 162454 | Shaya | IDS | MCA | LSTK | ACAI-219 | -0.63589 | -76.8774 | Auca | Deviated | J | 2017-12-14 22:00:00.000 | Primary Drilling | Sinopec-156 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 20 |  | 2018-01-03 06:00:00.000 | [8 empty] | 2018-01-01 06:00:00.000 | 2017-12-14 22:00:00.000 | 0 | 11267.0004 | 2017-12-29 22:30:00.000 | 0.041667 | 6.4583 | 15.0208 | 17.3333 | 582.7759 | 0.21552 | 750.0916 | 582.7759 | 0 | 0
85299 | WH | LAN | Ecuador | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 755 | 162454 | Shaya | IDS | MCA | LSTK | ACAJ-196 | -0.6588 | -76.8818 | Auca | Deviated | J | 2018-02-15 22:00:00.000 | Primary Drilling | Sinopec-156 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 21 |  | 2018-03-08 06:00:00.000 | [8 empty] | 2018-03-02 12:00:00.000 | 2018-02-16 14:00:00.000 | 48 | 10840.0003 | 2018-02-28 00:00:00.000 | 0 | 5.5208 | 12.0833 | 14.5833 | 533.1148 | 0 | 897.1035 | 533.1148 | 0 | 0
85487 | WH | LAN | Ecuador | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 755 | 162454 | Shaya | IDS | MCA | LSTK | ANCA-013 | -0.51252 | -76.8397 | Anaconda | Deviated | S | 2018-05-03 06:00:00.000 | Primary Drilling | Sinopec-156 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 20.74 |  | 2018-05-23 23:45:36.000 | [8 empty] | 2018-05-19 01:00:00.000 | 2018-05-04 00:00:00.000 | 0 | 10405.0003 | 2018-05-16 06:00:00.000 | 0 | 6 | 13 | 15.7917 | 501.6876 | 0 | 800.3846 | 501.6876 | 4.5417 | 0
85644 | WH | LAN | Ecuador | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 755 | 162454 | Shaya | IDS | MCA | LSTK | CLBB-035 | -0.47875 | -76.9086 | Culebra | Deviated | J HD | 2018-06-02 16:00:00.000 | Primary Drilling | Sinopec-156 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 23.75 |  | 2018-06-26 00:00:00.000 | [8 empty] | 2018-06-23 06:00:00.000 | 2018-06-02 16:00:00.000 | 0 | 11972.0004 | 2018-06-21 03:00:00.000 | 0 | 10.0417 | 18.4583 | 20.5833 | 513.0857 | 0 | 648.596 | 513.0857 | 4.0833 | 0
86895 | WH | LAN | Ecuador | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 755 | 162454 | Shaya | IDS | MCA | LSTK | YLBA-026 WDW | -0.48331 | -76.8754 | Yulebra | Deviated | J HD | 2018-09-26 15:00:00.000 | Primary Drilling | Sinopec-156 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 31.62 |  | 2018-10-27 20:52:48.000 | [8 empty] | 2018-10-18 20:30:00.000 | 2018-09-26 15:00:00.000 | 0 | 12000.0004 | 2018-10-16 23:00:00.000 | 1.0625 | 10 | 20.3333 | 22.2292 | 384.0615 | 3.4005 | 590.164 | 384.0615 | 5.5625 | 0
86899 | WH | LAN | Ecuador | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 755 | 162454 | Shaya | IDS | MCA | LSTK | YLBA-027H | -0.48331 | -76.8754 | Yulebra | Horizontal | HORIZONTAL | 2018-10-22 06:00:00.000 | Primary Drilling | Sinopec-156 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 40.26 |  | 2018-12-01 12:14:24.000 | [8 empty] | 2018-11-27 15:00:00.000 | 2018-10-22 06:00:00.000 | 0 | 13000.0004 | 2018-11-26 06:00:00.000 | 5.1042 | 21.0208 | 35 | 36.375 | 322.9012 | 12.678 | 371.4286 | 322.9012 | 0 | 0
86926 | WH | LAN | Ecuador | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 755 | 162454 | Shaya | IDS | MCA | LSTK | YLBA-028 | -0.48331 | -76.8753 | Yulebra | Deviated | J | 2018-12-07 01:00:00.000 | Primary Drilling | Sinopec-156 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 20.5 |  | 2018-12-26 18:00:00.000 | [8 empty] | 2018-12-22 22:00:00.000 | 2018-12-07 02:00:00.000 | 46 | 10600.0003 | 2018-12-20 15:30:00.000 | 0 | 7.125 | 13.6042 | 15.875 | 537.8436 | 0 | 779.1731 | 537.8436 | 0.54167 | 0
86943 | WH | LAN | Ecuador | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 755 | 162454 | Shaya | IDS | MCA | LSTK | YLBA-030 | -0.48331 | -76.8754 | Yulebra | Deviated | JHD | 2019-01-02 00:00:00.000 | Primary Drilling | Sinopec-156 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 23.9 |  | 2019-01-25 03:36:00.000 | 558 | [7 empty] | 2019-01-23 08:00:00.000 | 2019-01-02 00:00:00.000 | 0 | 12280.0004 | 2019-01-21 10:30:00.000 | 0.29167 | 9.6042 | 19.4375 | 21.3333 | 530.4536 | 1.2599 | 631.7685 | 530.4536 | 3.3958 | 0
85247 | WH | LAN | Ecuador | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 755 | 162454 | Shaya | IDS | MCA | LSTK | ACAI-004 WDW | -0.63592 | -76.8774 | Auca | Deviated | J | 2018-05-14 04:00:00.000 | Primary Drilling | Sinopec-168 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 23.26 |  | 2018-06-05 12:14:24.000 | [7 empty] | 2.286 | 2018-06-07 22:00:00.000 | 2018-05-14 04:00:00.000 | 0 | 12350.0004 | 2018-06-05 06:30:00.000 | 4.1042 | 13.6458 | 22.1042 | 24.75 | 552.7376 | 18.3686 | 558.7182 | 552.7376 | 0 | 0
85344 | WH | LAN | Ecuador | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 755 | 162454 | Shaya | IDS | MCA | LSTK | ACAL-204 | -0.58834 | -76.9128 | Auca | Deviated | Direccional JHD | 2018-11-01 05:00:00.000 | Primary Drilling | Sinopec-168 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 24.25 |  | 2018-11-24 12:00:00.000 | [6 empty] | 8.5344 | 10.1138 | 2018-11-19 20:00:00.000 | 2018-11-01 05:00:00.000 | 0 | 12830.0004 | 2018-11-17 15:00:00.000 | 0.125 | 8.7917 | 16.4167 | 18.625 | 550.8408 | 0.53667 | 781.5229 | 550.8408 | 2.4167 | 0
85419 | WH | LAN | Ecuador | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 755 | 162454 | Shaya | IDS | MCA | LSTK | ACSC-032 | -0.80605 | -76.8844 | Auca Sur | Deviated | J | 2018-06-24 09:00:00.000 | Primary Drilling | Sinopec-168 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 20.61 |  | 2018-07-14 20:38:24.000 | [8 empty] | 2018-07-28 09:00:00.000 | 2018-06-24 09:00:00.000 | 0 | 11227.0004 | 2018-07-08 02:00:00.000 | 17.6875 | 6.6458 | 13.7083 | 34 | 548.0596 | 86.3437 | 818.9909 | 548.0596 | 6.0833 | 0
85551 | WH | LAN | Ecuador | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 755 | 162454 | Shaya | IDS | MCA | LSTK | CHSA-016 | -0.92279 | -76.9293 | Chonta Sur | Deviated | J | 2018-03-07 16:00:00.000 | Primary Drilling | Sinopec-168 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 19.62 |  | 2018-03-26 20:52:48.000 | [8 empty] | 2018-03-27 00:00:00.000 | 2018-03-07 16:00:00.000 | 0 | 11455.0004 | 2018-03-24 17:00:00.000 | 1.0208 | 9.6875 | 17.0417 | 19.3333 | 596.511 | 5.3159 | 672.1761 | 596.511 | 3.3958 | 0.041667
85573 | WH | LAN | Ecuador | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 755 | 162454 | Shaya | IDS | MCA | LSTK | CLBA-036WDW | -0.48428 | -76.896 | Culebra | Deviated | Directional | 2018-08-13 14:00:00.000 | Primary Drilling | Sinopec-168 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 22 |  | 2018-09-04 06:00:00.000 | [8 empty] | 2018-09-02 12:00:00.000 | 2018-08-13 14:00:00.000 | 0 | 10642.0003 | 2018-08-31 06:30:00.000 | 0.16667 | 8.7083 | 17.6875 | 19.9167 | 491.1692 | 0.76923 | 601.6679 | 491.1692 | 0 | 0
85586 | WH | LAN | Ecuador | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 755 | 162454 | Shaya | IDS | MCA | LSTK | CLBA-037 | -0.48421 | -76.896 | Culebra | Deviated | JHD | 2018-09-06 02:00:00.000 | Primary Drilling | Sinopec-168 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 22.5 |  | 2018-09-27 18:00:00.000 | [8 empty] | 2018-09-23 18:30:00.000 | 2018-09-06 02:00:00.000 | 0 | 11590.0004 | 2018-09-21 14:00:00.000 | 0.14583 | 7.9375 | 15.5 | 17.6875 | 534.9231 | 0.67308 | 747.742 | 534.9231 | 0 | 0
85605 | WH | LAN | Ecuador | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 755 | 162454 | Shaya | IDS | MCA | LSTK | CLBA-038 | -0.48418 | -76.896 | Culebra | Deviated | TIPO J | 2018-10-01 23:00:00.000 | Primary Drilling | Sinopec-168 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 21.89 |  | 2018-10-23 03:21:36.000 | [8 empty] | 2018-10-17 20:00:00.000 | 2018-10-01 23:00:00.000 | 0 | 10920.0003 | 2018-10-15 23:00:00.000 | 0.083333 | 7.3333 | 14 | 15.875 | 515.5402 | 0.39342 | 780 | 515.5402 | 0 | 0
85941 | WH | LAN | Ecuador | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 755 | 162454 | Shaya | IDS | MCA | LSTK | PTLA-002 | -0.5749 | -76.9565 | Pitalala | Deviated | Directional | 2018-03-16 13:00:00.000 | Primary Drilling | Sinopec-168 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 18.74 |  | 2018-04-03 23:45:36.000 | [8 empty] | 2018-04-05 00:30:00.000 | 2018-03-16 13:00:00.000 | 0 | 10755.0003 | 2018-04-03 01:00:00.000 | 3.4167 | 11.125 | 17.5 | 19.4792 | 582.9795 | 18.5202 | 614.5714 | 582.9795 | 0 | 0
85961 | WH | LAN | Ecuador | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 755 | 162454 | Shaya | IDS | MCA | LSTK | PTLA-003 | -0.57488 | -76.9565 | Pitalala | Deviated | DIRECTIONAL | 2018-04-13 03:00:00.000 | Primary Drilling | Sinopec-168 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 17.25 |  | 2018-04-29 12:00:00.000 | [8 empty] | 2018-04-28 06:00:00.000 | 2018-04-13 03:00:00.000 | 0 | 10782.0003 | 2018-04-26 00:00:00.000 | 0 | 6.3542 | 12.875 | 15.125 | 658.4428 | 0 | 837.4369 | 658.4428 | 0.6875 | 0
85982 | WH | LAN | Ecuador | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 755 | 162454 | Shaya | IDS | MCA | LSTK | PTLA-004 | -0.57494 | -76.9564 | Pitalala | Deviated | JHD | 2018-11-28 15:00:00.000 | Primary Drilling | Sinopec-168 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 23.89 |  | 2018-12-22 03:21:36.000 | [8 empty] | 2018-12-16 07:00:00.000 | 2018-11-28 15:00:00.000 | 0 | 12380.0004 | 2018-12-14 13:30:00.000 | 0.20833 | 8.2708 | 15.9375 | 17.6667 | 526.4725 | 0.88596 | 776.7843 | 526.4725 | 5.5625 | 0
173395 | WH | NAL | United States | 34F5D2E9B03C46478550120F87661A41 |  |  | Wold Powder River | IDS | NAM | LSTK | Pacific Power 3675-27-34-3-1FH | 43.0576 | -105.8456 | Converse County, WY | Horizontal | Development | 2018-02-05 14:30:00.000 | Primary Drilling | Nabors-X21 | 34F5D2E9B03C46478550120F87661A41 | 40.33 |  | 2018-03-17 13:51:13.000 | [8 empty] | 2018-03-16 00:00:00.000 | 2018-02-05 10:00:00.000 | 172 | 20970.0007 | 2018-03-12 00:00:00.000 | 4.0417 | 18.3021 | 34.3958 | 38.3958 | 524.6032 | 10.111 | 609.6669 | 524.6032 | 0 | 0
173597 | WH | NAL | United States | 34F5D2E9B03C46478550120F87661A41 |  |  | Wold Powder River | IDS | NAM | LSTK | Sand Springs Unit 3-34FH | 43.1283 | -105.9673 | Converse County, WY | Horizontal |  | 2017-12-26 00:00:00.000 | Primary Drilling | Nabors-X21 | 34F5D2E9B03C46478550120F87661A41 | 40.42 |  | 2018-02-04 16:06:12.000 | [8 empty] | 2018-01-29 18:00:00.000 | 2017-12-27 00:30:00.000 | 115 | 20600.0007 | 2018-01-25 01:00:00.000 | 3.1979 | 14.6562 | 30.0417 | 34.75 | 506.5038 | 7.8629 | 685.7143 | 506.5038 | 0 | 0
173757 | WH | NAL | United States | 34F5D2E9B03C46478550120F87661A41 |  |  | Wold Powder River | IDS | NAM | LSTK | Tuesday Draw 3874-26-23-14-3FH | 43.2438 | -105.7075 | Converse County, WY | Horizontal |  | 2018-03-21 03:00:00.000 | Primary Drilling | Nabors-X21 | 34F5D2E9B03C46478550120F87661A41 | 41.44 |  | 2018-04-30 16:29:37.000 | [8 empty] | 2018-04-29 01:00:00.000 | 2018-03-21 03:00:00.000 | 0 | 22610.0007 | 2018-04-23 20:00:00.000 | 2.9792 | 17.4375 | 33.7083 | 38.9167 | 557.4151 | 7.3447 | 670.754 | 557.4151 | 4.9792 | 0

## NPTBreakdown
| Welltrak_Project_Guid | ProjectName | WellName | RigName | GlobalName | Rig_Release | PYDurationDays
2 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | ZB-312 (AK-21 V) | RMG 101 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-03-28 19:43:43.000 | 0.10417
88 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | ZB-312 (AK-21 V) | RMG 101 | Rig Contractor | 2018-03-28 19:43:43.000 | 0.125
116 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | ZB-312 (AK-21 V) | RMG 101 | Schlumberger IDS | 2018-03-28 19:43:43.000 | 1.8854
204 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | ZB-334 (AM-17 DIR) | RMG 102 | Schlumberger IDS | 2018-03-17 17:31:01.000 | 5.1667
213 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | ZB-334 (AM-17 DIR) | RMG 102 | Schlumberger CPL | 2018-03-17 17:31:01.000 | 1.0729
236 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | ZB-312 (AK-21 V) | RMG 101 | Client Contractor | 2018-03-28 19:43:43.000 | 0.03125
281 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | ZB-334 (AM-17 DIR) | RMG 102 | Client Contractor | 2018-03-17 17:31:01.000 | 2.875
331 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | ZB-334 (AM-17 DIR) | RMG 102 | Schlumberger Well Services | 2018-03-17 17:31:01.000 | 1.3854
351 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | ZB-334 (AM-17 DIR) | RMG 102 | Other - Third Party | 2018-03-17 17:31:01.000 | 0.20833
396 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | ZB-335 (AP-30 DIR) | RMG 101 | Schlumberger IDS | 2018-03-04 00:50:49.000 | 4.6979
420 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | ZB-335 (AP-30 DIR) | RMG 101 | Client Contractor | 2018-03-04 00:50:49.000 | 2.1042
606 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | ZB-336 (AM-26 DIR) | RMG 102 | Schlumberger CPL | 2018-02-01 17:31:01.000 | 2.8646
610 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | ZB-336 (AM-26 DIR) | RMG 102 | Schlumberger IDS | 2018-02-01 17:31:01.000 | 3.2083
780 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | ZB-336 (AM-26 DIR) | RMG 102 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-02-01 17:31:01.000 | 0.020833
928 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | ZB-336 (AM-26 DIR) | RMG 102 | Rig Contractor | 2018-02-01 17:31:01.000 | 0.083333
959 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | ZB-336 (AM-26 DIR) | RMG 102 | Other - Third Party | 2018-02-01 17:31:01.000 | 0.22917
1055 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | ZB-338 (AO-33 DIR) | RMG 101 | Rig Contractor | 2018-01-27 17:31:01.000 | 0.16667
1056 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | ZB-338 (AO-33 DIR) | RMG 101 | Schlumberger IDS | 2018-01-27 17:31:01.000 | 5.5521
1233 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | ZB-335 (AP-30 DIR) | RMG 101 | Rig Contractor | 2018-03-04 00:50:49.000 | 0.083333
1306 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | ZB-343Dir | RMG 102 | Client Contractor | 2018-05-15 06:15:07.000 | 1.1042
1364 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | ZB-343Dir | RMG 102 | Schlumberger IDS | 2018-05-15 06:15:07.000 | 14.1667
1383 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | ZB-334 (AM-17 DIR) | RMG 102 | Rig Contractor | 2018-03-17 17:31:01.000 | 0.39583
1578 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | ZB-351 | RMG 101 | Other - Third Party | 2018-05-19 13:35:19.000 | 0.052083
1626 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | ZB-351 | RMG 101 | Schlumberger IDS | 2018-05-19 13:35:19.000 | 1.6042
1655 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | ZB-351 | RMG 101 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-05-19 13:35:19.000 | 0.59375
1678 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | ZB-352 Dir | RMG 102 | Schlumberger Wireline | 2018-07-20 11:16:12.000 | 0.19792
1698 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | ZB-350 | RMG 101 | Schlumberger IDS | 2018-06-27 14:15:36.000 | 1.8958
1759 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | ZB-350 | RMG 101 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-06-27 14:15:36.000 | 0.85417
1772 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | ZB-338 (AO-33 DIR) | RMG 101 | Other - Third Party | 2018-01-27 17:31:01.000 | 0.010417
1776 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | ZB-343Dir | RMG 102 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-05-15 06:15:07.000 | 0.0625
1836 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | ZB-353 | RMG 102 | Schlumberger IDS | 2018-09-21 18:37:03.000 | 3.0417
1916 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | ZB-354 Dir | RMG 102 | Schlumberger IDS | 2018-06-07 13:30:35.000 | 7.3021
1979 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | ZB-354 Dir | RMG 102 | Rig Contractor | 2018-06-07 13:30:35.000 | 0.072917
2094 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | ZB-371 Dir ( AM-27 ) | RMG 101 | Schlumberger Wireline | 2018-10-07 00:12:35.000 | 0.54167
2095 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | ZB-371 Dir ( AM-27 ) | RMG 101 | Schlumberger IDS | 2018-10-07 00:12:35.000 | 0.66667
2184 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | ZB-372 Dir | RMG 102 | Schlumberger Wireline | 2018-12-24 12:38:52.000 | 0.25
2211 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | ZB-351 | RMG 101 | Client Contractor | 2018-05-19 13:35:19.000 | 0.14583
2340 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | ZB-375 Dir | RMG 101 | Rig Contractor | 2018-07-10 06:05:21.000 | 4.3125
2783 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | ZB-352 Dir | RMG 102 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-07-20 11:16:12.000 | 0.95833
2799 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | ZB-383 | RMG 102 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-09-27 15:09:11.000 | 1.0313
2810 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | ZB-368 | RMG 102 | Rig Contractor | 2018-10-28 14:37:10.000 | 0.70833
2920 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | ZB-368 | RMG 102 | Schlumberger Testing & Process | 2018-10-28 14:37:10.000 | 0.6875
2934 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | ZB-353 | RMG 102 | Schlumberger Wireline | 2018-09-21 18:37:03.000 | 0.052083
3047 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | ZB-350 | RMG 101 | Rig Contractor | 2018-06-27 14:15:36.000 | 1.2083
3257 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | ZB-393 Dir | RMG 101 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-12-03 06:04:02.000 | 0.26042
3451 | 81B8C8EBACE443B4B4C5577C744AD18E | Italgas Italy UGS | Cornegliano B02 | HH 200 LP Drilling | Rig Contractor | 2019-07-16 12:30:00.000 | 0.5
3459 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | ZB-352 Dir | RMG 102 | Client Contractor | 2018-07-20 11:16:12.000 | 0.82292
3508 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1269 | AD-66 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-07-03 00:37:48.000 | 12.1562
3677 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1269 | AD-66 | Rig Contractor | 2019-07-03 00:37:48.000 | 12.0208
3907 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | ZB-381 | RMG 101 | Other - Third Party | 2018-09-11 15:22:12.000 | 0.125
3909 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1269 | AD-66 | Client Contractor | 2019-07-03 00:37:48.000 | 2.8125
3912 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1269 | AD-66 | Schlumberger MI-Swaco | 2019-07-03 00:37:48.000 | 1.5625
3976 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | ZB-383 | RMG 102 | Schlumberger IDS | 2018-09-27 15:09:11.000 | 0.92708
4383 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | ZB-376 | RMG 101 | Schlumberger Wireline | 2018-08-31 13:23:31.000 | 0.86458
4676 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1270 | AD-43 | Schlumberger Well Services | 2018-08-15 13:27:36.000 | 2.0521
4682 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1292 | AD-43 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-01-04 19:14:24.000 | 0.020833
4777 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1269 | AD-66 | Schlumberger IDS | 2019-07-03 00:37:48.000 | 0.3125
4916 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1292 | AD-43 | Schlumberger Well Services | 2018-01-04 19:14:24.000 | 2.3958
4969 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | ZB-352 Dir | RMG 102 | Rig Contractor | 2018-07-20 11:16:12.000 | 0.0625
5015 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | ZB-381 | RMG 101 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-09-11 15:22:12.000 | 0.70833
5094 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | ZB-372 Dir | RMG 102 | Other - Third Party | 2018-12-24 12:38:52.000 | 0.020833
5193 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1292 | AD-43 | Casing Running Company | 2018-01-04 19:14:24.000 | 0.20833
5194 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1292 | AD-43 | Schlumberger IDS | 2018-01-04 19:14:24.000 | 2.9688
5249 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | ZB-372 Dir | RMG 102 | Schlumberger IDS | 2018-12-24 12:38:52.000 | 0.3125
5428 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1315 | AD-66 | Schlumberger Wireline | 2018-08-02 05:37:12.000 | 1.375
5472 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | ZB-375 Dir | RMG 101 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-07-10 06:05:21.000 | 0.083333
5600 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1315 | AD-66 | Rig Contractor | 2018-08-02 05:37:12.000 | 6.0937
5815 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | ZB-376 | RMG 101 | Schlumberger IDS | 2018-08-31 13:23:31.000 | 0.16667
6200 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | ZB-368 | RMG 102 | Other - Third Party | 2018-10-28 14:37:10.000 | 0.125
6207 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | ZB-372 Dir | RMG 102 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-12-24 12:38:52.000 | 0.083333
6274 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1341 | AD-56 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-11-19 17:51:36.000 | 2.2396
6371 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | ZB-384 | RMG 101 | Client Contractor | 2018-12-28 08:25:00.000 | 0.020833
6460 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1341 | AD-56 | Schlumberger IDS | 2019-11-19 17:51:36.000 | 0.40625
6582 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1341 | AD-56 | Rig Contractor | 2019-11-19 17:51:36.000 | 1.4271
6616 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | ZB-383 | RMG 102 | Schlumberger MI-Swaco | 2018-09-27 15:09:11.000 | 0.38542
6773 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1367 | AD-43 | Schlumberger IDS | 2019-06-14 07:19:12.000 | 1.125
6885 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | ZB-393 Dir | RMG 101 | Schlumberger IDS | 2018-12-03 06:04:02.000 | 0.0625
6974 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1367 | AD-43 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-06-14 07:19:12.000 | 0.21875
6976 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1367 | AD-43 | Client Contractor | 2019-06-14 07:19:12.000 | 0.71875
7030 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | ZB-393 Dir | RMG 101 | Other - Third Party | 2018-12-03 06:04:02.000 | 0.0625
7096 | 81B8C8EBACE443B4B4C5577C744AD18E | Italgas Italy UGS | Cornegliano B02 | HH 200 LP Drilling | Schlumberger IDS | 2019-07-16 12:30:00.000 | 0.10417
7115 | 81B8C8EBACE443B4B4C5577C744AD18E | Italgas Italy UGS | Cornegliano B02 | HH 200 LP Drilling | Schlumberger Well Services | 2019-07-16 12:30:00.000 | 0.083333
7162 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1369 | AD-46 | Client Contractor | 2019-10-06 02:58:48.000 | 7.4792
7207 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | ZB-381 | RMG 101 | Rig Contractor | 2018-09-11 15:22:12.000 | 0.09375
7250 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | ZB-368 | RMG 102 | Client Contractor | 2018-10-28 14:37:10.000 | 0.041667
7399 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | ZB-383 | RMG 102 | Rig Contractor | 2018-09-27 15:09:11.000 | 0.020833
7558 | 81B8C8EBACE443B4B4C5577C744AD18E | Italgas Italy UGS | Cornegliano B02 | HH 200 LP Drilling | Schlumberger MI-Swaco | 2019-07-16 12:30:00.000 | 0.125
7685 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1270 | AD-43 | Other - Third Party | 2018-08-15 13:27:36.000 | 0.03125
7749 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1369 | AD-46 | Rig Contractor | 2019-10-06 02:58:48.000 | 0.76042
7750 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1369 | AD-46 | Schlumberger Wireline | 2019-10-06 02:58:48.000 | 0.53125
7940 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1270 | AD-43 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-08-15 13:27:36.000 | 0.36458
8094 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1292 | AD-43 | Schlumberger Wireline | 2018-01-04 19:14:24.000 | 0.28125
8435 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1371 | AD-43 | Rig Contractor | 2019-09-18 09:12:36.000 | 7.3646
8685 | 81B8C8EBACE443B4B4C5577C744AD18E | Italgas Italy UGS | Cornegliano B02 | HH 200 LP Drilling | Other - Third Party | 2019-07-16 12:30:00.000 | 0.041667
8790 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | ZB-384 | RMG 101 | Other - Third Party | 2018-12-28 08:25:00.000 | 0.041667
9010 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1366 | AD-43 | Client Contractor | 2019-11-24 14:14:24.000 | 0.375
9104 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1315 | AD-66 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-08-02 05:37:12.000 | 0.33333
9593 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1315 | AD-66 | Casing Running Company | 2018-08-02 05:37:12.000 | 0.10417
9611 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1371 | AD-43 | Client Contractor | 2019-09-18 09:12:36.000 | 4.4063
9616 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1371 | AD-43 | Schlumberger IDS | 2019-09-18 09:12:36.000 | 0.91667
9719 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1367 | AD-43 | Rig Contractor | 2019-06-14 07:19:12.000 | 0.25
9752 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1315 | AD-66 | Schlumberger IDS | 2018-08-02 05:37:12.000 | 0.25
9790 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1367 | AD-43 | Other - Third Party | 2019-06-14 07:19:12.000 | 1.1458
9865 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1269 | AD-66 | Schlumberger Wireline | 2019-07-03 00:37:48.000 | 0.083333
9940 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1270 | AD-43 | Casing Running Company | 2018-08-15 13:27:36.000 | 0.041667
10110 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1376 | AD-65 | Schlumberger BDT | 2019-02-24 17:01:12.000 | 1.8958
10111 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1376 | AD-65 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-02-24 17:01:12.000 | 1.8958
10147 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1376 | AD-65 | Schlumberger Wireline | 2019-02-24 17:01:12.000 | 9.1979
10282 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1371 | AD-43 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-09-18 09:12:36.000 | 0.22917
10425 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | ZB-381 | RMG 101 | Schlumberger BDT | 2018-09-11 15:22:12.000 | 0.0625
10635 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1376 | AD-65 | Client Contractor | 2019-02-24 17:01:12.000 | 30.0417
10849 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1376 | AD-65 | Schlumberger MI-Swaco | 2019-02-24 17:01:12.000 | 1.375
11141 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1369 | AD-46 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-10-06 02:58:48.000 | 0.13542
11323 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1366 | AD-43 | Rig Contractor | 2019-11-24 14:14:24.000 | 0.19792
11676 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1379 | AD-59 | Rig Contractor | 2019-12-08 00:30:36.000 | 0.73958
11679 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1379 | AD-59 | Client Contractor | 2019-12-08 00:30:36.000 | 10.1354
11769 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1379 | AD-59 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-12-08 00:30:36.000 | 5.625
11812 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1379 | AD-59 | Schlumberger IDS | 2019-12-08 00:30:36.000 | 52.9375
12084 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1367 | AD-43 | Schlumberger Wireline | 2019-06-14 07:19:12.000 | 0.79167
12336 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1371 | AD-43 | Schlumberger Wireline | 2019-09-18 09:12:36.000 | 0.53125
12509 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1830 | AD-43 | Schlumberger IDS | 2018-10-07 00:14:35.000 | 2.6042
12589 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1830 | AD-43 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-10-07 00:14:35.000 | 1.1771
12676 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1837 | AD-66 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-02-08 17:52:12.000 | 2.4896
12696 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1837 | AD-66 | Rig Contractor | 2019-02-08 17:52:12.000 | 5.6562
12729 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1844 | AD-56 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-12-29 14:55:58.000 | 1.75
12755 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1844 | AD-56 | Rig Contractor | 2018-12-29 14:55:58.000 | 2.5417
12782 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1844 | AD-56 | Schlumberger MI-Swaco | 2018-12-29 14:55:58.000 | 5.3229
12825 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1844 | AD-56 | Schlumberger IDS | 2018-12-29 14:55:58.000 | 1.9271
12868 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1830 | AD-43 | Casing Running Company | 2018-10-07 00:14:35.000 | 0.16667
13103 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1837 | AD-66 | Schlumberger IDS | 2019-02-08 17:52:12.000 | 0.20833
13315 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1379 | AD-59 | Other - Third Party | 2019-12-08 00:30:36.000 | 0.73958
13387 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1376 | AD-65 | Other - Third Party | 2019-02-24 17:01:12.000 | 0.5
13420 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1846 | AD-43 | Rig Contractor | 2018-03-11 19:45:00.000 | 0.36458
13453 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1870 | AD-43 | Schlumberger Well Services | 2018-05-21 06:43:36.000 | 2.9688
13459 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1870 | AD-43 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-05-21 06:43:36.000 | 2.2917
13541 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1882 | AD-65 | Rig Contractor | 2018-12-05 01:00:00.000 | 0.83333
13630 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1885 | AD-65 | Schlumberger MI-Swaco | 2019-11-16 19:17:19.000 | 0.89583
13934 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1885 | AD-65 | Rig Contractor | 2019-11-16 19:17:19.000 | 0.28125
14103 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1890 | AD-65 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-07-15 02:55:48.000 | 0.14583
14112 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1376 | AD-65 | Rig Contractor | 2019-02-24 17:01:12.000 | 0.19792
14189 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1890 | AD-65 | Rig Contractor | 2019-07-15 02:55:48.000 | 1.9583
14225 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1383 | AD-46 | Rig Contractor | 2019-12-22 06:35:24.000 | 0.09375
14254 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1890 | AD-65 | Schlumberger IDS | 2019-07-15 02:55:48.000 | 1.0729
14302 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1890 | AD-65 | Other - Third Party | 2019-07-15 02:55:48.000 | 2.625
14405 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1890 | AD-65 | Casing Running Company | 2019-07-15 02:55:48.000 | 3.4375
14673 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1892 | AD-66 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-11-20 06:29:24.000 | 8.9375
14734 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1892 | AD-66 | Schlumberger MI-Swaco | 2019-11-20 06:29:24.000 | 0.125
14737 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1892 | AD-66 | Schlumberger IDS | 2019-11-20 06:29:24.000 | 28.5312
14816 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1892 | AD-66 | Rig Contractor | 2019-11-20 06:29:24.000 | 4.0729
14828 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1844 | AD-56 | Schlumberger Well Services | 2018-12-29 14:55:58.000 | 0.1875
14972 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1369 | AD-46 | Casing Running Company | 2019-10-06 02:58:48.000 | 0.14583
15263 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1870 | AD-43 | Schlumberger Wireline | 2018-05-21 06:43:36.000 | 0.5
15601 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1893 | AD-56 | Schlumberger CPL | 2019-05-02 10:00:36.000 | 20.2292
15986 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1870 | AD-43 | Casing Running Company | 2018-05-21 06:43:36.000 | 0.041667
16174 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1893 | AD-56 | Rig Contractor | 2019-05-02 10:00:36.000 | 3.9375
16371 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1893 | AD-56 | Casing Running Company | 2019-05-02 10:00:36.000 | 0.20833
16372 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-2104 | AD-66 | Rig Contractor | 2018-11-19 21:09:52.000 | 2.1354
16382 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-2104 | AD-66 | Client Contractor | 2018-11-19 21:09:52.000 | 0.30208
16387 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-2104 | AD-66 | Schlumberger MI-Swaco | 2018-11-19 21:09:52.000 | 3.3333
16410 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-2104 | AD-66 | Schlumberger CPL | 2018-11-19 21:09:52.000 | 8.4063
16503 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-2106 | AD-43 | Schlumberger Wireline | 2019-03-09 15:30:00.000 | 1.0833
16564 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1846 | AD-43 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-03-11 19:45:00.000 | 0.44792
16565 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-2106 | AD-43 | Client Contractor | 2019-03-09 15:30:00.000 | 77.5
16691 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1870 | AD-43 | Schlumberger BDT | 2018-05-21 06:43:36.000 | 0.65625
16843 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1846 | AD-43 | Schlumberger Well Services | 2018-03-11 19:45:00.000 | 0.10417
16966 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-2106 | AD-43 | Rig Contractor | 2019-03-09 15:30:00.000 | 0.125
17032 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1844 | AD-56 | Casing Running Company | 2018-12-29 14:55:58.000 | 0.375
17210 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-2119 | AD-65 | Schlumberger IDS | 2018-09-16 09:12:36.000 | 2.1146
17220 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-2119 | AD-65 | Casing Running Company | 2018-09-16 09:12:36.000 | 0.22917
17225 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-2119 | AD-65 | Rig Contractor | 2018-09-16 09:12:36.000 | 2.0938
17258 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1376 | AD-65 | Schlumberger IDS | 2019-02-24 17:01:12.000 | 0.14583
17362 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-2125 | AD-59 | Other - Third Party | 2019-06-07 20:28:39.000 | 0.58333
17417 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-2126 | AD-59 | Schlumberger MI-Swaco | 2019-02-22 06:07:48.000 | 1.375
17431 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-2126 | AD-59 | Rig Contractor | 2019-02-22 06:07:48.000 | 1.2188
17441 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-2126 | AD-59 | Schlumberger IDS | 2019-02-22 06:07:48.000 | 0.39583
17442 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-2126 | AD-59 | Schlumberger CPL | 2019-02-22 06:07:48.000 | 0.58333
17470 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-2177 | AD-56 | Rig Contractor | 2019-07-31 01:51:00.000 | 7.6979
17620 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1870 | AD-43 | Schlumberger IDS | 2018-05-21 06:43:36.000 | 0.33333
17627 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HWYH-1155 | AD-41 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-02-16 09:07:30.000 | 1.4167
17635 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HWYH-1155 | AD-41 | Rig Contractor | 2018-02-16 09:07:30.000 | 0.14583
17734 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1882 | AD-65 | Schlumberger MI-Swaco | 2018-12-05 01:00:00.000 | 2.4792
17760 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1882 | AD-65 | Schlumberger IDS | 2018-12-05 01:00:00.000 | 0.375
17886 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1376 | AD-65 | Casing Running Company | 2019-02-24 17:01:12.000 | 0.10417
17970 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HWYH-1155 | AD-41 | Schlumberger IDS | 2018-02-16 09:07:30.000 | 0.38542
17997 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1882 | AD-65 | Schlumberger Well Services | 2018-12-05 01:00:00.000 | 0.64583
18095 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1885 | AD-65 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-11-16 19:17:19.000 | 0.0625
18409 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HWYH-1170 | AD-55 | Schlumberger Wireline | 2019-05-11 16:06:36.000 | 0.96875
18552 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1846 | AD-43 | Schlumberger IDS | 2018-03-11 19:45:00.000 | 0.041667
18733 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HWYH-1170 | AD-55 | Rig Contractor | 2019-05-11 16:06:36.000 | 0.59375
19334 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HWYH-1170 | AD-55 | Schlumberger IDS | 2019-05-11 16:06:36.000 | 38.0312
19642 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HWYH-1175 | AD-41 | Schlumberger Well Services | 2019-01-29 04:24:00.000 | 0.25
19759 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1892 | AD-66 | Schlumberger Wireline | 2019-11-20 06:29:24.000 | 0.83333
21508 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1893 | AD-56 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-05-02 10:00:36.000 | 0.0625
21732 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-2104 | AD-66 | Schlumberger BDT | 2018-11-19 21:09:52.000 | 0.4375
21745 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-2104 | AD-66 | Schlumberger Wireline | 2018-11-19 21:09:52.000 | 0.33333
22139 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1892 | AD-66 | Client Contractor | 2019-11-20 06:29:24.000 | 0.22917
22257 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-2104 | AD-66 | Schlumberger IDS | 2018-11-19 21:09:52.000 | 0.1875
22345 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1893 | AD-56 | Schlumberger IDS | 2019-05-02 10:00:36.000 | 0.57292
22575 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-2106 | AD-43 | Schlumberger IDS | 2019-03-09 15:30:00.000 | 0.67708
22662 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-2119 | AD-65 | Client Contractor | 2018-09-16 09:12:36.000 | 1.3542
22739 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-2125 | AD-59 | Rig Contractor | 2019-06-07 20:28:39.000 | 1.9792
22846 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-2126 | AD-59 | Other - Third Party | 2019-02-22 06:07:48.000 | 0.041667
23506 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-2119 | AD-65 | Schlumberger MI-Swaco | 2018-09-16 09:12:36.000 | 0.41667
23548 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HWYH-1170 | AD-55 | Schlumberger MI-Swaco | 2019-05-11 16:06:36.000 | 0.82292
23560 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HWYH-1170 | AD-55 | Other - Third Party | 2019-05-11 16:06:36.000 | 2.2396
23609 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1844 | AD-56 | Client Contractor | 2018-12-29 14:55:58.000 | 0.0625
23947 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-2125 | AD-59 | Schlumberger IDS | 2019-06-07 20:28:39.000 | 0.10417
24155 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1885 | AD-65 | Schlumberger Wireline | 2019-11-16 19:17:19.000 | 0.041667
24309 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1890 | AD-65 | Client Contractor | 2019-07-15 02:55:48.000 | 0.083333
24529 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HWYH-1176 | AD-41 | Schlumberger IDS | 2019-08-05 01:41:28.000 | 0.083333
24570 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HWYH-1176 | AD-41 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-08-05 01:41:28.000 | 1.3125
24621 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HWYH-1176 | AD-41 | Rig Contractor | 2019-08-05 01:41:28.000 | 1.0625
24725 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HWYH-1180 | AD-41 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-04-30 15:44:24.000 | 1.3542
24960 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HWYH-1180 | AD-41 | Rig Contractor | 2019-04-30 15:44:24.000 | 3.9896
25030 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | SDGM-1094 | AD-42 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-05-25 03:58:48.000 | 0.65625
25139 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | SDGM-1112 | AD-42 | Rig Contractor | 2018-07-28 21:25:34.000 | 1.0417
25745 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HWYH-1155 | AD-41 | Other - Third Party | 2018-02-16 09:07:30.000 | 0.13542
25804 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-2119 | AD-65 | Other - Third Party | 2018-09-16 09:12:36.000 | 0.45833
26002 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-1995 | AD-64 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-06-11 16:06:36.000 | 24.2812
26174 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-1995 | AD-64 | Schlumberger Wireline | 2019-06-11 16:06:36.000 | 1.8646
26194 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-1995 | AD-64 | Schlumberger CPL | 2019-06-11 16:06:36.000 | 6.7708
26207 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-1995 | AD-64 | Client Contractor | 2019-06-11 16:06:36.000 | 4.2187
26215 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-1995 | AD-64 | Rig Contractor | 2019-06-11 16:06:36.000 | 2.2396
26248 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-1995 | AD-64 | Schlumberger IDS | 2019-06-11 16:06:36.000 | 1.7604
26249 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2057 | AD-64 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-11-02 10:24:00.000 | 7.4896
26273 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2057 | AD-64 | Schlumberger Wireline | 2018-11-02 10:24:00.000 | 2.2292
26306 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2057 | AD-64 | Schlumberger IDS | 2018-11-02 10:24:00.000 | 13.625
26395 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-2125 | AD-59 | Schlumberger Well Services | 2019-06-07 20:28:39.000 | 0.16667
26410 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2057 | AD-64 | Rig Contractor | 2018-11-02 10:24:00.000 | 8.0938
26573 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2057 | AD-64 | Schlumberger BDT | 2018-11-02 10:24:00.000 | 2.9792
26667 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2062 | AD-46 | Rig Contractor | 2018-05-29 17:50:24.000 | 5.7708
26705 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-2104 | AD-66 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-11-19 21:09:52.000 | 0.0625
26918 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | SDGM-1094 | AD-42 | Schlumberger IDS | 2018-05-25 03:58:48.000 | 1.1146
26936 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | SDGM-1112 | AD-42 | Schlumberger IDS | 2018-07-28 21:25:34.000 | 0.0625
27065 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2062 | AD-46 | Schlumberger IDS | 2018-05-29 17:50:24.000 | 45.6146
27196 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HWYH-1155 | AD-41 | Casing Running Company | 2018-02-16 09:07:30.000 | 0.11458
27477 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-2177 | AD-56 | Casing Running Company | 2019-07-31 01:51:00.000 | 0.14583
27509 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-2177 | AD-56 | Schlumberger IDS | 2019-07-31 01:51:00.000 | 0.020833
27566 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-2177 | AD-56 | Other - Third Party | 2019-07-31 01:51:00.000 | 0.53125
27771 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HWYH-1155 | AD-41 | Schlumberger MI-Swaco | 2018-02-16 09:07:30.000 | 0.22917
28035 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1830 | AD-43 | Schlumberger Well Services | 2018-10-07 00:14:35.000 | 0.041667
28169 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2062 | AD-46 | Schlumberger MI-Swaco | 2018-05-29 17:50:24.000 | 0.15625
28590 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2072 | AD-42 | Schlumberger BDT | 2018-03-07 07:09:36.000 | 1.0729
28885 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HWYH-1176 | AD-41 | Schlumberger Wireline | 2019-08-05 01:41:28.000 | 0.083333
28954 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | SDGM-1094 | AD-42 | Other - Third Party | 2018-05-25 03:58:48.000 | 1.3125
29525 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HWYH-1175 | AD-41 | Schlumberger Wireline | 2019-01-29 04:24:00.000 | 0.33333
30198 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2072 | AD-42 | Rig Contractor | 2018-03-07 07:09:36.000 | 0.71875
30208 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | SDGM-1094 | AD-42 | Rig Contractor | 2018-05-25 03:58:48.000 | 0.96875
30409 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2090 | AD-42 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-04-11 01:23:12.000 | 3.2812
30562 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-2126 | AD-59 | Schlumberger Wireline | 2019-02-22 06:07:48.000 | 0.083333
30669 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2090 | AD-42 | Rig Contractor | 2019-04-11 01:23:12.000 | 0.55208
30705 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2090 | AD-42 | Schlumberger MI-Swaco | 2019-04-11 01:23:12.000 | 2.5625
30741 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2110 | AD-55 | Schlumberger IDS | 2019-10-24 12:47:12.000 | 89.7917
30957 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-1995 | AD-64 | Casing Running Company | 2019-06-11 16:06:36.000 | 0.03125
31306 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2062 | AD-46 | Other - Third Party | 2018-05-29 17:50:24.000 | 0.041667
31412 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2072 | AD-42 | Casing Running Company | 2018-03-07 07:09:36.000 | 0.041667
31429 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2090 | AD-42 | Schlumberger IDS | 2019-04-11 01:23:12.000 | 0.32292
31783 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2057 | AD-64 | Casing Running Company | 2018-11-02 10:24:00.000 | 0.46875
31928 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2110 | AD-55 | Rig Contractor | 2019-10-24 12:47:12.000 | 0.80208
32089 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2260 | AD-41 | Schlumberger Wireline | 2018-04-18 19:19:12.000 | 2.3542
32104 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2260 | AD-41 | Rig Contractor | 2018-04-18 19:19:12.000 | 3.6354
32116 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2260 | AD-41 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-04-18 19:19:12.000 | 0.90625
32151 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2267 | AD-46 | Schlumberger IDS | 2018-03-31 21:54:36.000 | 24.1146
32164 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2267 | AD-46 | Rig Contractor | 2018-03-31 21:54:36.000 | 17.4271
32193 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2274 | AD-46 | Schlumberger CPL | 2019-07-25 22:43:48.000 | 2.9479
32234 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2274 | AD-46 | Schlumberger IDS | 2019-07-25 22:43:48.000 | 15.3333
32246 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2274 | AD-46 | Schlumberger Wireline | 2019-07-25 22:43:48.000 | 0.625
32249 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2274 | AD-46 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-07-25 22:43:48.000 | 17.3021
32297 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2274 | AD-46 | Rig Contractor | 2019-07-25 22:43:48.000 | 1.1979
32348 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2275 | AD-41 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-07-25 06:43:12.000 | 2
32367 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2275 | AD-41 | Schlumberger CPL | 2018-07-25 06:43:12.000 | 10.3542
32373 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2275 | AD-41 | Rig Contractor | 2018-07-25 06:43:12.000 | 5.5
32403 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2275 | AD-41 | Schlumberger IDS | 2018-07-25 06:43:12.000 | 2.0729
32438 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2277 | AD-67 | Schlumberger IDS | 2018-11-06 16:44:24.000 | 21.3125
32528 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2277 | AD-67 | Rig Contractor | 2018-11-06 16:44:24.000 | 11.1875
32533 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2277 | AD-67 | Schlumberger Wireline | 2018-11-06 16:44:24.000 | 1.875
32647 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2283 | AD-64 | Schlumberger Wireline | 2019-09-07 07:57:00.000 | 2.1146
32678 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2283 | AD-64 | Schlumberger BDT | 2019-09-07 07:57:00.000 | 2.5208
32680 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2283 | AD-64 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-09-07 07:57:00.000 | 1.3229
32683 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2283 | AD-64 | Casing Running Company | 2019-09-07 07:57:00.000 | 0.041667
32724 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2283 | AD-64 | Client Contractor | 2019-09-07 07:57:00.000 | 0.17708
32732 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2283 | AD-64 | Rig Contractor | 2019-09-07 07:57:00.000 | 3.3854
32769 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2285 | AD-46 | Rig Contractor | 2018-08-08 15:42:20.000 | 3.1562
32790 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2285 | AD-46 | Schlumberger Well Services | 2018-08-08 15:42:20.000 | 0.09375
32794 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2285 | AD-46 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-08-08 15:42:20.000 | 2.1354
32823 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2285 | AD-46 | Schlumberger IDS | 2018-08-08 15:42:20.000 | 0.5625
32841 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2295 | AD-67 | Schlumberger IDS | 2019-11-11 18:53:55.000 | 12.1979
32844 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | SDGM-1112 | AD-42 | Other - Third Party | 2018-07-28 21:25:34.000 | 0.041667
32872 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2295 | AD-67 | Rig Contractor | 2019-11-11 18:53:55.000 | 47.625
33272 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HWYH-1175 | AD-41 | Rig Contractor | 2019-01-29 04:24:00.000 | 0.46875
34001 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2057 | AD-64 | Other - Third Party | 2018-11-02 10:24:00.000 | 0.052083
34041 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2322 | AD-55 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-12-06 01:52:48.000 | 3.25
34044 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2322 | AD-55 | Rig Contractor | 2019-12-06 01:52:48.000 | 1.8646
34047 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2322 | AD-55 | Schlumberger MI-Swaco | 2019-12-06 01:52:48.000 | 3.4792
34386 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2322 | AD-55 | Schlumberger BDT | 2019-12-06 01:52:48.000 | 2.7188
34412 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3005 | AD-67 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-02-01 16:56:41.000 | 2.8125
34602 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3010 | AD-42 | Rig Contractor | 2019-06-30 17:30:00.000 | 0.53125
34650 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3010 | AD-42 | Schlumberger IDS | 2019-06-30 17:30:00.000 | 0.98958
34982 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3013 | AD-42 | Schlumberger MI-Swaco | 2019-01-13 20:18:00.000 | 2.7708
34994 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2260 | AD-41 | Casing Running Company | 2018-04-18 19:19:12.000 | 0.03125
35001 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3013 | AD-42 | Schlumberger Wireline | 2019-01-13 20:18:00.000 | 0.41667
35008 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3013 | AD-42 | Schlumberger CPL | 2019-01-13 20:18:00.000 | 12.5729
35044 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3013 | AD-42 | Schlumberger IDS | 2019-01-13 20:18:00.000 | 6.9375
35095 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3013 | AD-42 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-01-13 20:18:00.000 | 1.2708
35106 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3013 | AD-42 | Rig Contractor | 2019-01-13 20:18:00.000 | 1.0938
35129 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3014 | AD-46 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-01-29 14:18:07.000 | 1.6042
35149 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3014 | AD-46 | Client Contractor | 2019-01-29 14:18:07.000 | 26.7292
35188 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3014 | AD-46 | Schlumberger Wireline | 2019-01-29 14:18:07.000 | 0.41667
35203 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3014 | AD-46 | Schlumberger IDS | 2019-01-29 14:18:07.000 | 2.1875
35207 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3014 | AD-46 | Schlumberger BDT | 2019-01-29 14:18:07.000 | 1.375
35236 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3014 | AD-46 | Schlumberger MI-Swaco | 2019-01-29 14:18:07.000 | 1.9688
35239 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2062 | AD-46 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-05-29 17:50:24.000 | 0.61458
35277 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3014 | AD-46 | Casing Running Company | 2019-01-29 14:18:07.000 | 0.15625
35930 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-1995 | AD-64 | Schlumberger Well Services | 2019-06-11 16:06:36.000 | 0.16667
36179 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3035 | AD-55 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-12-15 16:48:50.000 | 5.4792
36204 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HWYH-1155 | AD-41 | Schlumberger Wireline | 2018-02-16 09:07:30.000 | 0.041667
36540 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2275 | AD-41 | Schlumberger Well Services | 2018-07-25 06:43:12.000 | 1.0625
37490 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2283 | AD-64 | Schlumberger IDS | 2019-09-07 07:57:00.000 | 1.5312
38463 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2090 | AD-42 | Other - Third Party | 2019-04-11 01:23:12.000 | 0.020833
38620 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3035 | AD-55 | Rig Contractor | 2018-12-15 16:48:50.000 | 1.0417
38681 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HWYH-1175 | AD-41 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-01-29 04:24:00.000 | 0.052083
39095 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2295 | AD-67 | Schlumberger Well Services | 2019-11-11 18:53:55.000 | 0.36458
39171 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2274 | AD-46 | Casing Running Company | 2019-07-25 22:43:48.000 | 0.041667
39177 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3036 | AD-42 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-10-12 11:09:00.000 | 1.8229
39307 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3036 | AD-42 | Schlumberger IDS | 2018-10-12 11:09:00.000 | 4.6667
39548 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3038 | AD-41 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-10-21 02:43:26.000 | 5.6979
39552 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3005 | AD-67 | Client Contractor | 2019-02-01 16:56:41.000 | 0.54167
39765 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3005 | AD-67 | Rig Contractor | 2019-02-01 16:56:41.000 | 2.5
41582 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3038 | AD-41 | Schlumberger IDS | 2018-10-21 02:43:26.000 | 13.6354
41585 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3038 | AD-41 | Client Contractor | 2018-10-21 02:43:26.000 | 2.2396
41762 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2285 | AD-46 | Client Contractor | 2018-08-08 15:42:20.000 | 0.10417
42287 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3042 | AD-42 | Schlumberger IDS | 2019-10-11 17:00:00.000 | 5.3125
42379 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3036 | AD-42 | Schlumberger Well Services | 2018-10-12 11:09:00.000 | 0.86458
42762 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3038 | AD-41 | Rig Contractor | 2018-10-21 02:43:26.000 | 0.94792
42879 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3042 | AD-42 | Rig Contractor | 2019-10-11 17:00:00.000 | 1.5833
42964 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3042 | AD-42 | Schlumberger BDT | 2019-10-11 17:00:00.000 | 1.3438
42983 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3071 | AD-67 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-06-15 09:00:00.000 | 7.3542
43082 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3071 | AD-67 | Rig Contractor | 2019-06-15 09:00:00.000 | 4.3854
43206 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3071 | AD-67 | Schlumberger IDS | 2019-06-15 09:00:00.000 | 22.0729
43668 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3005 | AD-67 | Casing Running Company | 2019-02-01 16:56:41.000 | 0.10417
43689 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2277 | AD-67 | Casing Running Company | 2018-11-06 16:44:24.000 | 0.21875
43954 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3010 | AD-42 | Schlumberger Wireline | 2019-06-30 17:30:00.000 | 0.15625
44352 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3083 | AD-46 | Schlumberger BDT | 2018-10-02 13:39:50.000 | 1.5938
44386 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3010 | AD-42 | Schlumberger Well Services | 2019-06-30 17:30:00.000 | 0.54167
44428 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3071 | AD-67 | Casing Running Company | 2019-06-15 09:00:00.000 | 0.10417
44628 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3071 | AD-67 | Schlumberger Wireline | 2019-06-15 09:00:00.000 | 0.92708
44630 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3071 | AD-67 | Schlumberger Well Services | 2019-06-15 09:00:00.000 | 0.27083
45714 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2274 | AD-46 | Client Contractor | 2019-07-25 22:43:48.000 | 0.11458
45736 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3036 | AD-42 | Casing Running Company | 2018-10-12 11:09:00.000 | 0.13542
45941 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3036 | AD-42 | Rig Contractor | 2018-10-12 11:09:00.000 | 0.51042
46131 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3084 | AD-46 | Schlumberger Wireline | 2019-03-27 11:55:48.000 | 0.13542
46157 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3084 | AD-46 | Schlumberger IDS | 2019-03-27 11:55:48.000 | 0.79167
46158 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3014 | AD-46 | Rig Contractor | 2019-01-29 14:18:07.000 | 0.82292
46180 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3084 | AD-46 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-03-27 11:55:48.000 | 1.9375
46270 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3084 | AD-46 | Rig Contractor | 2019-03-27 11:55:48.000 | 2.1875
46654 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3017 | AD-64 | Schlumberger Wireline | 2019-01-01 01:19:49.000 | 0.125
46702 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3042 | AD-42 | Schlumberger Well Services | 2019-10-11 17:00:00.000 | 1.5938
46880 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3090 | AD-41 | Schlumberger Well Services | 2019-11-09 01:35:24.000 | 0.78125
46898 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HRDH-1460 | SINO-6 | Rig Contractor | 2018-09-24 19:50:24.000 | 31.8021
46908 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HRDH-1460 | SINO-6 | Schlumberger IDS | 2018-09-24 19:50:24.000 | 3.1563
46910 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HRDH-1460 | SINO-6 | Schlumberger BDT | 2018-09-24 19:50:24.000 | 5.3958
46954 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HRDH-1460 | SINO-6 | Schlumberger MI-Swaco | 2018-09-24 19:50:24.000 | 0.8125
46960 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HRDH-1460 | SINO-6 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-09-24 19:50:24.000 | 0.59375
47118 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HRDH-1460 | SINO-6 | Client Contractor | 2018-09-24 19:50:24.000 | 18.5521
47797 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3005 | AD-67 | Schlumberger Well Services | 2019-02-01 16:56:41.000 | 0.13542
47835 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2285 | AD-46 | Casing Running Company | 2018-08-08 15:42:20.000 | 0.020833
47896 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HRDH-1474 | SINO-35 | Schlumberger BDT | 2019-08-30 23:00:00.000 | 0.71875
47953 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HRDH-288 | SINO-35 | Schlumberger MI-Swaco | 2019-10-07 17:07:36.000 | 0.83333
47977 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HRDH-288 | SINO-35 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-10-07 17:07:36.000 | 1.2083
47982 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HRDH-288 | SINO-35 | Schlumberger IDS | 2019-10-07 17:07:36.000 | 3.3958
48372 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HRDH-525 | SINO-35 | Schlumberger IDS | 2019-06-13 19:30:00.000 | 1.1458
48778 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3017 | AD-64 | Rig Contractor | 2019-01-01 01:19:49.000 | 1.0833
48901 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3035 | AD-55 | Other - Third Party | 2018-12-15 16:48:50.000 | 0.125
49304 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3038 | AD-41 | Schlumberger MI-Swaco | 2018-10-21 02:43:26.000 | 0.0625
49387 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3071 | AD-67 | Client Contractor | 2019-06-15 09:00:00.000 | 0.29167
49607 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3083 | AD-46 | Other - Third Party | 2018-10-02 13:39:50.000 | 0.020833
50305 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HRDH-525 | SINO-35 | Rig Contractor | 2019-06-13 19:30:00.000 | 2.3021
50316 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HRDH-556 | SINO-6 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-11-09 06:22:53.000 | 1.4792
50398 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HRDH-558 | SINO-35 | Schlumberger IDS | 2019-04-23 14:00:00.000 | 7
50422 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HRDH-558 | SINO-35 | Rig Contractor | 2019-04-23 14:00:00.000 | 0.45833
50453 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HRDH-561 | SINO-35 | Schlumberger BDT | 2019-07-24 10:02:06.000 | 1.0312
50518 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HWYH-622 | AD-54 | Client Contractor | 2019-01-07 03:36:36.000 | 0.6875
50560 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HWYH-633 | SINO-6 | Rig Contractor | 2019-02-03 14:00:00.000 | 1.2187
50617 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HWYH-633 | SINO-6 | Schlumberger IDS | 2019-02-03 14:00:00.000 | 4
50679 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HWYH-633 | SINO-6 | Schlumberger Wireline | 2019-02-03 14:00:00.000 | 0.21875
50704 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HWYH-650 | SINO-6 | Other - Third Party | 2019-06-27 15:19:03.000 | 0.38542
50811 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HWYH-650 | SINO-6 | Schlumberger IDS | 2019-06-27 15:19:03.000 | 1.2188
50823 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HWYH-651 | SP-53 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-11-01 15:05:12.000 | 2.4062
50846 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HWYH-651 | SP-53 | Schlumberger BDT | 2018-11-01 15:05:12.000 | 0.90625
50883 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HWYH-662 | AD-54 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-02-21 18:00:00.000 | 1.0417
50919 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HWYH-662 | AD-54 | Client Contractor | 2019-02-21 18:00:00.000 | 1.9479
50965 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HRDH-556 | SINO-6 | Schlumberger IDS | 2018-11-09 06:22:53.000 | 1.3854
50966 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HRDH-556 | SINO-6 | Client Contractor | 2018-11-09 06:22:53.000 | 1.0937
51104 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HRDH-561 | SINO-35 | Rig Contractor | 2019-07-24 10:02:06.000 | 0.59375
51222 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HWYH-662 | AD-54 | Schlumberger IDS | 2019-02-21 18:00:00.000 | 4.2917
51329 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HWYH-622 | AD-54 | Casing Running Company | 2019-01-07 03:36:36.000 | 0.19792
51374 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HWYH-663 | SP-53 | Schlumberger Well Services | 2018-09-19 00:21:00.000 | 0.22917
51378 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HWYH-663 | SP-53 | Client Contractor | 2018-09-19 00:21:00.000 | 0.5
51691 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HWYH-666 | SINO-6 | Schlumberger IDS | 2019-10-13 11:40:12.000 | 1.7813
51715 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HWYH-669 | SINO-6 | Rig Contractor | 2019-09-05 10:49:12.000 | 22.5729
51750 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HWYH-669 | SINO-6 | Schlumberger Wireline | 2019-09-05 10:49:12.000 | 0.625
51775 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HWYH-669 | SINO-6 | Client Contractor | 2019-09-05 10:49:12.000 | 0.76042
51793 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HWYH-669 | SINO-6 | Schlumberger IDS | 2019-09-05 10:49:12.000 | 4.2917
51834 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HWYH-671 | SINO-6 | Rig Contractor | 2019-04-13 22:15:21.000 | 15.2812
51873 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HWYH-671 | SINO-6 | Other - Third Party | 2019-04-13 22:15:21.000 | 0.20833
51874 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HWYH-671 | SINO-6 | Schlumberger IDS | 2019-04-13 22:15:21.000 | 3.8125
51921 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HWYH-677 | AD-54 | Schlumberger Wireline | 2018-11-26 08:54:00.000 | 1.1354
52011 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3083 | AD-46 | Rig Contractor | 2018-10-02 13:39:50.000 | 0.13542
52279 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | KHRS-1407 | AD-53 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-05-03 20:56:45.000 | 1.8542
52291 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | KHRS-1407 | AD-53 | Schlumberger MI-Swaco | 2019-05-03 20:56:45.000 | 0.84375
52688 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HRDH-1474 | SINO-35 | Rig Contractor | 2019-08-30 23:00:00.000 | 0.10417
52983 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | KHRS-1703 | AD-53 | Schlumberger IDS | 2019-08-09 05:00:28.000 | 14.3646
53024 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3035 | AD-55 | Schlumberger IDS | 2018-12-15 16:48:50.000 | 0.11458
53482 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | MZLJ-315 | AD-53 | Rig Contractor | 2018-10-08 15:54:00.000 | 2.9062
53559 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | MZLJ-315 | AD-53 | Schlumberger IDS | 2018-10-08 15:54:00.000 | 0.96875
53564 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | MZLJ-677 | AD-53 | Schlumberger BDT | 2019-02-14 07:28:00.000 | 0.30208
53565 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | MZLJ-677 | AD-53 | Client Contractor | 2019-02-14 07:28:00.000 | 22.1042
53731 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | MZLJ-677 | AD-53 | Schlumberger IDS | 2019-02-14 07:28:00.000 | 15.3125
53746 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HWYH-622 | AD-54 | Schlumberger Well Services | 2019-01-07 03:36:36.000 | 0.09375
53802 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HWYH-633 | SINO-6 | Other - Third Party | 2019-02-03 14:00:00.000 | 0.041667
53865 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HWYH-633 | SINO-6 | Casing Running Company | 2019-02-03 14:00:00.000 | 0.25
53922 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3083 | AD-46 | Schlumberger Well Services | 2018-10-02 13:39:50.000 | 0.0625
54005 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | MZLJ-677 | AD-53 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-02-14 07:28:00.000 | 1.4167
54007 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | MZLJ-677 | AD-53 | Schlumberger MI-Swaco | 2019-02-14 07:28:00.000 | 0.29167
54022 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | MZLJ-677 | AD-53 | Schlumberger Well Services | 2019-02-14 07:28:00.000 | 0.40625
54249 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | SDGM-593 | SINO-35 | Client Contractor | 2018-05-06 23:44:58.000 | 4.8125
54256 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | SDGM-593 | SINO-35 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-05-06 23:44:58.000 | 0.98958
54519 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HWYH-649 | SINO-35 | Schlumberger BDT | 2019-11-17 10:44:57.000 | 0.59375
54534 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | SDGM-594 | SINO-35 | Client Contractor | 2018-08-26 03:21:36.000 | 15.2917
54833 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HRDH-1474 | SINO-35 | Schlumberger IDS | 2019-08-30 23:00:00.000 | 0.67708
54950 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HRDH-1460 | SINO-6 | Schlumberger Wireline | 2018-09-24 19:50:24.000 | 0.65625
55546 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HWYH-651 | SP-53 | Schlumberger IDS | 2018-11-01 15:05:12.000 | 1.4375
55570 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HWYH-651 | SP-53 | Schlumberger Well Services | 2018-11-01 15:05:12.000 | 0.041667
55779 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HWYH-666 | SINO-6 | Rig Contractor | 2019-10-13 11:40:12.000 | 0.19792
55783 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HWYH-666 | SINO-6 | Other - Third Party | 2019-10-13 11:40:12.000 | 0.052083
55896 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HWYH-671 | SINO-6 | Schlumberger Wireline | 2019-04-13 22:15:21.000 | 1.7813
56824 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | SDGM-594 | SINO-35 | Rig Contractor | 2018-08-26 03:21:36.000 | 1.7188
56937 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | SDGM-595 | SINO-35 | Schlumberger BDT | 2019-02-02 18:35:06.000 | 0.97917
57151 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | SDGM-597 | SINO-35 | Client Contractor | 2018-12-16 13:00:00.000 | 32.3958
57208 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3005 | AD-67 | Schlumberger IDS | 2019-02-01 16:56:41.000 | 0.041667
57218 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | SDGM-597 | SINO-35 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-12-16 13:00:00.000 | 1.7917
57237 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | SDGM-597 | SINO-35 | Casing Running Company | 2018-12-16 13:00:00.000 | 2.3021
57254 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | SDGM-599 | SINO-35 | Schlumberger IDS | 2018-08-01 07:12:00.000 | 0.27083
57502 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | UTMN-4026 | SP-53 | Client Contractor | 2019-05-13 04:48:00.000 | 1.125
57512 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | UTMN-4026 | SP-53 | Rig Contractor | 2019-05-13 04:48:00.000 | 2.6146
57552 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | UTMN-4031 | SP-53 | Schlumberger BDT | 2018-05-26 09:58:06.000 | 4.3229
57604 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HRDH-288 | SINO-35 | Rig Contractor | 2019-10-07 17:07:36.000 | 0.020833
57623 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | UTMN-4031 | SP-53 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-05-26 09:58:06.000 | 2.2292
57639 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | UTMN-4031 | SP-53 | Schlumberger IDS | 2018-05-26 09:58:06.000 | 3.0833
57650 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | UTMN-4031 | SP-53 | Rig Contractor | 2018-05-26 09:58:06.000 | 2.3229
57686 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | UTMN-4037 | AD-54 | Schlumberger MI-Swaco | 2018-09-17 07:30:00.000 | 3.3542
57787 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HWYH-666 | SINO-6 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-10-13 11:40:12.000 | 0.22917
58182 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | UTMN-4037 | AD-54 | Schlumberger IDS | 2018-09-17 07:30:00.000 | 0.22917
58197 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | UTMN-4038 | SP-53 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-01-15 08:00:00.000 | 2.2917
58222 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | UTMN-4038 | SP-53 | Schlumberger BDT | 2019-01-15 08:00:00.000 | 0.91667
58263 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | UTMN-4039 | AD-54 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-07-27 05:00:00.000 | 0.6875
58284 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | UTMN-4039 | AD-54 | Schlumberger IDS | 2019-07-27 05:00:00.000 | 1.9167
58327 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3090 | AD-41 | Rig Contractor | 2019-11-09 01:35:24.000 | 0.083333
58376 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | UTMN-4040 | AD-54 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-04-25 23:45:00.000 | 1.0208
58623 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | MZLJ-315 | AD-53 | Casing Running Company | 2018-10-08 15:54:00.000 | 0.0625
58651 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HWYH-622 | AD-54 | Schlumberger IDS | 2019-01-07 03:36:36.000 | 0.625
58653 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HRDH-558 | SINO-35 | Other - Third Party | 2019-04-23 14:00:00.000 | 0.041667
58915 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HRDH-561 | SINO-35 | Casing Running Company | 2019-07-24 10:02:06.000 | 0.041667
58968 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HWYH-677 | AD-54 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-11-26 08:54:00.000 | 0.09375
59265 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-2125 | AD-59 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-06-07 20:28:39.000 | 0.041667
59466 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | UTMN-4041 | SP-53 | Schlumberger IDS | 2018-08-14 18:34:36.000 | 0.875
59591 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | UTMN-4042 | SP-53 | Rig Contractor | 2019-03-23 13:30:00.000 | 2.1875
59656 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | UTMN-4042 | SP-53 | Other - Third Party | 2019-03-23 13:30:00.000 | 1.9792
59792 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HWYH-650 | SINO-6 | Rig Contractor | 2019-06-27 15:19:03.000 | 0.28125
59872 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | UTMN-4042 | SP-53 | Schlumberger IDS | 2019-03-23 13:30:00.000 | 1.8021
59892 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HWYH-651 | SP-53 | Rig Contractor | 2018-11-01 15:05:12.000 | 0.083333
60429 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HWYH-666 | SINO-6 | Client Contractor | 2019-10-13 11:40:12.000 | 0.03125
60552 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HWYH-663 | SP-53 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-09-19 00:21:00.000 | 0.03125
60670 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | UTMN-4045 | SP-53 | Rig Contractor | 2019-07-29 02:24:00.000 | 1.8958
60672 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | UTMN-4045 | SP-53 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-07-29 02:24:00.000 | 0.57292
60690 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | SDGM-593 | SINO-35 | Schlumberger Wireline | 2018-05-06 23:44:58.000 | 0.35417
60928 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3034 | AD-64 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-12-21 07:30:00.000 | 0.0625
61325 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | SDGM-594 | SINO-35 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-08-26 03:21:36.000 | 1.0833
61613 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3014 | AD-46 | Other - Third Party | 2019-01-29 14:18:07.000 | 0.041667
61893 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | SDGM-595 | SINO-35 | Schlumberger MI-Swaco | 2019-02-02 18:35:06.000 | 1.8333
61909 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | SDGM-595 | SINO-35 | Schlumberger Wireline | 2019-02-02 18:35:06.000 | 0.33333
62056 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | UTMN-4048 | AD-54 | Casing Running Company | 2019-05-29 23:06:00.000 | 0.28125
62473 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HWYH-663 | SP-53 | Rig Contractor | 2018-09-19 00:21:00.000 | 0.19792
62741 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2260 | AD-41 | Schlumberger IDS | 2018-04-18 19:19:12.000 | 0.041667
63132 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | UTMN-4049 | SP-53 | Client Contractor | 2019-10-12 21:18:01.000 | 10.3958
63237 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | UTMN-4049 | SP-53 | Rig Contractor | 2019-10-12 21:18:01.000 | 3.0625
63240 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | UTMN-4049 | SP-53 | Schlumberger IDS | 2019-10-12 21:18:01.000 | 3.4792
63281 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | UTMN-4050 | AD-54 | Schlumberger Wireline | 2019-08-16 03:20:34.000 | 0.09375
63349 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | UTMN-4037 | AD-54 | Rig Contractor | 2018-09-17 07:30:00.000 | 0.21875
63414 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | UTMN-4037 | AD-54 | Casing Running Company | 2018-09-17 07:30:00.000 | 0.13542
63511 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | MZLJ-677 | AD-53 | Rig Contractor | 2019-02-14 07:28:00.000 | 1.3438
63616 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1030 | Daqing-46 | Client Contractor | 2019-10-23 13:22:12.000 | 1.4583
63698 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1031 | Daqing-48 | Schlumberger Wireline | 2019-03-31 19:16:48.000 | 2.1875
63735 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1034 | Daqing-47 | Schlumberger Wireline | 2019-10-23 08:30:24.000 | 1.9792
63818 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1035 | Daqing-48 | Other - Third Party | 2019-09-23 19:39:27.000 | 0.0625
63843 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1111 | Daqing-45 | Schlumberger BDT | 2019-02-10 13:45:00.000 | 1.1146
63894 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1112 | Daqing-45 | Other - Third Party | 2019-03-19 11:29:54.000 | 2.5313
63958 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1330 | Daqing-48 | Client Contractor | 2019-02-13 04:49:12.000 | 3.5625
63989 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1330 | Daqing-48 | Schlumberger MI-Swaco | 2019-02-13 04:49:12.000 | 1.2708
64169 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1330 | Daqing-48 | Rig Contractor | 2019-02-13 04:49:12.000 | 0.94792
64254 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1401 | Daqing-46 | Schlumberger IDS | 2018-02-15 02:49:24.000 | 0.84375
64255 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1401 | Daqing-46 | Schlumberger BDT | 2018-02-15 02:49:24.000 | 1.4375
64289 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1401 | Daqing-46 | Schlumberger Wireline | 2018-02-15 02:49:24.000 | 3.0729
64363 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1402 | Daqing-46 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-01-23 13:04:30.000 | 1.1458
64394 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1402 | Daqing-46 | Schlumberger BDT | 2018-01-23 13:04:30.000 | 2.0208
64401 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1402 | Daqing-46 | Schlumberger Wireline | 2018-01-23 13:04:30.000 | 0.0625
64461 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1403 | Daqing-47 | Schlumberger MI-Swaco | 2019-02-23 05:00:00.000 | 1.2083
64530 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1403 | Daqing-47 | Client Contractor | 2019-02-23 05:00:00.000 | 4.4583
64576 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | UTMN-4038 | SP-53 | Schlumberger IDS | 2019-01-15 08:00:00.000 | 1.5938
64711 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1403 | Daqing-47 | Schlumberger BDT | 2019-02-23 05:00:00.000 | 1.4167
64757 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1403 | Daqing-47 | Schlumberger CPL | 2019-02-23 05:00:00.000 | 4.3229
64807 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HWYH-1170 | AD-55 | Casing Running Company | 2019-05-11 16:06:36.000 | 0.03125
64951 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1403 | Daqing-47 | Rig Contractor | 2019-02-23 05:00:00.000 | 1.0417
64974 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1403 | Daqing-47 | Schlumberger IDS | 2019-02-23 05:00:00.000 | 8.6667
64975 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1403 | Daqing-47 | Schlumberger Wireline | 2019-02-23 05:00:00.000 | 0.97917
65012 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HWYH-677 | AD-54 | Schlumberger Well Services | 2018-11-26 08:54:00.000 | 0.64583
65071 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1404 | Daqing-45 | Rig Contractor | 2018-04-01 06:30:00.000 | 2.75
65072 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1404 | Daqing-45 | Schlumberger IDS | 2018-04-01 06:30:00.000 | 3.0625
65083 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1404 | Daqing-45 | Schlumberger Well Services | 2018-04-01 06:30:00.000 | 9.9792
65236 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1406 | Daqing-46 | Rig Contractor | 2019-03-24 11:45:00.000 | 0.73958
65237 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1406 | Daqing-46 | Other - Third Party | 2019-03-24 11:45:00.000 | 10.0521
65243 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1406 | Daqing-46 | Schlumberger IDS | 2019-03-24 11:45:00.000 | 0.83333
65244 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1406 | Daqing-46 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-03-24 11:45:00.000 | 1.0313
65267 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1406 | Daqing-46 | Schlumberger Well Services | 2019-03-24 11:45:00.000 | 15.4375
65312 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1611 | Daqing-45 | Schlumberger Wireline | 2019-04-27 17:57:00.000 | 0.54167
65351 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1611 | Daqing-45 | Schlumberger IDS | 2019-04-27 17:57:00.000 | 1.3021
65354 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1611 | Daqing-45 | Client Contractor | 2019-04-27 17:57:00.000 | 0.13542
65358 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | SDGM-593 | SINO-35 | Rig Contractor | 2018-05-06 23:44:58.000 | 0.39583
65640 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | SDGM-594 | SINO-35 | Schlumberger IDS | 2018-08-26 03:21:36.000 | 0.44792
65785 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1702 | Daqing-47 | Schlumberger Well Services | 2018-10-27 18:18:00.000 | 3.8646
65858 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | KHRS-487 | AD-53 | Schlumberger Wireline | 2019-11-01 01:45:45.000 | 0.20833
65868 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1702 | Daqing-47 | Schlumberger IDS | 2018-10-27 18:18:00.000 | 8.4167
65909 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1702 | Daqing-47 | Rig Contractor | 2018-10-27 18:18:00.000 | 1.3333
66493 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1704 | Daqing-46 | Rig Contractor | 2019-07-26 03:00:00.000 | 1.0104
66503 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1704 | Daqing-46 | Schlumberger BDT | 2019-07-26 03:00:00.000 | 3.5104
66538 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1737 | Daqing-46 | Rig Contractor | 2018-12-03 11:03:00.000 | 7.0625
66540 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1737 | Daqing-46 | Schlumberger MI-Swaco | 2018-12-03 11:03:00.000 | 0.80208
66544 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1737 | Daqing-46 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-12-03 11:03:00.000 | 4.1979
66571 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1737 | Daqing-46 | Schlumberger IDS | 2018-12-03 11:03:00.000 | 5.4792
66587 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1737 | Daqing-46 | Schlumberger Wireline | 2018-12-03 11:03:00.000 | 3.3438
66657 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1749 | Daqing-48 | Schlumberger BDT | 2018-11-01 04:51:54.000 | 1.3229
66743 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1765 | Daqing-47 | Rig Contractor | 2019-08-15 05:00:00.000 | 1.4583
66879 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-179 | Daqing-47 | Client Contractor | 2019-03-31 15:39:27.000 | 0.15625
66937 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-241 | Daqing-47 | Schlumberger Wireline | 2018-06-05 12:00:00.000 | 1.8333
66965 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-241 | Daqing-47 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-06-05 12:00:00.000 | 0.77083
67068 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-265 | Daqing-47 | Casing Running Company | 2018-04-19 02:17:54.000 | 0.041667
67071 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-266 | Daqing-46 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-03-01 13:30:45.000 | 0.70833
67100 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-266 | Daqing-46 | Schlumberger IDS | 2018-03-01 13:30:45.000 | 1.0625
67163 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-355 | Daqing-47 | Client Contractor | 2019-09-17 17:00:00.000 | 2.4687
67243 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-361 | Daqing-48 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-08-19 15:00:00.000 | 2.375
67277 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-361 | Daqing-48 | Schlumberger CPL | 2019-08-19 15:00:00.000 | 0.66667
67372 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-371 | Daqing-45 | Schlumberger Wireline | 2018-11-03 23:13:41.000 | 3.75
67513 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-453 | Daqing-45 | Schlumberger BDT | 2018-07-18 02:08:24.000 | 0.20833
67525 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-453 | Daqing-45 | Client Contractor | 2018-07-18 02:08:24.000 | 4.7292
67535 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-453 | Daqing-45 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-07-18 02:08:24.000 | 2.8021
67608 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | SDGM-595 | SINO-35 | Rig Contractor | 2019-02-02 18:35:06.000 | 0.33333
67632 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | SDGM-595 | SINO-35 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-02-02 18:35:06.000 | 0.14583
67814 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | SDGM-739 | SINO-35 | Schlumberger IDS | 2018-06-02 06:06:00.000 | 0.25
67851 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | SDGM-597 | SINO-35 | Rig Contractor | 2018-12-16 13:00:00.000 | 0.125
68053 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | SDGM-740 | SINO-35 | Schlumberger IDS | 2019-03-10 13:50:15.000 | 0.61458
68100 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | UTMN-4026 | SP-53 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-05-13 04:48:00.000 | 0.072917
68169 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | UTMN-4026 | SP-53 | Casing Running Company | 2019-05-13 04:48:00.000 | 0.42708
68300 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | UTMN-4037 | AD-54 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-09-17 07:30:00.000 | 0.69792
68336 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | UTMN-4037 | AD-54 | Schlumberger Well Services | 2018-09-17 07:30:00.000 | 0.52083
68537 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | UTMN-4040 | AD-54 | Rig Contractor | 2019-04-25 23:45:00.000 | 0.25
68627 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | UTMN-4041 | SP-53 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-08-14 18:34:36.000 | 0.10417
68823 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | UTMN-4042 | SP-53 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-03-23 13:30:00.000 | 0.19792
68846 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | UTMN-4042 | SP-53 | Casing Running Company | 2019-03-23 13:30:00.000 | 0.33333
68887 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | UTMN-4042 | SP-53 | Client Contractor | 2019-03-23 13:30:00.000 | 0.9375
68892 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | UTMN-4045 | SP-53 | Client Contractor | 2019-07-29 02:24:00.000 | 0.14583
69535 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HWYH-1180 | AD-41 | Schlumberger IDS | 2019-04-30 15:44:24.000 | 0.0625
69591 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | UTMN-4026 | SP-53 | Schlumberger Wireline | 2019-05-13 04:48:00.000 | 0.09375
69617 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | SDGM-1094 | AD-42 | Schlumberger Wireline | 2018-05-25 03:58:48.000 | 0.11458
70221 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | MZLJ-315 | AD-53 | Schlumberger BDT | 2018-10-08 15:54:00.000 | 0.28125
70387 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | MZLJ-677 | AD-53 | Other - Third Party | 2019-02-14 07:28:00.000 | 0.125
70695 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | UTMN-4038 | SP-53 | Client Contractor | 2019-01-15 08:00:00.000 | 0.0625
70817 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HRDH-556 | SINO-6 | Rig Contractor | 2018-11-09 06:22:53.000 | 0.1875
71171 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HWYH-633 | SINO-6 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-02-03 14:00:00.000 | 0.03125
71262 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HWYH-633 | SINO-6 | Schlumberger Well Services | 2019-02-03 14:00:00.000 | 0.052083
71791 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-453 | Daqing-45 | Schlumberger IDS | 2018-07-18 02:08:24.000 | 0.88542
71826 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-478 | Daqing-47 | Schlumberger IDS | 2019-05-22 09:00:00.000 | 2.1771
72037 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | UTMN-4041 | SP-53 | Rig Contractor | 2018-08-14 18:34:36.000 | 1.0312
72255 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1031 | Daqing-48 | Schlumberger IDS | 2019-03-31 19:16:48.000 | 0.1875
72297 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-479 | Daqing-47 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-06-08 19:00:00.000 | 1.3021
72314 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | SDGM-599 | SINO-35 | Schlumberger MI-Swaco | 2018-08-01 07:12:00.000 | 0.083333
72333 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | UTMN-4050 | AD-54 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-08-16 03:20:34.000 | 1.2083
72505 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-479 | Daqing-47 | Schlumberger BDT | 2019-06-08 19:00:00.000 | 0.67708
72750 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1034 | Daqing-47 | Other - Third Party | 2019-10-23 08:30:24.000 | 0.0625
72779 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-479 | Daqing-47 | Rig Contractor | 2019-06-08 19:00:00.000 | 3.6354
72782 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-479 | Daqing-47 | Schlumberger Well Services | 2019-06-08 19:00:00.000 | 0.69792
72812 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | SDGM-599 | SINO-35 | Rig Contractor | 2018-08-01 07:12:00.000 | 0.125
72841 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1030 | Daqing-46 | Rig Contractor | 2019-10-23 13:22:12.000 | 0.42708
72988 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | SDGM-739 | SINO-35 | Other - Third Party | 2018-06-02 06:06:00.000 | 0.10417
72995 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-484 | Daqing-47 | Schlumberger IDS | 2018-08-22 20:37:30.000 | 8.0729
73128 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1034 | Daqing-47 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-10-23 08:30:24.000 | 0.16667
73301 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1114 | Daqing-45 | Schlumberger Well Services | 2019-01-05 00:00:00.000 | 0.17708
73421 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1401 | Daqing-46 | Rig Contractor | 2018-02-15 02:49:24.000 | 0.6875
73641 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1403 | Daqing-47 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-02-23 05:00:00.000 | 0.29167
73676 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1403 | Daqing-47 | Other - Third Party | 2019-02-23 05:00:00.000 | 0.083333
73956 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1406 | Daqing-46 | Client Contractor | 2019-03-24 11:45:00.000 | 0.0625
74172 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1611 | Daqing-45 | Rig Contractor | 2019-04-27 17:57:00.000 | 0.48958
74423 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | UTMN-4047 | SP-53 | Schlumberger IDS | 2019-06-16 13:15:00.000 | 0.020833
74648 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | UTMN-4047 | SP-53 | Rig Contractor | 2019-06-16 13:15:00.000 | 0.25
74657 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1035 | Daqing-48 | Schlumberger Wireline | 2019-09-23 19:39:27.000 | 0.41667
74688 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1035 | Daqing-48 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-09-23 19:39:27.000 | 0.20833
74820 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1111 | Daqing-45 | Rig Contractor | 2019-02-10 13:45:00.000 | 0.041667
74839 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1112 | Daqing-45 | Schlumberger Wireline | 2019-03-19 11:29:54.000 | 0.83333
74875 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1114 | Daqing-45 | Schlumberger Wireline | 2019-01-05 00:00:00.000 | 1.0833
75001 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1702 | Daqing-47 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-10-27 18:18:00.000 | 0.22917
75017 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1702 | Daqing-47 | Other - Third Party | 2018-10-27 18:18:00.000 | 0.42708
75562 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | UTMN-4038 | SP-53 | Schlumberger Well Services | 2019-01-15 08:00:00.000 | 0.29167
75581 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-484 | Daqing-47 | Rig Contractor | 2018-08-22 20:37:30.000 | 0.52083
75582 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-484 | Daqing-47 | Casing Running Company | 2018-08-22 20:37:30.000 | 0.13542
76015 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1402 | Daqing-46 | Client Contractor | 2018-01-23 13:04:30.000 | 0.26042
76040 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1402 | Daqing-46 | Rig Contractor | 2018-01-23 13:04:30.000 | 0.4375
76286 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1404 | Daqing-45 | Schlumberger Wireline | 2018-04-01 06:30:00.000 | 0.10417
76653 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3042 | AD-42 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-10-11 17:00:00.000 | 0.03125
77461 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | UTMN-4041 | SP-53 | Schlumberger Wireline | 2018-08-14 18:34:36.000 | 0.125
77700 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-488 | Daqing-48 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-09-15 08:30:00.000 | 0.58333
77753 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-553 | Daqing-46 | Schlumberger Wireline | 2019-04-23 05:00:00.000 | 0.54167
77781 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-553 | Daqing-46 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-04-23 05:00:00.000 | 2.9792
77820 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-553 | Daqing-46 | Schlumberger IDS | 2019-04-23 05:00:00.000 | 0.96875
77854 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-560 | Daqing-48 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-05-02 13:51:10.000 | 1.5313
77904 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-560 | Daqing-48 | Schlumberger IDS | 2018-05-02 13:51:10.000 | 12.1042
77932 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1749 | Daqing-48 | Rig Contractor | 2018-11-01 04:51:54.000 | 0.33333
78006 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1761 | Daqing-47 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-02-10 06:35:04.000 | 0.09375
78027 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1765 | Daqing-47 | Schlumberger BDT | 2019-08-15 05:00:00.000 | 1.2813
78056 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1330 | Daqing-48 | Schlumberger IDS | 2019-02-13 04:49:12.000 | 1.1875
78097 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-560 | Daqing-48 | Other - Third Party | 2018-05-02 13:51:10.000 | 4.6563
78124 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3071 | AD-67 | Schlumberger MI-Swaco | 2019-06-15 09:00:00.000 | 0.052083
78307 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-560 | Daqing-48 | Rig Contractor | 2018-05-02 13:51:10.000 | 0.875
78347 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-595 | Daqing-48 | Rig Contractor | 2018-02-17 01:30:00.000 | 0.10417
78349 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-595 | Daqing-48 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-02-17 01:30:00.000 | 1.9896
78373 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-595 | Daqing-48 | Client Contractor | 2018-02-17 01:30:00.000 | 15.1042
78554 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-599 | Daqing-46 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-05-10 03:04:12.000 | 2.9167
78645 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-765 | Daqing-46 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-06-11 21:18:42.000 | 1.9375
78693 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-765 | Daqing-46 | Schlumberger IDS | 2018-06-11 21:18:42.000 | 2.6771
78712 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-767 | Daqing-46 | Schlumberger IDS | 2018-09-11 09:30:00.000 | 8.4375
78794 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-794 | Daqing-45 | Rig Contractor | 2018-08-27 23:48:13.000 | 0.51042
78796 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-794 | Daqing-45 | Client Contractor | 2018-08-27 23:48:13.000 | 0.20833
78816 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-794 | Daqing-45 | Other - Third Party | 2018-08-27 23:48:13.000 | 0.46875
78909 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | MZLJ-1011 | Daqing-48 | Rig Contractor | 2019-10-23 19:00:00.000 | 0.16667
78926 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | MZLJ-1011 | Daqing-48 | Schlumberger Well Services | 2019-10-23 19:00:00.000 | 0.41667
78947 | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | KOC LSTK | RA-0716 | Sinopec-295 | Rig Contractor | 2018-06-28 05:54:18.000 | 0.64583
78962 | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | KOC LSTK | RA-0716 | Sinopec-295 | Client Contractor | 2018-06-28 05:54:18.000 | 3.6042
78972 | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | KOC LSTK | RA-0730 | KDC-57 | Schlumberger IDS | 2018-08-04 05:54:18.000 | 4.0625
78990 | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | KOC LSTK | RA-0730 | KDC-57 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-08-04 05:54:18.000 | 2.9583
79036 | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | KOC LSTK | RA-0734 | KDC-57 | Rig Contractor | 2018-09-19 22:48:00.000 | 3.7083
79044 | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | KOC LSTK | RA-0734 | KDC-57 | Other - Third Party | 2018-09-19 22:48:00.000 | 0.1875
79396 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1330 | Daqing-48 | Other - Third Party | 2019-02-13 04:49:12.000 | 0.20833
79949 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1031 | Daqing-48 | Schlumberger Well Services | 2019-03-31 19:16:48.000 | 0.14583
80011 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1034 | Daqing-47 | Rig Contractor | 2019-10-23 08:30:24.000 | 0.15625
80064 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1035 | Daqing-48 | Schlumberger Well Services | 2019-09-23 19:39:27.000 | 0.25
80156 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1112 | Daqing-45 | Schlumberger IDS | 2019-03-19 11:29:54.000 | 0.125
80899 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-179 | Daqing-47 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-03-31 15:39:27.000 | 0.82292
80920 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-179 | Daqing-47 | Other - Third Party | 2019-03-31 15:39:27.000 | 0.23958
80922 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-179 | Daqing-47 | Schlumberger IDS | 2019-03-31 15:39:27.000 | 0.3125
81027 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HRDH-1460 | SINO-6 | Casing Running Company | 2018-09-24 19:50:24.000 | 0.083333
81064 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1749 | Daqing-48 | Schlumberger IDS | 2018-11-01 04:51:54.000 | 0.5
81092 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-265 | Daqing-47 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-04-19 02:17:54.000 | 0.13542
81108 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | UTMN-4049 | SP-53 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-10-12 21:18:01.000 | 0.17708
81401 | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | KOC LSTK | RA-0736 | KDC-42 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-08-28 06:02:31.000 | 3.3646
81403 | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | KOC LSTK | RA-0736 | KDC-42 | Schlumberger IDS | 2018-08-28 06:02:31.000 | 17.1146
81438 | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | KOC LSTK | RA-0736 | KDC-42 | Schlumberger Well Services | 2018-08-28 06:02:31.000 | 1.8333
81485 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-355 | Daqing-47 | Rig Contractor | 2019-09-17 17:00:00.000 | 0.125
81529 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-358 | Daqing-46 | Rig Contractor | 2019-09-15 20:00:00.000 | 0.48958
81596 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-361 | Daqing-48 | Rig Contractor | 2019-08-19 15:00:00.000 | 1.3958
81820 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-453 | Daqing-45 | Rig Contractor | 2018-07-18 02:08:24.000 | 0.92708
82080 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-479 | Daqing-47 | Schlumberger IDS | 2019-06-08 19:00:00.000 | 0.11458
82228 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1765 | Daqing-47 | Schlumberger IDS | 2019-08-15 05:00:00.000 | 0.4375
82284 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1765 | Daqing-47 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-08-15 05:00:00.000 | 0.09375
82405 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-179 | Daqing-47 | Rig Contractor | 2019-03-31 15:39:27.000 | 0.19792
82441 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-241 | Daqing-47 | Rig Contractor | 2018-06-05 12:00:00.000 | 0.16667
83028 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-241 | Daqing-47 | Casing Running Company | 2018-06-05 12:00:00.000 | 0.10417
83032 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-265 | Daqing-47 | Schlumberger IDS | 2018-04-19 02:17:54.000 | 0.17708
83041 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-265 | Daqing-47 | Schlumberger BDT | 2018-04-19 02:17:54.000 | 0.125
83271 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-553 | Daqing-46 | Client Contractor | 2019-04-23 05:00:00.000 | 0.3125
83322 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1614 | Daqing-45 | Schlumberger Wireline | 2018-12-04 01:42:00.000 | 0.13542
83427 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1614 | Daqing-45 | Schlumberger Well Services | 2018-12-04 01:42:00.000 | 0.0625
83475 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1614 | Daqing-45 | Schlumberger IDS | 2018-12-04 01:42:00.000 | 0.16667
84029 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1702 | Daqing-47 | Casing Running Company | 2018-10-27 18:18:00.000 | 0.16667
84253 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1611 | Daqing-45 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-04-27 17:57:00.000 | 0.041667
84298 | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | KOC LSTK | SA-0699 | KDC-42 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-01-31 16:04:48.000 | 0.16667
84314 | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | KOC LSTK | SA-0699 | KDC-42 | Client Contractor | 2018-01-31 16:04:48.000 | 9.375
84508 | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | KOC LSTK | SA-0748 | KDC-42 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-05-07 05:45:36.000 | 1.2188
84536 | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | KOC LSTK | SA-0748 | KDC-42 | Schlumberger IDS | 2018-05-07 05:45:36.000 | 12.6458
84574 | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | KOC LSTK | SA-0754 | KDC-42 | Schlumberger IDS | 2018-03-24 06:14:24.000 | 2.5417
84592 | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | KOC LSTK | SA-0754 | KDC-42 | Client Contractor | 2018-03-24 06:14:24.000 | 0.125
84641 | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | KOC LSTK | SA-0757 | Sinopec-295 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-01-01 05:56:32.000 | 1.5833
84741 | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | KOC LSTK | SA-0770 | KDC-57 | Schlumberger IDS | 2018-04-18 06:42:10.000 | 6.5833
84756 | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | KOC LSTK | SA-0770 | KDC-57 | Schlumberger BDT | 2018-04-18 06:42:10.000 | 0.25
84758 | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | KOC LSTK | SA-0770 | KDC-57 | Rig Contractor | 2018-04-18 06:42:10.000 | 0.58333
84770 | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | KOC LSTK | SA-0771 | KDC-57 | Schlumberger IDS | 2018-02-27 15:36:00.000 | 0.041667
84788 | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | KOC LSTK | SA-0771 | KDC-57 | Client Contractor | 2018-02-27 15:36:00.000 | 4.7292
84807 | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | KOC LSTK | SA-0771 | KDC-57 | Rig Contractor | 2018-02-27 15:36:00.000 | 0.3125
84811 | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | KOC LSTK | SA-0771 | KDC-57 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-02-27 15:36:00.000 | 0.041667
84842 | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | KOC LSTK | SA-0772 | Sinopec-295 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-02-11 06:04:23.000 | 1.0833
84884 | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | KOC LSTK | SA-0773 | Sinopec-295 | Client Contractor | 2018-03-15 06:00:55.000 | 2.9375
84891 | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | KOC LSTK | SA-0773 | Sinopec-295 | Schlumberger IDS | 2018-03-15 06:00:55.000 | 1
84911 | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | KOC LSTK | SA-0792 | KDC-57 | Client Contractor | 2018-06-04 06:42:10.000 | 5.0833
84917 | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | KOC LSTK | SA-0792 | KDC-57 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-06-04 06:42:10.000 | 2.25
84961 | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | KOC LSTK | SA-0792 | KDC-57 | Schlumberger IDS | 2018-06-04 06:42:10.000 | 2.5208
84990 | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | KOC LSTK | SA-0793 | Sinopec-295 | Schlumberger BDT | 2018-05-15 21:34:40.000 | 1.3542
85003 | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | KOC LSTK | SA-0799 | KDC-42 | Schlumberger IDS | 2018-07-17 06:02:31.000 | 2.5937
85007 | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | KOC LSTK | SA-0799 | KDC-42 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-07-17 06:02:31.000 | 1.6667
85061 | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | KOC LSTK | SA-0799 | KDC-42 | Rig Contractor | 2018-07-17 06:02:31.000 | 0.48958
85081 | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | KOC LSTK | SA-0803 | Sinopec-295 | Schlumberger IDS | 2018-08-05 06:05:58.000 | 12.9583
85094 | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | KOC LSTK | SA-0803 | Sinopec-295 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-08-05 06:05:58.000 | 2.4167
85148 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | Shaya | ACAD-098 RE | Hilong-15 | Rig Contractor | 2018-08-31 18:00:00.000 | 4.75
85174 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | Shaya | ACAE-005 WDW | SLR-401 | Rig Contractor | 2018-08-29 17:45:36.000 | 3.4167
85216 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | Shaya | ACAH-168H | Sinopec-156 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-09-15 06:14:24.000 | 2.3542
85223 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | Shaya | ACAH-168H | Sinopec-156 | Rig Contractor | 2018-09-15 06:14:24.000 | 0.1875
85251 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | Shaya | ACAI-004 WDW | Sinopec-168 | Rig Contractor | 2018-06-05 12:14:24.000 | 0.58333
85323 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | Shaya | ACAK-120RE | Hilong-15 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-10-08 17:16:48.000 | 0.95833
85325 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | Shaya | ACAK-120RE | Hilong-15 | Schlumberger IDS | 2018-10-08 17:16:48.000 | 1.7708
85420 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | Shaya | ACSC-032 | Sinopec-168 | Schlumberger CPL | 2018-07-14 20:38:24.000 | 17.4792
85445 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | Shaya | ACSD-022 | SLR-401 | Client Contractor | 2018-11-19 06:00:00.000 | 7.9375
85557 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | Shaya | CHSA-016 | Sinopec-168 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-03-26 20:52:48.000 | 0.77083
85676 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | Shaya | CLBC-040WDW | SLR-401 | Rig Contractor | 2019-04-17 22:48:00.000 | 4.0625
85713 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | Shaya | CLBC-040WDW | SLR-401 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-04-17 22:48:00.000 | 0.041667
85751 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | Shaya | CLBC-041H | SLR-401 | Rig Contractor | 2019-06-12 10:33:36.000 | 0.1875
85768 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | Shaya | CLBC-042H | SLR-401 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-09-25 18:28:48.000 | 0.9375
85797 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | Shaya | CLBC-043H | SLR-401 | Schlumberger MI-Swaco | 2019-03-11 12:14:24.000 | 0.083333
85801 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | Shaya | CLBC-043H | SLR-401 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-03-11 12:14:24.000 | 1.7292
85854 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | Shaya | CLBC-044H | SLR-401 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-08-05 07:40:48.000 | 4.1042
85857 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | Shaya | CLBC-044H | SLR-401 | Rig Contractor | 2019-08-05 07:40:48.000 | 0.27083
85931 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | Shaya | CLBC-045 | SLR-401 | Rig Contractor | 2019-01-26 12:14:24.000 | 0.16667
85959 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | Shaya | PTLA-002 | Sinopec-168 | Rig Contractor | 2018-04-03 23:45:36.000 | 3.4167
85997 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | Shaya | TTSA-001 | Sinopec-119 | Schlumberger Production Management | 2018-02-05 02:52:48.000 | 15.8542
86073 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | Shaya | TTSA-002 | Sinopec-119 | Schlumberger Production Management | 2018-05-28 15:36:00.000 | 4.4792
86298 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-371 | Daqing-45 | Schlumberger IDS | 2018-11-03 23:13:41.000 | 0.29167
86622 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-484 | Daqing-47 | Client Contractor | 2018-08-22 20:37:30.000 | 0.60417
86728 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-488 | Daqing-48 | Schlumberger Wireline | 2018-09-15 08:30:00.000 | 0.375
86838 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-553 | Daqing-46 | Rig Contractor | 2019-04-23 05:00:00.000 | 0.83333
86917 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | Shaya | YLBA-027H | Sinopec-156 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-12-01 12:14:24.000 | 4
86923 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | Shaya | YLBA-027H | Sinopec-156 | Schlumberger Well Services | 2018-12-01 12:14:24.000 | 0.0625
86988 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | Shaya | YLBD-023H | Sinopec-119 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-09-22 02:24:00.000 | 1.1458
87077 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | Shaya | YLBD-024H | Sinopec-119 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-12-15 12:00:00.000 | 2.0833
87085 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | Shaya | YLBD-024H | Sinopec-119 | Rig Contractor | 2018-12-15 12:00:00.000 | 0.20833
87544 | E74D81B8D481466EBE5A81DBED29D09D | Orion Energy ECG | Eno-7 | Nabors-609 | Client Contractor | 2018-05-08 22:48:00.000 | 1.2708
87603 | 92CE54401907490B93964F086E24D691 | MCA Integrales Terciario Sur LSTK | Samaria 644 | Simmons 836 | Rig Contractor | 2019-02-26 21:36:00.000 | 0.14583
87610 | 92CE54401907490B93964F086E24D691 | MCA Integrales Terciario Sur LSTK | Samaria 649 | Simmons 836 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-08-27 07:22:45.000 | 10.3333
87625 | 92CE54401907490B93964F086E24D691 | MCA Integrales Terciario Sur LSTK | Samaria 649 | Simmons 836 | Schlumberger IDS | 2019-08-27 07:22:45.000 | 0.64583
87638 | 92CE54401907490B93964F086E24D691 | MCA Integrales Terciario Sur LSTK | Samaria 669 | Simmons 836 | Schlumberger IDS | 2019-05-09 02:29:23.000 | 0.8125
87644 | 92CE54401907490B93964F086E24D691 | MCA Integrales Terciario Sur LSTK | Samaria 669 | Simmons 836 | Rig Contractor | 2019-05-09 02:29:23.000 | 0.1875
87660 | 92CE54401907490B93964F086E24D691 | MCA Integrales Terciario Sur LSTK | Samaria 676 | Simmons 836 | Rig Contractor | 2019-07-21 12:56:59.000 | 0.083333
87687 | 92CE54401907490B93964F086E24D691 | MCA Integrales Terciario Sur LSTK | Samaria 680 | Simmons 836 | Rig Contractor | 2019-05-22 01:08:23.000 | 0.6875
88008 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HWYH-669 | SINO-6 | Other - Third Party | 2019-09-05 10:49:12.000 | 0.052083
88119 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-241 | Daqing-47 | Schlumberger Well Services | 2018-06-05 12:00:00.000 | 0.0625
88235 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-265 | Daqing-47 | Schlumberger Well Services | 2018-04-19 02:17:54.000 | 0.083333
88243 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-266 | Daqing-46 | Rig Contractor | 2018-03-01 13:30:45.000 | 0.41667
88522 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-371 | Daqing-45 | Client Contractor | 2018-11-03 23:13:41.000 | 0.083333
88529 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-371 | Daqing-45 | Rig Contractor | 2018-11-03 23:13:41.000 | 0.22917
88673 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1112 | Daqing-45 | Rig Contractor | 2019-03-19 11:29:54.000 | 0.072917
89369 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-553 | Daqing-46 | Schlumberger Well Services | 2019-04-23 05:00:00.000 | 0.083333
89477 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HWYH-677 | AD-54 | Schlumberger IDS | 2018-11-26 08:54:00.000 | 0.041667
89678 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-560 | Daqing-48 | Schlumberger Well Services | 2018-05-02 13:51:10.000 | 0.041667
89871 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | UTMN-4026 | SP-53 | Schlumberger IDS | 2019-05-13 04:48:00.000 | 0.041667
90124 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-599 | Daqing-46 | Casing Running Company | 2018-05-10 03:04:12.000 | 0.14583
90126 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-599 | Daqing-46 | Schlumberger Well Services | 2018-05-10 03:04:12.000 | 0.60417
90139 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-765 | Daqing-46 | Rig Contractor | 2018-06-11 21:18:42.000 | 1.1771
90261 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HWYH-650 | SINO-6 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-06-27 15:19:03.000 | 0.09375
90310 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-767 | Daqing-46 | Other - Third Party | 2018-09-11 09:30:00.000 | 0.14583
90426 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | UTMN-4031 | SP-53 | Schlumberger MI-Swaco | 2018-05-26 09:58:06.000 | 0.42708
90802 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2275 | AD-41 | Schlumberger Wireline | 2018-07-25 06:43:12.000 | 0.0625
91020 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-599 | Daqing-46 | Schlumberger IDS | 2018-05-10 03:04:12.000 | 0.42708
91124 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HWYH-663 | SP-53 | Casing Running Company | 2018-09-19 00:21:00.000 | 0.09375
91139 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-358 | Daqing-46 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-09-15 20:00:00.000 | 0.041667
91183 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-358 | Daqing-46 | Other - Third Party | 2019-09-15 20:00:00.000 | 0.20833
91198 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | UTMN-4038 | SP-53 | Schlumberger CPL | 2019-01-15 08:00:00.000 | 0.16667
91395 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | UTMN-4041 | SP-53 | Client Contractor | 2018-08-14 18:34:36.000 | 0.15625
91656 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-598 | Daqing-48 | Schlumberger IDS | 2018-06-25 23:30:00.000 | 0.0625
92004 | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | KOC LSTK | RA-0736 | KDC-42 | Rig Contractor | 2018-08-28 06:02:31.000 | 3.3333
92604 | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | KOC LSTK | SA-0714 | Sinopec-295 | Schlumberger IDS | 2018-04-20 05:57:44.000 | 0.25
92893 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-599 | Daqing-46 | Rig Contractor | 2018-05-10 03:04:12.000 | 0.17708
92901 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-484 | Daqing-47 | Schlumberger MI-Swaco | 2018-08-22 20:37:30.000 | 0.38542
93330 | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | KOC LSTK | SA-0748 | KDC-42 | Schlumberger Well Services | 2018-05-07 05:45:36.000 | 0.20833
93425 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-478 | Daqing-47 | Client Contractor | 2019-05-22 09:00:00.000 | 0.16667
93569 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | KHRS-1407 | AD-53 | Rig Contractor | 2019-05-03 20:56:45.000 | 0.083333
93579 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-553 | Daqing-46 | Schlumberger BDT | 2019-04-23 05:00:00.000 | 0.041667
93658 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-765 | Daqing-46 | Client Contractor | 2018-06-11 21:18:42.000 | 3.8646
93897 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-767 | Daqing-46 | Rig Contractor | 2018-09-11 09:30:00.000 | 1.0833
93984 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-794 | Daqing-45 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-08-27 23:48:13.000 | 0.041667
94282 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-795 | Daqing-48 | Rig Contractor | 2018-07-24 01:46:38.000 | 0.16667
94860 | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | KOC LSTK | SA-0748 | KDC-42 | Rig Contractor | 2018-05-07 05:45:36.000 | 0.083333
94875 | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | KOC LSTK | SA-0748 | KDC-42 | Schlumberger BDT | 2018-05-07 05:45:36.000 | 0.83333
95298 | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | KOC LSTK | SA-0792 | KDC-57 | Schlumberger Well Services | 2018-06-04 06:42:10.000 | 0.64583
95349 | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | KOC LSTK | SA-0803 | Sinopec-295 | Rig Contractor | 2018-08-05 06:05:58.000 | 0.083333
95751 | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | KOC LSTK | SA-0757 | Sinopec-295 | Client Contractor | 2018-01-01 05:56:32.000 | 0.020833
96773 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | Shaya | ACAE-005 WDW | SLR-401 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-08-29 17:45:36.000 | 0.10417
96960 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | Shaya | ACAR-130 | Hilong-15 | Rig Contractor | 2018-12-01 18:00:00.000 | 0.20833
97088 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | Shaya | ACAI-004 WDW | Sinopec-168 | Client Contractor | 2018-06-05 12:14:24.000 | 3.5208
97179 | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | KOC LSTK | RA-0730 | KDC-57 | Rig Contractor | 2018-08-04 05:54:18.000 | 0.0625
97196 | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | KOC LSTK | RA-0734 | KDC-57 | Schlumberger IDS | 2018-09-19 22:48:00.000 | 0.16667
97271 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | SDGM-593 | SINO-35 | Schlumberger IDS | 2018-05-06 23:44:58.000 | 0.03125
97782 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-598 | Daqing-48 | Schlumberger Well Services | 2018-06-25 23:30:00.000 | 0.041667
97864 | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | KOC LSTK | SA-0699 | KDC-42 | Rig Contractor | 2018-01-31 16:04:48.000 | 0.20833
98163 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | Shaya | CHSA-014 | SLR-401 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-10-09 03:36:00.000 | 0.95833
98234 | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | KOC LSTK | SA-0769 | KDC-57 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-01-23 05:31:12.000 | 0.125
98466 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | SDGM-595 | SINO-35 | Schlumberger Well Services | 2019-02-02 18:35:06.000 | 0.25
98653 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | Shaya | CHSA-014 | SLR-401 | Rig Contractor | 2018-10-09 03:36:00.000 | 1.6667
98762 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1401 | Daqing-46 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-02-15 02:49:24.000 | 0.020833
98861 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | Shaya | CHSA-016 | Sinopec-168 | Rig Contractor | 2018-03-26 20:52:48.000 | 0.25
99459 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | Shaya | CLBC-042H | SLR-401 | Schlumberger Well Services | 2019-09-25 18:28:48.000 | 0.20833
99477 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-794 | Daqing-45 | Schlumberger Well Services | 2018-08-27 23:48:13.000 | 0.020833
99534 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | Shaya | CLBC-043H | SLR-401 | Rig Contractor | 2019-03-11 12:14:24.000 | 1.6667
99559 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | Shaya | CLBC-044H | SLR-401 | Schlumberger IDS | 2019-08-05 07:40:48.000 | 0.75
99847 | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | KOC LSTK | SA-0792 | KDC-57 | Rig Contractor | 2018-06-04 06:42:10.000 | 0.1875
99868 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-794 | Daqing-45 | Schlumberger IDS | 2018-08-27 23:48:13.000 | 0.125
100111 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | Shaya | YLBD-023H | Sinopec-119 | Rig Contractor | 2018-09-22 02:24:00.000 | 0.72917
100222 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1404 | Daqing-45 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-04-01 06:30:00.000 | 0.20833
100231 | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | KOC LSTK | RA-0716 | Sinopec-295 | Schlumberger IDS | 2018-06-28 05:54:18.000 | 0.33333
100359 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | SDGM-739 | SINO-35 | Rig Contractor | 2018-06-02 06:06:00.000 | 0.041667
100672 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | MZLJ-1011 | Daqing-48 | Other - Third Party | 2019-10-23 19:00:00.000 | 0.0625
100835 | E74D81B8D481466EBE5A81DBED29D09D | Orion Energy ECG | Eno-7 | Nabors-609 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-05-08 22:48:00.000 | 0.95833
100849 | E74D81B8D481466EBE5A81DBED29D09D | Orion Energy ECG | Eno-7 | Nabors-609 | Rig Contractor | 2018-05-08 22:48:00.000 | 0.041667
100871 | 92CE54401907490B93964F086E24D691 | MCA Integrales Terciario Sur LSTK | Samaria 637 | Simmons 836 | Rig Contractor | 2019-03-14 14:52:48.000 | 0.0625
100887 | 92CE54401907490B93964F086E24D691 | MCA Integrales Terciario Sur LSTK | Samaria 647 | Simmons 836 | Rig Contractor | 2019-03-29 12:14:24.000 | 0.6875
100896 | 92CE54401907490B93964F086E24D691 | MCA Integrales Terciario Sur LSTK | Samaria 647 | Simmons 836 | Schlumberger IDS | 2019-03-29 12:14:24.000 | 0.27083
101373 | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | KOC LSTK | RA-0734 | KDC-57 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-09-19 22:48:00.000 | 0.125
101741 | 92CE54401907490B93964F086E24D691 | MCA Integrales Terciario Sur LSTK | Samaria 676 | Simmons 836 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-07-21 12:56:59.000 | 0.875
101959 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | UTMN-4039 | AD-54 | Schlumberger Wireline | 2019-07-27 05:00:00.000 | 0.083333
102235 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | Shaya | YLBA-026 WDW | Sinopec-156 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-10-27 20:52:48.000 | 1.0625
102392 | 92CE54401907490B93964F086E24D691 | MCA Integrales Terciario Sur LSTK | Samaria 699 | Simmons 836 | Schlumberger IDS | 2019-06-22 18:14:24.000 | 2.5833
102457 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1611 | Daqing-45 | Other - Third Party | 2019-04-27 17:57:00.000 | 0.083333
102655 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1702 | Daqing-47 | Schlumberger Wireline | 2018-10-27 18:18:00.000 | 0.041667
103096 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2322 | AD-55 | Casing Running Company | 2019-12-06 01:52:48.000 | 0.020833
103631 | 92CE54401907490B93964F086E24D691 | MCA Integrales Terciario Sur LSTK | Samaria 670 | Simmons 836 | Rig Contractor | 2019-06-04 00:14:24.000 | 0.20833
103722 | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | KOC LSTK | SA-0769 | KDC-57 | Rig Contractor | 2018-01-23 05:31:12.000 | 0.3125
104041 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1737 | Daqing-46 | Other - Third Party | 2018-12-03 11:03:00.000 | 0.10417
104075 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | Shaya | CHSA-015 | Sinopec-119 | Rig Contractor | 2018-04-21 18:14:24.000 | 0.020833
104265 | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | KOC LSTK | SA-0771 | KDC-57 | Schlumberger Well Services | 2018-02-27 15:36:00.000 | 0.20833
104983 | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | KOC LSTK | SA-0773 | Sinopec-295 | Rig Contractor | 2018-03-15 06:00:55.000 | 0.041667
105205 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-179 | Daqing-47 | Schlumberger Well Services | 2019-03-31 15:39:27.000 | 0.20833
105289 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-241 | Daqing-47 | Schlumberger IDS | 2018-06-05 12:00:00.000 | 0.20833
105503 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | Shaya | CLBC-042H | SLR-401 | Rig Contractor | 2019-09-25 18:28:48.000 | 0.083333
106174 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-361 | Daqing-48 | Other - Third Party | 2019-08-19 15:00:00.000 | 0.020833
106430 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | Shaya | ACAD-098 RE | Hilong-15 | Schlumberger Wireline | 2018-08-31 18:00:00.000 | 0.14583
106459 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | Shaya | TTSA-004 | Sinopec-119 | Rig Contractor | 2018-07-04 03:21:36.000 | 0.20833
106591 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | Shaya | YLBA-030 | Sinopec-156 | Schlumberger BDT | 2019-01-25 03:36:00.000 | 0.14583
106904 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | Shaya | ACAK-120RE | Hilong-15 | Other - Third Party | 2018-10-08 17:16:48.000 | 0.041667
107614 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-478 | Daqing-47 | Rig Contractor | 2019-05-22 09:00:00.000 | 0.0625
107779 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-484 | Daqing-47 | Schlumberger CPL | 2018-08-22 20:37:30.000 | 0.47917
107936 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1111 | Daqing-45 | Schlumberger Wireline | 2019-02-10 13:45:00.000 | 0.041667
108044 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | Shaya | CLBA-037 | Sinopec-168 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-09-27 18:00:00.000 | 0.041667
108792 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | Shaya | CLBA-036WDW | Sinopec-168 | Rig Contractor | 2018-09-04 06:00:00.000 | 0.16667
110388 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | Shaya | ACAC-167 | Sinopec-156 | Rig Contractor | 2018-07-30 06:00:00.000 | 0.10417
110986 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | Shaya | ACAR-128 | Hilong-15 | Rig Contractor | 2018-11-05 10:48:00.000 | 0.33333
111391 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | Shaya | CLBA-038 | Sinopec-168 | Rig Contractor | 2018-10-23 03:21:36.000 | 0.083333
111553 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1403 | Daqing-47 | Schlumberger Well Services | 2019-02-23 05:00:00.000 | 0.14583
112264 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | Shaya | YLBA-030 | Sinopec-156 | Rig Contractor | 2019-01-25 03:36:00.000 | 0.14583
112850 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | Shaya | YLBD-025 | Sinopec-119 | Rig Contractor | 2018-10-23 06:00:00.000 | 0.25
112888 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | Shaya | YLBD-025 | Sinopec-119 | Other - Third Party | 2018-10-23 06:00:00.000 | 0.0625
113041 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HRDH-556 | SINO-6 | Casing Running Company | 2018-11-09 06:22:53.000 | 0.052083
113195 | 92CE54401907490B93964F086E24D691 | MCA Integrales Terciario Sur LSTK | Samaria 677 | Simmons 836 | Rig Contractor | 2019-09-09 09:21:36.000 | 0.083333
113245 | 92CE54401907490B93964F086E24D691 | MCA Integrales Terciario Sur LSTK | Samaria 637 | Simmons 836 | Other - Third Party | 2019-03-14 14:52:48.000 | 0.125
113318 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-488 | Daqing-48 | Schlumberger IDS | 2018-09-15 08:30:00.000 | 0.10417
113820 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HWYH-651 | SP-53 | Casing Running Company | 2018-11-01 15:05:12.000 | 0.020833
113981 | 92CE54401907490B93964F086E24D691 | MCA Integrales Terciario Sur LSTK | Samaria 681 | Simmons 836 | Rig Contractor | 2019-04-14 23:29:59.000 | 0.083333
114128 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HWYH-666 | SINO-6 | Schlumberger Well Services | 2019-10-13 11:40:12.000 | 0.0625
114300 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1704 | Daqing-46 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-07-26 03:00:00.000 | 0.20833
114456 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HWYH-669 | SINO-6 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-09-05 10:49:12.000 | 0.041667
114566 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1737 | Daqing-46 | Schlumberger Well Services | 2018-12-03 11:03:00.000 | 0.10417
114881 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1749 | Daqing-48 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-11-01 04:51:54.000 | 0.03125
115778 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | SDGM-597 | SINO-35 | Schlumberger IDS | 2018-12-16 13:00:00.000 | 0.0625
116757 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-355 | Daqing-47 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-09-17 17:00:00.000 | 0.020833
117022 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | UTMN-4050 | AD-54 | Rig Contractor | 2019-08-16 03:20:34.000 | 0.0625
117315 | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | KOC LSTK | SA-0699 | KDC-42 | Schlumberger Wireline | 2018-01-31 16:04:48.000 | 0.125
118339 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1406 | Daqing-46 | Schlumberger CPL | 2019-03-24 11:45:00.000 | 0.083333
118369 | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | KOC LSTK | SA-0770 | KDC-57 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-04-18 06:42:10.000 | 0.22917
118540 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1614 | Daqing-45 | Rig Contractor | 2018-12-04 01:42:00.000 | 0.041667
118642 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1614 | Daqing-45 | Schlumberger BDT | 2018-12-04 01:42:00.000 | 0.0625
118674 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-484 | Daqing-47 | Schlumberger Wireline | 2018-08-22 20:37:30.000 | 0.34375
118742 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1702 | Daqing-47 | Schlumberger MI-Swaco | 2018-10-27 18:18:00.000 | 0.20833
119678 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-553 | Daqing-46 | Other - Third Party | 2019-04-23 05:00:00.000 | 0.1875
120091 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-560 | Daqing-48 | Client Contractor | 2018-05-02 13:51:10.000 | 0.11458
120561 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | Shaya | ACAL-204 | Sinopec-168 | Rig Contractor | 2018-11-24 12:00:00.000 | 0.041667
121563 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-765 | Daqing-46 | Schlumberger CPL | 2018-06-11 21:18:42.000 | 1.0625
122114 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | Shaya | CLBC-045 | SLR-401 | Schlumberger IDS | 2019-01-26 12:14:24.000 | 0.020833
122160 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-795 | Daqing-48 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-07-24 01:46:38.000 | 0.041667
122231 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | Shaya | PTLA-004 | Sinopec-168 | Rig Contractor | 2018-12-22 03:21:36.000 | 0.20833
122884 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | Shaya | YLBD-003WDW | Sinopec-119 | Rig Contractor | 2018-08-14 01:12:00.000 | 0.083333
123173 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | Shaya | ACAC-172 RE | Hilong-15 | Rig Contractor | 2018-12-26 22:04:48.000 | 0.020833
123284 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1406 | Daqing-46 | Schlumberger Wireline | 2019-03-24 11:45:00.000 | 0.11458
123370 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | Shaya | ACAK-120RE | Hilong-15 | Rig Contractor | 2018-10-08 17:16:48.000 | 0.29167
123454 | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | KOC LSTK | RA-0736 | KDC-42 | Client Contractor | 2018-08-28 06:02:31.000 | 0.125
123517 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | Shaya | ACSD-022 | SLR-401 | Rig Contractor | 2018-11-19 06:00:00.000 | 0.0625
124103 | 92CE54401907490B93964F086E24D691 | MCA Integrales Terciario Sur LSTK | Samaria 699 | Simmons 836 | Schlumberger Wireline | 2019-06-22 18:14:24.000 | 0.14583
124137 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | Shaya | TTSA-001 | Sinopec-119 | Rig Contractor | 2018-02-05 02:52:48.000 | 0.020833
124941 | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | KOC LSTK | SA-0773 | Sinopec-295 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-03-15 06:00:55.000 | 0.0625
125340 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | Shaya | ACAI-219 | Sinopec-156 | Rig Contractor | 2018-01-03 06:00:00.000 | 0.041667
126941 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-595 | Daqing-48 | Schlumberger BDT | 2018-02-17 01:30:00.000 | 0.0625
127690 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | ZB-343Dir | RMG 102 | Rig Contractor | 2018-05-15 06:15:07.000 | 0.041667
128177 | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | KOC LSTK | SA-0772 | Sinopec-295 | Schlumberger IDS | 2018-02-11 06:04:23.000 | 0.33333
128676 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | Shaya | ACAL-204 | Sinopec-168 | Other - Third Party | 2018-11-24 12:00:00.000 | 0.083333
129293 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | ZB-393 Dir | RMG 101 | Rig Contractor | 2018-12-03 06:04:02.000 | 0.041667
130229 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1371 | AD-43 | Casing Running Company | 2019-09-18 09:12:36.000 | 0.020833
131189 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1893 | AD-56 | Schlumberger Wireline | 2019-05-02 10:00:36.000 | 0.14583
131838 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HWYH-1170 | AD-55 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-05-11 16:06:36.000 | 0.041667
132015 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HWYH-1180 | AD-41 | Schlumberger Wireline | 2019-04-30 15:44:24.000 | 0.29167
132495 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2072 | AD-42 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-03-07 07:09:36.000 | 0.1875
132583 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2090 | AD-42 | Casing Running Company | 2019-04-11 01:23:12.000 | 0.020833
132901 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2274 | AD-46 | Schlumberger Well Services | 2019-07-25 22:43:48.000 | 0.10417
134755 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HRDH-558 | SINO-35 | Client Contractor | 2019-04-23 14:00:00.000 | 0.083333
135553 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | KHRS-487 | AD-53 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-11-01 01:45:45.000 | 0.041667
135569 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | KHRS-487 | AD-53 | Rig Contractor | 2019-11-01 01:45:45.000 | 0.10417
136944 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1111 | Daqing-45 | Schlumberger Well Services | 2019-02-10 13:45:00.000 | 0.42708
136994 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1114 | Daqing-45 | Schlumberger IDS | 2019-01-05 00:00:00.000 | 0.13542
137891 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1765 | Daqing-47 | Schlumberger Wireline | 2019-08-15 05:00:00.000 | 0.20833
139051 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-767 | Daqing-46 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-09-11 09:30:00.000 | 0.03125
139766 | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | KOC LSTK | SA-0793 | Sinopec-295 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-05-15 21:34:40.000 | 0.041667
140727 | 92CE54401907490B93964F086E24D691 | MCA Integrales Terciario Sur LSTK | Samaria 676 | Simmons 836 | Schlumberger Well Services | 2019-07-21 12:56:59.000 | 0.10417
140775 | BE3B756B797A4A50AC10D8E67A7A5BA6 | IDS_KEIL-SIBA-2017-T-083-TurnkeyDrilling | Siba - 7 | ZPEC RIG22 | Schlumberger IDS | 2018-07-30 18:00:09.000 | 2.5521
140868 | BE3B756B797A4A50AC10D8E67A7A5BA6 | IDS_KEIL-SIBA-2017-T-083-TurnkeyDrilling | Siba - 7 | ZPEC RIG22 | Client Contractor | 2018-07-30 18:00:09.000 | 40.5729
140907 | BE3B756B797A4A50AC10D8E67A7A5BA6 | IDS_KEIL-SIBA-2017-T-083-TurnkeyDrilling | Siba - 7 | ZPEC RIG22 | Rig Contractor | 2018-07-30 18:00:09.000 | 13.0938
140955 | BE3B756B797A4A50AC10D8E67A7A5BA6 | IDS_KEIL-SIBA-2017-T-083-TurnkeyDrilling | Siba - 7 | ZPEC RIG22 | Other - Third Party | 2018-07-30 18:00:09.000 | 1.4062
141247 | BE3B756B797A4A50AC10D8E67A7A5BA6 | IDS_KEIL-SIBA-2017-T-083-TurnkeyDrilling | Siba - 7 | ZPEC RIG22 | Schlumberger CPL | 2018-07-30 18:00:09.000 | 0.0625
141448 | BE3B756B797A4A50AC10D8E67A7A5BA6 | IDS_KEIL-SIBA-2017-T-083-TurnkeyDrilling | Siba - 8 | ZPEC RIG23 | Rig Contractor | 2018-12-01 23:58:59.000 | 2.3229
141467 | BE3B756B797A4A50AC10D8E67A7A5BA6 | IDS_KEIL-SIBA-2017-T-083-TurnkeyDrilling | Siba - 8 | ZPEC RIG23 | Schlumberger Well Services | 2018-12-01 23:58:59.000 | 0.47917
141501 | BE3B756B797A4A50AC10D8E67A7A5BA6 | IDS_KEIL-SIBA-2017-T-083-TurnkeyDrilling | Siba - 8 | ZPEC RIG23 | Schlumberger MI-Swaco | 2018-12-01 23:58:59.000 | 3.375
141511 | BE3B756B797A4A50AC10D8E67A7A5BA6 | IDS_KEIL-SIBA-2017-T-083-TurnkeyDrilling | Siba - 7 | ZPEC RIG22 | Schlumberger Well Services | 2018-07-30 18:00:09.000 | 0.69792
141526 | BE3B756B797A4A50AC10D8E67A7A5BA6 | IDS_KEIL-SIBA-2017-T-083-TurnkeyDrilling | Siba - 8 | ZPEC RIG23 | Client Contractor | 2018-12-01 23:58:59.000 | 16.8646
141687 | BE3B756B797A4A50AC10D8E67A7A5BA6 | IDS_KEIL-SIBA-2017-T-083-TurnkeyDrilling | Siba - 8 | ZPEC RIG23 | Schlumberger CPL | 2018-12-01 23:58:59.000 | 0.041667
141702 | BE3B756B797A4A50AC10D8E67A7A5BA6 | IDS_KEIL-SIBA-2017-T-083-TurnkeyDrilling | Siba - 8 | ZPEC RIG23 | Schlumberger Wireline | 2018-12-01 23:58:59.000 | 0.375
141704 | BE3B756B797A4A50AC10D8E67A7A5BA6 | IDS_KEIL-SIBA-2017-T-083-TurnkeyDrilling | Siba - 8 | ZPEC RIG23 | Other - Third Party | 2018-12-01 23:58:59.000 | 0.125
141733 | BE3B756B797A4A50AC10D8E67A7A5BA6 | IDS_KEIL-SIBA-2017-T-083-TurnkeyDrilling | Siba - 8 | ZPEC RIG23 | Schlumberger BDT | 2018-12-01 23:58:59.000 | 7.1146
142081 | BE3B756B797A4A50AC10D8E67A7A5BA6 | IDS_KEIL-SIBA-2017-T-083-TurnkeyDrilling | Siba - 9 | ZPEC RIG22 | Schlumberger MI-Swaco | 2018-11-17 11:45:00.000 | 7.8646
142105 | BE3B756B797A4A50AC10D8E67A7A5BA6 | IDS_KEIL-SIBA-2017-T-083-TurnkeyDrilling | Siba - 9 | ZPEC RIG22 | Rig Contractor | 2018-11-17 11:45:00.000 | 3.5
142147 | BE3B756B797A4A50AC10D8E67A7A5BA6 | IDS_KEIL-SIBA-2017-T-083-TurnkeyDrilling | Siba - 9 | ZPEC RIG22 | Client Contractor | 2018-11-17 11:45:00.000 | 0.28125
142172 | BE3B756B797A4A50AC10D8E67A7A5BA6 | IDS_KEIL-SIBA-2017-T-083-TurnkeyDrilling | Siba - 9 | ZPEC RIG22 | Schlumberger Wireline | 2018-11-17 11:45:00.000 | 0.20833
142199 | BE3B756B797A4A50AC10D8E67A7A5BA6 | IDS_KEIL-SIBA-2017-T-083-TurnkeyDrilling | Siba - 9 | ZPEC RIG22 | Schlumberger Well Services | 2018-11-17 11:45:00.000 | 0.34375
142344 | BE3B756B797A4A50AC10D8E67A7A5BA6 | IDS_KEIL-SIBA-2017-T-083-TurnkeyDrilling | Siba-05B | ZPEC RIG23 | Schlumberger Well Services | 2018-05-28 13:14:58.000 | 3.0521
142446 | BE3B756B797A4A50AC10D8E67A7A5BA6 | IDS_KEIL-SIBA-2017-T-083-TurnkeyDrilling | Siba-05B | ZPEC RIG23 | Client Contractor | 2018-05-28 13:14:58.000 | 44.4062
142454 | BE3B756B797A4A50AC10D8E67A7A5BA6 | IDS_KEIL-SIBA-2017-T-083-TurnkeyDrilling | Siba-05B | ZPEC RIG23 | Rig Contractor | 2018-05-28 13:14:58.000 | 2.1979
142494 | BE3B756B797A4A50AC10D8E67A7A5BA6 | IDS_KEIL-SIBA-2017-T-083-TurnkeyDrilling | Siba-05B | ZPEC RIG23 | Schlumberger Wireline | 2018-05-28 13:14:58.000 | 6.1146
142626 | BE3B756B797A4A50AC10D8E67A7A5BA6 | IDS_KEIL-SIBA-2017-T-083-TurnkeyDrilling | Siba-05B | ZPEC RIG23 | Schlumberger Testing & Process | 2018-05-28 13:14:58.000 | 0.041667
142869 | BE3B756B797A4A50AC10D8E67A7A5BA6 | IDS_KEIL-SIBA-2017-T-083-TurnkeyDrilling | Siba-05B | ZPEC RIG23 | Schlumberger IDS | 2018-05-28 13:14:58.000 | 0.39583
142907 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-472 | SLR-203 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-09-05 23:02:24.000 | 1.4688
142979 | BE3B756B797A4A50AC10D8E67A7A5BA6 | IDS_KEIL-SIBA-2017-T-083-TurnkeyDrilling | Siba-05B | ZPEC RIG23 | Other - Third Party | 2018-05-28 13:14:58.000 | 0.052083
143025 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-472 | SLR-203 | Other - Third Party | 2018-09-05 23:02:24.000 | 18.3021
143091 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-472 | SLR-203 | Schlumberger IDS | 2018-09-05 23:02:24.000 | 6.8125
143130 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-472 | SLR-203 | Rig Contractor | 2018-09-05 23:02:24.000 | 0.35417
143249 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-472 | SLR-203 | Schlumberger Wireline | 2018-09-05 23:02:24.000 | 0.625
143340 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-474 | SLR-203 | Rig Contractor | 2018-11-03 12:57:36.000 | 0.20833
143353 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-474 | SLR-203 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-11-03 12:57:36.000 | 0.67708
143369 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-474 | SLR-203 | Schlumberger IDS | 2018-11-03 12:57:36.000 | 4.0208
143520 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-475 | GW-145 | Schlumberger MI-Swaco | 2018-12-12 08:38:24.000 | 1.5625
143544 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-475 | GW-145 | Schlumberger Wireline | 2018-12-12 08:38:24.000 | 1.4792
143579 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-475 | GW-145 | Schlumberger IDS | 2018-12-12 08:38:24.000 | 5.5833
143589 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-475 | GW-145 | Rig Contractor | 2018-12-12 08:38:24.000 | 0.33333
143639 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-475 | GW-145 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-12-12 08:38:24.000 | 0.44792
143720 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-476 | SLR-203 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-12-14 05:02:24.000 | 0.29167
143723 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-476 | SLR-203 | Schlumberger IDS | 2018-12-14 05:02:24.000 | 2.1771
143852 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-476 | SLR-203 | Schlumberger Wireline | 2018-12-14 05:02:24.000 | 0.65625
143856 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-476 | SLR-203 | Rig Contractor | 2018-12-14 05:02:24.000 | 1.0833
143992 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-477 | GW-145 | Schlumberger IDS | 2019-01-24 15:50:24.000 | 3.7188
144172 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-477 | GW-145 | Schlumberger Well Services | 2019-01-24 15:50:24.000 | 2.5208
144200 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-477 | GW-145 | Rig Contractor | 2019-01-24 15:50:24.000 | 0.71875
144207 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-478 | SLR-203 | Schlumberger IDS | 2019-01-23 15:31:39.000 | 8.4375
144265 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-477 | GW-145 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-01-24 15:50:24.000 | 0.14583
144372 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-478 | SLR-203 | Schlumberger MI-Swaco | 2019-01-23 15:31:39.000 | 0.15625
144375 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-478 | SLR-203 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-01-23 15:31:39.000 | 0.052083
144418 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-479 | GW-145 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-03-07 16:05:03.000 | 4.6979
144500 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-478 | SLR-203 | Schlumberger Well Services | 2019-01-23 15:31:39.000 | 0.020833
144528 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-479 | GW-145 | Schlumberger IDS | 2019-03-07 16:05:03.000 | 8.6146
144641 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-479 | GW-145 | Rig Contractor | 2019-03-07 16:05:03.000 | 0.1875
144699 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-479 | GW-145 | Other - Third Party | 2019-03-07 16:05:03.000 | 0.09375
144727 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-478 | SLR-203 | Rig Contractor | 2019-01-23 15:31:39.000 | 0.41667
144950 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-481 | GW-145 | Schlumberger IDS | 2019-04-29 20:09:37.000 | 10.9271
144951 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-481 | GW-145 | Schlumberger Wireline | 2019-04-29 20:09:37.000 | 0.28125
145040 | BE3B756B797A4A50AC10D8E67A7A5BA6 | IDS_KEIL-SIBA-2017-T-083-TurnkeyDrilling | Siba - 8 | ZPEC RIG23 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-12-01 23:58:59.000 | 0.083333
145187 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-482 | SLR-203 | Schlumberger Wireline | 2019-04-28 02:23:51.000 | 0.26042
145188 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-482 | SLR-203 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-04-28 02:23:51.000 | 0.30208
145228 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-481 | GW-145 | Rig Contractor | 2019-04-29 20:09:37.000 | 0.32292
145376 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-483 | GW-145 | Other - Third Party | 2019-06-18 06:44:05.000 | 0.14583
145419 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-483 | GW-145 | Schlumberger IDS | 2019-06-18 06:44:05.000 | 2.9479
145433 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-483 | GW-145 | Schlumberger CPL | 2019-06-18 06:44:05.000 | 0.48958
145511 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-482 | SLR-203 | Schlumberger IDS | 2019-04-28 02:23:51.000 | 0.0625
145523 | BE3B756B797A4A50AC10D8E67A7A5BA6 | IDS_KEIL-SIBA-2017-T-083-TurnkeyDrilling | Siba - 9 | ZPEC RIG22 | Schlumberger CPL | 2018-11-17 11:45:00.000 | 0.28125
145533 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-484 | SLR-203 | Schlumberger IDS | 2019-05-23 08:24:34.000 | 0.90625
145651 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-485 | SLR-203 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-06-20 08:24:34.000 | 0.34375
145714 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-485 | SLR-203 | Schlumberger IDS | 2019-06-20 08:24:34.000 | 8.6458
145717 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-485 | SLR-203 | Schlumberger Wireline | 2019-06-20 08:24:34.000 | 0.28125
145778 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-485 | SLR-203 | Casing Running Company | 2019-06-20 08:24:34.000 | 0.03125
145781 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-485 | SLR-203 | Other - Third Party | 2019-06-20 08:24:34.000 | 0.28125
145855 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-486 | GW-145 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-07-15 11:31:27.000 | 0.98958
145909 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-486 | GW-145 | Schlumberger IDS | 2019-07-15 11:31:27.000 | 1.0729
145959 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-486 | GW-145 | Rig Contractor | 2019-07-15 11:31:27.000 | 0.53125
145987 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-488 | GW-145 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-08-24 15:21:36.000 | 0.72917
146112 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-489 ST1 | SLR-203 | Schlumberger IDS | 2019-09-02 15:21:36.000 | 3.5208
146133 | BE3B756B797A4A50AC10D8E67A7A5BA6 | IDS_KEIL-SIBA-2017-T-083-TurnkeyDrilling | Siba-05B | ZPEC RIG23 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-05-28 13:14:58.000 | 0.083333
146138 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-489 ST1 | SLR-203 | Rig Contractor | 2019-09-02 15:21:36.000 | 0.96875
146189 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-484 | SLR-203 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-05-23 08:24:34.000 | 0.22917
146328 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-491 | SLR-203 | Schlumberger IDS | 2019-09-09 20:30:08.000 | 7.9896
146452 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-491 | SLR-203 | Casing Running Company | 2019-09-09 20:30:08.000 | 0.052083
146456 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-491 | SLR-203 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-09-09 20:30:08.000 | 1.5625
146514 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-490 | GW-145 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-09-08 00:29:35.000 | 0.020833
146522 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-492 | GW-145 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-10-13 05:48:28.000 | 6.6771
146608 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-492 | GW-145 | Schlumberger IDS | 2019-10-13 05:48:28.000 | 5.6458
146618 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-488 | GW-145 | Rig Contractor | 2019-08-24 15:21:36.000 | 0.30208
146657 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-486 | GW-145 | Schlumberger CPL | 2019-07-15 11:31:27.000 | 0.0625
146705 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-488 | GW-145 | Schlumberger CPL | 2019-08-24 15:21:36.000 | 0.16667
146721 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-493 | GW-145 | Rig Contractor | 2019-11-24 00:57:59.000 | 0.5
146723 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-493 | GW-145 | Schlumberger IDS | 2019-11-24 00:57:59.000 | 1.5312
146821 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-494 | SLR-203 | Schlumberger IDS | 2019-11-17 09:07:00.000 | 2.3021
146870 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-494 | SLR-203 | Rig Contractor | 2019-11-17 09:07:00.000 | 0.52083
146883 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-490 | GW-145 | Rig Contractor | 2019-09-08 00:29:35.000 | 0.16667
146892 | 8140224BB0724C09BD1490C81CC5E101 | IDS : PZOC Shale Gas PAD drilling | YS112H11-4 | SL70112 | Rig Contractor | 2018-06-04 19:12:00.000 | 13.3125
146893 | 8140224BB0724C09BD1490C81CC5E101 | IDS : PZOC Shale Gas PAD drilling | YS112H11-4 | SL70112 | Schlumberger SIS | 2018-06-04 19:12:00.000 | 7.0729
146981 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | ABHD-131 | AD-57 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-07-29 00:29:15.000 | 2.2292
147064 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | ABHD-131 | AD-57 | Schlumberger BDT | 2019-07-29 00:29:15.000 | 49.2292
147091 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | ABHD-131 | AD-57 | Schlumberger MI-Swaco | 2019-07-29 00:29:15.000 | 4
147183 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-489 ST1 | SLR-203 | Casing Running Company | 2019-09-02 15:21:36.000 | 0.03125
147362 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | ABHD-131 | AD-57 | Rig Contractor | 2019-07-29 00:29:15.000 | 3.0625
147536 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-491 | SLR-203 | Rig Contractor | 2019-09-09 20:30:08.000 | 0.020833
147688 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | ABHD-131 | AD-57 | Schlumberger IDS | 2019-07-29 00:29:15.000 | 17.5312
147933 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | ABHD-141 | AD-57 | Schlumberger IDS | 2019-09-11 12:22:17.000 | 0.083333
147980 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-494 | SLR-203 | Casing Running Company | 2019-11-17 09:07:00.000 | 0.10417
148010 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | ABHD-141 | AD-57 | Schlumberger MI-Swaco | 2019-09-11 12:22:17.000 | 3.0521
148011 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | ABHD-141 | AD-57 | Schlumberger BDT | 2019-09-11 12:22:17.000 | 7.5938
148200 | 8140224BB0724C09BD1490C81CC5E101 | IDS : PZOC Shale Gas PAD drilling | YS112H11-4 | SL70112 | Schlumberger Wireline | 2018-06-04 19:12:00.000 | 0.072917
148221 | 8140224BB0724C09BD1490C81CC5E101 | IDS : PZOC Shale Gas PAD drilling | YS112H11-4 | SL70112 | Other - Third Party | 2018-06-04 19:12:00.000 | 0.3125
148398 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | ABHD-150 | AD-62 | Rig Contractor | 2019-09-28 03:00:00.000 | 5.8125
148664 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-477 | GW-145 | Schlumberger Wireline | 2019-01-24 15:50:24.000 | 0.083333
148733 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | ABHD-150 | AD-62 | Schlumberger IDS | 2019-09-28 03:00:00.000 | 0.67708
148968 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | ABHD-614 | AD-57 | Client Contractor | 2019-02-14 11:55:30.000 | 0.44792
149012 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-478 | SLR-203 | Schlumberger Wireline | 2019-01-23 15:31:39.000 | 0.1875
149185 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | ABHD-141 | AD-57 | Rig Contractor | 2019-09-11 12:22:17.000 | 0.10417
149325 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | ABHD-615 | AD-57 | Rig Contractor | 2018-12-22 05:00:00.000 | 3.1979
149388 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | ABHD-614 | AD-57 | Schlumberger IDS | 2019-02-14 11:55:30.000 | 0.42708
149634 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-481 | GW-145 | Other - Third Party | 2019-04-29 20:09:37.000 | 0.15625
149644 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | ABHD-618 | AD-62 | Rig Contractor | 2018-09-09 12:45:00.000 | 2.375
149647 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | ABHD-618 | AD-62 | Schlumberger IDS | 2018-09-09 12:45:00.000 | 32.7396
149715 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | ABHD-618 | AD-62 | Schlumberger MI-Swaco | 2018-09-09 12:45:00.000 | 0.4375
149823 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-472 | SLR-203 | Schlumberger Well Services | 2018-09-05 23:02:24.000 | 0.13542
149826 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | ABHD-614 | AD-57 | Rig Contractor | 2019-02-14 11:55:30.000 | 0.39583
149835 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-483 | GW-145 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-06-18 06:44:05.000 | 0.51042
150194 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | ABHD-615 | AD-57 | Schlumberger IDS | 2018-12-22 05:00:00.000 | 0.71875
150245 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | ABHD-626 | AD-62 | Schlumberger IDS | 2019-03-07 18:15:00.000 | 1.0938
150360 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | ABHD-618 | AD-62 | Other - Third Party | 2018-09-09 12:45:00.000 | 0.125
150430 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | ABHD-627 | AD-62 | Rig Contractor | 2018-11-22 06:45:45.000 | 8.2292
150431 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | ABHD-627 | AD-62 | Schlumberger IDS | 2018-11-22 06:45:45.000 | 3.2188
150453 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | ABHD-626 | AD-62 | Rig Contractor | 2019-03-07 18:15:00.000 | 0.91667
150543 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | ABHD-627 | AD-62 | Other - Third Party | 2018-11-22 06:45:45.000 | 0.72917
150577 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-486 | GW-145 | Schlumberger Wireline | 2019-07-15 11:31:27.000 | 0.09375
150706 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | ABHD-618 | AD-62 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-09-09 12:45:00.000 | 0.13542
151011 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | ANDR-3034 | AD-63 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-05-06 16:30:03.000 | 0.30208
151025 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | ABHD-627 | AD-62 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-11-22 06:45:45.000 | 1.3021
151127 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | ANDR-3034 | AD-63 | Schlumberger IDS | 2019-05-06 16:30:03.000 | 1.5104
151195 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | ANDR-3034 | AD-63 | Rig Contractor | 2019-05-06 16:30:03.000 | 4.0417
151289 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-492 | GW-145 | Rig Contractor | 2019-10-13 05:48:28.000 | 0.26042
151400 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | ANDR-3036 | AD-63 | Rig Contractor | 2019-07-08 13:57:51.000 | 2.8958
151545 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | ANDR-3038 | AD-63 | Rig Contractor | 2019-09-14 17:40:20.000 | 15.8333
151552 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | ANDR-3022 | AD-68 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-11-04 08:00:00.000 | 2
151613 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | ANDR-3038 | AD-63 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-09-14 17:40:20.000 | 2.8021
151961 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | ANDR-598 | AD-63 | Rig Contractor | 2018-09-05 15:46:48.000 | 11.0208
152024 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | ANDR-598 | AD-63 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-09-05 15:46:48.000 | 2.2292
152042 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | ANDR-598 | AD-63 | Other - Third Party | 2018-09-05 15:46:48.000 | 0.20833
152220 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | ANDR-598 | AD-63 | Schlumberger IDS | 2018-09-05 15:46:48.000 | 1.0938
152303 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | ANDR-3022 | AD-68 | Schlumberger IDS | 2019-11-04 08:00:00.000 | 0.041667
152351 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | ANDR-700 | AD-63 | Rig Contractor | 2019-02-21 15:33:36.000 | 13.5312
152354 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | ANDR-700 | AD-63 | Schlumberger BDT | 2019-02-21 15:33:36.000 | 1.0729
152371 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | ANDR-3036 | AD-63 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-07-08 13:57:51.000 | 1.1354
152636 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | ANDR-700 | AD-63 | Schlumberger Well Services | 2019-02-21 15:33:36.000 | 0.71875
152763 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | FDHL-154 | AD-58 | Client Contractor | 2019-09-13 23:45:00.000 | 4.6458
152896 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | FDHL-154 | AD-58 | Schlumberger MI-Swaco | 2019-09-13 23:45:00.000 | 1.8854
153134 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | FDHL-154 | AD-58 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-09-13 23:45:00.000 | 1.9896
153222 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | FDHL-154 | AD-58 | Schlumberger BDT | 2019-09-13 23:45:00.000 | 4.5104
153347 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | FDHL-154 | AD-58 | Rig Contractor | 2019-09-13 23:45:00.000 | 19.1875
153541 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | FDHL-154 | AD-58 | Schlumberger IDS | 2019-09-13 23:45:00.000 | 5.1875
153750 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | ANDR-3039 | AD-63 | Schlumberger Wireline | 2019-11-23 07:03:16.000 | 0.10417
153807 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | ANDR-3039 | AD-63 | Schlumberger Well Services | 2019-11-23 07:03:16.000 | 0.041667
153932 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | FDHL-154 | AD-58 | Casing Running Company | 2019-09-13 23:45:00.000 | 0.67708
154057 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | FDHL-627 | AD-58 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-02-10 21:42:00.000 | 1.7708
154106 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | FDHL-627 | AD-58 | Schlumberger IDS | 2019-02-10 21:42:00.000 | 2.3854
154182 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | ANDR-3039 | AD-63 | Rig Contractor | 2019-11-23 07:03:16.000 | 0.29167
154404 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | FDHL-627 | AD-58 | Rig Contractor | 2019-02-10 21:42:00.000 | 0.85417
154407 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | FDHL-630 | AD-62 | Client Contractor | 2019-07-28 10:30:00.000 | 11.0104
154431 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | FDHL-630 | AD-62 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-07-28 10:30:00.000 | 2.3646
154477 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | FDHL-630 | AD-62 | Rig Contractor | 2019-07-28 10:30:00.000 | 18.5521
155072 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | FDHL-154 | AD-58 | Schlumberger Well Services | 2019-09-13 23:45:00.000 | 0.75
155275 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | FZRN-213 | AD-68 | Schlumberger IDS | 2019-06-18 23:58:57.000 | 2.3438
155324 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | FZRN-213 | AD-68 | Other - Third Party | 2019-06-18 23:58:57.000 | 0.39583
155446 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | FZRN-213 | AD-68 | Schlumberger MI-Swaco | 2019-06-18 23:58:57.000 | 0.09375
155484 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | FZRN-213 | AD-68 | Rig Contractor | 2019-06-18 23:58:57.000 | 7.4583
155648 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | ANDR-3036 | AD-63 | Client Contractor | 2019-07-08 13:57:51.000 | 0.083333
155699 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | FZRN-213 | AD-68 | Client Contractor | 2019-06-18 23:58:57.000 | 0.40625
155927 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | FZRN-301 | AD-68 | Schlumberger IDS | 2019-08-22 21:54:38.000 | 4.4271
155929 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | FZRN-301 | AD-68 | Rig Contractor | 2019-08-22 21:54:38.000 | 19.9271
156029 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-488 | GW-145 | Other - Third Party | 2019-08-24 15:21:36.000 | 0.052083
156035 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-488 | GW-145 | Schlumberger IDS | 2019-08-24 15:21:36.000 | 0.03125
156586 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | FDHL-630 | AD-62 | Schlumberger IDS | 2019-07-28 10:30:00.000 | 3.2812
156870 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | FDHL-627 | AD-58 | Client Contractor | 2019-02-10 21:42:00.000 | 0.89583
156910 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | FDHL-627 | AD-58 | Casing Running Company | 2019-02-10 21:42:00.000 | 0.0625
157080 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | ANDR-700 | AD-63 | Schlumberger IDS | 2019-02-21 15:33:36.000 | 0.38542
157394 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | FZRN-315 | AD-68 | Schlumberger IDS | 2019-09-13 09:15:00.000 | 0.38542
157417 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | FZRN-315 | AD-68 | Rig Contractor | 2019-09-13 09:15:00.000 | 3.8229
157536 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | FZRN-316 | AD-68 | Rig Contractor | 2019-04-24 09:45:36.000 | 3.2396
157674 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | FZRN-316 | AD-68 | Schlumberger IDS | 2019-04-24 09:45:36.000 | 2.3125
158049 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | FZRN-318 | AD-68 | Client Contractor | 2019-01-27 12:44:03.000 | 0.041667
158416 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | FZRN-315 | AD-68 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-09-13 09:15:00.000 | 0.072917
158423 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | FZRN-318 | AD-68 | Schlumberger IDS | 2019-01-27 12:44:03.000 | 2.0729
158536 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | FZRN-704 | AD-68 | Rig Contractor | 2018-11-30 22:34:12.000 | 0.96875
158743 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | FZRN-316 | AD-68 | Schlumberger Wireline | 2019-04-24 09:45:36.000 | 0.1875
159062 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | FZRN-318 | AD-68 | Rig Contractor | 2019-01-27 12:44:03.000 | 1.8021
159281 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | FZRN-704 | AD-68 | Schlumberger IDS | 2018-11-30 22:34:12.000 | 1.125
159533 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | KRSN-130 | AD-58 | Schlumberger IDS | 2019-11-24 10:00:36.000 | 6.3854
159582 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | KRSN-138 | AD-62 | Rig Contractor | 2019-11-18 05:01:12.000 | 0.59375
159645 | 043BBEE65E554D67B91E723718377E29 | NAL-IWC-IDS PRB SAMSON LSTK 6 wells | Allemand Federal 31-1918 39-74FH | SST 63 | Client Contractor | 2018-10-14 01:33:52.000 | 5.125
159743 | 043BBEE65E554D67B91E723718377E29 | NAL-IWC-IDS PRB SAMSON LSTK 6 wells | Allemand Federal 31-1918 39-74FH | SST 63 | Schlumberger IDS | 2018-10-14 01:33:52.000 | 0.78125
159794 | 043BBEE65E554D67B91E723718377E29 | NAL-IWC-IDS PRB SAMSON LSTK 6 wells | Allemand Federal 31-1918 39-74FH | SST 63 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-10-14 01:33:52.000 | 1.1146
159910 | 043BBEE65E554D67B91E723718377E29 | NAL-IWC-IDS PRB SAMSON LSTK 6 wells | Allemand Federal 34-3031 39-74NH | SST 63 | Client Contractor | 2018-10-04 04:08:44.000 | 6.5521
159931 | 043BBEE65E554D67B91E723718377E29 | NAL-IWC-IDS PRB SAMSON LSTK 6 wells | Allemand Federal 34-3031 39-74NH | SST 63 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-10-04 04:08:44.000 | 5.0417
159981 | 043BBEE65E554D67B91E723718377E29 | NAL-IWC-IDS PRB SAMSON LSTK 6 wells | Allemand Federal 34-3031 39-74NH | SST 63 | Schlumberger IDS | 2018-10-04 04:08:44.000 | 0.45833
160005 | 043BBEE65E554D67B91E723718377E29 | NAL-IWC-IDS PRB SAMSON LSTK 6 wells | Allemand Federal 34-3031 39-74NH | SST 63 | Schlumberger BDT | 2018-10-04 04:08:44.000 | 1.4167
160006 | 043BBEE65E554D67B91E723718377E29 | NAL-IWC-IDS PRB SAMSON LSTK 6 wells | Allemand Federal 34-3031 39-74NH | SST 63 | Rig Contractor | 2018-10-04 04:08:44.000 | 0.53125
160040 | 043BBEE65E554D67B91E723718377E29 | NAL-IWC-IDS PRB SAMSON LSTK 6 wells | Spearhead Federal 11-2635 40-75SH | SST 63 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-08-21 13:46:21.000 | 0.97917
160084 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | FZRN-318 | AD-68 | Schlumberger Testing & Process | 2019-01-27 12:44:03.000 | 0.041667
160150 | 043BBEE65E554D67B91E723718377E29 | NAL-IWC-IDS PRB SAMSON LSTK 6 wells | Spearhead Federal 11-2635 40-75SH | SST 63 | Rig Contractor | 2018-08-21 13:46:21.000 | 0.375
160205 | 10176026005C4AEBB0D7279BD4FB2CFC | SEA_IN_Cairn_IDS_KG Offshore Exploration | A3-2 | West Telesto | Rig Contractor | 2018-08-17 18:00:00.000 | 8.0625
160264 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | FZRN-318 | AD-68 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-01-27 12:44:03.000 | 0.16667
160334 | 10176026005C4AEBB0D7279BD4FB2CFC | SEA_IN_Cairn_IDS_KG Offshore Exploration | A3-2 | West Telesto | Schlumberger Testing & Process | 2018-08-17 18:00:00.000 | 11.7604
160374 | 10176026005C4AEBB0D7279BD4FB2CFC | SEA_IN_Cairn_IDS_KG Offshore Exploration | A3-2 | West Telesto | Other - Third Party | 2018-08-17 18:00:00.000 | 1.1354
160637 | 10176026005C4AEBB0D7279BD4FB2CFC | SEA_IN_Cairn_IDS_KG Offshore Exploration | A3-2 | West Telesto | Schlumberger BDT | 2018-08-17 18:00:00.000 | 0.41667
160656 | 10176026005C4AEBB0D7279BD4FB2CFC | SEA_IN_Cairn_IDS_KG Offshore Exploration | A3-2 | West Telesto | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-08-17 18:00:00.000 | 0.92708
160863 | 043BBEE65E554D67B91E723718377E29 | NAL-IWC-IDS PRB SAMSON LSTK 6 wells | Allemand Federal 31-1918 39-74FH | SST 63 | Schlumberger MI-Swaco | 2018-10-14 01:33:52.000 | 0.0625
160869 | 10176026005C4AEBB0D7279BD4FB2CFC | SEA_IN_Cairn_IDS_KG Offshore Exploration | H2 | West Telesto | Rig Contractor | 2019-05-10 13:12:00.000 | 0.91667
161072 | 10176026005C4AEBB0D7279BD4FB2CFC | SEA_IN_Cairn_IDS_KG Offshore Exploration | H2 | West Telesto | Other - Third Party | 2019-05-10 13:12:00.000 | 1.1771
161120 | A6E4E3115B764B9BAD2FC706DCBA9FFC | IDS - IND V&V Integrated Appraisal LS | Vandana 3 | JE-28 | Rig Contractor | 2019-10-28 03:20:20.000 | 8.9062
161122 | A6E4E3115B764B9BAD2FC706DCBA9FFC | IDS - IND V&V Integrated Appraisal LS | Vandana 3 | JE-28 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-10-28 03:20:20.000 | 1.6979
161193 | A6E4E3115B764B9BAD2FC706DCBA9FFC | IDS - IND V&V Integrated Appraisal LS | Vandana 3 | JE-28 | Schlumberger IDS | 2019-10-28 03:20:20.000 | 0.32292
161251 | 043BBEE65E554D67B91E723718377E29 | NAL-IWC-IDS PRB SAMSON LSTK 6 wells | Spearhead Federal 11-2635 40-75SH | SST 63 | Client Contractor | 2018-08-21 13:46:21.000 | 1.0208
161258 | A6E4E3115B764B9BAD2FC706DCBA9FFC | IDS - IND V&V Integrated Appraisal LS | Vandana-4 | JE-14 | Rig Contractor | 2019-11-15 18:02:08.000 | 2.6875
161259 | A6E4E3115B764B9BAD2FC706DCBA9FFC | IDS - IND V&V Integrated Appraisal LS | Vandana-4 | JE-14 | Schlumberger IDS | 2019-11-15 18:02:08.000 | 2.4583
161284 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-007-09-206 | Quippo-2 | Rig Contractor | 2018-06-23 09:58:04.000 | 5.9687
161303 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-007-09-206 | Quippo-2 | Schlumberger IDS | 2018-06-23 09:58:04.000 | 0.875
161347 | 043BBEE65E554D67B91E723718377E29 | NAL-IWC-IDS PRB SAMSON LSTK 6 wells | Spearhead Federal 11-2635 40-75SH | SST 63 | Schlumberger IDS | 2018-08-21 13:46:21.000 | 0.083333
161355 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-007-09-206 | Quippo-2 | Other - Third Party | 2018-06-23 09:58:04.000 | 0.79167
161463 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-008-07-101 | Quippo-39 | Rig Contractor | 2018-08-08 06:28:48.000 | 2.7604
161480 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | FZRN-704 | AD-68 | Schlumberger CPL | 2018-11-30 22:34:12.000 | 0.32292
161522 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-009-09-204 | Quippo-2 | Schlumberger IDS | 2018-08-07 21:54:49.000 | 2.1771
161598 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-009-09-204 | Quippo-2 | Schlumberger CPL | 2018-08-07 21:54:49.000 | 3.9792
161600 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-009-09-204 | Quippo-2 | Schlumberger Well Services | 2018-08-07 21:54:49.000 | 0.36458
161637 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-009-09-204 | Quippo-2 | Other - Third Party | 2018-08-07 21:54:49.000 | 0.3125
161671 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-010-07-112 | Quippo-39 | Rig Contractor | 2018-09-14 02:52:48.000 | 3.7708
161674 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-010-07-112 | Quippo-39 | Schlumberger IDS | 2018-09-14 02:52:48.000 | 16
161782 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-010z-07-112 | Quippo-39 | Schlumberger IDS | 2018-10-13 14:50:28.000 | 10
161806 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-010z-07-112 | Quippo-39 | Rig Contractor | 2018-10-13 14:50:28.000 | 1.4063
161814 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | KRSN-130 | AD-58 | Rig Contractor | 2019-11-24 10:00:36.000 | 0.29167
161855 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-011-09-205 | Quippo-2 | Rig Contractor | 2018-10-05 06:16:34.000 | 5.6667
161914 | 043BBEE65E554D67B91E723718377E29 | NAL-IWC-IDS PRB SAMSON LSTK 6 wells | Allemand Federal 31-1918 39-74FH | SST 63 | Rig Contractor | 2018-10-14 01:33:52.000 | 0.0625
161917 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-011-09-205 | Quippo-2 | Other - Third Party | 2018-10-05 06:16:34.000 | 4.0938
161967 | 043BBEE65E554D67B91E723718377E29 | NAL-IWC-IDS PRB SAMSON LSTK 6 wells | Allemand Federal 31-1918 39-74FH | SST 63 | Schlumberger Well Services | 2018-10-14 01:33:52.000 | 0.020833
162015 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-012-03-111 | Quippo-38 | Schlumberger IDS | 2018-10-15 21:41:59.000 | 4.7083
162019 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-012-03-111 | Quippo-38 | Rig Contractor | 2018-10-15 21:41:59.000 | 5.7917
162135 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-012-03-111 | Quippo-38 | Schlumberger CPL | 2018-10-15 21:41:59.000 | 1.2917
162287 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-014-03-107 | Quippo-38 | Schlumberger IDS | 2018-10-25 01:05:50.000 | 0.52083
162305 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | KRSN-130 | AD-58 | Schlumberger MI-Swaco | 2019-11-24 10:00:36.000 | 0.13542
162320 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-014-03-107 | Quippo-38 | Other - Third Party | 2018-10-25 01:05:50.000 | 0.26042
162393 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-015-09-203 | Quippo-2 | Rig Contractor | 2018-11-03 22:32:32.000 | 1.2813
162549 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-016-07-110 | Quippo-39 | Rig Contractor | 2018-11-04 15:29:48.000 | 2.6563
162565 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-017-03-101 | Quippo-38 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-11-06 07:04:59.000 | 0.09375
162605 | 10176026005C4AEBB0D7279BD4FB2CFC | SEA_IN_Cairn_IDS_KG Offshore Exploration | A3-2 | West Telesto | Schlumberger IDS | 2018-08-17 18:00:00.000 | 2.1875
162658 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-017-03-101 | Quippo-38 | Schlumberger CPL | 2018-11-06 07:04:59.000 | 2.1875
162686 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-017-03-101 | Quippo-38 | Rig Contractor | 2018-11-06 07:04:59.000 | 2.6354
162736 | 10176026005C4AEBB0D7279BD4FB2CFC | SEA_IN_Cairn_IDS_KG Offshore Exploration | H2 | West Telesto | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-05-10 13:12:00.000 | 1.2292
162751 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-018-07-109 | Quippo-39 | Rig Contractor | 2018-11-12 19:56:03.000 | 1.5521
162754 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-018-07-109 | Quippo-39 | Schlumberger IDS | 2018-11-12 19:56:03.000 | 0.16667
162767 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-019-09-212 | Quippo-2 | Rig Contractor | 2018-12-11 01:35:31.000 | 5.1979
162799 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-019-09-212 | Quippo-2 | Other - Third Party | 2018-12-11 01:35:31.000 | 0.40625
162800 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-019-09-212 | Quippo-2 | Schlumberger CPL | 2018-12-11 01:35:31.000 | 0.27083
162833 | 043BBEE65E554D67B91E723718377E29 | NAL-IWC-IDS PRB SAMSON LSTK 6 wells | Allemand Federal 34-3031 39-74NH | SST 63 | Schlumberger Well Services | 2018-10-04 04:08:44.000 | 0.33333
162856 | BE3B756B797A4A50AC10D8E67A7A5BA6 | IDS_KEIL-SIBA-2017-T-083-TurnkeyDrilling | Siba - 8 | ZPEC RIG23 | Schlumberger IDS | 2018-12-01 23:58:59.000 | 0.052083
162879 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-020-01-207 | Quippo-39 | Schlumberger IDS | 2019-01-06 23:59:59.000 | 0.19792
162956 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-020-01-207 | Quippo-39 | Rig Contractor | 2019-01-06 23:59:59.000 | 1.6563
163006 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-021-01-205 | Quippo-39 | Schlumberger IDS | 2019-01-08 15:06:36.000 | 6.7396
163040 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-021-01-205 | Quippo-39 | Rig Contractor | 2019-01-08 15:06:36.000 | 0.35417
163068 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-021z-01-205 | Quippo-39 | Schlumberger IDS | 2019-05-08 00:12:04.000 | 5.0521
163149 | 10176026005C4AEBB0D7279BD4FB2CFC | SEA_IN_Cairn_IDS_KG Offshore Exploration | H2 | West Telesto | Schlumberger Well Services | 2019-05-10 13:12:00.000 | 0.083333
163201 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-024-01-211 | Quippo-39 | Schlumberger IDS | 2019-01-20 14:52:12.000 | 1.5521
163218 | BE3B756B797A4A50AC10D8E67A7A5BA6 | IDS_KEIL-SIBA-2017-T-083-TurnkeyDrilling | Siba - 8 | ZPEC RIG23 | Schlumberger Testing & Process | 2018-12-01 23:58:59.000 | 0.052083
163223 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-024-01-211 | Quippo-39 | Rig Contractor | 2019-01-20 14:52:12.000 | 9.4479
163282 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-025-01-212 | Quippo-39 | Other - Third Party | 2019-01-23 17:12:36.000 | 0.36458
163322 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-025-01-212 | Quippo-39 | Rig Contractor | 2019-01-23 17:12:36.000 | 1.5625
163417 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-026-06-110 | Quippo-2 | Rig Contractor | 2019-02-01 01:04:09.000 | 0.85417
163545 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-029-08-113 | Quippo-38 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-03-06 17:12:36.000 | 0.41667
163574 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-029-08-113 | Quippo-38 | Rig Contractor | 2019-03-06 17:12:36.000 | 6.8229
163682 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-008-07-101 | Quippo-39 | Other - Third Party | 2018-08-08 06:28:48.000 | 0.020833
163806 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-033-04-210 | Quippo-2 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-04-30 14:13:00.000 | 0.16667
163807 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-033-04-210 | Quippo-2 | Schlumberger IDS | 2019-04-30 14:13:00.000 | 2.0729
163872 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-009-09-204 | Quippo-2 | Rig Contractor | 2018-08-07 21:54:49.000 | 4.2917
163911 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-034-04-209 | Quippo-2 | Other - Third Party | 2019-05-06 01:49:39.000 | 2.0312
163966 | A6E4E3115B764B9BAD2FC706DCBA9FFC | IDS - IND V&V Integrated Appraisal LS | Vandana 3 | JE-28 | Other - Third Party | 2019-10-28 03:20:20.000 | 0.33333
163974 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-035-04-203 | Quippo-2 | Other - Third Party | 2019-05-09 03:23:20.000 | 2.2604
164042 | A6E4E3115B764B9BAD2FC706DCBA9FFC | IDS - IND V&V Integrated Appraisal LS | Vandana-4 | JE-14 | Schlumberger Well Services | 2019-11-15 18:02:08.000 | 0.041667
164047 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-036-08-201 | Quippo-38 | Rig Contractor | 2019-05-20 00:02:26.000 | 2.4896
164072 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-010z-07-112 | Quippo-39 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-10-13 14:50:28.000 | 0.59375
164145 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-037-04-202 | Quippo-2 | Schlumberger CPL | 2019-05-12 20:42:36.000 | 1.4062
164148 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-037-04-202 | Quippo-2 | Rig Contractor | 2019-05-12 20:42:36.000 | 2.125
164166 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-038-04-201 | Quippo-2 | Rig Contractor | 2019-05-14 00:00:00.000 | 0.8125
164318 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-039-05-201 | Quippo-2 | Schlumberger IDS | 2019-06-07 23:00:00.000 | 2.3958
164320 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-039-05-201 | Quippo-2 | Other - Third Party | 2019-06-07 23:00:00.000 | 4.2708
164323 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-039-05-201 | Quippo-2 | Rig Contractor | 2019-06-07 23:00:00.000 | 0.59375
164370 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-039-05-201 | Quippo-39 | Schlumberger IDS | 2019-06-07 23:00:00.000 | 2.1563
164472 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-040-05-202 | Quippo-2 | Other - Third Party | 2019-06-14 10:12:27.000 | 0.78125
164508 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-041-02-112 | Quippo-38 | Schlumberger MI-Swaco | 2019-06-12 13:00:00.000 | 0.375
164534 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-041-02-112 | Quippo-38 | Rig Contractor | 2019-06-12 13:00:00.000 | 2.2917
164573 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-042-05-203 | Quippo-2 | Rig Contractor | 2019-06-14 22:15:00.000 | 0.375
164584 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-014-03-107 | Quippo-38 | Rig Contractor | 2018-10-25 01:05:50.000 | 0.57292
164598 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-042-05-203 | Quippo-2 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-06-14 22:15:00.000 | 0.67708
164637 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-042-05-203 | Quippo-2 | Other - Third Party | 2019-06-14 22:15:00.000 | 0.45833
164683 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-042-05-203 | Quippo-39 | Other - Third Party | 2019-06-14 22:15:00.000 | 0.041667
164689 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-043-05-204 | Quippo-39 | Rig Contractor | 2019-06-16 08:13:48.000 | 0.48958
164740 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-044-02-111 | Quippo-38 | Schlumberger MI-Swaco | 2019-06-16 07:30:00.000 | 0.6875
164746 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-010-07-112 | Quippo-39 | Schlumberger Well Services | 2018-09-14 02:52:48.000 | 0.32292
164753 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-017-03-101 | Quippo-38 | Other - Third Party | 2018-11-06 07:04:59.000 | 0.072917
164770 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-045-02-104 | Quippo-38 | Schlumberger IDS | 2019-06-23 05:16:00.000 | 2.125
164839 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-045-02-104 | Quippo-38 | Rig Contractor | 2019-06-23 05:16:00.000 | 0.8125
164859 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-011-09-205 | Quippo-2 | Schlumberger CPL | 2018-10-05 06:16:34.000 | 0.91667
164906 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-046-02-103 | Quippo-38 | Rig Contractor | 2019-07-10 11:35:57.000 | 1.2188
164927 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-047-07-212 | Quippo-38 | Schlumberger IDS | 2019-09-15 01:51:30.000 | 0.052083
164930 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-047-07-212 | Quippo-38 | Rig Contractor | 2019-09-15 01:51:30.000 | 1.6979
164982 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-047-07-212 | Quippo-38 | Other - Third Party | 2019-09-15 01:51:30.000 | 0.41667
164988 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 40-08-102 (INF-30) | Quippo-4 | Rig Contractor | 2018-04-28 02:04:40.000 | 22.625
165254 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 41-08-103 (INF-27) | Quippo-4 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-07-25 22:09:40.000 | 2.5729
165257 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 41-08-103 (INF-27) | Quippo-4 | Rig Contractor | 2018-07-25 22:09:40.000 | 5.2917
165308 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-024-01-211 | Quippo-39 | Other - Third Party | 2019-01-20 14:52:12.000 | 0.35417
165383 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 41-08-103 (INF-27) | Quippo-4 | Schlumberger IDS | 2018-07-25 22:09:40.000 | 0.75
165401 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 42-08-109 (INF-31) | Quippo-4 | Rig Contractor | 2018-11-09 09:44:32.000 | 1.0729
165434 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 42-08-109 (INF-31) | Quippo-4 | Schlumberger Wireline | 2018-11-09 09:44:32.000 | 0.44792
165453 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 42-08-109 (INF-31) | Quippo-4 | Schlumberger IDS | 2018-11-09 09:44:32.000 | 3.5104
165562 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 43-11-108 (INF 23) | JE-32 | Rig Contractor | 2019-05-10 01:04:37.000 | 9.2396
165598 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-028-06-103 | Quippo-2 | Other - Third Party | 2019-02-09 17:12:36.000 | 0.30208
165604 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-013-03-106 | Quippo-38 | Other - Third Party | 2018-10-28 20:09:01.000 | 0.020833
165639 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-013-03-106 | Quippo-38 | Rig Contractor | 2018-10-28 20:09:01.000 | 0.34375
165661 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 43-11-108 (INF 23) | JE-32 | Schlumberger IDS | 2019-05-10 01:04:37.000 | 4.5938
165695 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-030-08-112 | Quippo-38 | Rig Contractor | 2019-03-10 18:51:36.000 | 1.1875
165732 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-030-08-112 | Quippo-38 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-03-10 18:51:36.000 | 0.70833
165741 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-015-09-203 | Quippo-2 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-11-03 22:32:32.000 | 0.65625
166006 | A6E4E3115B764B9BAD2FC706DCBA9FFC | IDS - IND V&V Integrated Appraisal LS | Vandana 3 | JE-28 | Schlumberger MI-Swaco | 2019-10-28 03:20:20.000 | 0.13542
166042 | 10176026005C4AEBB0D7279BD4FB2CFC | SEA_IN_Cairn_IDS_KG Offshore Exploration | H2 | West Telesto | Schlumberger IDS | 2019-05-10 13:12:00.000 | 0.20833
166086 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 43-11-108 (INF 23) | Quippo-4 | Rig Contractor | 2019-05-10 01:04:37.000 | 2.8021
166111 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | RAAG 45-01-201 | Quippo-4 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-08-13 04:33:36.000 | 1.1146
166199 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-034-04-209 | Quippo-2 | Schlumberger IDS | 2019-05-06 01:49:39.000 | 1.3125
166230 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-008-07-101 | Quippo-39 | Schlumberger Well Services | 2018-08-08 06:28:48.000 | 0.58333
166458 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-016-07-110 | Quippo-39 | Schlumberger Well Services | 2018-11-04 15:29:48.000 | 0.14583
166520 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-035-04-203 | Quippo-2 | Schlumberger IDS | 2019-05-09 03:23:20.000 | 0.53125
166527 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 47-01-206 (R-39) | Quippo-4 | Rig Contractor | 2019-07-08 03:16:37.000 | 0.23958
166579 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-021z-01-205 | Quippo-39 | Rig Contractor | 2019-05-08 00:12:04.000 | 0.1875
166679 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | RAAG 48-01-203 | Quippo-4 | Rig Contractor | 2019-08-01 04:48:00.000 | 0.64583
166685 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | RAAG 48-01-203 | Quippo-4 | Other - Third Party | 2019-08-01 04:48:00.000 | 0.072917
166703 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-012-03-111 | Quippo-38 | Other - Third Party | 2018-10-15 21:41:59.000 | 0.083333
166800 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-023-01-208 | Quippo-39 | Rig Contractor | 2019-01-16 15:43:48.000 | 0.42708
166811 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 49-01-207 (R-40) | Quippo-4 | Rig Contractor | 2019-06-26 07:12:00.000 | 0.51042
166825 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-036-08-201 | Quippo-38 | Other - Third Party | 2019-05-20 00:02:26.000 | 0.35417
166856 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 49-01-207 (R-40) | Quippo-4 | Schlumberger IDS | 2019-06-26 07:12:00.000 | 0.875
166866 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-475 | GW-145 | Other - Third Party | 2018-12-12 08:38:24.000 | 0.010417
166980 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 51-04-111 (INF-08) | JE-14 | Rig Contractor | 2019-02-11 17:14:24.000 | 3.125
167085 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 51-04-111 (INF-08) | Quippo-4 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-02-11 17:14:24.000 | 0.76042
167090 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 51-04-111 (INF-08) | Quippo-4 | Rig Contractor | 2019-02-11 17:14:24.000 | 10.7188
167097 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-028-06-103 | Quippo-2 | Rig Contractor | 2019-02-09 17:12:36.000 | 1.5625
167215 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-030-08-112 | Quippo-38 | Schlumberger IDS | 2019-03-10 18:51:36.000 | 0.625
167477 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-033-04-210 | Quippo-2 | Other - Third Party | 2019-04-30 14:13:00.000 | 0.30208
167559 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-036-08-201 | Quippo-38 | Schlumberger IDS | 2019-05-20 00:02:26.000 | 0.0625
167613 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 52z-04-112 (INF-09) | JE-14 | Schlumberger IDS | 2019-01-21 16:05:24.000 | 15.5521
167627 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-037-04-202 | Quippo-2 | Schlumberger IDS | 2019-05-12 20:42:36.000 | 0.072917
167755 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-015-09-203 | Quippo-2 | Other - Third Party | 2018-11-03 22:32:32.000 | 0.20833
167763 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-039-05-201 | Quippo-2 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-06-07 23:00:00.000 | 0.10417
167813 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 52z-04-112 (INF-09) | JE-14 | Rig Contractor | 2019-01-21 16:05:24.000 | 5.9687
167860 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 52z-04-112 (INF-09) | JE-14 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-01-21 16:05:24.000 | 1.625
167866 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-016-07-110 | Quippo-39 | Schlumberger IDS | 2018-11-04 15:29:48.000 | 0.82292
167874 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-040-05-202 | Quippo-2 | Schlumberger IDS | 2019-06-14 10:12:27.000 | 0.8125
168076 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-043-05-204 | Quippo-39 | Other - Third Party | 2019-06-16 08:13:48.000 | 0.14583
168082 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-029-08-113 | Quippo-38 | Schlumberger CPL | 2019-03-06 17:12:36.000 | 0.26042
168155 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-044-02-111 | Quippo-38 | Schlumberger IDS | 2019-06-16 07:30:00.000 | 0.84375
168181 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-044-02-111 | Quippo-38 | Rig Contractor | 2019-06-16 07:30:00.000 | 1.2708
168186 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 52z-04-112 (INF-09) | JE-14 | Schlumberger Wireline | 2019-01-21 16:05:24.000 | 0.3125
168246 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 52z-04-112 (INF-09) | Quippo-4 | Schlumberger IDS | 2019-01-21 16:05:24.000 | 5.9271
168250 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-483 | GW-145 | Schlumberger Wireline | 2019-06-18 06:44:05.000 | 0.041667
168258 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-020-01-207 | Quippo-39 | Other - Third Party | 2019-01-06 23:59:59.000 | 0.40625
168453 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-035-04-203 | Quippo-2 | Rig Contractor | 2019-05-09 03:23:20.000 | 0.38542
168495 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 52z-04-112 (INF-09) | Quippo-4 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-01-21 16:05:24.000 | 2.5521
168498 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 52z-04-112 (INF-09) | Quippo-4 | Schlumberger MI-Swaco | 2019-01-21 16:05:24.000 | 4.4688
168534 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 52z-04-112 (INF-09) | Quippo-4 | Rig Contractor | 2019-01-21 16:05:24.000 | 2.875
168539 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 52z-04-112 (INF-09) | Quippo-4 | Schlumberger Cameron | 2019-01-21 16:05:24.000 | 1.7188
168563 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-037-04-202 | Quippo-2 | Other - Third Party | 2019-05-12 20:42:36.000 | 0.072917
168896 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-041-02-112 | Quippo-38 | Schlumberger IDS | 2019-06-12 13:00:00.000 | 0.25
169114 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-044-02-111 | Quippo-38 | Client Contractor | 2019-06-16 07:30:00.000 | 0.03125
169234 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-030-08-112 | Quippo-38 | Other - Third Party | 2019-03-10 18:51:36.000 | 0.03125
169284 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-031-08-110 | Quippo-38 | Schlumberger IDS | 2019-03-13 19:52:48.000 | 0.072917
169427 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 53-04-113 (INF-12) | JE-14 | Rig Contractor | 2019-01-24 05:56:25.000 | 2.7917
169430 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 53-04-113 (INF-12) | JE-14 | Other - Third Party | 2019-01-24 05:56:25.000 | 1.8646
169581 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-492 | GW-145 | Schlumberger Wireline | 2019-10-13 05:48:28.000 | 0.15625
169705 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 51-04-111 (INF-08) | JE-14 | Schlumberger Well Services | 2019-02-11 17:14:24.000 | 0.61458
169777 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-036-08-201 | Quippo-38 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-05-20 00:02:26.000 | 0.072917
169855 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 53-04-113 (INF-12) | JE-14 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-01-24 05:56:25.000 | 1.6458
169883 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 53-04-113 (INF-12) | JE-14 | Schlumberger IDS | 2019-01-24 05:56:25.000 | 6.0312
169942 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-044-02-111 | Quippo-38 | Other - Third Party | 2019-06-16 07:30:00.000 | 0.052083
170126 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-046-02-103 | Quippo-38 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-07-10 11:35:57.000 | 0.1875
170234 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 62-07-203 (INF-07) | JE-14 | Rig Contractor | 2019-05-02 02:50:24.000 | 9.7917
170289 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-029-08-113 | Quippo-38 | Other - Third Party | 2019-03-06 17:12:36.000 | 0.1875
170324 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 62-07-203 (INF-07) | JE-14 | Schlumberger IDS | 2019-05-02 02:50:24.000 | 4.5938
170355 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | ANDR-3039 | AD-63 | Schlumberger IDS | 2019-11-23 07:03:16.000 | 0.020833
170360 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-031-08-110 | Quippo-38 | Rig Contractor | 2019-03-13 19:52:48.000 | 0.16667
170445 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 62-07-203 (INF-07) | JE-14 | Other - Third Party | 2019-05-02 02:50:24.000 | 0.66667
170528 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 66z-07-201 (INF-06) | JE-14 | Schlumberger IDS | 2019-02-19 13:59:24.000 | 12.4583
170532 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 66z-07-201 (INF-06) | JE-14 | Rig Contractor | 2019-02-19 13:59:24.000 | 18.9062
170561 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 66z-07-201 (INF-06) | JE-14 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-02-19 13:59:24.000 | 1.375
170617 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-034-04-209 | Quippo-2 | Rig Contractor | 2019-05-06 01:49:39.000 | 0.32292
170679 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | RAAG 50-01-204 (INF 21) | Quippo-4 | Rig Contractor | 2021-05-06 12:00:00.000 | 0.17708
170994 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-038-04-201 | Quippo-2 | Schlumberger IDS | 2019-05-14 00:00:00.000 | 0.041667
171034 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 53-04-113 (INF-12) | Quippo-4 | Schlumberger IDS | 2019-01-24 05:56:25.000 | 0.85417
171145 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 62-07-203 (INF-07) | JE-14 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-05-02 02:50:24.000 | 0.0625
171257 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-041-02-112 | Quippo-38 | Other - Third Party | 2019-06-12 13:00:00.000 | 0.15625
171357 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-043-05-204 | Quippo-39 | Schlumberger IT | 2019-06-16 08:13:48.000 | 0.041667
171378 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 66z-07-201 (INF-06) | JE-14 | Schlumberger Well Services | 2019-02-19 13:59:24.000 | 0.072917
171385 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 43-11-108 (INF 23) | JE-32 | Other - Third Party | 2019-05-10 01:04:37.000 | 0.36458
171479 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | RAAG 45-01-201 | Quippo-4 | Rig Contractor | 2019-08-13 04:33:36.000 | 0.33333
171487 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 67-07-202 (INF-4) | JE-14 | Rig Contractor | 2019-01-01 00:00:00.000 | 6.75
171507 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | RAAG 46-01-205 | Quippo-4 | Rig Contractor | 2019-07-21 10:33:36.000 | 0.36458
171580 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 67-07-202 (INF-4) | JE-14 | Schlumberger Wireline | 2019-01-01 00:00:00.000 | 0.72917
171595 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 49-01-207 (R-40) | Quippo-4 | Other - Third Party | 2019-06-26 07:12:00.000 | 0.020833
171684 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 51-04-111 (INF-08) | JE-14 | Other - Third Party | 2019-02-11 17:14:24.000 | 0.10417
171703 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 67-07-202 (INF-4) | JE-14 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-01-01 00:00:00.000 | 1.4271
171709 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 67-07-202 (INF-4) | JE-14 | Schlumberger IDS | 2019-01-01 00:00:00.000 | 2.2083
171787 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 70-05-106 (INF -26) | Quippo-2 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-11-07 19:08:25.000 | 1.3958
171789 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 70-05-106 (INF -26) | Quippo-2 | Schlumberger IDS | 2019-11-07 19:08:25.000 | 0.125
171790 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 70-05-106 (INF -26) | Quippo-2 | Rig Contractor | 2019-11-07 19:08:25.000 | 0.83333
171830 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 67-07-202 (INF-4) | JE-14 | Schlumberger Cameron | 2019-01-01 00:00:00.000 | 3.0833
171846 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 70-05-106 (INF -26) | Quippo-2 | Other - Third Party | 2019-11-07 19:08:25.000 | 0.09375
171889 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | RAAG-068-05-109 (INF-16) | JE-32 | Rig Contractor | 2019-05-27 08:43:12.000 | 19.3646
171978 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | RAAG-068-05-109 (INF-16) | JE-32 | Other - Third Party | 2019-05-27 08:43:12.000 | 2.0208
172020 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 52z-04-112 (INF-09) | Quippo-4 | Other - Third Party | 2019-01-21 16:05:24.000 | 0.17708
172199 | 5330C03904E04C80A9E81066BC68FD7A | MCA Integrales Terciario Norte LSTK | Constituciones 1119 | Olimpia-884 | Rig Contractor | 2019-10-13 22:04:48.000 | 2.125
172280 | 5330C03904E04C80A9E81066BC68FD7A | MCA Integrales Terciario Norte LSTK | Constituciones 1175 | Olimpia-884 | Rig Contractor | 2019-09-14 21:50:24.000 | 0.47917
172509 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 53-04-113 (INF-12) | Quippo-4 | Rig Contractor | 2019-01-24 05:56:25.000 | 0.083333
172521 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 40-08-102 (INF-30) | Quippo-4 | Schlumberger IDS | 2018-04-28 02:04:40.000 | 0.45833
172527 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 40-08-102 (INF-30) | Quippo-4 | Other - Third Party | 2018-04-28 02:04:40.000 | 0.083333
172631 | 5330C03904E04C80A9E81066BC68FD7A | MCA Integrales Terciario Norte LSTK | Constituciones 540D | Olimpia-884 | Rig Contractor | 2019-07-01 00:00:00.000 | 3.5417
172634 | 5330C03904E04C80A9E81066BC68FD7A | MCA Integrales Terciario Norte LSTK | Constituciones 540D | Olimpia-884 | Client Contractor | 2019-07-01 00:00:00.000 | 2.6875
172706 | 5330C03904E04C80A9E81066BC68FD7A | MCA Integrales Terciario Norte LSTK | Constituciones 1193 | Olimpia-884 | Rig Contractor | 2019-09-29 22:04:48.000 | 0.60417
172797 | 5330C03904E04C80A9E81066BC68FD7A | MCA Integrales Terciario Norte LSTK | Constituciones 540D | Olimpia-884 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-07-01 00:00:00.000 | 0.41667
172836 | 5330C03904E04C80A9E81066BC68FD7A | MCA Integrales Terciario Norte LSTK | Constituciones 540D | Olimpia-884 | Schlumberger Well Services | 2019-07-01 00:00:00.000 | 0.16667
172868 | 8BF2A9B7B0EE4BE485231789F248BB43 | MCA Borr Drilling Opex Turnkey Gr2 | Manik 4 | Grid | Rig Contractor | 2020-01-03 18:26:24.000 | 1.0208
172923 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 66z-07-201 (INF-06) | JE-14 | Other - Third Party | 2019-02-19 13:59:24.000 | 0.39583
172938 | 8BF2A9B7B0EE4BE485231789F248BB43 | MCA Borr Drilling Opex Turnkey Gr2 | Manik 4 | Grid | Schlumberger Well Services | 2020-01-03 18:26:24.000 | 9.1042
172977 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 66z-07-201 (INF-06) | JE-14 | Schlumberger Wireline | 2019-02-19 13:59:24.000 | 0.14583
173022 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 51-04-111 (INF-08) | JE-14 | Schlumberger Cameron | 2019-02-11 17:14:24.000 | 0.1875
173041 | 8BF2A9B7B0EE4BE485231789F248BB43 | MCA Borr Drilling Opex Turnkey Gr2 | Manik 4 | Grid | Other - Third Party | 2020-01-03 18:26:24.000 | 2.3125
173139 | 8BF2A9B7B0EE4BE485231789F248BB43 | MCA Borr Drilling Opex Turnkey Gr2 | Mulach 10 | Gersemi | Client Contractor | 2019-11-10 05:02:24.000 | 0.1875
173197 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 67-07-202 (INF-4) | JE-14 | Other - Third Party | 2019-01-01 00:00:00.000 | 0.03125
173230 | 8BF2A9B7B0EE4BE485231789F248BB43 | MCA Borr Drilling Opex Turnkey Gr2 | Mulach 10 | Gersemi | Rig Contractor | 2019-11-10 05:02:24.000 | 1.1667
173295 | 8BF2A9B7B0EE4BE485231789F248BB43 | MCA Borr Drilling Opex Turnkey Gr2 | Mulach 10 | Gersemi | Other - Third Party | 2019-11-10 05:02:24.000 | 3.1667
173392 | 8BF2A9B7B0EE4BE485231789F248BB43 | MCA Borr Drilling Opex Turnkey Gr2 | Mulach 10 | Gersemi | Schlumberger IDS | 2019-11-10 05:02:24.000 | 0.5625
173395 | 34F5D2E9B03C46478550120F87661A41 | Wold Powder River | Pacific Power 3675-27-34-3-1FH | Nabors-X21 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-03-17 13:51:13.000 | 2.8646
173458 | 34F5D2E9B03C46478550120F87661A41 | Wold Powder River | Pacific Power 3675-27-34-3-1FH | Nabors-X21 | Rig Contractor | 2018-03-17 13:51:13.000 | 0.041667
173543 | 34F5D2E9B03C46478550120F87661A41 | Wold Powder River | Pacific Power 3675-27-34-3-1FH | Nabors-X21 | Schlumberger IDS | 2018-03-17 13:51:13.000 | 1.5833
173598 | 34F5D2E9B03C46478550120F87661A41 | Wold Powder River | Sand Springs Unit 3-34FH | Nabors-X21 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-02-04 16:06:12.000 | 1.6771
173651 | 34F5D2E9B03C46478550120F87661A41 | Wold Powder River | Sand Springs Unit 3-34FH | Nabors-X21 | Schlumberger IDS | 2018-02-04 16:06:12.000 | 0.23958
173665 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | ABHD-150 | AD-62 | Casing Running Company | 2019-09-28 03:00:00.000 | 0.09375
173681 | 5330C03904E04C80A9E81066BC68FD7A | MCA Integrales Terciario Norte LSTK | Constituciones 1119 | Olimpia-884 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-10-13 22:04:48.000 | 0.66667
173737 | 34F5D2E9B03C46478550120F87661A41 | Wold Powder River | Sand Springs Unit 3-34FH | Nabors-X21 | Schlumberger Well Services | 2018-02-04 16:06:12.000 | 0.54167
173773 | 34F5D2E9B03C46478550120F87661A41 | Wold Powder River | Tuesday Draw 3874-26-23-14-3FH | Nabors-X21 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-04-30 16:29:37.000 | 1.6042
173796 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 42-08-109 (INF-31) | Quippo-4 | Schlumberger Well Services | 2018-11-09 09:44:32.000 | 0.19792
173798 | 34F5D2E9B03C46478550120F87661A41 | Wold Powder River | Tuesday Draw 3874-26-23-14-3FH | Nabors-X21 | Client Contractor | 2018-04-30 16:29:37.000 | 0.1875
173891 | 848CF59C7A1448918363880FD06E786F | OneDrill Point Energy Partners Permian | Jim Ed P-01H WC-A | SLR-601 | Rig Contractor | 2019-08-30 08:30:00.000 | 6.9375
173892 | 848CF59C7A1448918363880FD06E786F | OneDrill Point Energy Partners Permian | Jim Ed P-01H WC-A | SLR-601 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-08-30 08:30:00.000 | 5.8125
174150 | 34F5D2E9B03C46478550120F87661A41 | Wold Powder River | Tuesday Draw 3874-26-23-14-3FH | Nabors-X21 | Schlumberger Wireline | 2018-04-30 16:29:37.000 | 0.052083
174406 | 5330C03904E04C80A9E81066BC68FD7A | MCA Integrales Terciario Norte LSTK | Tamaulipas 917 | Olimpia-884 | Rig Contractor | 2019-08-17 00:00:00.000 | 0.67708
174465 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | RAAG 46-01-205 | Quippo-4 | Schlumberger IDS | 2019-07-21 10:33:36.000 | 0.10417
174488 | 848CF59C7A1448918363880FD06E786F | OneDrill Point Energy Partners Permian | Jim Ed P-02H WC-A | SLR-601 | Rig Contractor | 2019-06-21 13:47:14.000 | 4.4583
174621 | 848CF59C7A1448918363880FD06E786F | OneDrill Point Energy Partners Permian | Point Red White and Blue 1H | SLR-601 | Client Contractor | 2019-11-11 15:04:02.000 | 0.0625
174681 | 848CF59C7A1448918363880FD06E786F | OneDrill Point Energy Partners Permian | Point Red White and Blue 1H | SLR-601 | Rig Contractor | 2019-11-11 15:04:02.000 | 7.1146
174717 | 848CF59C7A1448918363880FD06E786F | OneDrill Point Energy Partners Permian | Point Red White and Blue 1H | SLR-601 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-11-11 15:04:02.000 | 1.1042
174733 | 8BF2A9B7B0EE4BE485231789F248BB43 | MCA Borr Drilling Opex Turnkey Gr2 | Mulach 10 | Gersemi | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-11-10 05:02:24.000 | 0.10417
174860 | 8BF2A9B7B0EE4BE485231789F248BB43 | MCA Borr Drilling Opex Turnkey Gr2 | Mulach 10 | Gersemi | Schlumberger Well Services | 2019-11-10 05:02:24.000 | 0.47917
174923 | 8BF2A9B7B0EE4BE485231789F248BB43 | MCA Borr Drilling Opex Turnkey Gr2 | Mulach 10 | Gersemi | Schlumberger SIS | 2019-11-10 05:02:24.000 | 0.1875
175011 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | ABHD-618 | AD-62 | Client Contractor | 2018-09-09 12:45:00.000 | 0.3125
175018 | 5330C03904E04C80A9E81066BC68FD7A | MCA Integrales Terciario Norte LSTK | Constituciones 1119 | Olimpia-884 | Schlumberger IDS | 2019-10-13 22:04:48.000 | 0.125
175133 | 5330C03904E04C80A9E81066BC68FD7A | MCA Integrales Terciario Norte LSTK | Constituciones 1263 | Olimpia-884 | Rig Contractor | 2019-11-01 21:21:36.000 | 0.125
175258 | 34F5D2E9B03C46478550120F87661A41 | Wold Powder River | Pacific Power 3675-27-34-3-1FH | Nabors-X21 | Other - Third Party | 2018-03-17 13:51:13.000 | 0.052083
175513 | 34F5D2E9B03C46478550120F87661A41 | Wold Powder River | Pacific Power 3675-27-34-3-1FH | Nabors-X21 | Schlumberger Well Services | 2018-03-17 13:51:13.000 | 0.20833
175683 | 34F5D2E9B03C46478550120F87661A41 | Wold Powder River | Sand Springs Unit 3-34FH | Nabors-X21 | Client Contractor | 2018-02-04 16:06:12.000 | 0.45833
175708 | 34F5D2E9B03C46478550120F87661A41 | Wold Powder River | Sand Springs Unit 3-34FH | Nabors-X21 | Schlumberger Wireline | 2018-02-04 16:06:12.000 | 0.072917
175952 | 34F5D2E9B03C46478550120F87661A41 | Wold Powder River | Tuesday Draw 3874-26-23-14-3FH | Nabors-X21 | Schlumberger BDT | 2018-04-30 16:29:37.000 | 0.041667
175969 | 34F5D2E9B03C46478550120F87661A41 | Wold Powder River | Tuesday Draw 3874-26-23-14-3FH | Nabors-X21 | Schlumberger IDS | 2018-04-30 16:29:37.000 | 0.16667
175986 | 34F5D2E9B03C46478550120F87661A41 | Wold Powder River | Tuesday Draw 3874-26-23-14-3FH | Nabors-X21 | Other - Third Party | 2018-04-30 16:29:37.000 | 0.09375
176133 | 848CF59C7A1448918363880FD06E786F | OneDrill Point Energy Partners Permian | Jim Ed P-02H WC-A | SLR-601 | Other - Third Party | 2019-06-21 13:47:14.000 | 0.45833
176468 | 848CF59C7A1448918363880FD06E786F | OneDrill Point Energy Partners Permian | Jim Ed P-02H WC-A | SLR-601 | Schlumberger Well Services | 2019-06-21 13:47:14.000 | 0.39583
176704 | 5330C03904E04C80A9E81066BC68FD7A | MCA Integrales Terciario Norte LSTK | Constituciones 540D | Olimpia-884 | Schlumberger Wireline | 2019-07-01 00:00:00.000 | 0.125
176795 | 8BF2A9B7B0EE4BE485231789F248BB43 | MCA Borr Drilling Opex Turnkey Gr2 | Manik 4 | Grid | Schlumberger BDT | 2020-01-03 18:26:24.000 | 0.125
176799 | 8BF2A9B7B0EE4BE485231789F248BB43 | MCA Borr Drilling Opex Turnkey Gr2 | Manik 4 | Grid | Client Contractor | 2020-01-03 18:26:24.000 | 0.91667
177084 | 34F5D2E9B03C46478550120F87661A41 | Wold Powder River | Sand Springs Unit 3-34FH | Nabors-X21 | Rig Contractor | 2018-02-04 16:06:12.000 | 0.38542
177172 | 34F5D2E9B03C46478550120F87661A41 | Wold Powder River | Tuesday Draw 3874-26-23-14-3FH | Nabors-X21 | Rig Contractor | 2018-04-30 16:29:37.000 | 0.33333
178403 | 10176026005C4AEBB0D7279BD4FB2CFC | SEA_IN_Cairn_IDS_KG Offshore Exploration | A3-2 | West Telesto | Schlumberger Well Services | 2018-08-17 18:00:00.000 | 0.041667
178882 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | FZRN-704 | AD-68 | Other - Third Party | 2018-11-30 22:34:12.000 | 0.10417
178932 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | KRSN-130 | AD-58 | Schlumberger Well Services | 2019-11-24 10:00:36.000 | 0.052083
178965 | A6E4E3115B764B9BAD2FC706DCBA9FFC | IDS - IND V&V Integrated Appraisal LS | Vandana-4 | JE-14 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-11-15 18:02:08.000 | 0.041667
179222 | 043BBEE65E554D67B91E723718377E29 | NAL-IWC-IDS PRB SAMSON LSTK 6 wells | Spearhead Federal 11-2635 40-75SH | SST 63 | Schlumberger Well Services | 2018-08-21 13:46:21.000 | 0.22917
179598 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-017-03-101 | Quippo-38 | Schlumberger Well Services | 2018-11-06 07:04:59.000 | 0.13542
179656 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-019-09-212 | Quippo-2 | Schlumberger IT | 2018-12-11 01:35:31.000 | 0.052083
180013 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-014-03-107 | Quippo-38 | Schlumberger Well Services | 2018-10-25 01:05:50.000 | 0.11458
180135 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-016-07-110 | Quippo-39 | Other - Third Party | 2018-11-04 15:29:48.000 | 0.32292
180299 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-019-09-212 | Quippo-2 | Schlumberger IDS | 2018-12-11 01:35:31.000 | 0.15625
180347 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-038-04-201 | Quippo-2 | Other - Third Party | 2019-05-14 00:00:00.000 | 0.3125
180491 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-043-05-204 | Quippo-39 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-06-16 08:13:48.000 | 0.041667
180572 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-025-01-212 | Quippo-39 | Schlumberger Wireline | 2019-01-23 17:12:36.000 | 0.33333
180658 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 40-08-102 (INF-30) | Quippo-4 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-04-28 02:04:40.000 | 0.20833
180727 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-029-08-113 | Quippo-38 | Schlumberger IDS | 2019-03-06 17:12:36.000 | 0.083333
180752 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-030-08-112 | Quippo-38 | Schlumberger Wireline | 2019-03-10 18:51:36.000 | 0.083333
180936 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 43-11-108 (INF 23) | JE-32 | Schlumberger Wireline | 2019-05-10 01:04:37.000 | 0.09375
181143 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-040-05-202 | Quippo-2 | Rig Contractor | 2019-06-14 10:12:27.000 | 0.041667
181354 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-046-02-103 | Quippo-38 | Other - Third Party | 2019-07-10 11:35:57.000 | 0.10417
181821 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 43-11-108 (INF 23) | Quippo-4 | Other - Third Party | 2019-05-10 01:04:37.000 | 0.020833
182085 | 34F5D2E9B03C46478550120F87661A41 | Wold Powder River | Pacific Power 3675-27-34-3-1FH | Nabors-X21 | Client Contractor | 2018-03-17 13:51:13.000 | 0.03125
182667 | 8BF2A9B7B0EE4BE485231789F248BB43 | MCA Borr Drilling Opex Turnkey Gr2 | Manik 4 | Grid | Schlumberger IDS | 2020-01-03 18:26:24.000 | 0.083333
184509 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | ABHD-131 | AD-57 | Casing Running Company | 2019-07-29 00:29:15.000 | 0.041667
185371 | BE3B756B797A4A50AC10D8E67A7A5BA6 | IDS_KEIL-SIBA-2017-T-083-TurnkeyDrilling | Siba - 9 | ZPEC RIG22 | Other - Third Party | 2018-11-17 11:45:00.000 | 0.020833
185523 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | ANDR-700 | AD-63 | Other - Third Party | 2019-02-21 15:33:36.000 | 0.020833
186237 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | FZRN-316 | AD-68 | Schlumberger MI-Swaco | 2019-04-24 09:45:36.000 | 0.052083
186274 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | FZRN-318 | AD-68 | Schlumberger Well Services | 2019-01-27 12:44:03.000 | 0.052083
187089 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-014-03-107 | Quippo-38 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-10-25 01:05:50.000 | 0.020833
187172 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-017-03-101 | Quippo-38 | Schlumberger IDS | 2018-11-06 07:04:59.000 | 0.61458
187372 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-028-06-103 | Quippo-2 | Schlumberger IDS | 2019-02-09 17:12:36.000 | 0.4375
187570 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-040-05-202 | Quippo-39 | Rig Contractor | 2019-06-14 10:12:27.000 | 0.020833
187625 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-044-02-111 | Quippo-38 | Schlumberger Well Services | 2019-06-16 07:30:00.000 | 0.041667
187677 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-046-02-103 | Quippo-38 | Schlumberger IDS | 2019-07-10 11:35:57.000 | 0.020833
187900 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | RAAG 46-01-205 | Quippo-4 | Schlumberger Well Services | 2019-07-21 10:33:36.000 | 0.0625
188055 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 53-04-113 (INF-12) | JE-14 | Schlumberger Wireline | 2019-01-24 05:56:25.000 | 0.34375
188551 | 34F5D2E9B03C46478550120F87661A41 | Wold Powder River | Tuesday Draw 3874-26-23-14-3FH | Nabors-X21 | Schlumberger MI-Swaco | 2018-04-30 16:29:37.000 | 0.375
189864 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-481 | GW-145 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-04-29 20:09:37.000 | 0.020833
190374 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-482 | SLR-203 | Schlumberger MI-Swaco | 2019-04-28 02:23:51.000 | 0.041667
192571 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | ABHD-626 | AD-62 | Other - Third Party | 2019-03-07 18:15:00.000 | 0.03125
192840 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | ABHD-614 | AD-57 | Casing Running Company | 2019-02-14 11:55:30.000 | 0.13542
192868 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | ANDR-3022 | AD-68 | Rig Contractor | 2019-11-04 08:00:00.000 | 0.16667
193480 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | ANDR-3036 | AD-63 | Schlumberger IDS | 2019-07-08 13:57:51.000 | 0.052083
193676 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | ANDR-3034 | AD-63 | Other - Third Party | 2019-05-06 16:30:03.000 | 0.041667
195850 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | FZRN-213 | AD-68 | Schlumberger Well Services | 2019-06-18 23:58:57.000 | 0.083333
196393 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | FZRN-318 | AD-68 | Other - Third Party | 2019-01-27 12:44:03.000 | 0.0625
196919 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | KRSN-138 | AD-62 | Casing Running Company | 2019-11-18 05:01:12.000 | 0.020833
197123 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-010z-07-112 | Quippo-39 | Other - Third Party | 2018-10-13 14:50:28.000 | 0.020833
197479 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-016-07-110 | Quippo-39 | Schlumberger Wireline | 2018-11-04 15:29:48.000 | 0.0625
197601 | 10176026005C4AEBB0D7279BD4FB2CFC | SEA_IN_Cairn_IDS_KG Offshore Exploration | A3-2 | West Telesto | Schlumberger MI-Swaco | 2018-08-17 18:00:00.000 | 0.14583
197939 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | KRSN-130 | AD-58 | Casing Running Company | 2019-11-24 10:00:36.000 | 0.083333
198554 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-012-03-111 | Quippo-38 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-10-15 21:41:59.000 | 0.10417
198790 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-019-09-212 | Quippo-2 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-12-11 01:35:31.000 | 0.020833
198992 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-039-05-201 | Quippo-39 | Rig Contractor | 2019-06-07 23:00:00.000 | 0.25
199125 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-007-09-206 | Quippo-2 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-06-23 09:58:04.000 | 0.03125
199359 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-045-02-104 | Quippo-38 | Schlumberger Well Services | 2019-06-23 05:16:00.000 | 0.020833
199729 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 41-08-103 (INF-27) | Quippo-4 | Other - Third Party | 2018-07-25 22:09:40.000 | 0.125
199867 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-034-04-209 | Quippo-2 | Schlumberger IT | 2019-05-06 01:49:39.000 | 0.020833
200332 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 52z-04-112 (INF-09) | JE-14 | Schlumberger Cameron | 2019-01-21 16:05:24.000 | 0.03125
200362 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-026-06-110 | Quippo-2 | Other - Third Party | 2019-02-01 01:04:09.000 | 0.083333
200792 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | RAAG-068-05-109 (INF-16) | JE-32 | Schlumberger IDS | 2019-05-27 08:43:12.000 | 0.10417
201335 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 41-08-103 (INF-27) | Quippo-4 | Schlumberger Well Services | 2018-07-25 22:09:40.000 | 0.16667
202233 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 51-04-111 (INF-08) | Quippo-4 | Schlumberger IDS | 2019-02-11 17:14:24.000 | 0.17708

## SessionNotes
| Category | DateTime
0 | Session_Date_Time | 25 October 2019 10:42:58
1 | Session_TimeZone | UTC