## WellPerformance
| Area | Geomarket | Country | Welltrak_Project_Guid | Avance_ID | PPM_Project_ID | ProjectName | ProjectType | Drilling_TIC | Commercial Model | WellName | Purpose | Latitude | Longitude | Field | Shape | WellType | SpudDate | Type | RigName | EndDate | Duration(Days) | Project_Guid | PLAN_Days | BCC_PLAN_Days | Rig_Release | Plan_Ft_Day | Plan_Par_Ft_Day | RIR | ROPO_Adherence | PAR_Revenue | PAR_Time | Average_Rate_Of_Penetration | Instantaneous_Rop | PYdrillingTime | PYInScopeProductiveFootage | PYFPDDrilling | PYmaxEndDT | PYminStartDT | PYminTopDepthFT | PYmaxBottomDepthFT | PYTDorCDreachedDT | PYMaxStartNumber | PYNPTDays | PYFlatDays | PYdaysToTDorCD | PYOpsDays | PYOPTSpudToRR | PYNPTPercent | PYFeetPerDayToTD | PYFeetPerDayToRR | PYMoblisationDays | PYCompletionDays
11215 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | HWYH-1175 | Development |  |  | Uthmaniya (UTMN) | Vertical | MK-1 | 2018-11-24 18:00:00 | Primary Drilling | AD-41 | 2018-12-27 16:00:00 | 0.03125 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 65.97 | 53.49 | 2019-01-29 04:24:00 | 317 | 291.75 | [6 empty] | 17.75 | 4712.8176 | 873.8486 | 2019-01-21 08:00:00 | 2018-11-24 17:00:00 | 49 | 15507.0005 | 2019-01-03 18:30:00 | 58 | 1.1042 | 22.2083 | 40.0208 | 57.5833 | 236.9893 | 1.6875 | 387.4732 | 236.9893 | 0.03125 | 5.3021
11663 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | HWYH-1176 | Development | 24.8284 | 49.2507 | Hawiyah (HWYH) | Deviated | K-2 | 2019-05-10 10:00:00 | Primary Drilling | AD-41 | 2019-07-24 15:00:00 | 0.16667 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 86.86 | 65.71 | 2019-08-05 01:41:28 | 213 | 216.47 | [5 empty] | 4.7244 | 29.8333 | 4562.856 | 503.4241 | 2019-08-13 00:30:00 | 2019-05-10 10:00:00 | 49 | 15019.0005 | 2019-07-26 00:30:00 | 94 | 2.2083 | 46.7187 | 76.6042 | 94.6042 | 173.3219 | 2.5485 | 196.0598 | 173.3219 | 0.083333 | 4.625
12582 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | HWYH-1180 | Development |  |  | Hawiyah (HWYH) | Deviated | K-2 | 2019-01-26 11:00:00 | Primary Drilling | AD-41 | 2019-04-12 03:30:00 | 0.03125 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 76.02 | 52.26 | 2019-04-30 15:44:24 | 213 | 205.8 | [6 empty] | 35.4062 | 4640.8848 | 431.4158 | 2019-04-30 13:00:00 | 2019-01-26 10:30:00 | 49 | 15335.0005 | 2019-04-14 14:30:00 | 94 | 5.6979 | 42.4688 | 78.1458 | 94.0833 | 162.7963 | 6.0489 | 196.2357 | 162.7963 | 0.020833 | 5.0938
25611 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | UTMN-3090 | Development | 25.0802 | 49.4173 | Uthmaniya (UTMN) | Vertical | K2PK-V | 2019-08-24 12:30:00 | Primary Drilling | AD-41 | 2019-10-26 09:30:00 | 0.1875 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 67.51 | 48.89 | 2019-11-17 06:29:24 | 228.5829 | [6 empty] | 3.7253 | 30.6146 | 4652.1624 | 500.1477 | 2019-11-04 19:45:00 | 2019-08-24 12:30:00 | 49 | 15331.0005 | 2019-10-29 02:30:00 | 72 | 3 | 34.8646 | 65.5833 | 72.3021 | 180.8977 | 3.5398 | 233.7637 | 180.8977 | 10.5417 | 0.03125
14475 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | UTMN-2090 | Development | 25.5318 | 49.3957 | Uthmaniya (UTMN) | Horizontal | K-2 | 2019-01-28 08:00:00 | Primary Drilling | AD-42 | 2019-03-22 01:15:00 | 0.083333 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 74.4 | 60.43 | 2019-04-11 01:23:12 | 213 | 237.53 | [6 empty] | 24.3229 | 5498.2872 | 743.6929 | 2019-04-12 00:00:00 | 2019-01-28 07:00:00 | 50 | 18089.0006 | 2019-03-29 19:30:00 | 73 | 6.7396 | 36.0625 | 60.4792 | 73.6667 | 248.7334 | 9.2673 | 299.0947 | 248.7334 | 13.3333 | 3.7708
14993 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | UTMN-2094 | Development | 25.001 | 49.35 | Uthmaniya (UTMN) | Horizontal | K2K-SL | 2019-10-17 21:00:00 | Primary Drilling | AD-42 | 2019-10-27 05:00:00 | 0.27083 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 74.37 | 61.56 | 2020-01-01 15:43:15 | [6 empty] | 10.668 | 7.9717 | 7 | 1863.852 | 880.7037 | 2019-11-04 05:00:00 | 2019-10-17 21:00:00 | 50 | 6165.0002 | 2019-10-31 14:30:00 | 18 | 0.77083 | 6.4583 | 13.7292 | 17.3333 | 81.3539 | 1.0172 | 449.044 | 81.3539 | 5.9792 | 0
19754 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | UTMN-3010 | Development | 25.041 | 49.344 | Uthmaniya (UTMN) | Vertical | K-2 | 2019-04-23 21:00:00 | Primary Drilling | AD-42 | 2019-06-16 00:30:00 | 0.10417 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 66.42 | 46.84 | 2019-06-30 17:30:00 | 213 | 192 | [6 empty] | 21.2708 | 4201.668 | 648.0626 | 2019-06-28 20:00:00 | 2019-04-23 21:00:00 | 0 | 13795.0004 | 2019-06-21 22:45:00 | 66 | 2.2188 | 37.6354 | 59.0729 | 65.9583 | 203.3037 | 3.2699 | 233.525 | 203.3037 | 11.6771 | 3.6458
20567 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | UTMN-3013 | Development | 25.256 | 49.353 | Uthmaniya (UTMN) | Vertical | K-2 | 2018-10-20 22:00:00 | Primary Drilling | AD-42 | 2018-12-25 22:15:00 | 0.27083 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 73.44 | 53.13 | 2019-01-13 20:18:00 | 213 | 230.82 | [6 empty] | 19.375 | 4165.3968 | 707.8624 | 2019-01-14 01:15:00 | 2018-10-20 20:30:00 | 49 | 13715.0004 | 2018-12-30 23:15:00 | 85 | 23.4271 | 51.3958 | 71.0521 | 85.1354 | 161.4875 | 27.5843 | 193.0274 | 161.4875 | 0.03125 | 6.0938
23014 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | UTMN-3042 | Development | 25.041 | 49.35 | Uthmaniya (UTMN) | Horizontal | K-2 | 2019-07-06 10:30:00 | Primary Drilling | AD-42 | 2019-08-27 02:45:00 | 0.13542 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 74.37 | 59.4 | 2019-10-11 17:00:00 | [8 empty] | 29.8542 | 5478.78 | 603.761 | 2019-10-11 21:00:00 | 2019-07-06 10:30:00 | 50 | 18025.0006 | 2019-09-09 02:45:00 | 97 | 9.8438 | 34.6771 | 64.6771 | 97.4375 | 185.3074 | 10.1199 | 278.6922 | 185.3074 | 5.7083 | 8.4479
1640 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | HRDH-1366 | Development | 24.4709 | 49.0719 | Haradh (HRDH) | Horizontal | MK1K-SL | 2019-09-24 16:00:00 | Primary Drilling | AD-43 | 2019-10-28 00:45:00 | 0.020833 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 69.56 | 52.08 | 2019-11-20 00:49:12 | [8 empty] | 13.9688 | 5252.6184 | 1237.1752 | 2019-11-04 00:30:00 | 2019-09-24 16:00:00 | 49 | 17030.0005 | 2019-11-02 21:00:00 | 40 | 0.57292 | 25.2396 | 39.2083 | 40.3542 | 302.1245 | 1.0164 | 434.3465 | 302.1245 | 5.2917 | 0
1855 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | HRDH-1367 | Development |  |  | Haradh (HRDH) | Horizontal | K-2 | 2019-03-18 08:00:00 | Primary Drilling | AD-43 | 2019-05-07 10:15:00 | 0.010417 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 97.8 | 68.31 | 2019-06-14 07:19:12 | 317 | 203.46 | [6 empty] | 33.6146 | 6277.9656 | 614.1903 | 2019-06-14 04:15:00 | 2019-03-18 08:00:00 | 49 | 20646.0007 | 2019-05-27 21:30:00 | 87 | 4.25 | 36.8125 | 70.5625 | 87.8438 | 234.6892 | 4.8311 | 292.5917 | 234.6892 | 7.0938 | 4.7396
2923 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | HRDH-1371 | Development |  |  | Haradh (HRDH) | Horizontal | MK-1 | 2019-06-21 12:00:00 | Primary Drilling | AD-43 | 2019-08-18 07:30:00 | 0.10417 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 72.53 | 57.59 | 2019-09-18 09:12:36 | 317 | 283.31 | [5 empty] | 12.5577 | 24.3958 | 5508.6504 | 742.8228 | 2019-09-19 09:00:00 | 2019-06-21 12:00:00 | 49 | 17667.0006 | 2019-08-31 20:15:00 | 90 | 13.4479 | 45.5729 | 71.3438 | 89.875 | 198.7652 | 15.1298 | 247.6321 | 198.7652 | 7.2917 | 4.5938
8297 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | HRDH-2106 | Development |  |  | Haradh (HRDH) | Vertical | MK-1 | 2018-10-12 12:00:00 | Primary Drilling | AD-43 | 2019-02-21 06:45:00 | 0.010417 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 140.05 | 101.82 | 2019-03-09 15:30:00 | 317 | 245.68 | [6 empty] | 21.3438 | 4526.8896 | 698.135 | 2019-03-09 17:00:00 | 2018-10-12 12:00:00 | 49 | 14926.0005 | 2019-02-25 05:00:00 | 148 | 79.3854 | 104.9062 | 135.7083 | 148.2083 | 100.7521 | 53.586 | 109.9859 | 100.7521 | 0 | 4.875
2289 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | HRDH-1369 | Development | 24.4021 | 49.1187 | Haradh (HRDH) | Horizontal | MK-1 | 2019-10-12 22:30:00 | Primary Drilling | AD-46 | 2019-09-07 18:00:00 | 0.020833 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 64.46 | 50.59 | 2019-10-06 02:58:48 | [8 empty] | 18.3958 | 5047.7928 | 902.8566 | 2019-10-06 00:30:00 | 2019-08-03 14:00:00 | 48 | 16930.0005 | 2019-09-21 15:45:00 | 63 | 8.9583 | 30.0208 | -21.2812 | -6.9167 | -2484.8337 | -131.4824 | -795.536 | -2484.8337 | 8.9792 | 7.6146
5185 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | HRDH-1383 | Development | 24.402 |  | Haradh (HRDH) | Horizontal | MK1K-SL | 2019-10-12 22:30:00 | Primary Drilling | AD-46 | 2019-10-30 07:30:00 | 0.03125 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 68.61 | 53.73 | 2019-12-19 21:48:36 | 300 | 300 | [6 empty] | 9.5625 | 3327.1968 | 1146.6528 | 2019-11-04 15:00:00 | 2019-10-12 22:30:00 | 49 | 10665.0003 | 2019-11-04 14:30:00 | 23 | 0.09375 | 13.0938 | 22.6667 | 22.6875 | 156.9046 | 0.13793 | 470.5147 | 156.9046 | 6.8958 | 0
15915 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | UTMN-2274 | Development | 24.9577 | 49.3389 | Uthmaniya (UTMN) | Deviated | K-2 | 2019-04-01 09:30:00 | Primary Drilling | AD-46 | 2019-07-02 05:45:00 | 0.010417 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 71.37 | 48.23 | 2019-07-25 22:43:48 | 213 | 216.4 |  |  |  |  | 6.7666 | 6.7869 | 26.7188 | 4604.9184 | 567.2727 | 2019-07-25 14:00:00 | 2019-04-01 09:30:00 | 49 | 15157.0005 | 2019-07-05 00:45:00 | 115 | 37.6667 | 64.3438 | 94.6354 | 115.1875 | 131.1712 | 32.5974 | 160.162 | 131.1712 | 4.9792 | 7.8854
21291 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | UTMN-3014 | Development | 25.0534 | 49.2213 | Uthmaniya (UTMN) | Vertical | K-2 | 2018-10-07 20:00:00 | Primary Drilling | AD-46 | 2018-12-27 13:30:00 | 0.11458 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 72.63 | 47.98 | 2019-01-29 14:18:07 | 213 | 247 | [6 empty] | 23.4583 | 4570.7808 | 641.3421 | 2019-01-29 23:00:00 | 2018-10-07 20:00:00 | 49 | 14687.0005 | 2019-01-02 08:00:00 | 114 | 35.1771 | 62.8125 | 86.5 | 114.125 | 129.1022 | 30.9215 | 169.7919 | 129.1022 | 0.010417 | 17.6667
24853 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | UTMN-3084 | Development | 25.2307 | 49.2589 | Uthmaniya (UTMN) | Deviated | MK-1 PS | 2019-02-05 09:00:00 | Primary Drilling | AD-46 | 2019-03-16 20:15:00 | 0.083333 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 51.61 | 39.58 | 2019-03-27 11:55:48 | 317 | 278 | [6 empty] | 15.5833 | 3848.4048 | 813.3591 | 2019-03-27 10:00:00 | 2019-02-05 09:00:00 | 49 | 12675.0004 | 2019-03-16 23:30:00 | 50 | 5.0312 | 23.9688 | 39.6042 | 50.0417 | 252.8826 | 10.038 | 320.0421 | 252.8826 | 6.4375 | 4.8125
10104 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | HWYH-1170 | Development |  |  | Hawiyah (HWYH) | Deviated | K-2 | 2018-12-27 05:00:00 | Primary Drilling | AD-55 | 2019-04-24 09:00:00 | 0.16667 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 108.47 | 55.72 | 2019-05-11 16:06:36 | 213 | 202.52 | [5 empty] | 3.8862 | 29.5625 | 4456.4808 | 496.2646 | 2019-05-13 16:00:00 | 2018-12-27 02:00:00 | 50 | 14671.0005 | 2019-04-27 05:00:00 | 138 | 42.3646 | 81 | 121 | 137.4583 | 108.3027 | 31.2739 | 121.2479 | 108.3027 | 0.020833 | 9.5625
15020 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | UTMN-2110 | Development |  |  | Uthmaniya (UTMN) | Deviated | K-2 | 2019-05-18 21:30:00 | Primary Drilling | AD-55 | 2019-06-07 05:00:00 | 0.58333 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 117.94 | 66.66 | 2019-10-24 12:47:12 | [6 empty] | 14.3256 | 14.478 | 0 | 0 | 0 | 2019-08-17 15:00:00 | 2019-05-19 00:15:00 | 50 | 6355.0002 | 2019-06-15 17:30:00 | 91 | 90.6146 | 15.5521 | 27.8333 | 90.7292 | 40.06 | 57.1207 | 228.3234 | 40.06 | 5.2083 | 0
18670 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | UTMN-2322 | Development | 25 | 49.34 | Uthmaniya (UTMN) | Deviated | K-2 PK S | 2019-08-23 19:00:00 | Primary Drilling | AD-55 | 2019-10-25 12:00:00 | 0.16667 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 98.44 | 67.94 | 2019-12-07 03:20:24 | [7 empty] | 7.1628 | 30.3854 | 3780.7392 | 409.8298 | 2019-11-04 13:30:00 | 2019-08-23 18:30:00 | 49 | 12453.0004 | 2019-10-30 09:45:00 | 73 | 10.7396 | 37.125 | 67.6146 | 72.7708 | 118.2088 | 10.1944 | 184.1762 | 118.2088 | 6.0625 | 0
1370 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | HRDH-1341 | Development |  |  | Haradh (HRDH) | Horizontal | MK1 | 2019-09-07 05:00:00 | Primary Drilling | AD-56 | 2019-10-21 03:30:00 | 0.17708 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 76.83 | 53.99 | 2019-11-23 00:53:25 | [8 empty] | 19.8542 | 5476.3416 | 907.4056 | 2019-11-04 15:30:00 | 2019-09-07 05:00:00 | 49 | 18016.0006 | 2019-10-30 12:00:00 | 58 | 5.0208 | 33.3438 | 53.2917 | 58.4375 | 234.4955 | 6.5351 | 338.0641 | 234.4955 | 9.6458 | 0
7491 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | HRDH-1893 | Development |  |  | Haradh (HRDH) | Vertical | K-2 | 2019-01-15 05:00:00 | Primary Drilling | AD-56 | 2019-04-14 01:45:00 | 0.010417 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 67.07 | 51.29 | 2019-05-02 10:00:36 | 213 | 208.57 | [6 empty] | 25.9167 | 4257.1416 | 540.8037 | 2019-05-02 08:00:00 | 2019-01-15 05:00:00 | 49 | 14020.0004 | 2019-04-15 05:00:00 | 107 | 25.0938 | 59.8542 | 90 | 107.125 | 130.7729 | 23.4064 | 155.7778 | 130.7729 | 13.0208 | 5.3021
9693 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | HRDH-2177 | Development |  |  | Haradh (HRDH) | Vertical | K-2 | 2019-05-11 06:30:00 | Primary Drilling | AD-56 | 2019-07-27 20:45:00 | 0.03125 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 80.87 | 65.17 | 2019-07-31 01:51:00 | 213 | 209.15 | [6 empty] | 34.2396 | 4703.6736 | 452.132 | 2019-08-27 11:00:00 | 2019-05-11 06:30:00 | 49 | 15481.0005 | 2019-08-03 16:45:00 | 108 | 8.2708 | 50.0833 | 84.4271 | 108.1875 | 191.5817 | 10.2354 | 183.3653 | 191.5817 | 8.9792 | 6.6875
4590 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | HRDH-1379 | Development | 24.5559 | 49.0627 | Haradh (HRDH) | Horizontal | K-2 +P | 2019-06-26 23:00:00 | Primary Drilling | AD-59 | 2019-11-01 05:00:00 | 0.09375 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 85.26 | 76.26 | 2019-12-10 19:57:36 | [6 empty] | 5.2517 | 7.9925 | 22.7812 | 3780.7392 | 546.6271 | 2019-11-04 01:45:00 | 2019-06-26 23:00:00 | 49 | 12480.0004 | 2019-11-02 20:00:00 | 130 | 70.0729 | 91.7188 | 128.875 | 130.1146 | 74.7873 | 41.9917 | 96.838 | 74.7873 | 18.8333 | 0.09375
9114 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | HRDH-2125 | Development |  |  | Haradh (HRDH) | Vertical | K-2 | 2019-03-11 14:30:00 | Primary Drilling | AD-59 | 2019-05-20 21:30:00 | 0.020833 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 68.45 | 53.99 | 2019-06-07 20:28:39 | 213 | 225 | [6 empty] | 29.6146 | 4745.1264 | 527.3351 | 2019-06-07 23:00:00 | 2019-03-11 14:30:00 | 49 | 15617.0005 | 2019-05-24 21:00:00 | 88 | 2.4792 | 44.5521 | 74.2708 | 88.3542 | 176.9651 | 2.8093 | 210.271 | 176.9651 | 16.9167 | 4.5
9469 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | HRDH-2126 | Development | 24.0793 | 49.1822 | Haradh (HRDH) | Vertical | MK-1 | 2018-12-02 15:00:00 | Primary Drilling | AD-59 | 2019-01-25 00:00:00 | 0.010417 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 55.97 | 41.22 | 2019-02-22 06:07:48 | 317 | 273.21 | [6 empty] | 15.9271 | 2420.7216 | 498.6414 | 2019-02-22 14:30:00 | 2018-12-05 04:30:00 | 560 | 15249.0005 | 2019-02-01 21:00:00 | 82 | 3.6771 | 23 | 61.25 | 81.9792 | 186.8054 | 4.5046 | 248.9633 | 186.8054 | 0.041667 | 4.3021
13250 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | UTMN-1995 | Development |  |  | Uthmaniya (UTMN) | Horizontal | K-2 | 2019-01-17 05:00:00 | Primary Drilling | AD-64 | 2019-04-11 20:30:00 | 0.010417 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 80.6 | 66.45 | 2019-06-11 16:06:36 | 213 | 213.6 | 20190412223602 | [5 empty] | 35.0417 | 5620.8168 | 527.6226 | 2019-06-12 13:00:00 | 2019-01-17 05:00:00 | 48 | 18449.0006 | 2019-05-16 12:30:00 | 146 | 41.1979 | 83.9792 | 119.3125 | 146.3333 | 126.8296 | 28.3219 | 154.6276 | 126.8296 | 7.7917 | 7.8229
16713 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | UTMN-2283 | Development | 24.986 | 49.3268 | Uthmaniya (UTMN) | Deviated | K-2 | 2019-06-22 01:30:00 | Primary Drilling | AD-64 | 2019-09-12 10:00:00 | 0.020833 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 78.12 | 56.87 | 2019-09-07 07:57:00 | 213 | 204.87 | [6 empty] | 31.9792 | 4447.9464 | 457.855 | 2019-09-30 00:30:00 | 2019-06-22 01:30:00 | 49 | 14726.0005 | 2019-09-14 10:00:00 | 100 | 10.9271 | 51.8125 | 84.3542 | 99.9583 | 190.5816 | 14.1417 | 174.5735 | 190.5816 | 9.7396 | 4.9375
22535 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | UTMN-3017 | Development | 25.0412 | 49.2039 | Uthmaniya (UTMN) | Vertical | MK-2 | 2018-11-01 20:00:00 | Primary Drilling | AD-64 | 2018-12-16 23:45:00 | 0.020833 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 66.16 | 44.91 | 2019-01-01 01:19:49 | 286 | 240.08 | [6 empty] | 19.8125 | 4215.384 | 700.4584 | 2019-01-01 02:30:00 | 2018-11-01 20:00:00 | 48 | 13878.0004 | 2018-12-19 00:00:00 | 60 | 0.88542 | 27.2917 | 47.1667 | 60.2708 | 230.447 | 1.4703 | 294.2332 | 230.447 | 0.020833 | 2.0938
22934 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | UTMN-3034 | Development | 25.3724 | 49.2469 | Uthmaniya (UTMN) | Horizontal | K2KSL | 2019-10-12 01:30:00 | Primary Drilling | AD-64 | 2019-11-01 16:45:00 | 0.1875 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 74.38 | 64.63 | 2019-12-21 19:57:00 | 233 | 233 | [5 empty] | 16.3915 | 8.5104 | 2805.0744 | 1087.1252 | 2019-11-04 00:00:00 | 2019-10-12 01:30:00 | 49 | 9252.0003 | 2019-11-04 00:00:00 | 23 | 0.0625 | 14.4271 | 22.9375 | 22.9375 | 130.7357 | 0.088316 | 403.357 | 130.7357 | 11.6458 | 0.0625
3853 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | HRDH-1376 | Development |  |  | Haradh (HRDH) | Horizontal | MK-1 | 2018-12-15 01:00:00 | Primary Drilling | AD-65 | 2019-03-06 05:00:00 | 0.4375 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 72.5 | 60.34 | 2019-02-24 17:01:12 | 317 | 256 |  |  |  |  | 9.5707 | 9.5794 | 22.3542 | 5612.892 | 823.7738 | 2019-04-11 08:00:00 | 2018-12-15 01:00:00 | 0 | 18439.0006 | 2019-03-17 05:00:00 | 118 | 45.0625 | 69.7188 | 92.1667 | 117.2917 | 257.2854 | 62.8772 | 200.0615 | 257.2854 | 0.020833 | 4.2292
5563 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | HRDH-1885 | Development | 23.9994 | 49.0797 | Haradh (HRDH) | Horizontal | K2K-SL | 2019-08-18 05:00:00 | Primary Drilling | AD-65 | 2019-10-22 18:30:00 | 0.5625 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 87.45 | 64.22 | 2019-11-19 11:54:00 | [7 empty] | 7.6313 | 30.2396 | 5381.244 | 585.3184 | 2019-11-05 00:30:00 | 2019-08-18 05:00:00 | 45 | 17700.0006 | 2019-11-02 12:30:00 | 78 | 1.3125 | 45.9479 | 76.3125 | 78.8125 | 189.736 | 1.4069 | 231.941 | 189.736 | 20.0625 | 0.020833
5933 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | HRDH-1890 | Development | 24.1555 | 48.9934 | Haradh (HRDH) | Horizontal | K-2 | 2019-04-26 05:00:00 | Primary Drilling | AD-65 | 2019-07-03 05:00:00 | 0.03125 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 79.91 | 54.59 | 2019-07-15 02:55:48 | 213 | 226.89 | [6 empty] | 27.7396 | 4903.9272 | 581.6167 | 2019-07-29 02:00:00 | 2019-04-26 05:00:00 | 45 | 16134.0005 | 2019-07-12 19:45:00 | 93 | 8.8021 | 49.7292 | 77.6146 | 93.875 | 201.8927 | 11.0145 | 207.8733 | 201.8927 | 14.8854 | 5.75
299 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | HRDH-1269 | Development |  |  | Haradh (HRDH) | Horizontal | K-2 | 2019-02-17 04:30:00 | Primary Drilling | AD-66 | 2019-05-22 04:00:00 | 0.041667 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 105.19 | 67.97 | 2019-07-03 00:37:48 | 213 | 212 | [6 empty] | 32.0833 | 5771.9976 | 591.7643 | 2019-07-03 00:00:00 | 2019-02-17 04:30:00 | 49 | 19016.0006 | 2019-06-09 04:30:00 | 136 | 28.1667 | 79.6667 | 112 | 135.8125 | 139.9895 | 20.7354 | 169.7857 | 139.9895 | 8.3542 | 4.8438
5269 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | HRDH-1837 | Development |  |  | Haradh (HRDH) | Horizontal | MK-1 | 2018-11-28 00:00:00 | Primary Drilling | AD-66 | 2019-01-13 06:00:00 | 0.041667 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 66.56 | 54.13 | 2019-02-08 17:52:12 | 317 | 261.25 |  |  |  |  | 6.7056 | 7.022 | 20.6771 | 5410.2 | 860.846 | 2019-02-08 21:00:00 | 2018-11-28 00:00:00 | 50 | 17832.0006 | 2019-01-21 11:30:00 | 73 | 8.3542 | 33.5208 | 54.4792 | 72.875 | 245.1317 | 11.4842 | 327.3178 | 245.1317 | 0.020833 | 5.8125
6363 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | HRDH-1892 | Development |  |  | Haradh (HRDH) | Horizontal | MK-1 | 2019-07-11 05:00:00 | Primary Drilling | AD-66 | 2019-08-26 11:30:00 | 0.020833 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 97.51 | 60.95 | 2019-11-15 01:19:12 | [8 empty] | 22.2604 | 6198.108 | 915.695 | 2019-11-04 08:00:00 | 2019-07-11 05:00:00 | 49 | 20580.0007 | 2019-09-14 03:45:00 | 116 | 49.5521 | 42.0729 | 64.9479 | 116.125 | 162.2431 | 39.0646 | 316.8693 | 162.2431 | 5.7083 | 0.61458
17430 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | UTMN-2295 | Development | 24.993 | 49.367 | Uthmaniya (UTMN) | Horizontal | MK-1 | 2019-06-27 21:30:00 | Primary Drilling | AD-67 | 2019-10-15 14:30:00 | 0.020833 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 76.79 | 63.71 | 2019-11-09 20:40:43 | [8 empty] | 23.375 | 4954.2192 | 697.4461 | 2019-11-04 21:00:00 | 2019-06-27 21:30:00 | 49 | 16320.0005 | 2019-10-25 07:30:00 | 130 | 61.2083 | 88.4688 | 119.4167 | 129.9792 | 120.9195 | 45.351 | 136.6643 | 120.9195 | 12.1875 | 5.8646
19382 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | UTMN-3005 | Development | 25.0407 | 49.3501 | Uthmaniya (UTMN) | Vertical | MK-2 | 2018-11-16 21:00:00 | Primary Drilling | AD-67 | 2019-01-05 19:00:00 | 0.020833 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 70.54 | 45.18 | 2019-02-01 16:56:41 | 286 | 241.79 | 20190106161605 | [5 empty] | 21.0729 | 4244.9496 | 663.2604 | 2019-02-01 14:00:00 | 2018-11-16 21:00:00 | 50 | 13977.0004 | 2019-01-13 14:45:00 | 77 | 5.7396 | 36.5208 | 57.7396 | 76.7083 | 181.9187 | 7.4704 | 242.0696 | 181.9187 | 0.020833 | 6.1875
23315 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | UTMN-3071 | Development | 25.1997 | 49.3819 | Uthmaniya (UTMN) | Horizontal | MK-1 | 2019-02-14 00:30:00 | Primary Drilling | AD-67 | 2019-05-02 17:30:00 | 0.09375 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 74.01 | 60.94 | 2019-06-15 09:00:00 | 317 | 247.4 |  |  |  |  | 5.4187 | 5.4187 | 31.2812 | 5514.7464 | 579.989 | 2019-06-15 11:00:00 | 2019-02-14 00:30:00 | 50 | 18080.0006 | 2019-05-25 17:15:00 | 122 | 35.2188 | 65.0417 | 100.6979 | 121.4375 | 148.9854 | 29.0215 | 179.5469 | 148.9854 | 12.0104 | 7.1875
86498 | EH | SEA | India | A6E4E3115B764B9BAD2FC706DCBA9FFC |  | 542920 | IDS - IND V&V Integrated Appraisal LS | IDS | Asia | LSTK | Vandana-4 | Exploration/Appraisal | 25.483 | 71.42 | VnV | Deviated | J | 2019-10-11 21:00:00 | Primary Drilling | JE-14 | 2019-11-01 13:00:00 | 0.041667 | A6E4E3115B764B9BAD2FC706DCBA9FFC | 35.75 |  | 2019-11-15 18:02:08 |  |  | 20191102165151 | [5 empty] | 6.1458 | 2830.4 | 1527.2738 | 2019-11-03 00:00:00 | 2019-10-11 21:00:00 | 100.3937 | 9386.4832 | 2019-11-03 00:00:00 | 22 | 6.7604 | 15.9792 | 22.125 | 22.125 | 269.135 | 19.3839 | 424.2478 | 269.135 | 27.875 | 0
86132 | EH | SEA | India | A6E4E3115B764B9BAD2FC706DCBA9FFC |  | 542920 | IDS - IND V&V Integrated Appraisal LS | IDS | Asia | LSTK | Vandana 3 | Exploration/Appraisal | 25.823 | 71.7007 | VnV |  | Appraisal | 2019-09-21 13:30:00 | Primary Drilling | JE-28 | 2019-10-15 00:00:00 | 0.0625 | A6E4E3115B764B9BAD2FC706DCBA9FFC | 37.14 |  | 2019-10-28 03:20:20 | [8 empty] | 10.0625 | 3194.3 | 1051.0951 | 2019-11-03 13:00:00 | 2019-09-21 13:30:00 | 96.7848 | 10835.9584 | 2019-10-22 10:45:00 | 43 | 9.1875 | 20.5208 | 30.8854 | 42.9792 | 296.2537 | 25.1185 | 350.8438 | 296.2537 | 25.9792 | 0
71355 | EH | EME | Iraq | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 |  | 79839 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | IDS | Gulf | LSTK | WQ1-477 | Development | 30.8775 | 47.3179 | West Qurna | Horizontal | Mishrif | 2018-12-14 22:00:00 | Primary Drilling | GW-145 | 2019-01-10 03:00:00 | 0.125 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | 41.66 |  | 2019-01-24 15:50:24 | 367 | 327.3 | [6 empty] | 11.9271 | 4878 | 1359.6784 | 2019-01-28 05:00:00 | 2018-12-14 22:00:00 | 213.2546 | 16227.0346 | 2019-01-24 12:30:00 | 45 | 7.1875 | 28.4688 | 40.6042 | 44.2917 | 398.2746 | 17.6409 | 399.6396 | 398.2746 | 0 | 0
71877 | EH | EME | Iraq | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 |  | 79839 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | IDS | Gulf | LSTK | WQ1-479 | Development | 30.8768 | 47.3179 | West Qurna | Horizontal | Sadi | 2019-02-07 01:30:00 | Primary Drilling | GW-145 | 2019-03-06 13:00:00 | 0.11458 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | 28.67 |  | 2019-03-07 16:05:03 | 433 | 326.9 | [6 empty] | 7.2604 | 3455 | 1590.6 | 2019-03-15 17:00:00 | 2019-02-07 01:30:00 | 213.2546 | 11548.5568 | 2019-03-09 23:15:00 | 36 | 13.5938 | 23.6458 | 30.9062 | 36.6458 | 403.6874 | 47.5178 | 373.6641 | 403.6874 | 9.8542 | 0
72294 | EH | EME | Iraq | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 |  | 79839 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | IDS | Gulf | LSTK | WQ1-481 | Development | 30.877 | 47.3189 | West Qurna | Horizontal | Mishrif | 2019-03-17 00:00:00 | Primary Drilling | GW-145 | 2019-04-16 21:30:00 | 0.020833 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | 43.84 |  | 2019-04-29 20:09:37 | 364 | 327.3 | [6 empty] | 8.6667 | 4616.5 | 1773.9036 | 2019-04-23 11:00:00 | 2019-03-17 00:00:00 | 228.0184 | 15374.0162 | 2019-04-19 18:30:00 | 37 | 11.7083 | 25.0521 | 33.7708 | 37.4583 | 350.6846 | 26.707 | 455.2454 | 350.6846 | 1.375 | 0
72896 | EH | EME | Iraq | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 |  | 79839 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | IDS | Gulf | LSTK | WQ1-483 | Development | 30.897 | 47.324 | West Qurna | Horizontal | Mishrif | 2019-05-05 00:00:00 | Primary Drilling | GW-145 | 2019-05-05 12:00:00 | 0.10417 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | 44.28 |  | 2019-06-18 06:44:05 | 364 | 327.3 |  |  |  |  | 40 | 25.6 | 7.3125 | 4708 | 2143.6807 | 2019-05-31 08:00:00 | 2019-05-05 00:00:00 | 229.6588 | 15675.8535 | 2019-05-28 19:30:00 | 26 | 4.2708 | 16.5 | 23.8125 | 26.3333 | 354.0117 | 9.6449 | 658.3036 | 354.0117 | 12.125 | 0
73384 | EH | EME | Iraq | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 |  | 79839 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | IDS | Gulf | LSTK | WQ1-486 | Development | 30.897 | 47.324 | West Qurna | Horizontal | Mishrif | 2019-06-01 14:30:00 | Primary Drilling | GW-145 | 2019-06-22 12:15:00 | 0.11458 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | 44.48 |  | 2019-07-15 11:31:27 | 364 | 327.3 | 20190625070038 | [5 empty] | 7.7604 | 4700 | 2016.5694 | 2019-06-28 00:00:00 | 2019-06-01 14:30:00 | 229.6588 | 15649.6068 | 2019-06-24 08:30:00 | 26 | 2.75 | 14.9896 | 22.75 | 26.3958 | 356.678 | 6.2677 | 687.8948 | 356.678 | 1.2708 | 0
73490 | EH | EME | Iraq | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 |  | 79839 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | IDS | Gulf | LSTK | WQ1-488 | Development | 30.8975 | 47.3248 | West Qurna | Horizontal | Mishrif Horizontal | 2019-07-08 00:00:00 | Primary Drilling | GW-145 | 2019-07-28 00:30:00 | 0.020833 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | 0 |  | 2019-07-08 00:00:25 | 364 | 327.3 | [6 empty] | 9.9375 | 5045.7 | 1688.3536 | 2019-08-03 15:30:00 | 2019-07-08 00:00:00 | 224.0814 | 16778.2158 | 2019-07-31 22:00:00 | 26 | 1.3438 | 13.9792 | 23.9167 | 26.6458 | 57985513.6666 | 464400 | 701.5282 | 57985513.6666 | 10.1458 | 0
73785 | EH | EME | Iraq | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 |  | 79839 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | IDS | Gulf | LSTK | WQ1-490 | Development | 30.897 | 47.325 | West Qurna | Horizontal | Mishrif Horizontal | 2019-08-04 16:00:00 | Primary Drilling | GW-145 | 2019-08-22 12:45:00 | 0.041667 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | 35.02 |  | 2019-09-08 00:29:35 | 364 | 327.3 | [6 empty] | 7 | 3659 | 1747.7294 | 2019-08-26 00:00:00 | 2019-08-04 16:00:00 | 229.6588 | 12234.2524 | 2019-08-23 10:00:00 | 21 | 0.1875 | 11.75 | 18.75 | 21.3333 | 356.1244 | 0.54579 | 652.4935 | 356.1244 | 1.0208 | 0
74067 | EH | EME | Iraq | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 |  | 79839 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | IDS | Gulf | LSTK | WQ1-492 | Development | 30.897 | 47.325 | West Qurna | Horizontal | Mishrif Horizontal | 2019-09-04 11:00:00 | Primary Drilling | GW-145 | 2019-10-11 10:30:00 | 0.072917 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | 39.24 |  | 2019-10-13 05:48:28 | [8 empty] | 8.6146 | 4106 | 1590.3989 | 2019-10-15 15:30:00 | 2019-09-04 11:00:00 | 229.6588 | 13700.7878 | 2019-10-13 05:45:00 | 41 | 15.3542 | 30 | 38.7812 | 41.1875 | 353.2619 | 39.5893 | 353.2838 | 353.2619 | 9.4583 | 0
74277 | EH | EME | Iraq | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 |  | 79839 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | IDS | Gulf | LSTK | WQ1-493 | Development | 30.897 | 47.325 | West Qurna | Horizontal | Sadi Horizontal | 2019-10-16 13:30:00 | Primary Drilling | GW-145 | 2019-10-26 22:00:00 | 0.020833 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | 39.04 |  | 2019-11-24 00:57:59 | [8 empty] | 4.3229 | 2508 | 1956.5275 | 2019-11-04 14:00:00 | 2019-10-16 13:30:00 | 229.6588 | 8458.0055 | 2019-11-03 23:45:00 | 19 | 9.5417 | 13.8542 | 18.4271 | 19.0208 | 219.8154 | 24.7979 | 458.9986 | 219.8154 | 0.91667 | 0
71558 | EH | EME | Iraq | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 |  | 79839 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | IDS | Gulf | LSTK | WQ1-478 | Development | 30.893 | 47.321 | West Qurna | Horizontal | Mishrif | 2018-12-15 07:30:00 | Primary Drilling | SLR-203 | 2019-01-20 21:15:00 | 0.010417 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | 39.65 |  | 2019-01-23 15:31:39 | 367 | 327.3 | [6 empty] | 9.7604 | 4566 | 1559.6583 | 2019-01-29 04:15:00 | 2018-12-15 07:30:00 | 242.7822 | 15387.1396 | 2019-01-25 05:30:00 | 45 | 9.2708 | 30.4479 | 40.9167 | 44.8646 | 391.1871 | 23.5692 | 376.0604 | 391.1871 | 0 | 0
72257 | EH | EME | Iraq | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 |  | 79839 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | IDS | Gulf | LSTK | WQ1-480 | Development | 30.842 | 47.3186 | West Qurna | Horizontal | Oil Producer | 2019-02-18 15:00:00 | Primary Drilling | SLR-203 | 2019-03-12 20:00:00 | 0.25 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | 35.56 |  | 2019-03-25 13:28:31 | 364 | 327.3 | [6 empty] | 7.2917 | 3713 | 1701.217 | 2019-03-13 13:00:00 | 2019-02-18 15:00:00 | 223.0971 | 12358.9243 | 2019-03-10 21:15:00 | 23 | 0 | 12.9681 | 20.2604 | 22.9167 | 353.7542 | 0 | 610.0035 | 353.7542 | 20.1146 | 0
72728 | EH | EME | Iraq | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 |  | 79839 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | IDS | Gulf | LSTK | WQ1-482 | Development | 30.842 | 47.319 | West Qurna | Horizontal | Oil Producer | 2019-03-14 08:00:00 | Primary Drilling | SLR-203 | 2019-03-15 18:00:00 | 0.25 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | 45.1 |  | 2019-04-28 02:23:51 | 364 | 327.3 |  |  |  |  | 20 |  | 8.9271 | 4782 | 1784.2655 | 2019-04-07 18:00:00 | 2019-03-14 08:00:00 | 239.5013 | 15928.4782 | 2019-04-04 22:15:00 | 24 | 0.66667 | 12.6667 | 21.5938 | 24.4167 | 355.812 | 1.4892 | 737.643 | 355.812 | 0.79167 | 0
73041 | EH | EME | Iraq | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 |  | 79839 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | IDS | Gulf | LSTK | WQ1-484 | Development | 30.842 | 47.319 | West Qurna | Horizontal | Injector | 2019-04-08 09:00:00 | Primary Drilling | SLR-203 | 2019-05-05 09:00:00 | 0.083333 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | 45.35 |  | 2019-05-23 08:24:34 | 364 | 327.3 | [6 empty] | 9.6562 | 4848 | 1670.5964 | 2019-05-06 01:30:00 | 2019-04-08 09:00:00 | 226.378 | 16131.8903 | 2019-05-02 06:00:00 | 28 | 1.1354 | 14.2188 | 23.875 | 27.6875 | 358.6826 | 2.5245 | 675.6813 | 358.6826 | 0.625 | 0
73234 | EH | EME | Iraq | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 |  | 79839 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | IDS | Gulf | LSTK | WQ1-485 | Development | 30.8 | 47.3 | West Qurna | Horizontal | H4_HZ_M/Ma_BF/UC | 2019-05-06 15:00:00 | Primary Drilling | SLR-203 | 2019-06-05 12:00:00 | 0.1875 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | 45.35 |  | 2019-06-20 08:24:34 | 364 | 327.3 |  |  |  |  | 32 |  | 8.6042 | 4361 | 1690.7006 | 2019-06-10 00:00:00 | 2019-05-06 15:00:00 | 239.5013 | 14547.2446 | 2019-06-06 20:30:00 | 34 | 9.5521 | 20.0833 | 31.2292 | 34.375 | 325.2569 | 21.3572 | 465.8224 | 325.2569 | 0.5625 | 0
73651 | EH | EME | Iraq | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 |  | 79839 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | IDS | Gulf | LSTK | WQ1-489 ST1 | Development | 30.84 | 47.3 | West Qurna | Horizontal | H4_MMA_HZ_BFUC | 2019-07-17 03:00:00 | Primary Drilling | SLR-203 | 2019-07-27 11:00:00 | 0.010417 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | 47.64 |  | 2019-09-02 15:21:36 | 364 | 327.3 | [6 empty] | 6.4792 | 3389 | 1748.9727 | 2019-08-11 13:30:00 | 2019-07-17 03:00:00 | 213.2546 | 11637.1395 | 2019-07-31 11:45:00 | 25 | 6.9688 | 7.7188 | 14.3646 | 25.4375 | 244.9151 | 14.6664 | 810.1272 | 244.9151 | 1.6667 | 0
73834 | EH | EME | Iraq | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 |  | 79839 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | IDS | Gulf | LSTK | WQ1-491 | Development | 30.8414 | 47.3187 | West Qurna | Horizontal | JK90.5_sadi_hz-7 | 2019-08-13 19:00:00 | Primary Drilling | SLR-203 | 2019-09-08 06:00:00 | 0.25 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | 27.85 |  | 2019-09-09 20:30:08 | 433 | 326.9 | [6 empty] | 9.8229 | 4609 | 1564.4305 | 2019-09-21 00:00:00 | 2019-08-13 19:00:00 | 246.063 | 15367.4546 | 2019-09-13 00:30:00 | 38 | 9.625 | 20.4062 | 30.2292 | 38.2083 | 567.8486 | 35.5657 | 508.3651 | 567.8486 | 2.2292 | 0
74307 | EH | EME | Iraq | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 |  | 79839 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | IDS | Gulf | LSTK | WQ1-494 | Development | 30.8 | 47.3 | West Qurna | Horizontal | H3_Hz_S_LCUC | 2019-10-12 22:00:00 | Primary Drilling | SLR-203 | 2019-11-01 17:15:00 | 0.041667 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | 36.38 |  | 2019-11-17 09:07:00 | 433 | 326.9 | [6 empty] | 8.3125 | 4252 | 1704.2402 | 2019-11-04 14:00:00 | 2019-10-12 22:00:00 | 216.5354 | 14166.6671 | 2019-11-04 14:00:00 | 23 | 4.7812 | 14.3542 | 22.6667 | 22.6667 | 399.4752 | 13.4823 | 625 | 399.4752 | 0.79167 | 0
87240 | EH | SEA | India | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 |  | 488415 | IN - Cairn - ABH | IDS | Asia | LSTK | ABH-026-06-110 | Development | 25.8869 | 71.56 | ABH | Horizontal |  | 2019-01-10 16:30:00 | Primary Drilling | Quippo-2 | 2019-02-23 12:30:00 | 0.23958 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | 22.04 | 14.44 | 2019-02-01 01:04:09 | 396 | 689.29 | [6 empty] | 3.4896 | 2329 | 2218.8005 | 2019-03-04 06:00:00 | 2019-01-10 16:30:00 | 101.706 | 7742.7824 | 2019-02-25 09:30:00 | 53 | 0.85417 | 4.2396 | 45.7083 | 52.5625 | 362.5399 | 3.9995 | 169.3954 | 362.5399 | 12.8125 | 0
87267 | EH | SEA | India | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 |  | 488415 | IN - Cairn - ABH | IDS | Asia | LSTK | ABH-028-06-103 | Development | 25.887 | 71.569 | ABH | Horizontal |  | 2019-01-19 05:30:00 | Primary Drilling | Quippo-2 | 2019-01-27 22:30:00 | 0.020833 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | 21.72 | 14.41 | 2019-02-09 17:12:36 | 396 | 689.29 | [6 empty] | 3.6771 | 2325 | 2104.7683 | 2019-02-04 01:45:00 | 2019-01-19 05:30:00 | 111.5486 | 7739.5016 | 2019-01-30 06:15:00 | 16 | 2.3021 | 7.3542 | 11.0312 | 15.8438 | 360.1792 | 10.7134 | 701.5979 | 360.1792 | 1.6458 | 0
87638 | EH | SEA | India | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 |  | 488415 | IN - Cairn - ABH | IDS | Asia | LSTK | ABH-032-04-212 | Development | 25.92 | 71.57 | ABH | Horizontal |  | 2019-04-11 04:00:00 | Primary Drilling | Quippo-2 | 2019-07-03 22:00:00 | 0.020833 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | 18.62 | 14.6 | 2019-05-01 00:54:00 | 396 | [7 empty] | 3.5625 | 1900 | 1749.76 | 2019-07-11 00:00:00 | 2019-04-11 04:00:00 | 0 | 6233.596 | 2019-07-05 22:45:00 | 90 | 0 | 3.5625 | 85.7812 | 90.8333 | 313.7058 | 0 | 72.6685 | 313.7058 | 39.3854 | 0
87686 | EH | SEA | India | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 |  | 488415 | IN - Cairn - ABH | IDS | Asia | LSTK | ABH-033-04-210 | Development | 25.923 | 71.574 | ABH | Horizontal |  | 2019-04-15 11:00:00 | Primary Drilling | Quippo-2 | 2019-06-23 06:00:00 | 0.25 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | 21.9 | 14.41 | 2019-04-30 14:13:00 | 396 | [6 empty] | 18.6667 | 3.4167 | 1958 | 1911.8266 | 2019-06-29 07:00:00 | 2019-04-15 11:00:00 | 108.2677 | 6532.1524 | 2019-06-24 04:45:00 | 75 | 2.5417 | 4.8646 | 69.7396 | 74.8333 | 431.6202 | 16.7944 | 93.6649 | 431.6202 | 2.875 | 0
87854 | EH | SEA | India | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 |  | 488415 | IN - Cairn - ABH | IDS | Asia | LSTK | ABH-034-04-209 | Development | 25.9261 | 71.5738 | ABH | Horizontal | Development | 2019-04-18 05:15:00 | Primary Drilling | Quippo-2 | 2019-04-20 00:30:00 | 0.020833 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | 18.08 | 14.41 | 2019-05-06 01:49:39 | 396 | [7 empty] | 2.7083 | 1930 | 2337.9486 | 2019-06-17 01:30:00 | 2019-04-18 05:15:00 | 0 | 6505.9057 | 2019-06-10 13:30:00 | 60 | 3.6875 | 3.0104 | 53.3438 | 59.8438 | 364.3256 | 20.6497 | 121.9619 | 364.3256 | 2.9062 | 0
87951 | EH | SEA | India | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 |  | 488415 | IN - Cairn - ABH | IDS | Asia | LSTK | ABH-035-04-203 | Development | 25.9232 | 71.5739 | ABH | Horizontal | Development | 2019-04-24 20:15:00 | Primary Drilling | Quippo-2 | 2019-05-28 09:15:00 | 0.083333 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | 20.11 | 13.46 | 2019-05-09 03:23:20 | 396 | [7 empty] | 3.1979 | 1901 | 1985.1516 | 2019-06-03 16:30:00 | 2019-04-24 20:15:00 | 111.5486 | 6348.4254 | 2019-05-29 07:15:00 | 40 | 3.1771 | 4.5521 | 34.4583 | 39.8438 | 444.0249 | 22.2213 | 184.2348 | 444.0249 | 5.9062 | 0
88091 | EH | SEA | India | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 |  | 488415 | IN - Cairn - ABH | IDS | Asia | LSTK | ABH-037-04-202 | Development | 25.923 | 71.574 | ABH | Horizontal | Development | 2019-04-27 12:15:00 | Primary Drilling | Quippo-2 | 2019-05-16 22:45:00 | 0.052083 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | 13.08 | 9.31 | 2019-05-12 20:42:36 | 396 |  | 20190517084635 | [5 empty] | 1.625 | 1189 | 2469.1814 | 2019-05-21 13:00:00 | 2019-04-27 12:15:00 | 111.5486 | 4022.3098 | 2019-05-17 08:00:00 | 24 | 3.6771 | 5.4583 | 19.8229 | 24.0312 | 261.9971 | 23.951 | 202.9121 | 261.9971 | 2.3021 | 0
88234 | EH | SEA | India | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 |  | 488415 | IN - Cairn - ABH | IDS | Asia | LSTK | ABH-038-04-201 | Development | 25.923 | 71.574 | ABH |  | Build & Hold | 2019-05-01 20:00:00 | Primary Drilling | Quippo-2 | 2019-05-08 18:30:00 | 0.041667 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | 13.08 | 9.31 | 2019-05-14 00:00:00 | 396 | [7 empty] | 2.0833 | 1233.5 | 1995.252 | 2019-05-12 16:00:00 | 2019-05-01 20:00:00 | 109.9081 | 4166.6668 | 2019-05-09 13:15:00 | 11 | 0.91667 | 5.6146 | 7.7188 | 10.8333 | 342.4658 | 7.5342 | 539.8111 | 342.4658 | 0.6875 | 0
88279 | EH | SEA | India | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 |  | 488415 | IN - Cairn - ABH | IDS | Asia | LSTK | ABH-039-05-201 | Development | 25.897 | 71.578 | ABH | Horizontal | Horizontal | 2019-05-17 12:00:00 | Primary Drilling | Quippo-2 | 2019-07-23 23:15:00 | 0.03125 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | 19.74 | 12.68 | 2019-06-07 23:00:00 | 396 | [7 empty] | 5 | 2368 | 1574.1281 | 2019-08-06 06:00:00 | 2019-05-17 12:00:00 | 101.706 | 8038.058 | 2019-07-27 22:00:00 | 81 | 7.3646 | 7.4479 | 71.4167 | 80.75 | 374.5891 | 34.3204 | 112.5516 | 374.5891 | 21.5312 | 0
88507 | EH | SEA | India | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 |  | 488415 | IN - Cairn - ABH | IDS | Asia | LSTK | ABH-040-05-202 | Development | 25.89 | 71.578 | ABH | Horizontal |  | 2019-05-23 00:00:00 | Primary Drilling | Quippo-2 | 2019-08-17 00:00:00 | 0.020833 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | 19.95 | 13.05 | 2019-06-14 10:12:27 | 396 |  | 20190816052957 | [5 empty] | 3.8646 | 1912.4 | 1623.5132 | 2019-08-17 22:15:00 | 2019-08-01 20:45:00 | 1570.21 | 7844.4884 | 2019-08-12 12:15:00 | 86 | 1.6146 | 2.5104 | 81.5104 | 86.9271 | 349.8051 | 7.1998 | 96.2391 | 349.8051 | 0 | 0
88842 | EH | SEA | India | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 |  | 488415 | IN - Cairn - ABH | IDS | Asia | LSTK | ABH-042-05-203 | Development | 25.8977 | 71.5783 | ABH | Horizontal | Horizontal | 2019-05-26 09:30:00 | Primary Drilling | Quippo-2 | 2019-08-23 13:45:00 | 0.010417 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | 20.93 | 13.66 | 2019-06-14 22:15:00 | 396 | [7 empty] | 3.8646 | 1991.5 | 1690.6643 | 2019-09-01 00:00:00 | 2019-08-19 12:30:00 | 1707.6772 | 8241.4701 | 2019-08-27 05:30:00 | 98 | 1.5104 | 3.8438 | 92.8333 | 97.6042 | 421.9633 | 7.7333 | 88.7771 | 421.9633 | 2.1562 | 0
87289 | EH | SEA | India | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 |  | 488415 | IN - Cairn - ABH | IDS | Asia | LSTK | ABH-029-08-113 | Development |  |  | ABH | Horizontal | Development | 2019-02-13 19:30:00 | Primary Drilling | Quippo-38 | 2019-04-05 00:15:00 | 0.010417 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | 21.72 | 14.41 | 2019-03-06 17:12:36 | 396 | 689.29 | [6 empty] | 4.6146 | 2270 | 1635.2162 | 2019-04-14 18:00:00 | 2019-02-13 19:15:00 | 98.4252 | 7545.932 | 2019-04-08 02:15:00 | 60 | 7.7708 | 10.8021 | 53.2812 | 59.9375 | 360.9702 | 37.1729 | 141.6245 | 360.9702 | 26.5833 | 0
87399 | EH | SEA | India | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 |  | 488415 | IN - Cairn - ABH | IDS | Asia | LSTK | ABH-030-08-112 | Development |  |  | ABH | Horizontal | Development | 2019-02-17 00:00:00 | Primary Drilling | Quippo-38 | 2019-03-17 13:30:00 | 0.25 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | 21.79 | 14.41 | 2019-03-10 18:51:36 | 396 | 689.29 | 20190318031016 | [5 empty] | 4.9167 | 1958 | 1327.8902 | 2019-03-24 10:30:00 | 2019-02-17 00:00:00 | 104.9869 | 6528.8716 | 2019-03-19 12:00:00 | 35 | 2.6354 | 6.0417 | 30.5 | 35.4375 | 299.6843 | 12.0969 | 214.0614 | 299.6843 | 3.7917 | 0
87562 | EH | SEA | India | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 |  | 488415 | IN - Cairn - ABH | IDS | Asia | LSTK | ABH-031-08-110 | Development |  |  | ABH | Horizontal | Development | 2019-02-20 19:00:00 | Primary Drilling | Quippo-38 | 2019-03-02 06:00:00 | 0.25 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | 21.83 | 14.41 | 2019-03-13 19:52:48 | 396 | 689.29 |  |  |  |  | 20 | 18.8947 | 4.3438 | 2310 | 1767.3838 | 2019-03-08 09:30:00 | 2019-02-20 18:00:00 | 98.4252 | 7677.1656 | 2019-03-02 20:30:00 | 16 | 0.16667 | 5.7604 | 10.0625 | 15.6042 | 364.9421 | 0.79227 | 762.9481 | 364.9421 | 1.1458 | 0
88003 | EH | SEA | India | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 |  | 488415 | IN - Cairn - ABH | IDS | Asia | LSTK | ABH-036-08-201 | Development | 25.9052 | 71.5694 | ABH | Horizontal | Development | 2019-04-26 01:00:00 | Primary Drilling | Quippo-38 | 2019-05-08 13:30:00 | 0.0625 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | 21.82 | 14.21 | 2019-05-20 00:02:26 | 396 | [7 empty] | 4.9583 | 2438 | 1634.3349 | 2019-05-15 07:30:00 | 2019-04-26 00:45:00 | 104.9869 | 8103.6748 | 2019-05-09 12:45:00 | 19 | 2.8958 | 8.5417 | 13.4896 | 19.2708 | 338.2165 | 12.0861 | 600.7357 | 338.2165 | 12.3646 | 0
88758 | EH | SEA | India | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 |  | 488415 | IN - Cairn - ABH | IDS | Asia | LSTK | ABH-041-02-112 | Development |  |  | ABH | Horizontal | Development | 2019-05-24 22:00:00 | Primary Drilling | Quippo-38 | 2019-08-01 12:00:00 | 0.25 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | 22.02 | 14.1 | 2019-06-12 13:00:00 | 396 | [7 empty] | 5.4896 | 2605 | 1574.7842 | 2019-08-10 11:00:00 | 2019-05-24 22:00:00 | 98.4252 | 8645.0134 | 2019-08-04 13:00:00 | 78 | 3.0729 | 6.6146 | 71.625 | 77.5417 | 464.1618 | 16.4989 | 120.6983 | 464.1618 | 10.875 | 0
89118 | EH | SEA | India | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 |  | 488415 | IN - Cairn - ABH | IDS | Asia | LSTK | ABH-044-02-111 | Development |  |  | ABH | Horizontal | Development | 2019-05-30 03:30:00 | Primary Drilling | Quippo-38 | 2019-07-17 01:15:00 | 0.010417 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | 21.81 | 13.53 | 2019-06-16 07:30:00 | 396 | [7 empty] | 4.3542 | 2528 | 1928.1688 | 2019-07-25 08:30:00 | 2019-05-30 03:30:00 | 101.706 | 8100.394 | 2019-07-20 12:00:00 | 56 | 2.8854 | 6.0833 | 51.3542 | 56.2083 | 471.8676 | 16.8083 | 157.7359 | 471.8676 | 4.2812 | 0
89213 | EH | SEA | India | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 |  | 488415 | IN - Cairn - ABH | IDS | Asia | LSTK | ABH-045-02-104 | Development | 25.896 | 71.565 | ABH | Horizontal | Development | 2019-06-04 17:30:00 | Primary Drilling | Quippo-38 | 2019-06-04 19:00:00 | 0.052083 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | 20.99 | 13.86 | 2019-06-23 05:16:00 | 396 | [7 empty] | 5.3542 | 2612 | 1619.5155 | 2019-07-10 05:15:00 | 2019-06-04 17:30:00 | 101.706 | 8671.2601 | 2019-07-03 05:30:00 | 36 | 2.9583 | 5.5 | 28.5 | 35.4896 | 468.9632 | 15.9994 | 304.2547 | 468.9632 | 4.1875 | 0
89396 | EH | SEA | India | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 |  | 488415 | IN - Cairn - ABH | IDS | Asia | LSTK | ABH-046-02-103 | Development | 25.53 | 71.33 | ABH | Horizontal | Development | 2019-06-08 19:30:00 | Primary Drilling | Quippo-38 | 2019-06-08 21:15:00 | 0.0625 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | 20.48 | 13.23 | 2019-07-10 11:35:57 | 396 | [7 empty] | 4.5 | 2046 | 1515.0008 | 2019-06-24 16:00:00 | 2019-06-08 19:30:00 | 104.9869 | 6817.5855 | 2019-06-20 12:00:00 | 16 | 1.5312 | 7.1875 | 11.6875 | 15.8542 | 215.2641 | 4.8349 | 583.3228 | 215.2641 | 0.95833 | 0
89553 | EH | SEA | India | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 |  | 488415 | IN - Cairn - ABH | IDS | Asia | LSTK | ABH-047-07-212 | Development |  |  | ABH | Horizontal | Development | 2019-08-26 11:00:00 | Primary Drilling | Quippo-38 | 2019-09-08 23:30:00 | 0.0625 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | 20.08 | 13.43 | 2019-09-15 01:51:30 | [8 empty] | 4.3854 | 2258 | 1714.682 | 2019-09-14 11:00:00 | 2019-08-26 11:00:00 | 111.5486 | 7519.6853 | 2019-09-08 16:30:00 | 19 | 2.1667 | 8.8438 | 13.2292 | 19 | 383.284 | 11.0437 | 568.4172 | 383.284 | 5.8125 | 0
86709 | EH | SEA | India | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 |  | 488415 | IN - Cairn - ABH | IDS | Asia | LSTK | ABH-020-01-207 | Development |  |  | ABH | Horizontal | Development | 2018-12-14 08:30:00 | Primary Drilling | Quippo-39 | 2019-03-18 12:00:00 | 0.041667 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | 24 | 14.12 | 2019-01-06 23:59:59 | 396 | 689.29 | 20190325050032 | [5 empty] | 5.1667 | 2369 | 1523.9848 | 2019-03-25 19:30:00 | 2018-12-14 08:30:00 | 101.706 | 7874.016 | 2019-03-20 08:30:00 | 101 | 2.1667 | 8.1667 | 96 | 101.4583 | 332.9982 | 9.163 | 82.021 | 332.9982 | 12.1458 | 0
86785 | EH | SEA | India | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 |  | 488415 | IN - Cairn - ABH | IDS | Asia | LSTK | ABH-021-01-205 | Development |  |  | ABH | Horizontal | Horizontal | 2018-12-19 12:30:00 | Primary Drilling | Quippo-39 | 2019-04-09 19:30:00 | 0.052083 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | 21.63 | 14.08 | 2019-01-08 15:06:36 | 396 | 689.29 | [6 empty] | 1.9375 | 1230 | 2135.2723 | 2019-04-19 00:00:00 | 2018-12-19 12:30:00 | 101.706 | 4137.1392 | 2019-04-14 17:45:00 | 121 | 7.0937 | 5.8646 | 116.2188 | 120.4792 | 205.7383 | 35.2769 | 35.5979 | 205.7383 | 0.5 | 0
86837 | EH | SEA | India | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 |  | 488415 | IN - Cairn - ABH | IDS | Asia | LSTK | ABH-021z-01-205 | Development |  |  | ABH | Horizontal | Horizontal | 2019-04-19 23:00:00 | Primary Drilling | Quippo-39 | 2019-04-25 05:30:00 | 0.10417 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | 19.01 | 11.54 | 2019-05-08 00:12:04 | 396 | [7 empty] | 2.1771 | 947 | 1427.1009 | 2019-05-03 09:00:00 | 2019-04-19 07:30:00 | 1318.8977 | 7086.6144 | 2019-04-28 03:00:00 | 14 | 5.2188 | 4.4896 | 8.1667 | 13.4167 | 392.6092 | 28.9127 | 867.7487 | 392.6092 | 0 | 0
87045 | EH | SEA | India | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 |  | 488415 | IN - Cairn - ABH | IDS | Asia | LSTK | ABH-023-01-208 | Development | 25.9145 | 71.5733 | ABH | Horizontal | Horizontal | 2018-12-26 18:30:00 | Primary Drilling | Quippo-39 | 2018-12-27 16:00:00 | 0.33333 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | 21.66 | 14.03 | 2019-01-16 15:43:48 | 396 | 689.29 | [6 empty] | 1 | 484 | 1692.8941 | 2018-12-29 14:30:00 | 2018-12-26 18:30:00 | 104.9869 | 1692.9134 | 2018-12-28 11:00:00 | 3 | 0.42708 | 0.6875 | 1.6875 | 2.8333 | 81.0604 | 2.045 | 1003.208 | 81.0604 | 1.0625 | 0
87061 | EH | SEA | India | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 |  | 488415 | IN - Cairn - ABH | IDS | Asia | LSTK | ABH-024-01-211 | Development | 25.9143 | 71.573 | ABH | Horizontal | Horizontal | 2018-12-30 09:30:00 | Primary Drilling | Quippo-39 | 2019-02-02 03:30:00 | 0.125 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | 21.62 | 14.1 | 2019-01-20 14:52:12 | 396 | 689.29 | [6 empty] | 4.0625 | 2129 | 1744.3764 | 2019-02-10 22:00:00 | 2018-12-30 09:30:00 | 101.706 | 7119.4228 | 2019-02-05 17:15:00 | 42 | 11.1354 | 15.5208 | 37.3229 | 42.5208 | 335.446 | 52.4668 | 190.752 | 335.446 | 0.60417 | 0
87219 | EH | SEA | India | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 |  | 488415 | IN - Cairn - ABH | IDS | Asia | LSTK | ABH-025-01-212 | Development | 25.9142 | 71.5733 | ABH | Horizontal | Horizontal | 2019-01-02 20:30:00 | Primary Drilling | Quippo-39 | 2019-01-11 12:00:00 | 0.020833 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | 21.72 | 14.14 | 2019-01-23 17:12:36 | 396 | 689.29 | [6 empty] | 5.1042 | 2526 | 1643.5605 | 2019-01-19 15:00:00 | 2019-01-02 20:30:00 | 101.706 | 8389.1079 | 2019-01-14 12:30:00 | 17 | 1.6042 | 6.5625 | 11.6667 | 16.7708 | 402.1062 | 7.6891 | 719.0664 | 402.1062 | 0.35417 | 0
88434 | EH | SEA | India | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 |  | 488415 | IN - Cairn - ABH | IDS | Asia | LSTK | ABH-039-05-201 | Development | 25.897 | 71.578 | ABH | Horizontal | Horizontal | 2019-05-17 12:00:00 | Primary Drilling | Quippo-39 | 2019-05-18 13:30:00 | 0.041667 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | 19.74 | 12.68 | 2019-06-07 23:00:00 | 396 | [7 empty] | 0.91667 | 491.5 | 1870.0574 | 2019-05-22 04:30:00 | 2019-05-17 12:00:00 | 101.706 | 1720.8006 | 2019-05-19 06:30:00 | 5 | 2.4062 | 0.85417 | 1.7708 | 4.6875 | 80.1926 | 11.2136 | 971.7462 | 80.1926 | 21.5312 | 0
88725 | EH | SEA | India | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 |  | 488415 | IN - Cairn - ABH | IDS | Asia | LSTK | ABH-040-05-202 | Development | 25.89 | 71.578 | ABH | Horizontal |  | 2019-05-23 00:00:00 | Primary Drilling | Quippo-39 | 2019-05-24 01:45:00 | 0.072917 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | 19.95 | 13.05 | 2019-06-14 10:12:27 | 396 | [7 empty] | 0.91667 | 446.6 | 1712.9369 | 2019-05-24 20:00:00 | 2019-05-23 00:00:00 | 104.9869 | 1570.21 | 2019-05-24 00:00:00 | 1 | 0.020833 | 0.083333 | 1 | 1.8333 | 70.0195 | 0.092901 | 1570.21 | 70.0195 | 0 | 0
88967 | EH | SEA | India | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 |  | 488415 | IN - Cairn - ABH | IDS | Asia | LSTK | ABH-042-05-203 | Development | 25.8977 | 71.5783 | ABH | Horizontal | Horizontal | 2019-05-26 09:30:00 | Primary Drilling | Quippo-39 | 2019-05-25 20:00:00 | 0.27083 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | 20.93 | 13.66 | 2019-06-14 22:15:00 | 396 | [7 empty] | 0.92708 | 489.5 | 1841.9678 | 2019-05-27 01:15:00 | 2019-05-25 09:30:00 | 101.706 | 1707.6772 | 2019-05-26 09:30:00 | 2 | 0.041667 | 0.072917 | 0 | 0.65625 | 87.4331 | 0.21333 | 0 | 87.4331 | 2.1562 | 0
88971 | EH | SEA | India | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 |  | 488415 | IN - Cairn - ABH | IDS | Asia | LSTK | ABH-043-05-204 | Development | 25.8977 | 71.578 | ABH | Horizontal | Development | 2019-05-27 16:30:00 | Primary Drilling | Quippo-39 | 2019-06-04 08:45:00 | 0.010417 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | 20.34 | 13.33 | 2019-06-16 08:13:48 | 396 | [7 empty] | 4.7396 | 2369 | 1661.3109 | 2019-06-25 11:00:00 | 2019-05-27 16:45:00 | 101.706 | 7874.016 | 2019-06-07 02:30:00 | 29 | 0.51042 | 5.6667 | 10.4167 | 28.7708 | 400.6029 | 2.5968 | 755.9055 | 400.6029 | 9.5 | 0
90755 | EH | SEA | India | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B |  | 483243 | IN - Cairn - RDG | IDS | Asia | LSTK | Raag 51-04-111 (INF-08) | Development | 25.2887 | 71.7568 | RDG (Block: RJ-ON 90/1) | Deviated | Development | 2018-12-28 15:30:00 | Primary Drilling | JE-14 | 2019-06-07 22:30:00 | 0.020833 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | 31.85 | 19.54 | 2019-02-11 17:14:24 | 372 | 847.15 | [6 empty] | 5.1562 | 1065.51 | 677.9588 | 2019-06-23 00:00:00 | 2019-06-06 00:00:00 | 8851.7063 | 12347.4741 | 2019-06-15 22:30:00 | 176 | 3.9896 | 4.7812 | 169.2917 | 176.3542 | 273.947 | 8.8515 | 72.9361 | 273.947 | 21.75 | 0
90881 | EH | SEA | India | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B |  | 483243 | IN - Cairn - RDG | IDS | Asia | LSTK | Raag 52z-04-112 (INF-09) | Development | 25.28 | 71.76 | RDG (Block: RJ-ON 90/1) |  |  | 2018-12-21 15:00:00 | Primary Drilling | JE-14 | 2019-07-01 00:00:00 | 0.083333 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | 31.67 | 18.99 | 2019-01-21 16:05:24 | 372 | 847.15 | 20190301113335 | [5 empty] | 1.0312 | 89 | 283.143 | 2019-07-27 07:00:00 | 2019-06-26 02:00:00 | 8930.4465 | 11558.3993 | 2019-07-14 04:30:00 | 218 | 23.4271 | 11.8021 | 204.5625 | 217.6667 | 372.3061 | 75.4607 | 56.503 | 372.3061 | 8.25 | 0
91155 | EH | SEA | India | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B |  | 483243 | IN - Cairn - RDG | IDS | Asia | LSTK | Raag 53-04-113 (INF-12) | Development | 25.2885 | 71.7569 | RDG (Block: RJ-ON 90/1) | Deviated |  | 2018-12-13 05:30:00 | Primary Drilling | JE-14 | 2019-08-02 04:15:00 | 0.010417 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | 42.25 |  | 2019-01-24 05:56:25 | 372 | 847.15 | [6 empty] | 13.1042 | 3869 | 975.6651 | 2019-09-07 09:00:00 | 2018-12-13 05:30:00 | 91.8635 | 12785.4335 | 2019-08-26 17:30:00 | 268 | 12.6562 | 29.5417 | 256.5 | 268.1458 | 304.2822 | 30.1208 | 49.8457 | 304.2822 | 5.1875 | 0
91622 | EH | SEA | India | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B |  | 483243 | IN - Cairn - RDG | IDS | Asia | LSTK | Raag 62-07-203 (INF-07) | Development | 25.283 | 71.733 | RDG (Block: RJ-ON 90/1) | Deviated | Development | 2019-04-02 19:00:00 | Primary Drilling | JE-14 | 2019-04-25 03:00:00 | 0.010417 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | 30.12 | 19.09 | 2019-05-02 02:50:24 | 372 | 847.15 | [6 empty] | 10.6458 | 3806 | 1182.7831 | 2019-05-13 21:00:00 | 2019-04-02 19:00:00 | 104.9869 | 12591.8639 | 2019-05-04 08:30:00 | 41 | 15.1146 | 20.9167 | 31.5625 | 41.0833 | 429.3657 | 51.5387 | 398.9501 | 429.3657 | 12.625 | 0
91855 | EH | SEA | India | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B |  | 483243 | IN - Cairn - RDG | IDS | Asia | LSTK | Raag 66z-07-201 (INF-06) | Development | 25.297 | 71.75 | RDG (Block: RJ-ON 90/1) | Deviated | Development | 2019-01-16 01:00:00 | Primary Drilling | JE-14 | 2019-02-18 06:00:00 | 0.041667 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | 34.58 | 20.72 | 2019-02-19 13:59:24 | 372 | 847.15 | 20190222120531 | [5 empty] | 9.0417 | 3647 | 1334.5751 | 2019-03-21 04:00:00 | 2019-01-16 00:00:00 | 101.706 | 12007.8744 | 2019-02-26 07:15:00 | 64 | 33.0729 | 30.2396 | 41.2604 | 64.125 | 347.6387 | 95.749 | 291.0265 | 347.6387 | 5.375 | 0
92193 | EH | SEA | India | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B |  | 483243 | IN - Cairn - RDG | IDS | Asia | LSTK | Raag 67-07-202 (INF-4) | Development | 25.2969 | 71.75 | RDG (Block: RJ-ON 90/1) | Deviated | Inclined Gas Producer | 2018-11-30 09:00:00 | Primary Drilling | JE-14 | 2018-12-26 00:00:00 | 0.03125 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | 32 | 19.51 | 2019-01-01 00:00:00 | 372 | 847.15 | [6 empty] | 11.6146 | 3802 | 1082.1521 | 2019-01-10 15:00:00 | 2018-11-30 09:00:00 | 95.1444 | 12598.4256 | 2018-12-31 20:00:00 | 41 | 12.4375 | 19.3229 | 31.4583 | 41.25 | 398.3692 | 39.3281 | 400.4798 | 398.3692 | 0 | 0
92365 | EH | SEA | India | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B |  | 483243 | IN - Cairn - RDG | IDS | Asia | LSTK | RAAG-068-05-109 (INF-16) | Development | 25.16 | 71.45 | RDG (Block: RJ-ON 90/1) | Deviated | S-type | 2019-03-30 06:00:00 | Primary Drilling | JE-32 | 2019-04-29 04:15:00 | 0.041667 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | 39.27 | 29.53 | 2019-05-27 08:43:12 | 372 | [7 empty] | 12.7917 | 3722.3516 | 962.4013 | 2019-06-01 08:30:00 | 2019-03-30 06:00:00 | 98.4252 | 12398.2944 | 2019-05-22 21:30:00 | 63 | 19.5729 | 40.7604 | 53.6458 | 63.1042 | 213.3468 | 33.6806 | 231.1138 | 213.3468 | 0 | 0
89942 | EH | SEA | India | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B |  | 483243 | IN - Cairn - RDG | IDS | Asia | LSTK | Raag 43-11-108 (INF 23) | Development |  |  | RDG (Block: RJ-ON 90/1) | Deviated | DEVLOPMENT | 2019-04-12 11:00:00 | Primary Drilling | JE-32 | 2019-08-08 11:00:00 | 0.020833 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | 28.04 |  | 2019-05-10 01:04:37 | 372 | 847.15 | [6 empty] | 11.1146 | 3706 | 1102.7917 | 2019-09-10 13:30:00 | 2019-04-12 11:00:00 | 98.4252 | 12368.7668 | 2019-08-27 08:00:00 | 151 | 15.0729 | 26.0208 | 136.875 | 151.1042 | 448.3624 | 54.6387 | 90.3654 | 448.3624 | 15.1042 | 0
90546 | EH | SEA | India | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B |  | 483243 | IN - Cairn - RDG | IDS | Asia | LSTK | RAAG 48-01-203 | Development | 25.278 | 71.77 | RDG (Block: RJ-ON 90/1) | Deviated | Development | 2019-07-02 17:30:00 | Primary Drilling | Petreven H-206 | 2019-10-30 13:15:00 | 0.020833 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | 34.76 | 19.54 | 2019-08-05 18:14:24 | 372 | [7 empty] | 2.4062 | 1345 | 1833.8394 | 2019-11-03 00:00:00 | 2019-07-07 00:00:00 | 3477.6904 | 10118.1106 | 2019-10-31 19:15:00 | 123 | 0.32292 | 1.125 | 121.0729 | 123.2708 | 297.3219 | 0.94889 | 83.5704 | 297.3219 | 58.1875 | 0
89941 | EH | SEA | India | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B |  | 483243 | IN - Cairn - RDG | IDS | Asia | LSTK | RAAG 071-05-107 (INF-67) | Development | 25.2685 | 71.7589 | RDG (Block: RJ-ON 90/1) | Deviated |  | 2019-11-01 06:30:00 | Primary Drilling | Quippo-2 | 2019-11-03 00:00:00 | 0.052083 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | 35.35 | 19.69 | 2019-12-04 10:46:38 | [8 empty] | 1.4375 | 1155 | 2704.5212 | 2019-11-04 00:00:00 | 2019-11-01 06:30:00 | 98.4252 | 3887.7954 | 2019-11-02 18:30:00 | 2 | 0.125 | 0.0625 | 1.5 | 2.7292 | 117.1792 | 0.37675 | 2591.8636 | 117.1792 | 1.8958 | 0
92348 | EH | SEA | India | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B |  | 483243 | IN - Cairn - RDG | IDS | Asia | LSTK | Raag 70-05-106 (INF -26) | Development | 25.2686 | 71.7589 | RDG (Block: RJ-ON 90/1) | Deviated | Development | 2019-10-06 13:30:00 | Primary Drilling | Quippo-2 | 2019-10-18 15:00:00 | 0.10417 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | 34.37 | 26.85 | 2019-10-30 09:46:40 | [8 empty] | 8.1667 | 3742 | 1516.5332 | 2019-10-29 12:30:00 | 2019-10-06 13:30:00 | 108.2677 | 12385.171 | 2019-10-25 12:30:00 | 23 | 2.2812 | 10.7917 | 18.9583 | 22.9583 | 519.4053 | 9.567 | 653.2837 | 519.4053 | 31.7708 | 0
90356 | EH | SEA | India | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B |  | 483243 | IN - Cairn - RDG | IDS | Asia | LSTK | RAAG 45-01-201 | Development | 25.4455 | 75.769 | RDG (Block: RJ-ON 90/1) | Deviated |  | 2019-07-09 13:00:00 | Primary Drilling | Quippo-4 | 2019-07-10 18:00:00 | 0.15625 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | 35.19 | 19.54 | 2019-08-13 04:33:36 | 372 | [5 empty] | 48 | 38.6666 | 2.5833 | 1049 | 1377.9366 | 2019-07-16 16:00:00 | 2019-07-09 13:00:00 | 118.1102 | 3559.7114 | 2019-07-13 15:00:00 | 7 | 1.4479 | 1.5 | 4.0833 | 7.125 | 102.7383 | 4.1789 | 871.7661 | 102.7383 | 1.8125 | 0
90422 | EH | SEA | India | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B |  | 483243 | IN - Cairn - RDG | IDS | Asia | LSTK | RAAG 46-01-205 | Development | 25.279 | 71.7701 | RDG (Block: RJ-ON 90/1) | Deviated | Development | 2019-06-18 18:00:00 | Primary Drilling | Quippo-4 | 2019-06-19 23:15:00 | 0.020833 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | 32.72 |  | 2019-07-21 10:33:36 | 372 | [7 empty] | 2.9583 | 1038 | 1187.7425 | 2019-06-24 20:00:00 | 2019-06-18 18:00:00 | 108.2677 | 3513.7796 | 2019-06-22 04:00:00 | 6 | 0.5 | 0.45833 | 3.4167 | 6.0833 | 107.4879 | 1.5295 | 1028.4233 | 107.4879 | 1.0208 | 0
90594 | EH | SEA | India | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B |  | 483243 | IN - Cairn - RDG | IDS | Asia | LSTK | RAAG 48-01-203 | Development | 25.278 | 71.77 | RDG (Block: RJ-ON 90/1) | Deviated | Development | 2019-07-02 17:30:00 | Primary Drilling | Quippo-4 | 2019-07-03 00:00:00 | 0.072917 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | 34.76 | 19.54 | 2019-08-05 18:14:24 | 372 | [5 empty] | 22 | 40 | 2.0208 | 1029 | 1720.8986 | 2019-07-07 17:30:00 | 2019-07-02 17:30:00 | 101.706 | 3477.6904 | 2019-07-05 05:00:00 | 5 | 0.55208 | 0.45833 | 2.4792 | 5 | 102.1923 | 1.6223 | 1402.7659 | 102.1923 | 1.3333 | 0
90701 | EH | SEA | India | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B |  | 483243 | IN - Cairn - RDG | IDS | Asia | LSTK | RAAG 50-01-204 (INF 21) | Development |  |  | RDG (Block: RJ-ON 90/1) |  |  | 2019-06-26 10:00:00 | Primary Drilling | Quippo-4 | 2019-06-28 06:00:00 | 0.16667 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | 680.5 |  | 2021-05-06 12:00:00 | 372 | [5 empty] | 29 | 42.1818 | 2.4375 | 1029 | 1429.4199 | 2019-07-01 09:30:00 | 2019-06-26 10:00:00 | 108.2677 | 3520.3413 | 2019-06-29 00:00:00 | 5 | 0.10417 | 0.125 | 2.5833 | 4.9792 | 5.1763 | 0.015317 | 1362.7128 | 5.1763 | 1.5833 | 0
90341 | EH | SEA | India | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B |  | 483243 | IN - Cairn - RDG | IDS | Asia | LSTK | Raag 43-11-108 (INF 23) | Development |  |  | RDG (Block: RJ-ON 90/1) | Deviated | DEVLOPMENT | 2019-04-12 11:00:00 | Primary Drilling | Quippo-4 | 2019-04-13 00:00:00 | 0.020833 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | 28.04 |  | 2019-05-10 01:04:37 | 372 | 847.15 | [6 empty] | 2.125 | 1066 | 1692.1214 | 2019-04-20 19:00:00 | 2019-04-12 11:00:00 | 98.4252 | 3622.0474 | 2019-04-15 10:00:00 | 8 | 2.7188 | 0.83333 | 2.9583 | 8.3333 | 131.2976 | 9.8553 | 1224.354 | 131.2976 | 21.125 | 0
90541 | EH | SEA | India | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B |  | 483243 | IN - Cairn - RDG | IDS | Asia | LSTK | Raag 47-01-206 (R-39) | Development | 25.279 | 71.7702 | RDG (Block: RJ-ON 90/1) | Deviated |  | 2019-06-12 14:00:00 | Primary Drilling | Quippo-4 | 2019-06-13 02:30:00 | 0.041667 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | 26.14 |  | 2019-07-08 03:16:37 | 372 | [7 empty] | 2.3646 | 1030 | 1474.8864 | 2019-06-17 16:30:00 | 2019-06-12 14:00:00 | 108.2677 | 3487.5329 | 2019-06-15 03:45:00 | 5 | 0.14583 | 0.20833 | 2.5729 | 5.1042 | 136.4812 | 0.5707 | 1355.4784 | 136.4812 | 2.0625 | 0
90673 | EH | SEA | India | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B |  | 483243 | IN - Cairn - RDG | IDS | Asia | LSTK | Raag 49-01-207 (R-40) | Development | 25.2789 | 71.7703 | RDG (Block: RJ-ON 90/1) | Deviated | Development | 2019-06-03 06:15:00 | Primary Drilling | Quippo-4 | 2019-06-05 02:00:00 | 0.083333 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | 23.3 |  | 2019-06-26 07:12:00 | 372 | [5 empty] | 18 | 13.5 | 2.5312 | 1050 | 1389.4394 | 2019-06-10 11:00:00 | 2019-06-03 06:15:00 | 72.1785 | 3569.5539 | 2019-06-06 02:15:00 | 7 | 1.1771 | 0.26042 | 2.8333 | 7.1979 | 154.9314 | 5.109 | 1259.8426 | 154.9314 | 13.9688 | 0
90774 | EH | SEA | India | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B |  | 483243 | IN - Cairn - RDG | IDS | Asia | LSTK | Raag 51-04-111 (INF-08) | Development | 25.2887 | 71.7568 | RDG (Block: RJ-ON 90/1) | Deviated | Development | 2018-12-28 15:30:00 | Primary Drilling | Quippo-4 | 2019-01-06 08:00:00 | 0.0625 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | 31.85 | 19.54 | 2019-02-11 17:14:24 | 372 | 847.15 | [6 empty] | 5.6562 | 2586 | 1517.9412 | 2019-01-24 14:00:00 | 2018-12-28 15:30:00 | 101.706 | 8851.7063 | 2019-01-20 15:30:00 | 27 | 10.2083 | 16.9479 | 23 | 26.9375 | 196.3882 | 22.6487 | 384.8568 | 196.3882 | 21.75 | 0
91052 | EH | SEA | India | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B |  | 483243 | IN - Cairn - RDG | IDS | Asia | LSTK | Raag 52z-04-112 (INF-09) | Development | 25.28 | 71.76 | RDG (Block: RJ-ON 90/1) |  |  | 2018-12-21 15:00:00 | Primary Drilling | Quippo-4 | 2019-02-22 03:00:00 | 0.125 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | 31.67 | 18.99 | 2019-01-21 16:05:24 | 372 | 847.15 | [6 empty] | 9.3646 | 3459 | 1223.3918 | 2019-03-04 11:30:00 | 2018-12-21 14:30:00 | 108.2677 | 11266.4046 | 2019-02-25 19:00:00 | 73 | 16.1979 | 22.5833 | 66.1667 | 72.8542 | 362.9007 | 52.1749 | 170.2731 | 362.9007 | 0 | 0
91550 | EH | SEA | India | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B |  | 483243 | IN - Cairn - RDG | IDS | Asia | LSTK | Raag 53-04-113 (INF-12) | Development | 25.2885 | 71.7569 | RDG (Block: RJ-ON 90/1) | Deviated |  | 2018-12-13 05:30:00 | Primary Drilling | Quippo-4 | 2019-03-10 16:30:00 | 0.052083 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | 42.25 |  | 2019-01-24 05:56:25 | 372 | 847.15 | [6 empty] | 4.8021 | 2825 | 1949.1797 | 2019-03-22 16:30:00 | 2018-12-13 05:30:00 | 91.8635 | 9360.2365 | 2019-03-14 16:30:00 | 99 | 0.9375 | 4.5937 | 91.4583 | 99.4583 | 222.7655 | 2.2312 | 102.3443 | 222.7655 | 6.125 | 0
83 | EH | EUR | Italy | 81B8C8EBACE443B4B4C5577C744AD18E | 454 | 195508 | Italgas Italy UGS | IDS | Europe | LSTK | Cornegliano B02 | Development | 45.2867 | 9.4813 | Cornegliano | Deviated |  | 2016-09-11 00:00:00 | Primary Drilling | HH 200 LP Drilling | 2019-07-16 16:00:00 | 0.125 | 81B8C8EBACE443B4B4C5577C744AD18E | 20.61 |  | 2019-07-16 12:30:00 | 80 | 80 | [6 empty] | 2.375 | 567.0001 | 783.248 | 2019-07-27 00:00:00 | 2019-07-02 22:00:00 | 2946.1943 | 4806.4306 | 2019-07-16 13:00:00 | 24 | 0.85417 | 11.0833 | 1038.5417 | 1049 | 4.6282 | 0.082248 | 4.6281 | 4.6282 | 13.6667 | 7.8021
74536 | EH | KSA | Saudi Arabia | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 |  | 485712 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | IDS | KSA | LSTK | ABHD-131 | Development | 27.3341 | 48.9615 | ABU HADRIYA | Horizontal | PML | 2019-02-25 19:00:00 | Primary Drilling | AD-57 | 2019-04-24 23:15:00 | 0.041667 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | 120.8 | 91.53 | 2019-07-29 00:29:15 | 281 | 463.96 | 20190426135104 | [5 empty] | 18.4688 | 6304.788 | 1119.9864 | 2019-07-29 13:00:00 | 2019-02-25 19:00:00 | 0 | 18373.0006 | 2019-07-01 20:00:00 | 154 | 76.0938 | 89.6562 | 126.0417 | 153.75 | 119.9058 | 49.6603 | 145.7693 | 119.9058 | 11.2917 | 0
75786 | EH | KSA | Saudi Arabia | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 |  | 485712 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | IDS | KSA | LSTK | ABHD-141 | Development | 27.3112 | 49.0175 | ABU HADRIYA | Horizontal | PHZ | 2019-08-07 23:30:00 | Primary Drilling | AD-57 | 2019-09-16 16:45:00 | 0.010417 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | 35.31 | 46.11 | 2019-09-11 12:22:17 | 281 | 405.5747 | [6 empty] | 9.8438 | 4301.9472 | 1433.7857 | 2019-09-26 16:00:00 | 2019-08-07 23:30:00 | 0 | 14114.0005 | 2019-09-18 10:00:00 | 50 | 10.8333 | 29.7292 | 41.4375 | 49.6875 | 408.6714 | 31.368 | 340.6094 | 408.6714 | 9.4375 | 0
76213 | EH | KSA | Saudi Arabia | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 |  | 485712 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | IDS | KSA | LSTK | ABHD-614 | Development | 27.3353 | 49.0074 | ABU HADRIYA | Horizontal | PWI | 2018-12-29 22:00:00 | Primary Drilling | AD-57 | 2019-01-31 07:00:00 | 0.020833 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | 38.52 | 33.55 | 2019-02-14 11:55:30 | 301 | 446.51 |  |  |  |  | 7.62 | 12.192 | 14.6042 | 4938.9792 | 1109.5329 | 2019-02-14 12:00:00 | 2018-12-29 22:00:00 | 0 | 16204.0005 | 2019-02-04 07:15:00 | 47 | 1.2188 | 21.7812 | 36.3854 | 46.5833 | 347.8731 | 2.6165 | 445.3433 | 347.8731 | 0 | 0
76709 | EH | KSA | Saudi Arabia | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 |  | 485712 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | IDS | KSA | LSTK | ABHD-629 | Development | 27.335 | 49.0086 | ABU HADRIYA | Horizontal | PWI | 2019-10-06 05:45:00 | Primary Drilling | AD-57 | 2019-11-02 16:00:00 | 0.45833 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | 25.67 | 25.67 | 2019-11-09 02:18:16 | [6 empty] | 11.8872 | 11.7769 | 10.6458 | 2440.8384 | 752.21 | 2019-11-04 17:00:00 | 2019-10-06 04:00:00 | 0 | 8705.0003 | 2019-11-04 17:00:00 | 30 | 1.2708 | 18.3125 | 29.4688 | 29.4688 | 257.1151 | 3.7536 | 295.3977 | 257.1151 | 9.5 | 0
79497 | EH | KSA | Saudi Arabia | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 |  | 485712 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | IDS | KSA | LSTK | FDHL-154 | Development |  |  | FADHILI | Deviated | PHZ +P | 2019-02-25 17:30:00 | Primary Drilling | AD-58 | 2019-04-24 05:45:00 | 0.03125 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | 124.99 | 55.73 | 2019-09-13 23:45:00 | 281 | 485.5937 | [6 empty] | 26.0104 | 7457.2368 | 940.6117 | 2019-09-12 12:00:00 | 2019-02-25 17:00:00 | 0 | 15700.0005 | 2019-07-31 22:45:00 | 199 | 38.3646 | 125.3438 | 156.2188 | 198.7708 | 78.3979 | 19.1573 | 100.5001 | 78.3979 | 14.0625 | 0
82395 | EH | KSA | Saudi Arabia | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 |  | 485712 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | IDS | KSA | LSTK | FDHL-627 | Development | 27.0006 | 49.2255 | FADHILI | Horizontal | PWI | 2018-11-09 15:00:00 | Primary Drilling | AD-58 | 2018-12-23 01:15:00 | 0.072917 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | 73.96 | 64.37 | 2019-02-10 21:42:00 | 301 | 412.07 | [6 empty] | 29.1354 | 7118.9088 | 801.6263 | 2019-02-10 17:00:00 | 2018-11-09 15:00:00 | 0 | 17572.0006 | 2019-01-07 12:15:00 | 93 | 5.9687 | 36.6875 | 58.8854 | 93.0833 | 188.3808 | 6.3988 | 298.4101 | 188.3808 | 0 | 0
85175 | EH | KSA | Saudi Arabia | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 |  | 485712 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | IDS | KSA | LSTK | KRSN-130 | Development | 27.1864 | 49.1981 | KHURSANIYAH | Deviated | EVOB | 2019-09-28 20:00:00 | Primary Drilling | AD-58 | 2019-11-03 14:45:00 | 0.020833 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | 56.44 | 45.02 | 2019-11-23 09:31:48 |  |  | 20191104120940 | [5 empty] | 7.8437 | 1948.5864 | 820.3885 | 2019-11-04 16:00:00 | 2019-09-28 20:00:00 | 42 | 7138.0002 | 2019-11-03 13:30:00 | 48 | 7.7292 | 26.8333 | 35.7292 | 36.8333 | 128.4651 | 13.9104 | 199.7808 | 128.4651 | 15.9375 | 0
76068 | EH | KSA | Saudi Arabia | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 |  | 485712 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | IDS | KSA | LSTK | ABHD-150 | Development |  |  | ABU HADRIYA | Horizontal | PHZ | 2019-08-07 08:00:00 | Primary Drilling | AD-62 | 2019-09-18 19:30:00 | 0.0625 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | 41.9 | 37.43 | 2019-09-28 03:00:00 | 281 | 376.32 |  |  |  |  | 12.4968 | 15.3619 | 12.3646 | 3991.6608 | 1059.1413 | 2019-09-28 03:00:00 | 2019-08-07 08:00:00 | 0 | 13096.0004 | 2019-09-20 13:30:00 | 51 | 6.3958 | 31.8542 | 44.2292 | 51.7917 | 252.8592 | 12.3492 | 296.0942 | 252.8592 | 8.9792 | 0
76469 | EH | KSA | Saudi Arabia | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 |  | 485712 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | IDS | KSA | LSTK | ABHD-626 | Development |  |  | ABU HADRIYA | Horizontal | PWI | 2019-01-21 01:00:00 | Primary Drilling | AD-62 | 2019-02-25 13:15:00 | 0.072917 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | 36.85 | 32.11 | 2019-03-07 18:15:00 | 301 | 423.21 | [6 empty] | 12.5625 | 4398.264 | 1148.6427 | 2019-03-07 22:30:00 | 2019-01-21 01:00:00 | 0 | 14440.0005 | 2019-02-27 20:00:00 | 46 | 2.0417 | 25.3333 | 37.7917 | 45.8958 | 315.8442 | 4.4657 | 382.0948 | 315.8442 | 18.8958 | 0
82998 | EH | KSA | Saudi Arabia | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 |  | 485712 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | IDS | KSA | LSTK | FDHL-630 | Development |  |  | FADHILI | Horizontal | PWI | 2019-03-19 04:00:00 | Primary Drilling | AD-62 | 2019-04-26 22:30:00 | 0.14583 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | 90.69 | 83.52 | 2019-07-28 10:30:00 | 301 | 311.22 | [6 empty] | 26.6562 | 8408.8224 | 1034.9417 | 2019-07-31 11:00:00 | 2019-03-19 04:00:00 | 0 | 17034.0005 | 2019-06-28 18:30:00 | 135 | 35.2083 | 74.5938 | 101.6042 | 134.2917 | 129.7623 | 26.8211 | 167.6506 | 129.7623 | 11.0208 | 0
85503 | EH | KSA | Saudi Arabia | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 |  | 485712 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | IDS | KSA | LSTK | KRSN-138 | Development |  |  | KHURSANIYAH | Horizontal | PHZ | 2019-10-11 12:30:00 | Primary Drilling | AD-62 | 2019-10-29 18:30:00 | 0.020833 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | 36.38 | 32.5 | 2019-11-20 08:34:48 | [8 empty] | 5.2708 | 1399.3368 | 877.8392 | 2019-11-04 16:30:00 | 2019-10-11 12:30:00 | 36 | 4639.0001 | 2019-11-01 00:00:00 | 24 | 3.5938 | 14.6875 | 20.4792 | 24.1667 | 116.4505 | 9.0212 | 226.5229 | 116.4505 | 13.3958 | 0
77307 | EH | KSA | Saudi Arabia | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 |  | 485712 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | IDS | KSA | LSTK | ANDR-3034 | Development | 25.7182 | 49.286 | AIN DAR | Horizontal | PHZ | 2019-03-16 09:00:00 | Primary Drilling | AD-63 | 2019-04-20 11:30:00 | 0.052083 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | 35.49 | 31.67 | 2019-05-06 16:30:03 | 281 | 496.98 | [6 empty] | 11.2188 | 4491.228 | 1316.1734 | 2019-05-07 00:30:00 | 2019-03-16 09:00:00 | 31 | 13970.0004 | 2019-04-23 00:30:00 | 51 | 3.6875 | 26.3646 | 37.6458 | 51.6458 | 272.2532 | 7.1864 | 371.0902 | 272.2532 | 22.9167 | 0
77523 | EH | KSA | Saudi Arabia | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 |  | 485712 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | IDS | KSA | LSTK | ANDR-3036 | Development | 25.7183 | 49.2858 | AIN DAR | Horizontal | PHZ | 2019-05-24 05:00:00 | Primary Drilling | AD-63 | 2019-06-28 09:45:00 | 0.041667 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | 36.67 | 32.72 | 2019-07-08 13:57:51 | 281 | 457.75 | [6 empty] | 9.6979 | 4482.6936 | 1519.6894 | 2019-07-08 00:00:00 | 2019-05-24 05:00:00 | 31 | 14648.0005 | 2019-06-26 20:00:00 | 44 | 2.6979 | 23.9271 | 33.625 | 44.7917 | 322.8316 | 5.946 | 435.6283 | 322.8316 | 15.0833 | 0
77846 | EH | KSA | Saudi Arabia | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 |  | 485712 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | IDS | KSA | LSTK | ANDR-3038 | Development |  |  | AIN DAR | Horizontal | PHZ | 2019-07-16 11:00:00 | Primary Drilling | AD-63 | 2019-08-15 17:45:00 | 0.32292 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | 44 | 34.84 | 2019-09-14 17:40:20 | 281 | 472.95 | [6 empty] | 11.5417 | 4031.5896 | 1148.6936 | 2019-09-10 10:00:00 | 2019-07-16 11:00:00 | 31 | 13148.0004 | 2019-08-20 19:15:00 | 56 | 17.625 | 23.7917 | 35.3438 | 55.9583 | 218.1227 | 29.2395 | 372.0035 | 218.1227 | 8.4583 | 0
78370 | EH | KSA | Saudi Arabia | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 |  | 485712 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | IDS | KSA | LSTK | ANDR-3039 | Development |  |  | AIN DAR | Horizontal | PHZ | 2019-09-19 12:00:00 | Primary Drilling | AD-63 | 2019-10-06 03:45:00 | 0.19792 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | 61.25 | 51.62 | 2019-11-30 21:31:16 | [7 empty] | 25.146 | 5.4479 | 2513.076 | 1519.0944 | 2019-11-04 17:00:00 | 2019-09-19 12:00:00 | 31 | 8498.0003 | 2019-10-15 10:15:00 | 46 | 0.45833 | 19.4375 | 25.9271 | 46.2083 | 117.381 | 0.63309 | 327.7654 | 117.381 | 9.0833 | 0
78941 | EH | KSA | Saudi Arabia | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 |  | 485712 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | IDS | KSA | LSTK | ANDR-700 | Development | 25.86 | 49.13 | AIN DAR | Vertical | EV | 2018-11-22 19:00:00 | Primary Drilling | AD-63 | 2019-02-05 13:00:00 | 0.0625 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | 61.79 | 51.43 | 2019-02-21 15:33:36 | 203 | 339.95 | [6 empty] | 8.9583 | 2049.78 | 754.149 | 2019-02-21 11:00:00 | 2018-11-22 19:00:00 | 31 | 7088.0002 | 2019-02-04 04:30:00 | 91 | 14.8958 | 62.0104 | 73.3958 | 90.6667 | 78.013 | 16.3949 | 96.5722 | 78.013 | 0 | 0
76900 | EH | KSA | Saudi Arabia | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 |  | 485712 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | IDS | KSA | LSTK | ANDR-3022 | Development | 25.9222 | 49.2422 | AIN DAR | Horizontal | PHZ LFDL | 2019-09-23 23:00:00 | Primary Drilling | AD-68 | 2019-10-22 07:15:00 | 0.010417 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | 36.3 | 36.3 | 2019-11-08 12:30:00 | [8 empty] | 12.4062 | 4682.3376 | 1238.2318 | 2019-11-04 00:00:00 | 2019-09-23 23:00:00 | 0 | 15351.0005 | 2019-10-25 11:00:00 | 41 | 3.3125 | 19.0938 | 31.5 | 41.0417 | 336.9218 | 7.2702 | 487.3333 | 336.9218 | 0 | 0
83835 | EH | KSA | Saudi Arabia | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 |  | 485712 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | IDS | KSA | LSTK | FZRN-213 | Development | 26.2703 | 49.1664 | FAZRAN | Horizontal | PWI | 2019-05-03 15:30:00 | Primary Drilling | AD-68 | 2019-06-09 20:30:00 | 0.11458 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | 27.45 | 23.14 | 2019-06-18 23:58:57 | 281 | 317.35 | [6 empty] | 10.0938 | 3327.5016 | 1081.5472 | 2019-06-19 00:00:00 | 2019-05-03 15:30:00 | 0 | 10917.0003 | 2019-06-11 09:30:00 | 46 | 9.5729 | 28.6562 | 38.75 | 46.3542 | 235.5165 | 20.652 | 281.729 | 235.5165 | 9.4167 | 0
84303 | EH | KSA | Saudi Arabia | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 |  | 485712 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | IDS | KSA | LSTK | FZRN-301 | Development | 26.2692 | 49.1702 | FAZRAN | Horizontal | PML | 2019-06-26 08:00:00 | Primary Drilling | AD-68 | 2019-07-07 16:15:00 | 0.072917 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | 48.48 | 46.21 | 2019-08-22 21:54:38 | [7 empty] | 14.282 | 0 | 0 |  | 2019-07-20 19:00:00 | 2019-06-26 08:00:00 | 0 | 4730.0002 | 2019-07-13 07:30:00 | 24 | 24.3958 | 13.1458 | 16.9792 | 24.4583 | 82.1471 | 42.3689 | 278.5767 | 82.1471 | 7.3333 | 0
84374 | EH | KSA | Saudi Arabia | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 |  | 485712 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | IDS | KSA | LSTK | FZRN-315 | Development | 26.2334 | 49.185 | FAZRAN | Horizontal | PHZ | 2019-07-31 16:30:00 | Primary Drilling | AD-68 | 2019-09-03 01:30:00 | 0.17708 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | 38.95 | 38.95 | 2019-09-13 09:15:00 | 281 | 399.2123 | [6 empty] | 9.4583 | 3552.7488 | 1232.3374 | 2019-09-13 12:00:00 | 2019-07-31 16:00:00 | 0 | 11657.0004 | 2019-09-02 08:45:00 | 44 | 3.7396 | 23.2396 | 32.6771 | 43.8125 | 266.7633 | 8.5578 | 356.7332 | 266.7633 | 10.8958 | 0
84576 | EH | KSA | Saudi Arabia | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 |  | 485712 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | IDS | KSA | LSTK | FZRN-316 | Development | 26.2071 | 49.1626 | FAZRAN | Horizontal | PHZ | 2019-02-23 20:00:00 | Primary Drilling | AD-68 | 2019-04-05 01:30:00 | 0.020833 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | 38.37 | 32.3 | 2019-04-24 09:45:36 | 281 | 427.89 | [6 empty] | 15.6979 | 4026.1032 | 841.439 | 2019-04-24 00:30:00 | 2019-02-23 20:00:00 | 0 | 13209.0004 | 2019-04-08 09:30:00 | 59 | 4.6771 | 27.8646 | 43.5625 | 59.1875 | 221.7267 | 7.851 | 303.2195 | 221.7267 | 12.8333 | 0
84828 | EH | KSA | Saudi Arabia | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 |  | 485712 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | IDS | KSA | LSTK | FZRN-318 | Development | 26.2287 | 49.1857 | FAZRAN | Horizontal | PHZ | 2018-12-20 12:00:00 | Primary Drilling | AD-68 | 2019-01-23 05:00:00 | 0.38542 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | 38.5 | 29.68 | 2019-01-27 12:44:03 | 281 | 444.31 |  |  |  |  | 22.86 | 24.9219 | 13.2812 | 4180.6368 | 1032.7216 | 2019-02-11 00:00:00 | 2018-12-20 12:00:00 | 0 | 13716.0004 | 2019-01-25 08:30:00 | 52 | 3.5625 | 22.5729 | 35.8542 | 52.5 | 360.657 | 9.3675 | 382.5497 | 360.657 | 0 | 0
41902 | EH | KSA | Saudi Arabia | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 479 | 102007 | Khurais LSTK | IDS | KSA | LSTK | KHRS-1111 | Development |  |  | Khurais (KHRS) | Vertical | EV | 2019-01-10 00:00:00 | Primary Drilling | Daqing-45 | 2019-01-28 00:00:00 | 0.010417 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 27.01 | 22.56 | 2019-02-10 13:45:00 | 360 | 350.33 | [6 empty] | 7.4167 | 1780.032 | 792.1253 | 2019-02-10 15:00:00 | 2019-01-10 00:00:00 | 35 | 5875.0002 | 2019-01-28 09:15:00 | 32 | 1.625 | 10.8646 | 18.3854 | 31.625 | 186.0772 | 5.1468 | 319.5468 | 186.0772 | 4.5 | 2.0625
41995 | EH | KSA | Saudi Arabia | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 479 | 102007 | Khurais LSTK | IDS | KSA | LSTK | KHRS-1112 | Development |  |  | Khurais (KHRS) | Deviated | EV | 2019-02-16 02:00:00 | Primary Drilling | Daqing-45 | 2019-03-08 01:15:00 | 0.010417 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 26.22 | 22.35 | 2019-03-19 11:29:54 | 360 | 351.22 | [6 empty] | 6.8646 | 1794.0528 | 862.5328 | 2019-03-19 16:00:00 | 2019-02-16 02:00:00 | 35 | 5911.0002 | 2019-03-08 05:00:00 | 32 | 3.5208 | 13.2083 | 20.125 | 31.5833 | 188.2738 | 11.2144 | 293.7143 | 188.2738 | 5.3958 | 1.9688
42428 | EH | KSA | Saudi Arabia | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 479 | 102007 | Khurais LSTK | IDS | KSA | LSTK | KHRS-1114 | Development |  |  | Khurais (KHRS) | Deviated | EV | 2018-12-09 05:00:00 | Primary Drilling | Daqing-45 | 2018-12-25 18:30:00 | 0.020833 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 27 | 22.53 | 2019-01-05 00:00:00 | 360 | [7 empty] | 6 | 1813.2552 | 991.4879 | 2019-01-04 15:30:00 | 2018-12-09 05:30:00 | 0 | 5945.0002 | 2018-12-26 00:00:00 | 26 | 1.3958 | 10.6771 | 16.7917 | 26.4375 | 221.8974 | 5.21 | 354.0447 | 221.8974 | 0 | 1.9375
44827 | EH | KSA | Saudi Arabia | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 479 | 102007 | Khurais LSTK | IDS | KSA | LSTK | KHRS-1611 | Development |  |  | Khurais (KHRS) | Vertical | EV | 2019-03-31 14:30:00 | Primary Drilling | Daqing-45 | 2019-04-17 13:00:00 | 0.03125 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 23.01 | 21.82 | 2019-04-27 17:57:00 | 360 | 369.86 | [6 empty] | 3.6146 | 1813.8648 | 1646.3661 | 2019-04-27 16:00:00 | 2019-03-31 14:30:00 | 0 | 5951.0002 | 2019-04-17 19:00:00 | 27 | 2.4375 | 13.4688 | 17.1875 | 27.0625 | 219.2402 | 8.98 | 346.24 | 219.2402 | 11.6979 | 0
40645 | EH | KSA | Saudi Arabia | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 479 | 102007 | Khurais LSTK | IDS | KSA | LSTK | KHRS-1030 |  | 25.265 | 48.075 | Khurais (KHRS) | Vertical | Evaluation / Production | 2019-09-22 08:00:00 | Primary Drilling | Daqing-46 | 2019-10-07 11:30:00 | 0.010417 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 30.09 | 26.38 | 2019-10-23 13:22:12 | [8 empty] | 3.9688 | 1554.48 | 1295.1025 | 2019-10-23 17:00:00 | 2019-09-22 08:00:00 | 40 | 5780.0002 | 2019-10-12 04:45:00 | 31 | 1.8854 | 14.9271 | 19.8646 | 31.375 | 185.1155 | 6.0384 | 290.9701 | 185.1155 | 4.7188 | 2.0104
41118 | EH | KSA | Saudi Arabia | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 479 | 102007 | Khurais LSTK | IDS | KSA | LSTK | KHRS-1033 | Development | 25.095 | 48.088 | Khurais (KHRS) | Vertical | Evaluation/Observation | 2019-10-31 22:00:00 | Primary Drilling | Daqing-46 | 2019-11-02 10:45:00 | 0.125 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 37.1 | 35.52 | 2019-12-08 04:12:55 | [7 empty] | 15.0368 | 1.5938 | 505.0536 | 1064.7717 | 2019-11-04 21:30:00 | 2019-10-31 22:00:00 | 40 | 1697.0001 | 2019-11-03 16:30:00 | 4 | 0 | 1.0208 | 2.7708 | 3.9792 | 45.5461 | 0 | 612.4511 | 45.5461 | 5.6875 | 0
44383 | EH | KSA | Saudi Arabia | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 479 | 102007 | Khurais LSTK | IDS | KSA | LSTK | KHRS-1406 | Development |  |  | Khurais (KHRS) | Horizontal | PML | 2018-12-09 23:00:00 | Primary Drilling | Daqing-46 | 2019-01-28 12:30:00 | 0.1875 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 74.55 | 40.8 | 2019-03-24 11:45:00 | 573 | 503.63 | [6 empty] | 20.1875 | 9931.908 | 1614.098 | 2019-03-24 13:00:00 | 2018-12-09 23:00:00 | 0 | 16607.0005 | 2019-02-06 03:45:00 | 105 | 28.2917 | 40.8229 | 58.1979 | 104.5833 | 158.8712 | 27.0653 | 285.3539 | 158.8712 | 0 | 15.1458
45105 | EH | KSA | Saudi Arabia | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 479 | 102007 | Khurais LSTK | IDS | KSA | LSTK | KHRS-1704 | Development |  |  | Khurais (KHRS) | Horizontal | PWI ML | 2019-06-07 19:30:00 | Primary Drilling | Daqing-46 | 2019-06-27 01:30:00 | 0.11458 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 44.56 | 33.57 | 2019-07-26 03:00:00 | 541 | 567.23 |  |  |  |  | 32.004 | 32.0406 | 17.1354 | 7579.1568 | 1453.2298 | 2019-07-26 02:30:00 | 2019-06-07 19:30:00 | 36 | 17601.0006 | 2019-07-04 19:00:00 | 48 | 4.7292 | 16.4375 | 26.9792 | 48.2917 | 364.3157 | 9.7887 | 652.3923 | 364.3157 | 0.020833 | 0.041667
46163 | EH | KSA | Saudi Arabia | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 479 | 102007 | Khurais LSTK | IDS | KSA | LSTK | KHRS-358 | Development |  |  | Khurais (KHRS) | Horizontal | PML | 2019-08-02 10:00:00 | Primary Drilling | Daqing-46 | 2019-08-25 22:15:00 | 0.020833 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 50.02 | 32.2 | 2019-09-15 20:00:00 | 424 | 328.49 | [6 empty] | 12.6562 | 5051.1456 | 1312.5372 | 2019-09-15 20:00:00 | 2019-08-02 10:00:00 | 40 | 10011.0003 | 2019-09-06 11:00:00 | 44 | 0.71875 | 22.2812 | 35.0417 | 44.4167 | 225.3884 | 1.6182 | 285.6885 | 225.3884 | 5.4896 | 4.2188
48328 | EH | KSA | Saudi Arabia | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 479 | 102007 | Khurais LSTK | IDS | KSA | LSTK | KHRS-553 | Development |  |  | Khurais (KHRS) | Horizontal | PML | 2019-04-09 00:00:00 | Primary Drilling | Daqing-46 | 2019-05-06 14:30:00 | 0.010417 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 14 |  | 2019-04-23 05:00:00 | 424 | 370.7 | [6 empty] | 11.9583 | 4857.9024 | 1332.7782 | 2019-05-31 12:00:00 | 2019-04-09 13:30:00 | 0 | 9981.0003 | 2019-05-19 13:00:00 | 52 | 5.7396 | 27.6562 | 40.5417 | 52.5 | 702.4751 | 40.3959 | 246.1912 | 702.4751 | 4.1042 | 3.7292
41123 | EH | KSA | Saudi Arabia | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 479 | 102007 | Khurais LSTK | IDS | KSA | LSTK | KHRS-1034 | Development | 25.17 | 47.98 | Khurais (KHRS) | Vertical | Evaluation/Producer | 2019-09-23 06:30:00 | Primary Drilling | Daqing-47 | 2019-10-06 11:15:00 | 0.010417 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 27.01 | 21.86 | 2019-10-23 08:30:24 | [8 empty] | 3.3333 | 1636.776 | 1610.9804 | 2019-10-23 13:00:00 | 2019-09-23 06:30:00 | 0 | 5370.0002 | 2019-10-06 17:00:00 | 30 | 2.0208 | 10.0208 | 13.4375 | 30.2708 | 178.5025 | 6.7174 | 399.6279 | 178.5025 | 3.6458 | 2.0521
43473 | EH | KSA | Saudi Arabia | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 479 | 102007 | Khurais LSTK | IDS | KSA | LSTK | KHRS-1403 | Development | 25.26 | 47.993 | Khurais (KHRS) | Horizontal | PML | 2018-11-08 08:30:00 | Primary Drilling | Daqing-47 | 2018-12-15 03:45:00 | 0.17708 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 68 | 56.3 | 2019-02-23 05:00:00 | 573 | 505.67 |  |  |  |  | 28.0416 | 26.9658 | 23.8125 | 10388.8032 | 1431.3317 | 2019-02-23 00:00:00 | 2018-11-08 08:30:00 | 0 | 17231.0006 | 2019-01-22 12:30:00 | 106 | 22.3438 | 51.1354 | 75.1667 | 106.6458 | 161.2572 | 20.9105 | 229.2373 | 161.2572 | 0 | 11.8854
45361 | EH | KSA | Saudi Arabia | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 479 | 102007 | Khurais LSTK | IDS | KSA | LSTK | KHRS-1765 | Development | 25.054 | 48.124 | Khurais (KHRS) | Horizontal | PWI ML | 2019-06-14 22:00:00 | Primary Drilling | Daqing-47 | 2019-07-21 05:00:00 | 0.072917 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 63.73 | 51.42 | 2019-08-15 05:00:00 | 541 | 502.8 |  |  |  |  | 17.0688 | 17.0688 | 14.6458 | 8918.7528 | 2000.2716 | 2019-08-15 04:30:00 | 2019-06-14 22:00:00 | 35 | 17232.0006 | 2019-07-29 04:45:00 | 61 | 3.1771 | 32.4375 | 44.2812 | 61.2708 | 281.1475 | 5.1835 | 389.1489 | 281.1475 | 4.2292 | 0
45855 | EH | KSA | Saudi Arabia | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 479 | 102007 | Khurais LSTK | IDS | KSA | LSTK | KHRS-179 | Development | 25.39 | 48 | Khurais (KHRS) | Horizontal | PHZ | 2019-03-03 02:00:00 | Primary Drilling | Daqing-47 | 2019-03-23 05:00:00 | 0.0625 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 23.17 | 20.2 | 2019-03-31 15:39:27 | 453 | 502.7 |  |  |  |  | 28.0416 | 28.0416 | 8.1979 | 2777.9472 | 1111.7324 | 2019-03-31 20:00:00 | 2019-03-03 16:30:00 | 0 | 9114.0003 | 2019-03-25 16:15:00 | 28 | 1.8958 | 13.6458 | 22.5938 | 28.75 | 319.0164 | 6.636 | 403.3859 | 319.0164 | 4.7188 | 2.3125
45967 | EH | KSA | Saudi Arabia | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 479 | 102007 | Khurais LSTK | IDS | KSA | LSTK | KHRS-355 | Development | 25.1116 | 48.0212 | Khurais (KHRS) | Horizontal | ARBD PHZ | 2019-08-22 19:00:00 | Primary Drilling | Daqing-47 | 2019-09-11 13:15:00 | 0.010417 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 25.02 | 18.09 | 2019-09-17 17:00:00 | 453 | 289.81 | [6 empty] | 8.1354 | 2453.0304 | 994.1595 | 2019-09-17 17:00:00 | 2019-08-22 19:00:00 | 40 | 8048.0003 | 2019-09-11 23:45:00 | 26 | 2.6146 | 11.9583 | 20.1979 | 25.9167 | 310.5338 | 10.0884 | 398.4569 | 310.5338 | 5.2917 | 3.5
47855 | EH | KSA | Saudi Arabia | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 479 | 102007 | Khurais LSTK | IDS | KSA | LSTK | KHRS-478 | Development | 25.09 | 40.023 | Khurais (KHRS) | Horizontal | PML | 2019-04-07 10:30:00 | Primary Drilling | Daqing-47 | 2019-04-08 16:00:00 | 0.041667 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 45.02 | 32.79 | 2019-05-22 09:00:00 | 546.88 | [7 empty] | 1 | 394.716 | 1294.9843 | 2019-04-11 19:00:00 | 2019-04-07 10:30:00 | 0 | 1295 | 2019-04-09 10:15:00 | 4 | 2.4062 | 0.97917 | 1.9896 | 4.3542 | 28.8178 | 5.3547 | 650.8901 | 28.8178 | 4.2396 | 0
47916 | EH | KSA | Saudi Arabia | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 479 | 102007 | Khurais LSTK | IDS | KSA | LSTK | KHRS-479 | Development | 25.01 | 48.112 | Khurais (KHRS) | Horizontal | PML | 2019-04-19 17:00:00 | Primary Drilling | Daqing-47 | 2019-05-18 04:15:00 | 0.48958 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 45.05 | 33.86 | 2019-06-08 19:00:00 | 424 | 387.36 |  |  |  |  | 32.7599 | 36.991 | 15.7292 | 5753.1 | 1199.9854 | 2019-06-08 19:00:00 | 2019-04-19 17:15:00 | 0 | 12136.0004 | 2019-05-28 05:00:00 | 50 | 6.25 | 24.7604 | 38.5 | 50.0833 | 242.3161 | 12.4792 | 315.2208 | 242.3161 | 5.0729 | 3.0417
48202 | EH | KSA | Saudi Arabia | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 479 | 102007 | Khurais LSTK | IDS | KSA | LSTK | KHRS-483 | Development |  |  | Khurais (KHRS) | Horizontal | PML ARBD | 2019-10-29 16:30:00 | Primary Drilling | Daqing-47 | 2019-11-02 06:30:00 | 0.0625 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 46.92 | 38.03 | 2019-12-15 02:57:39 | [8 empty] | 1.9792 | 756.8184 | 1274.7637 | 2019-11-04 16:45:00 | 2019-10-29 16:30:00 | 40 | 2523.0001 | 2019-11-04 13:45:00 | 6 | 0.083333 | 3.9062 | 5.8854 | 6.0104 | 54.333 | 0.17946 | 428.6867 | 54.333 | 3.6667 | 0
40960 | EH | KSA | Saudi Arabia | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 479 | 102007 | Khurais LSTK | IDS | KSA | LSTK | KHRS-1031 | Development | 25.0942 | 47.9994 | Khurais (KHRS) | Deviated | EV | 2019-03-03 19:00:00 | Primary Drilling | Daqing-48 | 2019-03-18 05:00:00 | 0.010417 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 26.89 | 23.24 | 2019-03-31 19:16:48 | 360 | 352.77 | [6 empty] | 4.5521 | 1812.9504 | 1314.3274 | 2019-03-31 20:00:00 | 2019-03-03 19:00:00 | 35 | 5983.0002 | 2019-03-19 02:00:00 | 28 | 2.5208 | 10.6042 | 15.2917 | 28.0417 | 213.5896 | 8.9992 | 391.2589 | 213.5896 | 8.0208 | 2.375
41395 | EH | KSA | Saudi Arabia | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 479 | 102007 | Khurais LSTK | IDS | KSA | LSTK | KHRS-1035 | Development | 25.0442 | 48.0231 | Khurais (KHRS) | Vertical | EV | 2019-08-27 05:00:00 | Primary Drilling | Daqing-48 | 2019-09-10 17:45:00 | 0.010417 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 27 | 20.32 | 2019-09-23 19:39:27 | 360 | 352.7 | [6 empty] | 4.1042 | 1680.6672 | 1353.7299 | 2019-09-23 11:00:00 | 2019-08-27 05:00:00 | 42 | 5556.0002 | 2019-09-11 01:30:00 | 27 | 0.9375 | 10.6875 | 14.8542 | 27.25 | 201.2261 | 3.3954 | 374.0365 | 201.2261 | 7.5625 | 2.2812
42592 | EH | KSA | Saudi Arabia | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 479 | 102007 | Khurais LSTK | IDS | KSA | LSTK | KHRS-1205 | Development |  |  | Khurais (KHRS) | Horizontal | PML LFDL | 2019-10-31 04:00:00 | Primary Drilling | Daqing-48 | 2019-11-03 12:30:00 | 0.03125 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 67.97 | 56.36 | 2020-01-07 09:58:43 | [8 empty] | 1.9271 | 572.7192 | 996.8314 | 2019-11-04 18:00:00 | 2019-10-31 05:00:00 | 42 | 1921.0001 | 2019-11-02 23:30:00 | 5 | 0 | 0.69792 | 2.8125 | 4.5833 | 28.1469 | 0 | 683.0222 | 28.1469 | 7.2292 | 0
42672 | EH | KSA | Saudi Arabia | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 479 | 102007 | Khurais LSTK | IDS | KSA | LSTK | KHRS-1330 | Development | 25.2242 | 48.0572 | Khurais (KHRS) | Horizontal | PML | 2018-11-23 05:00:00 | Primary Drilling | Daqing-48 | 2018-12-19 05:00:00 | 0.30208 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 81.99 | 68.23 | 2019-02-13 04:49:12 | 573 | 507.07 |  |  |  |  | 45.72 |  | 23.5521 | 10698.48 | 1491.782 | 2019-02-23 07:00:00 | 2018-11-23 05:00:00 | 35 | 17477.0006 | 2019-01-26 17:15:00 | 92 | 6.9375 | 40.8333 | 64.5104 | 92.0833 | 213.1536 | 8.4611 | 270.9175 | 213.1536 | 0 | 11.4792
46851 | EH | KSA | Saudi Arabia | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 479 | 102007 | Khurais LSTK | IDS | KSA | LSTK | KHRS-361 | Development |  |  | Khurais (KHRS) | Horizontal | PML | 2019-06-02 11:00:00 | Primary Drilling | Daqing-48 | 2019-06-27 23:45:00 | 0.03125 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 70.13 | 34.07 | 2019-08-19 15:00:00 | 424 | 379.44 | [6 empty] | 13.3646 | 6932.676 | 1704.8585 | 2019-08-19 13:00:00 | 2019-06-02 11:00:00 | 40 | 12067.0004 | 2019-08-04 04:45:00 | 78 | 3.4375 | 49.1354 | 62.7396 | 78.0833 | 154.3753 | 4.3977 | 192.3347 | 154.3753 | 7.8958 | 10.7292
48924 | EH | KSA | Saudi Arabia | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 479 | 102007 | Khurais LSTK | IDS | KSA | LSTK | MZLJ-1011 | Development |  |  | Mazalij (MZLJ) | Vertical | EVA/PROD | 2019-09-30 22:00:00 | Primary Drilling | Daqing-48 | 2019-10-14 11:30:00 | 0.125 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 26 | 20.4 | 2019-10-23 19:00:00 | [8 empty] | 3.5312 | 1668.78 | 1561.4679 | 2019-10-23 19:00:00 | 2019-09-30 22:00:00 | 39 | 5514.0002 | 2019-10-14 04:30:00 | 23 | 0.64583 | 9.6667 | 13.2708 | 22.875 | 241.0492 | 2.8233 | 415.4977 | 241.0492 | 7.4375 | 2.4271
32355 | EH | KSA | Saudi Arabia | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 |  | 463066 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | IDS | KSA | LSTK | KHRS-1407 | Development | 25.0706 | 48.0194 | Khurais (KHRS) | Horizontal | PML | 2019-02-25 11:30:00 | Primary Drilling | AD-53 | 2019-03-25 01:45:00 | 0.58333 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | 72 | 64 | 2019-05-03 20:56:45 | 573 | 461.85 |  |  |  |  | 33.0272 | 32.9619 | 20.9375 | 11873.1792 | 1862.1386 | 2019-04-28 16:00:00 | 2019-02-25 11:00:00 | 35 | 19408.0006 | 2019-04-18 14:30:00 | 62 | 2.7812 | 31.1146 | 52.125 | 62.1875 | 287.98 | 4.1269 | 372.3357 | 287.98 | 10.3542 | 3.9479
33004 | EH | KSA | Saudi Arabia | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 |  | 463066 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | IDS | KSA | LSTK | KHRS-1703 | Development | 25.2815 | 48.0581 | Khurais (KHRS) | Horizontal | PWI ML | 2019-06-20 12:00:00 | Primary Drilling | AD-53 | 2019-07-23 23:00:00 | 0.010417 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | 50 | 48 | 2019-08-09 05:00:28 | 541 | 544.12 | [6 empty] | 11.625 | 8446.4652 | 2387.0248 | 2019-08-08 12:00:00 | 2019-06-20 11:30:00 | 38 | 18845.0006 | 2019-08-03 02:00:00 | 49 | 14.3646 | 28.3125 | 43.5833 | 49 | 379.109 | 28.8975 | 432.3901 | 379.109 | 7.2708 | 3.9688
33668 | EH | KSA | Saudi Arabia | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 |  | 463066 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | IDS | KSA | LSTK | KHRS-487 | Development | 25.07 | 48.0863 | Khurais (KHRS) | Horizontal | PML | 2019-08-16 17:00:00 | Primary Drilling | AD-53 | 2019-09-20 01:15:00 | 0.13542 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | 82 | 79.29 | 2019-11-06 05:03:07 | [8 empty] | 16.8854 | 6797.04 | 1322.723 | 2019-11-03 05:00:00 | 2019-08-16 17:00:00 | 35 | 12564.0004 | 2019-09-20 03:30:00 | 78 | 0.47917 | 22.5938 | 34.4375 | 78.5 | 154.1554 | 0.58792 | 364.8349 | 154.1554 | 8.1875 | 16.7917
34356 | EH | KSA | Saudi Arabia | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 |  | 463066 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | IDS | KSA | LSTK | KHRS-518 | Development | 25.2601 | 48.0306 | Khurais (KHRS) | Horizontal | PML | 2019-05-05 22:00:00 | Primary Drilling | AD-53 | 2019-06-09 06:30:00 | 0.010417 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | 41.01 | 39.62 | 2019-06-15 05:21:19 | 424 | 444.49 | [6 empty] | 11.6458 | 4021.2264 | 1135.8431 | 2019-06-13 04:00:00 | 2019-05-05 21:30:00 | 35 | 10257.0003 | 2019-06-09 09:00:00 | 38 | 0 | 22.6667 | 34.4583 | 38.25 | 254.4753 | 0 | 297.6639 | 254.4753 | 7.1875 | 2.625
35020 | EH | KSA | Saudi Arabia | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 |  | 463066 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | IDS | KSA | LSTK | MZLJ-677 | Development | 24.1802 | 48.1129 | Mazalij (MZLJ) | Horizontal | PWI | 2018-10-25 21:30:00 | Primary Drilling | AD-53 | 2019-01-07 04:45:00 | 0.020833 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | 40.63 | 37.76 | 2019-02-14 07:28:00 | 365 | 462.85 | [6 empty] | 11.2292 | 3517.392 | 1030.7853 | 2019-02-19 13:30:00 | 2018-10-25 21:30:00 | 35 | 10318.0003 | 2019-01-17 01:30:00 | 117 | 40.375 | 62.7083 | 83.1667 | 116.6667 | 92.6085 | 36.2383 | 124.0641 | 92.6085 | 0 | 4.9792
27906 | EH | KSA | Saudi Arabia | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 |  | 463066 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | IDS | KSA | LSTK | HWYH-622 | Development | 24.867 | 49.182 | Hawiyah (HWYH) | Horizontal | PHZ | 2018-12-02 14:00:00 | Primary Drilling | AD-54 | 2018-12-30 05:00:00 | 0.375 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | 36.34 | 32.73 | 2019-01-07 03:36:36 | 365 | 498 |  |  |  |  | 23.7744 | 23.8082 | 10.0417 | 3025.14 | 991.8552 | 2019-01-07 02:00:00 | 2018-12-02 14:00:00 | 35 | 9960.0003 | 2018-12-31 11:00:00 | 35 | 1.6042 | 18.6562 | 28.875 | 35.5 | 280.0342 | 4.5103 | 344.9351 | 280.0342 | 0.125 | 4.0208
30359 | EH | KSA | Saudi Arabia | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 |  | 463066 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | IDS | KSA | LSTK | HWYH-662 | Development | 24.735 | 49.14 | Hawiyah (HWYH) | Horizontal | PHZ | 2019-01-15 03:30:00 | Primary Drilling | AD-54 | 2019-02-11 05:00:00 | 0.020833 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | 34.36 | 29.85 | 2019-02-21 18:00:00 | 365 | 471.1 |  |  |  |  | 18.8976 | 12.192 | 7.8333 | 2859.6336 | 1202.7939 | 2019-02-21 19:00:00 | 2019-01-15 03:30:00 | 40 | 9422.0003 | 2019-02-13 20:00:00 | 38 | 7.2812 | 21.7292 | 29.6875 | 37.6458 | 250.5573 | 19.3629 | 317.3726 | 250.5573 | 6.3958 | 4.5729
37583 | EH | KSA | Saudi Arabia | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 |  | 463066 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | IDS | KSA | LSTK | UTMN-4039 | Development | 25.299 | 49.341 | Uthmaniya (UTMN) | Horizontal | PML | 2019-06-06 08:00:00 | Primary Drilling | AD-54 | 2019-06-29 19:30:00 | 0.13542 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | 54.86 | 47.91 | 2019-07-27 05:00:00 | 330 | 384.31 | [6 empty] | 13.4583 | 4487.8752 | 1097.0022 | 2019-07-27 17:00:00 | 2019-06-06 08:00:00 | 40 | 11139.0004 | 2019-07-03 04:00:00 | 51 | 2.375 | 15.0417 | 26.8333 | 51.375 | 218.9484 | 4.6683 | 415.118 | 218.9484 | 6.25 | 9.7292
37796 | EH | KSA | Saudi Arabia | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 |  | 463066 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | IDS | KSA | LSTK | UTMN-4040 | Development | 25.091 | 49.217 | Uthmaniya (UTMN) | Horizontal | PML | 2019-02-27 17:30:00 | Primary Drilling | AD-54 | 2019-03-31 03:00:00 | 0.19792 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | 52.33 | 43.96 | 2019-04-25 23:45:00 | 330 | 538.02 |  |  |  |  | 22.86 |  | 18.3333 | 4750.0032 | 852.2078 | 2019-04-27 00:00:00 | 2019-02-27 17:30:00 | 40 | 12013.0004 | 2019-04-12 09:30:00 | 58 | 1.2708 | 25.2292 | 43.6667 | 58.2708 | 209.7959 | 2.2194 | 275.1069 | 209.7959 | 5.2917 | 10.7292
38734 | EH | KSA | Saudi Arabia | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 |  | 463066 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | IDS | KSA | LSTK | UTMN-4044 | Development | 25.27 | 49.2 | Uthmaniya (UTMN) | Horizontal | PML | 2019-10-27 23:00:00 | Primary Drilling | AD-54 | 2019-11-02 05:00:00 | 0.58333 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | 58.02 | 53.21 | 2019-12-20 23:18:00 | [6 empty] | 21.336 | 23.0777 | 2.9062 | 811.9872 | 930.3975 | 2019-11-04 05:00:00 | 2019-10-27 23:00:00 | 40 | 2704.0001 | 2019-11-04 00:15:00 | 17 | 0 | 4.125 | 7.0521 | 7.25 | 50.0625 | 0 | 383.4328 | 50.0625 | 7.4167 | 0
39136 | EH | KSA | Saudi Arabia | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 |  | 463066 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | IDS | KSA | LSTK | UTMN-4048 | Development | 25.203 | 49.287 | Uthmaniya (UTMN) | Horizontal | PHZ | 2019-05-02 11:30:00 | Primary Drilling | AD-54 | 2019-05-27 20:00:00 | 0.0625 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | 30.68 | 29.13 | 2019-05-29 23:06:00 | 365 | 463.22 | [6 empty] | 7.1458 | 2924.556 | 1348.3219 | 2019-05-30 23:00:00 | 2019-05-02 11:30:00 | 40 | 9635.0003 | 2019-05-23 05:00:00 | 28 | 0.28125 | 13.5312 | 20.7292 | 28.4792 | 350.5761 | 1.0233 | 464.804 | 350.5761 | 5.0104 | 3.625
40249 | EH | KSA | Saudi Arabia | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 |  | 463066 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | IDS | KSA | LSTK | UTMN-4050 | Development | 25.029 | 49.246 | Uthmaniya (UTMN) | Horizontal | PHZ | 2019-08-04 17:00:00 | Primary Drilling | AD-54 | 2019-08-26 03:30:00 | 0.0625 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | 36.89 | 33 | 2019-08-16 03:20:34 | 365 | 381.42 | [6 empty] | 9.5938 | 3462.528 | 1188.2592 | 2019-09-08 05:00:00 | 2019-08-04 17:00:00 | 40 | 11400.0004 | 2019-08-28 18:30:00 | 34 | 1.3646 | 14.3438 | 24.0625 | 34.5 | 997.2926 | 11.9376 | 473.7662 | 997.2926 | 7.9167 | 6.8125
40376 | EH | KSA | Saudi Arabia | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 |  | 463066 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | IDS | KSA | LSTK | UTMN-4804 | Development | 25.4 | 49.8 | Uthmaniya (UTMN) | Horizontal | PWI | 2019-09-13 14:00:00 | Primary Drilling | AD-54 | 2019-10-05 17:00:00 | 0.5 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | 37 | 30.83 | 2019-09-16 21:29:29 | [7 empty] | 15.24 | 10.1146 | 3891.3816 | 1266.1762 | 2019-10-21 15:00:00 | 2019-09-13 14:00:00 | 40 | 12807.0004 | 2019-10-10 10:30:00 | 38 | 0 | 16.5938 | 26.8542 | 38.0417 | 3866.6831 | 0 | 476.9092 | 3866.6831 | 5.375 | 1.8646
25901 | EH | KSA | Saudi Arabia | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 |  | 463066 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | IDS | KSA | LSTK | HRDH-1474 | Development | 24.102 | 49.053 | Haradh (HRDH) | Horizontal | PHZ | 2019-08-01 22:00:00 | Primary Drilling | SINO-35 | 2019-08-21 15:00:00 | 0.41667 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | 27 | 22.63 | 2019-08-30 23:00:00 | 365 | 455.38 |  |  |  |  | 3.048 | 2.9261 | 9.8021 | 3320.4912 | 1114.9535 | 2019-09-03 00:00:00 | 2019-08-01 20:00:00 | 35 | 10929.0003 | 2019-08-26 15:15:00 | 32 | 1.5 | 14.8854 | 24.7188 | 32.0833 | 376.3214 | 5.165 | 442.134 | 376.3214 | 6.8333 | 2.2188
26320 | EH | KSA | Saudi Arabia | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 |  | 463066 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | IDS | KSA | LSTK | HRDH-288 | Development |  |  | Haradh (HRDH) | Horizontal | PHZ | 2019-09-06 16:00:00 | Primary Drilling | SINO-35 | 2019-09-29 05:00:00 | 0.10417 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | 31.51 | 26.34 | 2019-10-07 17:07:36 | [6 empty] | 16.764 | 6.7056 | 8.1458 | 2945.892 | 1190.7784 | 2019-10-13 00:00:00 | 2019-09-06 15:30:00 | 35 | 9700.0003 | 2019-10-01 19:00:00 | 36 | 5.4583 | 16.875 | 25.125 | 36.3333 | 312.4301 | 17.5809 | 386.0697 | 312.4301 | 6.875 | 4.4479
26775 | EH | KSA | Saudi Arabia | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 |  | 463066 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | IDS | KSA | LSTK | HRDH-525 | Development | 24.2635 | 48.9787 | Haradh (HRDH) | Deviated | EV | 2019-05-04 23:00:00 | Primary Drilling | SINO-35 | 2019-06-03 01:45:00 | 0.010417 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | 35.68 | 30.17 | 2019-06-13 19:30:00 | 352 | 352.75 | [6 empty] | 7.5417 | 2139.696 | 935.4583 | 2019-06-17 00:00:00 | 2019-05-04 23:00:00 | 35 | 7055.0002 | 2019-06-04 07:45:00 | 43 | 3.25 | 22.7917 | 30.3646 | 43.0417 | 177.0204 | 8.1547 | 232.3431 | 177.0204 | 10.6458 | 2.2083
27155 | EH | KSA | Saudi Arabia | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 |  | 463066 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | IDS | KSA | LSTK | HRDH-558 | Development | 24.3809 | 49.1368 | Haradh (HRDH) | Horizontal | PHZ | 2019-03-18 08:00:00 | Primary Drilling | SINO-35 | 2019-04-16 16:30:00 | 0.47917 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | 29.92 | 25.36 | 2019-04-23 14:00:00 | 365 | 540.65 | [5 empty] | 33.528 | 7.9167 | 3285.1344 | 1365.8361 | 2019-04-29 00:30:00 | 2019-03-18 08:00:00 | 35 | 10813.0003 | 2019-04-19 19:15:00 | 41 | 7.5208 | 24.375 | 32.4688 | 41.6875 | 298.2897 | 20.7471 | 333.0279 | 298.2897 | 4.6458 | 1.7917
27460 | EH | KSA | Saudi Arabia | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 |  | 463066 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | IDS | KSA | LSTK | HRDH-561 | Development | 24.1453 | 48.58 | Haradh (HRDH) | Horizontal | PHZ | 2019-06-21 11:00:00 | Primary Drilling | SINO-35 | 2019-07-14 05:00:00 | 0.77083 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | 30.79 | 27.01 | 2019-07-24 10:02:06 | 365 | 390.47 | [6 empty] | 8.1042 | 3384.804 | 1374.5849 | 2019-07-29 01:45:00 | 2019-06-21 09:30:00 | 35 | 11140.0004 | 2019-07-15 23:30:00 | 37 | 1.6667 | 16.3125 | 24.5208 | 37.6146 | 337.9876 | 5.0567 | 454.3076 | 337.9876 | 7 | 5.5521
29197 | EH | KSA | Saudi Arabia | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 |  | 463066 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | IDS | KSA | LSTK | HWYH-649 | Development |  |  | Hawiyah (HWYH) | Horizontal | PHZ | 2019-10-17 08:30:00 | Primary Drilling | SINO-35 | 2019-11-02 03:00:00 | 0.76042 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | 29.99 | 27.12 | 2019-11-19 22:48:49 | [8 empty] | 7.9688 | 2369.82 | 980.0666 | 2019-11-04 00:30:00 | 2019-10-17 08:30:00 | 35 | 7810.0002 | 2019-11-02 23:30:00 | 17 | 0.8125 | 8.6458 | 16.625 | 17.6667 | 232.4654 | 2.4184 | 469.7745 | 232.4654 | 7.3542 | 0
36164 | EH | KSA | Saudi Arabia | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 |  | 463066 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | IDS | KSA | LSTK | SDGM-595 | Exploration/Appraisal | 25 | 49 | Shedgum | Horizontal | PHZ | 2018-12-23 11:00:00 | Primary Drilling | SINO-35 | 2019-01-20 16:30:00 | 0.010417 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | 36.96 | 29.63 | 2019-02-02 18:35:06 | 365 | 551.6 | [6 empty] | 12.5417 | 3553.6632 | 932.4007 | 2019-02-05 02:15:00 | 2018-12-23 11:00:00 | 35 | 11694.0004 | 2019-01-21 12:15:00 | 43 | 3.8542 | 16.3854 | 29.0521 | 43.6354 | 283.0378 | 9.3285 | 402.5185 | 283.0378 | 0 | 3.125
36444 | EH | KSA | Saudi Arabia | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 |  | 463066 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | IDS | KSA | LSTK | SDGM-740 | Development | 25 | 49 | Shedgum | Horizontal | PWI | 2019-02-08 04:00:00 | Primary Drilling | SINO-35 | 2019-03-05 16:30:00 | 0.47917 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | 28.29 | 20.95 | 2019-03-10 13:50:15 | 365 | 596.05 | [5 empty] | 22.4874 | 11.2917 | 3622.8528 | 1055.7215 | 2019-03-14 05:00:00 | 2019-02-08 04:00:00 | 35 | 11921.0004 | 2019-03-09 01:15:00 | 35 | 0.61458 | 17.4583 | 28.8854 | 34.0417 | 392.0106 | 2.021 | 412.6996 | 392.0106 | 6.0833 | 0
28583 | EH | KSA | Saudi Arabia | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 |  | 463066 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | IDS | KSA | LSTK | HWYH-633 | Development | 24.744 | 49.151 | Hawiyah (HWYH) | Horizontal | EV | 2018-11-20 23:00:00 | Primary Drilling | SINO-6 | 2019-01-15 10:45:00 | 0.010417 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | 70.7 | 58.9 | 2019-02-03 14:00:00 | 365 | 526.14 | [6 empty] | 13.4583 | 3331.3116 | 814.8384 | 2019-02-04 01:00:00 | 2018-11-20 23:00:00 | 37 | 10970.0004 | 2019-01-18 22:45:00 | 75 | 5.6771 | 42.4375 | 58.9896 | 75.0833 | 147.0017 | 7.6075 | 185.965 | 147.0017 | 0 | 11.3958
29410 | EH | KSA | Saudi Arabia | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 |  | 463066 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | IDS | KSA | LSTK | HWYH-650 | Development | 24.7666 | 49.1832 | Hawiyah (HWYH) | Horizontal | EV+PHZ combine | 2019-04-24 15:30:00 | Primary Drilling | SINO-6 | 2019-05-23 05:00:00 | 0.9375 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | 63.8 | 53.04 | 2019-06-27 15:19:03 | 365 | 667.75 |  |  |  |  | 20.7535 | 20.7535 | 15.3542 | 3861.5112 | 827.4527 | 2019-06-26 12:00:00 | 2019-04-24 15:30:00 | 36 | 10429.0003 | 2019-05-24 20:30:00 | 63 | 1.9792 | 17.0312 | 30.2083 | 62.8542 | 162.9725 | 3.0928 | 345.2359 | 162.9725 | 10.1875 | 9.8125
30664 | EH | KSA | Saudi Arabia | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 |  | 463066 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | IDS | KSA | LSTK | HWYH-664 | Development |  |  | Hawiyah (HWYH) | Horizontal | PHZ | 2019-10-22 04:00:00 | Primary Drilling | SINO-6 | 2019-11-02 09:00:00 | 0.010417 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | 30 | 27.58 | 2019-11-16 08:48:54 | [8 empty] | 3.8646 | 2136.648 | 1813.8863 | 2019-11-04 06:15:00 | 2019-10-22 04:00:00 | 0 | 7010.0002 | 2019-11-03 08:15:00 | 14 | 0 | 8.1458 | 12.1771 | 13.0938 | 278.1677 | 0 | 575.6715 | 278.1677 | 4.1875 | 0
30830 | EH | KSA | Saudi Arabia | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 |  | 463066 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | IDS | KSA | LSTK | HWYH-666 | Development |  |  | Hawiyah (HWYH) | Horizontal | PHZ | 2019-09-13 11:30:00 | Primary Drilling | SINO-6 | 2019-10-04 22:00:00 | 0.5625 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | 28.01 | 24.79 | 2019-10-13 11:40:12 | [8 empty] | 8.6042 | 2929.4328 | 1117.0034 | 2019-10-13 10:30:00 | 2019-09-13 11:00:00 | 0 | 9611.0003 | 2019-10-08 00:30:00 | 30 | 2.3542 | 15.8438 | 24.5417 | 29.9583 | 320.2911 | 7.8454 | 391.6197 | 320.2911 | 6.25 | 2.4896
30994 | EH | KSA | Saudi Arabia | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 |  | 463066 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | IDS | KSA | LSTK | HWYH-669 | Development | 24.7122 | 49.1277 | Hawiyah (HWYH) | Horizontal | PHZ | 2019-07-03 05:00:00 | Primary Drilling | SINO-6 | 2019-07-28 23:30:00 | 0.25 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | 51.02 | 26.57 | 2019-09-05 10:49:12 | 365 | 425.3 |  |  |  |  | 5.4864 | 5.4864 | 10.7292 | 3465.576 | 1063.1638 | 2019-09-07 04:00:00 | 2019-07-03 05:00:00 | 37 | 11398.0004 | 2019-08-29 16:00:00 | 65 | 28.3438 | 43.3854 | 57.4583 | 65.9583 | 177.4215 | 44.1199 | 198.3698 | 177.4215 | 7.7083 | 5.75
31599 | EH | KSA | Saudi Arabia | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 |  | 463066 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | IDS | KSA | LSTK | HWYH-671 | Development | 24.8149 | 49.1657 | Hawiyah (HWYH) | Deviated | EV | 2019-02-11 10:00:00 | Primary Drilling | SINO-6 | 2019-03-28 01:00:00 | 0.052083 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | 30 | 23.53 | 2019-04-13 22:15:21 | 342.2 | 342.2 | [6 empty] | 9.8333 | 2086.6608 | 696.1949 | 2019-04-14 10:30:00 | 2019-02-11 09:30:00 | 0 | 6844.0002 | 2019-03-29 15:45:00 | 62 | 21.0312 | 36.3646 | 46.2396 | 62.0208 | 111.2653 | 34.1912 | 148.0117 | 111.2653 | 6.7708 | 1.625
36680 | EH | KSA | Saudi Arabia | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 |  | 463066 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | IDS | KSA | LSTK | UTMN-4026 | Development | 25.2495 | 49.3053 | Uthmaniya (UTMN) | Horizontal | PHZ | 2019-04-08 00:00:00 | Primary Drilling | SP-53 | 2019-04-30 00:15:00 | 0.020833 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | 30.01 | 27.01 | 2019-05-13 04:48:00 | 365 | 504.89 | [6 empty] | 9.7917 | 3200.4 | 1075.9019 | 2019-05-15 01:00:00 | 2019-04-08 00:00:00 | 35 | 10532.0003 | 2019-05-04 21:00:00 | 37 | 3.9896 | 16.9583 | 26.875 | 37.0417 | 299.2046 | 11.334 | 391.8884 | 299.2046 | 7.2083 | 6.5312
37018 | EH | KSA | Saudi Arabia | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 |  | 463066 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | IDS | KSA | LSTK | UTMN-4038 | Development | 25.1 | 49.1 | Uthmaniya (UTMN) | Horizontal | PML | 2018-11-14 11:00:00 | Primary Drilling | SP-53 | 2018-12-15 16:15:00 | 0.010417 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | 54.25 | 41.62 | 2019-01-15 08:00:00 | 365 | 486.55 | [6 empty] | 17.2708 | 4289.4504 | 816.8586 | 2019-01-16 08:00:00 | 2018-11-14 11:00:00 | 35 | 11126.0004 | 2018-12-20 09:00:00 | 63 | 5 | 20.9375 | 35.9167 | 62.875 | 179.8141 | 8.0808 | 309.7726 | 179.8141 | 0 | 13.1458
38255 | EH | KSA | Saudi Arabia | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 |  | 463066 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | IDS | KSA | LSTK | UTMN-4042 | Development | 25.29 | 49.21 | Uthmaniya (UTMN) | Horizontal | PML | 2019-01-24 20:30:00 | Primary Drilling | SP-53 | 2019-03-09 07:30:00 | 0.083333 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | 49.67 | 36.39 | 2019-03-23 13:30:00 | 330 | 492.97 | [6 empty] | 19.6146 | 4292.8032 | 719.8128 | 2019-03-31 10:00:00 | 2019-01-24 20:30:00 | 35 | 11262.0004 | 2019-03-22 09:45:00 | 66 | 6.3333 | 36.6458 | 56.5521 | 65.5625 | 195.1538 | 10.9747 | 199.1439 | 195.1538 | 7.1146 | 8.3958
38760 | EH | KSA | Saudi Arabia | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 |  | 463066 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | IDS | KSA | LSTK | UTMN-4045 | Development |  |  | Uthmaniya (UTMN) | Horizontal | PHZ | 2019-06-28 11:30:00 | Primary Drilling | SP-53 | 2019-07-20 05:00:00 | 1 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | 28.29 | 25.57 | 2019-07-29 02:24:00 | 365 | 407.94 |  |  |  |  | 10.3632 | 10.1981 | 6.6979 | 3073.2984 | 1510.4514 | 2019-07-29 19:30:00 | 2019-06-28 11:00:00 | 34 | 10117.0003 | 2019-07-22 09:00:00 | 31 | 2.6146 | 17.1042 | 23.8958 | 31.3333 | 330.396 | 8.5386 | 423.3793 | 330.396 | 9.0833 | 4.1042
38823 | EH | KSA | Saudi Arabia | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 |  | 463066 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | IDS | KSA | LSTK | UTMN-4047 | Development | 25.25 | 49.28 | Uthmaniya (UTMN) | Horizontal | PHZ | 2019-05-21 05:00:00 | Primary Drilling | SP-53 | 2019-06-10 09:30:00 | 0.1875 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | 26.34 | 26.34 | 2019-06-16 13:15:00 | 365 | 516.34 | [5 empty] | 22.2842 | 6.8125 | 3153.156 | 1523.6513 | 2019-06-22 04:00:00 | 2019-05-21 19:45:00 | 35 | 10747.0003 | 2019-06-12 03:30:00 | 31 | 0.25 | 14.1146 | 21.9375 | 31.9583 | 407.9526 | 0.94899 | 489.8918 | 407.9526 | 5.6562 | 4.375
39222 | EH | KSA | Saudi Arabia | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 |  | 463066 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | IDS | KSA | LSTK | UTMN-4049 | Development |  |  | Uthmaniya (UTMN) | Horizontal | PHZ | 2019-08-05 16:00:00 | Primary Drilling | SP-53 | 2019-09-01 12:45:00 | 0.041667 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | 35.68 | 33.04 | 2019-10-12 21:18:01 |  |  | 20190916034008 | [5 empty] | 14.8229 | 4097.7312 | 909.3916 | 2019-11-03 20:00:00 | 2019-08-05 16:00:00 | 36 | 10659.0003 | 2019-09-25 06:00:00 | 90 | 19.6042 | 35.7396 | 50.5833 | 90.1667 | 156.2426 | 28.7363 | 210.7216 | 156.2426 | 6.8125 | 29.5521
92463 | WH | MCA | Mexico | 5330C03904E04C80A9E81066BC68FD7A |  | 584741 | MCA Integrales Terciario Norte LSTK | IDS | MCA | LSTK | Constituciones 1119 | Development | 22.47 | -97.92 | Constituciones | Deviated |  | 2019-09-26 00:00:00 | Primary Drilling | Olimpia-884 | 2019-10-07 14:00:00 | 0.375 | 5330C03904E04C80A9E81066BC68FD7A | 14.92 |  | 2019-10-13 22:04:48 | 494 | [5 empty] | 21.86 | 17.1111 | 2.8958 | 1639 | 1865.9492 | 2019-10-09 20:00:00 | 2019-09-29 08:30:00 | 26.2467 | 5403.5435 | 2019-10-07 16:30:00 | 10 | 2.9167 | 5.4375 | 11.6875 | 13.8333 | 301.537 | 16.276 | 462.3353 | 301.537 | 5.5625 | 0
92534 | WH | MCA | Mexico | 5330C03904E04C80A9E81066BC68FD7A |  | 584741 | MCA Integrales Terciario Norte LSTK | IDS | MCA | LSTK | Constituciones 1175 | Development | 22.47 | -97.92 | Constituciones | Deviated | Desarrollo | 2019-08-16 06:00:00 | Primary Drilling | Olimpia-884 | 2019-09-05 20:30:00 | 0.020833 | 5330C03904E04C80A9E81066BC68FD7A | 15.91 |  | 2019-09-14 21:50:24 | 489 |  | 20190917001026 | [5 empty] | 3.5417 | 1624 | 1511.7927 | 2019-09-09 10:00:00 | 2019-08-30 18:00:00 | 26.2467 | 5354.3309 | 2019-09-07 05:00:00 | 10 | 0.47917 | 3.9167 | 21.9583 | 24.1667 | 180.5236 | 1.6155 | 243.8405 | 180.5236 | 15.6875 | 0
92632 | WH | MCA | Mexico | 5330C03904E04C80A9E81066BC68FD7A |  | 584741 | MCA Integrales Terciario Norte LSTK | IDS | MCA | LSTK | Constituciones 1193 | Development | 22.47 | -97.92 | Constituciones | Deviated | Desarrollo | 2019-09-15 12:30:00 | Primary Drilling | Olimpia-884 | 2019-09-21 22:15:00 | 0.010417 | 5330C03904E04C80A9E81066BC68FD7A | 14.92 |  | 2019-09-29 22:04:48 | 486 | [7 empty] | 2.375 | 1598 | 2218.5116 | 2019-09-23 19:00:00 | 2019-09-15 12:30:00 | 26.2467 | 5269.029 | 2019-09-21 20:30:00 | 8 | 0.60417 | 3.9583 | 6.3333 | 8.2708 | 365.926 | 4.1958 | 831.952 | 365.926 | 0 | 0
92642 | WH | MCA | Mexico | 5330C03904E04C80A9E81066BC68FD7A |  | 584741 | MCA Integrales Terciario Norte LSTK | IDS | MCA | LSTK | Constituciones 1263 | Development | 22.48 | -97.93 | Constituciones | Deviated |  | 2019-10-10 00:00:00 | Primary Drilling | Olimpia-884 | 2019-10-27 00:00:00 | 0.41667 | 5330C03904E04C80A9E81066BC68FD7A | 14.89 |  | 2019-11-01 21:21:36 | 603 | [7 empty] | 6.3958 | 2176 | 1120.3024 | 2019-11-02 01:00:00 | 2019-10-18 08:00:00 | 26.2467 | 7165.3546 | 2019-10-29 11:00:00 | 15 | 0.4375 | 4.7292 | 19.4583 | 23.0417 | 313.0343 | 1.9113 | 368.2409 | 313.0343 | 8.5 | 0
92726 | WH | MCA | Mexico | 5330C03904E04C80A9E81066BC68FD7A |  | 584741 | MCA Integrales Terciario Norte LSTK | IDS | MCA | LSTK | Constituciones 540D | Development | 22.4464 | -97.9338 | Constituciones | Deviated | J | 2019-06-14 17:00:00 | Primary Drilling | Olimpia-884 | 2019-07-05 08:30:00 | 0.041667 | 5330C03904E04C80A9E81066BC68FD7A | 15 |  | 2019-07-01 00:00:00 | 465 | [7 empty] | 5.4375 | 1605 | 973.2286 | 2019-07-05 16:00:00 | 2019-06-16 00:00:00 | 26.2467 | 5291.9949 | 2019-07-03 10:00:00 | 19 | 6.9375 | 11.9792 | 18.7083 | 20.9583 | 324.8283 | 42.5831 | 282.8683 | 324.8283 | 0 | 0
92767 | WH | MCA | Mexico | 5330C03904E04C80A9E81066BC68FD7A |  | 584741 | MCA Integrales Terciario Norte LSTK | IDS | MCA | LSTK | Tamaulipas 917 | Development | 22.4388 | -97.9409 | Constituciones | Deviated |  | 2019-07-28 05:00:00 | Primary Drilling | Olimpia-884 | 2019-08-10 05:00:00 | 0.20833 | 5330C03904E04C80A9E81066BC68FD7A | 15 |  | 2019-08-17 00:00:00 | 572 | [7 empty] | 5.6667 | 1992 | 1157.9295 | 2019-08-15 01:30:00 | 2019-08-02 14:00:00 | 26.2467 | 6561.68 | 2019-08-12 18:00:00 | 13 | 0.67708 | 4.5 | 15.5417 | 17.8542 | 331.5375 | 3.4211 | 422.1992 | 331.5375 | 0 | 0
50708 | WH | MCA | Mexico | 92CE54401907490B93964F086E24D691 | 138 | 602618 | MCA Integrales Terciario Sur LSTK | IDS | MCA | LSTK | Samaria 637 | Development | 17.9891 | -93.1081 | Samaria | Deviated | Injection | 2019-03-04 00:00:00 | Primary Drilling | Simmons 836 | 2019-03-08 00:30:00 | 0.020833 | 92CE54401907490B93964F086E24D691 | 10.62 |  | 2019-03-14 14:52:48 | 400 | [5 empty] | 26 | 16 | 1.625 | 985.0002 | 2049.2392 | 2019-03-12 00:30:00 | 2019-03-04 00:00:00 | 98.4252 | 3421.9161 | 2019-03-10 02:30:00 | 8 | 0.125 | 4.3333 | 6.1042 | 8.0208 | 322.2143 | 1.177 | 560.5869 | 322.2143 | 2.2083 | 0
50833 | WH | MCA | Mexico | 92CE54401907490B93964F086E24D691 | 138 | 602618 | MCA Integrales Terciario Sur LSTK | IDS | MCA | LSTK | Samaria 644 | Development | 17.994 | -93.0987 | Samaria | Deviated | Injection | 2019-02-15 00:00:00 | Primary Drilling | Simmons 836 | 2019-02-20 09:00:00 | 0.375 | 92CE54401907490B93964F086E24D691 | 11.9 |  | 2019-02-26 21:36:00 | 400 | [7 empty] | 1.6042 | 1075.0539 | 2260.0283 | 2019-02-24 22:30:00 | 2019-02-15 00:00:00 | 98.4252 | 3625.5051 | 2019-02-19 11:00:00 | 9 | 0.14583 | 2.8542 | 4.4583 | 9.9375 | 304.6643 | 1.2255 | 813.1974 | 304.6643 | 6 | 0
50840 | WH | MCA | Mexico | 92CE54401907490B93964F086E24D691 | 138 | 602618 | MCA Integrales Terciario Sur LSTK | IDS | MCA | LSTK | Samaria 647 | Development | 17.9887 | -93.1079 | Samaria | Deviated | Injection | 2019-03-19 20:00:00 | Primary Drilling | Simmons 836 | 2019-03-27 02:00:00 | 0.083333 | 92CE54401907490B93964F086E24D691 | 10.51 |  | 2019-03-29 12:14:24 | 400 | [7 empty] | 1.3333 | 990 | 2509.8129 | 2019-03-28 19:30:00 | 2019-03-19 20:00:00 | 98.4252 | 3438.3203 | 2019-03-27 02:00:00 | 9 | 0.95833 | 5.7917 | 7.25 | 8.9792 | 355.3207 | 9.9035 | 474.2511 | 355.3207 | 2.375 | 0
50855 | WH | MCA | Mexico | 92CE54401907490B93964F086E24D691 | 138 | 602618 | MCA Integrales Terciario Sur LSTK | IDS | MCA | LSTK | Samaria 649 | Development | 17.996 | -93.104 | Samaria | Deviated | Directional | 2019-08-07 17:00:00 | Primary Drilling | Simmons 836 | 2019-08-14 03:00:00 | 0.0625 | 92CE54401907490B93964F086E24D691 | 20.31 |  | 2019-08-27 07:22:45 | 400 | [7 empty] | 1.7917 | 1042 | 1972.1431 | 2019-08-26 03:00:00 | 2019-08-07 17:00:00 | 114.8294 | 3533.4647 | 2019-08-14 08:00:00 | 19 | 10.9792 | 4.7917 | 6.625 | 18.4167 | 180.2868 | 56.0186 | 533.3532 | 180.2868 | 4.6667 | 0
51048 | WH | MCA | Mexico | 92CE54401907490B93964F086E24D691 | 138 | 602618 | MCA Integrales Terciario Sur LSTK | IDS | MCA | LSTK | Samaria 668 | Development | 17.9942 | -93.0986 | Samaria | Deviated | Steam Injection | 2019-04-18 10:00:00 | Primary Drilling | Simmons 836 | 2019-04-22 16:30:00 | 0.020833 | 92CE54401907490B93964F086E24D691 | 9.3 |  | 2019-04-27 07:13:47 | [8 empty] | 1.375 | 1005 | 2476.7067 | 2019-04-24 01:30:00 | 2019-04-18 10:00:00 | 108.2677 | 3405.5119 | 2019-04-21 13:00:00 | 6 | 0 | 1.75 | 3.125 | 5.6458 | 383.3063 | 0 | 1089.7638 | 383.3063 | 3.0833 | 0
51122 | WH | MCA | Mexico | 92CE54401907490B93964F086E24D691 | 138 | 602618 | MCA Integrales Terciario Sur LSTK | IDS | MCA | LSTK | Samaria 669 | Development | 17.9893 | -93.1082 | Samaria | Deviated | Steam Injection | 2019-04-30 09:00:00 | Primary Drilling | Simmons 836 | 2019-05-03 18:30:00 | 0.14583 | 92CE54401907490B93964F086E24D691 | 9.1 |  | 2019-05-09 02:29:23 | 400 | 400 | 20190504191953 | [5 empty] | 1.25 | 870 | 2362.177 | 2019-05-07 03:00:00 | 2019-04-30 09:00:00 | 98.4252 | 2952.756 | 2019-05-05 02:00:00 | 7 | 1 | 3.3958 | 4.7083 | 6.75 | 338.2798 | 11.4564 | 627.134 | 338.2798 | 1.5 | 0
51131 | WH | MCA | Mexico | 92CE54401907490B93964F086E24D691 | 138 | 602618 | MCA Integrales Terciario Sur LSTK | IDS | MCA | LSTK | Samaria 670 | Development | 17.9897 | -93.105 | Samaria | Deviated | Steam Injection | 2019-05-26 12:00:00 | Primary Drilling | Simmons 836 | 2019-05-29 23:00:00 | 0.0625 | 92CE54401907490B93964F086E24D691 | 9.01 |  | 2019-06-04 00:14:24 | 400 | 400 | [6 empty] | 1.3333 | 976 | 2487.6676 | 2019-06-01 14:30:00 | 2019-05-26 12:00:00 | 114.8294 | 3412.0736 | 2019-05-31 05:30:00 | 6 | 0.20833 | 3.2917 | 4.7292 | 6.1042 | 400.9487 | 2.4481 | 721.4957 | 400.9487 | 2.625 | 0.020833
51135 | WH | MCA | Mexico | 92CE54401907490B93964F086E24D691 | 138 | 602618 | MCA Integrales Terciario Sur LSTK | IDS | MCA | LSTK | Samaria 676 | Development | 17.9924 | -93.099 | Samaria | Deviated | Desarrollo | 2019-07-12 03:00:00 | Primary Drilling | Simmons 836 | 2019-07-18 11:00:00 | 0.041667 | 92CE54401907490B93964F086E24D691 | 9.54 |  | 2019-07-21 12:56:59 | 400 | [7 empty] | 1.2917 | 1037 | 2722.8534 | 2019-07-19 17:00:00 | 2019-07-12 03:00:00 | 114.8294 | 3517.0605 | 2019-07-16 16:30:00 | 7 | 1.0625 | 3.2292 | 4.5625 | 7.5833 | 373.5763 | 11.2857 | 770.8626 | 373.5763 | 3.2083 | 0
51250 | WH | MCA | Mexico | 92CE54401907490B93964F086E24D691 | 138 | 602618 | MCA Integrales Terciario Sur LSTK | IDS | MCA | LSTK | Samaria 677 | Development | 17.9912 | -93.1084 | Samaria | Deviated | Direccional | 2019-08-31 20:00:00 | Primary Drilling | Simmons 836 | 2019-09-04 17:00:00 | 0.70833 | 92CE54401907490B93964F086E24D691 | 9.39 |  | 2019-09-09 09:21:36 | 400 | [5 empty] | 24 | 16.8823 | 2.0625 | 1025 | 1678.1795 | 2019-09-07 19:00:00 | 2019-08-31 20:00:00 | 98.4252 | 3461.2862 | 2019-09-04 17:00:00 | 7 | 0.083333 | 1.8125 | 3.875 | 6.9583 | 404.5134 | 0.9739 | 893.2351 | 404.5134 | 1.9375 | 0
51362 | WH | MCA | Mexico | 92CE54401907490B93964F086E24D691 | 138 | 602618 | MCA Integrales Terciario Sur LSTK | IDS | MCA | LSTK | Samaria 678 | Development | 17.996 | -93.097 | Samaria | Deviated | J | 2019-07-25 00:00:00 | Primary Drilling | Simmons 836 | 2019-07-31 05:00:00 | 0.125 | 92CE54401907490B93964F086E24D691 | 9.46 |  | 2019-08-03 10:55:59 | 400 | [7 empty] | 1.5 | 1022 | 2311.8713 | 2019-07-31 23:00:00 | 2019-07-25 14:00:00 | 114.8294 | 3467.8479 | 2019-07-29 12:00:00 | 6 | 0 | 2.3125 | 4.5 | 6.9583 | 366.7529 | 0 | 770.6329 | 366.7529 | 2.7083 | 0
51395 | WH | MCA | Mexico | 92CE54401907490B93964F086E24D691 | 138 | 602618 | MCA Integrales Terciario Sur LSTK | IDS | MCA | LSTK | Samaria 680 | Development | 17.9935 | -93.1038 | Samaria | Deviated | Steam Injection | 2019-05-13 00:00:00 | Primary Drilling | Simmons 836 | 2019-05-17 08:00:00 | 0.29167 | 92CE54401907490B93964F086E24D691 | 9.05 |  | 2019-05-22 01:08:23 | 400 | [5 empty] | 24 | 28 | 1.875 | 1050 | 1889.7414 | 2019-05-19 21:30:00 | 2019-05-13 00:00:00 | 98.4252 | 3543.3072 | 2019-05-17 19:00:00 | 6 | 0.6875 | 2.875 | 4.7917 | 6.8958 | 391.6343 | 7.5988 | 739.4728 | 391.6343 | 2.625 | 0
51400 | WH | MCA | Mexico | 92CE54401907490B93964F086E24D691 | 138 | 602618 | MCA Integrales Terciario Sur LSTK | IDS | MCA | LSTK | Samaria 681 | Development | 18.002 | -93.0913 | Samaria | Deviated | Steam Injection | 2019-04-05 12:00:00 | Primary Drilling | Simmons 836 | 2019-04-09 16:30:00 | 0.0625 | 92CE54401907490B93964F086E24D691 | 9.98 |  | 2019-04-14 23:29:59 | 400 | [7 empty] | 1.2917 | 1039 | 2707.6133 | 2019-04-12 05:30:00 | 2019-04-05 12:00:00 | 88.5827 | 3533.4647 | 2019-04-09 15:00:00 | 7 | 0.083333 | 2.8125 | 4.125 | 6.7292 | 372.7616 | 0.87912 | 856.5975 | 372.7616 | 3.8333 | 0
51411 | WH | MCA | Mexico | 92CE54401907490B93964F086E24D691 | 138 | 602618 | MCA Integrales Terciario Sur LSTK | IDS | MCA | LSTK | Samaria 698 | Development | 17.9909 | -93.1041 | Samaria | Deviated | Desarrollo | 2019-06-29 17:00:00 | Primary Drilling | Simmons 836 | 2019-07-02 17:30:00 | 0.020833 | 92CE54401907490B93964F086E24D691 | 16.51 |  | 2019-07-15 12:14:23 | 400 | 400 | [6 empty] | 1.1875 | 1082 | 2989.3268 | 2019-07-06 04:00:00 | 2019-06-29 15:00:00 | 0 | 3549.8689 | 2019-07-03 07:00:00 | 7 | 0 | 2.3958 | 3.5833 | 6.4583 | 224.6517 | 0 | 990.6611 | 224.6517 | 3.9167 | 0
51513 | WH | MCA | Mexico | 92CE54401907490B93964F086E24D691 | 138 | 602618 | MCA Integrales Terciario Sur LSTK | IDS | MCA | LSTK | Samaria 699 | Development | 17.9969 | -93.0947 | Samaria | Deviated | Steam Injection | 2019-06-13 23:00:00 | Primary Drilling | Simmons 836 | 2019-06-20 11:00:00 | 0.083333 | 92CE54401907490B93964F086E24D691 | 9.76 |  | 2019-06-22 18:14:24 | 400 | [7 empty] | 1.3958 | 986 | 2399.7838 | 2019-06-23 21:30:00 | 2019-06-13 23:00:00 | 114.8294 | 3474.4096 | 2019-06-21 18:00:00 | 10 | 2.7292 | 6.3542 | 7.7917 | 9.9375 | 394.7445 | 31.0074 | 445.9135 | 394.7445 | 8.2708 | 0
92778 | WH | NAL | United States | 848CF59C7A1448918363880FD06E786F |  |  | OneDrill Point Energy Partners Permian | SLR | NAM | LSTK | Jim Ed P-01H WC-A | Development | 31.4334 | -103.2142 |  | Horizontal |  | 2019-07-11 21:30:00 | Primary Drilling | SLR-601 | 2019-08-14 06:00:00 | 0.0625 | 848CF59C7A1448918363880FD06E786F | 28.37 |  | 2019-08-30 08:30:00 | [8 empty] | 18.3438 | 5348.0208 | 956.4994 | 2019-09-03 01:00:00 | 2019-07-11 21:30:00 | 0 | 17567.0006 | 2019-08-23 06:00:00 | 53 | 12.3125 | 23.7604 | 42.3542 | 53.1458 | 355.1879 | 24.8947 | 414.7644 | 355.1879 | 7.2083 | 0
93228 | WH | NAL | United States | 848CF59C7A1448918363880FD06E786F |  |  | OneDrill Point Energy Partners Permian | SLR | NAM | LSTK | Jim Ed P-02H WC-A | Development | 31.4334 | -103.2142 |  | Horizontal | Development | 2019-05-25 08:00:00 | Primary Drilling | SLR-601 | 2019-05-26 06:00:00 | 0.0625 | 848CF59C7A1448918363880FD06E786F | 27.32 |  | 2019-06-21 13:47:14 | [8 empty] | 17.4583 | 5354.1168 | 1012.3983 | 2019-07-09 00:00:00 | 2019-05-25 17:00:00 | 109 | 17498.0006 | 2019-07-03 18:00:00 | 44 | 5.3125 | 21.2604 | 39.4167 | 44.6667 | 642.3374 | 19.5018 | 443.9239 | 642.3374 | 22.1458 | 0
93539 | WH | NAL | United States | 848CF59C7A1448918363880FD06E786F |  |  | OneDrill Point Energy Partners Permian | SLR | NAM | LSTK | Point Red White and Blue 1H | Development | 31.4328 | -103.2351 |  | Horizontal | Horizontal Producer | 2019-09-26 10:00:00 | Primary Drilling | SLR-601 | 2019-10-30 00:30:00 | 0.0625 | 848CF59C7A1448918363880FD06E786F | 31.56 |  | 2019-11-11 22:20:49 | [8 empty] | 16.5208 | 5097.78 | 1012.3458 | 2019-11-04 00:00:00 | 2019-09-26 10:00:00 | 1245 | 18030.0006 | 2019-11-04 00:00:00 | 38 | 10.0104 | 21.7083 | 38.5833 | 38.5833 | 387.6214 | 21.5211 | 467.3002 | 387.6214 | 0.13542 | 0
85622 | EH | SEA | India | 10176026005C4AEBB0D7279BD4FB2CFC |  | 433475 | SEA_IN_Cairn_IDS_KG Offshore Exploration | IDS | Asia | LSTK | H2 | Exploration/Appraisal | 15.3609 | 80.583 | KG-OSN- 2009/3 | Deviated | Exploration | 2019-01-18 17:00:00 | Primary Drilling | West Telesto | 2019-02-17 18:00:00 | 0.25 | 10176026005C4AEBB0D7279BD4FB2CFC | 112.55 |  | 2019-05-10 13:12:00 | 208.6964 | [5 empty] | 3.8 | 3.8333 | 11.5521 | 3941 | 1119.2468 | 2019-03-26 13:00:00 | 2019-01-18 17:00:00 | 0 | 13248.0319 | 2019-02-25 02:00:00 | 67 | 3.5938 | 25.5729 | 37.375 | 66.8333 | 118.4535 | 3.2132 | 354.4624 | 118.4535 | 20 | 0
49214 | WH | LAN | Ecuador | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 755 | 162454 | Shaya | IDS | MCA | LSTK | CLBC-040WDW | Development | -0.46 | -76.89 | Culebra | Deviated | Tipo JHD | 2019-03-25 03:30:00 | Primary Drilling | SLR-401 | 2019-04-20 19:00:00 | 0.041667 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 24.7 |  | 2019-04-17 22:48:00 | 563 | [7 empty] | 8.3333 | 3767.328 | 1483.182 | 2019-04-23 23:00:00 | 2019-03-25 03:30:00 | 0 | 12360.0004 | 2019-04-22 07:30:00 | 30 | 4.125 | 19.7708 | 28.1667 | 29.8125 | 519.2368 | 17.3289 | 438.8166 | 519.2368 | 0.89583 | 0
49366 | WH | LAN | Ecuador | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 755 | 162454 | Shaya | IDS | MCA | LSTK | CLBC-041H | Development | -0.4654 | -76.8982 | Culebra | Horizontal | Horizontal |  | Primary Drilling | SLR-401 | 2019-06-08 07:00:00 | 0.041667 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 36.19 |  | 2019-06-12 10:33:36 | 344 | [7 empty] | 8.6667 | 3608.832 | 1366.1372 | 2019-06-14 00:00:00 | 2019-05-08 00:00:00 | 0 | 11840.0004 | 2019-06-14 00:00:00 | 37 | 0.1875 | 28.25 | [6 empty] | 0.52083 | 0
49508 | WH | LAN | Ecuador | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 755 | 162454 | Shaya | IDS | MCA | LSTK | CLBC-042H | Development | -0.4655 | -76.898 | Culebra | Horizontal | HORIZONTAL |  | Primary Drilling | SLR-401 | 2019-09-29 11:30:00 | 0.16667 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 37.52 |  | 2019-09-25 18:28:48 | 350 | [7 empty] | 11.2083 | 3838.194 | 1123.4808 | 2019-10-05 00:00:00 | 2019-08-20 01:00:00 | 0 | 12325.0004 | 2019-10-04 02:30:00 | 46 | 13.75 | 31.4792 | [6 empty] | 0.60417 | 0
49740 | WH | LAN | Ecuador | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 755 | 162454 | Shaya | IDS | MCA | LSTK | CLBC-043H | Development | -0.48331 | -76.8754 | Culebra | Horizontal | Horizontal | 2019-01-31 17:30:00 | Primary Drilling | SLR-401 | 2019-03-04 18:00:00 | 0.10417 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 39.26 |  | 2019-03-11 12:14:24 | 317 | [7 empty] | 12.0833 | 3797.5032 | 1031.0771 | 2019-03-13 00:00:00 | 2019-01-31 17:30:00 | 0 | 12462.0004 | 2019-03-13 00:00:00 | 40 | 4.9583 | 28.0208 | 40.2708 | 40.2708 | 321.3443 | 12.7855 | 309.4547 | 321.3443 | 0.54167 | 0
49774 | WH | LAN | Ecuador | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 755 | 162454 | Shaya | IDS | MCA | LSTK | CLBC-044H | Development | -0.4655 | -76.8981 | Culebra | Horizontal | Horizontal | 2019-06-29 20:30:00 | Primary Drilling | SLR-401 | 2019-08-03 02:30:00 | 0.020833 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 37.07 |  | 2019-08-05 07:40:48 | 365 | [7 empty] | 11.5417 | 4046.8296 | 1150.3398 | 2019-08-07 20:30:00 | 2019-06-29 20:30:00 | 0 | 13277.0004 | 2019-08-07 20:30:00 | 39 | 5.125 | 27.3958 | 39 | 39 | 364.0943 | 14.0543 | 340.4359 | 364.0943 | 0.60417 | 0
49860 | WH | LAN | Ecuador | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 755 | 162454 | Shaya | IDS | MCA | LSTK | CLBC-045 | Development | -0.4655 | -76.8981 | Culebra | Deviated | J | 2019-01-04 20:00:00 | Primary Drilling | SLR-401 | 2019-01-24 06:00:00 | 0.0625 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 22.26 |  | 2019-01-26 12:14:24 | 607 | [5 empty] | 10.9728 | 10.9728 | 7.8333 | 3276.6 | 1372.3237 | 2019-01-27 19:00:00 | 2019-01-04 20:00:00 | 0 | 10750.0003 | 2019-01-25 13:00:00 | 23 | 0.1875 | 12.8125 | 20.7083 | 22.9583 | 495.925 | 0.86499 | 519.1147 | 495.925 | 3.4167 | 0
50541 | WH | LAN | Ecuador | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 755 | 162454 | Shaya | IDS | MCA | LSTK | YLBD-029 | Development | -0.47671 | -76.8699 | Yulebra | Deviated | J HD | 2018-12-16 22:00:00 | Primary Drilling | Sinopec-119 | 2019-01-02 06:00:00 | 0.10417 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 23.48 |  | 2019-01-08 17:31:12 | 573 | [7 empty] | 8.8125 | 3632.3016 | 1352.2672 | 2019-01-06 02:00:00 | 2018-12-16 22:00:00 | 0 | 11917.0004 | 2019-01-04 13:00:00 | 20 | 0 | 9.75 | 18.625 | 20.1667 | 522.37 | 0 | 639.8389 | 522.37 | 2.125 | 0
50311 | WH | LAN | Ecuador | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 755 | 162454 | Shaya | IDS | MCA | LSTK | YLBA-030 | Development | -0.48331 | -76.8754 | Yulebra | Deviated | JHD | 2019-01-02 00:00:00 | Primary Drilling | Sinopec-156 | 2019-01-21 10:30:00 | 0.1875 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 23.9 |  | 2019-01-25 03:36:00 | 558 | [5 empty] | 16.1544 |  | 9.8333 | 3733.8 | 1245.7476 | 2019-01-23 08:00:00 | 2019-01-02 00:00:00 | 0 | 12280.0004 | 2019-01-22 03:30:00 | 22 | 0.29167 | 10.2708 | 20.1458 | 21.3333 | 530.4536 | 1.2599 | 609.5553 | 530.4536 | 3.3958 | 0

## NPTBreakdown
| Welltrak_Project_Guid | ProjectName | WellName | RigName | GlobalName | Rig_Release | PYDurationDays
241 | 81B8C8EBACE443B4B4C5577C744AD18E | Italgas Italy UGS | Cornegliano B02 | HH 200 LP Drilling | Rig Contractor | 2019-07-16 12:30:00 | 0.5
264 | 81B8C8EBACE443B4B4C5577C744AD18E | Italgas Italy UGS | Cornegliano B02 | HH 200 LP Drilling | Schlumberger MI-Swaco | 2019-07-16 12:30:00 | 0.125
289 | 81B8C8EBACE443B4B4C5577C744AD18E | Italgas Italy UGS | Cornegliano B02 | HH 200 LP Drilling | Other - Third Party | 2019-07-16 12:30:00 | 0.041667
311 | 81B8C8EBACE443B4B4C5577C744AD18E | Italgas Italy UGS | Cornegliano B02 | HH 200 LP Drilling | Schlumberger IDS | 2019-07-16 12:30:00 | 0.10417
323 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1269 | AD-66 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-07-03 00:37:48 | 12.1562
500 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1269 | AD-66 | Rig Contractor | 2019-07-03 00:37:48 | 12.0208
745 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1269 | AD-66 | Client Contractor | 2019-07-03 00:37:48 | 2.8125
825 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1269 | AD-66 | Schlumberger Wireline | 2019-07-03 00:37:48 | 0.083333
966 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1269 | AD-66 | Schlumberger MI-Swaco | 2019-07-03 00:37:48 | 1.5625
1082 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1269 | AD-66 | Schlumberger IDS | 2019-07-03 00:37:48 | 0.3125
1377 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1341 | AD-56 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-11-23 00:53:25 | 2.2396
1423 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1341 | AD-56 | Rig Contractor | 2019-11-23 00:53:25 | 1.4688
1455 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1341 | AD-56 | Schlumberger Wireline | 2019-11-23 00:53:25 | 1.0312
1587 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1341 | AD-56 | Schlumberger IDS | 2019-11-23 00:53:25 | 0.40625
1842 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1366 | AD-43 | Client Contractor | 2019-11-20 00:49:12 | 0.375
2065 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1367 | AD-43 | Schlumberger IDS | 2019-06-14 07:19:12 | 1.125
2121 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1367 | AD-43 | Schlumberger Wireline | 2019-06-14 07:19:12 | 0.79167
2258 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1367 | AD-43 | Other - Third Party | 2019-06-14 07:19:12 | 1.1458
2290 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1369 | AD-46 | Client Contractor | 2019-10-06 02:58:48 | 7.4792
2360 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1369 | AD-46 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-10-06 02:58:48 | 0.13542
2484 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1369 | AD-46 | Rig Contractor | 2019-10-06 02:58:48 | 0.76042
2628 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1366 | AD-43 | Rig Contractor | 2019-11-20 00:49:12 | 0.19792
2700 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1367 | AD-43 | Client Contractor | 2019-06-14 07:19:12 | 0.71875
2769 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1369 | AD-46 | Casing Running Company | 2019-10-06 02:58:48 | 0.14583
3017 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1367 | AD-43 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-06-14 07:19:12 | 0.21875
3057 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1369 | AD-46 | Schlumberger Wireline | 2019-10-06 02:58:48 | 0.53125
3356 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1371 | AD-43 | Rig Contractor | 2019-09-18 09:12:36 | 7.3646
3530 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1371 | AD-43 | Client Contractor | 2019-09-18 09:12:36 | 4.4062
3547 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1371 | AD-43 | Schlumberger IDS | 2019-09-18 09:12:36 | 0.91667
3739 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1371 | AD-43 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-09-18 09:12:36 | 0.22917
3854 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1376 | AD-65 | Schlumberger BDT | 2019-02-24 17:01:12 | 1.8958
3902 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1376 | AD-65 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-02-24 17:01:12 | 1.8958
3938 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1371 | AD-43 | Schlumberger Wireline | 2019-09-18 09:12:36 | 0.53125
3963 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1376 | AD-65 | Schlumberger Wireline | 2019-02-24 17:01:12 | 9.1979
4118 | 81B8C8EBACE443B4B4C5577C744AD18E | Italgas Italy UGS | Cornegliano B02 | HH 200 LP Drilling | Schlumberger Well Services | 2019-07-16 12:30:00 | 0.083333
4145 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1376 | AD-65 | Schlumberger IDS | 2019-02-24 17:01:12 | 0.14583
4182 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1376 | AD-65 | Client Contractor | 2019-02-24 17:01:12 | 30.0417
4236 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1376 | AD-65 | Rig Contractor | 2019-02-24 17:01:12 | 0.19792
4244 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1376 | AD-65 | Schlumberger MI-Swaco | 2019-02-24 17:01:12 | 1.375
4289 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1376 | AD-65 | Other - Third Party | 2019-02-24 17:01:12 | 0.5
4605 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1379 | AD-59 | Other - Third Party | 2019-12-10 19:57:36 | 0.73958
4621 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1379 | AD-59 | Client Contractor | 2019-12-10 19:57:36 | 10.1354
4724 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1379 | AD-59 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-12-10 19:57:36 | 5.5
4834 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1379 | AD-59 | Schlumberger IDS | 2019-12-10 19:57:36 | 53.3333
5003 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1379 | AD-59 | Rig Contractor | 2019-12-10 19:57:36 | 0.46875
5339 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1837 | AD-66 | Rig Contractor | 2019-02-08 17:52:12 | 5.6562
5389 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1837 | AD-66 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-02-08 17:52:12 | 2.4896
5391 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1837 | AD-66 | Schlumberger IDS | 2019-02-08 17:52:12 | 0.20833
5468 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1376 | AD-65 | Casing Running Company | 2019-02-24 17:01:12 | 0.10417
5944 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1885 | AD-65 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-11-19 11:54:00 | 0.16667
5998 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1885 | AD-65 | Schlumberger MI-Swaco | 2019-11-19 11:54:00 | 0.89583
6004 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1890 | AD-65 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-07-15 02:55:48 | 0.14583
6160 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1890 | AD-65 | Schlumberger IDS | 2019-07-15 02:55:48 | 1.0729
6164 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1890 | AD-65 | Rig Contractor | 2019-07-15 02:55:48 | 1.9583
6209 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1885 | AD-65 | Rig Contractor | 2019-11-19 11:54:00 | 0.28125
6221 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1890 | AD-65 | Other - Third Party | 2019-07-15 02:55:48 | 2.625
6262 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1890 | AD-65 | Casing Running Company | 2019-07-15 02:55:48 | 3.4375
6364 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1892 | AD-66 | Schlumberger IDS | 2019-11-15 01:19:12 | 35.5833
6502 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1892 | AD-66 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-11-15 01:19:12 | 8.9792
6597 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1892 | AD-66 | Schlumberger Wireline | 2019-11-15 01:19:12 | 0.83333
7118 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1892 | AD-66 | Rig Contractor | 2019-11-15 01:19:12 | 4.1354
7251 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1892 | AD-66 | Schlumberger MI-Swaco | 2019-11-15 01:19:12 | 0.125
7598 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1893 | AD-56 | Rig Contractor | 2019-05-02 10:00:36 | 3.9375
7718 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1383 | AD-46 | Rig Contractor | 2019-12-19 21:48:36 | 0.09375
7740 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1890 | AD-65 | Client Contractor | 2019-07-15 02:55:48 | 0.083333
7789 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1893 | AD-56 | Schlumberger CPL | 2019-05-02 10:00:36 | 20.2292
8016 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1892 | AD-66 | Client Contractor | 2019-11-15 01:19:12 | 0.22917
8047 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1893 | AD-56 | Schlumberger IDS | 2019-05-02 10:00:36 | 0.57292
8507 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-2106 | AD-43 | Client Contractor | 2019-03-09 15:30:00 | 77.5
8538 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1893 | AD-56 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-05-02 10:00:36 | 0.0625
8803 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-2106 | AD-43 | Schlumberger Wireline | 2019-03-09 15:30:00 | 1.0833
9273 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-2106 | AD-43 | Schlumberger IDS | 2019-03-09 15:30:00 | 0.67708
9276 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1371 | AD-43 | Casing Running Company | 2019-09-18 09:12:36 | 0.020833
9335 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-2125 | AD-59 | Rig Contractor | 2019-06-07 20:28:39 | 1.9792
9566 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-2126 | AD-59 | Schlumberger MI-Swaco | 2019-02-22 06:07:48 | 1.375
9602 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-2125 | AD-59 | Other - Third Party | 2019-06-07 20:28:39 | 0.58333
9616 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-2126 | AD-59 | Schlumberger IDS | 2019-02-22 06:07:48 | 0.39583
9629 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-2126 | AD-59 | Rig Contractor | 2019-02-22 06:07:48 | 1.2188
9764 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-2177 | AD-56 | Rig Contractor | 2019-07-31 01:51:00 | 7.6979
10074 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-2125 | AD-59 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-06-07 20:28:39 | 0.041667
10081 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-2177 | AD-56 | Casing Running Company | 2019-07-31 01:51:00 | 0.14583
10136 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HWYH-1170 | AD-55 | Rig Contractor | 2019-05-11 16:06:36 | 0.59375
10259 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-2126 | AD-59 | Other - Third Party | 2019-02-22 06:07:48 | 0.041667
10415 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HWYH-1170 | AD-55 | Schlumberger IDS | 2019-05-11 16:06:36 | 38.0312
10555 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HWYH-1170 | AD-55 | Schlumberger MI-Swaco | 2019-05-11 16:06:36 | 0.82292
10718 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HWYH-1170 | AD-55 | Schlumberger Wireline | 2019-05-11 16:06:36 | 0.96875
10894 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-2126 | AD-59 | Schlumberger Wireline | 2019-02-22 06:07:48 | 0.083333
10972 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HWYH-1170 | AD-55 | Other - Third Party | 2019-05-11 16:06:36 | 2.2396
11377 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HWYH-1175 | AD-41 | Schlumberger Wireline | 2019-01-29 04:24:00 | 0.33333
11379 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HWYH-1175 | AD-41 | Schlumberger Well Services | 2019-01-29 04:24:00 | 0.25
11485 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-2177 | AD-56 | Other - Third Party | 2019-07-31 01:51:00 | 0.53125
11706 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HWYH-1176 | AD-41 | Schlumberger Wireline | 2019-08-05 01:41:28 | 0.083333
11782 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HWYH-1175 | AD-41 | Rig Contractor | 2019-01-29 04:24:00 | 0.46875
11838 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HWYH-1176 | AD-41 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-08-05 01:41:28 | 1.3125
12001 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HWYH-1176 | AD-41 | Rig Contractor | 2019-08-05 01:41:28 | 1.0625
12267 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1885 | AD-65 | Schlumberger Wireline | 2019-11-19 11:54:00 | 0.22917
12593 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HWYH-1180 | AD-41 | Rig Contractor | 2019-04-30 15:44:24 | 3.9896
12875 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HWYH-1170 | AD-55 | Casing Running Company | 2019-05-11 16:06:36 | 0.03125
12925 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HWYH-1180 | AD-41 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-04-30 15:44:24 | 1.3542
12986 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HWYH-1175 | AD-41 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-01-29 04:24:00 | 0.052083
13250 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-1995 | AD-64 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-06-11 16:06:36 | 24.2812
13624 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-1995 | AD-64 | Schlumberger Wireline | 2019-06-11 16:06:36 | 1.8646
13704 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-2125 | AD-59 | Schlumberger IDS | 2019-06-07 20:28:39 | 0.10417
13718 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-1995 | AD-64 | Client Contractor | 2019-06-11 16:06:36 | 4.2187
13838 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-1995 | AD-64 | Schlumberger CPL | 2019-06-11 16:06:36 | 6.7708
13951 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-1995 | AD-64 | Rig Contractor | 2019-06-11 16:06:36 | 2.2396
14101 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-1995 | AD-64 | Schlumberger Well Services | 2019-06-11 16:06:36 | 0.16667
14155 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HWYH-1180 | AD-41 | Schlumberger IDS | 2019-04-30 15:44:24 | 0.0625
14304 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-1995 | AD-64 | Casing Running Company | 2019-06-11 16:06:36 | 0.03125
14428 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-1995 | AD-64 | Schlumberger IDS | 2019-06-11 16:06:36 | 1.7604
14478 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2090 | AD-42 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-04-11 01:23:12 | 3.2812
14683 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2090 | AD-42 | Schlumberger IDS | 2019-04-11 01:23:12 | 0.32292
14846 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2090 | AD-42 | Rig Contractor | 2019-04-11 01:23:12 | 0.55208
14983 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2090 | AD-42 | Schlumberger MI-Swaco | 2019-04-11 01:23:12 | 2.5625
15020 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2110 | AD-55 | Schlumberger IDS | 2019-10-24 12:47:12 | 89.7917
15157 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2110 | AD-55 | Rig Contractor | 2019-10-24 12:47:12 | 0.80208
15193 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2094 | AD-42 | Schlumberger BDT | 2020-01-01 15:43:15 | 0.77083
15928 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-2125 | AD-59 | Schlumberger Well Services | 2019-06-07 20:28:39 | 0.16667
15930 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2274 | AD-46 | Schlumberger CPL | 2019-07-25 22:43:48 | 2.9479
16132 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2274 | AD-46 | Schlumberger IDS | 2019-07-25 22:43:48 | 15.3333
16137 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2274 | AD-46 | Schlumberger Wireline | 2019-07-25 22:43:48 | 0.625
16151 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2274 | AD-46 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-07-25 22:43:48 | 17.3021
16500 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2274 | AD-46 | Casing Running Company | 2019-07-25 22:43:48 | 0.041667
16656 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2274 | AD-46 | Rig Contractor | 2019-07-25 22:43:48 | 1.1979
16845 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2283 | AD-64 | Schlumberger Wireline | 2019-09-07 07:57:00 | 2.1146
17090 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1893 | AD-56 | Casing Running Company | 2019-05-02 10:00:36 | 0.20833
17128 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2283 | AD-64 | Schlumberger BDT | 2019-09-07 07:57:00 | 2.5208
17130 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2283 | AD-64 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-09-07 07:57:00 | 1.3229
17133 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2283 | AD-64 | Casing Running Company | 2019-09-07 07:57:00 | 0.041667
17267 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2283 | AD-64 | Client Contractor | 2019-09-07 07:57:00 | 0.17708
17354 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2283 | AD-64 | Rig Contractor | 2019-09-07 07:57:00 | 3.3854
17518 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2295 | AD-67 | Rig Contractor | 2019-11-09 20:40:43 | 48.7292
17539 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2295 | AD-67 | Schlumberger IDS | 2019-11-09 20:40:43 | 12.1979
17670 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HWYH-1176 | AD-41 | Schlumberger IDS | 2019-08-05 01:41:28 | 0.083333
17725 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2283 | AD-64 | Schlumberger IDS | 2019-09-07 07:57:00 | 1.5312
18443 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-2106 | AD-43 | Rig Contractor | 2019-03-09 15:30:00 | 0.125
18538 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2295 | AD-67 | Schlumberger Well Services | 2019-11-09 20:40:43 | 0.36458
18728 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2322 | AD-55 | Rig Contractor | 2019-12-07 03:20:24 | 1.8646
18950 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2322 | AD-55 | Schlumberger MI-Swaco | 2019-12-07 03:20:24 | 3.4792
19021 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2322 | AD-55 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-12-07 03:20:24 | 3.25
19067 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2322 | AD-55 | Casing Running Company | 2019-12-07 03:20:24 | 0.020833
19296 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2322 | AD-55 | Schlumberger BDT | 2019-12-07 03:20:24 | 2.7188
19382 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3005 | AD-67 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-02-01 16:56:41 | 2.8125
19501 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3005 | AD-67 | Client Contractor | 2019-02-01 16:56:41 | 0.54167
19523 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3005 | AD-67 | Rig Contractor | 2019-02-01 16:56:41 | 2.5
20393 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3010 | AD-42 | Rig Contractor | 2019-06-30 17:30:00 | 0.53125
20540 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3010 | AD-42 | Schlumberger IDS | 2019-06-30 17:30:00 | 0.98958
20589 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3013 | AD-42 | Schlumberger Wireline | 2019-01-13 20:18:00 | 0.41667
20639 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3013 | AD-42 | Schlumberger CPL | 2019-01-13 20:18:00 | 12.5729
20780 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3013 | AD-42 | Schlumberger MI-Swaco | 2019-01-13 20:18:00 | 2.7708
20960 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3013 | AD-42 | Schlumberger IDS | 2019-01-13 20:18:00 | 6.9375
21230 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3013 | AD-42 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-01-13 20:18:00 | 1.2708
21240 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3013 | AD-42 | Rig Contractor | 2019-01-13 20:18:00 | 1.0938
21334 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3014 | AD-46 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-01-29 14:18:07 | 1.6042
21512 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3014 | AD-46 | Client Contractor | 2019-01-29 14:18:07 | 26.7292
21924 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3014 | AD-46 | Rig Contractor | 2019-01-29 14:18:07 | 0.82292
21925 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3014 | AD-46 | Schlumberger IDS | 2019-01-29 14:18:07 | 2.1875
21929 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3014 | AD-46 | Schlumberger BDT | 2019-01-29 14:18:07 | 1.375
22008 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1893 | AD-56 | Schlumberger Wireline | 2019-05-02 10:00:36 | 0.14583
22165 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3014 | AD-46 | Schlumberger Wireline | 2019-01-29 14:18:07 | 0.41667
22257 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3014 | AD-46 | Schlumberger MI-Swaco | 2019-01-29 14:18:07 | 1.9688
22659 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3017 | AD-64 | Rig Contractor | 2019-01-01 01:19:49 | 1.0833
23014 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3042 | AD-42 | Rig Contractor | 2019-10-11 17:00:00 | 1.5833
23020 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3042 | AD-42 | Schlumberger IDS | 2019-10-11 17:00:00 | 5.3125
23043 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3042 | AD-42 | Schlumberger Well Services | 2019-10-11 17:00:00 | 1.5938
23316 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3071 | AD-67 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-06-15 09:00:00 | 7.3542
23520 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3014 | AD-46 | Casing Running Company | 2019-01-29 14:18:07 | 0.15625
23929 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3071 | AD-67 | Rig Contractor | 2019-06-15 09:00:00 | 4.3854
23990 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3042 | AD-42 | Schlumberger BDT | 2019-10-11 17:00:00 | 1.3438
24070 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3071 | AD-67 | Schlumberger IDS | 2019-06-15 09:00:00 | 22.0729
24551 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3071 | AD-67 | Client Contractor | 2019-06-15 09:00:00 | 0.29167
24755 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3071 | AD-67 | Schlumberger Well Services | 2019-06-15 09:00:00 | 0.27083
25043 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3084 | AD-46 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-03-27 11:55:48 | 1.9375
25213 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3071 | AD-67 | Casing Running Company | 2019-06-15 09:00:00 | 0.10417
25223 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3071 | AD-67 | Schlumberger Wireline | 2019-06-15 09:00:00 | 0.92708
25245 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3010 | AD-42 | Schlumberger Wireline | 2019-06-30 17:30:00 | 0.15625
25583 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3010 | AD-42 | Schlumberger Well Services | 2019-06-30 17:30:00 | 0.54167
25616 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3090 | AD-41 | Schlumberger Wireline | 2019-11-17 06:29:24 | 2.1354
25730 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3090 | AD-41 | Schlumberger Well Services | 2019-11-17 06:29:24 | 0.78125
25742 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3084 | AD-46 | Rig Contractor | 2019-03-27 11:55:48 | 2.1875
25894 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3084 | AD-46 | Schlumberger Wireline | 2019-03-27 11:55:48 | 0.13542
25902 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HRDH-1474 | SINO-35 | Schlumberger BDT | 2019-08-30 23:00:00 | 0.71875
25940 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3084 | AD-46 | Schlumberger IDS | 2019-03-27 11:55:48 | 0.79167
26305 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3005 | AD-67 | Casing Running Company | 2019-02-01 16:56:41 | 0.10417
26377 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3090 | AD-41 | Rig Contractor | 2019-11-17 06:29:24 | 0.083333
26509 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HRDH-288 | SINO-35 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-10-07 17:07:36 | 1.2083
26580 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HRDH-1474 | SINO-35 | Rig Contractor | 2019-08-30 23:00:00 | 0.10417
26586 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HRDH-288 | SINO-35 | Schlumberger IDS | 2019-10-07 17:07:36 | 3.3958
26647 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HRDH-1474 | SINO-35 | Schlumberger IDS | 2019-08-30 23:00:00 | 0.67708
26746 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HRDH-288 | SINO-35 | Schlumberger MI-Swaco | 2019-10-07 17:07:36 | 0.83333
27141 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HRDH-525 | SINO-35 | Schlumberger IDS | 2019-06-13 19:30:00 | 1.1458
27453 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HRDH-558 | SINO-35 | Schlumberger IDS | 2019-04-23 14:00:00 | 7
27508 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3017 | AD-64 | Schlumberger Wireline | 2019-01-01 01:19:49 | 0.125
27561 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HRDH-525 | SINO-35 | Rig Contractor | 2019-06-13 19:30:00 | 2.3021
27587 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HRDH-558 | SINO-35 | Rig Contractor | 2019-04-23 14:00:00 | 0.45833
27809 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HRDH-561 | SINO-35 | Schlumberger BDT | 2019-07-24 10:02:06 | 1.0312
27830 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HWYH-1170 | AD-55 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-05-11 16:06:36 | 0.041667
27896 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HRDH-561 | SINO-35 | Rig Contractor | 2019-07-24 10:02:06 | 0.59375
28258 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HWYH-622 | AD-54 | Client Contractor | 2019-01-07 03:36:36 | 0.6875
28367 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HWYH-622 | AD-54 | Casing Running Company | 2019-01-07 03:36:36 | 0.19792
28427 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HWYH-622 | AD-54 | Schlumberger IDS | 2019-01-07 03:36:36 | 0.625
28596 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HWYH-633 | SINO-6 | Schlumberger IDS | 2019-02-03 14:00:00 | 4
28677 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HWYH-633 | SINO-6 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-02-03 14:00:00 | 0.03125
28681 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HWYH-633 | SINO-6 | Rig Contractor | 2019-02-03 14:00:00 | 1.2188
28794 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HWYH-622 | AD-54 | Schlumberger Well Services | 2019-01-07 03:36:36 | 0.09375
28815 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HWYH-633 | SINO-6 | Schlumberger Wireline | 2019-02-03 14:00:00 | 0.21875
29198 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HWYH-649 | SINO-35 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-11-19 22:48:49 | 0.21875
29289 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HWYH-649 | SINO-35 | Schlumberger BDT | 2019-11-19 22:48:49 | 0.59375
29313 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HWYH-633 | SINO-6 | Casing Running Company | 2019-02-03 14:00:00 | 0.25
29315 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3034 | AD-64 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-12-21 19:57:00 | 0.0625
29469 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HWYH-633 | SINO-6 | Other - Third Party | 2019-02-03 14:00:00 | 0.041667
29575 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HWYH-633 | SINO-6 | Schlumberger Well Services | 2019-02-03 14:00:00 | 0.052083
30273 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HWYH-650 | SINO-6 | Schlumberger IDS | 2019-06-27 15:19:03 | 1.2188
30446 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HWYH-662 | AD-54 | Client Contractor | 2019-02-21 18:00:00 | 1.9479
30467 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HWYH-662 | AD-54 | Schlumberger IDS | 2019-02-21 18:00:00 | 4.2917
30478 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HWYH-662 | AD-54 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-02-21 18:00:00 | 1.0417
30862 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HWYH-666 | SINO-6 | Schlumberger IDS | 2019-10-13 11:40:12 | 1.7812
30863 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HWYH-666 | SINO-6 | Schlumberger Well Services | 2019-10-13 11:40:12 | 0.0625
30870 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HWYH-666 | SINO-6 | Other - Third Party | 2019-10-13 11:40:12 | 0.052083
30985 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HWYH-666 | SINO-6 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-10-13 11:40:12 | 0.22917
30995 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HWYH-669 | SINO-6 | Schlumberger IDS | 2019-09-05 10:49:12 | 4.2917
31098 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HWYH-669 | SINO-6 | Rig Contractor | 2019-09-05 10:49:12 | 22.5729
31149 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HWYH-666 | SINO-6 | Rig Contractor | 2019-10-13 11:40:12 | 0.19792
31289 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HWYH-669 | SINO-6 | Schlumberger Wireline | 2019-09-05 10:49:12 | 0.625
31306 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3042 | AD-42 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-10-11 17:00:00 | 0.03125
31344 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HWYH-1180 | AD-41 | Schlumberger Wireline | 2019-04-30 15:44:24 | 0.29167
31494 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HWYH-669 | SINO-6 | Client Contractor | 2019-09-05 10:49:12 | 0.76042
31684 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HWYH-669 | SINO-6 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-09-05 10:49:12 | 0.041667
31752 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HWYH-671 | SINO-6 | Schlumberger Wireline | 2019-04-13 22:15:21 | 1.7812
31934 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HWYH-671 | SINO-6 | Rig Contractor | 2019-04-13 22:15:21 | 15.2812
32005 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HWYH-650 | SINO-6 | Other - Third Party | 2019-06-27 15:19:03 | 0.38542
32051 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HWYH-671 | SINO-6 | Schlumberger IDS | 2019-04-13 22:15:21 | 3.8125
32306 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HWYH-650 | SINO-6 | Rig Contractor | 2019-06-27 15:19:03 | 0.28125
32536 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HRDH-288 | SINO-35 | Rig Contractor | 2019-10-07 17:07:36 | 0.020833
32743 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | KHRS-1407 | AD-53 | Schlumberger MI-Swaco | 2019-05-03 20:56:45 | 0.84375
32797 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HWYH-671 | SINO-6 | Other - Third Party | 2019-04-13 22:15:21 | 0.20833
32972 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | KHRS-1407 | AD-53 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-05-03 20:56:45 | 1.8542
33049 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HRDH-558 | SINO-35 | Other - Third Party | 2019-04-23 14:00:00 | 0.041667
33150 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HRDH-561 | SINO-35 | Casing Running Company | 2019-07-24 10:02:06 | 0.041667
33190 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2322 | AD-55 | Other - Third Party | 2019-12-07 03:20:24 | 0.020833
33264 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | KHRS-1703 | AD-53 | Schlumberger IDS | 2019-08-09 05:00:28 | 14.3646
33457 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2090 | AD-42 | Casing Running Company | 2019-04-11 01:23:12 | 0.020833
34143 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | KHRS-487 | AD-53 | Other - Third Party | 2019-11-06 05:03:07 | 0.125
34492 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3005 | AD-67 | Schlumberger Well Services | 2019-02-01 16:56:41 | 0.13542
34603 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | KHRS-487 | AD-53 | Schlumberger Wireline | 2019-11-06 05:03:07 | 0.20833
35021 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | MZLJ-677 | AD-53 | Client Contractor | 2019-02-14 07:28:00 | 22.1042
35069 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | MZLJ-677 | AD-53 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-02-14 07:28:00 | 1.4167
35175 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | MZLJ-677 | AD-53 | Rig Contractor | 2019-02-14 07:28:00 | 1.3438
35182 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | MZLJ-677 | AD-53 | Schlumberger IDS | 2019-02-14 07:28:00 | 15.3125
35411 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | MZLJ-677 | AD-53 | Schlumberger BDT | 2019-02-14 07:28:00 | 0.30208
35520 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HWYH-666 | SINO-6 | Client Contractor | 2019-10-13 11:40:12 | 0.03125
36074 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | MZLJ-677 | AD-53 | Schlumberger MI-Swaco | 2019-02-14 07:28:00 | 0.29167
36153 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | MZLJ-677 | AD-53 | Other - Third Party | 2019-02-14 07:28:00 | 0.125
36166 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | SDGM-595 | SINO-35 | Schlumberger MI-Swaco | 2019-02-02 18:35:06 | 1.8333
36199 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | MZLJ-677 | AD-53 | Schlumberger Well Services | 2019-02-14 07:28:00 | 0.40625
36375 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | SDGM-595 | SINO-35 | Schlumberger BDT | 2019-02-02 18:35:06 | 0.97917
36471 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | SDGM-595 | SINO-35 | Schlumberger Wireline | 2019-02-02 18:35:06 | 0.33333
36680 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | UTMN-4026 | SP-53 | Client Contractor | 2019-05-13 04:48:00 | 1.125
36685 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | UTMN-4026 | SP-53 | Rig Contractor | 2019-05-13 04:48:00 | 2.6146
36793 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | SDGM-595 | SINO-35 | Rig Contractor | 2019-02-02 18:35:06 | 0.33333
36845 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | SDGM-595 | SINO-35 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-02-02 18:35:06 | 0.14583
36923 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2274 | AD-46 | Schlumberger Well Services | 2019-07-25 22:43:48 | 0.10417
37018 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | UTMN-4038 | SP-53 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-01-15 08:00:00 | 2.2917
37076 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | SDGM-740 | SINO-35 | Schlumberger IDS | 2019-03-10 13:50:15 | 0.61458
37146 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | UTMN-4026 | SP-53 | Schlumberger Wireline | 2019-05-13 04:48:00 | 0.09375
37198 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | UTMN-4038 | SP-53 | Schlumberger BDT | 2019-01-15 08:00:00 | 0.91667
37258 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | UTMN-4026 | SP-53 | Casing Running Company | 2019-05-13 04:48:00 | 0.42708
37480 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | UTMN-4038 | SP-53 | Schlumberger IDS | 2019-01-15 08:00:00 | 1.5938
37583 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | UTMN-4039 | AD-54 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-07-27 05:00:00 | 0.6875
37719 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | UTMN-4039 | AD-54 | Schlumberger IDS | 2019-07-27 05:00:00 | 1.9167
37797 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | UTMN-4040 | AD-54 | Rig Contractor | 2019-04-25 23:45:00 | 0.25
38155 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | UTMN-4026 | SP-53 | Schlumberger IDS | 2019-05-13 04:48:00 | 0.041667
38212 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | UTMN-4040 | AD-54 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-04-25 23:45:00 | 1.0208
38255 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | UTMN-4042 | SP-53 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-03-23 13:30:00 | 0.19792
38322 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | UTMN-4042 | SP-53 | Schlumberger IDS | 2019-03-23 13:30:00 | 1.8021
38408 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | UTMN-4042 | SP-53 | Casing Running Company | 2019-03-23 13:30:00 | 0.33333
38473 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | UTMN-4038 | SP-53 | Schlumberger CPL | 2019-01-15 08:00:00 | 0.16667
38503 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | UTMN-4042 | SP-53 | Other - Third Party | 2019-03-23 13:30:00 | 1.9792
38565 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HWYH-669 | SINO-6 | Other - Third Party | 2019-09-05 10:49:12 | 0.052083
38731 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | UTMN-4042 | SP-53 | Rig Contractor | 2019-03-23 13:30:00 | 2.1875
38818 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | UTMN-4045 | SP-53 | Rig Contractor | 2019-07-29 02:24:00 | 1.8958
38826 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | UTMN-4047 | SP-53 | Schlumberger IDS | 2019-06-16 13:15:00 | 0.020833
39002 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | UTMN-4047 | SP-53 | Rig Contractor | 2019-06-16 13:15:00 | 0.25
39222 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | UTMN-4049 | SP-53 | Rig Contractor | 2019-10-12 21:18:01 | 3.0625
39518 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | UTMN-4049 | SP-53 | Client Contractor | 2019-10-12 21:18:01 | 12.9167
39765 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | UTMN-4042 | SP-53 | Client Contractor | 2019-03-23 13:30:00 | 0.9375
40003 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | UTMN-4045 | SP-53 | Client Contractor | 2019-07-29 02:24:00 | 0.14583
40092 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | UTMN-4049 | SP-53 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-10-12 21:18:01 | 0.17708
40109 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | UTMN-4026 | SP-53 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-05-13 04:48:00 | 0.072917
40154 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | UTMN-4045 | SP-53 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-07-29 02:24:00 | 0.57292
40210 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | UTMN-4038 | SP-53 | Client Contractor | 2019-01-15 08:00:00 | 0.0625
40244 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | UTMN-4049 | SP-53 | Schlumberger IDS | 2019-10-12 21:18:01 | 3.4792
40249 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | UTMN-4050 | AD-54 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-08-16 03:20:34 | 1.2083
40645 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1030 | Daqing-46 | Client Contractor | 2019-10-23 13:22:12 | 1.4583
40940 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | UTMN-4048 | AD-54 | Casing Running Company | 2019-05-29 23:06:00 | 0.28125
40962 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1031 | Daqing-48 | Schlumberger Wireline | 2019-03-31 19:16:48 | 2.1875
41596 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1035 | Daqing-48 | Schlumberger Wireline | 2019-09-23 19:39:27 | 0.41667
41776 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | UTMN-4050 | AD-54 | Rig Contractor | 2019-08-16 03:20:34 | 0.0625
42027 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1112 | Daqing-45 | Schlumberger Wireline | 2019-03-19 11:29:54 | 0.83333
42239 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1030 | Daqing-46 | Rig Contractor | 2019-10-23 13:22:12 | 0.42708
42293 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1112 | Daqing-45 | Other - Third Party | 2019-03-19 11:29:54 | 2.5312
42430 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1114 | Daqing-45 | Schlumberger Wireline | 2019-01-05 00:00:00 | 1.0833
42630 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1034 | Daqing-47 | Schlumberger Wireline | 2019-10-23 08:30:24 | 1.9792
42736 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1330 | Daqing-48 | Client Contractor | 2019-02-13 04:49:12 | 3.5625
42906 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1035 | Daqing-48 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-09-23 19:39:27 | 0.20833
42977 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | UTMN-4039 | AD-54 | Schlumberger Wireline | 2019-07-27 05:00:00 | 0.083333
43213 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1330 | Daqing-48 | Rig Contractor | 2019-02-13 04:49:12 | 0.94792
43319 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1111 | Daqing-45 | Schlumberger BDT | 2019-02-10 13:45:00 | 1.1146
43357 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1330 | Daqing-48 | Other - Third Party | 2019-02-13 04:49:12 | 0.20833
43474 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1403 | Daqing-47 | Schlumberger MI-Swaco | 2019-02-23 05:00:00 | 1.2083
43502 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1031 | Daqing-48 | Schlumberger IDS | 2019-03-31 19:16:48 | 0.1875
43565 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1031 | Daqing-48 | Schlumberger Well Services | 2019-03-31 19:16:48 | 0.14583
43634 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1403 | Daqing-47 | Client Contractor | 2019-02-23 05:00:00 | 4.4583
43688 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1034 | Daqing-47 | Rig Contractor | 2019-10-23 08:30:24 | 0.15625
43809 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1034 | Daqing-47 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-10-23 08:30:24 | 0.16667
43988 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1403 | Daqing-47 | Schlumberger BDT | 2019-02-23 05:00:00 | 1.4167
44167 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1403 | Daqing-47 | Schlumberger CPL | 2019-02-23 05:00:00 | 4.3229
44173 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1111 | Daqing-45 | Rig Contractor | 2019-02-10 13:45:00 | 0.041667
44228 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1034 | Daqing-47 | Other - Third Party | 2019-10-23 08:30:24 | 0.0625
44280 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1330 | Daqing-48 | Schlumberger MI-Swaco | 2019-02-13 04:49:12 | 1.2708
44335 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1403 | Daqing-47 | Schlumberger IDS | 2019-02-23 05:00:00 | 8.6667
44337 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1403 | Daqing-47 | Schlumberger Wireline | 2019-02-23 05:00:00 | 0.97917
44522 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1406 | Daqing-46 | Other - Third Party | 2019-03-24 11:45:00 | 10.0521
44551 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1406 | Daqing-46 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-03-24 11:45:00 | 1.0312
44574 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1406 | Daqing-46 | Schlumberger IDS | 2019-03-24 11:45:00 | 0.83333
44588 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1406 | Daqing-46 | Schlumberger Well Services | 2019-03-24 11:45:00 | 15.4375
44749 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1035 | Daqing-48 | Schlumberger Well Services | 2019-09-23 19:39:27 | 0.25
44907 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1611 | Daqing-45 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-04-27 17:57:00 | 0.041667
44910 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1611 | Daqing-45 | Schlumberger IDS | 2019-04-27 17:57:00 | 1.3021
45108 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1704 | Daqing-46 | Rig Contractor | 2019-07-26 03:00:00 | 1.0104
45119 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1403 | Daqing-47 | Rig Contractor | 2019-02-23 05:00:00 | 1.0417
45284 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1112 | Daqing-45 | Schlumberger IDS | 2019-03-19 11:29:54 | 0.125
45362 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1765 | Daqing-47 | Rig Contractor | 2019-08-15 05:00:00 | 1.4583
45636 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1114 | Daqing-45 | Schlumberger Well Services | 2019-01-05 00:00:00 | 0.17708
45721 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1406 | Daqing-46 | Schlumberger CPL | 2019-03-24 11:45:00 | 0.083333
45724 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1406 | Daqing-46 | Rig Contractor | 2019-03-24 11:45:00 | 0.73958
45817 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1330 | Daqing-48 | Schlumberger IDS | 2019-02-13 04:49:12 | 1.1875
45885 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-179 | Daqing-47 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-03-31 15:39:27 | 0.82292
45888 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-179 | Daqing-47 | Other - Third Party | 2019-03-31 15:39:27 | 0.23958
45919 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-179 | Daqing-47 | Schlumberger IDS | 2019-03-31 15:39:27 | 0.3125
45976 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-355 | Daqing-47 | Client Contractor | 2019-09-17 17:00:00 | 2.4688
46092 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1403 | Daqing-47 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-02-23 05:00:00 | 0.29167
46333 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1611 | Daqing-45 | Schlumberger Wireline | 2019-04-27 17:57:00 | 0.54167
46486 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1704 | Daqing-46 | Schlumberger BDT | 2019-07-26 03:00:00 | 3.5104
46512 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-358 | Daqing-46 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-09-15 20:00:00 | 0.041667
46591 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-358 | Daqing-46 | Other - Third Party | 2019-09-15 20:00:00 | 0.20833
46628 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1765 | Daqing-47 | Schlumberger BDT | 2019-08-15 05:00:00 | 1.2812
47050 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-361 | Daqing-48 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-08-19 15:00:00 | 2.375
47064 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1403 | Daqing-47 | Other - Third Party | 2019-02-23 05:00:00 | 0.083333
47130 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-361 | Daqing-48 | Rig Contractor | 2019-08-19 15:00:00 | 1.3958
47569 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1406 | Daqing-46 | Client Contractor | 2019-03-24 11:45:00 | 0.0625
47630 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-361 | Daqing-48 | Schlumberger CPL | 2019-08-19 15:00:00 | 0.66667
47698 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1611 | Daqing-45 | Rig Contractor | 2019-04-27 17:57:00 | 0.48958
47757 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1765 | Daqing-47 | Schlumberger IDS | 2019-08-15 05:00:00 | 0.4375
47856 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-478 | Daqing-47 | Schlumberger IDS | 2019-05-22 09:00:00 | 2.1771
47913 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-478 | Daqing-47 | Client Contractor | 2019-05-22 09:00:00 | 0.16667
47951 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-479 | Daqing-47 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-06-08 19:00:00 | 1.3021
48093 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-479 | Daqing-47 | Schlumberger BDT | 2019-06-08 19:00:00 | 0.67708
48125 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-479 | Daqing-47 | Schlumberger Well Services | 2019-06-08 19:00:00 | 0.69792
48126 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-479 | Daqing-47 | Rig Contractor | 2019-06-08 19:00:00 | 3.6354
48154 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1765 | Daqing-47 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-08-15 05:00:00 | 0.09375
48304 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-358 | Daqing-46 | Rig Contractor | 2019-09-15 20:00:00 | 0.48958
48366 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-179 | Daqing-47 | Rig Contractor | 2019-03-31 15:39:27 | 0.19792
48488 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-553 | Daqing-46 | Client Contractor | 2019-04-23 05:00:00 | 0.3125
48685 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-179 | Daqing-47 | Client Contractor | 2019-03-31 15:39:27 | 0.15625
48730 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-553 | Daqing-46 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-04-23 05:00:00 | 2.9792
48903 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-553 | Daqing-46 | Rig Contractor | 2019-04-23 05:00:00 | 0.83333
48914 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-553 | Daqing-46 | Schlumberger IDS | 2019-04-23 05:00:00 | 0.96875
49157 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | MZLJ-1011 | Daqing-48 | Other - Third Party | 2019-10-23 19:00:00 | 0.0625
49323 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | Shaya | CLBC-040WDW | SLR-401 | Rig Contractor | 2019-04-17 22:48:00 | 4.0625
49392 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-355 | Daqing-47 | Rig Contractor | 2019-09-17 17:00:00 | 0.125
49548 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | Shaya | CLBC-042H | SLR-401 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-09-25 18:28:48 | 0.9375
49743 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | Shaya | CLBC-043H | SLR-401 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-03-11 12:14:24 | 1.7292
49744 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | Shaya | CLBC-043H | SLR-401 | Rig Contractor | 2019-03-11 12:14:24 | 1.6667
49819 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | Shaya | CLBC-044H | SLR-401 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-08-05 07:40:48 | 4.1042
49821 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | Shaya | CLBC-044H | SLR-401 | Schlumberger IDS | 2019-08-05 07:40:48 | 0.75
50001 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1611 | Daqing-45 | Other - Third Party | 2019-04-27 17:57:00 | 0.083333
50114 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | Shaya | CLBC-045 | SLR-401 | Rig Contractor | 2019-01-26 12:14:24 | 0.16667
50151 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-553 | Daqing-46 | Schlumberger BDT | 2019-04-23 05:00:00 | 0.041667
50520 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-553 | Daqing-46 | Other - Third Party | 2019-04-23 05:00:00 | 0.1875
50540 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | MZLJ-1011 | Daqing-48 | Rig Contractor | 2019-10-23 19:00:00 | 0.16667
50590 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | MZLJ-1011 | Daqing-48 | Schlumberger Well Services | 2019-10-23 19:00:00 | 0.41667
50819 | 92CE54401907490B93964F086E24D691 | MCA Integrales Terciario Sur LSTK | Samaria 637 | Simmons 836 | Other - Third Party | 2019-03-14 14:52:48 | 0.125
50843 | 92CE54401907490B93964F086E24D691 | MCA Integrales Terciario Sur LSTK | Samaria 647 | Simmons 836 | Schlumberger IDS | 2019-03-29 12:14:24 | 0.27083
50857 | 92CE54401907490B93964F086E24D691 | MCA Integrales Terciario Sur LSTK | Samaria 649 | Simmons 836 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-08-27 07:22:45 | 10.3333
51122 | 92CE54401907490B93964F086E24D691 | MCA Integrales Terciario Sur LSTK | Samaria 669 | Simmons 836 | Schlumberger IDS | 2019-05-09 02:29:23 | 0.8125
51134 | 92CE54401907490B93964F086E24D691 | MCA Integrales Terciario Sur LSTK | Samaria 670 | Simmons 836 | Rig Contractor | 2019-06-04 00:14:24 | 0.20833
51205 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-179 | Daqing-47 | Schlumberger Well Services | 2019-03-31 15:39:27 | 0.20833
51408 | 92CE54401907490B93964F086E24D691 | MCA Integrales Terciario Sur LSTK | Samaria 681 | Simmons 836 | Rig Contractor | 2019-04-14 23:29:59 | 0.083333
51526 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1406 | Daqing-46 | Schlumberger Wireline | 2019-03-24 11:45:00 | 0.11458
51567 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-483 | Daqing-47 | Rig Contractor | 2019-12-15 02:57:39 | 0.083333
51820 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | Shaya | CLBC-043H | SLR-401 | Client Contractor | 2019-03-11 12:14:24 | 0.4375
52256 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-553 | Daqing-46 | Schlumberger Well Services | 2019-04-23 05:00:00 | 0.083333
52841 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-361 | Daqing-48 | Other - Third Party | 2019-08-19 15:00:00 | 0.020833
52856 | 92CE54401907490B93964F086E24D691 | MCA Integrales Terciario Sur LSTK | Samaria 644 | Simmons 836 | Rig Contractor | 2019-02-26 21:36:00 | 0.14583
52964 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HRDH-558 | SINO-35 | Client Contractor | 2019-04-23 14:00:00 | 0.083333
52996 | 92CE54401907490B93964F086E24D691 | MCA Integrales Terciario Sur LSTK | Samaria 647 | Simmons 836 | Rig Contractor | 2019-03-29 12:14:24 | 0.6875
53023 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-479 | Daqing-47 | Schlumberger IDS | 2019-06-08 19:00:00 | 0.11458
53040 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | Shaya | CLBC-042H | SLR-401 | Schlumberger Well Services | 2019-09-25 18:28:48 | 0.20833
53090 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | Shaya | CLBC-042H | SLR-401 | Rig Contractor | 2019-09-25 18:28:48 | 0.083333
53114 | 92CE54401907490B93964F086E24D691 | MCA Integrales Terciario Sur LSTK | Samaria 649 | Simmons 836 | Schlumberger IDS | 2019-08-27 07:22:45 | 0.64583
53135 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-478 | Daqing-47 | Rig Contractor | 2019-05-22 09:00:00 | 0.0625
53150 | 92CE54401907490B93964F086E24D691 | MCA Integrales Terciario Sur LSTK | Samaria 669 | Simmons 836 | Rig Contractor | 2019-05-09 02:29:23 | 0.1875
53256 | 92CE54401907490B93964F086E24D691 | MCA Integrales Terciario Sur LSTK | Samaria 677 | Simmons 836 | Rig Contractor | 2019-09-09 09:21:36 | 0.083333
53378 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | Shaya | CLBC-043H | SLR-401 | Schlumberger Wireline | 2019-03-11 12:14:24 | 0.020833
53448 | 92CE54401907490B93964F086E24D691 | MCA Integrales Terciario Sur LSTK | Samaria 676 | Simmons 836 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-07-21 12:56:59 | 0.875
53544 | 92CE54401907490B93964F086E24D691 | MCA Integrales Terciario Sur LSTK | Samaria 699 | Simmons 836 | Schlumberger IDS | 2019-06-22 18:14:24 | 2.5833
53576 | 92CE54401907490B93964F086E24D691 | MCA Integrales Terciario Sur LSTK | Samaria 680 | Simmons 836 | Rig Contractor | 2019-05-22 01:08:23 | 0.6875
53649 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | Shaya | CLBC-044H | SLR-401 | Rig Contractor | 2019-08-05 07:40:48 | 0.27083
53731 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | Shaya | YLBA-030 | Sinopec-156 | Schlumberger BDT | 2019-01-25 03:36:00 | 0.14583
53987 | 92CE54401907490B93964F086E24D691 | MCA Integrales Terciario Sur LSTK | Samaria 637 | Simmons 836 | Rig Contractor | 2019-03-14 14:52:48 | 0.0625
54397 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | Shaya | CLBC-040WDW | SLR-401 | Client Contractor | 2019-04-17 22:48:00 | 0.020833
54617 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HWYH-650 | SINO-6 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-06-27 15:19:03 | 0.09375
54721 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | UTMN-4038 | SP-53 | Schlumberger Well Services | 2019-01-15 08:00:00 | 0.29167
55179 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | Shaya | YLBA-030 | Sinopec-156 | Rig Contractor | 2019-01-25 03:36:00 | 0.14583
55756 | 92CE54401907490B93964F086E24D691 | MCA Integrales Terciario Sur LSTK | Samaria 676 | Simmons 836 | Rig Contractor | 2019-07-21 12:56:59 | 0.083333
56308 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | KHRS-487 | AD-53 | Rig Contractor | 2019-11-06 05:03:07 | 0.10417
56553 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1112 | Daqing-45 | Rig Contractor | 2019-03-19 11:29:54 | 0.072917
58152 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | Shaya | CLBC-041H | SLR-401 | Rig Contractor | 2019-06-12 10:33:36 | 0.1875
58235 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1111 | Daqing-45 | Schlumberger Well Services | 2019-02-10 13:45:00 | 0.42708
58323 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1114 | Daqing-45 | Schlumberger IDS | 2019-01-05 00:00:00 | 0.13542
58884 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1765 | Daqing-47 | Schlumberger Wireline | 2019-08-15 05:00:00 | 0.20833
59286 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1366 | AD-43 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-11-20 00:49:12 | 0.020833
59380 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | Shaya | CLBC-045 | SLR-401 | Schlumberger IDS | 2019-01-26 12:14:24 | 0.020833
59381 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-553 | Daqing-46 | Schlumberger Wireline | 2019-04-23 05:00:00 | 0.54167
59644 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1367 | AD-43 | Rig Contractor | 2019-06-14 07:19:12 | 0.25
59769 | 92CE54401907490B93964F086E24D691 | MCA Integrales Terciario Sur LSTK | Samaria 676 | Simmons 836 | Schlumberger Well Services | 2019-07-21 12:56:59 | 0.10417
60049 | 92CE54401907490B93964F086E24D691 | MCA Integrales Terciario Sur LSTK | Samaria 699 | Simmons 836 | Schlumberger Wireline | 2019-06-22 18:14:24 | 0.14583
61397 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-2177 | AD-56 | Schlumberger IDS | 2019-07-31 01:51:00 | 0.020833
61977 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2090 | AD-42 | Other - Third Party | 2019-04-11 01:23:12 | 0.020833
62173 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2274 | AD-46 | Client Contractor | 2019-07-25 22:43:48 | 0.11458
62527 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3005 | AD-67 | Schlumberger IDS | 2019-02-01 16:56:41 | 0.041667
62796 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3014 | AD-46 | Other - Third Party | 2019-01-29 14:18:07 | 0.041667
63094 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3071 | AD-67 | Schlumberger MI-Swaco | 2019-06-15 09:00:00 | 0.052083
64018 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | KHRS-1407 | AD-53 | Rig Contractor | 2019-05-03 20:56:45 | 0.083333
64119 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | KHRS-487 | AD-53 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-11-06 05:03:07 | 0.041667
64319 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | SDGM-595 | SINO-35 | Schlumberger Well Services | 2019-02-02 18:35:06 | 0.25
65166 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1111 | Daqing-45 | Schlumberger Wireline | 2019-02-10 13:45:00 | 0.041667
65454 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1403 | Daqing-47 | Schlumberger Well Services | 2019-02-23 05:00:00 | 0.14583
65672 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1704 | Daqing-46 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-07-26 03:00:00 | 0.20833
65891 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-355 | Daqing-47 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-09-17 17:00:00 | 0.020833
66727 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-2126 | AD-59 | Schlumberger CPL | 2019-02-22 06:07:48 | 0.58333
70028 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | UTMN-4050 | AD-54 | Schlumberger Wireline | 2019-08-16 03:20:34 | 0.09375
70211 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1035 | Daqing-48 | Other - Third Party | 2019-09-23 19:39:27 | 0.0625
70606 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1611 | Daqing-45 | Client Contractor | 2019-04-27 17:57:00 | 0.13542
71082 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | Shaya | CLBC-040WDW | SLR-401 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-04-17 22:48:00 | 0.041667
71134 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | Shaya | CLBC-043H | SLR-401 | Schlumberger MI-Swaco | 2019-03-11 12:14:24 | 0.083333
71370 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-477 | GW-145 | Rig Contractor | 2019-01-24 15:50:24 | 0.71875
71373 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-477 | GW-145 | Schlumberger Well Services | 2019-01-24 15:50:24 | 2.5208
71375 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-477 | GW-145 | Schlumberger Wireline | 2019-01-24 15:50:24 | 0.083333
71423 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-477 | GW-145 | Schlumberger IDS | 2019-01-24 15:50:24 | 3.7188
71433 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-477 | GW-145 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-01-24 15:50:24 | 0.14583
71705 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-478 | SLR-203 | Schlumberger IDS | 2019-01-23 15:31:39 | 8.4375
71770 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-478 | SLR-203 | Schlumberger Wireline | 2019-01-23 15:31:39 | 0.1875
71838 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-478 | SLR-203 | Schlumberger Well Services | 2019-01-23 15:31:39 | 0.020833
71875 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-478 | SLR-203 | Rig Contractor | 2019-01-23 15:31:39 | 0.41667
71880 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-479 | GW-145 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-03-07 16:05:03 | 4.6979
71914 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-479 | GW-145 | Schlumberger IDS | 2019-03-07 16:05:03 | 8.6146
71916 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-479 | GW-145 | Rig Contractor | 2019-03-07 16:05:03 | 0.1875
71964 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-478 | SLR-203 | Schlumberger MI-Swaco | 2019-01-23 15:31:39 | 0.15625
71973 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-478 | SLR-203 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-01-23 15:31:39 | 0.052083
72292 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-479 | GW-145 | Other - Third Party | 2019-03-07 16:05:03 | 0.09375
72296 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-481 | GW-145 | Rig Contractor | 2019-04-29 20:09:37 | 0.32292
72370 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-481 | GW-145 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-04-29 20:09:37 | 0.020833
72592 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-481 | GW-145 | Schlumberger IDS | 2019-04-29 20:09:37 | 10.9271
72850 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-482 | SLR-203 | Schlumberger Wireline | 2019-04-28 02:23:51 | 0.26042
72899 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-483 | GW-145 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-06-18 06:44:05 | 0.51042
72943 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-483 | GW-145 | Schlumberger IDS | 2019-06-18 06:44:05 | 2.9479
72976 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-481 | GW-145 | Schlumberger Wireline | 2019-04-29 20:09:37 | 0.28125
73047 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-481 | GW-145 | Other - Third Party | 2019-04-29 20:09:37 | 0.15625
73071 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-484 | SLR-203 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-05-23 08:24:34 | 0.22917
73073 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-484 | SLR-203 | Schlumberger IDS | 2019-05-23 08:24:34 | 0.90625
73091 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-482 | SLR-203 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-04-28 02:23:51 | 0.30208
73129 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-483 | GW-145 | Schlumberger CPL | 2019-06-18 06:44:05 | 0.48958
73151 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-482 | SLR-203 | Schlumberger IDS | 2019-04-28 02:23:51 | 0.0625
73236 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-482 | SLR-203 | Schlumberger MI-Swaco | 2019-04-28 02:23:51 | 0.041667
73274 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-485 | SLR-203 | Schlumberger IDS | 2019-06-20 08:24:34 | 8.6458
73384 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-486 | GW-145 | Rig Contractor | 2019-07-15 11:31:27 | 0.53125
73457 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-485 | SLR-203 | Other - Third Party | 2019-06-20 08:24:34 | 0.28125
73472 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-486 | GW-145 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-07-15 11:31:27 | 0.98958
73544 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-486 | GW-145 | Schlumberger IDS | 2019-07-15 11:31:27 | 1.0729
73547 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-486 | GW-145 | Schlumberger CPL | 2019-07-15 11:31:27 | 0.0625
73558 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-485 | SLR-203 | Schlumberger Wireline | 2019-06-20 08:24:34 | 0.28125
73597 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-488 | GW-145 | Rig Contractor | 2019-07-08 00:00:25 | 0.30208
73615 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-485 | SLR-203 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-06-20 08:24:34 | 0.34375
73634 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-488 | GW-145 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-07-08 00:00:25 | 0.72917
73650 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-488 | GW-145 | Other - Third Party | 2019-07-08 00:00:25 | 0.052083
73661 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-485 | SLR-203 | Casing Running Company | 2019-06-20 08:24:34 | 0.03125
73694 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-489 ST1 | SLR-203 | Rig Contractor | 2019-09-02 15:21:36 | 0.96875
73709 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-489 ST1 | SLR-203 | Schlumberger IDS | 2019-09-02 15:21:36 | 3.5208
73785 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-490 | GW-145 | Rig Contractor | 2019-09-08 00:29:35 | 0.16667
73804 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-489 ST1 | SLR-203 | Casing Running Company | 2019-09-02 15:21:36 | 0.03125
73850 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-488 | GW-145 | Schlumberger CPL | 2019-07-08 00:00:25 | 0.16667
73871 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-488 | GW-145 | Schlumberger IDS | 2019-07-08 00:00:25 | 0.03125
73903 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-491 | SLR-203 | Schlumberger IDS | 2019-09-09 20:30:08 | 7.9896
74061 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-491 | SLR-203 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-09-09 20:30:08 | 1.5625
74095 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-492 | GW-145 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-10-13 05:48:28 | 6.6771
74118 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-492 | GW-145 | Rig Contractor | 2019-10-13 05:48:28 | 0.26042
74246 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-492 | GW-145 | Schlumberger IDS | 2019-10-13 05:48:28 | 5.6458
74278 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-493 | GW-145 | Schlumberger IDS | 2019-11-24 00:57:59 | 8.7812
74314 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-494 | SLR-203 | Rig Contractor | 2019-11-17 09:07:00 | 2.2812
74316 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-494 | SLR-203 | Schlumberger IDS | 2019-11-17 09:07:00 | 2.0521
74326 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-491 | SLR-203 | Rig Contractor | 2019-09-09 20:30:08 | 0.020833
74385 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-491 | SLR-203 | Casing Running Company | 2019-09-09 20:30:08 | 0.052083
74536 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | ABHD-131 | AD-57 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-07-29 00:29:15 | 2.2292
74619 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | ABHD-131 | AD-57 | Schlumberger BDT | 2019-07-29 00:29:15 | 49.2292
74685 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | ABHD-131 | AD-57 | Schlumberger MI-Swaco | 2019-07-29 00:29:15 | 4
74783 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-483 | GW-145 | Other - Third Party | 2019-06-18 06:44:05 | 0.14583
74801 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-493 | GW-145 | Rig Contractor | 2019-11-24 00:57:59 | 0.55208
74868 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-494 | SLR-203 | Casing Running Company | 2019-11-17 09:07:00 | 0.10417
74945 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | ABHD-131 | AD-57 | Rig Contractor | 2019-07-29 00:29:15 | 3.0625
75245 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-492 | GW-145 | Schlumberger Wireline | 2019-10-13 05:48:28 | 0.15625
75652 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | ABHD-131 | AD-57 | Schlumberger IDS | 2019-07-29 00:29:15 | 17.5312
75850 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | ABHD-141 | AD-57 | Rig Contractor | 2019-09-11 12:22:17 | 0.10417
75933 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | ABHD-141 | AD-57 | Schlumberger BDT | 2019-09-11 12:22:17 | 7.5938
75936 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | ABHD-141 | AD-57 | Schlumberger MI-Swaco | 2019-09-11 12:22:17 | 3.0521
76083 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | ABHD-150 | AD-62 | Rig Contractor | 2019-09-28 03:00:00 | 5.8125
76317 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | ABHD-614 | AD-57 | Client Contractor | 2019-02-14 11:55:30 | 0.44792
76469 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | ABHD-626 | AD-62 | Rig Contractor | 2019-03-07 18:15:00 | 0.91667
76573 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | ABHD-626 | AD-62 | Schlumberger IDS | 2019-03-07 18:15:00 | 1.0938
76900 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | ANDR-3022 | AD-68 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-11-08 12:30:00 | 2
77166 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-493 | GW-145 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-11-24 00:57:59 | 0.20833
77307 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | ANDR-3034 | AD-63 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-05-06 16:30:03 | 0.30208
77393 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | ANDR-3034 | AD-63 | Rig Contractor | 2019-05-06 16:30:03 | 4.0417
77457 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | ABHD-150 | AD-62 | Schlumberger IDS | 2019-09-28 03:00:00 | 0.67708
77484 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | ABHD-626 | AD-62 | Other - Third Party | 2019-03-07 18:15:00 | 0.03125
77551 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | ANDR-3036 | AD-63 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-07-08 13:57:51 | 1.1354
77574 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | ANDR-3036 | AD-63 | Rig Contractor | 2019-07-08 13:57:51 | 2.8958
77763 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | ABHD-614 | AD-57 | Casing Running Company | 2019-02-14 11:55:30 | 0.13542
77812 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | ABHD-614 | AD-57 | Schlumberger IDS | 2019-02-14 11:55:30 | 0.42708
77847 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | ANDR-3038 | AD-63 | Rig Contractor | 2019-09-14 17:40:20 | 15.8333
77852 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | ANDR-3038 | AD-63 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-09-14 17:40:20 | 2.8021
77972 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | ABHD-629 | AD-57 | Rig Contractor | 2019-11-09 02:18:16 | 0.3125
78084 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | ANDR-3022 | AD-68 | Schlumberger IDS | 2019-11-08 12:30:00 | 1.1042
78237 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | ABHD-150 | AD-62 | Casing Running Company | 2019-09-28 03:00:00 | 0.09375
78359 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | ANDR-3034 | AD-63 | Schlumberger IDS | 2019-05-06 16:30:03 | 1.5104
78385 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-483 | GW-145 | Schlumberger Wireline | 2019-06-18 06:44:05 | 0.041667
78461 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | ANDR-3039 | AD-63 | Schlumberger Wireline | 2019-11-30 21:31:16 | 0.10417
78615 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | ABHD-614 | AD-57 | Rig Contractor | 2019-02-14 11:55:30 | 0.39583
78626 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | ANDR-3036 | AD-63 | Schlumberger IDS | 2019-07-08 13:57:51 | 0.052083
78667 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | ABHD-629 | AD-57 | Schlumberger BDT | 2019-11-09 02:18:16 | 0.95833
78794 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | ANDR-3039 | AD-63 | Rig Contractor | 2019-11-30 21:31:16 | 0.29167
78820 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-490 | GW-145 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-09-08 00:29:35 | 0.020833
78860 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | ANDR-3034 | AD-63 | Other - Third Party | 2019-05-06 16:30:03 | 0.041667
78991 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | ANDR-700 | AD-63 | Rig Contractor | 2019-02-21 15:33:36 | 13.5312
79078 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | ANDR-700 | AD-63 | Schlumberger BDT | 2019-02-21 15:33:36 | 1.0729
79353 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | ANDR-3022 | AD-68 | Rig Contractor | 2019-11-08 12:30:00 | 0.20833
79425 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | ANDR-700 | AD-63 | Schlumberger Well Services | 2019-02-21 15:33:36 | 0.71875
79527 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | FDHL-154 | AD-58 | Client Contractor | 2019-09-13 23:45:00 | 4.6458
79707 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | FDHL-154 | AD-58 | Schlumberger MI-Swaco | 2019-09-13 23:45:00 | 1.8854
80373 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-486 | GW-145 | Schlumberger Wireline | 2019-07-15 11:31:27 | 0.09375
80461 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | FDHL-154 | AD-58 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-09-13 23:45:00 | 1.9896
80482 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | FDHL-154 | AD-58 | Schlumberger BDT | 2019-09-13 23:45:00 | 4.5104
80569 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | ANDR-700 | AD-63 | Schlumberger IDS | 2019-02-21 15:33:36 | 0.38542
80806 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | FDHL-154 | AD-58 | Schlumberger Well Services | 2019-09-13 23:45:00 | 0.75
80818 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | ABHD-141 | AD-57 | Schlumberger IDS | 2019-09-11 12:22:17 | 0.083333
80922 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | FDHL-154 | AD-58 | Rig Contractor | 2019-09-13 23:45:00 | 19.1875
80941 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | ANDR-3036 | AD-63 | Client Contractor | 2019-07-08 13:57:51 | 0.083333
81524 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | FDHL-154 | AD-58 | Schlumberger IDS | 2019-09-13 23:45:00 | 5.1875
82275 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | ANDR-3039 | AD-63 | Schlumberger IDS | 2019-11-30 21:31:16 | 0.020833
82352 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | FDHL-154 | AD-58 | Casing Running Company | 2019-09-13 23:45:00 | 0.67708
82424 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | FDHL-627 | AD-58 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-02-10 21:42:00 | 1.7708
82573 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | FDHL-627 | AD-58 | Schlumberger IDS | 2019-02-10 21:42:00 | 2.3854
82871 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | FDHL-627 | AD-58 | Rig Contractor | 2019-02-10 21:42:00 | 0.85417
82998 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | FDHL-630 | AD-62 | Schlumberger IDS | 2019-07-28 10:30:00 | 3.2812
83096 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | FDHL-630 | AD-62 | Client Contractor | 2019-07-28 10:30:00 | 11.0104
83149 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | FDHL-630 | AD-62 | Rig Contractor | 2019-07-28 10:30:00 | 18.5521
83835 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | FZRN-213 | AD-68 | Schlumberger IDS | 2019-06-18 23:58:57 | 2.3438
83866 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | FZRN-213 | AD-68 | Other - Third Party | 2019-06-18 23:58:57 | 0.39583
84063 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | FZRN-213 | AD-68 | Rig Contractor | 2019-06-18 23:58:57 | 7.4583
84196 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | FDHL-627 | AD-58 | Casing Running Company | 2019-02-10 21:42:00 | 0.0625
84290 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | FDHL-630 | AD-62 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-07-28 10:30:00 | 2.3646
84303 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | FZRN-301 | AD-68 | Rig Contractor | 2019-08-22 21:54:38 | 19.9271
84304 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | FZRN-301 | AD-68 | Schlumberger IDS | 2019-08-22 21:54:38 | 4.4271
84409 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | FZRN-315 | AD-68 | Rig Contractor | 2019-09-13 09:15:00 | 3.8229
84446 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | FZRN-315 | AD-68 | Schlumberger IDS | 2019-09-13 09:15:00 | 0.38542
84611 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | FZRN-316 | AD-68 | Rig Contractor | 2019-04-24 09:45:36 | 3.2396
84667 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | FZRN-316 | AD-68 | Schlumberger IDS | 2019-04-24 09:45:36 | 2.3125
84959 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | FZRN-318 | AD-68 | Rig Contractor | 2019-01-27 12:44:03 | 1.8021
85175 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | KRSN-130 | AD-58 | Schlumberger IDS | 2019-11-23 09:31:48 | 7.125
85503 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | KRSN-138 | AD-62 | Schlumberger BDT | 2019-11-20 08:34:48 | 2.7708
85512 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | FZRN-213 | AD-68 | Client Contractor | 2019-06-18 23:58:57 | 0.40625
85529 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | KRSN-138 | AD-62 | Rig Contractor | 2019-11-20 08:34:48 | 0.80208
85563 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | FZRN-213 | AD-68 | Schlumberger Well Services | 2019-06-18 23:58:57 | 0.083333
85625 | 10176026005C4AEBB0D7279BD4FB2CFC | SEA_IN_Cairn_IDS_KG Offshore Exploration | H2 | West Telesto | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-05-10 13:12:00 | 1.2292
85871 | 10176026005C4AEBB0D7279BD4FB2CFC | SEA_IN_Cairn_IDS_KG Offshore Exploration | H2 | West Telesto | Rig Contractor | 2019-05-10 13:12:00 | 0.91667
86106 | 10176026005C4AEBB0D7279BD4FB2CFC | SEA_IN_Cairn_IDS_KG Offshore Exploration | H2 | West Telesto | Other - Third Party | 2019-05-10 13:12:00 | 1.1771
86134 | A6E4E3115B764B9BAD2FC706DCBA9FFC | IDS - IND V&V Integrated Appraisal LS | Vandana 3 | JE-28 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-10-28 03:20:20 | 1.6979
86139 | A6E4E3115B764B9BAD2FC706DCBA9FFC | IDS - IND V&V Integrated Appraisal LS | Vandana 3 | JE-28 | Schlumberger Wireline | 2019-10-28 03:20:20 | 0.15625
86236 | A6E4E3115B764B9BAD2FC706DCBA9FFC | IDS - IND V&V Integrated Appraisal LS | Vandana 3 | JE-28 | Rig Contractor | 2019-10-28 03:20:20 | 9.4479
86238 | A6E4E3115B764B9BAD2FC706DCBA9FFC | IDS - IND V&V Integrated Appraisal LS | Vandana 3 | JE-28 | Schlumberger IDS | 2019-10-28 03:20:20 | 0.375
86370 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | FZRN-316 | AD-68 | Schlumberger Wireline | 2019-04-24 09:45:36 | 0.1875
86446 | A6E4E3115B764B9BAD2FC706DCBA9FFC | IDS - IND V&V Integrated Appraisal LS | Vandana 3 | JE-28 | Other - Third Party | 2019-10-28 03:20:20 | 0.33333
86498 | A6E4E3115B764B9BAD2FC706DCBA9FFC | IDS - IND V&V Integrated Appraisal LS | Vandana-4 | JE-14 | Schlumberger IDS | 2019-11-15 18:02:08 | 4.2187
86526 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | FZRN-318 | AD-68 | Schlumberger IDS | 2019-01-27 12:44:03 | 2.0729
86707 | A6E4E3115B764B9BAD2FC706DCBA9FFC | IDS - IND V&V Integrated Appraisal LS | Vandana-4 | JE-14 | Schlumberger Well Services | 2019-11-15 18:02:08 | 0.041667
86709 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-020-01-207 | Quippo-39 | Schlumberger IDS | 2019-01-06 23:59:59 | 0.19792
86750 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | FZRN-318 | AD-68 | Schlumberger Testing & Process | 2019-01-27 12:44:03 | 0.041667
86786 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-021-01-205 | Quippo-39 | Rig Contractor | 2019-01-08 15:06:36 | 0.35417
86798 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | FZRN-318 | AD-68 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-01-27 12:44:03 | 0.16667
86812 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-021-01-205 | Quippo-39 | Schlumberger IDS | 2019-01-08 15:06:36 | 6.7396
86842 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-021z-01-205 | Quippo-39 | Rig Contractor | 2019-05-08 00:12:04 | 0.1875
86846 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-021z-01-205 | Quippo-39 | Schlumberger IDS | 2019-05-08 00:12:04 | 5.0521
87046 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-023-01-208 | Quippo-39 | Rig Contractor | 2019-01-16 15:43:48 | 0.42708
87064 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-024-01-211 | Quippo-39 | Schlumberger IDS | 2019-01-20 14:52:12 | 1.5521
87094 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-024-01-211 | Quippo-39 | Rig Contractor | 2019-01-20 14:52:12 | 9.4479
87117 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | KRSN-130 | AD-58 | Rig Contractor | 2019-11-23 09:31:48 | 0.4375
87155 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | FZRN-318 | AD-68 | Other - Third Party | 2019-01-27 12:44:03 | 0.0625
87231 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-025-01-212 | Quippo-39 | Other - Third Party | 2019-01-23 17:12:36 | 0.36458
87233 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-025-01-212 | Quippo-39 | Rig Contractor | 2019-01-23 17:12:36 | 1.5625
87274 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-028-06-103 | Quippo-2 | Rig Contractor | 2019-02-09 17:12:36 | 1.5625
87290 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-029-08-113 | Quippo-38 | Rig Contractor | 2019-03-06 17:12:36 | 6.8229
87335 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-029-08-113 | Quippo-38 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-03-06 17:12:36 | 0.41667
87399 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-030-08-112 | Quippo-38 | Schlumberger IDS | 2019-03-10 18:51:36 | 0.625
87441 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-030-08-112 | Quippo-38 | Rig Contractor | 2019-03-10 18:51:36 | 1.1875
87443 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-030-08-112 | Quippo-38 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-03-10 18:51:36 | 0.70833
87650 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | KRSN-130 | AD-58 | Schlumberger Well Services | 2019-11-23 09:31:48 | 0.052083
87695 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-033-04-210 | Quippo-2 | Schlumberger IDS | 2019-04-30 14:13:00 | 2.0729
87852 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-033-04-210 | Quippo-2 | Other - Third Party | 2019-04-30 14:13:00 | 0.30208
87919 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-034-04-209 | Quippo-2 | Other - Third Party | 2019-05-06 01:49:39 | 2.0312
87972 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-035-04-203 | Quippo-2 | Other - Third Party | 2019-05-09 03:23:20 | 2.2604
88005 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-036-08-201 | Quippo-38 | Schlumberger IDS | 2019-05-20 00:02:26 | 0.0625
88047 | 10176026005C4AEBB0D7279BD4FB2CFC | SEA_IN_Cairn_IDS_KG Offshore Exploration | H2 | West Telesto | Schlumberger IDS | 2019-05-10 13:12:00 | 0.20833
88061 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-036-08-201 | Quippo-38 | Rig Contractor | 2019-05-20 00:02:26 | 2.4896
88091 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-037-04-202 | Quippo-2 | Schlumberger IDS | 2019-05-12 20:42:36 | 0.072917
88093 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-037-04-202 | Quippo-2 | Schlumberger CPL | 2019-05-12 20:42:36 | 1.4062
88187 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-037-04-202 | Quippo-2 | Rig Contractor | 2019-05-12 20:42:36 | 2.125
88245 | A6E4E3115B764B9BAD2FC706DCBA9FFC | IDS - IND V&V Integrated Appraisal LS | Vandana 3 | JE-28 | Schlumberger MI-Swaco | 2019-10-28 03:20:20 | 0.13542
88256 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-038-04-201 | Quippo-2 | Schlumberger IDS | 2019-05-14 00:00:00 | 0.041667
88258 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-038-04-201 | Quippo-2 | Rig Contractor | 2019-05-14 00:00:00 | 0.8125
88316 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-039-05-201 | Quippo-2 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-06-07 23:00:00 | 0.10417
88321 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-039-05-201 | Quippo-2 | Other - Third Party | 2019-06-07 23:00:00 | 4.2708
88391 | A6E4E3115B764B9BAD2FC706DCBA9FFC | IDS - IND V&V Integrated Appraisal LS | Vandana-4 | JE-14 | Rig Contractor | 2019-11-15 18:02:08 | 2.7708
88430 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-039-05-201 | Quippo-2 | Schlumberger IDS | 2019-06-07 23:00:00 | 2.3958
88435 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-039-05-201 | Quippo-39 | Schlumberger IDS | 2019-06-07 23:00:00 | 2.1562
88507 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-040-05-202 | Quippo-2 | Schlumberger IDS | 2019-06-14 10:12:27 | 0.8125
88601 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-020-01-207 | Quippo-39 | Rig Contractor | 2019-01-06 23:59:59 | 1.6562
88626 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-040-05-202 | Quippo-2 | Other - Third Party | 2019-06-14 10:12:27 | 0.78125
88759 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-041-02-112 | Quippo-38 | Schlumberger MI-Swaco | 2019-06-12 13:00:00 | 0.375
88836 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-041-02-112 | Quippo-38 | Rig Contractor | 2019-06-12 13:00:00 | 2.2917
88843 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-042-05-203 | Quippo-2 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-06-14 22:15:00 | 0.67708
89069 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-043-05-204 | Quippo-39 | Other - Third Party | 2019-06-16 08:13:48 | 0.14583
89092 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-043-05-204 | Quippo-39 | Rig Contractor | 2019-06-16 08:13:48 | 0.48958
89120 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-044-02-111 | Quippo-38 | Schlumberger MI-Swaco | 2019-06-16 07:30:00 | 0.6875
89170 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-044-02-111 | Quippo-38 | Schlumberger IDS | 2019-06-16 07:30:00 | 0.84375
89187 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-044-02-111 | Quippo-38 | Rig Contractor | 2019-06-16 07:30:00 | 1.2708
89215 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-045-02-104 | Quippo-38 | Schlumberger IDS | 2019-06-23 05:16:00 | 2.125
89258 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-045-02-104 | Quippo-38 | Rig Contractor | 2019-06-23 05:16:00 | 0.8125
89556 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-047-07-212 | Quippo-38 | Other - Third Party | 2019-09-15 01:51:30 | 0.41667
89665 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-026-06-110 | Quippo-2 | Rig Contractor | 2019-02-01 01:04:09 | 0.85417
89863 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-047-07-212 | Quippo-38 | Rig Contractor | 2019-09-15 01:51:30 | 1.6979
89894 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-029-08-113 | Quippo-38 | Schlumberger CPL | 2019-03-06 17:12:36 | 0.26042
89943 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 43-11-108 (INF 23) | JE-32 | Rig Contractor | 2019-05-10 01:04:37 | 9.2396
90097 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-020-01-207 | Quippo-39 | Other - Third Party | 2019-01-06 23:59:59 | 0.40625
90143 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 43-11-108 (INF 23) | JE-32 | Schlumberger IDS | 2019-05-10 01:04:37 | 4.5937
90165 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | FZRN-213 | AD-68 | Schlumberger MI-Swaco | 2019-06-18 23:58:57 | 0.09375
90257 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-026-06-110 | Quippo-2 | Other - Third Party | 2019-02-01 01:04:09 | 0.083333
90343 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 43-11-108 (INF 23) | Quippo-4 | Rig Contractor | 2019-05-10 01:04:37 | 2.8021
90374 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-028-06-103 | Quippo-2 | Schlumberger IDS | 2019-02-09 17:12:36 | 0.4375
90417 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | RAAG 45-01-201 | Quippo-4 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-08-13 04:33:36 | 1.1146
90545 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 47-01-206 (R-39) | Quippo-4 | Rig Contractor | 2019-07-08 03:16:37 | 0.23958
90593 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | RAAG 48-01-203 | Petreven H-206 | Other - Third Party | 2019-08-05 18:14:24 | 0.072917
90658 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-034-04-209 | Quippo-2 | Schlumberger IDS | 2019-05-06 01:49:39 | 1.3125
90668 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | RAAG 48-01-203 | Quippo-4 | Rig Contractor | 2019-08-05 18:14:24 | 0.64583
90722 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-035-04-203 | Quippo-2 | Rig Contractor | 2019-05-09 03:23:20 | 0.38542
90758 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 51-04-111 (INF-08) | JE-14 | Rig Contractor | 2019-02-11 17:14:24 | 3.125
90771 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 51-04-111 (INF-08) | JE-14 | Schlumberger Well Services | 2019-02-11 17:14:24 | 0.61458
90774 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 51-04-111 (INF-08) | Quippo-4 | Rig Contractor | 2019-02-11 17:14:24 | 10.7188
90881 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 52z-04-112 (INF-09) | JE-14 | Schlumberger IDS | 2019-01-21 16:05:24 | 15.5521
90884 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 52z-04-112 (INF-09) | JE-14 | Rig Contractor | 2019-01-21 16:05:24 | 5.9688
90928 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-037-04-202 | Quippo-2 | Other - Third Party | 2019-05-12 20:42:36 | 0.072917
90987 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-038-04-201 | Quippo-2 | Other - Third Party | 2019-05-14 00:00:00 | 0.3125
91005 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-034-04-209 | Quippo-2 | Rig Contractor | 2019-05-06 01:49:39 | 0.32292
91026 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-024-01-211 | Quippo-39 | Other - Third Party | 2019-01-20 14:52:12 | 0.35417
91053 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 52z-04-112 (INF-09) | Quippo-4 | Schlumberger IDS | 2019-01-21 16:05:24 | 5.9271
91055 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 52z-04-112 (INF-09) | Quippo-4 | Rig Contractor | 2019-01-21 16:05:24 | 2.875
91067 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 52z-04-112 (INF-09) | Quippo-4 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-01-21 16:05:24 | 2.5521
91068 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 52z-04-112 (INF-09) | Quippo-4 | Schlumberger MI-Swaco | 2019-01-21 16:05:24 | 4.4687
91087 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-035-04-203 | Quippo-2 | Schlumberger IDS | 2019-05-09 03:23:20 | 0.53125
91130 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 52z-04-112 (INF-09) | Quippo-4 | Schlumberger Cameron | 2019-01-21 16:05:24 | 1.7188
91163 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-025-01-212 | Quippo-39 | Schlumberger Wireline | 2019-01-23 17:12:36 | 0.33333
91200 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 53-04-113 (INF-12) | JE-14 | Other - Third Party | 2019-01-24 05:56:25 | 1.8646
91202 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 53-04-113 (INF-12) | JE-14 | Rig Contractor | 2019-01-24 05:56:25 | 2.7917
91220 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 53-04-113 (INF-12) | JE-14 | Schlumberger IDS | 2019-01-24 05:56:25 | 6.0312
91344 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-039-05-201 | Quippo-2 | Rig Contractor | 2019-06-07 23:00:00 | 0.59375
91368 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-041-02-112 | Quippo-38 | Schlumberger IDS | 2019-06-12 13:00:00 | 0.25
91476 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-029-08-113 | Quippo-38 | Schlumberger IDS | 2019-03-06 17:12:36 | 0.083333
91546 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-030-08-112 | Quippo-38 | Schlumberger Wireline | 2019-03-10 18:51:36 | 0.083333
91619 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 53-04-113 (INF-12) | Quippo-4 | Schlumberger IDS | 2019-01-24 05:56:25 | 0.85417
91624 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 62-07-203 (INF-07) | JE-14 | Rig Contractor | 2019-05-02 02:50:24 | 9.7917
91644 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-044-02-111 | Quippo-38 | Client Contractor | 2019-06-16 07:30:00 | 0.03125
91663 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 62-07-203 (INF-07) | JE-14 | Schlumberger IDS | 2019-05-02 02:50:24 | 4.5938
91707 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 62-07-203 (INF-07) | JE-14 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-05-02 02:50:24 | 0.0625
91710 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-041-02-112 | Quippo-38 | Other - Third Party | 2019-06-12 13:00:00 | 0.15625
91713 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-042-05-203 | Quippo-2 | Rig Contractor | 2019-06-14 22:15:00 | 0.375
91855 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 66z-07-201 (INF-06) | JE-14 | Schlumberger IDS | 2019-02-19 13:59:24 | 12.4583
91898 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 66z-07-201 (INF-06) | JE-14 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-02-19 13:59:24 | 1.375
91900 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 66z-07-201 (INF-06) | JE-14 | Rig Contractor | 2019-02-19 13:59:24 | 18.9062
92202 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 67-07-202 (INF-4) | JE-14 | Schlumberger Wireline | 2019-01-01 00:00:00 | 0.72917
92204 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 67-07-202 (INF-4) | JE-14 | Schlumberger Cameron | 2019-01-01 00:00:00 | 3.0833
92229 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 67-07-202 (INF-4) | JE-14 | Rig Contractor | 2019-01-01 00:00:00 | 6.75
92278 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-034-04-209 | Quippo-2 | Schlumberger IT | 2019-05-06 01:49:39 | 0.020833
92288 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 67-07-202 (INF-4) | JE-14 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-01-01 00:00:00 | 1.4271
92290 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 67-07-202 (INF-4) | JE-14 | Schlumberger IDS | 2019-01-01 00:00:00 | 2.2083
92304 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-046-02-103 | Quippo-38 | Other - Third Party | 2019-07-10 11:35:57 | 0.10417
92351 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 70-05-106 (INF -26) | Quippo-2 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-10-30 09:46:40 | 1.3958
92363 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 70-05-106 (INF -26) | Quippo-2 | Other - Third Party | 2019-10-30 09:46:40 | 0.09375
92371 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | RAAG-068-05-109 (INF-16) | JE-32 | Rig Contractor | 2019-05-27 08:43:12 | 19.3646
92466 | 5330C03904E04C80A9E81066BC68FD7A | MCA Integrales Terciario Norte LSTK | Constituciones 1119 | Olimpia-884 | Rig Contractor | 2019-10-13 22:04:48 | 2.125
92534 | 5330C03904E04C80A9E81066BC68FD7A | MCA Integrales Terciario Norte LSTK | Constituciones 1175 | Olimpia-884 | Rig Contractor | 2019-09-14 21:50:24 | 0.47917
92570 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-036-08-201 | Quippo-38 | Other - Third Party | 2019-05-20 00:02:26 | 0.35417
92596 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | RAAG 071-05-107 (INF-67) | Quippo-2 | Schlumberger MI-Swaco | 2019-12-04 10:46:38 | 0.125
92638 | 5330C03904E04C80A9E81066BC68FD7A | MCA Integrales Terciario Norte LSTK | Constituciones 1193 | Olimpia-884 | Rig Contractor | 2019-09-29 22:04:48 | 0.60417
92725 | 5330C03904E04C80A9E81066BC68FD7A | MCA Integrales Terciario Norte LSTK | Constituciones 1263 | Olimpia-884 | Rig Contractor | 2019-11-01 21:21:36 | 0.375
92728 | 5330C03904E04C80A9E81066BC68FD7A | MCA Integrales Terciario Norte LSTK | Constituciones 540D | Olimpia-884 | Rig Contractor | 2019-07-01 00:00:00 | 3.5417
92729 | 5330C03904E04C80A9E81066BC68FD7A | MCA Integrales Terciario Norte LSTK | Constituciones 540D | Olimpia-884 | Client Contractor | 2019-07-01 00:00:00 | 2.6875
92730 | 5330C03904E04C80A9E81066BC68FD7A | MCA Integrales Terciario Norte LSTK | Constituciones 540D | Olimpia-884 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-07-01 00:00:00 | 0.41667
92746 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-040-05-202 | Quippo-2 | Rig Contractor | 2019-06-14 10:12:27 | 0.041667
92760 | 5330C03904E04C80A9E81066BC68FD7A | MCA Integrales Terciario Norte LSTK | Constituciones 540D | Olimpia-884 | Schlumberger Well Services | 2019-07-01 00:00:00 | 0.16667
92779 | 848CF59C7A1448918363880FD06E786F | OneDrill Point Energy Partners Permian | Jim Ed P-01H WC-A | SLR-601 | Rig Contractor | 2019-08-30 08:30:00 | 6.9375
92780 | 848CF59C7A1448918363880FD06E786F | OneDrill Point Energy Partners Permian | Jim Ed P-01H WC-A | SLR-601 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-08-30 08:30:00 | 5.8125
92924 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 43-11-108 (INF 23) | JE-32 | Other - Third Party | 2019-05-10 01:04:37 | 0.36458
93016 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | RAAG 46-01-205 | Quippo-4 | Rig Contractor | 2019-07-21 10:33:36 | 0.36458
93031 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | RAAG 48-01-203 | Petreven H-206 | Rig Contractor | 2019-08-05 18:14:24 | 0.41667
93050 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | RAAG 48-01-203 | Quippo-4 | Other - Third Party | 2019-08-05 18:14:24 | 0.072917
93056 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-042-05-203 | Quippo-2 | Other - Third Party | 2019-06-14 22:15:00 | 0.45833
93064 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 49-01-207 (R-40) | Quippo-4 | Schlumberger IDS | 2019-06-26 07:12:00 | 0.875
93137 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | RAAG 50-01-204 (INF 21) | Quippo-4 | Rig Contractor | 2021-05-06 12:00:00 | 0.17708
93228 | 848CF59C7A1448918363880FD06E786F | OneDrill Point Energy Partners Permian | Jim Ed P-02H WC-A | SLR-601 | Rig Contractor | 2019-06-21 13:47:14 | 4.4583
93239 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 51-04-111 (INF-08) | Quippo-4 | Schlumberger IDS | 2019-02-11 17:14:24 | 0.17708
93263 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 52z-04-112 (INF-09) | JE-14 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-01-21 16:05:24 | 1.625
93350 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | KRSN-130 | AD-58 | Casing Running Company | 2019-11-23 09:31:48 | 0.083333
93484 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 51-04-111 (INF-08) | Quippo-4 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-02-11 17:14:24 | 0.76042
93543 | 848CF59C7A1448918363880FD06E786F | OneDrill Point Energy Partners Permian | Point Red White and Blue 1H | SLR-601 | Rig Contractor | 2019-11-11 22:20:49 | 7.8646
93551 | 848CF59C7A1448918363880FD06E786F | OneDrill Point Energy Partners Permian | Point Red White and Blue 1H | SLR-601 | Client Contractor | 2019-11-11 22:20:49 | 0.22917
93681 | 848CF59C7A1448918363880FD06E786F | OneDrill Point Energy Partners Permian | Point Red White and Blue 1H | SLR-601 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-11-11 22:20:49 | 1.9167
93784 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-046-02-103 | Quippo-38 | Rig Contractor | 2019-07-10 11:35:57 | 1.2188
93794 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 53-04-113 (INF-12) | JE-14 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-01-24 05:56:25 | 1.6458
93816 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 52z-04-112 (INF-09) | JE-14 | Schlumberger Wireline | 2019-01-21 16:05:24 | 0.3125
93835 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | KRSN-138 | AD-62 | Casing Running Company | 2019-11-20 08:34:48 | 0.020833
94154 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-047-07-212 | Quippo-38 | Schlumberger IDS | 2019-09-15 01:51:30 | 0.052083
94191 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 52z-04-112 (INF-09) | Quippo-4 | Other - Third Party | 2019-01-21 16:05:24 | 0.17708
94257 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 62-07-203 (INF-07) | JE-14 | Other - Third Party | 2019-05-02 02:50:24 | 0.66667
94300 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 43-11-108 (INF 23) | Quippo-4 | Other - Third Party | 2019-05-10 01:04:37 | 0.020833
94492 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 49-01-207 (R-40) | Quippo-4 | Rig Contractor | 2019-06-26 07:12:00 | 0.51042
94816 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 66z-07-201 (INF-06) | JE-14 | Other - Third Party | 2019-02-19 13:59:24 | 0.39583
95045 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 70-05-106 (INF -26) | Quippo-2 | Schlumberger IDS | 2019-10-30 09:46:40 | 0.125
95068 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 70-05-106 (INF -26) | Quippo-2 | Rig Contractor | 2019-10-30 09:46:40 | 0.83333
95122 | 10176026005C4AEBB0D7279BD4FB2CFC | SEA_IN_Cairn_IDS_KG Offshore Exploration | H2 | West Telesto | Schlumberger Well Services | 2019-05-10 13:12:00 | 0.083333
95195 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | RAAG-068-05-109 (INF-16) | JE-32 | Other - Third Party | 2019-05-27 08:43:12 | 2.0208
95401 | 5330C03904E04C80A9E81066BC68FD7A | MCA Integrales Terciario Norte LSTK | Constituciones 1119 | Olimpia-884 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-10-13 22:04:48 | 0.66667
95489 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 53-04-113 (INF-12) | JE-14 | Schlumberger Wireline | 2019-01-24 05:56:25 | 0.34375
95763 | 5330C03904E04C80A9E81066BC68FD7A | MCA Integrales Terciario Norte LSTK | Tamaulipas 917 | Olimpia-884 | Rig Contractor | 2019-08-17 00:00:00 | 0.67708
95951 | A6E4E3115B764B9BAD2FC706DCBA9FFC | IDS - IND V&V Integrated Appraisal LS | Vandana-4 | JE-14 | Other - Third Party | 2019-11-15 18:02:08 | 0.13542
96252 | 848CF59C7A1448918363880FD06E786F | OneDrill Point Energy Partners Permian | Jim Ed P-02H WC-A | SLR-601 | Other - Third Party | 2019-06-21 13:47:14 | 0.45833
96262 | 848CF59C7A1448918363880FD06E786F | OneDrill Point Energy Partners Permian | Jim Ed P-02H WC-A | SLR-601 | Schlumberger Well Services | 2019-06-21 13:47:14 | 0.39583
97261 | 5330C03904E04C80A9E81066BC68FD7A | MCA Integrales Terciario Norte LSTK | Constituciones 1263 | Olimpia-884 | Other - Third Party | 2019-11-01 21:21:36 | 0.0625
97866 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | FZRN-318 | AD-68 | Client Contractor | 2019-01-27 12:44:03 | 0.041667
98164 | A6E4E3115B764B9BAD2FC706DCBA9FFC | IDS - IND V&V Integrated Appraisal LS | Vandana-4 | JE-14 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-11-15 18:02:08 | 0.041667
98207 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-039-05-201 | Quippo-39 | Rig Contractor | 2019-06-07 23:00:00 | 0.25
98817 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-045-02-104 | Quippo-38 | Schlumberger Well Services | 2019-06-23 05:16:00 | 0.020833
99317 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 51-04-111 (INF-08) | JE-14 | Other - Third Party | 2019-02-11 17:14:24 | 0.10417
99417 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-029-08-113 | Quippo-38 | Other - Third Party | 2019-03-06 17:12:36 | 0.1875
99518 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-031-08-110 | Quippo-38 | Rig Contractor | 2019-03-13 19:52:48 | 0.16667
99595 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-033-04-210 | Quippo-2 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-04-30 14:13:00 | 0.16667
99898 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-043-05-204 | Quippo-39 | Schlumberger IT | 2019-06-16 08:13:48 | 0.041667
99959 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | RAAG-068-05-109 (INF-16) | JE-32 | Schlumberger IDS | 2019-05-27 08:43:12 | 0.10417
100272 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | FDHL-627 | AD-58 | Client Contractor | 2019-02-10 21:42:00 | 0.89583
100506 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | RAAG 45-01-201 | Quippo-4 | Rig Contractor | 2019-08-13 04:33:36 | 0.33333
100775 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 51-04-111 (INF-08) | JE-14 | Schlumberger Cameron | 2019-02-11 17:14:24 | 0.1875
101185 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 53-04-113 (INF-12) | Quippo-4 | Rig Contractor | 2019-01-24 05:56:25 | 0.083333
101613 | 5330C03904E04C80A9E81066BC68FD7A | MCA Integrales Terciario Norte LSTK | Constituciones 1119 | Olimpia-884 | Schlumberger IDS | 2019-10-13 22:04:48 | 0.125
101754 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-043-05-204 | Quippo-39 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-06-16 08:13:48 | 0.041667
102185 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | FZRN-315 | AD-68 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-09-13 09:15:00 | 0.072917
102195 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 43-11-108 (INF 23) | JE-32 | Schlumberger Wireline | 2019-05-10 01:04:37 | 0.09375
102519 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | RAAG 46-01-205 | Quippo-4 | Schlumberger IDS | 2019-07-21 10:33:36 | 0.10417
103165 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | KRSN-130 | AD-58 | Schlumberger MI-Swaco | 2019-11-23 09:31:48 | 0.13542
103572 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-028-06-103 | Quippo-2 | Other - Third Party | 2019-02-09 17:12:36 | 0.30208
104297 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-044-02-111 | Quippo-38 | Other - Third Party | 2019-06-16 07:30:00 | 0.052083
104404 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-046-02-103 | Quippo-38 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-07-10 11:35:57 | 0.1875
104570 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 49-01-207 (R-40) | Quippo-4 | Other - Third Party | 2019-06-26 07:12:00 | 0.020833
105033 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-042-05-203 | Quippo-39 | Other - Third Party | 2019-06-14 22:15:00 | 0.041667
105177 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 66z-07-201 (INF-06) | JE-14 | Schlumberger Wireline | 2019-02-19 13:59:24 | 0.14583
105270 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 67-07-202 (INF-4) | JE-14 | Other - Third Party | 2019-01-01 00:00:00 | 0.03125
105969 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 66z-07-201 (INF-06) | JE-14 | Schlumberger Well Services | 2019-02-19 13:59:24 | 0.072917
106410 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | ABHD-131 | AD-57 | Casing Running Company | 2019-07-29 00:29:15 | 0.041667
107134 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | ANDR-3039 | AD-63 | Schlumberger Well Services | 2019-11-30 21:31:16 | 0.041667
107230 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | ANDR-700 | AD-63 | Other - Third Party | 2019-02-21 15:33:36 | 0.020833
108013 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | FZRN-316 | AD-68 | Schlumberger MI-Swaco | 2019-04-24 09:45:36 | 0.052083
108050 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | FZRN-318 | AD-68 | Schlumberger Well Services | 2019-01-27 12:44:03 | 0.052083
108916 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-040-05-202 | Quippo-39 | Rig Contractor | 2019-06-14 10:12:27 | 0.020833
109006 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-044-02-111 | Quippo-38 | Schlumberger Well Services | 2019-06-16 07:30:00 | 0.041667
109058 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-046-02-103 | Quippo-38 | Schlumberger IDS | 2019-07-10 11:35:57 | 0.020833
109151 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | RAAG 46-01-205 | Quippo-4 | Schlumberger Well Services | 2019-07-21 10:33:36 | 0.0625
109252 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 52z-04-112 (INF-09) | JE-14 | Schlumberger Cameron | 2019-01-21 16:05:24 | 0.03125
111300 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-030-08-112 | Quippo-38 | Other - Third Party | 2019-03-10 18:51:36 | 0.03125
111316 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-031-08-110 | Quippo-38 | Schlumberger IDS | 2019-03-13 19:52:48 | 0.072917
111402 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-036-08-201 | Quippo-38 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-05-20 00:02:26 | 0.072917
112098 | 5330C03904E04C80A9E81066BC68FD7A | MCA Integrales Terciario Norte LSTK | Constituciones 540D | Olimpia-884 | Schlumberger Wireline | 2019-07-01 00:00:00 | 0.125

## SessionNotes
| Category | DateTime
0 | Session_Date_Time | 04 November 2019 18:04:52
1 | Session_TimeZone | UTC