## WellPerformance
| Area | Geomarket | Country | Welltrak_Project_Guid | Avance_ID | PPM_Project_ID | ProjectName | ProjectType | Drilling_TIC | Commercial Model | WellName | Latitude | Longitude | Field | Shape | WellType | SpudDate | Type | RigName | Project_Guid | PLAN_Days | BCC_PLAN_Days | Rig_Release | Plan_Ft_Day | Plan_Par_Ft_Day | RIR | ROPO_Adherence | PAR_Revenue | PAR_Time | Average_Rate_Of_Penetration | Instantaneous_Rop | PYmaxEndDT | PYminStartDT | PYminTopDepthFT | PYmaxBottomDepthFT | PYTDorCDreachedDT | PYNPTDays | PYFlatDays | PYdaysToTDorCD | PYOpsDays | PYOPTSpudToRR | PYNPTPercent | PYFeetPerDayToTD | PYFeetPerDayToRR | PYMoblisationDays | PYCompletionDays
0 | EH | EME | Iraq | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | 711 | 77314 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | IDS | Gulf | LSTK | ZB-312 (AK-21 V) | 30.5339 | 47.5899 | Zubair | Vertical | Zubair Vertical | 2018-02-28 13:00:00 | Primary Drilling | RMG 101 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | 28.82 |  | 2018-03-28 19:43:43 | 387 | [7 empty] | 2018-04-02 12:00:00 | 2018-02-28 13:00:00 | 170.6037 | 11473.0975 | 2018-03-24 20:45:00 | 2.1458 | 15.1667 | 24.3229 | 32.9583 | 405.6914 | 7.5877 | 471.6991 | 405.6914 | 6.2813 | 3.0104
231 | EH | EME | Iraq | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | 711 | 77314 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | IDS | Gulf | LSTK | ZB-335 (AP-30 DIR) | 30.4574 | 47.625 | Zubair | Deviated | Mishrif Deviated | 2018-01-20 22:00:00 | Primary Drilling | RMG 101 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | 42.04 | 42.04 | 2018-03-04 00:50:49 | 387 | [5 empty] | 8.4 | 10 | 2018-02-20 14:00:00 | 2018-01-21 | 185.6955 | 8385.827 | 2018-02-15 10:00:00 | 6.8854 | 17.375 | 25.5 | 30.6667 | 199.1002 | 16.3477 | 328.856 | 199.1002 | 4.8021 | 0.15625
401 | EH | EME | Iraq | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | 711 | 77314 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | IDS | Gulf | LSTK | ZB-338 (AO-33 DIR) | 30.4436 | 47.6167 | Zubair | Deviated | Mishrif Deviated | 2017-12-16 11:00:00 | Primary Drilling | RMG 101 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | 42.73 | 42.73 | 2018-01-27 17:31:01 | 387 | [7 empty] | 2018-01-13 07:00:00 | 2017-12-16 11:00:00 | 0 | 8651.5751 | 2018-01-08 23:30:00 | 5.0104 | 15.8542 | 23.5208 | 27.8333 | 204.6667 | 11.8529 | 367.826 | 204.6667 | 0 | 1.25
479 | EH | EME | Iraq | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | 711 | 77314 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | IDS | Gulf | LSTK | ZB-350 | 30.5517 | 47.5732 | Zubair | Deviated | Mishrif | 2018-05-14 | Primary Drilling | RMG 101 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | 44.59 |  | 2018-06-27 14:15:36 | 387 |  | 20180604065814 | [5 empty] | 2018-06-10 15:00:00 | 2018-05-14 | 170.6037 | 8503.9373 | 2018-06-03 16:00:00 | 4.4167 | 11.6042 | 20.6667 | 27.625 | 190.6962 | 9.9041 | 411.4808 | 190.6962 | 4.5729 | 1.2292
512 | EH | EME | Iraq | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | 711 | 77314 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | IDS | Gulf | LSTK | ZB-351 | 30.5578 | 47.5764 | Zubair | Deviated | Mishrif | 2018-04-13 11:30:00 | Primary Drilling | RMG 101 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | 36.57 |  | 2018-05-19 13:35:19 | 387 | [7 empty] | 2018-05-06 06:00:00 | 2018-04-13 11:30:00 | 187.0079 | 8031.4963 | 2018-04-29 23:15:00 | 2.3958 | 8.2708 | 16.4896 | 22.7708 | 222.5591 | 6.639 | 487.0648 | 222.5591 | 8.9271 | 0.010417
876 | EH | EME | Iraq | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | 711 | 77314 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | IDS | Gulf | LSTK | ZB-371 Dir ( AM-27 ) | 30.4913 | 47.6059 | Zubair | Deviated | Mishrif | 2018-09-20 | Primary Drilling | RMG 101 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | 17.01 |  | 2018-10-07 00:12:35 | 387 | [7 empty] | 2018-10-10 06:00:00 | 2018-09-20 | 167.3228 | 8366.142 | 2018-10-04 05:00:00 | 1.2083 | 8.1771 | 14.2083 | 20.25 | 491.8732 | 7.1042 | 588.8194 | 491.8732 | 0 | 1
927 | EH | EME | Iraq | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | 711 | 77314 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | IDS | Gulf | LSTK | ZB-375 Dir | 30.478 | 47.6204 | Zubair | Deviated | Mishrif | 2018-06-19 | Primary Drilling | RMG 101 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | 21.25 |  | 2018-07-10 06:05:21 | 387 | [7 empty] | 2018-07-16 17:00:00 | 2018-06-19 | 167.3228 | 8868.1105 | 2018-07-12 | 4.4479 | 15.0417 | 23 | 27.7083 | 417.2499 | 20.9277 | 385.57 | 417.2499 | 0 | 1.6146
1346 | EH | EME | Iraq | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | 711 | 77314 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | IDS | Gulf | LSTK | ZB-376 | 30.371 | 47.6 | Zubair | Vertical | Mishrif Vertical | 2018-07-26 | Primary Drilling | RMG 101 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | 36.56 |  | 2018-08-31 13:23:31 | 387 | [6 empty] | 41.6 | 2018-08-14 09:00:00 | 2018-07-26 | 177.1654 | 8021.6538 | 2018-08-04 23:30:00 | 1.0312 | 5.375 | 9.9792 | 19.375 | 219.4227 | 2.8209 | 803.84 | 219.4227 | 0 | 2.9792
2234 | EH | EME | Iraq | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | 711 | 77314 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | IDS | Gulf | LSTK | ZB-381 | 30.5167 | 47.6353 | Zubair | Vertical | vertical | 2018-08-22 | Primary Drilling | RMG 101 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | 20.64 |  | 2018-09-11 15:22:12 | 387 | [7 empty] | 2018-09-12 05:00:00 | 2018-08-22 | 167.3228 | 10377.2969 | 2018-09-06 18:00:00 | 0.98958 | 8.3646 | 15.75 | 21.2083 | 502.7659 | 4.7944 | 658.876 | 502.7659 | 4.0938 | 0.84375
2355 | EH | EME | Iraq | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | 711 | 77314 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | IDS | Gulf | LSTK | ZB-384 | 30.5085 | 47.6362 | Mishrif | Vertical | Mishrif Vertical Injection | 2018-12-11 | Primary Drilling | RMG 101 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | 15.35 |  | 2018-12-28 08:25:00 | 387 | [7 empty] | 2018-12-30 09:00:00 | 2018-12-13 18:00:00 | 160.7612 | 8123.3598 | 2018-12-23 07:00:00 | 0.0625 | 5.0104 | 12.2917 | 19.375 | 468.1864 | 0.36022 | 660.8835 | 468.1864 | 5.7083 | 3.1562
2413 | EH | EME | Iraq | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | 711 | 77314 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | IDS | Gulf | LSTK | ZB-393 Dir | 30.57 | 47.5664 | Mishrif | Deviated | Mishrif Deviated | 2018-11-14 | Primary Drilling | RMG 101 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | 18.25 |  | 2018-12-03 06:04:02 | 387 | [7 empty] | 2018-12-05 | 2018-11-15 | 170.6037 | 8303.806 | 2018-11-30 05:00:00 | 0.42708 | 8.7604 | 16.2083 | 21 | 431.3038 | 2.2183 | 512.3171 | 431.3038 | 5.8542 | 0.041667
72 | EH | EME | Iraq | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | 711 | 77314 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | IDS | Gulf | LSTK | ZB-334 (AM-17 DIR) | 30.4795 | 47.6174 | Zubair | Deviated | Deviated | 2018-02-03 | Primary Drilling | RMG 102 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | 42.73 |  | 2018-03-17 17:31:01 | [8 empty] | 2018-03-26 08:30:00 | 2018-02-03 01:00:00 | 187.0079 | 8746.7194 | 2018-03-10 16:00:00 | 10.0313 | 23.5938 | 35.6667 | 51.3542 | 204.698 | 23.476 | 245.2351 | 204.698 | 5.375 | 3.875
336 | EH | EME | Iraq | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | 711 | 77314 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | IDS | Gulf | LSTK | ZB-336 (AM-26 DIR) | 30.496 | 47.6055 | Zubair | Deviated | Mishrif Deviated | 2017-12-21 19:30:00 | Primary Drilling | RMG 102 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | 42.73 |  | 2018-02-01 17:31:01 | 387 | [7 empty] | 2018-01-26 06:00:00 | 2017-12-21 19:30:00 | 183.727 | 8727.0344 | 2018-01-16 17:30:00 | 4.1458 | 13.4688 | 25.9167 | 35.4375 | 208.1961 | 9.8905 | 336.7344 | 208.1961 | 0 | 1.2708
436 | EH | EME | Iraq | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | 711 | 77314 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | IDS | Gulf | LSTK | ZB-343Dir | 30.5295 | 47.605 | Zubair | Deviated | Deviated | 2018-04-03 | Primary Drilling | RMG 102 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | 42.26 |  | 2018-05-15 06:15:07 | 387 | [7 empty] | 2018-05-14 18:00:00 | 2018-04-03 | 177.1654 | 8464.5672 | 2018-05-08 22:00:00 | 15.375 | 18.3542 | 35.9167 | 41.75 | 200.295 | 36.3815 | 235.6724 | 200.295 | 5.2083 | 1.5625
537 | EH | EME | Iraq | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | 711 | 77314 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | IDS | Gulf | LSTK | ZB-352 Dir | 30.5585 | 47.5862 | Mishrif | Deviated | Production | 2018-07-01 08:00:00 | Primary Drilling | RMG 102 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | 19.47 |  | 2018-07-20 11:16:12 | 387 | [7 empty] | 2018-07-24 14:00:00 | 2018-07-01 08:00:00 | 177.1654 | 8444.8822 | 2018-07-20 15:30:00 | 2.0417 | 11.3438 | 19.3125 | 23.25 | 441.3029 | 10.6691 | 437.2755 | 441.3029 | 5.6875 | 1.1458
576 | EH | EME | Iraq | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | 711 | 77314 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | IDS | Gulf | LSTK | ZB-353 | 30.371 | 47.6018 | Zubair | Vertical | Zubair Vertical | 2018-08-02 11:45:00 | Primary Drilling | RMG 102 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | 50.78 |  | 2018-09-21 18:37:03 | 387 | [7 empty] | 2018-08-31 17:30:00 | 2018-08-02 10:15:00 | 0 | 11607.6119 | 2018-08-24 14:45:00 | 3.0938 | 14.0625 | 22.125 | 29.2396 | 230.8312 | 6.1523 | 524.6378 | 230.8312 | 6.0521 | 1.9375
644 | EH | EME | Iraq | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | 711 | 77314 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | IDS | Gulf | LSTK | ZB-354 Dir | 30.4475 | 47.6314 | Mishrif | Deviated | J Type | 2018-05-22 11:00:00 | Primary Drilling | RMG 102 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | 16.56 |  | 2018-06-07 13:30:35 | 387 | [7 empty] | 2018-06-23 12:30:00 | 2018-05-22 11:00:00 | 0 | 8464.5672 | 2018-06-18 19:45:00 | 7.625 | 17.875 | 27.3646 | 32.0625 | 525.6003 | 47.3468 | 309.3256 | 525.6003 | 7.2917 | 1.3958
787 | EH | EME | Iraq | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | 711 | 77314 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | IDS | Gulf | LSTK | ZB-368 | 30.399 | 47.6286 | Zubair | Deviated | Mishrif | 2018-10-10 02:00:00 | Primary Drilling | RMG 102 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | 18.61 |  | 2018-10-28 14:37:10 | 387 | [7 empty] | 2018-11-01 22:00:00 | 2018-10-10 02:00:00 | 177.1654 | 8300.5252 | 2018-10-28 09:00:00 | 1.5625 | 10.5937 | 18.2917 | 22.8333 | 448.0519 | 8.4342 | 453.7873 | 448.0519 | 0 | 1.4167
902 | EH | EME | Iraq | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | 711 | 77314 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | IDS | Gulf | LSTK | ZB-372 Dir | 30.513 | 47.5951 | Mishrif | Deviated | Mishrif Deviated | 2018-11-07 22:00:00 | Primary Drilling | RMG 102 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | 17.53 |  | 2018-12-24 12:38:52 | 387 | [7 empty] | 2018-12-27 20:00:00 | 2018-12-08 | 314.9606 | 8300.5252 | 2018-12-23 16:30:00 | 0.66667 | 8.5833 | 45.7708 | 49.9167 | 178.0834 | 1.4303 | 181.3497 | 178.0834 | 6.5521 | 1.3333
2298 | EH | EME | Iraq | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | 711 | 77314 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | IDS | Gulf | LSTK | ZB-383 | 30.4803 | 47.6185 | Zubair | Vertical | Nahr Umr Vertical | 2018-09-10 13:30:00 | Primary Drilling | RMG 102 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | 17.63 |  | 2018-09-27 15:09:11 | 387 | [7 empty] | 2018-10-01 23:30:00 | 2018-09-10 13:30:00 | 173.8845 | 10078.7405 | 2018-09-27 01:30:00 | 2.3854 | 9.7292 | 16.5 | 21.4167 | 590.4747 | 13.9752 | 610.8328 | 590.4747 | 6.7708 | 1.1354
2386 | EH | EME | Iraq | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | 711 | 77314 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | IDS | Gulf | LSTK | ZB-392 Dir | 30.5593 | 47.5758 | Mishrif | Deviated | Mishrif Deviated | 2018-11-09 15:00:00 | Primary Drilling | RMG 102 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | 18.15 |  | 2018-11-27 03:30:12 | 387 | [7 empty] | 2018-11-28 | 2018-11-09 15:00:00 | 0 | 8513.7798 | 2018-11-25 07:15:00 | 0 | 7.6667 | 15.6771 | 18.375 | 485.9194 | 0 | 543.0717 | 485.9194 | 6.3542 | 0.57292
9585 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | HWYH-1155 |  |  | Hawiyah (HWYH) | Deviated | K-2 | 2017-11-27 21:00:00 | Primary Drilling | AD-41 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 69.74 | 62.25 | 2018-02-16 09:07:30 | 309.79 | 309.79 | [6 empty] | 2018-02-16 09:00:00 | 2017-11-27 21:00:00 | 49 | 16417.0005 | 2018-01-31 23:00:00 | 2.4375 | 34.8125 | 65.0833 | 80.5 | 203.9247 | 3.0278 | 252.2458 | 203.9247 | 0 | 4.5833
10048 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | HWYH-1175 |  |  | Uthmaniya (UTMN) | Vertical | MK-1 | 2018-11-24 18:00:00 | Primary Drilling | AD-41 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 65.97 | 53.49 | 2019-01-29 04:24:00 | 317 | 291.75 | [6 empty] | 2019-01-21 08:00:00 | 2018-11-24 17:00:00 | 49 | 15507.0005 | 2019-01-02 21:30:00 | 1.1042 | 21.4375 | 39.1458 | 57.5833 | 236.9893 | 1.6875 | 396.1341 | 236.9893 | 0.03125 | 5.3021
10154 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | HWYH-1176 | 24.8284 | 49.2507 | Hawiyah (HWYH) | S-Shape | K-2 | 2019-05-10 10:00:00 | Primary Drilling | AD-41 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 86.86 | 65.71 | 2019-08-05 01:41:28 | 213 | 216.47 |  |  |  |  | 5.2121 | 7.9248 | 2019-08-13 00:30:00 | 2019-05-10 10:00:00 | 49 | 15019.0005 | 2019-07-25 07:15:00 | 2.2083 | 46.0521 | 75.8854 | 94.6042 | 173.3219 | 2.5485 | 197.9168 | 173.3219 | 0.083333 | 4.625
10426 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | HWYH-1180 |  |  | Hawiyah (HWYH) | S Shaped | K-2 | 2019-01-26 11:00:00 | Primary Drilling | AD-41 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 76.02 | 52.26 | 2019-04-30 15:44:24 | 213 | 205.8 | [5 empty] | 3.7614 | 2019-04-30 13:00:00 | 2019-01-26 10:30:00 | 49 | 15335.0005 | 2019-04-13 11:30:00 | 5.6979 | 41.3854 | 77.0208 | 94.0833 | 162.7963 | 6.0489 | 199.102 | 162.7963 | 0 | 5.0938
11939 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | UTMN-2260 |  |  | Uthmaniya (UTMN) | Vertical | MK-1 | 2018-02-24 16:00:00 | Primary Drilling | AD-41 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 60.44 | 48.54 | 2018-04-18 19:19:12 | 292.1 | 292.1 | [6 empty] | 2018-04-18 21:00:00 | 2018-02-24 16:00:00 | 49 | 14464.0005 | 2018-03-31 03:45:00 | 6.9688 | 20.5833 | 34.4896 | 53.2083 | 272.1952 | 13.1144 | 419.373 | 272.1952 | 8.2292 | 5.9271
12410 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | UTMN-2275 |  |  | Uthmaniya (UTMN) | S-Shape | K-2 | 2018-04-24 09:30:00 | Primary Drilling | AD-41 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 73.74 | 55.44 | 2018-07-25 06:43:12 | 236.13 | 236.13 | 20180622084100 | [5 empty] | 2018-07-25 09:00:00 | 2018-04-24 09:30:00 | 49 | 14960.0005 | 2018-06-23 08:15:00 | 21.0313 | 35.1771 | 59.9479 | 91.9792 | 162.8137 | 22.8889 | 249.55 | 162.8137 | 5.375 | 17.3021
14499 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | UTMN-3038 |  |  | Uthmaniya (UTMN) | Horizontal | K-2 | 2018-08-02 22:30:00 | Primary Drilling | AD-41 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 79.91 | 60.84 | 2018-10-21 02:43:26 | 260.65 | 260.65 | 20181010084322 | [5 empty] | 2018-11-14 20:00:00 | 2018-08-02 22:30:00 | 49 | 17255.0006 | 2018-10-25 | 22.5833 | 50.2292 | 83.0625 | 103.8958 | 217.9322 | 28.523 | 207.7351 | 217.9322 | 8.3333 | 8.8438
15236 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | UTMN-3090 | 25.0802 | 49.4173 | Uthmaniya (UTMN) | Vertical | K-2 | 2019-08-24 12:30:00 | Primary Drilling | AD-41 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 67.51 | 48.89 | 2019-11-08 22:47:24 | 228.5829 | [7 empty] | 2019-10-24 06:15:00 | 2019-08-24 12:30:00 | 49 | 14201.0005 | 2019-10-18 04:30:00 | 0.86458 | 26.6354 | 54.6667 | 60.7396 | 185.807 | 1.1312 | 259.7744 | 185.807 | 10.5417 | 0.03125
10875 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | SDGM-1094 | 25.61 | 49.4 | Shedgum | Vertical | MK-2 | 2018-03-16 22:00:00 | Primary Drilling | AD-42 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 73.91 | 59.81 | 2018-05-25 03:58:48 | 262.94 | 262.94 | [6 empty] | 2018-05-25 00:15:00 | 2018-03-16 22:00:00 | 49 | 14843.0005 | 2018-05-11 02:45:00 | 4.1667 | 37.0625 | 55.1979 | 69.0938 | 214.3419 | 6.0169 | 268.9051 | 214.3419 | 9.5833 | 4.9167
10975 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | SDGM-1112 | 25.644 | 49.345 | Shedgum | Vertical | MK-2 | 2018-06-02 07:00:00 | Primary Drilling | AD-42 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 59.26 | 85.87 | 2018-07-28 21:25:34 | 262.94 | 262.94 | [6 empty] | 2018-07-28 23:00:00 | 2018-06-02 07:00:00 | 49 | 14146.0005 | 2018-07-17 09:15:00 | 1.1458 | 23.8542 | 45.0938 | 56.6667 | 249.9245 | 2.0244 | 313.702 | 249.9245 | 6.2917 | 4.7396
11654 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | UTMN-2072 | 25.1735 | 49.3714 | Uthmaniya (UTMN) | S-Shape | K-2 | 2018-01-01 11:15:00 | Primary Drilling | AD-42 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 65.63 | 53.04 | 2018-03-07 07:09:36 | 236.13 | 236.13 | [6 empty] | 2018-03-07 08:00:00 | 2018-01-01 11:15:00 | 49 | 15085.0005 | 2018-02-24 06:15:00 | 1.9167 | 31.625 | 53.7917 | 64.8646 | 232.687 | 2.9565 | 280.4338 | 232.687 | 0.26042 | 4.3125
11755 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | UTMN-2090 | 25.5318 | 49.3957 | Uthmaniya (UTMN) | Horizontal | K-2 | 2019-01-28 08:00:00 | Primary Drilling | AD-42 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 74.4 | 60.43 | 2019-04-11 01:23:12 | 213 | 237.53 | [5 empty] | 3.6576 | 2019-04-12 | 2019-01-28 07:00:00 | 50 | 18089.0006 | 2019-03-28 22:45:00 | 6.7396 | 35.3125 | 59.6146 | 73.6667 | 248.7334 | 9.2673 | 303.4325 | 248.7334 | 13.3333 | 3.7708
11821 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | UTMN-2094 | 25.001 | 49.35 | Uthmaniya (UTMN) | Horizontal | K2K-SL | 2019-10-17 21:00:00 | Primary Drilling | AD-42 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 74.37 | 61.56 | 2019-12-29 03:03:39 | [8 empty] | 2019-10-24 17:30:00 | 2019-10-17 21:00:00 | 50 | 2676.0001 | 2019-10-22 10:00:00 | 0 | 1.7708 | 4.5417 | 6.8542 | 37.0368 | 0 | 589.211 | 37.0368 | 5.9792 | 0
13479 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | UTMN-3010 | 25.041 | 49.344 | Uthmaniya (UTMN) | Vertical | K-2 | 2019-04-23 21:00:00 | Primary Drilling | AD-42 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 66.42 | 46.84 | 2019-06-30 17:30:00 | 213 | 192 | [6 empty] | 2019-06-28 20:00:00 | 2019-04-23 21:00:00 | 0 | 13795.0004 | 2019-06-21 22:45:00 | 2.2187 | 37.6354 | 59.0729 | 65.9583 | 203.3037 | 3.2699 | 233.525 | 203.3037 | 11.6771 | 3.6458
13589 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | UTMN-3013 | 25.256 | 49.353 | Uthmaniya (UTMN) | Vertical | K-2 | 2018-10-20 22:00:00 | Primary Drilling | AD-42 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 73.44 | 53.13 | 2019-01-13 20:18:00 | 213 | 230.82 | [6 empty] | 2019-01-14 01:15:00 | 2018-10-20 20:30:00 | 49 | 13715.0004 | 2018-12-30 10:00:00 | 23.4271 | 50.9688 | 70.5 | 85.1354 | 161.4875 | 27.5843 | 194.539 | 161.4875 | 8.4271 | 6.0937
14318 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | UTMN-3036 | 25.4 | 49.25 | Uthmaniya (UTMN) | Horizontal | MK-1 | 2018-08-06 23:00:00 | Primary Drilling | AD-42 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 61.41 | 53.45 | 2018-10-12 11:09:00 | 327.4 | 327.4 | [6 empty] | 2018-10-12 12:00:00 | 2018-08-06 23:00:00 | 49 | 17234.0006 | 2018-09-24 06:45:00 | 7.8958 | 29.6667 | 48.3229 | 66.5417 | 259.1335 | 11.8723 | 356.6424 | 259.1335 | 9 | 4.3958
14711 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | UTMN-3042 | 25.041 | 49.35 | Uthmaniya (UTMN) | Horizontal | K-2 | 2019-07-06 10:30:00 | Primary Drilling | AD-42 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 74.37 | 59.4 | 2019-10-11 17:00:00 | [8 empty] | 2019-10-11 21:00:00 | 2019-07-06 10:30:00 | 50 | 18025.0006 | 2019-09-06 23:30:00 | 9.8438 | 32.6771 | 62.5417 | 97.4375 | 185.3074 | 10.1199 | 288.2079 | 185.3074 | 5.7083 | 8.4479
2644 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | HRDH-1270 | 24.05 | 49.07 | Haradh (HRDH) | Horizontal | K-2 | 2018-05-27 11:30:00 | Primary Drilling | AD-43 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 80.35 | 56 | 2018-08-15 13:27:36 | 248.81 | 248.81 |  |  |  |  | 9.5098 | 9.5191 | 2018-08-06 15:00:00 | 2018-05-27 11:30:00 | 49 | 17521.0006 | 2018-07-17 18:30:00 | 2.3125 | 27.6875 | 51.2917 | 71.1458 | 218.7892 | 2.8877 | 341.5955 | 218.7892 | 6.1875 | 4.0938
2753 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | HRDH-1292 | 24.9268 | 49.0392 | Haradh (HRDH) | S-Shape | K-2 | 2017-10-20 13:30:00 | Primary Drilling | AD-43 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 63.01 | 48.47 | 2018-01-04 19:14:24 | 245.25 | 245.25 |  |  |  |  | 2.0726 | 2.0726 | 2018-01-05 00:30:00 | 2017-10-20 13:30:00 | 49 | 13797.0004 | 2017-12-20 20:30:00 | 5.8542 | 37.0312 | 61.2917 | 76.4583 | 180.97 | 7.6787 | 225.104 | 180.97 | 0 | 5.3229
3929 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | HRDH-1366 | 24.4709 | 49.0719 | Haradh (HRDH) | Horizontal | MK1K-SL | 2019-09-24 16:00:00 | Primary Drilling | AD-43 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 69.56 | 47.56 | 2019-11-25 00:27:00 | [8 empty] | 2019-10-24 00:30:00 | 2019-09-24 16:00:00 | 49 | 12215.0004 | 2019-10-21 00:30:00 | 0.54167 | 17.9167 | 26.3542 | 29.3542 | 199.0967 | 0.88288 | 463.4941 | 199.0967 | 5.2917 | 0
4050 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | HRDH-1367 |  |  | Haradh (HRDH) | Horizontal | K-2 | 2019-03-18 08:00:00 | Primary Drilling | AD-43 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 97.8 | 68.31 | 2019-06-14 07:19:12 | 317 | 203.46 | [6 empty] | 2019-06-14 04:15:00 | 2019-03-18 08:00:00 | 49 | 20646.0007 | 2019-05-24 20:45:00 | 4.25 | 33.9167 | 67.5312 | 87.8438 | 234.6892 | 4.8311 | 305.7251 | 234.6892 | 7.0938 | 4.7396
4334 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | HRDH-1371 |  |  | Haradh (HRDH) | Horizontal | MK-1 | 2019-06-21 12:00:00 | Primary Drilling | AD-43 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 72.53 | 57.59 | 2019-09-18 09:12:36 | 317 | 283.31 | [6 empty] | 2019-09-19 09:00:00 | 2019-06-21 12:00:00 | 49 | 17667.0006 | 2019-08-30 03:15:00 | 13.4479 | 43.9687 | 69.6354 | 89.875 | 198.7652 | 15.1298 | 253.7071 | 198.7652 | 7.2917 | 4.5937
5989 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | HRDH-1830 |  |  | Haradh (HRDH) | Horizontal | MK-1 | 2018-08-14 15:30:00 | Primary Drilling | AD-43 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 65.55 | 52.79 | 2018-10-07 00:14:35 | 325.02 | 325.02 | 20180918090219 | [5 empty] | 2018-10-07 22:00:00 | 2018-08-14 15:30:00 | 49 | 17175.0005 | 2018-09-21 13:45:00 | 3.9688 | 23.4062 | 37.9271 | 54.2708 | 321.8444 | 7.4371 | 452.8426 | 321.8444 | 7.7083 | 4.875
6360 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | HRDH-1846 |  |  | Haradh (HRDH) | Vertical | MK-1 | 2018-01-13 17:00:00 | Primary Drilling | AD-43 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 50.27 | 42.95 | 2018-03-11 19:45:00 | 326.13 | 326.13 | [6 empty] | 2018-03-12 07:00:00 | 2018-01-13 17:00:00 | 49 | 14940.0005 | 2018-02-27 23:00:00 | 0.85417 | 26.7708 | 45.25 | 57.5833 | 261.5794 | 1.4955 | 330.1658 | 261.5794 | 8.6458 | 4.4792
6678 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | HRDH-1870 |  |  | Haradh (HRDH) | Vertical | K-2 | 2018-03-21 01:30:00 | Primary Drilling | AD-43 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 71.09 | 52.58 | 2018-05-21 06:43:36 | 260.34 | 260.34 | [6 empty] | 2018-05-21 00:15:00 | 2018-03-21 01:30:00 | 49 | 13927.0004 | 2018-05-09 13:00:00 | 6.6458 | 30.5417 | 49.4792 | 60.9479 | 227.4993 | 10.8561 | 281.472 | 227.4993 | 0 | 4.25
7840 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | HRDH-2106 |  |  | Haradh (HRDH) | Vertical | MK-1 | 2018-10-12 12:00:00 | Primary Drilling | AD-43 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 140.05 | 101.82 | 2019-03-09 15:30:00 | 317 | 245.68 | [6 empty] | 2019-03-09 17:00:00 | 2018-10-12 12:00:00 | 49 | 14926.0005 | 2019-02-24 12:00:00 | 79.3854 | 104.2396 | 135 | 148.2083 | 100.7521 | 53.586 | 110.563 | 100.7521 | 6.5833 | 4.875
4276 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | HRDH-1369 | 24.4021 | 49.1187 | Haradh (HRDH) | Horizontal | MK-1 | 2019-10-12 22:30:00 | Primary Drilling | AD-46 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 64.46 | 50.59 | 2019-10-06 02:58:48 |  |  | 20190915103410 | [5 empty] | 2019-10-06 00:30:00 | 2019-08-03 14:00:00 | 48 | 16930.0005 | 2019-09-20 12:00:00 | 8.9583 | 28.9688 | -22.4375 | -6.9167 | -2484.8337 | -131.4824 | -754.5404 | -2484.8337 | 8.9792 | 7.6146
5981 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | HRDH-1383 | 24.402 |  | Haradh (HRDH) | Horizontal | MK1K-SL | 2019-10-12 22:30:00 | Primary Drilling | AD-46 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 68.61 | 53.73 | 2019-12-22 12:30:00 | 300 | 300 |  |  |  |  | 8.8392 | 8.8392 | 2019-10-24 13:15:00 | 2019-10-12 22:30:00 | 49 | 4900.0002 | 2019-10-23 15:00:00 | 0.09375 | 4.6771 | 10.6875 | 11.6146 | 69.4215 | 0.13282 | 458.4795 | 69.4215 | 6.8958 | 0
11460 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | UTMN-2062 | 25.0545 | 49.1738 | Uthmaniya (UTMN) | Horizontal | MK-1 | 2018-02-20 20:00:00 | Primary Drilling | AD-46 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 51.59 | 37.1 | 2018-05-29 17:50:24 | 309.28 | 309.28 |  |  |  |  | 8.8697 | 8.8701 | 2018-05-29 08:30:00 | 2018-02-20 20:00:00 | 48 | 13535.0004 | 2018-04-30 05:00:00 | 51.6667 | 53.4375 | 68.375 | 97.5208 | 138.2392 | 52.7696 | 197.9525 | 138.2392 | 7.2708 | 3.9896
12005 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | UTMN-2267 | 24.97 | 49.25 | Uthmaniya (UTMN) | Vertical | K-2 | 2018-01-02 20:00:00 | Primary Drilling | AD-46 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 56.28 | 45.01 | 2018-03-31 21:54:36 | [8 empty] | 2018-02-13 09:00:00 | 2018-01-02 20:00:00 | 49 | 2348.0001 | 2018-01-27 14:00:00 | 41.5417 | 22.6042 | 24.75 | 41.5417 | 26.6577 | 47.1638 | 94.8687 | 26.6577 | 1.125 | 0
12245 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | UTMN-2274 | 24.9577 | 49.3389 | Uthmaniya (UTMN) | S-Shape | K-2 | 2019-04-01 09:30:00 | Primary Drilling | AD-46 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 71.37 | 48.23 | 2019-07-25 22:43:48 | 213 | 216.4 | [6 empty] | 2019-07-25 14:00:00 | 2019-04-01 09:30:00 | 49 | 15157.0005 | 2019-07-04 03:45:00 | 37.6667 | 63.5729 | 93.7604 | 115.1875 | 131.1712 | 32.5974 | 161.6567 | 131.1712 | 4.9792 | 7.8854
12811 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | UTMN-2285 | 24.97 | 49.25 | Uthmaniya (UTMN) | Vertical | K-2 | 2018-06-05 13:15:00 | Primary Drilling | AD-46 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 64.24 | 47.78 | 2018-08-08 15:42:20 | 252.45 | 252.45 | [6 empty] | 2018-08-08 15:30:00 | 2018-06-05 13:15:00 | 49 | 13922.0004 | 2018-07-24 16:30:00 | 5.6875 | 28.2083 | 49.1354 | 64.0938 | 217.1841 | 8.8725 | 283.3394 | 217.1841 | 7.1563 | 3.4271
13674 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | UTMN-3014 | 25.0534 | 49.2213 | Uthmaniya (UTMN) | Vertical | K-2 | 2018-10-07 20:00:00 | Primary Drilling | AD-46 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 72.63 | 47.98 | 2019-01-29 14:18:07 | 213 | 247 | [6 empty] | 2019-01-29 23:00:00 | 2018-10-07 20:00:00 | 49 | 14687.0005 | 2019-01-01 17:30:00 | 35.1771 | 62.2812 | 85.8958 | 114.125 | 129.1022 | 30.9215 | 170.9862 | 129.1022 | 5.5104 | 17.6667
15120 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | UTMN-3083 | 25.1046 | 49.2238 | Uthmaniya (UTMN) | Deviated | MK-1 PS | 2018-08-15 17:00:00 | Primary Drilling | AD-46 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 51.6 | 41.21 | 2018-10-02 13:39:50 | 309.28 | 309.28 | [6 empty] | 2018-10-02 00:30:00 | 2018-08-15 17:00:00 | 48 | 13825.0004 | 2018-09-20 20:45:00 | 1.8125 | 21.4583 | 36.1562 | 47.3125 | 288.8574 | 3.787 | 382.3682 | 288.8574 | 7.0625 | 3.7917
15186 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | UTMN-3084 | 25.2307 | 49.2589 | Uthmaniya (UTMN) | S-Shape | MK-1 PS | 2019-02-05 09:00:00 | Primary Drilling | AD-46 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 51.61 | 39.58 | 2019-03-27 11:55:48 | 317 | 278 | 20190319104318 | [5 empty] | 2019-03-27 10:00:00 | 2019-02-05 09:00:00 | 49 | 12675.0004 | 2019-03-16 05:15:00 | 5.0313 | 23.2604 | 38.8438 | 50.0417 | 252.8826 | 10.038 | 326.3073 | 252.8826 | 6.4375 | 4.8125
9901 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | HWYH-1170 |  |  | Hawiyah (HWYH) | S-Shape | K-2 | 2018-12-27 05:00:00 | Primary Drilling | AD-55 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 108.47 | 55.72 | 2019-05-11 16:06:36 | 213 | 202.52 |  |  |  |  | 4.9682 | 4.9306 | 2019-05-13 16:00:00 | 2018-12-27 02:00:00 | 50 | 14671.0005 | 2019-04-25 21:30:00 | 42.3646 | 79.8021 | 119.6875 | 137.4583 | 108.3027 | 31.2739 | 122.5775 | 108.3027 | 10.8542 | 9.5625
11834 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | UTMN-2110 |  |  | Uthmaniya (UTMN) | S-Shape | K-2 | 2019-05-18 21:30:00 | Primary Drilling | AD-55 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 117.94 | 66.66 | 2019-10-24 12:47:12 | [8 empty] | 2019-08-17 15:00:00 | 2019-05-19 00:15:00 | 50 | 6355.0002 | 2019-06-14 08:00:00 | 90.6146 | 14.2187 | 26.4375 | 90.7292 | 40.06 | 57.1207 | 240.3783 | 40.06 | 5.2083 | 0
13114 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | UTMN-2322 |  |  | Uthmaniya (UTMN) | S-Shape | K-2 PK S | 2019-08-23 19:00:00 | Primary Drilling | AD-55 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 98.44 | 67.94 | 2019-12-09 16:55:12 | [8 empty] | 2019-10-24 01:30:00 | 2019-08-23 18:30:00 | 49 | 10602.0003 | 2019-10-23 06:45:00 | 10.7188 | 35.5833 | 60.4896 | 61.2708 | 98.2455 | 9.9327 | 175.2699 | 98.2455 | 6.0625 | 0
14171 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | UTMN-3035 | 25.5164 | 49.3516 | Uthmaniya (UTMN) | Horizontal | K-2 | 2018-08-31 19:30:00 | Primary Drilling | AD-55 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 75.68 | 65.94 | 2018-12-15 16:48:50 | 260.65 | 260.65 | [6 empty] | 2018-12-16 | 2018-08-31 19:30:00 | 49 | 18339.0006 | 2018-11-27 13:00:00 | 6.7604 | 54.0729 | 87.7292 | 106.1875 | 173.1923 | 6.3845 | 209.0411 | 173.1923 | 22.8333 | 7.8021
3851 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | HRDH-1341 |  |  | Haradh (HRDH) | Horizontal | MK1 | 2019-09-07 05:00:00 | Primary Drilling | AD-56 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 75.37 | 53.99 | 2019-11-18 17:51:36 | [8 empty] | 2019-10-24 13:00:00 | 2019-09-07 05:00:00 | 49 | 13747.0004 | 2019-10-23 12:30:00 | 3.4792 | 30.6771 | 46.3125 | 47.3333 | 189.5201 | 4.7965 | 296.8313 | 189.5201 | 9.6458 | 0
6252 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | HRDH-1844 | 24.0884 | 49.1779 | Haradh (HRDH) | Vertical | MK-1 | 2018-09-27 23:30:00 | Primary Drilling | AD-56 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 54.96 | 39.04 | 2018-12-29 14:55:58 | 326.77 | 326.77 | 20181210205101 | [5 empty] | 2018-12-29 21:00:00 | 2018-09-27 23:30:00 | 49 | 14963.0005 | 2018-12-13 16:45:00 | 11.8542 | 54.0937 | 76.7188 | 92.8958 | 161.5124 | 12.7955 | 195.0371 | 161.5124 | 14.7708 | 3.4896
7615 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | HRDH-1893 |  |  | Haradh (HRDH) | Vertical | K-2 | 2019-01-15 05:00:00 | Primary Drilling | AD-56 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 67.07 | 51.29 | 2019-05-02 10:00:36 | 213 | 208.57 | [6 empty] | 2019-05-02 08:00:00 | 2019-01-15 05:00:00 | 49 | 14020.0004 | 2019-04-14 01:30:00 | 25.0937 | 58.8021 | 88.8542 | 107.125 | 130.7729 | 23.4064 | 157.7866 | 130.7729 | 15.3542 | 5.3021
8642 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | HRDH-2177 |  |  | Haradh (HRDH) | Vertical | K-2 | 2019-05-11 06:30:00 | Primary Drilling | AD-56 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 80.87 | 65.17 | 2019-07-31 01:51:00 | 213 | 209.15 | [6 empty] | 2019-08-27 11:00:00 | 2019-05-11 06:30:00 | 49 | 15481.0005 | 2019-08-02 05:00:00 | 8.2708 | 48.6979 | 82.9375 | 108.1875 | 191.5817 | 10.2354 | 186.6586 | 191.5817 | 8.9792 | 6.6875
5804 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | HRDH-1379 | 24.5559 | 49.0627 | Haradh (HRDH) | Horizontal | K-2 +P | 2019-06-26 23:00:00 | Primary Drilling | AD-59 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 85.26 | 76.26 | 2019-12-08 02:30:36 | [6 empty] | 7.9248 | 9.3075 | 2019-10-24 05:00:00 | 2019-06-26 23:00:00 | 49 | 11058.0004 | 2019-10-20 01:00:00 | 70.0729 | 82.0521 | 115.0833 | 119.25 | 67.3668 | 42.6893 | 96.0869 | 67.3668 | 18.8333 | 0.09375
8425 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | HRDH-2125 |  |  | Haradh (HRDH) | Vertical | K-2 | 2019-03-11 14:30:00 | Primary Drilling | AD-59 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 68.45 | 53.99 | 2019-06-07 20:28:39 | 213 | 225 |  |  |  |  | 2.7432 | 2.2459 | 2019-06-07 23:00:00 | 2019-03-11 14:30:00 | 49 | 15617.0005 | 2019-05-23 19:15:00 | 2.4792 | 43.5833 | 73.1979 | 88.3542 | 176.9651 | 2.8093 | 213.3531 | 176.9651 | 16.9167 | 4.5
8554 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | HRDH-2126 | 24.0793 | 49.1822 | Haradh (HRDH) | Vertical | MK-1 | 2018-12-02 15:00:00 | Primary Drilling | AD-59 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 55.97 | 41.22 | 2019-02-22 06:07:48 | 317 | 273.21 | [6 empty] | 2019-02-22 14:30:00 | 2018-12-05 04:30:00 | 560 | 15249.0005 | 2019-01-31 20:00:00 | 3.6771 | 22.0833 | 60.2083 | 81.9792 | 186.8054 | 4.5046 | 253.2706 | 186.8054 | 15.2292 | 4.3021
11048 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | UTMN-1995 |  |  | Uthmaniya (UTMN) | Horizontal | K-2 | 2019-01-17 05:00:00 | Primary Drilling | AD-64 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 80.6 | 66.45 | 2019-06-11 16:06:36 | 213 | 213.6 | [6 empty] | 2019-06-12 13:00:00 | 2019-01-17 05:00:00 | 48 | 18449.0006 | 2019-05-13 17:30:00 | 41.1979 | 81.2708 | 116.5208 | 146.3333 | 126.8296 | 28.3219 | 158.3322 | 126.8296 | 7.7917 | 7.8229
11263 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | UTMN-2057 | 25.1135 | 49.2219 | Uthmaniya (UTMN) | Horizontal | K-2 | 2018-06-13 07:00:00 | Primary Drilling | AD-64 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 92.13 | 72.08 | 2018-11-02 10:24:00 | 260.65 | 260.65 | 20180927071602 | [5 empty] | 2018-10-24 09:00:00 | 2018-06-13 05:00:00 | 0 | 18132.0006 | 2018-10-05 16:30:00 | 34.0208 | 84.0521 | 114.3958 | 133.0833 | 127.5629 | 23.9345 | 158.5023 | 127.5629 | 27.7188 | 4.0833
12697 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | UTMN-2283 | 24.986 | 49.3268 | Uthmaniya (UTMN) | S-Shape | K-2 | 2019-06-22 01:30:00 | Primary Drilling | AD-64 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 78.12 | 56.87 | 2019-09-07 07:57:00 | 213 | 204.87 | [6 empty] | 2019-09-30 00:30:00 | 2019-06-22 01:30:00 | 49 | 14726.0005 | 2019-09-13 08:00:00 | 10.9271 | 50.8333 | 83.2708 | 99.9583 | 190.5816 | 14.1417 | 176.8446 | 190.5816 | 9.7396 | 4.9375
14084 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | UTMN-3017 | 25.0412 | 49.2039 | Uthmaniya (UTMN) | Vertical | MK-2 | 2018-11-01 20:00:00 | Primary Drilling | AD-64 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 66.16 | 44.91 | 2019-01-01 01:19:49 | 286 | 240.08 | [6 empty] | 2019-01-01 02:30:00 | 2018-11-01 20:00:00 | 48 | 13878.0004 | 2018-12-18 10:30:00 | 0.88542 | 26.7917 | 46.6042 | 60.2708 | 230.447 | 1.4703 | 297.7845 | 230.447 | 8.4375 | 2.0937
14157 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | UTMN-3034 | 25.3724 | 49.2469 | Uthmaniya (UTMN) | Horizontal | K2KSL | 2019-10-12 01:30:00 | Primary Drilling | AD-64 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 74.38 | 64.63 | 2019-12-21 12:57:00 | 233 | 233 | [6 empty] | 2019-10-24 08:00:00 | 2019-10-12 01:30:00 | 49 | 2800.0001 | 2019-10-24 08:00:00 | 0.0625 | 9.6562 | 12.2708 | 12.2708 | 39.7292 | 0.088681 | 228.1834 | 39.7292 | 11.6458 | 0
4457 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | HRDH-1376 |  |  | Haradh (HRDH) | Horizontal | MK-1 | 2018-12-15 01:00:00 | Primary Drilling | AD-65 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 72.5 | 60.34 | 2019-02-24 17:01:12 | 317 | 256 | [6 empty] | 2019-04-11 08:00:00 | 2018-12-15 01:00:00 | 0 | 18439.0006 | 2019-03-15 21:30:00 | 45.0625 | 68.4271 | 90.8542 | 117.2917 | 257.2854 | 62.8772 | 202.9516 | 257.2854 | 9.9792 | 4.2292
6798 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | HRDH-1882 | 24.01 | 49.04 | Haradh (HRDH) | Horizontal | MK-1 | 2018-09-27 05:00:00 | Primary Drilling | AD-65 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 58.56 | 53.47 | 2018-12-05 01:00:00 | 325.02 | 325.02 |  |  |  |  | 13.3807 |  | 2018-12-05 01:00:00 | 2018-09-27 05:00:00 | 0 | 17758.0006 | 2018-11-24 01:30:00 | 1.7604 | 39.5 | 57.8542 | 68.8333 | 257.9855 | 2.5575 | 306.9442 | 257.9855 | 7.7188 | 5.8125
6996 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | HRDH-1885 | 23.9994 | 49.0797 | Haradh (HRDH) | Horizontal | K2K-SL | 2019-08-18 05:00:00 | Primary Drilling | AD-65 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 87.45 | 64.22 | 2019-11-16 19:17:19 | [7 empty] | 3.048 | 2019-10-24 05:00:00 | 2019-08-18 05:00:00 | 45 | 14095.0005 | 2019-10-24 05:00:00 | 0.97917 | 42.9479 | 67 | 67 | 155.5819 | 1.0808 | 210.3731 | 155.5819 | 20.0625 | 0.020833
7180 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | HRDH-1890 | 24.1555 | 48.9934 | Haradh (HRDH) | Horizontal | K-2 | 2019-04-26 05:00:00 | Primary Drilling | AD-65 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 79.91 | 54.59 | 2019-07-15 02:55:48 | 213 | 226.89 | [6 empty] | 2019-07-29 02:00:00 | 2019-04-26 05:00:00 | 45 | 16134.0005 | 2019-07-11 16:00:00 | 8.8021 | 48.7187 | 76.4583 | 93.875 | 201.8927 | 11.0145 | 211.0169 | 201.8927 | 14.8854 | 5.75
8364 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | HRDH-2119 | 23.853 | 49.1383 | Haradh (HRDH) | Vertical | MK-1 | 2018-07-03 20:00:00 | Primary Drilling | AD-65 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 61 | 47.45 | 2018-09-16 09:12:36 | 326.77 | 326.77 |  |  |  |  | 5.7912 | 5.7912 | 2018-09-18 12:00:00 | 2018-07-03 20:00:00 | 0 | 15252.0005 | 2018-08-31 08:00:00 | 5.3125 | 39.3333 | 58.5 | 76.6667 | 204.5864 | 7.1261 | 260.718 | 204.5864 | 30.5208 | 5.4271
2464 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | HRDH-1269 |  |  | Haradh (HRDH) | Horizontal | K-2 | 2019-02-17 04:30:00 | Primary Drilling | AD-66 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 105.19 | 67.97 | 2019-07-03 00:37:48 | 213 | 212 | [6 empty] | 2019-07-03 | 2019-02-17 04:30:00 | 49 | 19016.0006 | 2019-06-08 03:30:00 | 28.1667 | 78.75 | 110.9583 | 135.8125 | 139.9895 | 20.7354 | 171.3797 | 139.9895 | 8.3542 | 4.8438
2849 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | HRDH-1315 | 24.2634 | 48.9598 | Haradh (HRDH) | Horizontal | MK-1 | 2018-05-11 22:30:00 | Primary Drilling | AD-66 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 68.21 | 56.83 | 2018-08-02 05:37:12 | 264.6 | [7 empty] | 2018-08-02 01:30:00 | 2018-05-11 22:30:00 | 49 | 18043.0006 | 2018-07-13 11:00:00 | 7.6146 | 39.9271 | 62.5208 | 82.125 | 219.2434 | 9.2526 | 288.5918 | 219.2434 | 50.9167 | 5.3854
6161 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | HRDH-1837 |  |  | Haradh (HRDH) | Horizontal | MK-1 | 2018-11-28 | Primary Drilling | AD-66 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 66.56 | 54.13 | 2019-02-08 17:52:12 | 317 | 261.25 | [6 empty] | 2019-02-08 21:00:00 | 2018-11-28 | 50 | 17832.0006 | 2019-01-20 08:00:00 | 8.3542 | 32.3958 | 53.3333 | 72.875 | 245.1317 | 11.4842 | 334.35 | 245.1317 | 7.1667 | 5.8125
7376 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | HRDH-1892 |  |  | Haradh (HRDH) | Horizontal | MK-1 | 2019-07-11 05:00:00 | Primary Drilling | AD-66 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 97.51 | 60.95 | 2019-11-20 06:29:24 | [8 empty] | 2019-10-24 13:15:00 | 2019-07-11 05:00:00 | 49 | 20580.0007 | 2019-09-12 10:00:00 | 41.7708 | 40.3646 | 63.2083 | 105.3438 | 155.8358 | 31.6297 | 325.59 | 155.8358 | 5.7083 | 0.61458
7725 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | HRDH-2104 |  |  | Haradh (HRDH) | Vertical | K-2 | 2018-08-17 02:30:00 | Primary Drilling | AD-66 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 75.62 | 58.39 | 2018-11-19 21:09:52 | 260.34 | 261 |  |  |  |  | 4.572 | 4.8768 | 2018-11-19 20:30:00 | 2018-08-17 02:30:00 | 50 | 14934.0005 | 2018-10-26 10:30:00 | 14.3438 | 46.5937 | 70.3333 | 94.75 | 157.5687 | 15.1341 | 212.3318 | 157.5687 | 14.125 | 8.9375
12577 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | UTMN-2277 | 24.9507 | 49.3231 | Uthmaniya (UTMN) | S-Shape | K-2 | 2018-06-26 07:00:00 | Primary Drilling | AD-67 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 101.24 | 51.15 | 2018-11-06 16:44:24 | 236.13 | 236.13 | [6 empty] | 2018-11-06 19:00:00 | 2018-06-26 05:00:00 | 50 | 14927.0005 | 2018-10-13 21:15:00 | 33.3958 | 79.2917 | 109.5938 | 133.5 | 111.8917 | 25.0333 | 136.203 | 111.8917 | 34.8229 | 6.8021
12938 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | UTMN-2295 | 24.993 | 49.367 | Uthmaniya (UTMN) | Horizontal | MK-1 | 2019-06-27 21:30:00 | Primary Drilling | AD-67 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 117.99 | 63.71 | 2019-11-10 22:14:55 | [8 empty] | 2019-10-24 22:45:00 | 2019-06-27 21:30:00 | 49 | 16321.0005 | 2019-10-24 11:15:00 | 60.1042 | 87.7292 | 118.5729 | 119.0521 | 119.9798 | 44.1841 | 137.6453 | 119.9798 | 12.1875 | 0.03125
13277 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | UTMN-3005 | 25.0407 | 49.3501 | Uthmaniya (UTMN) | Vertical | MK-2 | 2018-11-16 21:00:00 | Primary Drilling | AD-67 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 70.54 | 45.18 | 2019-02-01 16:56:41 | 286 | 241.79 | [5 empty] | 13.716 | 2019-02-01 14:00:00 | 2018-11-16 21:00:00 | 50 | 13977.0004 | 2019-01-12 23:15:00 | 5.7396 | 36.0208 | 57.0938 | 76.7083 | 181.9187 | 7.4704 | 244.8079 | 181.9187 | 10.1042 | 6.1875
14904 | EH | KSA | Saudi Arabia | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 440 | 134352 | Ghawar Gas LSTK1 | IDS | KSA | LSTK | UTMN-3071 | 25.1997 | 49.3819 | Uthmaniya (UTMN) | Horizontal | MK-1 | 2019-02-14 00:30:00 | Primary Drilling | AD-67 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | 74.01 | 60.94 | 2019-06-15 09:00:00 | 317 | 247.4 | [6 empty] | 2019-06-15 11:00:00 | 2019-02-14 00:30:00 | 50 | 18080.0006 | 2019-05-24 00:30:00 | 35.2187 | 63.5 | 99 | 121.4375 | 148.9854 | 29.0215 | 182.6263 | 148.9854 | 12.0104 | 7.1875
156182 | EH | SEA | India | A6E4E3115B764B9BAD2FC706DCBA9FFC |  | 542920 | IDS - IND V&V Integrated Appraisal LS | IDS | Asia | LSTK | Vandana-4 | 25.483 | 71.42 | VnV | Build & Hold | J | 2019-10-11 21:00:00 | Primary Drilling | JE-14 | A6E4E3115B764B9BAD2FC706DCBA9FFC | 35.75 |  | 2019-11-15 18:02:08 |  |  | 20191016170044 | [5 empty] | 2019-10-24 | 2019-10-11 21:00:00 | 100.3937 | 5019.6852 | 2019-10-21 12:45:00 | 4.7292 | 6.6458 | 9.6562 | 12.125 | 143.9275 | 13.5598 | 519.8379 | 143.9275 | 27.875 | 0
156123 | EH | SEA | India | A6E4E3115B764B9BAD2FC706DCBA9FFC |  | 542920 | IDS - IND V&V Integrated Appraisal LS | IDS | Asia | LSTK | Vandana 3 | 25.823 | 71.7007 | VnV | Build & Hold | Appraisal | 2019-09-21 13:30:00 | Primary Drilling | JE-28 | A6E4E3115B764B9BAD2FC706DCBA9FFC | 37.14 |  | 2019-10-28 03:20:20 | [8 empty] | 2019-10-23 | 2019-09-21 13:30:00 | 96.7848 | 10835.9584 | 2019-10-22 10:45:00 | 8.8125 | 20.5208 | 30.8854 | 31.4375 | 296.2537 | 24.0933 | 350.8438 | 296.2537 | 25.5208 | 0
146631 | EH | FEA | China | 8140224BB0724C09BD1490C81CC5E101 |  | 442923 | IDS : PZOC Shale Gas PAD drilling | IDS | Asia | LSTK | YS112H11-4 | 28 | 105 | Zi Jin Ba | Horizontal | Develop Well | 2018-04-04 | Primary Drilling | SL70112 | 8140224BB0724C09BD1490C81CC5E101 | 61.8 |  | 2018-06-04 19:12:00 | [8 empty] | 2018-06-13 | 2018-04-04 | 93.5039 | 13366.1422 | 2018-05-25 02:00:00 | 20.7708 | 25.5937 | 51.0833 | 70 | 216.2806 | 33.6098 | 261.6537 | 216.2806 | 5.25 | 0
144368 | EH | EME | Iraq | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 |  | 79839 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | IDS | Gulf | LSTK | WQ1-475 | 30.8775 | 47.3178 | West Qurna | Horizontal | ERD | 2018-10-28 10:30:00 | Primary Drilling | GW-145 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | 45.36 |  | 2018-12-12 08:38:24 | 327 | 327.3 | [6 empty] | 2018-12-13 16:00:00 | 2018-10-28 10:30:00 | 226.378 | 15834.4821 | 2018-12-09 08:30:00 | 9.4167 | 29.1771 | 41.9167 | 46.2292 | 352.4844 | 20.962 | 377.761 | 352.4844 | 22.7188 | 0
144712 | EH | EME | Iraq | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 |  | 79839 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | IDS | Gulf | LSTK | WQ1-477 | 30.8775 | 47.3179 | West Qurna | Horizontal | Mishrif | 2018-12-14 22:00:00 | Primary Drilling | GW-145 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | 41.66 |  | 2019-01-24 15:50:24 | 367 | 327.3 | [6 empty] | 2019-01-28 05:00:00 | 2018-12-14 22:00:00 | 213.2546 | 16227.0346 | 2019-01-24 12:30:00 | 7.1875 | 28.4688 | 40.6042 | 44.2917 | 398.2746 | 17.6409 | 399.6396 | 398.2746 | 1.25 | 0
145055 | EH | EME | Iraq | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 |  | 79839 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | IDS | Gulf | LSTK | WQ1-479 | 30.8768 | 47.3179 | West Qurna | Horizontal | Sadi | 2019-02-07 01:30:00 | Primary Drilling | GW-145 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | 28.67 |  | 2019-03-07 16:05:03 | 433 | 326.9 | [6 empty] | 2019-03-15 17:00:00 | 2019-02-07 01:30:00 | 213.2546 | 11548.5568 | 2019-03-09 23:15:00 | 13.5937 | 23.6458 | 30.9062 | 36.6458 | 403.6874 | 47.5178 | 373.6641 | 403.6874 | 9.8542 | 0
145269 | EH | EME | Iraq | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 |  | 79839 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | IDS | Gulf | LSTK | WQ1-481 | 30.877 | 47.3189 | West Qurna | Horizontal | Mishrif | 2019-03-17 | Primary Drilling | GW-145 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | 43.84 |  | 2019-04-29 20:09:37 | 364 | 327.3 | [6 empty] | 2019-04-23 11:00:00 | 2019-03-17 | 228.0184 | 15374.0162 | 2019-04-19 18:30:00 | 11.7083 | 25.0521 | 33.7708 | 37.4583 | 350.6846 | 26.707 | 455.2454 | 350.6846 | 1.375 | 0
145553 | EH | EME | Iraq | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 |  | 79839 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | IDS | Gulf | LSTK | WQ1-483 | 30.897 | 47.324 | West Qurna | Horizontal | Mishrif | 2019-05-05 | Primary Drilling | GW-145 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | 44.28 |  | 2019-06-18 06:44:05 | 364 | 327.3 | [6 empty] | 2019-05-31 08:00:00 | 2019-05-05 | 229.6588 | 15675.8535 | 2019-05-28 19:30:00 | 4.2708 | 16.5 | 23.8125 | 26.3333 | 354.0117 | 9.6449 | 658.3036 | 354.0117 | 12.125 | 0
145906 | EH | EME | Iraq | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 |  | 79839 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | IDS | Gulf | LSTK | WQ1-486 | 30.897 | 47.324 | West Qurna | Horizontal | Mishrif | 2019-06-01 14:30:00 | Primary Drilling | GW-145 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | 44.48 |  | 2019-07-15 11:31:27 | 364 | 327.3 | [5 empty] | 21.5484 | 2019-06-28 | 2019-06-01 14:30:00 | 229.6588 | 15649.6068 | 2019-06-24 08:30:00 | 2.75 | 14.9896 | 22.75 | 26.3958 | 356.678 | 6.2677 | 687.8948 | 356.678 | 1.2708 | 0
145965 | EH | EME | Iraq | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 |  | 79839 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | IDS | Gulf | LSTK | WQ1-488 | 30.8975 | 47.3248 | West Qurna | Horizontal | Mishrif Horizontal | 2019-07-08 | Primary Drilling | GW-145 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | 0 |  | 2019-08-24 15:21:36 | 364 | 327.3 | [6 empty] | 2019-08-03 15:30:00 | 2019-07-08 | 224.0814 | 16778.2158 | 2019-07-31 22:00:00 | 1.3438 | 13.9792 | 23.9167 | 26.6458 | 352.1876 | 2.8206 | 701.5282 | 352.1876 | 10.1458 | 0
146124 | EH | EME | Iraq | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 |  | 79839 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | IDS | Gulf | LSTK | WQ1-490 | 30.897 | 47.325 | West Qurna | Horizontal | Mishrif Horizontal | 2019-08-04 16:00:00 | Primary Drilling | GW-145 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | 35.02 |  | 2019-09-08 00:29:35 | 364 | 327.3 | [6 empty] | 2019-08-26 | 2019-08-04 16:00:00 | 229.6588 | 12234.2524 | 2019-08-23 10:00:00 | 0.1875 | 11.75 | 18.75 | 21.3333 | 356.1244 | 0.54579 | 652.4935 | 356.1244 | 1.0208 | 0
146397 | EH | EME | Iraq | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 |  | 79839 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | IDS | Gulf | LSTK | WQ1-492 | 30.897 | 47.325 | West Qurna | Horizontal | Mishrif Horizontal | 2019-09-04 11:00:00 | Primary Drilling | GW-145 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | 39.24 |  | 2019-10-13 05:48:28 | [8 empty] | 2019-10-15 15:30:00 | 2019-09-04 11:00:00 | 229.6588 | 13700.7878 | 2019-10-13 05:45:00 | 15.3542 | 30 | 38.7812 | 41.1875 | 353.2619 | 39.5893 | 353.2838 | 353.2619 | 9.4583 | 0
146523 | EH | EME | Iraq | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 |  | 79839 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | IDS | Gulf | LSTK | WQ1-493 | 30.897 | 47.325 | West Qurna | Horizontal | Sadi Horizontal | 2019-10-16 13:30:00 | Primary Drilling | GW-145 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | 39.04 |  | 2019-11-24 00:57:59 | [8 empty] | 2019-10-24 | 2019-10-16 13:30:00 | 229.6588 | 7024.2784 | 2019-10-23 20:15:00 | 2.0313 | 3.9271 | 7.2812 | 7.4375 | 182.5542 | 5.279 | 964.7078 | 182.5542 | 0.91667 | 0
143977 | EH | EME | Iraq | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 |  | 79839 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | IDS | Gulf | LSTK | WQ1-472 | 30.8934 | 47.3214 | West Qurna | Horizontal | Development | 2018-07-02 08:00:00 | Primary Drilling | SLR-203 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | 65.96 |  | 2018-09-05 23:02:24 | 327.3 | 327.3 | 20180908214601 | [5 empty] | 2018-09-15 13:30:00 | 2018-07-02 08:00:00 | 213.2546 | 16453.4126 | 2018-09-10 16:15:00 | 27.6979 | 52.7604 | 70.3438 | 75.2292 | 250.7123 | 42.2053 | 233.9001 | 250.7123 | 49.0833 | 0
144201 | EH | EME | Iraq | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 |  | 79839 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | IDS | Gulf | LSTK | WQ1-474 | 30.8933 | 47.321 | West Qurna | Horizontal | ERD | 2018-09-15 12:00:00 | Primary Drilling | SLR-203 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | 47.54 |  | 2018-11-03 12:57:36 | 327 | 327.3 | [6 empty] | 2018-10-31 18:00:00 | 2018-09-17 04:30:00 | 246.063 | 17053.8063 | 2018-10-26 12:00:00 | 4.8646 | 23.3646 | 41 | 46.25 | 347.753 | 9.9196 | 415.9465 | 347.753 | 1.625 | 0
144552 | EH | EME | Iraq | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 |  | 79839 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | IDS | Gulf | LSTK | WQ1-476 | 30.8933 | 47.321 | West Qurna | Horizontal | ERD | 2018-11-06 15:00:00 | Primary Drilling | SLR-203 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | 38.21 |  | 2018-12-14 05:02:24 | 327 | 326.9 | [6 empty] | 2018-12-14 09:30:00 | 2018-11-06 15:00:00 | 213.2546 | 11190.9452 | 2018-12-01 22:45:00 | 4.2083 | 15.7917 | 25.3229 | 37.7708 | 297.7503 | 11.1968 | 441.9296 | 297.7503 | 5.875 | 0
144890 | EH | EME | Iraq | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 |  | 79839 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | IDS | Gulf | LSTK | WQ1-478 | 30.893 | 47.321 | West Qurna | Horizontal | Mishrif | 2018-12-15 07:30:00 | Primary Drilling | SLR-203 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | 39.65 |  | 2019-01-23 15:31:39 | 367 | 327.3 |  |  |  |  | 22 | 16 | 2019-01-29 04:15:00 | 2018-12-15 07:30:00 | 242.7822 | 15387.1396 | 2019-01-25 05:30:00 | 9.2708 | 30.4479 | 40.9167 | 44.8646 | 391.1871 | 23.5692 | 376.0604 | 391.1871 | 0.91667 | 0
145221 | EH | EME | Iraq | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 |  | 79839 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | IDS | Gulf | LSTK | WQ1-480 | 30.842 | 47.3186 | West Qurna | Horizontal | Oil Producer | 2019-02-18 15:00:00 | Primary Drilling | SLR-203 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | 35.56 |  | 2019-03-25 13:28:31 | 364 | 327.3 | [6 empty] | 2019-03-13 13:00:00 | 2019-02-18 15:00:00 | 223.0971 | 12358.9243 | 2019-03-10 21:15:00 | 0 | 12.9681 | 20.2604 | 22.9167 | 353.7542 | 0 | 610.0035 | 353.7542 | 20.1146 | 0
145418 | EH | EME | Iraq | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 |  | 79839 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | IDS | Gulf | LSTK | WQ1-482 | 30.842 | 47.319 | West Qurna | Horizontal | Oil Producer | 2019-03-14 08:00:00 | Primary Drilling | SLR-203 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | 45.1 |  | 2019-04-28 02:23:51 | 364 | 327.3 | [6 empty] | 2019-04-07 18:00:00 | 2019-03-14 08:00:00 | 239.5013 | 15928.4782 | 2019-04-04 22:15:00 | 0.66667 | 12.6667 | 21.5938 | 24.4167 | 355.812 | 1.4892 | 737.643 | 355.812 | 0.79167 | 0
145672 | EH | EME | Iraq | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 |  | 79839 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | IDS | Gulf | LSTK | WQ1-484 | 30.842 | 47.319 | West Qurna | Horizontal | Injector | 2019-04-08 09:00:00 | Primary Drilling | SLR-203 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | 45.35 |  | 2019-05-23 08:24:34 | 364 | 327.3 | [6 empty] | 2019-05-06 01:30:00 | 2019-04-08 09:00:00 | 226.378 | 16131.8903 | 2019-05-02 06:00:00 | 1.1354 | 14.2187 | 23.875 | 27.6875 | 358.6826 | 2.5245 | 675.6813 | 358.6826 | 0.625 | 0
145768 | EH | EME | Iraq | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 |  | 79839 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | IDS | Gulf | LSTK | WQ1-485 | 30.8 | 47.3 | West Qurna | Horizontal | H4_HZ_M/Ma_BF/UC | 2019-05-06 15:00:00 | Primary Drilling | SLR-203 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | 45.35 |  | 2019-06-20 08:24:34 | 364 | 327.3 | [6 empty] | 2019-06-10 | 2019-05-06 15:00:00 | 239.5013 | 14547.2446 | 2019-06-06 20:30:00 | 9.5521 | 20.0833 | 31.2292 | 34.375 | 325.2569 | 21.3572 | 465.8224 | 325.2569 | 0.5625 | 0
146063 | EH | EME | Iraq | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 |  | 79839 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | IDS | Gulf | LSTK | WQ1-489 ST1 | 30.84 | 47.3 | West Qurna | Horizontal | H4_MMA_HZ_BFUC | 2019-07-17 03:00:00 | Primary Drilling | SLR-203 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | 47.64 |  | 2019-09-02 15:21:36 | 364 | 327.3 |  |  |  |  | 20 | 17.7778 | 2019-08-11 13:30:00 | 2019-07-17 03:00:00 | 213.2546 | 11637.1395 | 2019-07-31 11:45:00 | 6.9688 | 7.7188 | 14.3646 | 25.4375 | 244.9151 | 14.6664 | 810.1272 | 244.9151 | 1.6667 | 0
146231 | EH | EME | Iraq | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 |  | 79839 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | IDS | Gulf | LSTK | WQ1-491 | 30.8414 | 47.3187 | West Qurna | Horizontal | JK90.5_sadi_hz-7 | 2019-08-13 19:00:00 | Primary Drilling | SLR-203 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | 27.85 |  | 2019-09-09 20:30:08 | 433 | 326.9 | [6 empty] | 2019-09-21 | 2019-08-13 19:00:00 | 246.063 | 15367.4546 | 2019-09-13 00:30:00 | 9.625 | 20.4063 | 30.2292 | 38.2083 | 567.8486 | 35.5657 | 508.3651 | 567.8486 | 2.2292 | 0
146595 | EH | EME | Iraq | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 |  | 79839 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | IDS | Gulf | LSTK | WQ1-494 | 30.8 | 47.3 | West Qurna | Horizontal | H3_Hz_S_LCUC | 2019-10-12 22:00:00 | Primary Drilling | SLR-203 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | 36.38 |  | 2019-11-17 09:07:00 | 433 | 326.9 |  |  |  |  | 24 | 24 | 2019-10-24 | 2019-10-12 22:00:00 | 216.5354 | 8110.2365 | 2019-10-23 07:30:00 | 1.5729 | 5.8125 | 10.3958 | 11.0833 | 228.6945 | 4.4353 | 780.143 | 228.6945 | 0.79167 | 0
140616 | EH | EME | Iraq | BE3B756B797A4A50AC10D8E67A7A5BA6 |  | 273427 | IDS_KEIL-SIBA-2017-T-083-TurnkeyDrilling | IDS | Gulf | LSTK | Siba - 7 | 30.4026 | 48.1347 | SIBA | Vertical | Development | 2018-03-05 18:00:00 | Primary Drilling | ZPEC RIG22 | BE3B756B797A4A50AC10D8E67A7A5BA6 | 96.87 |  | 2018-07-30 18:00:09 | 192 | [7 empty] | 2018-07-30 18:00:00 | 2018-03-05 18:00:00 | 177.1654 | 13615.486 | 2018-05-13 21:45:00 | 58.7188 | 39.3229 | 69.1562 | 147 | 92.6223 | 39.9447 | 196.8801 | 92.6223 | 47.25 | 0
142073 | EH | EME | Iraq | BE3B756B797A4A50AC10D8E67A7A5BA6 |  | 273427 | IDS_KEIL-SIBA-2017-T-083-TurnkeyDrilling | IDS | Gulf | LSTK | Siba - 9 | 30.402 | 48.105 | SIBA | Vertical | Development | 2018-08-23 08:00:00 | Primary Drilling | ZPEC RIG22 | BE3B756B797A4A50AC10D8E67A7A5BA6 | 90.94 |  | 2018-11-17 11:45:00 | 192 | [7 empty] | 2018-11-17 12:00:00 | 2018-08-23 08:00:00 | 177.1654 | 13615.486 | 2018-10-13 12:45:00 | 12.5 | 29.6146 | 51.1979 | 86.1667 | 158.0325 | 14.5085 | 265.9383 | 158.0325 | 23.5833 | 0
141425 | EH | EME | Iraq | BE3B756B797A4A50AC10D8E67A7A5BA6 |  | 273427 | IDS_KEIL-SIBA-2017-T-083-TurnkeyDrilling | IDS | Gulf | LSTK | Siba - 8 | 30.4013 | 48.1153 | SIBA | Vertical | Development | 2018-08-22 03:30:00 | Primary Drilling | ZPEC RIG23 | BE3B756B797A4A50AC10D8E67A7A5BA6 | 88.74 |  | 2018-12-01 23:58:59 | 192 | [7 empty] | 2018-12-02 06:00:00 | 2018-08-22 03:30:00 | 0 | 13566.2734 | 2018-10-22 02:30:00 | 30.8854 | 38.9479 | 60.9583 | 102.1042 | 133.194 | 30.3234 | 222.5499 | 133.194 | 22.7708 | 0
142663 | EH | EME | Iraq | BE3B756B797A4A50AC10D8E67A7A5BA6 |  | 273427 | IDS_KEIL-SIBA-2017-T-083-TurnkeyDrilling | IDS | Gulf | LSTK | Siba-05B | 30.4069 | 48.1247 | SIBA | Vertical | Development | 2018-03-10 18:00:00 | Primary Drilling | ZPEC RIG23 | BE3B756B797A4A50AC10D8E67A7A5BA6 | 82.99 |  | 2018-05-28 13:14:58 | 192 | [7 empty] | 2018-07-30 15:00:00 | 2018-03-10 18:00:00 | 167.3228 | 13546.5884 | 2018-05-14 17:15:00 | 56.3021 | 40.0625 | 64.9688 | 141.875 | 171.9065 | 71.4475 | 208.5093 | 171.9065 | 66.1042 | 0
156230 | EH | SEA | India | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 |  | 488415 | IN - Cairn - ABH | IDS | Asia | LSTK | ABH-007-09-206 | 25.86 | 71.5814 | ABH | Horizontal |  | 2018-06-03 01:45:00 | Primary Drilling | Quippo-2 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | 20.42 | 20.8 | 2018-06-23 09:58:04 | 575.656 | 689.29 |  |  |  |  | 9.2 | 9.2 | 2018-07-11 21:00:00 | 2018-06-03 01:45:00 | 101.706 | 8628.6092 | 2018-07-01 19:00:00 | 7.6667 | 20.0521 | 28.7188 | 38.8021 | 424.1685 | 37.6881 | 300.4521 | 424.1685 | 0 | 0
156369 | EH | SEA | India | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 |  | 488415 | IN - Cairn - ABH | IDS | Asia | LSTK | ABH-009-09-204 | 25.51 | 71.34 | ABH | Horizontal |  | 2018-07-20 07:30:00 | Primary Drilling | Quippo-2 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | 18.91 |  | 2018-08-07 21:54:49 | 593.934 | 689.29 | [6 empty] | 2018-08-26 19:00:00 | 2018-07-20 04:00:00 | 98.4252 | 7217.848 | 2018-08-15 20:00:00 | 11.125 | 20.1458 | 26.5208 | 37.4792 | 388.0445 | 59.81 | 272.1577 | 388.0445 | 8.2917 | 0
156561 | EH | SEA | India | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 |  | 488415 | IN - Cairn - ABH | IDS | Asia | LSTK | ABH-011-09-205 | 25.8647 | 71.581 | ABH | Horizontal | Development | 2018-09-01 15:30:00 | Primary Drilling | Quippo-2 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | 34.26 |  | 2018-10-05 06:16:34 | 555.016 | 689.29 | [6 empty] | 2018-12-24 | 2018-09-01 06:00:00 | 0 | 8136.4832 | 2018-09-24 03:00:00 | 10.6771 | 14.8958 | 22.4792 | 113.3542 | 242.0443 | 31.7622 | 361.9566 | 242.0443 | 13.375 | 0
156913 | EH | SEA | India | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 |  | 488415 | IN - Cairn - ABH | IDS | Asia | LSTK | ABH-015-09-203 | 25.865 | 71.58 | ABH | Horizontal | Development | 2018-10-13 12:00:00 | Primary Drilling | Quippo-2 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | 21.94 | 21.94 | 2018-11-03 22:32:32 | 600.837 | 689.29 | [6 empty] | 2018-11-03 06:00:00 | 2018-10-13 12:00:00 | 82.021 | 6512.4674 | 2018-10-28 04:15:00 | 2.1458 | 9.6354 | 14.6771 | 20.75 | 303.7636 | 10.0089 | 443.7167 | 303.7636 | 7.0833 | 0
157422 | EH | SEA | India | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 |  | 488415 | IN - Cairn - ABH | IDS | Asia | LSTK | ABH-019-09-212 | 25.51 | 71.34 | ABH | Horizontal | Development | 2018-11-20 02:00:00 | Primary Drilling | Quippo-2 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | 21.07 | 13.86 | 2018-12-11 01:35:31 | 596.75 | 689.29 | [6 empty] | 2018-12-14 07:00:00 | 2018-11-20 02:00:00 | 101.706 | 8727.0344 | 2018-12-06 14:45:00 | 4.9479 | 10.7188 | 16.5312 | 24.2083 | 415.9098 | 23.5806 | 527.9113 | 415.9098 | 8.7083 | 0
158077 | EH | SEA | India | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 |  | 488415 | IN - Cairn - ABH | IDS | Asia | LSTK | ABH-026-06-110 | 25.8869 | 71.56 | ABH | Horizontal |  | 2019-01-10 16:30:00 | Primary Drilling | Quippo-2 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | 22.04 | 14.44 | 2019-02-01 01:04:09 | 396 | 689.29 |  |  |  |  | 40 | 39 | 2019-03-04 06:00:00 | 2019-01-10 16:30:00 | 101.706 | 7742.7824 | 2019-02-25 09:30:00 | 0.85417 | 4.2396 | 45.7083 | 52.5625 | 362.5399 | 3.9995 | 169.3954 | 362.5399 | 20.8125 | 0
158150 | EH | SEA | India | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 |  | 488415 | IN - Cairn - ABH | IDS | Asia | LSTK | ABH-028-06-103 | 25.887 | 71.569 | ABH | Horizontal |  | 2019-01-19 05:30:00 | Primary Drilling | Quippo-2 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | 21.72 | 14.41 | 2019-02-09 17:12:36 | 396 | 689.29 | [6 empty] | 2019-02-04 01:45:00 | 2019-01-19 05:30:00 | 111.5486 | 7739.5016 | 2019-01-30 06:15:00 | 2.3021 | 7.3542 | 11.0312 | 15.8438 | 360.1792 | 10.7134 | 701.5979 | 360.1792 | 1.6458 | 0
158431 | EH | SEA | India | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 |  | 488415 | IN - Cairn - ABH | IDS | Asia | LSTK | ABH-032-04-212 | 25.92 | 71.57 | ABH | Horizontal |  | 2019-04-11 04:00:00 | Primary Drilling | Quippo-2 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | 18.62 | 14.6 | 2019-05-01 00:54:00 | 396 | [6 empty] | 15 | 2019-07-11 | 2019-04-11 04:00:00 | 0 | 6233.596 | 2019-07-05 22:45:00 | 0 | 3.5625 | 85.7812 | 90.8333 | 313.7058 | 0 | 72.6685 | 313.7058 | 39.3854 | 0
158508 | EH | SEA | India | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 |  | 488415 | IN - Cairn - ABH | IDS | Asia | LSTK | ABH-033-04-210 | 25.923 | 71.574 | ABH | Horizontal |  | 2019-04-15 11:00:00 | Primary Drilling | Quippo-2 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | 21.9 | 14.41 | 2019-04-30 14:13:00 | 396 | [7 empty] | 2019-06-29 07:00:00 | 2019-04-15 11:00:00 | 108.2677 | 6532.1524 | 2019-06-24 04:45:00 | 2.5417 | 4.8646 | 69.7396 | 74.8333 | 431.6202 | 16.7944 | 93.6649 | 431.6202 | 2.875 | 0
158584 | EH | SEA | India | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 |  | 488415 | IN - Cairn - ABH | IDS | Asia | LSTK | ABH-034-04-209 | 25.9261 | 71.5738 | ABH | Horizontal | Development | 2019-04-18 05:15:00 | Primary Drilling | Quippo-2 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | 18.08 | 14.41 | 2019-05-06 01:49:39 | 396 | [5 empty] | 45 | 67.5999 | 2019-06-17 01:30:00 | 2019-04-18 05:15:00 | 0 | 6505.9057 | 2019-06-10 13:30:00 | 3.6875 | 3.0104 | 53.3438 | 59.8438 | 364.3256 | 20.6497 | 121.9619 | 364.3256 | 2.9063 | 0
158630 | EH | SEA | India | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 |  | 488415 | IN - Cairn - ABH | IDS | Asia | LSTK | ABH-035-04-203 | 25.9232 | 71.5739 | ABH | Horizontal | Development | 2019-04-24 20:15:00 | Primary Drilling | Quippo-2 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | 20.11 | 13.46 | 2019-05-09 03:23:20 | 396 | [7 empty] | 2019-06-03 16:30:00 | 2019-04-24 20:15:00 | 111.5486 | 6348.4254 | 2019-05-29 07:15:00 | 3.1771 | 4.5521 | 34.4583 | 39.8438 | 444.0249 | 22.2213 | 184.2348 | 444.0249 | 5.9062 | 0
158699 | EH | SEA | India | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 |  | 488415 | IN - Cairn - ABH | IDS | Asia | LSTK | ABH-037-04-202 | 25.923 | 71.574 | ABH | Horizontal | Development | 2019-04-27 12:15:00 | Primary Drilling | Quippo-2 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | 13.08 | 9.31 | 2019-05-12 20:42:36 | 396 | [7 empty] | 2019-05-21 13:00:00 | 2019-04-27 12:15:00 | 111.5486 | 4022.3098 | 2019-05-17 08:00:00 | 3.6771 | 5.4583 | 19.8229 | 24.0312 | 261.9971 | 23.951 | 202.9121 | 261.9971 | 2.3021 | 0
158732 | EH | SEA | India | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 |  | 488415 | IN - Cairn - ABH | IDS | Asia | LSTK | ABH-038-04-201 | 25.923 | 71.574 | ABH | Build & Hold |  | 2019-05-01 20:00:00 | Primary Drilling | Quippo-2 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | 13.08 | 9.31 | 2019-05-14 | 396 | [7 empty] | 2019-05-12 16:00:00 | 2019-05-01 20:00:00 | 109.9081 | 4166.6668 | 2019-05-09 13:15:00 | 0.91667 | 5.6146 | 7.7188 | 10.8333 | 342.4658 | 7.5342 | 539.8111 | 342.4658 | 0.6875 | 0
158808 | EH | SEA | India | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 |  | 488415 | IN - Cairn - ABH | IDS | Asia | LSTK | ABH-039-05-201 | 25.897 | 71.578 | ABH | Horizontal | Horizontal | 2019-05-17 12:00:00 | Primary Drilling | Quippo-2 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | 19.74 | 12.68 | 2019-06-07 23:00:00 | 396 | [5 empty] | 12 | 15.25 | 2019-08-06 06:00:00 | 2019-05-17 12:00:00 | 101.706 | 8038.058 | 2019-07-27 22:00:00 | 7.3646 | 7.4479 | 71.4167 | 80.75 | 374.5891 | 34.3204 | 112.5516 | 374.5891 | 21.5312 | 0
158868 | EH | SEA | India | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 |  | 488415 | IN - Cairn - ABH | IDS | Asia | LSTK | ABH-040-05-202 | 25.89 | 71.578 | ABH | Horizontal |  | 2019-05-23 | Primary Drilling | Quippo-2 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | 19.95 | 13.05 | 2019-06-14 10:12:27 | 396 | [7 empty] | 2019-08-17 22:15:00 | 2019-08-01 20:45:00 | 1570.21 | 7844.4884 | 2019-08-12 12:15:00 | 1.6146 | 2.5104 | 81.5104 | 86.9271 | 349.8051 | 7.1998 | 96.2391 | 349.8051 | 0 | 0
158976 | EH | SEA | India | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 |  | 488415 | IN - Cairn - ABH | IDS | Asia | LSTK | ABH-042-05-203 | 25.8977 | 71.5783 | ABH | Horizontal | Horizontal | 2019-05-26 09:30:00 | Primary Drilling | Quippo-2 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | 20.93 | 13.66 | 2019-06-14 22:15:00 | 396 | [5 empty] | 5 | 28 | 2019-09-01 | 2019-08-19 12:30:00 | 1707.6772 | 8241.4701 | 2019-08-27 05:30:00 | 1.5104 | 3.8438 | 92.8333 | 97.6042 | 421.9633 | 7.7333 | 88.7771 | 421.9633 | 2.1562 | 0
156657 | EH | SEA | India | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 |  | 488415 | IN - Cairn - ABH | IDS | Asia | LSTK | ABH-012-03-111 | 25.88 | 71.58 | ABH | Horizontal |  | 2018-09-26 04:00:00 | Primary Drilling | Quippo-38 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | 19.9 | 13.43 | 2018-10-15 21:41:59 | 396 | 689.29 | [6 empty] | 2019-01-19 15:00:00 | 2018-09-26 04:00:00 | 88.56 | 7975.722 | 2018-12-03 22:30:00 | 11.3021 | 16.7604 | 68.7708 | 115.4583 | 404.09 | 57.262 | 115.9754 | 404.09 | 3.8437 | 0
156835 | EH | SEA | India | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 |  | 488415 | IN - Cairn - ABH | IDS | Asia | LSTK | ABH-013-03-106 | 25.8803 | 71.5808 | ABH | Horizontal | Development | 2018-10-07 06:00:00 | Primary Drilling | Quippo-38 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | 21.84 | 14.4 | 2018-10-28 20:09:01 | 396 | 689.29 | [6 empty] | 2018-10-11 02:00:00 | 2018-10-07 06:00:00 | 91.8635 | 1893.0447 | 2018-10-09 12:30:00 | 0.36458 | 0.52083 | 2.2708 | 3.8333 | 87.6832 | 1.6887 | 833.6344 | 87.6832 | 6.2292 | 0
156837 | EH | SEA | India | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 |  | 488415 | IN - Cairn - ABH | IDS | Asia | LSTK | ABH-014-03-107 | 25.8803 | 71.5809 | ABH | Deviated |  | 2018-10-12 10:30:00 | Primary Drilling | Quippo-38 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | 13.05 | 13.05 | 2018-10-25 01:05:50 |  | 689.29 | [6 empty] | 2018-12-23 09:30:00 | 2018-10-12 10:30:00 | 101.706 | 7998.6879 | 2018-12-16 22:45:00 | 1.3854 | 5.0313 | 65.5104 | 71.9583 | 634.4028 | 10.9882 | 122.098 | 634.4028 | 12.9167 | 0
157142 | EH | SEA | India | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 |  | 488415 | IN - Cairn - ABH | IDS | Asia | LSTK | ABH-017-03-101 | 25.8802 | 71.58 | ABH | Horizontal |  | 2018-10-18 23:00:00 | Primary Drilling | Quippo-38 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | 19.3 |  | 2018-11-06 07:04:59 | 396 | 689.29 |  |  |  |  | 19.2 | 19.2 | 2019-01-16 03:45:00 | 2018-10-18 23:00:00 | 101.706 | 7824.8034 | 2019-01-06 19:30:00 | 5.7083 | 10.0833 | 79.8542 | 89.1979 | 426.7269 | 31.1305 | 97.9887 | 426.7269 | 4.2188 | 0
158205 | EH | SEA | India | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 |  | 488415 | IN - Cairn - ABH | IDS | Asia | LSTK | ABH-029-08-113 |  |  | ABH | Horizontal | Development | 2019-02-13 19:30:00 | Primary Drilling | Quippo-38 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | 21.72 | 14.41 | 2019-03-06 17:12:36 | 396 | 689.29 | [6 empty] | 2019-04-14 18:00:00 | 2019-02-13 19:15:00 | 98.4252 | 7545.932 | 2019-04-08 02:15:00 | 7.7708 | 10.8021 | 53.2812 | 59.9375 | 360.9702 | 37.1729 | 141.6245 | 360.9702 | 26.5833 | 0
158286 | EH | SEA | India | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 |  | 488415 | IN - Cairn - ABH | IDS | Asia | LSTK | ABH-030-08-112 |  |  | ABH | Horizontal | Development | 2019-02-17 | Primary Drilling | Quippo-38 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | 21.79 | 14.41 | 2019-03-10 18:51:36 | 396 | 689.29 | [6 empty] | 2019-03-24 10:30:00 | 2019-02-17 | 104.9869 | 6528.8716 | 2019-03-19 12:00:00 | 2.6354 | 6.0417 | 30.5 | 35.4375 | 299.6843 | 12.0969 | 214.0614 | 299.6843 | 3.7917 | 0
158413 | EH | SEA | India | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 |  | 488415 | IN - Cairn - ABH | IDS | Asia | LSTK | ABH-031-08-110 |  |  | ABH | Horizontal | Development | 2019-02-20 19:00:00 | Primary Drilling | Quippo-38 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | 21.83 | 14.41 | 2019-03-13 19:52:48 | 396 | 689.29 | [6 empty] | 2019-03-08 09:30:00 | 2019-02-20 18:00:00 | 98.4252 | 7677.1656 | 2019-03-02 20:30:00 | 0.16667 | 5.7604 | 10.0625 | 15.6042 | 364.9421 | 0.79227 | 762.9481 | 364.9421 | 1.1458 | 0
158674 | EH | SEA | India | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 |  | 488415 | IN - Cairn - ABH | IDS | Asia | LSTK | ABH-036-08-201 | 25.9052 | 71.5694 | ABH | Horizontal | Development | 2019-04-26 01:00:00 | Primary Drilling | Quippo-38 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | 21.82 | 14.21 | 2019-05-20 00:02:26 | 396 | [7 empty] | 2019-05-15 07:30:00 | 2019-04-26 00:45:00 | 104.9869 | 8103.6748 | 2019-05-09 12:45:00 | 2.8958 | 8.5417 | 13.4896 | 19.2708 | 338.2165 | 12.0861 | 600.7357 | 338.2165 | 12.3646 | 0
158905 | EH | SEA | India | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 |  | 488415 | IN - Cairn - ABH | IDS | Asia | LSTK | ABH-041-02-112 |  |  | ABH | Horizontal | Development | 2019-05-24 22:00:00 | Primary Drilling | Quippo-38 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | 22.02 | 14.1 | 2019-06-12 13:00:00 | 396 | [5 empty] | 16.67 | 16.6593 | 2019-08-10 11:00:00 | 2019-05-24 22:00:00 | 98.4252 | 8645.0134 | 2019-08-04 13:00:00 | 3.0729 | 6.6146 | 71.625 | 77.5417 | 464.1618 | 16.4989 | 120.6983 | 464.1618 | 10.875 | 0
159160 | EH | SEA | India | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 |  | 488415 | IN - Cairn - ABH | IDS | Asia | LSTK | ABH-044-02-111 |  |  | ABH | Horizontal | Development | 2019-05-30 03:30:00 | Primary Drilling | Quippo-38 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | 21.81 | 13.53 | 2019-06-16 07:30:00 | 396 | [7 empty] | 2019-07-25 08:30:00 | 2019-05-30 03:30:00 | 101.706 | 8100.394 | 2019-07-20 12:00:00 | 2.8854 | 6.0833 | 51.3542 | 56.2083 | 471.8676 | 16.8083 | 157.7359 | 471.8676 | 4.2812 | 0
159338 | EH | SEA | India | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 |  | 488415 | IN - Cairn - ABH | IDS | Asia | LSTK | ABH-045-02-104 | 25.896 | 71.565 | ABH | Horizontal | Development | 2019-06-04 17:30:00 | Primary Drilling | Quippo-38 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | 20.99 | 13.86 | 2019-06-23 05:16:00 | 396 |  | 20190605034747 | [5 empty] | 2019-07-10 05:15:00 | 2019-06-04 17:30:00 | 101.706 | 8671.2601 | 2019-07-03 05:30:00 | 2.9583 | 5.5 | 28.5 | 35.4896 | 468.9632 | 15.9994 | 304.2547 | 468.9632 | 4.1875 | 0
159392 | EH | SEA | India | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 |  | 488415 | IN - Cairn - ABH | IDS | Asia | LSTK | ABH-046-02-103 | 25.53 | 71.33 | ABH | Horizontal | Development | 2019-06-08 19:30:00 | Primary Drilling | Quippo-38 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | 20.48 | 13.23 | 2019-07-10 11:35:57 | 396 | [7 empty] | 2019-06-24 16:00:00 | 2019-06-08 19:30:00 | 104.9869 | 6817.5855 | 2019-06-20 12:00:00 | 1.5312 | 7.1875 | 11.6875 | 15.8542 | 215.2641 | 4.8349 | 583.3228 | 215.2641 | 0.95833 | 0
159466 | EH | SEA | India | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 |  | 488415 | IN - Cairn - ABH | IDS | Asia | LSTK | ABH-047-07-212 |  |  | ABH | Horizontal | Development | 2019-08-26 11:00:00 | Primary Drilling | Quippo-38 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | 20.08 | 13.43 | 2019-09-15 01:51:30 | [8 empty] | 2019-09-14 11:00:00 | 2019-08-26 11:00:00 | 111.5486 | 7519.6853 | 2019-09-08 16:30:00 | 2.1667 | 8.8438 | 13.2292 | 19 | 383.284 | 11.0437 | 568.4172 | 383.284 | 5.8125 | 0
156301 | EH | SEA | India | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 |  | 488415 | IN - Cairn - ABH | IDS | Asia | LSTK | ABH-008-07-101 | 25.875 | 71.572 | ABH | Horizontal |  | 2018-07-08 18:00:00 | Primary Drilling | Quippo-39 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | 20.27 |  | 2018-08-08 06:28:48 | 587.747 | 593.934 | [6 empty] | 2018-08-12 | 2018-07-08 18:00:00 | 108.2677 | 8267.7168 | 2018-08-03 06:00:00 | 3.3646 | 16.4896 | 25.5 | 34.25 | 270.895 | 11.0242 | 324.2242 | 270.895 | 0 | 0
156447 | EH | SEA | India | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 |  | 488415 | IN - Cairn - ABH | IDS | Asia | LSTK | ABH-010-07-112 | 25.875 | 71.5708 | ABH | Horizontal | Development | 2018-08-23 21:00:00 | Primary Drilling | Quippo-39 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | 22.12 |  | 2018-09-14 02:52:48 | 615.16 | 689.29 |  |  |  |  | 6 |  | 2018-09-21 07:00:00 | 2018-08-23 21:00:00 | 108.2677 | 3868.1104 | 2018-09-01 22:00:00 | 20.0938 | 5.4271 | 9.0417 | 28.4167 | 182.0716 | 94.5811 | 427.8094 | 182.0716 | 11.875 | 0
156531 | EH | SEA | India | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 |  | 488415 | IN - Cairn - ABH | IDS | Asia | LSTK | ABH-010z-07-112 | 25.875 | 71.571 | ABH | Horizontal |  |  | Primary Drilling | Quippo-39 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | 22.62 |  | 2018-10-13 14:50:28 | 593.934 | 689.29 | [6 empty] | 2018-10-09 12:00:00 | 2018-09-21 07:00:00 | 2135.8268 | 4986.8768 | 2018-09-26 14:30:00 | 12.0208 | 2.3438 | [6 empty] | 0.14583 | 0
156946 | EH | SEA | India | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 |  | 488415 | IN - Cairn - ABH | IDS | Asia | LSTK | ABH-016-07-110 | 25.875 | 71.5711 | ABH | Horizontal |  | 2018-10-16 21:00:00 | Primary Drilling | Quippo-39 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | 19.65 |  | 2018-11-04 15:29:48 | 581.532 | 689.29 | [6 empty] | 2018-11-17 12:00:00 | 2018-10-16 21:00:00 | 104.9869 | 7775.5908 | 2018-11-10 21:15:00 | 4.0104 | 11.1771 | 25.0104 | 31.625 | 414.241 | 21.3653 | 310.8941 | 414.241 | 8.4583 | 0
157388 | EH | SEA | India | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 |  | 488415 | IN - Cairn - ABH | IDS | Asia | LSTK | ABH-018-07-109 | 25.8751 | 71.5711 | ABH | Horizontal | Development | 2018-10-22 21:00:00 | Primary Drilling | Quippo-39 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | 21.83 |  | 2018-11-12 19:56:03 | 613.271 | 689.29 | [6 empty] | 2018-12-02 09:00:00 | 2018-10-22 18:00:00 | 101.706 | 8316.9294 | 2018-11-26 19:00:00 | 1.5313 | 7.5417 | 34.9167 | 40.5 | 396.8836 | 7.3071 | 238.1937 | 396.8836 | 0.89583 | 0
157578 | EH | SEA | India | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 |  | 488415 | IN - Cairn - ABH | IDS | Asia | LSTK | ABH-020-01-207 |  |  | ABH | Horizontal | Development | 2018-12-14 08:30:00 | Primary Drilling | Quippo-39 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | 24 | 14.12 | 2019-01-06 23:59:59 | 396 | 689.29 | [6 empty] | 2019-03-25 19:30:00 | 2018-12-14 08:30:00 | 101.706 | 7874.016 | 2019-03-20 08:30:00 | 2.1667 | 8.1667 | 96 | 101.4583 | 332.9982 | 9.163 | 82.021 | 332.9982 | 24.125 | 0
157636 | EH | SEA | India | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 |  | 488415 | IN - Cairn - ABH | IDS | Asia | LSTK | ABH-021-01-205 |  |  | ABH | Horizontal | Horizontal | 2018-12-19 12:30:00 | Primary Drilling | Quippo-39 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | 21.63 | 14.08 | 2019-01-08 15:06:36 | 396 | 689.29 | [5 empty] | 34 | 2019-04-19 | 2018-12-19 12:30:00 | 101.706 | 4137.1392 | 2019-04-14 17:45:00 | 7.0938 | 5.8646 | 116.2188 | 120.4792 | 205.7383 | 35.2769 | 35.5979 | 205.7383 | 1.7292 | 0
157744 | EH | SEA | India | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 |  | 488415 | IN - Cairn - ABH | IDS | Asia | LSTK | ABH-021z-01-205 |  |  | ABH | Horizontal | Horizontal | 2019-04-19 23:00:00 | Primary Drilling | Quippo-39 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | 19.01 | 11.54 | 2019-05-08 00:12:04 | 396 | [7 empty] | 2019-05-03 09:00:00 | 2019-04-19 07:30:00 | 1318.8977 | 7086.6144 | 2019-04-28 03:00:00 | 5.2187 | 4.4896 | 8.1667 | 13.4167 | 392.6092 | 28.9127 | 867.7487 | 392.6092 | 0 | 0
157967 | EH | SEA | India | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 |  | 488415 | IN - Cairn - ABH | IDS | Asia | LSTK | ABH-023-01-208 | 25.9145 | 71.5733 | ABH | Horizontal | Horizontal | 2018-12-26 18:30:00 | Primary Drilling | Quippo-39 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | 21.66 | 14.03 | 2019-01-16 15:43:48 | 396 | 689.29 | [6 empty] | 2018-12-29 14:30:00 | 2018-12-26 18:30:00 | 104.9869 | 1692.9134 | 2018-12-28 11:00:00 | 0.42708 | 0.6875 | 1.6875 | 2.8333 | 81.0604 | 2.045 | 1003.208 | 81.0604 | 1.8333 | 0
157976 | EH | SEA | India | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 |  | 488415 | IN - Cairn - ABH | IDS | Asia | LSTK | ABH-024-01-211 | 25.9143 | 71.573 | ABH | Horizontal | Horizontal | 2018-12-30 09:30:00 | Primary Drilling | Quippo-39 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | 21.62 | 14.1 | 2019-01-20 14:52:12 | 396 | 689.29 | [6 empty] | 2019-02-10 22:00:00 | 2018-12-30 09:30:00 | 101.706 | 7119.4228 | 2019-02-05 17:15:00 | 11.1354 | 15.5208 | 37.3229 | 42.5208 | 335.446 | 52.4668 | 190.752 | 335.446 | 1.3958 | 0
158056 | EH | SEA | India | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 |  | 488415 | IN - Cairn - ABH | IDS | Asia | LSTK | ABH-025-01-212 | 25.9142 | 71.5733 | ABH | Horizontal | Horizontal | 2019-01-02 20:30:00 | Primary Drilling | Quippo-39 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | 21.72 | 14.14 | 2019-01-23 17:12:36 | 396 | 689.29 | [6 empty] | 2019-01-19 15:00:00 | 2019-01-02 20:30:00 | 101.706 | 8389.1079 | 2019-01-14 12:30:00 | 1.6042 | 6.5625 | 11.6667 | 16.7708 | 402.1062 | 7.6891 | 719.0664 | 402.1062 | 0.35417 | 0
158865 | EH | SEA | India | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 |  | 488415 | IN - Cairn - ABH | IDS | Asia | LSTK | ABH-039-05-201 | 25.897 | 71.578 | ABH | Horizontal | Horizontal | 2019-05-17 12:00:00 | Primary Drilling | Quippo-39 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | 19.74 | 12.68 | 2019-06-07 23:00:00 | 396 | [5 empty] | 53 | 21.9047 | 2019-05-22 04:30:00 | 2019-05-17 12:00:00 | 101.706 | 1720.8006 | 2019-05-19 06:30:00 | 2.4062 | 0.85417 | 1.7708 | 4.6875 | 80.1926 | 11.2136 | 971.7462 | 80.1926 | 21.5312 | 0
158904 | EH | SEA | India | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 |  | 488415 | IN - Cairn - ABH | IDS | Asia | LSTK | ABH-040-05-202 | 25.89 | 71.578 | ABH | Horizontal |  | 2019-05-23 | Primary Drilling | Quippo-39 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | 19.95 | 13.05 | 2019-06-14 10:12:27 | 396 | [7 empty] | 2019-05-24 20:00:00 | 2019-05-23 | 104.9869 | 1570.21 | 2019-05-24 | 0.020833 | 0.083333 | 1 | 1.8333 | 70.0195 | 0.092901 | 1570.21 | 70.0195 | 0 | 0
159092 | EH | SEA | India | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 |  | 488415 | IN - Cairn - ABH | IDS | Asia | LSTK | ABH-042-05-203 | 25.8977 | 71.5783 | ABH | Horizontal | Horizontal | 2019-05-26 09:30:00 | Primary Drilling | Quippo-39 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | 20.93 | 13.66 | 2019-06-14 22:15:00 | 396 | [7 empty] | 2019-05-27 01:15:00 | 2019-05-25 09:30:00 | 101.706 | 1707.6772 | 2019-05-26 09:30:00 | 0.041667 | 0.072917 | 0 | 0.65625 | 87.4331 | 0.21333 | inf | 87.4331 | 2.1562 | 0
159094 | EH | SEA | India | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 |  | 488415 | IN - Cairn - ABH | IDS | Asia | LSTK | ABH-043-05-204 | 25.8977 | 71.578 | ABH | Horizontal | Development | 2019-05-27 16:30:00 | Primary Drilling | Quippo-39 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | 20.34 | 13.33 | 2019-06-16 08:13:48 | 396 | [7 empty] | 2019-06-25 11:00:00 | 2019-05-27 16:45:00 | 101.706 | 7874.016 | 2019-06-07 02:30:00 | 0.51042 | 5.6667 | 10.4167 | 28.7708 | 400.6029 | 2.5968 | 755.9055 | 400.6029 | 9.5 | 0
161271 | EH | SEA | India | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B |  | 483243 | IN - Cairn - RDG | IDS | Asia | LSTK | Raag 51-04-111 (INF-08) | 25.2887 | 71.7568 | RDG (Block: RJ-ON 90/1) | S Shaped | Development | 2018-12-28 15:30:00 | Primary Drilling | JE-14 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | 31.85 | 19.54 | 2019-02-11 17:14:24 | 372 | 847.15 | [6 empty] | 2019-06-23 | 2019-06-06 | 8851.7063 | 12347.4741 | 2019-06-15 22:30:00 | 3.9896 | 4.7812 | 169.2917 | 176.3542 | 273.947 | 8.8515 | 72.9361 | 273.947 | 22.9167 | 0
161416 | EH | SEA | India | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B |  | 483243 | IN - Cairn - RDG | IDS | Asia | LSTK | Raag 52z-04-112 (INF-09) | 25.28 | 71.76 | RDG (Block: RJ-ON 90/1) | Build & Hold | Development | 2018-12-21 15:00:00 | Primary Drilling | JE-14 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | 31.67 | 18.99 | 2019-01-21 16:05:24 | 372 | 847.15 | 20190301113335 | [5 empty] | 2019-07-27 07:00:00 | 2019-06-26 02:00:00 | 8930.4465 | 11558.3993 | 2019-07-14 04:30:00 | 23.4271 | 11.8021 | 204.5625 | 217.6667 | 372.3061 | 75.4607 | 56.503 | 372.3061 | 8.25 | 0
161776 | EH | SEA | India | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B |  | 483243 | IN - Cairn - RDG | IDS | Asia | LSTK | Raag 53-04-113 (INF-12) | 25.2885 | 71.7569 | RDG (Block: RJ-ON 90/1) | S Shaped |  | 2018-12-13 05:30:00 | Primary Drilling | JE-14 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | 42.25 |  | 2019-01-24 05:56:25 | 372 | 847.15 | [6 empty] | 2019-09-07 09:00:00 | 2018-12-13 05:30:00 | 91.8635 | 12785.4335 | 2019-08-26 17:30:00 | 12.6562 | 29.5417 | 256.5 | 268.1458 | 304.2822 | 30.1208 | 49.8457 | 304.2822 | 5.1875 | 0
162245 | EH | SEA | India | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B |  | 483243 | IN - Cairn - RDG | IDS | Asia | LSTK | Raag 62-07-203 (INF-07) | 25.283 | 71.733 | RDG (Block: RJ-ON 90/1) | S Shaped | Development | 2019-04-02 19:00:00 | Primary Drilling | JE-14 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | 30.12 | 19.09 | 2019-05-02 02:50:24 | 372 | 847.15 | [6 empty] | 2019-05-13 21:00:00 | 2019-04-02 19:00:00 | 104.9869 | 12591.8639 | 2019-05-04 08:30:00 | 15.1146 | 20.9167 | 31.5625 | 41.0833 | 429.3657 | 51.5387 | 398.9501 | 429.3657 | 12.625 | 0
162441 | EH | SEA | India | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B |  | 483243 | IN - Cairn - RDG | IDS | Asia | LSTK | Raag 66z-07-201 (INF-06) | 25.297 | 71.75 | RDG (Block: RJ-ON 90/1) | S Shaped | Development | 2019-01-16 01:00:00 | Primary Drilling | JE-14 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | 34.58 | 20.72 | 2019-02-19 13:59:24 | 372 | 847.15 | [6 empty] | 2019-03-21 04:00:00 | 2019-01-16 | 101.706 | 12007.8744 | 2019-02-26 07:15:00 | 33.0729 | 30.2396 | 41.2604 | 64.125 | 347.6387 | 95.749 | 291.0265 | 347.6387 | 5.375 | 0
162657 | EH | SEA | India | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B |  | 483243 | IN - Cairn - RDG | IDS | Asia | LSTK | Raag 67-07-202 (INF-4) | 25.2969 | 71.75 | RDG (Block: RJ-ON 90/1) | S Shaped | Inclined Gas Producer | 2018-11-30 09:00:00 | Primary Drilling | JE-14 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | 32 | 19.51 | 2019-01-01 | 372 | 847.15 | [6 empty] | 2019-01-10 15:00:00 | 2018-11-30 09:00:00 | 95.1444 | 12598.4256 | 2018-12-31 20:00:00 | 12.4375 | 19.3229 | 31.4583 | 41.25 | 398.3692 | 39.3281 | 400.4798 | 398.3692 | 13.875 | 0
162801 | EH | SEA | India | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B |  | 483243 | IN - Cairn - RDG | IDS | Asia | LSTK | RAAG-068-05-109 (INF-16) | 25.16 | 71.45 | RDG (Block: RJ-ON 90/1) | S Shaped | S-type | 2019-03-30 06:00:00 | Primary Drilling | JE-32 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | 39.27 | 29.53 | 2019-05-27 08:43:12 | 372 | [5 empty] | 6 | 5.76 | 2019-06-01 08:30:00 | 2019-03-30 06:00:00 | 98.4252 | 12398.2944 | 2019-05-22 21:30:00 | 19.5729 | 40.7604 | 53.6458 | 63.1042 | 213.3468 | 33.6806 | 231.1138 | 213.3468 | 0 | 0
160596 | EH | SEA | India | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B |  | 483243 | IN - Cairn - RDG | IDS | Asia | LSTK | Raag 43-11-108 (INF 23) |  |  | RDG (Block: RJ-ON 90/1) | S Shaped | DEVLOPMENT | 2019-04-12 11:00:00 | Primary Drilling | JE-32 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | 28.04 |  | 2019-05-10 01:04:37 | 372 | 847.15 | [6 empty] | 2019-09-10 13:30:00 | 2019-04-12 11:00:00 | 98.4252 | 12368.7668 | 2019-08-27 08:00:00 | 15.0729 | 26.0208 | 136.875 | 151.1042 | 448.3624 | 54.6387 | 90.3654 | 448.3624 | 15.1042 | 0
162746 | EH | SEA | India | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B |  | 483243 | IN - Cairn - RDG | IDS | Asia | LSTK | Raag 70-05-106 (INF -26) | 25.2686 | 71.7589 | RDG (Block: RJ-ON 90/1) | S Shaped | Development | 2019-10-06 13:30:00 | Primary Drilling | Quippo-2 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | 34.37 | 26.85 | 2019-11-07 19:08:25 | [7 empty] | 12 | 2019-10-24 | 2019-10-06 13:30:00 | 108.2677 | 11601.0502 | 2019-10-24 | 2.1562 | 10.6667 | 17.4375 | 17.4375 | 359.8897 | 6.6892 | 665.2932 | 359.8897 | 31.7708 | 0
161172 | EH | SEA | India | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B |  | 483243 | IN - Cairn - RDG | IDS | Asia | LSTK | RAAG 45-01-201 | 25.4455 | 75.769 | RDG (Block: RJ-ON 90/1) | Deviated |  | 2019-07-09 13:00:00 | Primary Drilling | Quippo-4 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | 35.19 | 19.54 | 2019-08-13 04:33:36 | 372 | [7 empty] | 2019-07-16 16:00:00 | 2019-07-09 13:00:00 | 118.1102 | 3559.7114 | 2019-07-13 15:00:00 | 1.4479 | 1.5 | 4.0833 | 7.125 | 102.7383 | 4.1789 | 871.7661 | 102.7383 | 1.8125 | 0
161175 | EH | SEA | India | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B |  | 483243 | IN - Cairn - RDG | IDS | Asia | LSTK | RAAG 46-01-205 | 25.279 | 71.7701 | RDG (Block: RJ-ON 90/1) | S Shaped | Development | 2019-06-18 18:00:00 | Primary Drilling | Quippo-4 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | 32.72 |  | 2019-07-21 10:33:36 | 372 |  | 20190626123623 | [5 empty] | 2019-06-24 20:00:00 | 2019-06-18 18:00:00 | 108.2677 | 3513.7796 | 2019-06-22 04:00:00 | 0.5 | 0.45833 | 3.4167 | 6.0833 | 107.4879 | 1.5295 | 1028.4233 | 107.4879 | 1.0208 | 0
161228 | EH | SEA | India | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B |  | 483243 | IN - Cairn - RDG | IDS | Asia | LSTK | RAAG 48-01-203 | 25.278 | 71.77 | RDG (Block: RJ-ON 90/1) | Deviated | Development | 2019-07-02 17:30:00 | Primary Drilling | Quippo-4 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | 30.2 | 19.54 | 2019-08-01 04:48:00 | 372 |  | 20190706145333 | [5 empty] | 2019-07-07 17:30:00 | 2019-07-02 17:30:00 | 101.706 | 3477.6904 | 2019-07-05 05:00:00 | 0.55208 | 0.45833 | 2.4792 | 5 | 118.0045 | 1.8733 | 1402.7659 | 118.0045 | 1.3333 | 0
161269 | EH | SEA | India | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B |  | 483243 | IN - Cairn - RDG | IDS | Asia | LSTK | RAAG 50-01-204 (INF 21) |  |  | RDG (Block: RJ-ON 90/1) |  |  | 2019-06-26 10:00:00 | Primary Drilling | Quippo-4 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | 680.5 |  | 2021-05-06 12:00:00 | 372 | [7 empty] | 2019-07-01 09:30:00 | 2019-06-26 10:00:00 | 108.2677 | 3520.3413 | 2019-06-29 | 0.10417 | 0.125 | 2.5833 | 4.9792 | 5.1763 | 0.015317 | 1362.7128 | 5.1763 | 1.5833 | 0
159578 | EH | SEA | India | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B |  | 483243 | IN - Cairn - RDG | IDS | Asia | LSTK | Raag 40-08-102 (INF-30) | 25.262 | 71.767 | RDG (Block: RJ-ON 90/1) | S Shaped |  | 2018-04-12 20:30:00 | Primary Drilling | Quippo-4 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | 16.09 |  | 2018-04-28 02:04:40 | 880.577 | 847.15 | [6 empty] | 2018-10-02 14:00:00 | 2018-04-12 20:30:00 | 95.1444 | 12053.8064 | 2018-10-02 14:00:00 | 23.3542 | 58.8021 | 172.7292 | 172.7292 | 791.3264 | 153.3189 | 69.7844 | 791.3264 | 4.5417 | 0
159937 | EH | SEA | India | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B |  | 483243 | IN - Cairn - RDG | IDS | Asia | LSTK | Raag 41-08-103 (INF-27) | 25.2617 | 71.7669 | RDG (Block: RJ-ON 90/1) | Build & Hold | J-type | 2018-06-24 04:30:00 | Primary Drilling | Quippo-4 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | 31.92 |  | 2018-07-25 22:09:40 | 448.514 | 847.15 | [6 empty] | 2018-09-02 12:00:00 | 2018-06-24 04:30:00 | 0 | 12631.234 | 2018-08-21 17:30:00 | 8.9063 | 39.0313 | 58.5417 | 70.3125 | 398.0112 | 28.0637 | 215.7649 | 398.0112 | 21.2708 | 0
160262 | EH | SEA | India | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B |  | 483243 | IN - Cairn - RDG | IDS | Asia | LSTK | Raag 42-08-109 (INF-31) | 25.2615 | 71.7672 | RDG (Block: RJ-ON 90/1) | S Shaped |  | 2018-10-09 19:00:00 | Primary Drilling | Quippo-4 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | 31.41 |  | 2018-11-09 09:44:32 | 479.453 | 847.15 | [6 empty] | 2018-11-23 14:00:00 | 2018-10-09 21:00:00 | 0 | 12139.108 | 2018-11-13 11:00:00 | 5.0937 | 20.0417 | 34.6667 | 44.7917 | 396.5181 | 16.6385 | 350.1666 | 396.5181 | 7.2083 | 0
161082 | EH | SEA | India | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B |  | 483243 | IN - Cairn - RDG | IDS | Asia | LSTK | Raag 43-11-108 (INF 23) |  |  | RDG (Block: RJ-ON 90/1) | S Shaped | DEVLOPMENT | 2019-04-12 11:00:00 | Primary Drilling | Quippo-4 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | 28.04 |  | 2019-05-10 01:04:37 | 372 | 847.15 | [6 empty] | 2019-04-20 19:00:00 | 2019-04-12 11:00:00 | 98.4252 | 3622.0474 | 2019-04-15 10:00:00 | 2.7188 | 0.83333 | 2.9583 | 8.3333 | 131.2976 | 9.8553 | 1224.354 | 131.2976 | 21.125 | 0
161194 | EH | SEA | India | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B |  | 483243 | IN - Cairn - RDG | IDS | Asia | LSTK | Raag 47-01-206 (R-39) | 25.279 | 71.7702 | RDG (Block: RJ-ON 90/1) | S Shaped |  | 2019-06-12 14:00:00 | Primary Drilling | Quippo-4 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | 26.14 |  | 2019-07-08 03:16:37 | 372 | [5 empty] | 54 | 51.4285 | 2019-06-17 16:30:00 | 2019-06-12 14:00:00 | 108.2677 | 3487.5329 | 2019-06-15 03:45:00 | 0.14583 | 0.20833 | 2.5729 | 5.1042 | 136.4812 | 0.5707 | 1355.4784 | 136.4812 | 2.0625 | 0
161247 | EH | SEA | India | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B |  | 483243 | IN - Cairn - RDG | IDS | Asia | LSTK | Raag 49-01-207 (R-40) | 25.2789 | 71.7703 | RDG (Block: RJ-ON 90/1) | Deviated | Development | 2019-06-03 06:15:00 | Primary Drilling | Quippo-4 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | 23.3 |  | 2019-06-26 07:12:00 | 372 |  | 20190604051631 | [5 empty] | 2019-06-10 11:00:00 | 2019-06-03 06:15:00 | 72.1785 | 3569.5539 | 2019-06-06 02:15:00 | 1.1771 | 0.26042 | 2.8333 | 7.1979 | 154.9314 | 5.109 | 1259.8426 | 154.9314 | 13.9688 | 0
161326 | EH | SEA | India | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B |  | 483243 | IN - Cairn - RDG | IDS | Asia | LSTK | Raag 51-04-111 (INF-08) | 25.2887 | 71.7568 | RDG (Block: RJ-ON 90/1) | S Shaped | Development | 2018-12-28 15:30:00 | Primary Drilling | Quippo-4 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | 31.85 | 19.54 | 2019-02-11 17:14:24 | 372 | 847.15 | [6 empty] | 2019-01-24 14:00:00 | 2018-12-28 15:30:00 | 101.706 | 8851.7063 | 2019-01-20 15:30:00 | 10.2083 | 16.9479 | 23 | 26.9375 | 196.3882 | 22.6487 | 384.8568 | 196.3882 | 22.9167 | 0
161548 | EH | SEA | India | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B |  | 483243 | IN - Cairn - RDG | IDS | Asia | LSTK | Raag 52z-04-112 (INF-09) | 25.28 | 71.76 | RDG (Block: RJ-ON 90/1) | Build & Hold | Development | 2018-12-21 15:00:00 | Primary Drilling | Quippo-4 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | 31.67 | 18.99 | 2019-01-21 16:05:24 | 372 | 847.15 | [6 empty] | 2019-03-04 11:30:00 | 2018-12-21 14:30:00 | 108.2677 | 11266.4046 | 2019-02-25 19:00:00 | 16.1979 | 22.5833 | 66.1667 | 72.8542 | 362.9007 | 52.1749 | 170.2731 | 362.9007 | 0 | 0
162166 | EH | SEA | India | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B |  | 483243 | IN - Cairn - RDG | IDS | Asia | LSTK | Raag 53-04-113 (INF-12) | 25.2885 | 71.7569 | RDG (Block: RJ-ON 90/1) | S Shaped |  | 2018-12-13 05:30:00 | Primary Drilling | Quippo-4 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | 42.25 |  | 2019-01-24 05:56:25 | 372 | 847.15 | [6 empty] | 2019-03-22 16:30:00 | 2018-12-13 05:30:00 | 91.8635 | 9360.2365 | 2019-03-14 16:30:00 | 0.9375 | 4.5937 | 91.4583 | 99.4583 | 222.7655 | 2.2312 | 102.3443 | 222.7655 | 25.7708 | 0
2441 | EH | EUR | Italy | 81B8C8EBACE443B4B4C5577C744AD18E | 454 | 195508 | Italgas Italy UGS | IDS | Europe | LSTK | Cornegliano B02 | 45.2867 | 9.4813 | Cornegliano | Deviated |  | 2016-09-11 | Primary Drilling | HH 200 LP Drilling | 81B8C8EBACE443B4B4C5577C744AD18E | 20.61 |  | 2019-07-16 12:30:00 | 80 | 80 | [6 empty] | 2019-07-27 | 2019-07-02 22:00:00 | 2946.1943 | 4806.4306 | 2019-07-15 17:30:00 | 0.85417 | 10.4375 | 1037.7292 | 1049 | 4.6282 | 0.082248 | 4.6317 | 4.6282 | 13.6667 | 7.8021
25671 | EH | NME | Kuwait | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | 730 | 77238 | KOC LSTK | IDS | Gulf | LSTK | RA-0736 | 29.889 | 47.202 | Raudhatain | Deviated | Producer | 2018-07-10 18:00:00 | Primary Drilling | KDC-42 | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | 49 | 27.08 | 2018-08-28 06:02:31 | 227 | [7 empty] | 2018-09-16 19:30:00 | 2018-07-10 18:00:00 | 45 | 11100.0004 | 2018-09-09 11:30:00 | 25.7917 | 44.7708 | 60.7292 | 68.0625 | 228.8577 | 53.1768 | 182.7787 | 228.8577 | 8.2292 | 0.5625
25774 | EH | NME | Kuwait | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | 730 | 77238 | KOC LSTK | IDS | Gulf | LSTK | SA-0699 | 29.48 | 47.52 | Sabriyah | Horizontal | Mauddud | 2017-12-20 12:00:00 | Primary Drilling | KDC-42 | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | 42.42 | 28.65 | 2018-01-31 16:04:48 | [8 empty] | 2018-01-31 02:00:00 | 2017-12-20 12:00:00 | 46 | 11903.0004 | 2018-01-29 18:00:00 | 9.8333 | 27.6667 | 40.25 | 41.5833 | 282.2623 | 23.3183 | 295.7267 | 282.2623 | 0 | 0
25880 | EH | NME | Kuwait | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | 730 | 77238 | KOC LSTK | IDS | Gulf | LSTK | SA-0748 | 29.808 | 47.842 | Sabriyah | Horizontal | Mauddud Injector | 2018-03-26 12:00:00 | Primary Drilling | KDC-42 | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | 41.99 | 24.11 | 2018-05-07 05:45:36 | [8 empty] | 2018-05-19 17:00:00 | 2018-03-26 12:00:00 | 46 | 9846.0003 | 2018-05-18 22:30:00 | 14.9896 | 36.4479 | 53.4375 | 54.2083 | 235.8888 | 35.9118 | 184.2526 | 235.8888 | 3.9167 | 0
25965 | EH | NME | Kuwait | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | 730 | 77238 | KOC LSTK | IDS | Gulf | LSTK | SA-0754 | 29.8591 | 47.8176 | Sabriyah | Horizontal | Mauddud Producer | 2018-02-10 08:00:00 | Primary Drilling | KDC-42 | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | 42.01 | 28.22 | 2018-03-24 06:14:24 | [8 empty] | 2018-03-17 | 2018-02-10 08:00:00 | 52 | 11020.0004 | 2018-03-15 20:15:00 | 2.6667 | 21.3125 | 33.5104 | 34.6667 | 262.8399 | 6.3603 | 328.853 | 262.8399 | 2.8958 | 0
27090 | EH | NME | Kuwait | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | 730 | 77238 | KOC LSTK | IDS | Gulf | LSTK | SA-0799 | 29.841 | 47.877 | Sabriyah | Deviated | Zubair Producer | 2018-05-29 17:30:00 | Primary Drilling | KDC-42 | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | 49 | 27.72 | 2018-07-17 06:02:31 | [8 empty] | 2018-07-01 02:00:00 | 2018-05-29 17:30:00 | 55 | 10810.0003 | 2018-06-24 03:00:00 | 4.75 | 14.5937 | 25.3958 | 32.3542 | 222.7829 | 9.7893 | 425.6604 | 222.7829 | 6.1042 | 0.5
25180 | EH | NME | Kuwait | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | 730 | 77238 | KOC LSTK | IDS | Gulf | LSTK | RA-0730 | 29.55 | 47.52 | Raudhatain | Deviated | Producer | 2018-06-16 16:00:00 | Primary Drilling | KDC-57 | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | 49 | 26.79 | 2018-08-04 05:54:18 | [8 empty] | 2018-07-29 23:00:00 | 2018-06-16 16:00:00 | 57 | 11240.0004 | 2018-07-20 08:00:00 | 6.75 | 22.4479 | 33.6667 | 43.2917 | 231.3739 | 13.8948 | 333.8614 | 231.3739 | 6.7292 | 0
25619 | EH | NME | Kuwait | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | 730 | 77238 | KOC LSTK | IDS | Gulf | LSTK | RA-0734 | 29.55 | 47.52 | Raudhatain | Deviated | Producer | 2018-08-08 15:00:00 | Primary Drilling | KDC-57 | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | 42.7 | 24.07 | 2018-09-19 22:48:00 | 214 | [7 empty] | 2018-09-13 10:00:00 | 2018-08-08 15:00:00 | 57 | 9182.0003 | 2018-09-10 19:30:00 | 3.3333 | 23.5833 | 33.1875 | 35.7917 | 216.9403 | 7.8756 | 276.6704 | 216.9403 | 7.0625 | 0
26082 | EH | NME | Kuwait | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | 730 | 77238 | KOC LSTK | IDS | Gulf | LSTK | SA-0769 | 29.53 | 47.53 | Sabriyah | Horizontal | SAMA | 2017-12-13 17:00:00 | Primary Drilling | KDC-57 | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | 41.98 | 27.54 | 2018-01-23 05:31:12 | [8 empty] | 2018-01-08 15:30:00 | 2017-12-12 17:00:00 | 50 | 10980.0004 | 2018-01-07 11:00:00 | 0.45833 | 16.7917 | 24.75 | 25.9375 | 270.9662 | 1.1311 | 443.6364 | 270.9662 | 0 | 0
26116 | EH | NME | Kuwait | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | 730 | 77238 | KOC LSTK | IDS | Gulf | LSTK | SA-0770 | 29.53 | 47.53 | Sabriyah | Horizontal | Producer | 2018-03-07 16:00:00 | Primary Drilling | KDC-57 | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | 42.03 | 23.17 | 2018-04-18 06:42:10 |  |  | 20180330105404 | [5 empty] | 2018-04-15 | 2018-03-07 16:00:00 | 57 | 11550.0004 | 2018-04-13 18:00:00 | 7.5417 | 26.9167 | 37.0833 | 38.3333 | 277.5601 | 18.1235 | 311.4607 | 277.5601 | 5.2083 | 0
26183 | EH | NME | Kuwait | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | 730 | 77238 | KOC LSTK | IDS | Gulf | LSTK | SA-0771 | 29.53 | 47.53 | Sabriyah | Horizontal | Horizontal | 2018-01-18 16:00:00 | Primary Drilling | KDC-57 | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | 40.4 | 25.1 | 2018-02-27 15:36:00 | [8 empty] | 2018-02-25 | 2018-01-18 16:00:00 | 50 | 10750.0003 | 2018-02-23 20:30:00 | 5.2917 | 24.9583 | 36.1875 | 37.3333 | 268.862 | 13.2347 | 297.0639 | 268.862 | 3.8542 | 0
26890 | EH | NME | Kuwait | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | 730 | 77238 | KOC LSTK | IDS | Gulf | LSTK | SA-0792 | 29.55 | 47.52 | Sabriyah | Horizontal | Producer | 2018-04-23 17:30:00 | Primary Drilling | KDC-57 | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | 42.03 | 23.17 | 2018-06-04 06:42:10 | [8 empty] | 2018-06-04 03:30:00 | 2018-04-23 17:30:00 | 57 | 11320.0004 | 2018-06-03 05:00:00 | 10.2917 | 29.5417 | 40.4792 | 41.4167 | 272.4421 | 24.7693 | 279.65 | 272.4421 | 3.2292 | 0
25094 | EH | NME | Kuwait | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | 730 | 77238 | KOC LSTK | IDS | Gulf | LSTK | RA-0716 | 29.8851 | 47.7103 | Raudhatain | Deviated | Natural Flow / ESP | 2018-05-10 17:30:00 | Primary Drilling | Sinopec-295 | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | 49 | 26.79 | 2018-06-28 05:54:18 | [8 empty] | 2018-06-12 23:00:00 | 2018-05-10 17:30:00 | 63 | 10560.0003 | 2018-06-06 14:00:00 | 4.4167 | 17.0208 | 26.8542 | 33.2292 | 217.6562 | 9.1034 | 393.2351 | 217.6562 | 3.125 | 0
25811 | EH | NME | Kuwait | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | 730 | 77238 | KOC LSTK | IDS | Gulf | LSTK | SA-0714 | 29.8189 | 47.8358 | Sabriyah | Horizontal | Mauddud Single Producer Horizontal Well with SSICD Completion | 2018-03-09 18:00:00 | Primary Drilling | Sinopec-295 | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | 42 | 23.32 | 2018-04-20 05:57:44 | [8 empty] | 2018-04-07 09:00:00 | 2018-03-09 18:00:00 | 53 | 10644.0003 | 2018-04-06 07:00:00 | 0.25 | 17.2917 | 27.5417 | 28.625 | 256.4917 | 0.60243 | 386.469 | 256.4917 | 3.2083 | 0
26035 | EH | NME | Kuwait | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | 730 | 77238 | KOC LSTK | IDS | Gulf | LSTK | SA-0757 | 29.8198 | 47.8781 | Sabriyah | Horizontal | Mauddud Producer | 2017-11-20 08:00:00 | Primary Drilling | Sinopec-295 | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | 42 | 34.23 | 2018-01-01 05:56:32 | [8 empty] | 2017-12-22 00:30:00 | 2017-11-20 08:00:00 | 56 | 11940.0004 | 2017-12-20 19:30:00 | 1.6042 | 18.6146 | 30.4792 | 31.6875 | 284.8673 | 3.8273 | 391.743 | 284.8673 | 0 | 0
26269 | EH | NME | Kuwait | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | 730 | 77238 | KOC LSTK | IDS | Gulf | LSTK | SA-0772 | 29.8536 | 47.7833 | Sabriyah | Horizontal | Mauddud Producer | 2017-12-31 13:00:00 | Primary Drilling | Sinopec-295 | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | 42 | 30.09 | 2018-02-11 06:04:23 | [8 empty] | 2018-01-24 01:00:00 | 2017-12-31 13:00:00 | 56 | 10396.0003 | 2018-01-23 10:45:00 | 1.4167 | 14.2083 | 22.9062 | 23.5 | 249.2366 | 3.3964 | 453.8499 | 249.2366 | 0 | 0
26505 | EH | NME | Kuwait | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | 730 | 77238 | KOC LSTK | IDS | Gulf | LSTK | SA-0773 | 29.8599 | 47.8872 | Sabriyah | Horizontal | Mauddud Injector | 2018-02-01 06:00:00 | Primary Drilling | Sinopec-295 | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | 42 | 24.55 | 2018-03-15 06:00:55 | [8 empty] | 2018-03-03 00:30:00 | 2018-02-01 06:00:00 | 60 | 10338.0003 | 2018-03-02 08:00:00 | 4.0417 | 18 | 29.0833 | 29.7708 | 246.1391 | 9.6229 | 355.4613 | 246.1391 | 3.6042 | 0
27060 | EH | NME | Kuwait | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | 730 | 77238 | KOC LSTK | IDS | Gulf | LSTK | SA-0793 | 29.882 | 47.8396 | Sabriyah | Deviated | Injector | 2018-04-15 16:00:00 | Primary Drilling | Sinopec-295 | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | 30.65 | 17.15 | 2018-05-15 21:34:40 | [8 empty] | 2018-05-07 00:30:00 | 2018-04-15 16:00:00 | 62 | 8945.0003 | 2018-05-02 01:00:00 | 1.3958 | 7.6042 | 16.375 | 21.3542 | 295.8746 | 4.617 | 546.2596 | 295.8746 | 3.6875 | 0
27128 | EH | NME | Kuwait | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | 730 | 77238 | KOC LSTK | IDS | Gulf | LSTK | SA-0803 | 29.8649 | 47.8181 | Sabriyah | S Shaped | Zubair Dump Flood Water Injector Well | 2018-06-17 15:00:00 | Primary Drilling | Sinopec-295 | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | 49 | 26 | 2018-08-05 06:05:58 | [8 empty] | 2018-08-16 07:00:00 | 2018-06-17 15:00:00 | 61 | 10808.0003 | 2018-08-02 19:30:00 | 15.7292 | 30.5208 | 46.1875 | 59.6667 | 222.2536 | 32.3451 | 234.0027 | 222.2536 | 3.2708 | 0.16667
146748 | EH | KSA | Saudi Arabia | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 |  | 485712 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | IDS | KSA | LSTK | ABHD-131 | 27.3341 | 48.9615 | ABU HADRIYA | Horizontal | PML | 2019-02-25 19:00:00 | Primary Drilling | AD-57 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | 120.8 | 91.53 | 2019-07-29 00:29:15 | 281 | 463.96 | 20190426135104 | [5 empty] | 2019-07-29 13:00:00 | 2019-02-25 19:00:00 | 0 | 18373.0006 | 2019-07-01 20:00:00 | 76.0937 | 89.6562 | 126.0417 | 153.75 | 119.9058 | 49.6603 | 145.7693 | 119.9058 | 11.2917 | 0
147493 | EH | KSA | Saudi Arabia | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 |  | 485712 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | IDS | KSA | LSTK | ABHD-141 | 27.3112 | 49.0175 | ABU HADRIYA | Horizontal | PHZ | 2019-08-07 23:30:00 | Primary Drilling | AD-57 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | 35.31 | 46.11 | 2019-09-11 12:22:17 | 281 | 405.5747 | [6 empty] | 2019-09-26 16:00:00 | 2019-08-07 23:30:00 | 0 | 14114.0005 | 2019-09-18 10:00:00 | 10.8333 | 29.7292 | 41.4375 | 49.6875 | 408.6714 | 31.368 | 340.6094 | 408.6714 | 9.4375 | 0
147916 | EH | KSA | Saudi Arabia | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 |  | 485712 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | IDS | KSA | LSTK | ABHD-614 | 27.3353 | 49.0074 | ABU HADRIYA | Horizontal | PWI | 2018-12-29 22:00:00 | Primary Drilling | AD-57 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | 38.52 | 33.55 | 2019-02-14 11:55:30 | 301 | 446.51 | [6 empty] | 2019-02-14 12:00:00 | 2018-12-29 22:00:00 | 0 | 16204.0005 | 2019-02-04 07:15:00 | 1.2188 | 21.7813 | 36.3854 | 46.5833 | 347.8731 | 2.6165 | 445.3433 | 347.8731 | 7.7083 | 0
148051 | EH | KSA | Saudi Arabia | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 |  | 485712 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | IDS | KSA | LSTK | ABHD-615 | 27.2903 | 49.0254 | ABU HADRIYA | Horizontal | PWI | 2018-10-25 15:00:00 | Primary Drilling | AD-57 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | 36.84 | 30.07 | 2018-12-22 05:00:00 | 439.64 | 439.64 | [6 empty] | 2018-12-22 04:00:00 | 2018-10-25 15:00:00 | 0 | 14664.0005 | 2018-12-14 01:15:00 | 3.9167 | 34.3542 | 49.4271 | 57.5417 | 254.657 | 6.8017 | 296.6795 | 254.657 | 27.4167 | 0
149022 | EH | KSA | Saudi Arabia | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 |  | 485712 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | IDS | KSA | LSTK | ABHD-629 | 27.335 | 49.0086 | ABU HADRIYA | Horizontal | PWI | 2019-10-06 05:45:00 | Primary Drilling | AD-57 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | 33.75 | 33.75 | 2019-11-13 04:55:18 | [8 empty] | 2019-10-24 13:00:00 | 2019-10-06 04:00:00 | 0 | 6252.0002 | 2019-10-23 10:00:00 | 0 | 11.1979 | 17.1771 | 18.3021 | 164.6759 | 0 | 363.9733 | 164.6759 | 9.5 | 0
150474 | EH | KSA | Saudi Arabia | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 |  | 485712 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | IDS | KSA | LSTK | FDHL-154 |  |  | FADHILI | Deviated | PHZ +P | 2019-02-25 17:30:00 | Primary Drilling | AD-58 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | 124.99 | 55.73 | 2019-09-13 23:45:00 | 281 | 485.5937 | [6 empty] | 2019-09-12 12:00:00 | 2019-02-25 17:00:00 | 0 | 15700.0005 | 2019-07-31 22:45:00 | 38.3646 | 125.3438 | 156.2188 | 198.7708 | 78.3979 | 19.1573 | 100.5001 | 78.3979 | 14.0625 | 0
151452 | EH | KSA | Saudi Arabia | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 |  | 485712 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | IDS | KSA | LSTK | FDHL-627 | 27.0006 | 49.2255 | FADHILI | Horizontal | PWI | 2018-11-09 15:00:00 | Primary Drilling | AD-58 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | 73.96 | 64.37 | 2019-02-10 21:42:00 | 301 | 412.07 | [5 empty] | 9.5794 | 2019-02-10 17:00:00 | 2018-11-09 15:00:00 | 0 | 17572.0006 | 2019-01-07 12:15:00 | 5.9688 | 36.6875 | 58.8854 | 93.0833 | 188.3808 | 6.3988 | 298.4101 | 188.3808 | 0 | 0
153773 | EH | KSA | Saudi Arabia | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 |  | 485712 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | IDS | KSA | LSTK | KRSN-130 | 27.1864 | 49.1981 | KHURSANIYAH | Deviated | EVOB | 2019-09-28 20:00:00 | Primary Drilling | AD-58 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | 56.44 | 45.02 | 2019-11-25 07:03:36 | [7 empty] | 11.5175 | 2019-10-24 11:00:00 | 2019-09-28 20:00:00 | 42 | 4938.0002 | 2019-10-20 15:30:00 | 6.875 | 15.4896 | 21.8125 | 25.625 | 85.9368 | 11.9647 | 226.384 | 85.9368 | 15.9375 | 0
147719 | EH | KSA | Saudi Arabia | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 |  | 485712 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | IDS | KSA | LSTK | ABHD-150 |  |  | ABU HADRIYA | Horizontal | PHZ | 2019-08-07 08:00:00 | Primary Drilling | AD-62 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | 41.9 | 37.43 | 2019-09-28 03:00:00 | 281 | 376.32 | [6 empty] | 2019-09-28 03:00:00 | 2019-08-07 08:00:00 | 0 | 13096.0004 | 2019-09-20 13:30:00 | 6.3958 | 31.8542 | 44.2292 | 51.7917 | 252.8592 | 12.3492 | 296.0942 | 252.8592 | 8.9792 | 0
148187 | EH | KSA | Saudi Arabia | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 |  | 485712 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | IDS | KSA | LSTK | ABHD-618 | 27.2902 | 49.0243 | ABU HADRIYA | Horizontal | PWI | 2018-06-06 15:30:00 | Primary Drilling | AD-62 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | 48.15 | 31.01 | 2018-09-09 12:45:00 | 439.64 | [7 empty] | 2018-09-16 11:00:00 | 2018-06-06 15:00:00 | 0 | 16168.0005 | 2018-09-02 06:15:00 | 36.0417 | 62.8125 | 87.6146 | 101.8125 | 170.395 | 37.9844 | 184.5355 | 170.395 | 48.5 | 0
148593 | EH | KSA | Saudi Arabia | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 |  | 485712 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | IDS | KSA | LSTK | ABHD-626 |  |  | ABU HADRIYA | Horizontal | PWI | 2019-01-21 01:00:00 | Primary Drilling | AD-62 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | 36.85 | 32.11 | 2019-03-07 18:15:00 | 301 | 423.21 |  |  |  |  | 14.0208 | 12.192 | 2019-03-07 22:30:00 | 2019-01-21 01:00:00 | 0 | 14440.0005 | 2019-02-27 20:00:00 | 2.0417 | 25.3333 | 37.7917 | 45.8958 | 315.8442 | 4.4657 | 382.0948 | 315.8442 | 57.9583 | 0
148741 | EH | KSA | Saudi Arabia | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 |  | 485712 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | IDS | KSA | LSTK | ABHD-627 | 27.29 | 49.025 | ABU HADRIYA | Horizontal | PWI | 2018-09-20 20:00:00 | Primary Drilling | AD-62 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | 36 | 31.31 | 2018-11-22 06:45:45 | 439.64 | 439.64 | [6 empty] | 2018-11-27 11:30:00 | 2018-09-20 20:00:00 | 30.6 | 15789.0005 | 2018-11-13 04:00:00 | 13.4792 | 39.2187 | 53.3333 | 67.6458 | 252.8326 | 21.5845 | 296.0438 | 252.8326 | 10.2917 | 0
151681 | EH | KSA | Saudi Arabia | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 |  | 485712 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | IDS | KSA | LSTK | FDHL-630 |  |  | FADHILI | Horizontal | PWI | 2019-03-19 04:00:00 | Primary Drilling | AD-62 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | 90.69 | 83.52 | 2019-07-28 10:30:00 | 301 | 311.22 | [6 empty] | 2019-07-31 11:00:00 | 2019-03-19 04:00:00 | 0 | 17034.0005 | 2019-06-28 18:30:00 | 35.2083 | 74.5937 | 101.6042 | 134.2917 | 129.7623 | 26.8211 | 167.6506 | 129.7623 | 11.0208 | 0
154036 | EH | KSA | Saudi Arabia | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 |  | 485712 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | IDS | KSA | LSTK | KRSN-138 |  |  | KHURSANIYAH | Horizontal | PHZ | 2019-10-11 12:30:00 | Primary Drilling | AD-62 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | 36.38 | 32.5 | 2019-11-17 21:17:24 | [6 empty] | 9.144 | 8.9002 | 2019-10-24 02:30:00 | 2019-10-11 12:30:00 | 36 | 3147.0001 | 2019-10-23 06:15:00 | 0.38542 | 7.8333 | 11.7396 | 12.5833 | 84.2204 | 1.0315 | 268.0674 | 84.2204 | 13.3958 | 0
149243 | EH | KSA | Saudi Arabia | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 |  | 485712 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | IDS | KSA | LSTK | ANDR-3034 | 25.7182 | 49.286 | AIN DAR | Horizontal | PHZ | 2019-03-16 09:00:00 | Primary Drilling | AD-63 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | 35.49 | 31.67 | 2019-05-06 16:30:03 | 281 | 496.98 |  |  |  |  | 23.0124 | 29.0683 | 2019-05-07 00:30:00 | 2019-03-16 09:00:00 | 31 | 13970.0004 | 2019-04-23 00:30:00 | 3.6875 | 26.3646 | 37.6458 | 51.6458 | 272.2532 | 7.1864 | 371.0902 | 272.2532 | 22.9167 | 0
149511 | EH | KSA | Saudi Arabia | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 |  | 485712 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | IDS | KSA | LSTK | ANDR-3036 | 25.7183 | 49.2858 | AIN DAR | Horizontal | PHZ | 2019-05-24 05:00:00 | Primary Drilling | AD-63 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | 36.67 | 32.72 | 2019-07-08 13:57:51 | 281 | 457.75 | [6 empty] | 2019-07-08 | 2019-05-24 05:00:00 | 31 | 14648.0005 | 2019-06-26 20:00:00 | 2.6979 | 23.9271 | 33.625 | 44.7917 | 322.8316 | 5.946 | 435.6283 | 322.8316 | 15.0833 | 0
149654 | EH | KSA | Saudi Arabia | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 |  | 485712 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | IDS | KSA | LSTK | ANDR-3038 |  |  | AIN DAR | Horizontal | PHZ | 2019-07-16 11:00:00 | Primary Drilling | AD-63 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | 44 | 34.84 | 2019-09-14 17:40:20 | 281 | 472.95 | [5 empty] | 16.4998 | 2019-09-10 10:00:00 | 2019-07-16 11:00:00 | 31 | 13148.0004 | 2019-08-20 19:15:00 | 17.625 | 23.7917 | 35.3438 | 55.9583 | 218.1227 | 29.2395 | 372.0035 | 218.1227 | 8.4583 | 0
149864 | EH | KSA | Saudi Arabia | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 |  | 485712 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | IDS | KSA | LSTK | ANDR-3039 |  |  | AIN DAR | Horizontal | PHZ | 2019-09-19 12:00:00 | Primary Drilling | AD-63 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | 61.25 | 51.62 | 2019-11-22 07:03:16 | [8 empty] | 2019-10-24 01:30:00 | 2019-09-19 12:00:00 | 31 | 8498.0003 | 2019-10-15 10:15:00 | 0.45833 | 19.4375 | 25.9271 | 34.5625 | 133.2102 | 0.71846 | 327.7654 | 133.2102 | 9.0833 | 0
149965 | EH | KSA | Saudi Arabia | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 |  | 485712 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | IDS | KSA | LSTK | ANDR-598 | 25.99 | 49.267 | AIN DAR | Horizontal | PHZ | 2018-07-06 22:00:00 | Primary Drilling | AD-63 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | 33.74 | 30.65 | 2018-09-05 15:46:48 | 472.14 | [7 empty] | 2018-09-11 13:00:00 | 2018-07-06 22:00:00 | 0 | 11330.0004 | 2018-08-27 14:30:00 | 13.8229 | 37.1146 | 51.6875 | 66.625 | 186.5302 | 22.7572 | 219.2019 | 186.5302 | 44.7083 | 0
150135 | EH | KSA | Saudi Arabia | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 |  | 485712 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | IDS | KSA | LSTK | ANDR-700 | 25.86 | 49.13 | AIN DAR | Vertical | EV | 2018-11-22 19:00:00 | Primary Drilling | AD-63 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | 61.79 | 51.43 | 2019-02-21 15:33:36 | 203 | 339.95 | [6 empty] | 2019-02-21 11:00:00 | 2018-11-22 19:00:00 | 31 | 7088.0002 | 2019-02-04 04:30:00 | 14.8958 | 62.0104 | 73.3958 | 90.6667 | 78.013 | 16.3949 | 96.5722 | 78.013 | 12.0417 | 0
149130 | EH | KSA | Saudi Arabia | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 |  | 485712 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | IDS | KSA | LSTK | ANDR-3022 | 25.9222 | 49.2422 | AIN DAR | Horizontal | PHZ LFDL | 2019-09-23 23:00:00 | Primary Drilling | AD-68 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | 36.3 | 36.3 | 2019-11-03 16:00:00 | [6 empty] | 22.2504 | 20.0059 | 2019-10-24 05:00:00 | 2019-09-23 23:00:00 | 0 | 14407.0005 | 2019-10-24 05:00:00 | 2.2083 | 19.0729 | 30.25 | 30.25 | 353.9079 | 5.4248 | 476.2645 | 353.9079 | 0 | 0
152134 | EH | KSA | Saudi Arabia | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 |  | 485712 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | IDS | KSA | LSTK | FZRN-213 | 26.2703 | 49.1664 | FAZRAN | Horizontal | PWI | 2019-05-03 15:30:00 | Primary Drilling | AD-68 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | 27.45 | 23.14 | 2019-06-18 23:58:57 | 281 | 317.35 | [6 empty] | 2019-06-19 | 2019-05-03 15:30:00 | 0 | 10917.0003 | 2019-06-11 09:30:00 | 9.5729 | 28.6562 | 38.75 | 46.3542 | 235.5165 | 20.652 | 281.729 | 235.5165 | 9.4167 | 0
152319 | EH | KSA | Saudi Arabia | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 |  | 485712 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | IDS | KSA | LSTK | FZRN-301 | 26.2692 | 49.1702 | FAZRAN | Horizontal | PML | 2019-06-26 08:00:00 | Primary Drilling | AD-68 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | 48.48 | 46.21 | 2019-08-22 21:54:38 | [7 empty] | 14.282 | 2019-07-20 19:00:00 | 2019-06-26 08:00:00 | 0 | 4730.0002 | 2019-07-13 07:30:00 | 24.3958 | 13.1458 | 16.9792 | 24.4583 | 82.1471 | 42.3689 | 278.5767 | 82.1471 | 7.3333 | 0
152662 | EH | KSA | Saudi Arabia | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 |  | 485712 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | IDS | KSA | LSTK | FZRN-315 | 26.2334 | 49.185 | FAZRAN | Horizontal | PHZ | 2019-07-31 16:30:00 | Primary Drilling | AD-68 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | 38.95 | 38.95 | 2019-09-13 09:15:00 | 281 | 399.2123 | [6 empty] | 2019-09-13 12:00:00 | 2019-07-31 16:00:00 | 0 | 11657.0004 | 2019-09-02 08:45:00 | 3.7396 | 23.2396 | 32.6771 | 43.8125 | 266.7633 | 8.5578 | 356.7332 | 266.7633 | 10.8958 | 0
152802 | EH | KSA | Saudi Arabia | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 |  | 485712 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | IDS | KSA | LSTK | FZRN-316 | 26.2071 | 49.1626 | FAZRAN | Horizontal | PHZ | 2019-02-23 20:00:00 | Primary Drilling | AD-68 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | 38.37 | 32.3 | 2019-04-24 09:45:36 | 281 | 427.89 | [6 empty] | 2019-04-24 00:30:00 | 2019-02-23 20:00:00 | 0 | 13209.0004 | 2019-04-08 09:30:00 | 4.6771 | 27.8646 | 43.5625 | 59.1875 | 221.7267 | 7.851 | 303.2195 | 221.7267 | 12.8333 | 0
153053 | EH | KSA | Saudi Arabia | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 |  | 485712 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | IDS | KSA | LSTK | FZRN-318 | 26.2287 | 49.1857 | FAZRAN | Horizontal | PHZ | 2018-12-20 12:00:00 | Primary Drilling | AD-68 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | 38.5 | 29.68 | 2019-01-27 12:44:03 | 281 | 444.31 | [6 empty] | 2019-02-11 | 2018-12-20 12:00:00 | 0 | 13716.0004 | 2019-01-25 08:30:00 | 3.5625 | 22.5729 | 35.8542 | 52.5 | 360.657 | 9.3675 | 382.5497 | 360.657 | 12.2917 | 0
153382 | EH | KSA | Saudi Arabia | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 |  | 485712 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | IDS | KSA | LSTK | FZRN-704 | 26.252 | 49.165 | FAZRAN | Vertical | EV | 2018-09-24 12:30:00 | Primary Drilling | AD-68 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | 40.18 | 34.94 | 2018-11-30 22:34:12 | 383.41 | 383.41 | [6 empty] | 2018-12-08 04:30:00 | 2018-09-24 12:30:00 | 0 | 9020.0003 | 2018-11-15 20:00:00 | 2.5208 | 44.875 | 52.3125 | 74.6667 | 133.789 | 3.739 | 172.4253 | 133.789 | 21.2917 | 0
21783 | EH | KSA | Saudi Arabia | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 479 | 102007 | Khurais LSTK | IDS | KSA | LSTK | KHRS-1111 |  |  | Khurais (KHRS) | Vertical | EV | 2019-01-10 | Primary Drilling | Daqing-45 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 27.01 | 22.56 | 2019-02-10 13:45:00 | 360 | 350.33 | [6 empty] | 2019-02-10 15:00:00 | 2019-01-10 | 35 | 5875.0002 | 2019-01-27 22:45:00 | 1.625 | 10.5104 | 17.9479 | 31.625 | 186.0772 | 5.1468 | 327.3361 | 186.0772 | 4.5 | 2.0625
21815 | EH | KSA | Saudi Arabia | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 479 | 102007 | Khurais LSTK | IDS | KSA | LSTK | KHRS-1112 |  |  | Khurais (KHRS) | S-shape | EV | 2019-02-16 02:00:00 | Primary Drilling | Daqing-45 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 26.22 | 22.35 | 2019-03-19 11:29:54 | 360 | 351.22 | [6 empty] | 2019-03-19 16:00:00 | 2019-02-16 02:00:00 | 35 | 5911.0002 | 2019-03-07 18:45:00 | 3.5208 | 12.8333 | 19.6979 | 31.5833 | 188.2738 | 11.2144 | 300.0825 | 188.2738 | 5.3958 | 1.9687
21851 | EH | KSA | Saudi Arabia | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 479 | 102007 | Khurais LSTK | IDS | KSA | LSTK | KHRS-1114 |  |  | Khurais (KHRS) | S-shape | EV | 2018-12-09 05:00:00 | Primary Drilling | Daqing-45 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 27 | 22.53 | 2019-01-05 | 360 | [7 empty] | 2019-01-04 15:30:00 | 2018-12-09 05:30:00 | 0 | 5945.0002 | 2018-12-25 12:45:00 | 1.3958 | 10.2917 | 16.3229 | 26.4375 | 221.8974 | 5.21 | 364.2119 | 221.8974 | 4.9167 | 1.9375
22329 | EH | KSA | Saudi Arabia | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 479 | 102007 | Khurais LSTK | IDS | KSA | LSTK | KHRS-1404 | 25.2232 | 47.997 | Khurais (KHRS) | Horizontal | PML | 2017-12-05 19:00:00 | Primary Drilling | Daqing-45 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 90.56 | 86.93 | 2018-04-01 06:30:00 |  |  | 20180203122602 | [5 empty] | 2018-03-31 14:00:00 | 2017-12-05 19:00:00 | 35 | 19500.0006 | 2018-02-06 22:45:00 | 16.0833 | 45.1563 | 63.1562 | 115.7917 | 167.4119 | 13.8079 | 308.7581 | 167.4119 | 0 | 9.6042
22573 | EH | KSA | Saudi Arabia | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 479 | 102007 | Khurais LSTK | IDS | KSA | LSTK | KHRS-1611 |  |  | Khurais (KHRS) | Vertical | EV | 2019-03-31 14:30:00 | Primary Drilling | Daqing-45 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 23.01 | 21.82 | 2019-04-27 17:57:00 | 360 | 369.86 | [6 empty] | 2019-04-27 16:00:00 | 2019-03-31 14:30:00 | 0 | 5951.0002 | 2019-04-17 06:45:00 | 2.4375 | 13.0625 | 16.6771 | 27.0625 | 219.2402 | 8.98 | 356.837 | 219.2402 | 11.6979 | 0
22610 | EH | KSA | Saudi Arabia | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 479 | 102007 | Khurais LSTK | IDS | KSA | LSTK | KHRS-1614 |  |  | Khurais (KHRS) | S-shape | EV | 2018-11-10 08:15:00 | Primary Drilling | Daqing-45 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 24.01 | 21.85 | 2018-12-04 01:42:00 | 341.83 | [7 empty] | 2018-12-04 00:30:00 | 2018-11-10 07:45:00 | 35 | 5960.0002 | 2018-11-26 09:00:00 | 0.46875 | 12.3542 | 16.0312 | 23.6771 | 251.1898 | 1.9756 | 371.7739 | 251.1898 | 5.0937 | 0
23613 | EH | KSA | Saudi Arabia | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 479 | 102007 | Khurais LSTK | IDS | KSA | LSTK | KHRS-371 |  |  | Khurais (KHRS) | Horizontal | PML | 2018-09-02 11:00:00 | Primary Drilling | Daqing-45 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 49.79 | 37.95 | 2018-11-03 23:13:41 | 546.88 | [7 empty] | 2018-11-03 | 2018-09-02 11:00:00 | 35 | 8841.0003 | 2018-10-21 03:30:00 | 4.3333 | 37.2396 | 48.6875 | 61.5417 | 141.4345 | 6.9323 | 181.5867 | 141.4345 | 4.9375 | 3.7812
23707 | EH | KSA | Saudi Arabia | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 479 | 102007 | Khurais LSTK | IDS | KSA | LSTK | KHRS-453 |  |  | Khurais (KHRS) | Horizontal | PML | 2018-04-08 23:00:00 | Primary Drilling | Daqing-45 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 81.02 | 65.79 | 2018-07-18 02:08:24 | [8 empty] | 2018-07-18 12:00:00 | 2018-04-08 23:00:00 | 35 | 11729.0004 | 2018-06-04 13:00:00 | 9.5 | 41.4792 | 56.5833 | 100.5417 | 117.1367 | 9.4876 | 207.2872 | 117.1367 | 6.9792 | 7.2708
24820 | EH | KSA | Saudi Arabia | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 479 | 102007 | Khurais LSTK | IDS | KSA | LSTK | KHRS-794 |  |  | Khurais (KHRS) | Horizontal | PWI | 2018-07-24 11:00:00 | Primary Drilling | Daqing-45 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 30 | 22.5 | 2018-08-27 23:48:13 | [8 empty] | 2018-08-27 22:00:00 | 2018-07-24 10:30:00 | 35 | 11154.0004 | 2018-08-25 13:30:00 | 1.375 | 21.4271 | 32.1042 | 34.4583 | 322.9909 | 3.9816 | 347.4315 | 322.9909 | 5.8021 | 0
21585 | EH | KSA | Saudi Arabia | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 479 | 102007 | Khurais LSTK | IDS | KSA | LSTK | KHRS-1030 | 25.265 | 48.075 | Khurais (KHRS) | Vertical | Evaluation / Production | 2019-09-22 08:00:00 | Primary Drilling | Daqing-46 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 30.09 | 26.38 | 2019-10-23 13:22:12 | [6 empty] | 8.5344 | 8.5344 | 2019-10-23 17:00:00 | 2019-09-22 08:00:00 | 40 | 5780.0002 | 2019-10-11 20:45:00 | 1.8854 | 14.6979 | 19.5312 | 31.375 | 185.1155 | 6.0384 | 295.936 | 185.1155 | 4.6667 | 2.0104
21959 | EH | KSA | Saudi Arabia | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 479 | 102007 | Khurais LSTK | IDS | KSA | LSTK | KHRS-1401 | 25.099 | 48.105 | Khurais (KHRS) | Horizontal | PML | 2017-08-20 15:00:00 | Primary Drilling | Daqing-46 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 68.02 | 68.02 | 2018-02-15 02:49:24 | [8 empty] | 2017-11-16 16:00:00 | 2017-08-20 14:30:00 | 0 | 17986.0006 | 2017-11-05 03:15:00 | 5.9375 | 49.4583 | 76.5104 | 88.0417 | 100.7661 | 3.3265 | 235.0791 | 100.7661 | 0 | 2.4583
22150 | EH | KSA | Saudi Arabia | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 479 | 102007 | Khurais LSTK | IDS | KSA | LSTK | KHRS-1402 | 25.198 | 48.077 | Khurais (KHRS) | Horizontal | PML | 2017-11-24 06:00:00 | Primary Drilling | Daqing-46 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 56.02 | 45.51 | 2018-01-23 13:04:30 | 546.88 | [7 empty] | 2018-01-23 14:00:00 | 2017-11-24 22:00:00 | 0 | 19554.0006 | 2017-12-25 09:15:00 | 3.9271 | 15.9896 | 31.1354 | 60.3333 | 324.3066 | 6.5131 | 628.0308 | 324.3066 | 0 | 2.2083
22449 | EH | KSA | Saudi Arabia | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 479 | 102007 | Khurais LSTK | IDS | KSA | LSTK | KHRS-1406 |  |  | Khurais (KHRS) | Horizontal | PML | 2018-12-09 23:00:00 | Primary Drilling | Daqing-46 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 74.55 | 40.8 | 2019-03-24 11:45:00 | 573 | 503.63 | [6 empty] | 2019-03-24 13:00:00 | 2018-12-09 23:00:00 | 0 | 16607.0005 | 2019-02-04 03:30:00 | 28.2917 | 38.9583 | 56.1875 | 104.5833 | 158.8712 | 27.0653 | 295.564 | 158.8712 | 4.0417 | 15.1458
22769 | EH | KSA | Saudi Arabia | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 479 | 102007 | Khurais LSTK | IDS | KSA | LSTK | KHRS-1704 |  |  | Khurais (KHRS) | Horizontal | PWI ML | 2019-06-07 19:30:00 | Primary Drilling | Daqing-46 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 44.56 | 33.57 | 2019-07-26 03:00:00 | 541 | 567.23 |  |  |  |  | 35.3568 | 35.2764 | 2019-07-26 02:30:00 | 2019-06-07 19:30:00 | 36 | 17601.0006 | 2019-07-03 15:45:00 | 4.7292 | 15.4375 | 25.8438 | 48.2917 | 364.3157 | 9.7887 | 681.0544 | 364.3157 | 0.020833 | 0.041667
22867 | EH | KSA | Saudi Arabia | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 479 | 102007 | Khurais LSTK | IDS | KSA | LSTK | KHRS-1737 |  |  | Khurais (KHRS) | Horizontal | PWI ML | 2018-09-18 23:00:00 | Primary Drilling | Daqing-46 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 48.34 | 39.67 | 2018-12-03 11:03:00 | 778.7 | [7 empty] | 2018-12-04 11:00:00 | 2018-09-18 23:00:00 | 0 | 19956.0006 | 2018-11-22 17:30:00 | 20.9271 | 43.4479 | 64.7708 | 76.5 | 264.3106 | 27.7172 | 308.1017 | 264.3106 | 6.5625 | 0.03125
23332 | EH | KSA | Saudi Arabia | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 479 | 102007 | Khurais LSTK | IDS | KSA | LSTK | KHRS-266 | 25.287 | 48 | Khurais (KHRS) | Horizontal | PHZ | 2018-01-31 06:30:00 | Primary Drilling | Daqing-46 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 22.95 | 16.75 | 2018-03-01 13:30:45 | [8 empty] | 2018-02-28 22:00:00 | 2018-01-31 05:00:00 | 0 | 10560.0003 | 2018-02-24 08:30:00 | 2.0313 | 15.4375 | 24.0833 | 28.6458 | 360.5057 | 6.9344 | 438.4775 | 360.5057 | 7.5833 | 1.1667
23388 | EH | KSA | Saudi Arabia | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 479 | 102007 | Khurais LSTK | IDS | KSA | LSTK | KHRS-358 |  |  | Khurais (KHRS) | Horizontal | PML | 2019-08-02 10:00:00 | Primary Drilling | Daqing-46 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 50.02 | 32.2 | 2019-09-15 20:00:00 | 424 | 328.49 | [6 empty] | 2019-09-15 20:00:00 | 2019-08-02 10:00:00 | 40 | 10011.0003 | 2019-09-05 13:15:00 | 0.71875 | 21.4792 | 34.1354 | 44.4167 | 225.3884 | 1.6182 | 293.2731 | 225.3884 | 5.4896 | 4.2188
24212 | EH | KSA | Saudi Arabia | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 479 | 102007 | Khurais LSTK | IDS | KSA | LSTK | KHRS-553 |  |  | Khurais (KHRS) | Horizontal | PML | 2019-04-09 | Primary Drilling | Daqing-46 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 14 |  | 2019-04-23 05:00:00 | 424 | 370.7 | [6 empty] | 2019-05-31 12:00:00 | 2019-04-09 13:30:00 | 0 | 9981.0003 | 2019-05-18 13:15:00 | 5.7396 | 26.8125 | 39.5521 | 52.5 | 702.4751 | 40.3959 | 252.3508 | 702.4751 | 4.1042 | 3.7292
24573 | EH | KSA | Saudi Arabia | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 479 | 102007 | Khurais LSTK | IDS | KSA | LSTK | KHRS-599 | 24.8798 | 48.215 | Khurais (KHRS) | Horizontal | PML | 2018-03-08 13:30:00 | Primary Drilling | Daqing-46 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 52.25 | 41.08 | 2018-05-10 03:04:12 | [8 empty] | 2018-05-09 23:00:00 | 2018-03-08 13:30:00 | 0 | 13333.0004 | 2018-04-25 09:00:00 | 4.2083 | 30.5208 | 47.8125 | 62.3958 | 213.105 | 6.7263 | 278.8601 | 213.105 | 5.0625 | 12.0208
24644 | EH | KSA | Saudi Arabia | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 479 | 102007 | Khurais LSTK | IDS | KSA | LSTK | KHRS-765 | 25.047 | 47.998 | Khurais (KHRS) | Horizontal | PWI | 2018-05-16 05:00:00 | Primary Drilling | Daqing-46 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 26.68 | 17.9 | 2018-06-11 21:18:42 | [6 empty] | 15.1181 | 15.1117 | 2018-07-12 21:00:00 | 2018-05-16 05:00:00 | 0 | 10294.0003 | 2018-06-20 18:30:00 | 10.4167 | 28.1458 | 35.5625 | 57.6667 | 385.8371 | 39.0435 | 289.4622 | 385.8371 | 6.2083 | 3.6979
24783 | EH | KSA | Saudi Arabia | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 479 | 102007 | Khurais LSTK | IDS | KSA | LSTK | KHRS-767 |  |  | Khurais (KHRS) | Horizontal | PWI | 2018-07-19 18:30:00 | Primary Drilling | Daqing-46 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 28 | 19.6 | 2018-09-11 09:30:00 | [8 empty] | 2018-09-11 00:30:00 | 2018-07-19 18:30:00 | 35 | 11337.0004 | 2018-09-08 16:00:00 | 9.8958 | 35.4375 | 50.8958 | 53.25 | 211.4126 | 18.4538 | 222.7491 | 211.4126 | 5.8333 | 0
21684 | EH | KSA | Saudi Arabia | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 479 | 102007 | Khurais LSTK | IDS | KSA | LSTK | KHRS-1034 | 25.17 | 47.98 | Khurais (KHRS) | Vertical | Evaluation/Producer | 2019-09-23 06:30:00 | Primary Drilling | Daqing-47 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 27.01 | 21.86 | 2019-10-23 08:30:24 | [8 empty] | 2019-10-23 13:00:00 | 2019-09-23 06:30:00 | 0 | 5370.0002 | 2019-10-06 08:15:00 | 2.0208 | 9.7396 | 13.0729 | 30.2708 | 178.5025 | 6.7174 | 410.7729 | 178.5025 | 3.6458 | 2.0521
22183 | EH | KSA | Saudi Arabia | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 479 | 102007 | Khurais LSTK | IDS | KSA | LSTK | KHRS-1403 | 25.26 | 47.993 | Khurais (KHRS) | Horizontal | PML | 2018-11-08 08:30:00 | Primary Drilling | Daqing-47 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 68 | 56.3 | 2019-02-23 05:00:00 | 573 | 505.67 | [6 empty] | 2019-02-23 | 2018-11-08 08:30:00 | 0 | 17231.0006 | 2019-01-19 21:00:00 | 22.3438 | 48.5938 | 72.5208 | 106.6458 | 161.2572 | 20.9105 | 237.6007 | 161.2572 | 6.6771 | 11.8854
22640 | EH | KSA | Saudi Arabia | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 479 | 102007 | Khurais LSTK | IDS | KSA | LSTK | KHRS-1702 | 25.258 | 47.99 | Khurais (KHRS) | Horizontal | PWI ML | 2018-08-29 15:45:00 | Primary Drilling | Daqing-47 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 37.69 | 34.68 | 2018-10-27 18:18:00 | 778.7 | [6 empty] | 14.3595 | 2018-10-28 20:00:00 | 2018-08-29 15:45:00 | 40 | 16916.0005 | 2018-10-11 11:30:00 | 14.6875 | 30.2396 | 42.8229 | 60.1771 | 286.1965 | 24.8493 | 395.0221 | 286.1965 | 3.7708 | 0
23009 | EH | KSA | Saudi Arabia | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 479 | 102007 | Khurais LSTK | IDS | KSA | LSTK | KHRS-1761 | 25.15 | 47.98 | Khurais (KHRS) | Horizontal | PWI ML | 2017-12-31 17:45:00 | Primary Drilling | Daqing-47 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 45 | 35.81 | 2018-02-10 06:35:04 | [8 empty] | 2018-02-09 03:00:00 | 2017-12-31 16:00:00 | 0 | 18460.0006 | 2018-01-25 11:30:00 | 0.09375 | 14.4583 | 24.7396 | 39.3854 | 455.4115 | 0.23128 | 746.1727 | 455.4115 | 0 | 0
23053 | EH | KSA | Saudi Arabia | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 479 | 102007 | Khurais LSTK | IDS | KSA | LSTK | KHRS-1765 | 25.054 | 48.124 | Khurais (KHRS) | Horizontal | PWI ML | 2019-06-14 22:00:00 | Primary Drilling | Daqing-47 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 63.73 | 51.42 | 2019-08-15 05:00:00 | 541 | 502.8 | [5 empty] | 19.812 | 2019-08-15 04:30:00 | 2019-06-14 22:00:00 | 35 | 17232.0006 | 2019-07-28 04:30:00 | 3.1771 | 31.5313 | 43.2708 | 61.2708 | 281.1475 | 5.1835 | 398.2359 | 281.1475 | 4.2292 | 0
23161 | EH | KSA | Saudi Arabia | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 479 | 102007 | Khurais LSTK | IDS | KSA | LSTK | KHRS-179 | 25.39 | 48 | Khurais (KHRS) | Horizontal | PHZ | 2019-03-03 02:00:00 | Primary Drilling | Daqing-47 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 23.17 | 20.2 | 2019-03-31 15:39:27 | 453 | 502.7 | [6 empty] | 2019-03-31 20:00:00 | 2019-03-03 16:30:00 | 0 | 9114.0003 | 2019-03-24 09:00:00 | 1.8958 | 12.4688 | 21.2917 | 28.75 | 319.0164 | 6.636 | 428.0548 | 319.0164 | 4.7187 | 2.3125
23183 | EH | KSA | Saudi Arabia | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 479 | 102007 | Khurais LSTK | IDS | KSA | LSTK | KHRS-241 | 25.26 | 48.015 | Khurais (KHRS) | Horizontal | PML | 2018-04-22 17:00:00 | Primary Drilling | Daqing-47 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 43.68 | 31.04 | 2018-06-05 12:00:00 | [8 empty] | 2018-06-05 12:00:00 | 2018-04-22 15:00:00 | 0 | 10852.0003 | 2018-05-26 19:30:00 | 2.375 | 22.6667 | 34.1042 | 43.7917 | 247.8097 | 5.4234 | 318.2016 | 247.8097 | 2.3125 | 4.9167
23239 | EH | KSA | Saudi Arabia | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 479 | 102007 | Khurais LSTK | IDS | KSA | LSTK | KHRS-265 | 25.2665 | 48.0192 | Khurais (KHRS) | Horizontal | PML | 2018-03-15 19:00:00 | Primary Drilling | Daqing-47 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 36.05 | 26.31 | 2018-04-19 02:17:54 | [7 empty] | 23.8506 | 2018-04-19 00:15:00 | 2018-03-15 17:30:00 | 40 | 9790.0003 | 2018-04-13 05:45:00 | 0.38542 | 18.7604 | 28.4479 | 34.2188 | 285.3887 | 1.1235 | 344.1377 | 285.3887 | 2.75 | 3.375
23359 | EH | KSA | Saudi Arabia | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 479 | 102007 | Khurais LSTK | IDS | KSA | LSTK | KHRS-355 | 25.1116 | 48.0212 | Khurais (KHRS) | Horizontal | ARBD PHZ | 2019-08-22 19:00:00 | Primary Drilling | Daqing-47 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 25.02 | 18.09 | 2019-09-17 17:00:00 | 453 | 289.81 |  |  |  |  | 36.576 | 37.592 | 2019-09-17 17:00:00 | 2019-08-22 19:00:00 | 40 | 8048.0003 | 2019-09-11 09:30:00 | 2.6146 | 11.4687 | 19.6042 | 25.9167 | 310.5338 | 10.0884 | 410.525 | 310.5338 | 5.2917 | 3.5
23884 | EH | KSA | Saudi Arabia | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 479 | 102007 | Khurais LSTK | IDS | KSA | LSTK | KHRS-478 | 25.09 | 40.023 | Khurais (KHRS) | Horizontal | PML | 2019-04-07 10:30:00 | Primary Drilling | Daqing-47 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 45.02 | 32.79 | 2019-05-22 09:00:00 | 546.88 | [7 empty] | 2019-04-11 19:00:00 | 2019-04-07 10:30:00 | 0 | 1295 | 2019-04-09 05:00:00 | 2.4062 | 0.77083 | 1.7708 | 4.3542 | 28.8178 | 5.3547 | 731.2941 | 28.8178 | 4.2396 | 0
23900 | EH | KSA | Saudi Arabia | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 479 | 102007 | Khurais LSTK | IDS | KSA | LSTK | KHRS-479 | 25.01 | 48.112 | Khurais (KHRS) | Horizontal | PML | 2019-04-19 17:00:00 | Primary Drilling | Daqing-47 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 45.05 | 33.86 | 2019-06-08 19:00:00 | 424 | 387.36 | [5 empty] | 6.7056 | 2019-06-08 19:00:00 | 2019-04-19 17:15:00 | 0 | 12136.0004 | 2019-05-26 10:30:00 | 6.25 | 23.0417 | 36.7292 | 50.0833 | 242.3161 | 12.4792 | 330.4186 | 242.3161 | 5.0729 | 3.0417
24046 | EH | KSA | Saudi Arabia | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 479 | 102007 | Khurais LSTK | IDS | KSA | LSTK | KHRS-484 | 25.054 | 48.016 | Khurais (KHRS) | Horizontal | PML | 2018-06-12 | Primary Drilling | Daqing-47 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 56.69 | 42.64 | 2018-08-22 20:37:30 | [8 empty] | 2018-08-23 07:30:00 | 2018-06-11 23:00:00 | 40 | 10618.0003 | 2018-08-07 15:45:00 | 10.5 | 44.25 | 56.6562 | 72.3125 | 147.7608 | 14.6119 | 187.4109 | 147.7608 | 4.7812 | 9.0313
21638 | EH | KSA | Saudi Arabia | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 479 | 102007 | Khurais LSTK | IDS | KSA | LSTK | KHRS-1031 | 25.0942 | 47.9994 | Khurais (KHRS) | S-shape | EV | 2019-03-03 19:00:00 | Primary Drilling | Daqing-48 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 26.89 | 23.24 | 2019-03-31 19:16:48 | 360 | 352.77 | [6 empty] | 2019-03-31 20:00:00 | 2019-03-03 19:00:00 | 35 | 5983.0002 | 2019-03-18 11:45:00 | 2.5208 | 10.1458 | 14.6979 | 28.0417 | 213.5896 | 8.9992 | 407.0645 | 213.5896 | 8.0208 | 2.375
21757 | EH | KSA | Saudi Arabia | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 479 | 102007 | Khurais LSTK | IDS | KSA | LSTK | KHRS-1035 | 25.0442 | 48.0231 | Khurais (KHRS) | Vertical | EV | 2019-08-27 05:00:00 | Primary Drilling | Daqing-48 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 27 | 20.32 | 2019-09-23 19:39:27 | 360 | 352.7 | [6 empty] | 2019-09-23 11:00:00 | 2019-08-27 05:00:00 | 42 | 5556.0002 | 2019-09-10 16:45:00 | 0.9375 | 10.3854 | 14.4896 | 27.25 | 201.2261 | 3.3954 | 383.4479 | 201.2261 | 7.5625 | 2.2812
21897 | EH | KSA | Saudi Arabia | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 479 | 102007 | Khurais LSTK | IDS | KSA | LSTK | KHRS-1330 | 25.2242 | 48.0572 | Khurais (KHRS) | Horizontal | PML | 2018-11-23 05:00:00 | Primary Drilling | Daqing-48 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 81.99 | 68.23 | 2019-02-13 04:49:12 | 573 | 507.07 | 20190120122439 | [5 empty] | 2019-02-23 07:00:00 | 2018-11-23 05:00:00 | 35 | 17477.0006 | 2019-01-24 08:15:00 | 6.9375 | 38.5833 | 62.1354 | 92.0833 | 213.1536 | 8.4611 | 281.2728 | 213.1536 | 10.7812 | 11.4792
22946 | EH | KSA | Saudi Arabia | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 479 | 102007 | Khurais LSTK | IDS | KSA | LSTK | KHRS-1749 | 25.2258 | 48.0714 | Khurais (KHRS) | Horizontal | PWI ML | 2018-09-21 15:45:00 | Primary Drilling | Daqing-48 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 40.99 | 33.01 | 2018-11-01 04:51:54 | 778.7 | [7 empty] | 2018-11-12 04:30:00 | 2018-09-21 15:00:00 | 37 | 18156.0006 | 2018-11-01 06:15:00 | 2.1875 | 25.8437 | 40.6042 | 51.5312 | 447.7827 | 5.395 | 447.1462 | 447.7827 | 6.1667 | 0.041667
23497 | EH | KSA | Saudi Arabia | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 479 | 102007 | Khurais LSTK | IDS | KSA | LSTK | KHRS-361 |  |  | Khurais (KHRS) | Horizontal | PML | 2019-06-02 11:00:00 | Primary Drilling | Daqing-48 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 70.13 | 34.07 | 2019-08-19 15:00:00 | 424 | 379.44 | [6 empty] | 2019-08-19 13:00:00 | 2019-06-02 11:00:00 | 40 | 12067.0004 | 2019-08-03 00:15:00 | 3.4375 | 48.0208 | 61.5521 | 78.0833 | 154.3753 | 4.3977 | 196.0454 | 154.3753 | 7.8958 | 10.7292
24156 | EH | KSA | Saudi Arabia | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 479 | 102007 | Khurais LSTK | IDS | KSA | LSTK | KHRS-488 | 25.0986 | 48.0011 | Khurais (KHRS) | Horizontal | PML | 2018-08-01 08:00:00 | Primary Drilling | Daqing-48 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 45 | 26.1 | 2018-09-15 08:30:00 | [8 empty] | 2018-09-15 08:00:00 | 2018-08-01 06:30:00 | 40 | 9767.0003 | 2018-08-24 12:00:00 | 1.0625 | 14.7292 | 23.1667 | 45 | 216.944 | 2.36 | 421.5971 | 216.944 | 6.8333 | 6.7188
24290 | EH | KSA | Saudi Arabia | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 479 | 102007 | Khurais LSTK | IDS | KSA | LSTK | KHRS-560 |  |  | Khurais (KHRS) | Horizontal | PML | 2018-03-02 02:30:00 | Primary Drilling | Daqing-48 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 62.29 | 28.53 | 2018-05-02 13:51:10 | [8 empty] | 2018-05-02 21:00:00 | 2018-03-02 02:30:00 | 0 | 10050.0003 | 2018-04-22 01:30:00 | 19.2604 | 38.5208 | 50.9583 | 61.7708 | 163.4863 | 31.3315 | 197.22 | 163.4863 | 0 | 2.2708
24404 | EH | KSA | Saudi Arabia | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 479 | 102007 | Khurais LSTK | IDS | KSA | LSTK | KHRS-595 | 24.785 | 48.244 | Khurais (KHRS) | Horizontal | PML | 2017-11-21 05:00:00 | Primary Drilling | Daqing-48 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 66.77 | 49.4 | 2018-02-17 01:30:00 | [7 empty] | 6.4008 | 2018-02-23 05:00:00 | 2017-11-21 05:00:00 | 0 | 12491.0004 | 2017-12-31 14:00:00 | 17.2604 | 30.1875 | 40.375 | 94 | 142.1788 | 19.6467 | 309.3746 | 142.1788 | 0 | 8.7396
24525 | EH | KSA | Saudi Arabia | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 479 | 102007 | Khurais LSTK | IDS | KSA | LSTK | KHRS-598 | 24.8746 | 48.1961 | Khurais (KHRS) | Horizontal | PML | 2018-05-08 14:00:00 | Primary Drilling | Daqing-48 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 51.63 | 34.42 | 2018-06-25 23:30:00 | [7 empty] | 29.3014 | 2018-06-25 20:00:00 | 2018-05-08 14:00:00 | 35 | 14108.0005 | 2018-06-03 18:00:00 | 0.0625 | 15.6562 | 26.1667 | 48.25 | 291.5127 | 0.12914 | 539.1593 | 291.5127 | 5.5833 | 3.8333
24870 | EH | KSA | Saudi Arabia | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 479 | 102007 | Khurais LSTK | IDS | KSA | LSTK | KHRS-795 | 25.1606 | 47.97 | Khurais (KHRS) | Horizontal | PWI | 2018-07-02 03:00:00 | Primary Drilling | Daqing-48 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 21.12 | 16.41 | 2018-07-24 01:46:38 |  |  | 20180720101601 | [5 empty] | 2018-07-24 01:00:00 | 2018-07-02 03:00:00 | 45 | 9717.0003 | 2018-07-21 13:00:00 | 0.20833 | 12.8438 | 19.4167 | 21.9167 | 442.7071 | 0.94917 | 500.4464 | 442.7071 | 6.1458 | 0.03125
24968 | EH | KSA | Saudi Arabia | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 479 | 102007 | Khurais LSTK | IDS | KSA | LSTK | MZLJ-1011 |  |  | Mazalij (MZLJ) | Vertical | EVA/PROD | 2019-09-30 22:00:00 | Primary Drilling | Daqing-48 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | 26 | 20.4 | 2019-10-23 13:25:12 | [6 empty] | 20.9093 | 20.9189 | 2019-10-23 19:00:00 | 2019-09-30 22:00:00 | 39 | 5514.0002 | 2019-10-13 20:00:00 | 0.64583 | 9.3854 | 12.9167 | 22.875 | 243.5244 | 2.8523 | 426.8903 | 243.5244 | 7.3958 | 2.4271
17967 | EH | KSA | Saudi Arabia | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 |  | 463066 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | IDS | KSA | LSTK | KHRS-1407 | 25.0706 | 48.0194 | Khurais (KHRS) | Horizontal | PML | 2019-02-25 11:30:00 | Primary Drilling | AD-53 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | 72 | 64 | 2019-05-03 20:56:45 | 573 | 461.85 | [6 empty] | 2019-04-28 16:00:00 | 2019-02-25 11:00:00 | 35 | 19408.0006 | 2019-04-17 20:30:00 | 2.7812 | 30.4583 | 51.375 | 62.1875 | 287.98 | 4.1269 | 377.7713 | 287.98 | 10.3542 | 3.9479
18019 | EH | KSA | Saudi Arabia | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 |  | 463066 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | IDS | KSA | LSTK | KHRS-1703 | 25.2815 | 48.0581 | Khurais (KHRS) | Horizontal | PWI ML | 2019-06-20 12:00:00 | Primary Drilling | AD-53 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | 50 | 48 | 2019-08-09 05:00:28 | 541 | 544.12 |  |  |  |  | 8.5344 | 8.5344 | 2019-08-08 12:00:00 | 2019-06-20 11:30:00 | 38 | 18845.0006 | 2019-08-02 04:00:00 | 14.3646 | 27.4479 | 42.6667 | 49 | 379.109 | 28.8975 | 441.6797 | 379.109 | 7.2708 | 3.9688
18070 | EH | KSA | Saudi Arabia | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 |  | 463066 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | IDS | KSA | LSTK | KHRS-487 | 25.07 | 48.0863 | Khurais (KHRS) | Horizontal | PML | 2019-08-16 17:00:00 | Primary Drilling | AD-53 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | 78 | 77.07 | 2019-11-01 01:45:45 | [8 empty] | 2019-10-24 01:00:00 | 2019-08-16 17:00:00 | 35 | 12564.0004 | 2019-09-19 04:00:00 | 0.35417 | 21.7083 | 33.4583 | 68.3333 | 164.5254 | 0.46378 | 375.5118 | 164.5254 | 8.1875 | 10.8438
18221 | EH | KSA | Saudi Arabia | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 |  | 463066 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | IDS | KSA | LSTK | KHRS-518 | 25.2601 | 48.0306 | Khurais (KHRS) | Horizontal | PML | 2019-05-05 22:00:00 | Primary Drilling | AD-53 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | 41.01 | 39.62 | 2019-06-15 05:21:19 | 424 | 444.49 | [6 empty] | 2019-06-13 04:00:00 | 2019-05-05 21:30:00 | 35 | 10257.0003 | 2019-06-08 21:30:00 | 0 | 22.2917 | 33.9792 | 38.25 | 254.4753 | 0 | 301.8614 | 254.4753 | 7.1875 | 2.625
18321 | EH | KSA | Saudi Arabia | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 |  | 463066 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | IDS | KSA | LSTK | MZLJ-315 | 24.489 | 48.1 | Mazalij (MZLJ) | Horizontal | PML | 2018-07-24 20:00:00 | Primary Drilling | AD-53 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | 57.9 | 44.38 | 2018-10-08 15:54:00 | 428.24 | 428.24 |  |  |  |  | 15.24 | 8.8392 | 2018-10-18 21:00:00 | 2018-07-24 20:00:00 | 35 | 10442.0003 | 2018-09-18 05:00:00 | 4.2188 | 41.9792 | 55.375 | 86.0417 | 137.7043 | 5.5635 | 188.5689 | 137.7043 | 46.5417 | 5.7396
18564 | EH | KSA | Saudi Arabia | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 |  | 463066 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | IDS | KSA | LSTK | MZLJ-677 | 24.1802 | 48.1129 | Mazalij (MZLJ) | Horizontal | PWI | 2018-10-25 21:30:00 | Primary Drilling | AD-53 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | 40.63 | 37.76 | 2019-02-14 07:28:00 | 365 | 462.85 | [6 empty] | 2019-02-19 13:30:00 | 2018-10-25 21:30:00 | 35 | 10318.0003 | 2019-01-16 14:30:00 | 40.375 | 62.3542 | 82.7083 | 116.6667 | 92.6085 | 36.2383 | 124.7516 | 92.6085 | 16.2708 | 4.9792
16460 | EH | KSA | Saudi Arabia | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 |  | 463066 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | IDS | KSA | LSTK | HWYH-622 | 24.867 | 49.182 | Hawiyah (HWYH) | Horizontal | PHZ | 2018-12-02 14:00:00 | Primary Drilling | AD-54 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | 36.34 | 32.73 | 2019-01-07 03:36:36 | 365 | 498 | [6 empty] | 2019-01-07 02:00:00 | 2018-12-02 14:00:00 | 35 | 9960.0003 | 2018-12-30 11:15:00 | 1.6042 | 17.8021 | 27.8854 | 35.5 | 280.0342 | 4.5103 | 357.176 | 280.0342 | 6.9167 | 4.0208
17082 | EH | KSA | Saudi Arabia | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 |  | 463066 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | IDS | KSA | LSTK | HWYH-662 | 24.735 | 49.14 | Hawiyah (HWYH) | Horizontal | PHZ | 2019-01-15 03:30:00 | Primary Drilling | AD-54 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | 34.36 | 29.85 | 2019-02-21 18:00:00 | 365 | 471.1 | [6 empty] | 2019-02-21 19:00:00 | 2019-01-15 03:30:00 | 40 | 9422.0003 | 2019-02-12 22:45:00 | 7.2812 | 20.9479 | 28.8021 | 37.6458 | 250.5573 | 19.3629 | 327.1291 | 250.5573 | 6.3958 | 4.5729
17702 | EH | KSA | Saudi Arabia | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 |  | 463066 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | IDS | KSA | LSTK | HWYH-677 | 24.7511 | 49.1338 | Hawiyah (HWYH) | Horizontal | EV+PHZ combine | 2018-09-25 03:00:00 | Primary Drilling | AD-54 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | 69.32 | 53.42 | 2018-11-26 08:54:00 | 500 | 500 |  |  |  |  | 9.7536 | 9.3102 | 2018-11-25 14:00:00 | 2018-09-25 03:00:00 | 0 | 9615.0003 | 2018-11-10 20:00:00 | 1.875 | 34.0417 | 46.7083 | 61.4583 | 154.4682 | 3.0122 | 205.8519 | 154.4682 | 6.8958 | 7.6875
19933 | EH | KSA | Saudi Arabia | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 |  | 463066 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | IDS | KSA | LSTK | UTMN-4037 | 25.1603 | 49.2734 | Uthmaniya (UTMN) | Horizontal | PHZ | 2018-07-27 18:00:00 | Primary Drilling | AD-54 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | 37.35 | 54.72 | 2018-09-17 07:30:00 | 490.38 | [6 empty] | 86.5631 | 2018-09-20 22:45:00 | 2018-07-27 18:00:00 | 35 | 10790.0003 | 2018-09-06 00:15:00 | 4.4687 | 27.8125 | 40.2604 | 55.1979 | 209.2606 | 8.6667 | 268.0052 | 209.2606 | 35.3021 | 4.6979
20509 | EH | KSA | Saudi Arabia | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 |  | 463066 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | IDS | KSA | LSTK | UTMN-4039 | 25.299 | 49.341 | Uthmaniya (UTMN) | Horizontal | PML | 2019-06-06 08:00:00 | Primary Drilling | AD-54 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | 54.86 | 47.91 | 2019-07-27 05:00:00 | 330 | 384.31 | [6 empty] | 2019-07-27 17:00:00 | 2019-06-06 08:00:00 | 40 | 11139.0004 | 2019-07-02 10:15:00 | 2.375 | 14.4062 | 26.0938 | 51.375 | 218.9484 | 4.6683 | 426.8838 | 218.9484 | 6.25 | 9.7292
20603 | EH | KSA | Saudi Arabia | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 |  | 463066 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | IDS | KSA | LSTK | UTMN-4040 | 25.091 | 49.217 | Uthmaniya (UTMN) | Horizontal | PML | 2019-02-27 17:30:00 | Primary Drilling | AD-54 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | 52.33 | 43.96 | 2019-04-25 23:45:00 | 330 | 538.02 | [6 empty] | 2019-04-27 | 2019-02-27 17:30:00 | 40 | 12013.0004 | 2019-04-11 13:00:00 | 1.2708 | 24.4792 | 42.8125 | 58.2708 | 209.7959 | 2.2194 | 280.5956 | 209.7959 | 5.2917 | 10.7292
21131 | EH | KSA | Saudi Arabia | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 |  | 463066 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | IDS | KSA | LSTK | UTMN-4048 | 25.203 | 49.287 | Uthmaniya (UTMN) | Horizontal | PHZ | 2019-05-02 11:30:00 | Primary Drilling | AD-54 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | 30.68 | 29.13 | 2019-05-29 23:06:00 | 365 | 463.22 | [6 empty] | 2019-05-30 23:00:00 | 2019-05-02 11:30:00 | 40 | 9635.0003 | 2019-05-22 16:00:00 | 0.28125 | 13.0417 | 20.1875 | 28.4792 | 350.5761 | 1.0233 | 477.2756 | 350.5761 | 5.0104 | 3.625
21414 | EH | KSA | Saudi Arabia | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 |  | 463066 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | IDS | KSA | LSTK | UTMN-4050 | 25.029 | 49.246 | Uthmaniya (UTMN) | Horizontal | PHZ | 2019-08-04 17:00:00 | Primary Drilling | AD-54 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | 36.89 | 33 | 2019-08-16 03:20:34 | 365 | 381.42 | 20190827081601 | [5 empty] | 2019-09-08 05:00:00 | 2019-08-04 17:00:00 | 40 | 11400.0004 | 2019-08-28 00:15:00 | 1.3646 | 13.7083 | 23.3021 | 34.5 | 997.2926 | 11.9376 | 489.2267 | 997.2926 | 7.9167 | 6.8125
21534 | EH | KSA | Saudi Arabia | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 |  | 463066 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | IDS | KSA | LSTK | UTMN-4804 | 25.4 | 49.8 | Uthmaniya (UTMN) | Horizontal | PWI | 2019-09-13 14:00:00 | Primary Drilling | AD-54 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | 37 | 30.83 | 2019-09-16 21:29:29 | [8 empty] | 2019-10-21 15:00:00 | 2019-09-13 14:00:00 | 40 | 12807.0004 | 2019-10-08 18:00:00 | 0 | 15.0521 | 25.1667 | 38.0417 | 3866.6831 | 0 | 508.8874 | 3866.6831 | 5.375 | 1.8646
15699 | EH | KSA | Saudi Arabia | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 |  | 463066 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | IDS | KSA | LSTK | HRDH-1474 | 24.102 | 49.053 | Haradh (HRDH) | Horizontal | PHZ | 2019-08-01 22:00:00 | Primary Drilling | SINO-35 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | 27 | 22.63 | 2019-08-30 23:00:00 | 365 | 455.38 | [6 empty] | 2019-09-03 | 2019-08-01 20:00:00 | 35 | 10929.0003 | 2019-08-25 06:30:00 | 1.5 | 13.6354 | 23.3542 | 32.0833 | 376.3214 | 5.165 | 467.9679 | 376.3214 | 6.8333 | 2.2188
15942 | EH | KSA | Saudi Arabia | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 |  | 463066 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | IDS | KSA | LSTK | HRDH-288 |  |  | Haradh (HRDH) | Horizontal | PHZ | 2019-09-06 16:00:00 | Primary Drilling | SINO-35 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | 31.51 | 26.34 | 2019-10-07 17:07:36 | [6 empty] | 18.8976 | 19.0269 | 2019-10-13 | 2019-09-06 15:30:00 | 35 | 9700.0003 | 2019-09-30 23:00:00 | 5.4583 | 16.1667 | 24.2917 | 36.3333 | 312.4301 | 17.5809 | 399.3139 | 312.4301 | 6.875 | 4.4479
16189 | EH | KSA | Saudi Arabia | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 |  | 463066 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | IDS | KSA | LSTK | HRDH-525 | 24.2635 | 48.9787 | Haradh (HRDH) | S-shape | EV | 2019-05-04 23:00:00 | Primary Drilling | SINO-35 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | 35.68 | 30.17 | 2019-06-13 19:30:00 | 352 | 352.75 | [6 empty] | 2019-06-17 | 2019-05-04 23:00:00 | 35 | 7055.0002 | 2019-06-03 19:00:00 | 3.25 | 22.2917 | 29.8333 | 43.0417 | 177.0204 | 8.1547 | 236.4805 | 177.0204 | 10.6458 | 2.2083
16317 | EH | KSA | Saudi Arabia | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 |  | 463066 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | IDS | KSA | LSTK | HRDH-558 | 24.3809 | 49.1368 | Haradh (HRDH) | Horizontal | PHZ | 2019-03-18 08:00:00 | Primary Drilling | SINO-35 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | 29.92 | 25.36 | 2019-04-23 14:00:00 | 365 | 540.65 | 20190424151947 | [5 empty] | 2019-04-29 00:30:00 | 2019-03-18 08:00:00 | 35 | 10813.0003 | 2019-04-18 08:00:00 | 7.5208 | 23.0312 | 31 | 41.6875 | 298.2897 | 20.7471 | 348.8065 | 298.2897 | 4.6458 | 1.7917
16371 | EH | KSA | Saudi Arabia | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 |  | 463066 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | IDS | KSA | LSTK | HRDH-561 | 24.1453 | 48.58 | Haradh (HRDH) | Horizontal | PHZ | 2019-06-21 11:00:00 | Primary Drilling | SINO-35 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | 30.79 | 27.01 | 2019-07-24 10:02:06 | 365 | 390.47 | 20190714095939 | [5 empty] | 2019-07-29 01:45:00 | 2019-06-21 09:30:00 | 35 | 11140.0004 | 2019-07-14 16:00:00 | 1.6667 | 15.1146 | 23.2083 | 37.6146 | 337.9876 | 5.0567 | 480 | 337.9876 | 7 | 5.5521
16911 | EH | KSA | Saudi Arabia | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 |  | 463066 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | IDS | KSA | LSTK | HWYH-649 |  |  | Hawiyah (HWYH) | Horizontal | PHZ | 2019-10-17 08:30:00 | Primary Drilling | SINO-35 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | 29.99 | 27.12 | 2019-11-17 06:51:43 | [8 empty] | 2019-10-24 01:45:00 | 2019-10-17 08:30:00 | 35 | 1747.0001 | 2019-10-22 00:30:00 | 0 | 1.8646 | 4.6667 | 6.7188 | 56.4792 | 0 | 374.3572 | 56.4792 | 7.3542 | 0
18910 | EH | KSA | Saudi Arabia | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 |  | 463066 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | IDS | KSA | LSTK | SDGM-593 | 25.3836 | 49.29 | Shedgum | Horizontal | PHZ | 2018-03-13 15:00:00 | Primary Drilling | SINO-35 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | 61.98 | 26.94 | 2018-05-06 23:44:58 | 510 | [7 empty] | 2018-04-23 | 2018-03-13 15:00:00 | 0 | 12006.0004 | 2018-04-12 07:15:00 | 6.5833 | 18.4896 | 29.6771 | 40.375 | 220.8424 | 12.1096 | 404.5546 | 220.8424 | 25.9792 | 7.7292
18941 | EH | KSA | Saudi Arabia | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 |  | 463066 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | IDS | KSA | LSTK | SDGM-594 | 25.47 | 49.3 | Shedgum | Horizontal | PHZ | 2018-08-06 09:00:00 | Primary Drilling | SINO-35 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | 19.93 |  | 2018-08-26 03:21:36 | 510 | [7 empty] | 2018-10-02 00:30:00 | 2018-08-06 09:00:00 | 0 | 12100.0004 | 2018-09-02 22:00:00 | 18.5417 | 17.0833 | 27.5417 | 56.6458 | 612.1933 | 93.8106 | 439.3344 | 612.1933 | 5.4167 | 7.0417
19233 | EH | KSA | Saudi Arabia | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 |  | 463066 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | IDS | KSA | LSTK | SDGM-595 | 25 | 49 | Shedgum | Horizontal | PHZ | 2018-12-23 11:00:00 | Primary Drilling | SINO-35 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | 36.96 | 29.63 | 2019-02-02 18:35:06 | 365 | 551.6 | [6 empty] | 2019-02-05 02:15:00 | 2018-12-23 11:00:00 | 35 | 11694.0004 | 2019-01-20 07:45:00 | 3.8542 | 15.3229 | 27.8646 | 43.6354 | 283.0378 | 9.3285 | 419.6725 | 283.0378 | 6.875 | 3.125
19293 | EH | KSA | Saudi Arabia | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 |  | 463066 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | IDS | KSA | LSTK | SDGM-597 | 25.47 | 49.3 | Shedgum | Horizontal | PHZ | 2018-10-04 20:00:00 | Primary Drilling | SINO-35 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | 69.98 | 67.93 | 2018-12-16 13:00:00 | 510 | 510 | [6 empty] | 2018-12-16 13:00:00 | 2018-10-04 19:00:00 | 35 | 12997.0004 | 2018-11-02 23:15:00 | 36.6771 | 17.1354 | 29.1354 | 72.7083 | 178.7553 | 50.4441 | 446.0894 | 178.7553 | 6.6667 | 12.7813
19359 | EH | KSA | Saudi Arabia | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 |  | 463066 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | IDS | KSA | LSTK | SDGM-599 | 25.83 | 49.39 | Shedgum | Horizontal | PHZ | 2018-06-08 00:30:00 | Primary Drilling | SINO-35 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | 50.66 | 46.06 | 2018-08-01 07:12:00 | 510 | [5 empty] | 13.716 | 11.3792 | 2018-07-31 19:00:00 | 2018-06-08 00:30:00 | 40 | 12142.0004 | 2018-07-22 11:30:00 | 0.47917 | 27.7396 | 44.4583 | 53.7708 | 223.6954 | 0.88278 | 273.1097 | 223.6954 | 5.6667 | 6.0104
19398 | EH | KSA | Saudi Arabia | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 |  | 463066 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | IDS | KSA | LSTK | SDGM-739 | 25.7926 | 49.518 | Shedgum | Horizontal | PWI | 2018-04-30 13:30:00 | Primary Drilling | SINO-35 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | 27.23 | 20.94 | 2018-06-02 06:06:00 | 471.88 | [7 empty] | 2018-06-02 04:30:00 | 2018-04-30 13:00:00 | 35 | 11386.0004 | 2018-05-31 01:30:00 | 0.39583 | 17.6042 | 30.5 | 32.625 | 348.2845 | 1.2108 | 373.3115 | 348.2845 | 7.3542 | 0
19434 | EH | KSA | Saudi Arabia | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 |  | 463066 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | IDS | KSA | LSTK | SDGM-740 | 25 | 49 | Shedgum | Horizontal | PWI | 2019-02-08 04:00:00 | Primary Drilling | SINO-35 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | 28.29 | 20.95 | 2019-03-10 13:50:15 | 365 | 596.05 | [5 empty] | 21.9649 | 2019-03-14 05:00:00 | 2019-02-08 04:00:00 | 35 | 11921.0004 | 2019-03-07 12:00:00 | 0.61458 | 16.0417 | 27.3333 | 34.0417 | 392.0106 | 2.021 | 436.1342 | 392.0106 | 6.0833 | 0
15298 | EH | KSA | Saudi Arabia | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 |  | 463066 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | IDS | KSA | LSTK | HRDH-1460 | 23.9708 | 49.0628 | Haradh (HRDH) | Horizontal | PML | 2018-03-07 16:30:00 | Primary Drilling | SINO-6 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | 126.37 | 56.85 | 2018-09-24 19:50:24 | 472.19 | [7 empty] | 2018-09-25 03:00:00 | 2018-03-07 16:30:00 | 30 | 16780.0005 | 2018-05-28 15:15:00 | 60.6979 | 59.9167 | 81.9479 | 201.4375 | 83.4248 | 30.1771 | 204.7642 | 83.4248 | 38.0833 | 32.7292
16234 | EH | KSA | Saudi Arabia | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 |  | 463066 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | IDS | KSA | LSTK | HRDH-556 | 24.266 | 49.082 | Haradh (HRDH) | Horizontal | PHZ | 2018-10-06 | Primary Drilling | SINO-6 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | 27.04 | 21.17 | 2018-11-09 06:22:53 | [6 empty] | 26.7209 | 26.7208 | 2018-11-09 | 2018-10-06 | 35 | 10536.0003 | 2018-11-02 12:15:00 | 4.1354 | 18.1146 | 27.5104 | 34 | 307.4778 | 12.0686 | 382.9822 | 307.4778 | 10.3021 | 2.6771
16572 | EH | KSA | Saudi Arabia | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 |  | 463066 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | IDS | KSA | LSTK | HWYH-633 | 24.744 | 49.151 | Hawiyah (HWYH) | Horizontal | EV | 2018-11-20 23:00:00 | Primary Drilling | SINO-6 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | 70.7 | 58.9 | 2019-02-03 14:00:00 | 365 | 526.14 | [6 empty] | 2019-02-04 01:00:00 | 2018-11-20 23:00:00 | 37 | 10970.0004 | 2019-01-17 22:30:00 | 5.6771 | 41.5938 | 57.9792 | 75.0833 | 147.0017 | 7.6075 | 189.2059 | 147.0017 | 10.5312 | 11.3958
16915 | EH | KSA | Saudi Arabia | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 |  | 463066 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | IDS | KSA | LSTK | HWYH-650 | 24.7666 | 49.1832 | Hawiyah (HWYH) | Horizontal | EV+PHZ combine | 2019-04-24 15:30:00 | Primary Drilling | SINO-6 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | 63.8 | 53.04 | 2019-06-27 15:19:03 | 365 | 667.75 |  |  |  |  | 6.096 | 6.096 | 2019-06-26 12:00:00 | 2019-04-24 15:30:00 | 36 | 10429.0003 | 2019-05-23 17:00:00 | 1.9792 | 15.9896 | 29.0625 | 62.8542 | 162.9725 | 3.0928 | 358.8473 | 162.9725 | 10.1875 | 9.8125
17425 | EH | KSA | Saudi Arabia | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 |  | 463066 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | IDS | KSA | LSTK | HWYH-664 |  |  | Hawiyah (HWYH) | Horizontal | PHZ |  | Primary Drilling | SINO-6 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | 30.01 | 27.13 | 2019-11-20 16:56:05 | [6 empty] | 4.2672 | 4.4538 | 2019-10-24 13:00:00 | 2019-10-22 04:00:00 | 0 | 1600.0001 | 2019-10-24 13:00:00 | 0 | 1.0625 | [6 empty] | 4.1875 | 0
17427 | EH | KSA | Saudi Arabia | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 |  | 463066 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | IDS | KSA | LSTK | HWYH-666 |  |  | Hawiyah (HWYH) | Horizontal | PHZ | 2019-09-13 11:30:00 | Primary Drilling | SINO-6 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | 28.01 | 24.79 | 2019-10-13 11:40:12 | [6 empty] | 15.8496 | 15.0707 | 2019-10-13 10:30:00 | 2019-09-13 11:00:00 | 0 | 9611.0003 | 2019-10-07 08:00:00 | 2.3542 | 15.2604 | 23.8542 | 29.9583 | 320.2911 | 7.8454 | 402.9066 | 320.2911 | 6.25 | 2.4896
17489 | EH | KSA | Saudi Arabia | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 |  | 463066 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | IDS | KSA | LSTK | HWYH-669 | 24.7122 | 49.1277 | Hawiyah (HWYH) | Horizontal | PHZ | 2019-07-03 05:00:00 | Primary Drilling | SINO-6 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | 51.02 | 26.57 | 2019-09-05 10:49:12 | 365 | 425.3 | 20190731040528 | [5 empty] | 2019-09-07 04:00:00 | 2019-07-03 05:00:00 | 37 | 11398.0004 | 2019-08-28 06:00:00 | 28.3438 | 42.0938 | 56.0417 | 65.9583 | 177.4215 | 44.1199 | 203.3844 | 177.4215 | 7.7083 | 5.75
17619 | EH | KSA | Saudi Arabia | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 |  | 463066 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | IDS | KSA | LSTK | HWYH-671 | 24.8149 | 49.1657 | Hawiyah (HWYH) | S-shape | EV | 2019-02-11 10:00:00 | Primary Drilling | SINO-6 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | 30 | 23.53 | 2019-04-13 22:15:21 | 342.2 | 342.2 | [6 empty] | 2019-04-14 10:30:00 | 2019-02-11 09:30:00 | 0 | 6844.0002 | 2019-03-28 20:00:00 | 21.0313 | 35.6042 | 45.4167 | 62.0208 | 111.2653 | 34.1912 | 150.6936 | 111.2653 | 6.7708 | 1.625
17005 | EH | KSA | Saudi Arabia | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 |  | 463066 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | IDS | KSA | LSTK | HWYH-651 | 24.6654 | 49.1104 | Hawiyah (HWYH) | Horizontal | PHZ | 2018-09-27 01:00:00 | Primary Drilling | SP-53 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | 30.46 | 23.24 | 2018-11-01 15:05:12 | 500 | 500 | [6 empty] | 2018-11-07 17:00:00 | 2018-09-27 01:00:00 | 35 | 10863.0003 | 2018-10-28 06:00:00 | 4.6875 | 19.1979 | 31.2083 | 41.6667 | 305.2524 | 13.172 | 348.0801 | 305.2524 | 6.4583 | 6.1667
17294 | EH | KSA | Saudi Arabia | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 |  | 463066 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | IDS | KSA | LSTK | HWYH-663 | 24.7212 | 49.1585 | Hawiyah (HWYH) | Horizontal | PHZ | 2018-08-23 08:00:00 | Primary Drilling | SP-53 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | 29.99 | 26.41 | 2018-09-19 00:21:00 | 526.14 | 526.14 | [6 empty] | 2018-09-20 10:00:00 | 2018-08-23 09:00:00 | 35 | 9328.0003 | 2018-09-13 23:30:00 | 0.98958 | 14.1354 | 21.6458 | 28.0833 | 349.6088 | 3.7089 | 430.9375 | 349.6088 | 7.125 | 3.0313
19492 | EH | KSA | Saudi Arabia | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 |  | 463066 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | IDS | KSA | LSTK | UTMN-4026 | 25.2495 | 49.3053 | Uthmaniya (UTMN) | Horizontal | PHZ | 2019-04-08 | Primary Drilling | SP-53 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | 30.01 | 27.01 | 2019-05-13 04:48:00 | 365 | 504.89 | [6 empty] | 2019-05-15 01:00:00 | 2019-04-08 | 35 | 10532.0003 | 2019-05-03 04:00:00 | 3.9896 | 15.375 | 25.1667 | 37.0417 | 299.2046 | 11.334 | 418.4901 | 299.2046 | 7.2083 | 6.5313
19569 | EH | KSA | Saudi Arabia | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 |  | 463066 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | IDS | KSA | LSTK | UTMN-4031 | 25.2451 | 49.1926 | Uthmaniya (UTMN) | Horizontal | PML | 2018-04-18 13:00:00 | Primary Drilling | SP-53 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | 38.21 | 54.47 | 2018-05-26 09:58:06 | 575.86 | [7 empty] | 2018-06-30 19:30:00 | 2018-04-18 13:00:00 | 0 | 12154.0004 | 2018-06-14 03:30:00 | 10.25 | 39.5208 | 56.6042 | 73.2708 | 320.9089 | 27.0636 | 214.7192 | 320.9089 | 26.4583 | 7.2604
20044 | EH | KSA | Saudi Arabia | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 |  | 463066 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | IDS | KSA | LSTK | UTMN-4038 | 25.1 | 49.1 | Uthmaniya (UTMN) | Horizontal | PML | 2018-11-14 11:00:00 | Primary Drilling | SP-53 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | 54.25 | 41.62 | 2019-01-15 08:00:00 | 365 | 486.55 | [6 empty] | 2019-01-16 08:00:00 | 2018-11-14 11:00:00 | 35 | 11126.0004 | 2018-12-19 08:30:00 | 5 | 19.9896 | 34.8958 | 62.875 | 179.8141 | 8.0808 | 318.8346 | 179.8141 | 6.4583 | 13.1458
20649 | EH | KSA | Saudi Arabia | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 |  | 463066 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | IDS | KSA | LSTK | UTMN-4041 | 24.19 | 49.16 | Uthmaniya (UTMN) | Horizontal | PHZ | 2018-07-09 19:30:00 | Primary Drilling | SP-53 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | 29.12 | 24.46 | 2018-08-14 18:34:36 | 490.38 | [7 empty] | 2018-08-15 | 2018-07-09 19:30:00 | 36 | 9634.0003 | 2018-08-06 08:15:00 | 2.1875 | 17.8958 | 27.5312 | 36.1875 | 267.8974 | 6.0829 | 349.9296 | 267.8974 | 5.875 | 3.9063
20712 | EH | KSA | Saudi Arabia | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 |  | 463066 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | IDS | KSA | LSTK | UTMN-4042 | 25.29 | 49.21 | Uthmaniya (UTMN) | Horizontal | PML | 2019-01-24 20:30:00 | Primary Drilling | SP-53 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | 49.67 | 36.39 | 2019-03-23 13:30:00 | 330 | 492.97 | [6 empty] | 2019-03-31 10:00:00 | 2019-01-24 20:30:00 | 35 | 11262.0004 | 2019-03-20 14:00:00 | 6.3333 | 34.9792 | 54.7292 | 65.5625 | 195.1538 | 10.9747 | 205.7769 | 195.1538 | 7.1146 | 8.3958
20925 | EH | KSA | Saudi Arabia | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 |  | 463066 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | IDS | KSA | LSTK | UTMN-4045 |  |  | Uthmaniya (UTMN) | Horizontal | PHZ | 2019-06-28 11:30:00 | Primary Drilling | SP-53 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | 28.29 | 25.57 | 2019-07-29 02:24:00 | 365 | 407.94 | [6 empty] | 2019-07-29 19:30:00 | 2019-06-28 11:00:00 | 34 | 10117.0003 | 2019-07-21 17:15:00 | 2.6146 | 16.5521 | 23.2396 | 31.3333 | 330.396 | 8.5386 | 435.3348 | 330.396 | 9.0833 | 4.1042
20978 | EH | KSA | Saudi Arabia | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 |  | 463066 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | IDS | KSA | LSTK | UTMN-4047 | 25.25 | 49.28 | Uthmaniya (UTMN) | Horizontal | PHZ | 2019-05-21 05:00:00 | Primary Drilling | SP-53 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | 26.34 | 26.34 | 2019-06-16 13:15:00 | 365 | 516.34 | [6 empty] | 2019-06-22 04:00:00 | 2019-05-21 19:45:00 | 35 | 10747.0003 | 2019-06-11 08:15:00 | 0.25 | 13.4271 | 21.1354 | 31.9583 | 407.9526 | 0.94899 | 508.483 | 407.9526 | 5.6562 | 4.375
21161 | EH | KSA | Saudi Arabia | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 |  | 463066 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | IDS | KSA | LSTK | UTMN-4049 |  |  | Uthmaniya (UTMN) | Horizontal | PHZ | 2019-08-05 16:00:00 | Primary Drilling | SP-53 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | 35.68 | 33.04 | 2019-10-12 21:18:01 | [8 empty] | 2019-10-24 00:45:00 | 2019-08-05 16:00:00 | 36 | 10659.0003 | 2019-09-23 14:15:00 | 18.9479 | 34.1042 | 48.9271 | 79.3646 | 156.2426 | 27.7744 | 217.8548 | 156.2426 | 6.8125 | 22.2604
163373 | WH | MXM | Mexico | 8BF2A9B7B0EE4BE485231789F248BB43 |  |  | MCA Borr Drilling Opex Turnkey Gr2 | IDS | MCA | LSTK | Mulach 10 | 18.4879 | -93.3446 | Mulach | Deviated | Production | 2019-09-08 17:00:00 | Primary Drilling | Gersemi | 8BF2A9B7B0EE4BE485231789F248BB43 | 63.21 |  | 2019-11-10 05:02:24 | 200 | [7 empty] | 2019-10-24 | 2019-09-08 17:00:00 | 209.9738 | 11187.6644 | 2019-10-22 20:00:00 | 6.0208 | 35.6458 | 44.125 | 45.2917 | 178.9979 | 9.6331 | 253.5448 | 178.9979 | 54.7083 | 0
163252 | WH | MXM | Mexico | 8BF2A9B7B0EE4BE485231789F248BB43 |  |  | MCA Borr Drilling Opex Turnkey Gr2 | IDS | MCA | LSTK | Manik 4 | 19.4281 | 92.3333 | Manik | Deviated | Development | 2019-09-06 01:15:00 | Primary Drilling | Grid | 8BF2A9B7B0EE4BE485231789F248BB43 | 120 |  | 2020-01-03 18:26:24 | 163 | [7 empty] | 2019-10-24 04:15:00 | 2019-09-06 01:15:00 | 423.2284 | 8694.226 | 2019-10-03 | 15.5521 | 17.6458 | 26.9479 | 48.125 | 72.6236 | 12.9908 | 322.6307 | 72.6236 | 22.0521 | 0
162969 | WH | MCA | Mexico | 5330C03904E04C80A9E81066BC68FD7A |  | 584741 | MCA Integrales Terciario Norte LSTK | IDS | MCA | LSTK | Constituciones 1119 | 22.47 | -97.92 | Constituciones | Deviated |  | 2019-09-26 | Primary Drilling | Olimpia-884 | 5330C03904E04C80A9E81066BC68FD7A | 14.92 |  | 2019-10-13 22:04:48 | 494 | [6 empty] | 2.1443 | 2019-10-09 20:00:00 | 2019-09-29 08:30:00 | 26.2467 | 5403.5435 | 2019-10-07 16:30:00 | 2.9167 | 5.4375 | 11.6875 | 13.8333 | 301.537 | 16.276 | 462.3353 | 301.537 | 5.5625 | 0
163010 | WH | MCA | Mexico | 5330C03904E04C80A9E81066BC68FD7A |  | 584741 | MCA Integrales Terciario Norte LSTK | IDS | MCA | LSTK | Constituciones 1175 | 22.47 | -97.92 | Constituciones | Deviated | Desarrollo | 2019-08-16 06:00:00 | Primary Drilling | Olimpia-884 | 5330C03904E04C80A9E81066BC68FD7A | 15.91 |  | 2019-09-14 21:50:24 | 489 | [6 empty] | 26.1333 | 2019-09-09 10:00:00 | 2019-08-30 18:00:00 | 26.2467 | 5354.3309 | 2019-09-07 05:00:00 | 0.47917 | 3.9167 | 21.9583 | 24.1667 | 180.5236 | 1.6155 | 243.8405 | 180.5236 | 15.6875 | 0
163021 | WH | MCA | Mexico | 5330C03904E04C80A9E81066BC68FD7A |  | 584741 | MCA Integrales Terciario Norte LSTK | IDS | MCA | LSTK | Constituciones 1193 | 22.47 | -97.92 | Constituciones | Deviated | Desarrollo | 2019-09-15 12:30:00 | Primary Drilling | Olimpia-884 | 5330C03904E04C80A9E81066BC68FD7A | 14.92 |  | 2019-09-29 22:04:48 | 486 | [7 empty] | 2019-09-23 19:00:00 | 2019-09-15 12:30:00 | 26.2467 | 5269.029 | 2019-09-21 20:30:00 | 0.60417 | 3.9583 | 6.3333 | 8.2708 | 365.926 | 4.1958 | 831.952 | 365.926 | 0 | 0
163111 | WH | MCA | Mexico | 5330C03904E04C80A9E81066BC68FD7A |  | 584741 | MCA Integrales Terciario Norte LSTK | IDS | MCA | LSTK | Constituciones 1263 | 22.48 | -97.93 | Constituciones | Deviated |  | 2019-10-10 | Primary Drilling | Olimpia-884 | 5330C03904E04C80A9E81066BC68FD7A | 14.89 |  | 2019-11-01 21:21:36 | 602.68 | [7 empty] | 2019-10-24 | 2019-10-18 08:00:00 | 0 | 4117.4542 | 2019-10-24 | 0 | 3.8958 | 14 | 14 | 179.88 | 0 | 294.1039 | 179.88 | 8.5 | 0
163135 | WH | MCA | Mexico | 5330C03904E04C80A9E81066BC68FD7A |  | 584741 | MCA Integrales Terciario Norte LSTK | IDS | MCA | LSTK | Constituciones 540D | 22.4464 | -97.9338 | Constituciones | Build & Hold | J | 2019-06-14 17:00:00 | Primary Drilling | Olimpia-884 | 5330C03904E04C80A9E81066BC68FD7A | 15 |  | 2019-07-01 | 465 | [7 empty] | 2019-07-05 16:00:00 | 2019-06-16 | 26.2467 | 5291.9949 | 2019-07-03 10:00:00 | 6.9375 | 11.9792 | 18.7083 | 20.9583 | 324.8283 | 42.5831 | 282.8683 | 324.8283 | 0 | 0
163179 | WH | MCA | Mexico | 5330C03904E04C80A9E81066BC68FD7A |  | 584741 | MCA Integrales Terciario Norte LSTK | IDS | MCA | LSTK | Tamaulipas 917 | 22.4388 | -97.9409 | Constituciones | Deviated |  | 2019-07-28 05:00:00 | Primary Drilling | Olimpia-884 | 5330C03904E04C80A9E81066BC68FD7A | 15 |  | 2019-08-17 | 572 | [7 empty] | 2019-08-15 01:30:00 | 2019-08-02 14:00:00 | 26.2467 | 6561.68 | 2019-08-12 18:00:00 | 0.67708 | 4.5 | 15.5417 | 17.8542 | 331.5375 | 3.4211 | 422.1992 | 331.5375 | 0 | 0
28657 | WH | MCA | Mexico | 92CE54401907490B93964F086E24D691 | 138 | 602618 | MCA Integrales Terciario Sur LSTK | IDS | MCA | LSTK | Samaria 637 | 17.9891 | -93.1081 | Samaria | Deviated | Injection | 2019-03-04 | Primary Drilling | Simmons 836 | 92CE54401907490B93964F086E24D691 | 10.62 |  | 2019-03-14 14:52:48 | 400 | [7 empty] | 2019-03-12 00:30:00 | 2019-03-04 | 98.4252 | 3421.9161 | 2019-03-09 18:30:00 | 0.125 | 4.1042 | 5.7708 | 8.0208 | 322.2143 | 1.177 | 592.9674 | 322.2143 | 2.2083 | 0
28664 | WH | MCA | Mexico | 92CE54401907490B93964F086E24D691 | 138 | 602618 | MCA Integrales Terciario Sur LSTK | IDS | MCA | LSTK | Samaria 644 | 17.994 | -93.0987 | Samaria | S Shaped | Injection | 2019-02-15 | Primary Drilling | Simmons 836 | 92CE54401907490B93964F086E24D691 | 11.9 |  | 2019-02-26 21:36:00 | 400 | [7 empty] | 2019-02-24 22:30:00 | 2019-02-15 | 98.4252 | 3625.5051 | 2019-02-19 11:00:00 | 0.14583 | 2.8542 | 4.4583 | 9.9375 | 304.6643 | 1.2255 | 813.1974 | 304.6643 | 6 | 0
28672 | WH | MCA | Mexico | 92CE54401907490B93964F086E24D691 | 138 | 602618 | MCA Integrales Terciario Sur LSTK | IDS | MCA | LSTK | Samaria 647 | 17.9887 | -93.1079 | Samaria | S Shaped | Injection | 2019-03-19 20:00:00 | Primary Drilling | Simmons 836 | 92CE54401907490B93964F086E24D691 | 10.51 |  | 2019-03-29 12:14:24 | 400 | [7 empty] | 2019-03-28 19:30:00 | 2019-03-19 20:00:00 | 98.4252 | 3438.3203 | 2019-03-26 18:30:00 | 0.95833 | 5.5625 | 6.9375 | 8.9792 | 355.3207 | 9.9035 | 495.6137 | 355.3207 | 2.375 | 0
28686 | WH | MCA | Mexico | 92CE54401907490B93964F086E24D691 | 138 | 602618 | MCA Integrales Terciario Sur LSTK | IDS | MCA | LSTK | Samaria 649 | 17.996 | -93.104 | Samaria | S Shaped | Directional | 2019-08-07 17:00:00 | Primary Drilling | Simmons 836 | 92CE54401907490B93964F086E24D691 | 20.31 |  | 2019-08-27 07:22:45 | 400 | [5 empty] | 22.66 | 22.6666 | 2019-08-26 03:00:00 | 2019-08-07 17:00:00 | 114.8294 | 3533.4647 | 2019-08-13 20:30:00 | 10.9792 | 4.3542 | 6.1458 | 18.4167 | 180.2868 | 56.0186 | 574.9366 | 180.2868 | 4.6667 | 0
28770 | WH | MCA | Mexico | 92CE54401907490B93964F086E24D691 | 138 | 602618 | MCA Integrales Terciario Sur LSTK | IDS | MCA | LSTK | Samaria 668 | 17.9942 | -93.0986 | Samaria | S Shaped | Steam Injection | 2019-04-18 10:00:00 | Primary Drilling | Simmons 836 | 92CE54401907490B93964F086E24D691 | 9.3 |  | 2019-04-27 07:13:47 | [8 empty] | 2019-04-24 01:30:00 | 2019-04-18 10:00:00 | 108.2677 | 3405.5119 | 2019-04-21 13:00:00 | 0 | 1.75 | 3.125 | 5.6458 | 383.3063 | 0 | 1089.7638 | 383.3063 | 3.0833 | 0
28774 | WH | MCA | Mexico | 92CE54401907490B93964F086E24D691 | 138 | 602618 | MCA Integrales Terciario Sur LSTK | IDS | MCA | LSTK | Samaria 669 | 17.9893 | -93.1082 | Samaria | Deviated | Steam Injection | 2019-04-30 09:00:00 | Primary Drilling | Simmons 836 | 92CE54401907490B93964F086E24D691 | 9.1 |  | 2019-05-09 02:29:23 | 400 | 400 | [6 empty] | 2019-05-07 03:00:00 | 2019-04-30 09:00:00 | 98.4252 | 2952.756 | 2019-05-04 14:30:00 | 1 | 2.9792 | 4.2292 | 6.75 | 338.2798 | 11.4564 | 698.1886 | 338.2798 | 1.5 | 0
28779 | WH | MCA | Mexico | 92CE54401907490B93964F086E24D691 | 138 | 602618 | MCA Integrales Terciario Sur LSTK | IDS | MCA | LSTK | Samaria 670 | 17.9897 | -93.105 | Samaria | S Shaped | Steam Injection | 2019-05-26 12:00:00 | Primary Drilling | Simmons 836 | 92CE54401907490B93964F086E24D691 | 9.01 |  | 2019-06-04 00:14:24 | 400 | 400 |  |  |  |  | 32 | 34.3478 | 2019-06-01 14:30:00 | 2019-05-26 12:00:00 | 114.8294 | 3412.0736 | 2019-05-30 23:00:00 | 0.20833 | 3.0833 | 4.4583 | 6.1042 | 400.9487 | 2.4481 | 765.3249 | 400.9487 | 2.625 | 0.020833
28786 | WH | MCA | Mexico | 92CE54401907490B93964F086E24D691 | 138 | 602618 | MCA Integrales Terciario Sur LSTK | IDS | MCA | LSTK | Samaria 676 | 17.9924 | -93.099 | Samaria | Deviated | Desarrollo | 2019-07-12 03:00:00 | Primary Drilling | Simmons 836 | 92CE54401907490B93964F086E24D691 | 9.54 |  | 2019-07-21 12:56:59 | 400 | [7 empty] | 2019-07-19 17:00:00 | 2019-07-12 03:00:00 | 114.8294 | 3517.0605 | 2019-07-16 03:30:00 | 1.0625 | 2.7292 | 4.0208 | 7.5833 | 373.5763 | 11.2857 | 874.7093 | 373.5763 | 3.2083 | 0
28790 | WH | MCA | Mexico | 92CE54401907490B93964F086E24D691 | 138 | 602618 | MCA Integrales Terciario Sur LSTK | IDS | MCA | LSTK | Samaria 677 | 17.9912 | -93.1084 | Samaria | Deviated | Direccional | 2019-08-31 20:00:00 | Primary Drilling | Simmons 836 | 92CE54401907490B93964F086E24D691 | 9.39 |  | 2019-09-09 09:21:36 | 400 | [7 empty] | 2019-09-07 19:00:00 | 2019-08-31 20:00:00 | 98.4252 | 3461.2862 | 2019-09-04 17:00:00 | 0.083333 | 1.8125 | 3.875 | 6.9583 | 404.5134 | 0.9739 | 893.2351 | 404.5134 | 1.9375 | 0
28799 | WH | MCA | Mexico | 92CE54401907490B93964F086E24D691 | 138 | 602618 | MCA Integrales Terciario Sur LSTK | IDS | MCA | LSTK | Samaria 678 | 17.996 | -93.097 | Samaria | Deviated | J | 2019-07-25 | Primary Drilling | Simmons 836 | 92CE54401907490B93964F086E24D691 | 9.46 |  | 2019-08-03 10:55:59 | 400 | [7 empty] | 2019-07-31 23:00:00 | 2019-07-25 14:00:00 | 114.8294 | 3467.8479 | 2019-07-29 | 0 | 1.9167 | 4 | 6.9583 | 366.7529 | 0 | 866.962 | 366.7529 | 2.7083 | 0
28807 | WH | MCA | Mexico | 92CE54401907490B93964F086E24D691 | 138 | 602618 | MCA Integrales Terciario Sur LSTK | IDS | MCA | LSTK | Samaria 680 | 17.9935 | -93.1038 | Samaria | Deviated | Steam Injection | 2019-05-13 | Primary Drilling | Simmons 836 | 92CE54401907490B93964F086E24D691 | 9.05 |  | 2019-05-22 01:08:23 | 400 | [7 empty] | 2019-05-19 21:30:00 | 2019-05-13 | 98.4252 | 3543.3072 | 2019-05-17 08:00:00 | 0.6875 | 2.4583 | 4.3333 | 6.8958 | 391.6343 | 7.5988 | 817.6863 | 391.6343 | 2.625 | 0
28814 | WH | MCA | Mexico | 92CE54401907490B93964F086E24D691 | 138 | 602618 | MCA Integrales Terciario Sur LSTK | IDS | MCA | LSTK | Samaria 681 | 18.002 | -93.0913 | Samaria | S Shaped | Steam Injection | 2019-04-05 12:00:00 | Primary Drilling | Simmons 836 | 92CE54401907490B93964F086E24D691 | 9.98 |  | 2019-04-14 23:29:59 | 400 | [6 empty] | 33.7778 | 2019-04-12 05:30:00 | 2019-04-05 12:00:00 | 88.5827 | 3533.4647 | 2019-04-09 15:00:00 | 0.083333 | 2.8125 | 4.125 | 6.7292 | 372.7616 | 0.87912 | 856.5975 | 372.7616 | 3.8333 | 0
28823 | WH | MCA | Mexico | 92CE54401907490B93964F086E24D691 | 138 | 602618 | MCA Integrales Terciario Sur LSTK | IDS | MCA | LSTK | Samaria 698 | 17.9909 | -93.1041 | Samaria | S Shaped | Desarrollo | 2019-06-29 17:00:00 | Primary Drilling | Simmons 836 | 92CE54401907490B93964F086E24D691 | 16.51 |  | 2019-07-15 12:14:23 | 400 | 400 | [6 empty] | 2019-07-06 04:00:00 | 2019-06-29 15:00:00 | 0 | 3549.8689 | 2019-07-03 00:30:00 | 0 | 2.2083 | 3.3125 | 6.4583 | 224.6517 | 0 | 1071.6585 | 224.6517 | 3.9167 | 0
28830 | WH | MCA | Mexico | 92CE54401907490B93964F086E24D691 | 138 | 602618 | MCA Integrales Terciario Sur LSTK | IDS | MCA | LSTK | Samaria 699 | 17.9969 | -93.0947 | Samaria | Deviated | Steam Injection | 2019-06-13 23:00:00 | Primary Drilling | Simmons 836 | 92CE54401907490B93964F086E24D691 | 9.76 |  | 2019-06-22 18:14:24 | 400 | [5 empty] | 31 | 30.25 | 2019-06-23 21:30:00 | 2019-06-13 23:00:00 | 114.8294 | 3474.4096 | 2019-06-21 18:00:00 | 2.7292 | 6.3542 | 7.7917 | 9.9375 | 394.7445 | 31.0074 | 445.9135 | 394.7445 | 8.2708 | 0
154147 | EH | NAL | United States | 043BBEE65E554D67B91E723718377E29 |  | 549403 | NAL-IWC-IDS PRB SAMSON LSTK 6 wells | IDS | MCA | LSTK | Allemand Federal 31-1918 39-74FH | 43.329 | -105.791 | Converse County, WY | Horizontal |  | 2018-09-08 16:30:00 | Primary Drilling | SST 63 | 043BBEE65E554D67B91E723718377E29 | 35.82 |  | 2018-10-14 01:33:52 | 585 | [7 empty] | 2018-12-25 14:30:00 | 2018-09-08 11:00:00 | 110 | 22950.0007 | 2018-12-16 11:00:00 | 7.3958 | 17.4271 | 98.7708 | 107.9167 | 648.714 | 20.9054 | 232.3561 | 648.714 | 1.1667 | 0
154309 | EH | NAL | United States | 043BBEE65E554D67B91E723718377E29 |  | 549403 | NAL-IWC-IDS PRB SAMSON LSTK 6 wells | IDS | MCA | LSTK | Allemand Federal 34-3031 39-74NH | 43.3292 | -105.791 | Converse County, WY | Horizontal |  | 2018-10-17 17:00:00 | Primary Drilling | SST 63 | 043BBEE65E554D67B91E723718377E29 | 28.92 |  | 2018-10-04 04:08:44 | 490 | [5 empty] | 3.048 | 2.4628 | 2018-11-22 09:00:00 | 2018-09-05 11:00:00 | 80 | 22326.0007 | 2018-11-11 15:00:00 | 14.375 | 28.1042 | 24.9167 | 35.6667 | -1649.428 | -106.2014 | 896.0268 | -1649.428 | 0.041667 | 0
154520 | EH | NAL | United States | 043BBEE65E554D67B91E723718377E29 |  | 549403 | NAL-IWC-IDS PRB SAMSON LSTK 6 wells | IDS | MCA | LSTK | Spearhead Federal 11-2635 40-75SH | 43.3869 | -105.832 | Converse County, WY | Horizontal |  | 2018-07-23 06:00:00 | Primary Drilling | SST 63 | 043BBEE65E554D67B91E723718377E29 | 29.32 |  | 2018-08-21 13:46:21 | 675 | [5 empty] | 8.2805 | 9.9365 | 2018-08-30 19:30:00 | 2018-07-23 06:00:00 | 0 | 21182.0007 | 2018-08-24 14:30:00 | 2.6875 | 13.0833 | 32.3542 | 38.5625 | 722.3471 | 9.1649 | 654.6916 | 722.3471 | 0 | 0
163958 | WH | NAL | United States | 848CF59C7A1448918363880FD06E786F |  |  | OneDrill Point Energy Partners Permian | SLR | NAM | LSTK | Jim Ed P-01H WC-A | 31.4334 | -103.2142 |  | Horizontal |  | 2019-07-11 21:30:00 | Primary Drilling | SLR-601 | 848CF59C7A1448918363880FD06E786F | 28.37 |  | 2019-08-30 08:30:00 | [6 empty] | 14.9352 | 14.9352 | 2019-09-03 01:00:00 | 2019-07-11 21:30:00 | 0 | 17567.0006 | 2019-08-23 06:00:00 | 12.3125 | 23.7604 | 42.3542 | 53.1458 | 355.1879 | 24.8947 | 414.7644 | 355.1879 | 7.2083 | 0
164163 | WH | NAL | United States | 848CF59C7A1448918363880FD06E786F |  |  | OneDrill Point Energy Partners Permian | SLR | NAM | LSTK | Jim Ed P-02H WC-A | 31.4334 | -103.2142 |  | Horizontal | Development | 2019-05-25 08:00:00 | Primary Drilling | SLR-601 | 848CF59C7A1448918363880FD06E786F | 27.32 |  | 2019-06-21 13:47:14 | [8 empty] | 2019-07-09 | 2019-05-25 17:00:00 | 109 | 17498.0006 | 2019-07-03 18:00:00 | 5.3125 | 21.2604 | 39.4167 | 44.6667 | 642.3374 | 19.5018 | 443.9239 | 642.3374 | 22.1458 | 0
164445 | WH | NAL | United States | 848CF59C7A1448918363880FD06E786F |  |  | OneDrill Point Energy Partners Permian | SLR | NAM | LSTK | Point Red White and Blue 1H | 31.4328 | -103.2351 |  | Horizontal | Horizontal Producer | 2019-09-26 10:00:00 | Primary Drilling | SLR-601 | 848CF59C7A1448918363880FD06E786F | 31.56 |  | 2019-11-11 05:06:26 | [8 empty] | 2019-10-23 18:00:00 | 2019-09-26 10:00:00 | 1245 | 10810.0003 | 2019-10-19 20:30:00 | 8.1354 | 12.0625 | 23.4375 | 27.3333 | 236.0461 | 17.7644 | 461.2267 | 236.0461 | 0.13542 | 0
28587 | WH | LAN | Ecuador | E74D81B8D481466EBE5A81DBED29D09D | 728 | 159483 | Orion Energy ECG | IDS | MCA | LSTK | Eno-7 | -0.10858 | -76.86 | Eno | Build & Hold |  | 2017-02-27 12:00:00 | Primary Drilling | Nabors-609 | E74D81B8D481466EBE5A81DBED29D09D | 435.7 |  | 2018-05-08 22:48:00 | [8 empty] | 2017-03-30 18:30:00 | 2017-02-27 12:00:00 | 0 | 11500.0004 | 2017-03-23 02:30:00 | 2.2708 | 13.6458 | 23.6042 | 31.2708 | 26.4095 | 0.52149 | 487.2021 | 26.4095 | 0 | 0
154731 | EH | SEA | India | 10176026005C4AEBB0D7279BD4FB2CFC |  | 433475 | SEA_IN_Cairn_IDS_KG Offshore Exploration | IDS | Asia | LSTK | A3-2 | 15.4573 | 80.5284 | KG-OSN- 2009/3 | Vertical | Exploration | 2018-04-28 11:30:00 | Primary Drilling | West Telesto | 10176026005C4AEBB0D7279BD4FB2CFC | 111.75 |  | 2018-08-17 18:00:00 | 210 | [7 empty] | 2018-09-12 11:00:00 | 2018-04-28 11:30:00 | 0 | 12939.633 | 2018-06-25 19:45:00 | 24.8854 | 37.2083 | 58.3438 | 136.9792 | 116.2895 | 22.3647 | 221.7827 | 116.2895 | 21.5729 | 0
155633 | EH | SEA | India | 10176026005C4AEBB0D7279BD4FB2CFC |  | 433475 | SEA_IN_Cairn_IDS_KG Offshore Exploration | IDS | Asia | LSTK | H2 | 15.3609 | 80.583 | KG-OSN- 2009/3 | Deviated | Exploration | 2019-01-18 17:00:00 | Primary Drilling | West Telesto | 10176026005C4AEBB0D7279BD4FB2CFC | 112.55 |  | 2019-05-10 13:12:00 | 208.6964 | [7 empty] | 2019-03-26 13:00:00 | 2019-01-18 17:00:00 | 0 | 13248.0319 | 2019-02-25 02:00:00 | 3.5938 | 25.5729 | 37.375 | 66.8333 | 118.4535 | 3.2132 | 354.4624 | 118.4535 | 125.4062 | 0
27263 | WH | LAN | Ecuador | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 755 | 162454 | Shaya | IDS | MCA | LSTK | ACAC-172 RE | -0.7315 | -76.8796 | Auca | Deviated |  |  | Re-Entry | Hilong-15 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 19.67 |  | 2018-12-26 22:04:48 | [8 empty] | 2018-12-22 23:00:00 | 2018-12-08 04:00:00 | 9386.0003 | 11500.0004 | 2018-12-20 11:00:00 | 0.020833 | 8.8125 | [6 empty] | 9.8542 | 0
27297 | WH | LAN | Ecuador | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 755 | 162454 | Shaya | IDS | MCA | LSTK | ACAD-098 RE | -0.72231 | -76.8779 | Auca | Deviated | RE-ENTRY |  | Re-Entry | Hilong-15 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 13.5 |  | 2018-08-31 18:00:00 | [8 empty] | 2018-09-04 23:00:00 | 2018-08-18 14:00:00 | 7354.0002 | 9533.0003 | 2018-08-26 19:30:00 | 5.9583 | 3.0625 | [6 empty] | 6.1875 | 0
27536 | WH | LAN | Ecuador | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 755 | 162454 | Shaya | IDS | MCA | LSTK | ACAK-120RE | -0.56833 | -76.901 | Auca | Deviated | Reentry |  | Re-Entry | Hilong-15 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 19.47 |  | 2018-10-08 17:16:48 | [8 empty] | 2018-10-09 | 2018-09-19 16:00:00 | 9945.0003 | 11774.0004 | 2018-10-05 04:30:00 | 3.0625 | 12.25 | [6 empty] | 8.1354 | 0
27584 | WH | LAN | Ecuador | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 755 | 162454 | Shaya | IDS | MCA | LSTK | ACAR-128 | -0.72681 | -76.8504 | Auca | Deviated | J | 2018-10-16 22:30:00 | Primary Drilling | Hilong-15 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 20.2 |  | 2018-11-05 10:48:00 | [8 empty] | 2018-11-06 00:30:00 | 2018-10-16 22:30:00 | 0 | 11200.0004 | 2018-11-03 14:30:00 | 0.47917 | 8.875 | 17.6667 | 20.0833 | 573.991 | 2.4557 | 633.9623 | 573.991 | 7.8958 | 0
27605 | WH | LAN | Ecuador | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 755 | 162454 | Shaya | IDS | MCA | LSTK | ACAR-130 | -0.72678 | -76.85 | Auca | Deviated | J TYPE | 2018-11-07 21:00:00 | Primary Drilling | Hilong-15 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 24.5 |  | 2018-12-01 18:00:00 | [8 empty] | 2018-11-30 23:00:00 | 2018-11-07 21:00:00 | 0 | 12350.0004 | 2018-11-27 22:00:00 | 0.20833 | 11.7917 | 20.0417 | 23.0833 | 517.2775 | 0.8726 | 616.2162 | 517.2775 | 0.75 | 0
27317 | WH | LAN | Ecuador | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 755 | 162454 | Shaya | IDS | MCA | LSTK | ACAE-005 WDW | -0.70167 | -76.8763 | Auca | Deviated | J | 2018-08-07 15:00:00 | Primary Drilling | SLR-401 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 22.49 |  | 2018-08-29 17:45:36 | [8 empty] | 2018-09-10 12:00:00 | 2018-08-07 15:00:00 | 0 | 11178.0004 | 2018-09-05 16:00:00 | 3.5208 | 17.3958 | 29.0417 | 33.875 | 505.4488 | 15.9206 | 384.8953 | 505.4488 | 27.8333 | 0
27701 | WH | LAN | Ecuador | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 755 | 162454 | Shaya | IDS | MCA | LSTK | ACSD-022 | -76.8838 | -0.77083 | Auca Sur | Deviated | J |  | Re-Entry | SLR-401 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 19 |  | 2018-11-19 06:00:00 | [8 empty] | 2018-12-11 18:00:00 | 2018-11-01 02:00:00 | 8587.0003 | 11020.0004 | 2018-12-01 14:00:00 | 12.6458 | 26.1875 | [6 empty] | 4.1458 | 0
27805 | WH | LAN | Ecuador | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 755 | 162454 | Shaya | IDS | MCA | LSTK | CHSA-014 | -0.9228 | -76.929 | Chonta Sur | Deviated | J HD | 2017-08-24 06:00:00 | Re-Entry | SLR-401 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 20.9 |  | 2018-10-09 03:36:00 | [8 empty] | 2018-10-14 | 2018-09-18 22:30:00 | 8056.0003 | 12180.0004 | 2018-10-10 18:00:00 | 2.625 | 15.3333 | 412.5 | 415.75 | 29.6422 | 0.63884 | 29.5273 | 29.6422 | 5.2708 | 0.041667
28030 | WH | LAN | Ecuador | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 755 | 162454 | Shaya | IDS | MCA | LSTK | CLBC-040WDW | -0.46 | -76.89 | Culebra | Deviated | Tipo JHD | 2019-03-25 03:30:00 | Primary Drilling | SLR-401 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 24.7 |  | 2019-04-17 22:48:00 | 563 | [7 empty] | 2019-04-23 23:00:00 | 2019-03-25 03:30:00 | 0 | 12360.0004 | 2019-04-21 11:30:00 | 4.125 | 19 | 27.3333 | 29.8125 | 519.2368 | 17.3289 | 452.1951 | 519.2368 | 0.89583 | 0
28084 | WH | LAN | Ecuador | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 755 | 162454 | Shaya | IDS | MCA | LSTK | CLBC-041H | -0.4654 | -76.8982 | Culebra | Horizontal | Horizontal |  | Primary Drilling | SLR-401 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 36.19 |  | 2019-06-12 10:33:36 | 344 | [7 empty] | 2019-06-14 | 2019-05-08 | 0 | 11840.0004 | 2019-06-13 04:30:00 | 0.1875 | 27.5208 | [6 empty] | 0.52083 | 0
28128 | WH | LAN | Ecuador | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 755 | 162454 | Shaya | IDS | MCA | LSTK | CLBC-042H | -0.4655 | -76.898 | Culebra | Horizontal | HORIZONTAL |  | Primary Drilling | SLR-401 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 37.52 |  | 2019-09-25 18:28:48 | 350 | [7 empty] | 2019-10-05 | 2019-08-20 01:00:00 | 0 | 12325.0004 | 2019-10-04 02:30:00 | 13.75 | 31.4792 | [6 empty] | 0.60417 | 0
28154 | WH | LAN | Ecuador | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 755 | 162454 | Shaya | IDS | MCA | LSTK | CLBC-043H | -0.48331 | -76.8754 | Culebra | Horizontal | Horizontal | 2019-01-31 17:30:00 | Primary Drilling | SLR-401 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 39.26 |  | 2019-03-11 12:14:24 | 317 | [7 empty] | 2019-03-13 | 2019-01-31 17:30:00 | 0 | 12462.0004 | 2019-03-12 05:00:00 | 4.9583 | 27.2917 | 39.4792 | 40.2708 | 321.3443 | 12.7855 | 315.6602 | 321.3443 | 0.54167 | 0
28180 | WH | LAN | Ecuador | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 755 | 162454 | Shaya | IDS | MCA | LSTK | CLBC-044H | -0.4655 | -76.8981 | Culebra | Horizontal | Horizontal | 2019-06-29 20:30:00 | Primary Drilling | SLR-401 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 37.07 |  | 2019-08-05 07:40:48 | 365 | [7 empty] | 2019-08-07 20:30:00 | 2019-06-29 20:30:00 | 0 | 13277.0004 | 2019-08-07 03:00:00 | 5.125 | 26.7292 | 38.2708 | 39 | 364.0943 | 14.0543 | 346.9222 | 364.0943 | 0.60417 | 0
28209 | WH | LAN | Ecuador | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 755 | 162454 | Shaya | IDS | MCA | LSTK | CLBC-045 | -0.4655 | -76.8981 | Culebra | Deviated | J | 2019-01-04 20:00:00 | Primary Drilling | SLR-401 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 22.26 |  | 2019-01-26 12:14:24 | 607 | [7 empty] | 2019-01-27 19:00:00 | 2019-01-04 20:00:00 | 0 | 10750.0003 | 2019-01-24 22:00:00 | 0.1875 | 12.25 | 20.0833 | 22.9583 | 495.925 | 0.86499 | 535.2697 | 495.925 | 8.1667 | 0
27838 | WH | LAN | Ecuador | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 755 | 162454 | Shaya | IDS | MCA | LSTK | CHSA-015 | -0.92286 | -76.9292 | Chonta Sur | Deviated | J | 2018-04-02 22:00:00 | Primary Drilling | Sinopec-119 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 19.51 |  | 2018-04-21 18:14:24 | [8 empty] | 2018-04-20 18:00:00 | 2018-04-02 22:00:00 | 0 | 11660.0004 | 2018-04-18 02:00:00 | 0.020833 | 7.8542 | 15.1667 | 17.8333 | 618.7865 | 0.11056 | 768.7912 | 618.7865 | 0.85417 | 0
28304 | WH | LAN | Ecuador | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 755 | 162454 | Shaya | IDS | MCA | LSTK | TTSA-001 | -0.85706 | -76.9493 | Tortuga | S Shaped | Directional | 2018-01-02 06:00:00 | Primary Drilling | Sinopec-119 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 24.87 |  | 2018-02-05 02:52:48 | [8 empty] | 2018-02-21 14:00:00 | 2018-01-11 18:00:00 | 0 | 11055.0004 | 2018-02-17 08:00:00 | 15.8958 | 30.125 | 46.0833 | 50.3333 | 326.3951 | 46.9319 | 239.8915 | 326.3951 | 5.1875 | 0
28357 | WH | LAN | Ecuador | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 755 | 162454 | Shaya | IDS | MCA | LSTK | TTSA-002 | -0.85705 | -76.9492 | Tortuga | Deviated | J HD | 2018-05-04 15:00:00 | Primary Drilling | Sinopec-119 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 24.4 |  | 2018-05-28 15:36:00 | [8 empty] | 2018-05-29 22:30:00 | 2018-05-04 15:00:00 | 0 | 11815.0004 | 2018-05-27 01:30:00 | 4.5417 | 15.5833 | 22.4375 | 25.3125 | 491.7794 | 18.9039 | 526.5738 | 491.7794 | 4.9583 | 0
28371 | WH | LAN | Ecuador | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 755 | 162454 | Shaya | IDS | MCA | LSTK | TTSA-004 | -0.85704 | -76.9492 | Tortuga | Deviated | J HD | 2018-06-09 18:00:00 | Primary Drilling | Sinopec-119 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 24.89 |  | 2018-07-04 03:21:36 | [8 empty] | 2018-07-03 06:00:00 | 2018-06-09 18:00:00 | 0 | 12800.0004 | 2018-06-30 08:30:00 | 0.20833 | 11.9167 | 20.6042 | 23.5 | 524.8053 | 0.85418 | 621.2336 | 524.8053 | 3.8125 | 0
28444 | WH | LAN | Ecuador | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 755 | 162454 | Shaya | IDS | MCA | LSTK | YLBD-003WDW | -0.4768 | -76.8699 | Yulebra | Deviated | J | 2018-07-22 18:00:00 | Primary Drilling | Sinopec-119 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 22.8 |  | 2018-08-14 01:12:00 | [8 empty] | 2018-08-12 | 2018-07-22 18:00:00 | 0 | 11560.0004 | 2018-08-09 19:00:00 | 0.083333 | 10.1667 | 18.0417 | 20.25 | 518.3857 | 0.37369 | 640.7391 | 518.3857 | 4.5625 | 0
28474 | WH | LAN | Ecuador | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 755 | 162454 | Shaya | IDS | MCA | LSTK | YLBD-023H | -0.4768 | -76.8699 | Yulebra | Horizontal | Horizontal | 2018-08-15 20:00:00 | Primary Drilling | Sinopec-119 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 37.85 |  | 2018-09-22 02:24:00 | [8 empty] | 2018-09-20 08:30:00 | 2018-08-15 20:00:00 | 0 | 12782.0004 | 2018-09-19 | 1.875 | 19.6667 | 34.1667 | 35.5208 | 342.9875 | 5.0313 | 374.1073 | 342.9875 | 0.60417 | 0
28514 | WH | LAN | Ecuador | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 755 | 162454 | Shaya | IDS | MCA | LSTK | YLBD-024H | -0.47677 | -76.8699 | Yulebra | Horizontal | Horizontal | 2018-11-06 18:00:00 | Primary Drilling | Sinopec-119 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 39.25 |  | 2018-12-15 12:00:00 | [8 empty] | 2018-12-07 | 2018-11-06 18:00:00 | 0 | 12531.0004 | 2018-12-06 03:30:00 | 2.2917 | 17.9583 | 29.3958 | 30.25 | 323.3807 | 5.914 | 426.2849 | 323.3807 | 0.39583 | 0
28553 | WH | LAN | Ecuador | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 755 | 162454 | Shaya | IDS | MCA | LSTK | YLBD-025 | -0.47674 | -76.8699 | Yulebra | Deviated | J HD | 2018-09-30 21:00:00 | Primary Drilling | Sinopec-119 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 23 |  | 2018-10-23 06:00:00 | [7 empty] | 4.572 | 2018-10-23 14:30:00 | 2018-09-30 21:00:00 | 0 | 12150.0004 | 2018-10-21 13:00:00 | 0.3125 | 10.9583 | 20.6667 | 22.7292 | 543.0168 | 1.3966 | 587.9032 | 543.0168 | 1.0833 | 0
28569 | WH | LAN | Ecuador | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 755 | 162454 | Shaya | IDS | MCA | LSTK | YLBD-029 | -0.47671 | -76.8699 | Yulebra | Deviated | J HD | 2018-12-16 22:00:00 | Primary Drilling | Sinopec-119 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 23.48 |  | 2019-01-08 17:31:12 | 573 | [7 empty] | 2019-01-06 02:00:00 | 2018-12-16 22:00:00 | 0 | 11917.0004 | 2019-01-03 19:30:00 | 0 | 9.0833 | 17.8958 | 20.1667 | 522.37 | 0 | 665.9092 | 522.37 | 3.25 | 0
27241 | WH | LAN | Ecuador | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 755 | 162454 | Shaya | IDS | MCA | LSTK | ACAC-167 | -0.731 | -76.878 | Auca | Deviated | J | 2018-07-08 22:00:00 | Primary Drilling | Sinopec-156 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 22 |  | 2018-07-30 06:00:00 | [8 empty] | 2018-07-26 06:00:00 | 2018-07-08 22:00:00 | 0 | 11200.0004 | 2018-07-23 13:30:00 | 0.10417 | 7.3542 | 14.6458 | 17.3333 | 525 | 0.48828 | 764.7226 | 525 | 0 | 0
27304 | WH | LAN | Ecuador | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 755 | 162454 | Shaya | IDS | MCA | LSTK | ACAD-152 | -0.72231 | -76.8781 | Auca | Deviated | J "HD" | 2018-03-22 01:30:00 | Primary Drilling | Sinopec-156 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 25.6 |  | 2018-04-15 20:24:00 | [8 empty] | 2018-04-11 | 2018-03-22 01:30:00 | 0 | 12680.0004 | 2018-04-09 07:00:00 | 0 | 9.75 | 18.2292 | 19.9375 | 511.5482 | 0 | 695.5886 | 511.5482 | 6.3542 | 0
27358 | WH | LAN | Ecuador | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 755 | 162454 | Shaya | IDS | MCA | LSTK | ACAH-168H | -0.68066 | -76.8762 | Auca | Horizontal | HORIZONTAL | 2018-08-10 06:00:00 | Primary Drilling | Sinopec-156 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 36.01 |  | 2018-09-15 06:14:24 | [8 empty] | 2018-09-10 | 2018-08-10 06:00:00 | 0 | 12240.0004 | 2018-09-08 16:30:00 | 2.5417 | 18.8542 | 29.4375 | 30.75 | 339.9056 | 7.0582 | 415.7962 | 339.9056 | 5.2083 | 0
27476 | WH | LAN | Ecuador | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 755 | 162454 | Shaya | IDS | MCA | LSTK | ACAI-219 | -0.63589 | -76.8774 | Auca | Deviated | J | 2017-12-14 22:00:00 | Primary Drilling | Sinopec-156 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 20 |  | 2018-01-03 06:00:00 | [8 empty] | 2018-01-01 06:00:00 | 2017-12-14 22:00:00 | 0 | 11267.0004 | 2017-12-29 22:30:00 | 0.041667 | 6.4583 | 15.0208 | 17.3333 | 582.7759 | 0.21552 | 750.0916 | 582.7759 | 0 | 0
27517 | WH | LAN | Ecuador | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 755 | 162454 | Shaya | IDS | MCA | LSTK | ACAJ-196 | -0.6588 | -76.8818 | Auca | Deviated | J | 2018-02-15 22:00:00 | Primary Drilling | Sinopec-156 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 21 |  | 2018-03-08 06:00:00 | [8 empty] | 2018-03-02 12:00:00 | 2018-02-16 14:00:00 | 48 | 10840.0003 | 2018-02-28 | 0 | 5.5208 | 12.0833 | 14.5833 | 533.1148 | 0 | 897.1035 | 533.1148 | 0 | 0
27797 | WH | LAN | Ecuador | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 755 | 162454 | Shaya | IDS | MCA | LSTK | ANCA-013 | -0.51252 | -76.8397 | Anaconda | S Shaped | S | 2018-05-03 06:00:00 | Primary Drilling | Sinopec-156 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 20.74 |  | 2018-05-23 23:45:36 | [8 empty] | 2018-05-19 01:00:00 | 2018-05-04 | 0 | 10405.0003 | 2018-05-16 06:00:00 | 0 | 6 | 13 | 15.7917 | 501.6876 | 0 | 800.3846 | 501.6876 | 4.5417 | 0
28020 | WH | LAN | Ecuador | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 755 | 162454 | Shaya | IDS | MCA | LSTK | CLBB-035 | -0.47875 | -76.9086 | Culebra | Deviated | J HD | 2018-06-02 16:00:00 | Primary Drilling | Sinopec-156 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 23.75 |  | 2018-06-26 | [8 empty] | 2018-06-23 06:00:00 | 2018-06-02 16:00:00 | 0 | 11972.0004 | 2018-06-21 03:00:00 | 0 | 10.0417 | 18.4583 | 20.5833 | 513.0857 | 0 | 648.596 | 513.0857 | 4.0833 | 0
28383 | WH | LAN | Ecuador | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 755 | 162454 | Shaya | IDS | MCA | LSTK | YLBA-026 WDW | -0.48331 | -76.8754 | Yulebra | Deviated | J HD | 2018-09-26 15:00:00 | Primary Drilling | Sinopec-156 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 31.62 |  | 2018-10-27 20:52:48 | [8 empty] | 2018-10-18 20:30:00 | 2018-09-26 15:00:00 | 0 | 12000.0004 | 2018-10-16 23:00:00 | 1.0625 | 10 | 20.3333 | 22.2292 | 384.0615 | 3.4005 | 590.164 | 384.0615 | 5.5625 | 0
28393 | WH | LAN | Ecuador | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 755 | 162454 | Shaya | IDS | MCA | LSTK | YLBA-027H | -0.48331 | -76.8754 | Yulebra | Horizontal | HORIZONTAL | 2018-10-22 06:00:00 | Primary Drilling | Sinopec-156 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 40.26 |  | 2018-12-01 12:14:24 | [8 empty] | 2018-11-27 15:00:00 | 2018-10-22 06:00:00 | 0 | 13000.0004 | 2018-11-26 06:00:00 | 5.1042 | 21.0208 | 35 | 36.375 | 322.9012 | 12.678 | 371.4286 | 322.9012 | 0 | 0
28424 | WH | LAN | Ecuador | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 755 | 162454 | Shaya | IDS | MCA | LSTK | YLBA-028 | -0.48331 | -76.8753 | Yulebra | Deviated | J | 2018-12-07 01:00:00 | Primary Drilling | Sinopec-156 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 20.5 |  | 2018-12-26 18:00:00 | [7 empty] | 4.572 | 2018-12-22 22:00:00 | 2018-12-07 02:00:00 | 46 | 10600.0003 | 2018-12-20 15:30:00 | 0 | 7.125 | 13.6042 | 15.875 | 537.8436 | 0 | 779.1731 | 537.8436 | 0.54167 | 0
28433 | WH | LAN | Ecuador | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 755 | 162454 | Shaya | IDS | MCA | LSTK | YLBA-030 | -0.48331 | -76.8754 | Yulebra | Deviated | JHD | 2019-01-02 | Primary Drilling | Sinopec-156 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 23.9 |  | 2019-01-25 03:36:00 | 558 | [7 empty] | 2019-01-23 08:00:00 | 2019-01-02 | 0 | 12280.0004 | 2019-01-21 10:30:00 | 0.29167 | 9.6042 | 19.4375 | 21.3333 | 530.4536 | 1.2599 | 631.7685 | 530.4536 | 3.3958 | 0
27431 | WH | LAN | Ecuador | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 755 | 162454 | Shaya | IDS | MCA | LSTK | ACAI-004 WDW | -0.63592 | -76.8774 | Auca | Deviated | J | 2018-05-14 04:00:00 | Primary Drilling | Sinopec-168 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 23.26 |  | 2018-06-05 12:14:24 | [8 empty] | 2018-06-07 22:00:00 | 2018-05-14 04:00:00 | 0 | 12350.0004 | 2018-06-05 06:30:00 | 4.1042 | 13.6458 | 22.1042 | 24.75 | 552.7376 | 18.3686 | 558.7182 | 552.7376 | 0 | 0
27568 | WH | LAN | Ecuador | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 755 | 162454 | Shaya | IDS | MCA | LSTK | ACAL-204 | -0.58834 | -76.9128 | Auca | Deviated | Direccional JHD | 2018-11-01 05:00:00 | Primary Drilling | Sinopec-168 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 24.25 |  | 2018-11-24 12:00:00 | [8 empty] | 2018-11-19 20:00:00 | 2018-11-01 05:00:00 | 0 | 12830.0004 | 2018-11-17 15:00:00 | 0.125 | 8.7917 | 16.4167 | 18.625 | 550.8408 | 0.53667 | 781.5229 | 550.8408 | 2.4167 | 0
27664 | WH | LAN | Ecuador | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 755 | 162454 | Shaya | IDS | MCA | LSTK | ACSC-032 | -0.80605 | -76.8844 | Auca Sur | Deviated | J | 2018-06-24 09:00:00 | Primary Drilling | Sinopec-168 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 20.61 |  | 2018-07-14 20:38:24 | [8 empty] | 2018-07-28 09:00:00 | 2018-06-24 09:00:00 | 0 | 11227.0004 | 2018-07-08 02:00:00 | 17.6875 | 6.6458 | 13.7083 | 34 | 548.0596 | 86.3437 | 818.9909 | 548.0596 | 6.0833 | 0
27861 | WH | LAN | Ecuador | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 755 | 162454 | Shaya | IDS | MCA | LSTK | CHSA-016 | -0.92279 | -76.9293 | Chonta Sur | Deviated | J | 2018-03-07 16:00:00 | Primary Drilling | Sinopec-168 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 19.62 |  | 2018-03-26 20:52:48 | [8 empty] | 2018-03-27 | 2018-03-07 16:00:00 | 0 | 11455.0004 | 2018-03-24 17:00:00 | 1.0208 | 9.6875 | 17.0417 | 19.3333 | 596.511 | 5.3159 | 672.1761 | 596.511 | 3.3958 | 0.041667
27887 | WH | LAN | Ecuador | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 755 | 162454 | Shaya | IDS | MCA | LSTK | CLBA-036WDW | -0.48428 | -76.896 | Culebra | Deviated | Directional | 2018-08-13 14:00:00 | Primary Drilling | Sinopec-168 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 22 |  | 2018-09-04 06:00:00 | [8 empty] | 2018-09-02 12:00:00 | 2018-08-13 14:00:00 | 0 | 10642.0003 | 2018-08-31 06:30:00 | 0.16667 | 8.7083 | 17.6875 | 19.9167 | 491.1692 | 0.76923 | 601.6679 | 491.1692 | 0 | 0
27901 | WH | LAN | Ecuador | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 755 | 162454 | Shaya | IDS | MCA | LSTK | CLBA-037 | -0.48421 | -76.896 | Culebra | Deviated | JHD | 2018-09-06 02:00:00 | Primary Drilling | Sinopec-168 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 22.5 |  | 2018-09-27 18:00:00 | [8 empty] | 2018-09-23 18:30:00 | 2018-09-06 02:00:00 | 0 | 11590.0004 | 2018-09-21 14:00:00 | 0.14583 | 7.9375 | 15.5 | 17.6875 | 534.9231 | 0.67308 | 747.742 | 534.9231 | 0 | 0
27932 | WH | LAN | Ecuador | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 755 | 162454 | Shaya | IDS | MCA | LSTK | CLBA-038 | -0.48418 | -76.896 | Culebra | Deviated | TIPO J | 2018-10-01 23:00:00 | Primary Drilling | Sinopec-168 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 21.89 |  | 2018-10-23 03:21:36 | [8 empty] | 2018-10-17 20:00:00 | 2018-10-01 23:00:00 | 0 | 10920.0003 | 2018-10-15 23:00:00 | 0.083333 | 7.3333 | 14 | 15.875 | 515.5402 | 0.39342 | 780 | 515.5402 | 0 | 0
28221 | WH | LAN | Ecuador | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 755 | 162454 | Shaya | IDS | MCA | LSTK | PTLA-002 | -0.5749 | -76.9565 | Pitalala | S Shaped | Directional | 2018-03-16 13:00:00 | Primary Drilling | Sinopec-168 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 18.74 |  | 2018-04-03 23:45:36 | [8 empty] | 2018-04-05 00:30:00 | 2018-03-16 13:00:00 | 0 | 10755.0003 | 2018-04-03 01:00:00 | 3.4167 | 11.125 | 17.5 | 19.4792 | 582.9795 | 18.5202 | 614.5714 | 582.9795 | 0 | 0
28242 | WH | LAN | Ecuador | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 755 | 162454 | Shaya | IDS | MCA | LSTK | PTLA-003 | -0.57488 | -76.9565 | Pitalala | S Shaped | DIRECTIONAL | 2018-04-13 03:00:00 | Primary Drilling | Sinopec-168 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 17.25 |  | 2018-04-29 12:00:00 | [8 empty] | 2018-04-28 06:00:00 | 2018-04-13 03:00:00 | 0 | 10782.0003 | 2018-04-26 | 0 | 6.3542 | 12.875 | 15.125 | 658.4428 | 0 | 837.4369 | 658.4428 | 0.6875 | 0
28261 | WH | LAN | Ecuador | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 755 | 162454 | Shaya | IDS | MCA | LSTK | PTLA-004 | -0.57494 | -76.9564 | Pitalala | Deviated | JHD | 2018-11-28 15:00:00 | Primary Drilling | Sinopec-168 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | 23.89 |  | 2018-12-22 03:21:36 | [8 empty] | 2018-12-16 07:00:00 | 2018-11-28 15:00:00 | 0 | 12380.0004 | 2018-12-14 13:30:00 | 0.20833 | 8.2708 | 15.9375 | 17.6667 | 526.4725 | 0.88596 | 776.7843 | 526.4725 | 5.5625 | 0
163607 | WH | NAL | United States | 34F5D2E9B03C46478550120F87661A41 |  |  | Wold Powder River | IDS | NAM | LSTK | Pacific Power 3675-27-34-3-1FH | 43.0576 | -105.8456 | Converse County, WY | Horizontal | Development | 2018-02-05 14:30:00 | Primary Drilling | Nabors-X21 | 34F5D2E9B03C46478550120F87661A41 | 40.33 |  | 2018-03-17 13:51:13 | [8 empty] | 2018-03-16 | 2018-02-05 10:00:00 | 172 | 20970.0007 | 2018-03-12 | 4.0417 | 18.3021 | 34.3958 | 38.3958 | 524.6032 | 10.111 | 609.6669 | 524.6032 | 0 | 0
163740 | WH | NAL | United States | 34F5D2E9B03C46478550120F87661A41 |  |  | Wold Powder River | IDS | NAM | LSTK | Sand Springs Unit 3-34FH | 43.1283 | -105.9673 | Converse County, WY | Horizontal |  | 2017-12-26 | Primary Drilling | Nabors-X21 | 34F5D2E9B03C46478550120F87661A41 | 40.42 |  | 2018-02-04 16:06:12 | [8 empty] | 2018-01-29 18:00:00 | 2017-12-27 00:30:00 | 115 | 20600.0007 | 2018-01-25 01:00:00 | 3.1979 | 14.6562 | 30.0417 | 34.75 | 506.5038 | 7.8629 | 685.7143 | 506.5038 | 0 | 0
163866 | WH | NAL | United States | 34F5D2E9B03C46478550120F87661A41 |  |  | Wold Powder River | IDS | NAM | LSTK | Tuesday Draw 3874-26-23-14-3FH | 43.2438 | -105.7075 | Converse County, WY | Horizontal |  | 2018-03-21 03:00:00 | Primary Drilling | Nabors-X21 | 34F5D2E9B03C46478550120F87661A41 | 41.44 |  | 2018-04-30 16:29:37 | [8 empty] | 2018-04-29 01:00:00 | 2018-03-21 03:00:00 | 0 | 22610.0007 | 2018-04-23 20:00:00 | 2.9792 | 17.4375 | 33.7083 | 38.9167 | 557.4151 | 7.3447 | 670.754 | 557.4151 | 4.9792 | 0

## NPTBreakdown
| Welltrak_Project_Guid | ProjectName | WellName | RigName | GlobalName | Rig_Release | PYDurationDays
32 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | ZB-312 (AK-21 V) | RMG 101 | Schlumberger IDS | 2018-03-28 19:43:43 | 1.8854
36 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | ZB-312 (AK-21 V) | RMG 101 | Client Contractor | 2018-03-28 19:43:43 | 0.03125
72 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | ZB-334 (AM-17 DIR) | RMG 102 | Schlumberger CPL | 2018-03-17 17:31:01 | 1.0729
75 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | ZB-334 (AM-17 DIR) | RMG 102 | Schlumberger IDS | 2018-03-17 17:31:01 | 5.1667
104 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | ZB-334 (AM-17 DIR) | RMG 102 | Client Contractor | 2018-03-17 17:31:01 | 2.875
118 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | ZB-312 (AK-21 V) | RMG 101 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-03-28 19:43:43 | 0.10417
232 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | ZB-335 (AP-30 DIR) | RMG 101 | Schlumberger IDS | 2018-03-04 00:50:49 | 4.6979
270 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | ZB-312 (AK-21 V) | RMG 101 | Rig Contractor | 2018-03-28 19:43:43 | 0.125
306 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | ZB-335 (AP-30 DIR) | RMG 101 | Client Contractor | 2018-03-04 00:50:49 | 2.1042
330 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | ZB-335 (AP-30 DIR) | RMG 101 | Rig Contractor | 2018-03-04 00:50:49 | 0.083333
337 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | ZB-336 (AM-26 DIR) | RMG 102 | Schlumberger IDS | 2018-02-01 17:31:01 | 3.2083
343 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | ZB-336 (AM-26 DIR) | RMG 102 | Schlumberger CPL | 2018-02-01 17:31:01 | 2.8646
395 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | ZB-334 (AM-17 DIR) | RMG 102 | Schlumberger Well Services | 2018-03-17 17:31:01 | 1.3854
407 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | ZB-338 (AO-33 DIR) | RMG 101 | Schlumberger IDS | 2018-01-27 17:31:01 | 5.5521
437 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | ZB-343Dir | RMG 102 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-05-15 06:15:07 | 0.0625
450 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | ZB-343Dir | RMG 102 | Schlumberger IDS | 2018-05-15 06:15:07 | 14.1667
490 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | ZB-350 | RMG 101 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-06-27 14:15:36 | 0.85417
518 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | ZB-351 | RMG 101 | Schlumberger IDS | 2018-05-19 13:35:19 | 1.6042
531 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | ZB-351 | RMG 101 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-05-19 13:35:19 | 0.59375
563 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | ZB-334 (AM-17 DIR) | RMG 102 | Other - Third Party | 2018-03-17 17:31:01 | 0.20833
577 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | ZB-353 | RMG 102 | Schlumberger IDS | 2018-09-21 18:37:03 | 3.0417
705 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | ZB-354 Dir | RMG 102 | Schlumberger IDS | 2018-06-07 13:30:35 | 7.3021
787 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | ZB-368 | RMG 102 | Rig Contractor | 2018-10-28 14:37:10 | 0.70833
878 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | ZB-371 Dir ( AM-27 ) | RMG 101 | Schlumberger Wireline | 2018-10-07 00:12:35 | 0.54167
1073 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | ZB-334 (AM-17 DIR) | RMG 102 | Rig Contractor | 2018-03-17 17:31:01 | 0.39583
1326 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | ZB-375 Dir | RMG 101 | Rig Contractor | 2018-07-10 06:05:21 | 4.3125
1373 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | ZB-376 | RMG 101 | Schlumberger IDS | 2018-08-31 13:23:31 | 0.16667
1465 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | ZB-336 (AM-26 DIR) | RMG 102 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-02-01 17:31:01 | 0.020833
1685 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | ZB-350 | RMG 101 | Schlumberger IDS | 2018-06-27 14:15:36 | 1.8958
1910 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | ZB-350 | RMG 101 | Rig Contractor | 2018-06-27 14:15:36 | 1.2083
1930 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | ZB-351 | RMG 101 | Other - Third Party | 2018-05-19 13:35:19 | 0.052083
1966 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | ZB-352 Dir | RMG 102 | Schlumberger Wireline | 2018-07-20 11:16:12 | 0.19792
1967 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | ZB-368 | RMG 102 | Schlumberger Testing & Process | 2018-10-28 14:37:10 | 0.6875
1981 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | ZB-368 | RMG 102 | Other - Third Party | 2018-10-28 14:37:10 | 0.125
2025 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | ZB-352 Dir | RMG 102 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-07-20 11:16:12 | 0.95833
2047 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | ZB-372 Dir | RMG 102 | Schlumberger Wireline | 2018-12-24 12:38:52 | 0.25
2091 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | ZB-372 Dir | RMG 102 | Schlumberger IDS | 2018-12-24 12:38:52 | 0.3125
2140 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | ZB-336 (AM-26 DIR) | RMG 102 | Rig Contractor | 2018-02-01 17:31:01 | 0.083333
2205 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | ZB-336 (AM-26 DIR) | RMG 102 | Other - Third Party | 2018-02-01 17:31:01 | 0.22917
2313 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | ZB-383 | RMG 102 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-09-27 15:09:11 | 1.0313
2469 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1269 | AD-66 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-07-03 00:37:48 | 12.1562
2490 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1269 | AD-66 | Rig Contractor | 2019-07-03 00:37:48 | 12.0208
2536 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1269 | AD-66 | Schlumberger MI-Swaco | 2019-07-03 00:37:48 | 1.5625
2747 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1270 | AD-43 | Schlumberger Well Services | 2018-08-15 13:27:36 | 2.0521
2779 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1292 | AD-43 | Schlumberger Well Services | 2018-01-04 19:14:24 | 2.3958
2822 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1292 | AD-43 | Schlumberger IDS | 2018-01-04 19:14:24 | 2.9688
2862 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1315 | AD-66 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-08-02 05:37:12 | 0.33333
2873 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1315 | AD-66 | Schlumberger Wireline | 2018-08-02 05:37:12 | 1.375
2933 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1315 | AD-66 | Rig Contractor | 2018-08-02 05:37:12 | 6.0937
2975 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1315 | AD-66 | Casing Running Company | 2018-08-02 05:37:12 | 0.10417
3022 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | ZB-371 Dir ( AM-27 ) | RMG 101 | Schlumberger IDS | 2018-10-07 00:12:35 | 0.66667
3119 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | ZB-343Dir | RMG 102 | Client Contractor | 2018-05-15 06:15:07 | 1.1042
3317 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | ZB-376 | RMG 101 | Schlumberger Wireline | 2018-08-31 13:23:31 | 0.86458
3347 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | ZB-338 (AO-33 DIR) | RMG 101 | Rig Contractor | 2018-01-27 17:31:01 | 0.16667
3553 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | ZB-381 | RMG 101 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-09-11 15:22:12 | 0.70833
3591 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | ZB-383 | RMG 102 | Schlumberger IDS | 2018-09-27 15:09:11 | 0.92708
3766 | 81B8C8EBACE443B4B4C5577C744AD18E | Italgas Italy UGS | Cornegliano B02 | HH 200 LP Drilling | Rig Contractor | 2019-07-16 12:30:00 | 0.5
3820 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | ZB-343Dir | RMG 102 | Rig Contractor | 2018-05-15 06:15:07 | 0.041667
3852 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1341 | AD-56 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-11-18 17:51:36 | 1.8333
3886 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1269 | AD-66 | Client Contractor | 2019-07-03 00:37:48 | 2.8125
3926 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1341 | AD-56 | Rig Contractor | 2019-11-18 17:51:36 | 1.3646
4009 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | ZB-338 (AO-33 DIR) | RMG 101 | Other - Third Party | 2018-01-27 17:31:01 | 0.010417
4084 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1367 | AD-43 | Schlumberger IDS | 2019-06-14 07:19:12 | 1.125
4240 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1367 | AD-43 | Schlumberger Wireline | 2019-06-14 07:19:12 | 0.79167
4255 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1367 | AD-43 | Client Contractor | 2019-06-14 07:19:12 | 0.71875
4267 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1367 | AD-43 | Other - Third Party | 2019-06-14 07:19:12 | 1.1458
4276 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1369 | AD-46 | Client Contractor | 2019-10-06 02:58:48 | 7.4792
4295 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1369 | AD-46 | Rig Contractor | 2019-10-06 02:58:48 | 0.76042
4342 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1371 | AD-43 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-09-18 09:12:36 | 0.22917
4346 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1371 | AD-43 | Rig Contractor | 2019-09-18 09:12:36 | 7.3646
4403 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1371 | AD-43 | Client Contractor | 2019-09-18 09:12:36 | 4.4062
4460 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1376 | AD-65 | Schlumberger BDT | 2019-02-24 17:01:12 | 1.8958
4462 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1376 | AD-65 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-02-24 17:01:12 | 1.8958
4466 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1376 | AD-65 | Schlumberger Wireline | 2019-02-24 17:01:12 | 9.1979
4489 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1376 | AD-65 | Client Contractor | 2019-02-24 17:01:12 | 30.0417
4515 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1376 | AD-65 | Schlumberger MI-Swaco | 2019-02-24 17:01:12 | 1.375
4814 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | ZB-353 | RMG 102 | Schlumberger Wireline | 2018-09-21 18:37:03 | 0.052083
4914 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | ZB-354 Dir | RMG 102 | Rig Contractor | 2018-06-07 13:30:35 | 0.072917
5118 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | ZB-375 Dir | RMG 101 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-07-10 06:05:21 | 0.083333
5327 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | ZB-352 Dir | RMG 102 | Client Contractor | 2018-07-20 11:16:12 | 0.82292
5356 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | ZB-381 | RMG 101 | Other - Third Party | 2018-09-11 15:22:12 | 0.125
5394 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | ZB-383 | RMG 102 | Schlumberger MI-Swaco | 2018-09-27 15:09:11 | 0.38542
5712 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | ZB-368 | RMG 102 | Client Contractor | 2018-10-28 14:37:10 | 0.041667
5749 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1376 | AD-65 | Schlumberger IDS | 2019-02-24 17:01:12 | 0.14583
5810 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1379 | AD-59 | Client Contractor | 2019-12-08 02:30:36 | 10.1354
5818 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1379 | AD-59 | Other - Third Party | 2019-12-08 02:30:36 | 0.73958
5835 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1379 | AD-59 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-12-08 02:30:36 | 5.625
5849 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1379 | AD-59 | Schlumberger IDS | 2019-12-08 02:30:36 | 52.9375
5865 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1379 | AD-59 | Rig Contractor | 2019-12-08 02:30:36 | 0.73958
5989 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1830 | AD-43 | Schlumberger IDS | 2018-10-07 00:14:35 | 2.6042
5991 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1830 | AD-43 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-10-07 00:14:35 | 1.1771
6123 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1830 | AD-43 | Casing Running Company | 2018-10-07 00:14:35 | 0.16667
6194 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1837 | AD-66 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-02-08 17:52:12 | 2.4896
6201 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1837 | AD-66 | Schlumberger IDS | 2019-02-08 17:52:12 | 0.20833
6252 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1844 | AD-56 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-12-29 14:55:58 | 1.75
6300 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1844 | AD-56 | Rig Contractor | 2018-12-29 14:55:58 | 2.5417
6316 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1844 | AD-56 | Schlumberger MI-Swaco | 2018-12-29 14:55:58 | 5.3229
6345 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1844 | AD-56 | Schlumberger Well Services | 2018-12-29 14:55:58 | 0.1875
6662 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | ZB-351 | RMG 101 | Client Contractor | 2018-05-19 13:35:19 | 0.14583
6716 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1870 | AD-43 | Schlumberger Well Services | 2018-05-21 06:43:36 | 2.9688
6765 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1870 | AD-43 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-05-21 06:43:36 | 2.2917
6784 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1870 | AD-43 | Schlumberger BDT | 2018-05-21 06:43:36 | 0.65625
6793 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1870 | AD-43 | Schlumberger IDS | 2018-05-21 06:43:36 | 0.33333
6825 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | ZB-381 | RMG 101 | Rig Contractor | 2018-09-11 15:22:12 | 0.09375
6949 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1882 | AD-65 | Schlumberger MI-Swaco | 2018-12-05 01:00:00 | 2.4792
6954 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1882 | AD-65 | Schlumberger IDS | 2018-12-05 01:00:00 | 0.375
7306 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1890 | AD-65 | Rig Contractor | 2019-07-15 02:55:48 | 1.9583
7330 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1890 | AD-65 | Schlumberger IDS | 2019-07-15 02:55:48 | 1.0729
7341 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1890 | AD-65 | Other - Third Party | 2019-07-15 02:55:48 | 2.625
7358 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1890 | AD-65 | Casing Running Company | 2019-07-15 02:55:48 | 3.4375
7386 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1892 | AD-66 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-11-20 06:29:24 | 8.9375
7393 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1892 | AD-66 | Rig Contractor | 2019-11-20 06:29:24 | 4.0729
7400 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1892 | AD-66 | Schlumberger Wireline | 2019-11-20 06:29:24 | 0.83333
7404 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1892 | AD-66 | Schlumberger IDS | 2019-11-20 06:29:24 | 27.9062
7493 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | ZB-352 Dir | RMG 102 | Rig Contractor | 2018-07-20 11:16:12 | 0.0625
7630 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1893 | AD-56 | Rig Contractor | 2019-05-02 10:00:36 | 3.9375
7636 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1893 | AD-56 | Schlumberger CPL | 2019-05-02 10:00:36 | 20.2292
7730 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-2104 | AD-66 | Schlumberger BDT | 2018-11-19 21:09:52 | 0.4375
7739 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-2104 | AD-66 | Rig Contractor | 2018-11-19 21:09:52 | 2.1354
7740 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-2104 | AD-66 | Schlumberger Wireline | 2018-11-19 21:09:52 | 0.33333
7745 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1292 | AD-43 | Schlumberger Wireline | 2018-01-04 19:14:24 | 0.28125
7762 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-2104 | AD-66 | Schlumberger MI-Swaco | 2018-11-19 21:09:52 | 3.3333
7774 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-2104 | AD-66 | Schlumberger CPL | 2018-11-19 21:09:52 | 8.4063
7852 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-2106 | AD-43 | Schlumberger Wireline | 2019-03-09 15:30:00 | 1.0833
7926 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | ZB-393 Dir | RMG 101 | Schlumberger IDS | 2018-12-03 06:04:02 | 0.0625
7936 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-2106 | AD-43 | Client Contractor | 2019-03-09 15:30:00 | 77.5
7967 | 81B8C8EBACE443B4B4C5577C744AD18E | Italgas Italy UGS | Cornegliano B02 | HH 200 LP Drilling | Schlumberger IDS | 2019-07-16 12:30:00 | 0.10417
7980 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | ZB-393 Dir | RMG 101 | Rig Contractor | 2018-12-03 06:04:02 | 0.041667
8012 | 81B8C8EBACE443B4B4C5577C744AD18E | Italgas Italy UGS | Cornegliano B02 | HH 200 LP Drilling | Other - Third Party | 2019-07-16 12:30:00 | 0.041667
8241 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | ZB-381 | RMG 101 | Schlumberger BDT | 2018-09-11 15:22:12 | 0.0625
8374 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-2119 | AD-65 | Schlumberger MI-Swaco | 2018-09-16 09:12:36 | 0.41667
8382 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-2119 | AD-65 | Client Contractor | 2018-09-16 09:12:36 | 1.3542
8449 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | ZB-372 Dir | RMG 102 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-12-24 12:38:52 | 0.083333
8514 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-2125 | AD-59 | Schlumberger IDS | 2019-06-07 20:28:39 | 0.10417
8515 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-2125 | AD-59 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-06-07 20:28:39 | 0.041667
8601 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-2126 | AD-59 | Schlumberger MI-Swaco | 2019-02-22 06:07:48 | 1.375
8628 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-2126 | AD-59 | Rig Contractor | 2019-02-22 06:07:48 | 1.2188
8656 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-2177 | AD-56 | Casing Running Company | 2019-07-31 01:51:00 | 0.14583
8670 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-2177 | AD-56 | Rig Contractor | 2019-07-31 01:51:00 | 7.6979
8676 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-2177 | AD-56 | Other - Third Party | 2019-07-31 01:51:00 | 0.53125
8868 | 81B8C8EBACE443B4B4C5577C744AD18E | Italgas Italy UGS | Cornegliano B02 | HH 200 LP Drilling | Schlumberger MI-Swaco | 2019-07-16 12:30:00 | 0.125
8949 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1269 | AD-66 | Schlumberger Wireline | 2019-07-03 00:37:48 | 0.083333
9081 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | ZB-372 Dir | RMG 102 | Other - Third Party | 2018-12-24 12:38:52 | 0.020833
9154 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1270 | AD-43 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-08-15 13:27:36 | 0.36458
9395 | 81B8C8EBACE443B4B4C5577C744AD18E | Italgas Italy UGS | Cornegliano B02 | HH 200 LP Drilling | Schlumberger Well Services | 2019-07-16 12:30:00 | 0.083333
9400 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | ZB-383 | RMG 102 | Rig Contractor | 2018-09-27 15:09:11 | 0.020833
9566 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | ZB-393 Dir | RMG 101 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-12-03 06:04:02 | 0.26042
9588 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HWYH-1155 | AD-41 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-02-16 09:07:30 | 1.4167
9916 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HWYH-1170 | AD-55 | Schlumberger Wireline | 2019-05-11 16:06:36 | 0.96875
9930 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HWYH-1170 | AD-55 | Rig Contractor | 2019-05-11 16:06:36 | 0.59375
9981 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HWYH-1170 | AD-55 | Schlumberger MI-Swaco | 2019-05-11 16:06:36 | 0.82292
9987 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HWYH-1170 | AD-55 | Other - Third Party | 2019-05-11 16:06:36 | 2.2396
9996 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HWYH-1170 | AD-55 | Schlumberger IDS | 2019-05-11 16:06:36 | 38.0312
10072 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HWYH-1175 | AD-41 | Schlumberger Wireline | 2019-01-29 04:24:00 | 0.33333
10243 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HWYH-1176 | AD-41 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-08-05 01:41:28 | 1.3125
10251 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HWYH-1176 | AD-41 | Rig Contractor | 2019-08-05 01:41:28 | 1.0625
10606 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1269 | AD-66 | Schlumberger IDS | 2019-07-03 00:37:48 | 0.3125
10836 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HWYH-1180 | AD-41 | Rig Contractor | 2019-04-30 15:44:24 | 3.9896
10878 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | SDGM-1094 | AD-42 | Schlumberger Wireline | 2018-05-25 03:58:48 | 0.11458
10938 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | SDGM-1094 | AD-42 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-05-25 03:58:48 | 0.65625
11015 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | SDGM-1112 | AD-42 | Rig Contractor | 2018-07-28 21:25:34 | 1.0417
11022 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | SDGM-1112 | AD-42 | Other - Third Party | 2018-07-28 21:25:34 | 0.041667
11049 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-1995 | AD-64 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-06-11 16:06:36 | 24.2812
11099 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-1995 | AD-64 | Schlumberger Wireline | 2019-06-11 16:06:36 | 1.8646
11121 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-1995 | AD-64 | Schlumberger CPL | 2019-06-11 16:06:36 | 6.7708
11156 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-1995 | AD-64 | Client Contractor | 2019-06-11 16:06:36 | 4.2187
11223 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | ZB-393 Dir | RMG 101 | Other - Third Party | 2018-12-03 06:04:02 | 0.0625
11260 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-1995 | AD-64 | Schlumberger IDS | 2019-06-11 16:06:36 | 1.7604
11263 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2057 | AD-64 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-11-02 10:24:00 | 7.4896
11279 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2057 | AD-64 | Schlumberger Wireline | 2018-11-02 10:24:00 | 2.2292
11294 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2057 | AD-64 | Casing Running Company | 2018-11-02 10:24:00 | 0.46875
11333 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2057 | AD-64 | Schlumberger IDS | 2018-11-02 10:24:00 | 13.625
11401 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1341 | AD-56 | Schlumberger IDS | 2019-11-18 17:51:36 | 0.40625
11422 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2057 | AD-64 | Schlumberger BDT | 2018-11-02 10:24:00 | 2.9792
11451 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2057 | AD-64 | Rig Contractor | 2018-11-02 10:24:00 | 8.0938
11465 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2062 | AD-46 | Schlumberger IDS | 2018-05-29 17:50:24 | 45.6146
11559 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | ZB-384 | RMG 101 | Other - Third Party | 2018-12-28 08:25:00 | 0.041667
11572 | ACCD407A530443079C6987C8E474FE37 | ENI Iraq Zubair Drilling 2 x 1500 | ZB-384 | RMG 101 | Client Contractor | 2018-12-28 08:25:00 | 0.020833
11583 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1270 | AD-43 | Other - Third Party | 2018-08-15 13:27:36 | 0.03125
11611 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2062 | AD-46 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-05-29 17:50:24 | 0.61458
11643 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2062 | AD-46 | Rig Contractor | 2018-05-29 17:50:24 | 5.7708
11654 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2072 | AD-42 | Schlumberger BDT | 2018-03-07 07:09:36 | 1.0729
11702 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1292 | AD-43 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-01-04 19:14:24 | 0.020833
11754 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2072 | AD-42 | Rig Contractor | 2018-03-07 07:09:36 | 0.71875
11802 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2090 | AD-42 | Rig Contractor | 2019-04-11 01:23:12 | 0.55208
11817 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2090 | AD-42 | Schlumberger MI-Swaco | 2019-04-11 01:23:12 | 2.5625
11834 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2110 | AD-55 | Schlumberger IDS | 2019-10-24 12:47:12 | 89.7917
11926 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2110 | AD-55 | Rig Contractor | 2019-10-24 12:47:12 | 0.80208
11964 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2260 | AD-41 | Schlumberger Wireline | 2018-04-18 19:19:12 | 2.3542
11971 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2260 | AD-41 | Rig Contractor | 2018-04-18 19:19:12 | 3.6354
11984 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2260 | AD-41 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-04-18 19:19:12 | 0.90625
12005 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2267 | AD-46 | Schlumberger IDS | 2018-03-31 21:54:36 | 24.1146
12089 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2267 | AD-46 | Rig Contractor | 2018-03-31 21:54:36 | 17.4271
12266 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2274 | AD-46 | Schlumberger CPL | 2019-07-25 22:43:48 | 2.9479
12283 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2274 | AD-46 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-07-25 22:43:48 | 17.3021
12298 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2274 | AD-46 | Rig Contractor | 2019-07-25 22:43:48 | 1.1979
12300 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2274 | AD-46 | Schlumberger IDS | 2019-07-25 22:43:48 | 15.3333
12410 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2275 | AD-41 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-07-25 06:43:12 | 2
12434 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2275 | AD-41 | Schlumberger CPL | 2018-07-25 06:43:12 | 10.3542
12455 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2275 | AD-41 | Rig Contractor | 2018-07-25 06:43:12 | 5.5
12470 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2275 | AD-41 | Schlumberger IDS | 2018-07-25 06:43:12 | 2.0729
12580 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2277 | AD-67 | Schlumberger IDS | 2018-11-06 16:44:24 | 21.3125
12601 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2277 | AD-67 | Schlumberger Wireline | 2018-11-06 16:44:24 | 1.875
12615 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2277 | AD-67 | Rig Contractor | 2018-11-06 16:44:24 | 11.1875
12701 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2283 | AD-64 | Schlumberger Wireline | 2019-09-07 07:57:00 | 2.1146
12731 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2283 | AD-64 | Schlumberger BDT | 2019-09-07 07:57:00 | 2.5208
12771 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2283 | AD-64 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-09-07 07:57:00 | 1.3229
12790 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2283 | AD-64 | Rig Contractor | 2019-09-07 07:57:00 | 3.3854
12807 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2283 | AD-64 | Schlumberger IDS | 2019-09-07 07:57:00 | 1.5312
12844 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2285 | AD-46 | Rig Contractor | 2018-08-08 15:42:20 | 3.1562
12889 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2285 | AD-46 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-08-08 15:42:20 | 2.1354
12961 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2295 | AD-67 | Schlumberger IDS | 2019-11-10 22:14:55 | 12.1979
13006 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2295 | AD-67 | Rig Contractor | 2019-11-10 22:14:55 | 47.625
13116 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2322 | AD-55 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-12-09 16:55:12 | 3.25
13122 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2322 | AD-55 | Rig Contractor | 2019-12-09 16:55:12 | 1.8646
13127 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2322 | AD-55 | Schlumberger MI-Swaco | 2019-12-09 16:55:12 | 3.4792
13219 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2322 | AD-55 | Schlumberger BDT | 2019-12-09 16:55:12 | 2.7188
13278 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3005 | AD-67 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-02-01 16:56:41 | 2.8125
13290 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3005 | AD-67 | Rig Contractor | 2019-02-01 16:56:41 | 2.5
13301 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3005 | AD-67 | Casing Running Company | 2019-02-01 16:56:41 | 0.10417
13557 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3010 | AD-42 | Schlumberger IDS | 2019-06-30 17:30:00 | 0.98958
13590 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3013 | AD-42 | Schlumberger CPL | 2019-01-13 20:18:00 | 12.5729
13601 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3013 | AD-42 | Schlumberger Wireline | 2019-01-13 20:18:00 | 0.41667
13607 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3013 | AD-42 | Schlumberger MI-Swaco | 2019-01-13 20:18:00 | 2.7708
13635 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3013 | AD-42 | Schlumberger IDS | 2019-01-13 20:18:00 | 6.9375
13643 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3013 | AD-42 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-01-13 20:18:00 | 1.2708
13666 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3013 | AD-42 | Rig Contractor | 2019-01-13 20:18:00 | 1.0937
13798 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3014 | AD-46 | Client Contractor | 2019-01-29 14:18:07 | 26.7292
13897 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3014 | AD-46 | Schlumberger IDS | 2019-01-29 14:18:07 | 2.1875
13899 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3014 | AD-46 | Rig Contractor | 2019-01-29 14:18:07 | 0.82292
13904 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3014 | AD-46 | Schlumberger BDT | 2019-01-29 14:18:07 | 1.375
13913 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1367 | AD-43 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-06-14 07:19:12 | 0.21875
13957 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3014 | AD-46 | Schlumberger MI-Swaco | 2019-01-29 14:18:07 | 1.9688
14049 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1369 | AD-46 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-10-06 02:58:48 | 0.13542
14151 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3017 | AD-64 | Rig Contractor | 2019-01-01 01:19:49 | 1.0833
14158 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3034 | AD-64 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-12-21 12:57:00 | 0.0625
14172 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3035 | AD-55 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-12-15 16:48:50 | 5.4792
14241 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3035 | AD-55 | Other - Third Party | 2018-12-15 16:48:50 | 0.125
14318 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3036 | AD-42 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-10-12 11:09:00 | 1.8229
14325 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3036 | AD-42 | Schlumberger IDS | 2018-10-12 11:09:00 | 4.6667
14419 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3036 | AD-42 | Casing Running Company | 2018-10-12 11:09:00 | 0.13542
14433 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3036 | AD-42 | Rig Contractor | 2018-10-12 11:09:00 | 0.51042
14465 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1292 | AD-43 | Casing Running Company | 2018-01-04 19:14:24 | 0.20833
14499 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3038 | AD-41 | Schlumberger IDS | 2018-10-21 02:43:26 | 13.6354
14500 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3038 | AD-41 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-10-21 02:43:26 | 5.6979
14508 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3038 | AD-41 | Rig Contractor | 2018-10-21 02:43:26 | 0.94792
14660 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3038 | AD-41 | Schlumberger MI-Swaco | 2018-10-21 02:43:26 | 0.0625
14711 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3042 | AD-42 | Rig Contractor | 2019-10-11 17:00:00 | 1.5833
14726 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3042 | AD-42 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-10-11 17:00:00 | 0.03125
14729 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3042 | AD-42 | Schlumberger IDS | 2019-10-11 17:00:00 | 5.3125
14800 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3042 | AD-42 | Schlumberger Well Services | 2019-10-11 17:00:00 | 1.5938
14815 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1371 | AD-43 | Schlumberger Wireline | 2019-09-18 09:12:36 | 0.53125
14830 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1371 | AD-43 | Schlumberger IDS | 2019-09-18 09:12:36 | 0.91667
14893 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3042 | AD-42 | Schlumberger BDT | 2019-10-11 17:00:00 | 1.3438
14905 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3071 | AD-67 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-06-15 09:00:00 | 7.3542
14962 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3071 | AD-67 | Client Contractor | 2019-06-15 09:00:00 | 0.29167
14964 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3071 | AD-67 | Schlumberger Wireline | 2019-06-15 09:00:00 | 0.92708
14975 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3071 | AD-67 | Schlumberger IDS | 2019-06-15 09:00:00 | 22.0729
15043 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3071 | AD-67 | Rig Contractor | 2019-06-15 09:00:00 | 4.3854
15168 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3083 | AD-46 | Schlumberger BDT | 2018-10-02 13:39:50 | 1.5937
15184 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3083 | AD-46 | Schlumberger Well Services | 2018-10-02 13:39:50 | 0.0625
15186 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3084 | AD-46 | Rig Contractor | 2019-03-27 11:55:48 | 2.1875
15189 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3084 | AD-46 | Schlumberger Wireline | 2019-03-27 11:55:48 | 0.13542
15199 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3084 | AD-46 | Schlumberger IDS | 2019-03-27 11:55:48 | 0.79167
15202 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3084 | AD-46 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-03-27 11:55:48 | 1.9375
15313 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HRDH-1460 | SINO-6 | Rig Contractor | 2018-09-24 19:50:24 | 31.8021
15338 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HRDH-1460 | SINO-6 | Schlumberger IDS | 2018-09-24 19:50:24 | 3.1562
15342 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HRDH-1460 | SINO-6 | Schlumberger BDT | 2018-09-24 19:50:24 | 5.3958
15354 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HRDH-1460 | SINO-6 | Client Contractor | 2018-09-24 19:50:24 | 18.5521
15376 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HRDH-1460 | SINO-6 | Schlumberger MI-Swaco | 2018-09-24 19:50:24 | 0.8125
15503 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1315 | AD-66 | Schlumberger IDS | 2018-08-02 05:37:12 | 0.25
15580 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HRDH-1460 | SINO-6 | Schlumberger Wireline | 2018-09-24 19:50:24 | 0.65625
15699 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HRDH-1474 | SINO-35 | Schlumberger BDT | 2019-08-30 23:00:00 | 0.71875
15964 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HRDH-288 | SINO-35 | Schlumberger MI-Swaco | 2019-10-07 17:07:36 | 0.83333
15991 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HRDH-288 | SINO-35 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-10-07 17:07:36 | 1.2083
15993 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HRDH-288 | SINO-35 | Rig Contractor | 2019-10-07 17:07:36 | 0.020833
16005 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HRDH-288 | SINO-35 | Schlumberger IDS | 2019-10-07 17:07:36 | 3.3958
16254 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HRDH-556 | SINO-6 | Client Contractor | 2018-11-09 06:22:53 | 1.0937
16256 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HRDH-556 | SINO-6 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-11-09 06:22:53 | 1.4792
16317 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HRDH-558 | SINO-35 | Schlumberger IDS | 2019-04-23 14:00:00 | 7
16371 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HRDH-561 | SINO-35 | Schlumberger BDT | 2019-07-24 10:02:06 | 1.0313
16520 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HWYH-622 | AD-54 | Schlumberger Well Services | 2019-01-07 03:36:36 | 0.09375
16640 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1367 | AD-43 | Rig Contractor | 2019-06-14 07:19:12 | 0.25
16685 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HWYH-633 | SINO-6 | Schlumberger IDS | 2019-02-03 14:00:00 | 4
16843 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1366 | AD-43 | Client Contractor | 2019-11-25 00:27:00 | 0.375
16887 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HWYH-633 | SINO-6 | Rig Contractor | 2019-02-03 14:00:00 | 1.2187
16975 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HWYH-650 | SINO-6 | Schlumberger IDS | 2019-06-27 15:19:03 | 1.2187
17005 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HWYH-651 | SP-53 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-11-01 15:05:12 | 2.4063
17026 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HWYH-651 | SP-53 | Schlumberger BDT | 2018-11-01 15:05:12 | 0.90625
17082 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HWYH-662 | AD-54 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-02-21 18:00:00 | 1.0417
17093 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HWYH-662 | AD-54 | Schlumberger IDS | 2019-02-21 18:00:00 | 4.2917
17097 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HWYH-662 | AD-54 | Client Contractor | 2019-02-21 18:00:00 | 1.9479
17148 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1376 | AD-65 | Rig Contractor | 2019-02-24 17:01:12 | 0.19792
17229 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1376 | AD-65 | Other - Third Party | 2019-02-24 17:01:12 | 0.5
17331 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HWYH-663 | SP-53 | Client Contractor | 2018-09-19 00:21:00 | 0.5
17359 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HWYH-663 | SP-53 | Rig Contractor | 2018-09-19 00:21:00 | 0.19792
17472 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HWYH-666 | SINO-6 | Schlumberger IDS | 2019-10-13 11:40:12 | 1.7813
17489 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HWYH-669 | SINO-6 | Schlumberger IDS | 2019-09-05 10:49:12 | 4.2917
17493 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HWYH-669 | SINO-6 | Rig Contractor | 2019-09-05 10:49:12 | 22.5729
17503 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HWYH-669 | SINO-6 | Schlumberger Wireline | 2019-09-05 10:49:12 | 0.625
17577 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HWYH-669 | SINO-6 | Client Contractor | 2019-09-05 10:49:12 | 0.76042
17614 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1270 | AD-43 | Casing Running Company | 2018-08-15 13:27:36 | 0.041667
17645 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HWYH-671 | SINO-6 | Schlumberger Wireline | 2019-04-13 22:15:21 | 1.7813
17661 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HWYH-671 | SINO-6 | Rig Contractor | 2019-04-13 22:15:21 | 15.2813
17680 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HWYH-671 | SINO-6 | Schlumberger IDS | 2019-04-13 22:15:21 | 3.8125
18005 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | KHRS-1407 | AD-53 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-05-03 20:56:45 | 1.8542
18040 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | KHRS-1703 | AD-53 | Schlumberger IDS | 2019-08-09 05:00:28 | 14.3646
18134 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1369 | AD-46 | Casing Running Company | 2019-10-06 02:58:48 | 0.14583
18143 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1369 | AD-46 | Schlumberger Wireline | 2019-10-06 02:58:48 | 0.53125
18530 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | MZLJ-315 | AD-53 | Rig Contractor | 2018-10-08 15:54:00 | 2.9063
18547 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | MZLJ-315 | AD-53 | Schlumberger BDT | 2018-10-08 15:54:00 | 0.28125
18564 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | MZLJ-677 | AD-53 | Client Contractor | 2019-02-14 07:28:00 | 22.1042
18579 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | MZLJ-677 | AD-53 | Rig Contractor | 2019-02-14 07:28:00 | 1.3438
18590 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | MZLJ-677 | AD-53 | Schlumberger IDS | 2019-02-14 07:28:00 | 15.3125
18619 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | MZLJ-677 | AD-53 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-02-14 07:28:00 | 1.4167
18626 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | MZLJ-677 | AD-53 | Schlumberger Well Services | 2019-02-14 07:28:00 | 0.40625
18913 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | SDGM-593 | SINO-35 | Client Contractor | 2018-05-06 23:44:58 | 4.8125
18937 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | SDGM-593 | SINO-35 | Rig Contractor | 2018-05-06 23:44:58 | 0.39583
18944 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | SDGM-594 | SINO-35 | Client Contractor | 2018-08-26 03:21:36 | 15.2917
19081 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | SDGM-594 | SINO-35 | Rig Contractor | 2018-08-26 03:21:36 | 1.7187
19128 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | SDGM-594 | SINO-35 | Schlumberger IDS | 2018-08-26 03:21:36 | 0.44792
19209 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | SDGM-594 | SINO-35 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-08-26 03:21:36 | 1.0833
19250 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | SDGM-595 | SINO-35 | Schlumberger BDT | 2019-02-02 18:35:06 | 0.97917
19308 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | SDGM-597 | SINO-35 | Client Contractor | 2018-12-16 13:00:00 | 32.3958
19332 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | SDGM-597 | SINO-35 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-12-16 13:00:00 | 1.7917
19348 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | SDGM-597 | SINO-35 | Casing Running Company | 2018-12-16 13:00:00 | 2.3021
19364 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | SDGM-599 | SINO-35 | Schlumberger IDS | 2018-08-01 07:12:00 | 0.27083
19489 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | SDGM-740 | SINO-35 | Schlumberger IDS | 2019-03-10 13:50:15 | 0.61458
19492 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | UTMN-4026 | SP-53 | Client Contractor | 2019-05-13 04:48:00 | 1.125
19502 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | UTMN-4026 | SP-53 | Rig Contractor | 2019-05-13 04:48:00 | 2.6146
19503 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | UTMN-4026 | SP-53 | Schlumberger Wireline | 2019-05-13 04:48:00 | 0.09375
19584 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | UTMN-4031 | SP-53 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-05-26 09:58:06 | 2.2292
19607 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | UTMN-4031 | SP-53 | Schlumberger BDT | 2018-05-26 09:58:06 | 4.3229
19794 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1366 | AD-43 | Rig Contractor | 2019-11-25 00:27:00 | 0.16667
19879 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | UTMN-4031 | SP-53 | Rig Contractor | 2018-05-26 09:58:06 | 2.3229
19890 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | UTMN-4031 | SP-53 | Schlumberger IDS | 2018-05-26 09:58:06 | 3.0833
19936 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | UTMN-4037 | AD-54 | Schlumberger MI-Swaco | 2018-09-17 07:30:00 | 3.3542
19977 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | UTMN-4037 | AD-54 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-09-17 07:30:00 | 0.69792
20045 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | UTMN-4038 | SP-53 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-01-15 08:00:00 | 2.2917
20173 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1844 | AD-56 | Casing Running Company | 2018-12-29 14:55:58 | 0.375
20223 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1844 | AD-56 | Schlumberger IDS | 2018-12-29 14:55:58 | 1.9271
20430 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | UTMN-4038 | SP-53 | Schlumberger BDT | 2019-01-15 08:00:00 | 0.91667
20509 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | UTMN-4039 | AD-54 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-07-27 05:00:00 | 0.6875
20583 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | UTMN-4039 | AD-54 | Schlumberger IDS | 2019-07-27 05:00:00 | 1.9167
20635 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | UTMN-4040 | AD-54 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-04-25 23:45:00 | 1.0208
20667 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | UTMN-4041 | SP-53 | Rig Contractor | 2018-08-14 18:34:36 | 1.0312
20701 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | UTMN-4041 | SP-53 | Schlumberger IDS | 2018-08-14 18:34:36 | 0.875
20726 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | UTMN-4042 | SP-53 | Rig Contractor | 2019-03-23 13:30:00 | 2.1875
20730 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | UTMN-4042 | SP-53 | Schlumberger IDS | 2019-03-23 13:30:00 | 1.8021
20907 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | UTMN-4042 | SP-53 | Other - Third Party | 2019-03-23 13:30:00 | 1.9792
20945 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | UTMN-4045 | SP-53 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-07-29 02:24:00 | 0.57292
20973 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | UTMN-4045 | SP-53 | Rig Contractor | 2019-07-29 02:24:00 | 1.8958
21162 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | UTMN-4049 | SP-53 | Client Contractor | 2019-10-12 21:18:01 | 10.3958
21171 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | UTMN-4049 | SP-53 | Rig Contractor | 2019-10-12 21:18:01 | 2.375
21309 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | UTMN-4049 | SP-53 | Schlumberger IDS | 2019-10-12 21:18:01 | 3.4792
21414 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | UTMN-4050 | AD-54 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-08-16 03:20:34 | 1.2083
21587 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1030 | Daqing-46 | Client Contractor | 2019-10-23 13:22:12 | 1.4583
21614 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1030 | Daqing-46 | Rig Contractor | 2019-10-23 13:22:12 | 0.42708
21648 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1031 | Daqing-48 | Schlumberger Wireline | 2019-03-31 19:16:48 | 2.1875
21692 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1034 | Daqing-47 | Schlumberger Wireline | 2019-10-23 08:30:24 | 1.9792
21713 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1034 | Daqing-47 | Rig Contractor | 2019-10-23 08:30:24 | 0.15625
21764 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1035 | Daqing-48 | Schlumberger Wireline | 2019-09-23 19:39:27 | 0.41667
21801 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1111 | Daqing-45 | Schlumberger BDT | 2019-02-10 13:45:00 | 1.1146
21810 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1111 | Daqing-45 | Rig Contractor | 2019-02-10 13:45:00 | 0.041667
21841 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1112 | Daqing-45 | Other - Third Party | 2019-03-19 11:29:54 | 2.5312
21847 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1112 | Daqing-45 | Schlumberger IDS | 2019-03-19 11:29:54 | 0.125
21856 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1114 | Daqing-45 | Schlumberger Wireline | 2019-01-05 | 1.0833
21897 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1330 | Daqing-48 | Rig Contractor | 2019-02-13 04:49:12 | 0.94792
21919 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1330 | Daqing-48 | Schlumberger MI-Swaco | 2019-02-13 04:49:12 | 1.2708
21983 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1401 | Daqing-46 | Rig Contractor | 2018-02-15 02:49:24 | 0.6875
22020 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1401 | Daqing-46 | Schlumberger Wireline | 2018-02-15 02:49:24 | 3.0729
22025 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1401 | Daqing-46 | Schlumberger BDT | 2018-02-15 02:49:24 | 1.4375
22093 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1401 | Daqing-46 | Schlumberger IDS | 2018-02-15 02:49:24 | 0.84375
22151 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1402 | Daqing-46 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-01-23 13:04:30 | 1.1458
22185 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1403 | Daqing-47 | Schlumberger MI-Swaco | 2019-02-23 05:00:00 | 1.2083
22210 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1403 | Daqing-47 | Client Contractor | 2019-02-23 05:00:00 | 4.4583
22217 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1403 | Daqing-47 | Schlumberger IDS | 2019-02-23 05:00:00 | 8.6667
22231 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1403 | Daqing-47 | Schlumberger BDT | 2019-02-23 05:00:00 | 1.4167
22245 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1403 | Daqing-47 | Schlumberger CPL | 2019-02-23 05:00:00 | 4.3229
22286 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1403 | Daqing-47 | Rig Contractor | 2019-02-23 05:00:00 | 1.0417
22329 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1404 | Daqing-45 | Schlumberger IDS | 2018-04-01 06:30:00 | 3.0625
22341 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1404 | Daqing-45 | Rig Contractor | 2018-04-01 06:30:00 | 2.75
22351 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1404 | Daqing-45 | Schlumberger Well Services | 2018-04-01 06:30:00 | 9.9792
22502 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1406 | Daqing-46 | Other - Third Party | 2019-03-24 11:45:00 | 10.0521
22514 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1406 | Daqing-46 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-03-24 11:45:00 | 1.0313
22528 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1406 | Daqing-46 | Schlumberger Well Services | 2019-03-24 11:45:00 | 15.4375
22578 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1611 | Daqing-45 | Schlumberger Wireline | 2019-04-27 17:57:00 | 0.54167
22590 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1611 | Daqing-45 | Schlumberger IDS | 2019-04-27 17:57:00 | 1.3021
22598 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1611 | Daqing-45 | Rig Contractor | 2019-04-27 17:57:00 | 0.48958
22602 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1611 | Daqing-45 | Other - Third Party | 2019-04-27 17:57:00 | 0.083333
22620 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1614 | Daqing-45 | Schlumberger Well Services | 2018-12-04 01:42:00 | 0.0625
22646 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1702 | Daqing-47 | Schlumberger IDS | 2018-10-27 18:18:00 | 8.4167
22654 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1702 | Daqing-47 | Schlumberger Well Services | 2018-10-27 18:18:00 | 3.8646
22702 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1702 | Daqing-47 | Schlumberger Wireline | 2018-10-27 18:18:00 | 0.041667
22729 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1702 | Daqing-47 | Rig Contractor | 2018-10-27 18:18:00 | 1.3333
22782 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1704 | Daqing-46 | Rig Contractor | 2019-07-26 03:00:00 | 1.0104
22805 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1704 | Daqing-46 | Schlumberger BDT | 2019-07-26 03:00:00 | 3.5104
22867 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1737 | Daqing-46 | Schlumberger MI-Swaco | 2018-12-03 11:03:00 | 0.80208
22869 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1737 | Daqing-46 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-12-03 11:03:00 | 4.1979
22894 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1737 | Daqing-46 | Rig Contractor | 2018-12-03 11:03:00 | 7.0625
22904 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1737 | Daqing-46 | Schlumberger Well Services | 2018-12-03 11:03:00 | 0.10417
22911 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1737 | Daqing-46 | Schlumberger IDS | 2018-12-03 11:03:00 | 5.4792
22923 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1737 | Daqing-46 | Schlumberger Wireline | 2018-12-03 11:03:00 | 3.3438
22957 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1749 | Daqing-48 | Schlumberger IDS | 2018-11-01 04:51:54 | 0.5
22958 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1749 | Daqing-48 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-11-01 04:51:54 | 0.03125
23058 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1765 | Daqing-47 | Schlumberger IDS | 2019-08-15 05:00:00 | 0.4375
23060 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1765 | Daqing-47 | Schlumberger BDT | 2019-08-15 05:00:00 | 1.2813
23169 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-179 | Daqing-47 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-03-31 15:39:27 | 0.82292
23175 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-179 | Daqing-47 | Other - Third Party | 2019-03-31 15:39:27 | 0.23958
23186 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-241 | Daqing-47 | Schlumberger Wireline | 2018-06-05 12:00:00 | 1.8333
23195 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-241 | Daqing-47 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-06-05 12:00:00 | 0.77083
23197 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-241 | Daqing-47 | Rig Contractor | 2018-06-05 12:00:00 | 0.16667
23332 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-266 | Daqing-46 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-03-01 13:30:45 | 0.70833
23368 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-355 | Daqing-47 | Client Contractor | 2019-09-17 17:00:00 | 2.4687
23370 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-355 | Daqing-47 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-09-17 17:00:00 | 0.020833
23517 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-361 | Daqing-48 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-08-19 15:00:00 | 2.375
23529 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-361 | Daqing-48 | Rig Contractor | 2019-08-19 15:00:00 | 1.3958
23626 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-371 | Daqing-45 | Rig Contractor | 2018-11-03 23:13:41 | 0.22917
23630 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-371 | Daqing-45 | Schlumberger Wireline | 2018-11-03 23:13:41 | 3.75
23689 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-371 | Daqing-45 | Schlumberger IDS | 2018-11-03 23:13:41 | 0.29167
23709 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-453 | Daqing-45 | Schlumberger IDS | 2018-07-18 02:08:24 | 0.88542
23721 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-453 | Daqing-45 | Client Contractor | 2018-07-18 02:08:24 | 4.7292
23731 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-453 | Daqing-45 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-07-18 02:08:24 | 2.8021
23790 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-453 | Daqing-45 | Rig Contractor | 2018-07-18 02:08:24 | 0.92708
23806 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1371 | AD-43 | Casing Running Company | 2019-09-18 09:12:36 | 0.020833
23895 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-478 | Daqing-47 | Schlumberger IDS | 2019-05-22 09:00:00 | 2.1771
23915 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-479 | Daqing-47 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-06-08 19:00:00 | 1.3021
24034 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-479 | Daqing-47 | Schlumberger Well Services | 2019-06-08 19:00:00 | 0.69792
24036 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-479 | Daqing-47 | Rig Contractor | 2019-06-08 19:00:00 | 3.6354
24105 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-484 | Daqing-47 | Schlumberger IDS | 2018-08-22 20:37:30 | 8.0729
24187 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-488 | Daqing-48 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-09-15 08:30:00 | 0.58333
24199 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-488 | Daqing-48 | Schlumberger IDS | 2018-09-15 08:30:00 | 0.10417
24224 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-553 | Daqing-46 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-04-23 05:00:00 | 2.9792
24265 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-553 | Daqing-46 | Rig Contractor | 2019-04-23 05:00:00 | 0.83333
24273 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-553 | Daqing-46 | Other - Third Party | 2019-04-23 05:00:00 | 0.1875
24282 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-553 | Daqing-46 | Schlumberger IDS | 2019-04-23 05:00:00 | 0.96875
24351 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-560 | Daqing-48 | Schlumberger IDS | 2018-05-02 13:51:10 | 12.1042
24360 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-560 | Daqing-48 | Other - Third Party | 2018-05-02 13:51:10 | 4.6562
24395 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-560 | Daqing-48 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-05-02 13:51:10 | 1.5313
24420 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-595 | Daqing-48 | Schlumberger BDT | 2018-02-17 01:30:00 | 0.0625
24427 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-595 | Daqing-48 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-02-17 01:30:00 | 1.9896
24475 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-595 | Daqing-48 | Client Contractor | 2018-02-17 01:30:00 | 15.1042
24572 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-598 | Daqing-48 | Schlumberger IDS | 2018-06-25 23:30:00 | 0.0625
24595 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-599 | Daqing-46 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-05-10 03:04:12 | 2.9167
24739 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-765 | Daqing-46 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-06-11 21:18:42 | 1.9375
24755 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-765 | Daqing-46 | Client Contractor | 2018-06-11 21:18:42 | 3.8646
24766 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-765 | Daqing-46 | Schlumberger IDS | 2018-06-11 21:18:42 | 2.6771
24792 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-767 | Daqing-46 | Schlumberger IDS | 2018-09-11 09:30:00 | 8.4375
24870 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-795 | Daqing-48 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-07-24 01:46:38 | 0.041667
24891 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-795 | Daqing-48 | Rig Contractor | 2018-07-24 01:46:38 | 0.16667
25322 | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | KOC LSTK | RA-0730 | KDC-57 | Schlumberger IDS | 2018-08-04 05:54:18 | 4.0625
25325 | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | KOC LSTK | RA-0730 | KDC-57 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-08-04 05:54:18 | 2.9583
25437 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1882 | AD-65 | Schlumberger Well Services | 2018-12-05 01:00:00 | 0.64583
25580 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1890 | AD-65 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-07-15 02:55:48 | 0.14583
25626 | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | KOC LSTK | RA-0734 | KDC-57 | Rig Contractor | 2018-09-19 22:48:00 | 3.7083
25628 | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | KOC LSTK | RA-0734 | KDC-57 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-09-19 22:48:00 | 0.125
25632 | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | KOC LSTK | RA-0734 | KDC-57 | Other - Third Party | 2018-09-19 22:48:00 | 0.1875
25700 | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | KOC LSTK | RA-0736 | KDC-42 | Rig Contractor | 2018-08-28 06:02:31 | 3.3333
25704 | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | KOC LSTK | RA-0736 | KDC-42 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-08-28 06:02:31 | 3.3646
25716 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1837 | AD-66 | Rig Contractor | 2019-02-08 17:52:12 | 5.6562
25727 | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | KOC LSTK | RA-0736 | KDC-42 | Schlumberger IDS | 2018-08-28 06:02:31 | 17.1146
25742 | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | KOC LSTK | RA-0736 | KDC-42 | Schlumberger Well Services | 2018-08-28 06:02:31 | 1.8333
25783 | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | KOC LSTK | SA-0699 | KDC-42 | Client Contractor | 2018-01-31 16:04:48 | 9.375
25911 | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | KOC LSTK | SA-0748 | KDC-42 | Rig Contractor | 2018-05-07 05:45:36 | 0.083333
25935 | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | KOC LSTK | SA-0748 | KDC-42 | Schlumberger IDS | 2018-05-07 05:45:36 | 12.6458
25936 | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | KOC LSTK | SA-0748 | KDC-42 | Schlumberger BDT | 2018-05-07 05:45:36 | 0.83333
25983 | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | KOC LSTK | SA-0754 | KDC-42 | Schlumberger IDS | 2018-03-24 06:14:24 | 2.5417
26116 | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | KOC LSTK | SA-0770 | KDC-57 | Schlumberger IDS | 2018-04-18 06:42:10 | 6.5833
26154 | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | KOC LSTK | SA-0770 | KDC-57 | Rig Contractor | 2018-04-18 06:42:10 | 0.58333
26185 | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | KOC LSTK | SA-0771 | KDC-57 | Client Contractor | 2018-02-27 15:36:00 | 4.7292
26221 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1890 | AD-65 | Client Contractor | 2019-07-15 02:55:48 | 0.083333
26272 | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | KOC LSTK | SA-0772 | Sinopec-295 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-02-11 06:04:23 | 1.0833
26863 | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | KOC LSTK | SA-0773 | Sinopec-295 | Client Contractor | 2018-03-15 06:00:55 | 2.9375
26877 | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | KOC LSTK | SA-0773 | Sinopec-295 | Rig Contractor | 2018-03-15 06:00:55 | 0.041667
26895 | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | KOC LSTK | SA-0792 | KDC-57 | Client Contractor | 2018-06-04 06:42:10 | 5.0833
27025 | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | KOC LSTK | SA-0792 | KDC-57 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-06-04 06:42:10 | 2.25
27031 | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | KOC LSTK | SA-0792 | KDC-57 | Rig Contractor | 2018-06-04 06:42:10 | 0.1875
27052 | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | KOC LSTK | SA-0792 | KDC-57 | Schlumberger IDS | 2018-06-04 06:42:10 | 2.5208
27077 | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | KOC LSTK | SA-0793 | Sinopec-295 | Schlumberger BDT | 2018-05-15 21:34:40 | 1.3542
27090 | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | KOC LSTK | SA-0799 | KDC-42 | Rig Contractor | 2018-07-17 06:02:31 | 0.48958
27095 | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | KOC LSTK | SA-0799 | KDC-42 | Schlumberger IDS | 2018-07-17 06:02:31 | 2.5937
27142 | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | KOC LSTK | SA-0803 | Sinopec-295 | Schlumberger IDS | 2018-08-05 06:05:58 | 12.9583
27171 | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | KOC LSTK | SA-0803 | Sinopec-295 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-08-05 06:05:58 | 2.4167
27366 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | Shaya | ACAH-168H | Sinopec-156 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-09-15 06:14:24 | 2.3542
27381 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | Shaya | ACAH-168H | Sinopec-156 | Rig Contractor | 2018-09-15 06:14:24 | 0.1875
27450 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | Shaya | ACAI-004 WDW | Sinopec-168 | Client Contractor | 2018-06-05 12:14:24 | 3.5208
27453 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | Shaya | ACAI-004 WDW | Sinopec-168 | Rig Contractor | 2018-06-05 12:14:24 | 0.58333
27551 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | Shaya | ACAK-120RE | Hilong-15 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-10-08 17:16:48 | 0.95833
27552 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | Shaya | ACAK-120RE | Hilong-15 | Schlumberger IDS | 2018-10-08 17:16:48 | 1.7708
27671 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | Shaya | ACSC-032 | Sinopec-168 | Schlumberger CPL | 2018-07-14 20:38:24 | 17.4792
27709 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1846 | AD-43 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-03-11 19:45:00 | 0.44792
27715 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | Shaya | ACSD-022 | SLR-401 | Client Contractor | 2018-11-19 06:00:00 | 7.9375
27806 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | Shaya | CHSA-014 | SLR-401 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-10-09 03:36:00 | 0.95833
27863 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | Shaya | CHSA-016 | Sinopec-168 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-03-26 20:52:48 | 0.77083
28044 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | Shaya | CLBC-040WDW | SLR-401 | Rig Contractor | 2019-04-17 22:48:00 | 4.0625
28140 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | Shaya | CLBC-042H | SLR-401 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-09-25 18:28:48 | 0.9375
28154 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | Shaya | CLBC-043H | SLR-401 | Rig Contractor | 2019-03-11 12:14:24 | 1.6667
28197 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | Shaya | CLBC-044H | SLR-401 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-08-05 07:40:48 | 4.1042
28227 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | Shaya | PTLA-002 | Sinopec-168 | Rig Contractor | 2018-04-03 23:45:36 | 3.4167
28305 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | Shaya | TTSA-001 | Sinopec-119 | Schlumberger Production Management | 2018-02-05 02:52:48 | 15.8542
28363 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | Shaya | TTSA-002 | Sinopec-119 | Schlumberger Production Management | 2018-05-28 15:36:00 | 4.4792
28399 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | Shaya | YLBA-027H | Sinopec-156 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-12-01 12:14:24 | 4
28440 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | Shaya | YLBA-030 | Sinopec-156 | Rig Contractor | 2019-01-25 03:36:00 | 0.14583
28487 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | Shaya | YLBD-023H | Sinopec-119 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-09-22 02:24:00 | 1.1458
28493 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | Shaya | YLBD-023H | Sinopec-119 | Rig Contractor | 2018-09-22 02:24:00 | 0.72917
28546 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | Shaya | YLBD-024H | Sinopec-119 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-12-15 12:00:00 | 2.0833
28559 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | Shaya | YLBD-025 | Sinopec-119 | Rig Contractor | 2018-10-23 06:00:00 | 0.25
28602 | E74D81B8D481466EBE5A81DBED29D09D | Orion Energy ECG | Eno-7 | Nabors-609 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-05-08 22:48:00 | 0.95833
28662 | 92CE54401907490B93964F086E24D691 | MCA Integrales Terciario Sur LSTK | Samaria 637 | Simmons 836 | Rig Contractor | 2019-03-14 14:52:48 | 0.0625
28671 | 92CE54401907490B93964F086E24D691 | MCA Integrales Terciario Sur LSTK | Samaria 644 | Simmons 836 | Rig Contractor | 2019-02-26 21:36:00 | 0.14583
28681 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1892 | AD-66 | Schlumberger MI-Swaco | 2019-11-20 06:29:24 | 0.125
28682 | 92CE54401907490B93964F086E24D691 | MCA Integrales Terciario Sur LSTK | Samaria 647 | Simmons 836 | Schlumberger IDS | 2019-03-29 12:14:24 | 0.27083
28687 | 92CE54401907490B93964F086E24D691 | MCA Integrales Terciario Sur LSTK | Samaria 649 | Simmons 836 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-08-27 07:22:45 | 10.3333
28769 | 92CE54401907490B93964F086E24D691 | MCA Integrales Terciario Sur LSTK | Samaria 649 | Simmons 836 | Schlumberger IDS | 2019-08-27 07:22:45 | 0.64583
28992 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1846 | AD-43 | Rig Contractor | 2018-03-11 19:45:00 | 0.36458
29255 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1844 | AD-56 | Client Contractor | 2018-12-29 14:55:58 | 0.0625
29303 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1846 | AD-43 | Schlumberger Well Services | 2018-03-11 19:45:00 | 0.10417
29517 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1870 | AD-43 | Schlumberger Wireline | 2018-05-21 06:43:36 | 0.5
29590 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1383 | AD-46 | Rig Contractor | 2019-12-22 12:30:00 | 0.09375
29708 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1870 | AD-43 | Casing Running Company | 2018-05-21 06:43:36 | 0.041667
29808 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1882 | AD-65 | Rig Contractor | 2018-12-05 01:00:00 | 0.83333
29871 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1892 | AD-66 | Client Contractor | 2019-11-20 06:29:24 | 0.22917
30057 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1885 | AD-65 | Rig Contractor | 2019-11-16 19:17:19 | 0.28125
30165 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1376 | AD-65 | Casing Running Company | 2019-02-24 17:01:12 | 0.10417
30428 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1893 | AD-56 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-05-02 10:00:36 | 0.0625
30431 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1893 | AD-56 | Casing Running Company | 2019-05-02 10:00:36 | 0.20833
30589 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1885 | AD-65 | Schlumberger MI-Swaco | 2019-11-16 19:17:19 | 0.89583
31268 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1846 | AD-43 | Schlumberger IDS | 2018-03-11 19:45:00 | 0.041667
32020 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1830 | AD-43 | Schlumberger Well Services | 2018-10-07 00:14:35 | 0.041667
33110 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1885 | AD-65 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-11-16 19:17:19 | 0.020833
33116 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1885 | AD-65 | Schlumberger Wireline | 2019-11-16 19:17:19 | 0.041667
34395 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1893 | AD-56 | Schlumberger IDS | 2019-05-02 10:00:36 | 0.57292
34452 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-2119 | AD-65 | Rig Contractor | 2018-09-16 09:12:36 | 2.0937
34453 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-2119 | AD-65 | Casing Running Company | 2018-09-16 09:12:36 | 0.22917
35047 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-2106 | AD-43 | Rig Contractor | 2019-03-09 15:30:00 | 0.125
35099 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-2106 | AD-43 | Schlumberger IDS | 2019-03-09 15:30:00 | 0.67708
35478 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HWYH-1155 | AD-41 | Rig Contractor | 2018-02-16 09:07:30 | 0.14583
35481 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HWYH-1155 | AD-41 | Schlumberger MI-Swaco | 2018-02-16 09:07:30 | 0.22917
35505 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HWYH-1155 | AD-41 | Schlumberger IDS | 2018-02-16 09:07:30 | 0.38542
35622 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HWYH-1170 | AD-55 | Casing Running Company | 2019-05-11 16:06:36 | 0.03125
35736 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HWYH-1176 | AD-41 | Schlumberger IDS | 2019-08-05 01:41:28 | 0.083333
35853 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HWYH-1180 | AD-41 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-04-30 15:44:24 | 1.3542
35890 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-2104 | AD-66 | Schlumberger IDS | 2018-11-19 21:09:52 | 0.1875
35895 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-2125 | AD-59 | Rig Contractor | 2019-06-07 20:28:39 | 1.9792
35919 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | SDGM-1094 | AD-42 | Rig Contractor | 2018-05-25 03:58:48 | 0.96875
35977 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | SDGM-1094 | AD-42 | Other - Third Party | 2018-05-25 03:58:48 | 1.3125
36480 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2090 | AD-42 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-04-11 01:23:12 | 3.2813
36521 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2090 | AD-42 | Casing Running Company | 2019-04-11 01:23:12 | 0.020833
36952 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2275 | AD-41 | Schlumberger Well Services | 2018-07-25 06:43:12 | 1.0625
37018 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2277 | AD-67 | Casing Running Company | 2018-11-06 16:44:24 | 0.21875
37095 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-2104 | AD-66 | Client Contractor | 2018-11-19 21:09:52 | 0.30208
37540 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-2119 | AD-65 | Schlumberger IDS | 2018-09-16 09:12:36 | 2.1146
37730 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-2125 | AD-59 | Other - Third Party | 2019-06-07 20:28:39 | 0.58333
37816 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-2126 | AD-59 | Schlumberger CPL | 2019-02-22 06:07:48 | 0.58333
37842 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3005 | AD-67 | Client Contractor | 2019-02-01 16:56:41 | 0.54167
37967 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3010 | AD-42 | Schlumberger Wireline | 2019-06-30 17:30:00 | 0.15625
38029 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3010 | AD-42 | Rig Contractor | 2019-06-30 17:30:00 | 0.53125
38060 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HWYH-1155 | AD-41 | Casing Running Company | 2018-02-16 09:07:30 | 0.11458
38100 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3010 | AD-42 | Schlumberger Well Services | 2019-06-30 17:30:00 | 0.54167
38438 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3014 | AD-46 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-01-29 14:18:07 | 1.6042
38744 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3035 | AD-55 | Rig Contractor | 2018-12-15 16:48:50 | 1.0417
38897 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3035 | AD-55 | Schlumberger IDS | 2018-12-15 16:48:50 | 0.11458
38973 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3036 | AD-42 | Schlumberger Well Services | 2018-10-12 11:09:00 | 0.86458
39016 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3038 | AD-41 | Client Contractor | 2018-10-21 02:43:26 | 2.2396
39446 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3090 | AD-41 | Schlumberger Well Services | 2019-11-08 22:47:24 | 0.78125
39553 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HRDH-1460 | SINO-6 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-09-24 19:50:24 | 0.59375
39572 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-1995 | AD-64 | Rig Contractor | 2019-06-11 16:06:36 | 2.2396
39901 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HRDH-525 | SINO-35 | Rig Contractor | 2019-06-13 19:30:00 | 2.3021
39902 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HRDH-525 | SINO-35 | Schlumberger IDS | 2019-06-13 19:30:00 | 1.1458
39917 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HRDH-556 | SINO-6 | Schlumberger IDS | 2018-11-09 06:22:53 | 1.3854
40006 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HRDH-561 | SINO-35 | Rig Contractor | 2019-07-24 10:02:06 | 0.59375
40047 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HWYH-622 | AD-54 | Casing Running Company | 2019-01-07 03:36:36 | 0.19792
40110 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HWYH-633 | SINO-6 | Casing Running Company | 2019-02-03 14:00:00 | 0.25
40141 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HWYH-633 | SINO-6 | Schlumberger Well Services | 2019-02-03 14:00:00 | 0.052083
40223 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HWYH-651 | SP-53 | Schlumberger IDS | 2018-11-01 15:05:12 | 1.4375
40335 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HWYH-663 | SP-53 | Casing Running Company | 2018-09-19 00:21:00 | 0.09375
40617 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HWYH-677 | AD-54 | Schlumberger Wireline | 2018-11-26 08:54:00 | 1.1354
40806 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | KHRS-1407 | AD-53 | Schlumberger MI-Swaco | 2019-05-03 20:56:45 | 0.84375
41087 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-2126 | AD-59 | Schlumberger Wireline | 2019-02-22 06:07:48 | 0.083333
41230 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | SDGM-593 | SINO-35 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-05-06 23:44:58 | 0.98958
41343 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | SDGM-595 | SINO-35 | Schlumberger MI-Swaco | 2019-02-02 18:35:06 | 1.8333
41344 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | SDGM-595 | SINO-35 | Rig Contractor | 2019-02-02 18:35:06 | 0.33333
41441 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-2126 | AD-59 | Schlumberger IDS | 2019-02-22 06:07:48 | 0.39583
41466 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | SDGM-599 | SINO-35 | Schlumberger MI-Swaco | 2018-08-01 07:12:00 | 0.083333
41507 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | SDGM-599 | SINO-35 | Rig Contractor | 2018-08-01 07:12:00 | 0.125
41511 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | SDGM-739 | SINO-35 | Other - Third Party | 2018-06-02 06:06:00 | 0.10417
41529 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | SDGM-739 | SINO-35 | Schlumberger IDS | 2018-06-02 06:06:00 | 0.25
41847 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | UTMN-4038 | SP-53 | Schlumberger IDS | 2019-01-15 08:00:00 | 1.5938
41913 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | UTMN-4040 | AD-54 | Rig Contractor | 2019-04-25 23:45:00 | 0.25
42302 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | UTMN-4048 | AD-54 | Casing Running Company | 2019-05-29 23:06:00 | 0.28125
42419 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2090 | AD-42 | Schlumberger IDS | 2019-04-11 01:23:12 | 0.32292
42849 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1031 | Daqing-48 | Schlumberger IDS | 2019-03-31 19:16:48 | 0.1875
43260 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1330 | Daqing-48 | Other - Third Party | 2019-02-13 04:49:12 | 0.20833
43261 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1330 | Daqing-48 | Client Contractor | 2019-02-13 04:49:12 | 3.5625
43338 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1330 | Daqing-48 | Schlumberger IDS | 2019-02-13 04:49:12 | 1.1875
43467 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2283 | AD-64 | Client Contractor | 2019-09-07 07:57:00 | 0.17708
43516 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2285 | AD-46 | Casing Running Company | 2018-08-08 15:42:20 | 0.020833
43540 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2285 | AD-46 | Schlumberger Well Services | 2018-08-08 15:42:20 | 0.09375
43617 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1402 | Daqing-46 | Schlumberger Wireline | 2018-01-23 13:04:30 | 0.0625
43630 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1402 | Daqing-46 | Schlumberger BDT | 2018-01-23 13:04:30 | 2.0208
43852 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1403 | Daqing-47 | Schlumberger Wireline | 2019-02-23 05:00:00 | 0.97917
44001 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1404 | Daqing-45 | Schlumberger Wireline | 2018-04-01 06:30:00 | 0.10417
44238 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1406 | Daqing-46 | Schlumberger IDS | 2019-03-24 11:45:00 | 0.83333
44465 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3017 | AD-64 | Schlumberger Wireline | 2019-01-01 01:19:49 | 0.125
44471 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1614 | Daqing-45 | Schlumberger IDS | 2018-12-04 01:42:00 | 0.16667
44475 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1614 | Daqing-45 | Schlumberger BDT | 2018-12-04 01:42:00 | 0.0625
44947 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1749 | Daqing-48 | Schlumberger BDT | 2018-11-01 04:51:54 | 1.3229
45073 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1749 | Daqing-48 | Rig Contractor | 2018-11-01 04:51:54 | 0.33333
45171 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1761 | Daqing-47 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-02-10 06:35:04 | 0.09375
45202 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1765 | Daqing-47 | Rig Contractor | 2019-08-15 05:00:00 | 1.4583
45353 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-179 | Daqing-47 | Rig Contractor | 2019-03-31 15:39:27 | 0.19792
45355 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-179 | Daqing-47 | Schlumberger IDS | 2019-03-31 15:39:27 | 0.3125
45372 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-179 | Daqing-47 | Client Contractor | 2019-03-31 15:39:27 | 0.15625
45557 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-241 | Daqing-47 | Casing Running Company | 2018-06-05 12:00:00 | 0.10417
45592 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-265 | Daqing-47 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-04-19 02:17:54 | 0.13542
45710 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-266 | Daqing-46 | Schlumberger IDS | 2018-03-01 13:30:45 | 1.0625
45861 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HRDH-1460 | SINO-6 | Casing Running Company | 2018-09-24 19:50:24 | 0.083333
46023 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-361 | Daqing-48 | Schlumberger CPL | 2019-08-19 15:00:00 | 0.66667
46533 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HRDH-558 | SINO-35 | Rig Contractor | 2019-04-23 14:00:00 | 0.45833
46838 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HWYH-622 | AD-54 | Client Contractor | 2019-01-07 03:36:36 | 0.6875
46906 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-479 | Daqing-47 | Schlumberger BDT | 2019-06-08 19:00:00 | 0.67708
47149 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HWYH-633 | SINO-6 | Schlumberger Wireline | 2019-02-03 14:00:00 | 0.21875
47157 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-484 | Daqing-47 | Schlumberger Wireline | 2018-08-22 20:37:30 | 0.34375
47235 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-484 | Daqing-47 | Casing Running Company | 2018-08-22 20:37:30 | 0.13542
47240 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HWYH-650 | SINO-6 | Other - Third Party | 2019-06-27 15:19:03 | 0.38542
47325 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HWYH-650 | SINO-6 | Rig Contractor | 2019-06-27 15:19:03 | 0.28125
47733 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-560 | Daqing-48 | Schlumberger Well Services | 2018-05-02 13:51:10 | 0.041667
47933 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HWYH-666 | SINO-6 | Other - Third Party | 2019-10-13 11:40:12 | 0.052083
47936 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HWYH-666 | SINO-6 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-10-13 11:40:12 | 0.22917
47976 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-2125 | AD-59 | Schlumberger Well Services | 2019-06-07 20:28:39 | 0.16667
48147 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HWYH-669 | SINO-6 | Other - Third Party | 2019-09-05 10:49:12 | 0.052083
48295 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-598 | Daqing-48 | Schlumberger Well Services | 2018-06-25 23:30:00 | 0.041667
48424 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-599 | Daqing-46 | Schlumberger IDS | 2018-05-10 03:04:12 | 0.42708
48460 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HWYH-677 | AD-54 | Schlumberger IDS | 2018-11-26 08:54:00 | 0.041667
48471 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-599 | Daqing-46 | Schlumberger Well Services | 2018-05-10 03:04:12 | 0.60417
48485 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-2177 | AD-56 | Schlumberger IDS | 2019-07-31 01:51:00 | 0.020833
48496 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HWYH-677 | AD-54 | Schlumberger Well Services | 2018-11-26 08:54:00 | 0.64583
48500 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-765 | Daqing-46 | Rig Contractor | 2018-06-11 21:18:42 | 1.1771
48741 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-794 | Daqing-45 | Rig Contractor | 2018-08-27 23:48:13 | 0.51042
48782 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-794 | Daqing-45 | Other - Third Party | 2018-08-27 23:48:13 | 0.46875
48963 | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | KOC LSTK | RA-0716 | Sinopec-295 | Rig Contractor | 2018-06-28 05:54:18 | 0.64583
48998 | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | KOC LSTK | RA-0716 | Sinopec-295 | Client Contractor | 2018-06-28 05:54:18 | 3.6042
49061 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | KHRS-487 | AD-53 | Schlumberger Wireline | 2019-11-01 01:45:45 | 0.20833
49343 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | MZLJ-315 | AD-53 | Schlumberger IDS | 2018-10-08 15:54:00 | 0.96875
49375 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HWYH-1175 | AD-41 | Rig Contractor | 2019-01-29 04:24:00 | 0.46875
49524 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | MZLJ-677 | AD-53 | Schlumberger BDT | 2019-02-14 07:28:00 | 0.30208
49673 | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | KOC LSTK | SA-0748 | KDC-42 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-05-07 05:45:36 | 1.2188
49895 | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | KOC LSTK | SA-0748 | KDC-42 | Schlumberger Well Services | 2018-05-07 05:45:36 | 0.20833
50032 | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | KOC LSTK | SA-0754 | KDC-42 | Client Contractor | 2018-03-24 06:14:24 | 0.125
50066 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | SDGM-1094 | AD-42 | Schlumberger IDS | 2018-05-25 03:58:48 | 1.1146
50070 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-2126 | AD-59 | Other - Third Party | 2019-02-22 06:07:48 | 0.041667
50167 | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | KOC LSTK | SA-0757 | Sinopec-295 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-01-01 05:56:32 | 1.5833
50263 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | SDGM-1112 | AD-42 | Schlumberger IDS | 2018-07-28 21:25:34 | 0.0625
50349 | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | KOC LSTK | SA-0769 | KDC-57 | Rig Contractor | 2018-01-23 05:31:12 | 0.3125
50409 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | SDGM-595 | SINO-35 | Schlumberger Wireline | 2019-02-02 18:35:06 | 0.33333
50590 | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | KOC LSTK | SA-0770 | KDC-57 | Schlumberger BDT | 2018-04-18 06:42:10 | 0.25
50769 | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | KOC LSTK | SA-0771 | KDC-57 | Rig Contractor | 2018-02-27 15:36:00 | 0.3125
51071 | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | KOC LSTK | SA-0792 | KDC-57 | Schlumberger Well Services | 2018-06-04 06:42:10 | 0.64583
51140 | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | KOC LSTK | SA-0799 | KDC-42 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-07-17 06:02:31 | 1.6667
51144 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | UTMN-4026 | SP-53 | Schlumberger IDS | 2019-05-13 04:48:00 | 0.041667
51193 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | UTMN-4031 | SP-53 | Schlumberger MI-Swaco | 2018-05-26 09:58:06 | 0.42708
51524 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | UTMN-4037 | AD-54 | Schlumberger Well Services | 2018-09-17 07:30:00 | 0.52083
51546 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | UTMN-4037 | AD-54 | Casing Running Company | 2018-09-17 07:30:00 | 0.13542
51551 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | UTMN-4038 | SP-53 | Client Contractor | 2019-01-15 08:00:00 | 0.0625
51652 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | Shaya | ACAD-098 RE | Hilong-15 | Rig Contractor | 2018-08-31 18:00:00 | 4.75
51707 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2062 | AD-46 | Other - Third Party | 2018-05-29 17:50:24 | 0.041667
51762 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | Shaya | ACAE-005 WDW | SLR-401 | Rig Contractor | 2018-08-29 17:45:36 | 3.4167
51790 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | Shaya | ACAE-005 WDW | SLR-401 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-08-29 17:45:36 | 0.10417
52201 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HWYH-1180 | AD-41 | Schlumberger IDS | 2019-04-30 15:44:24 | 0.0625
52281 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | UTMN-4042 | SP-53 | Casing Running Company | 2019-03-23 13:30:00 | 0.33333
52402 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | Shaya | ACAR-130 | Hilong-15 | Rig Contractor | 2018-12-01 18:00:00 | 0.20833
52620 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | Shaya | CHSA-014 | SLR-401 | Rig Contractor | 2018-10-09 03:36:00 | 1.6667
52735 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | Shaya | CHSA-016 | Sinopec-168 | Rig Contractor | 2018-03-26 20:52:48 | 0.25
53058 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | UTMN-4050 | AD-54 | Rig Contractor | 2019-08-16 03:20:34 | 0.0625
53493 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | Shaya | CLBC-043H | SLR-401 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-03-11 12:14:24 | 1.7292
53580 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1034 | Daqing-47 | Other - Third Party | 2019-10-23 08:30:24 | 0.0625
53735 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | Shaya | CLBC-044H | SLR-401 | Rig Contractor | 2019-08-05 07:40:48 | 0.27083
53805 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2057 | AD-64 | Other - Third Party | 2018-11-02 10:24:00 | 0.052083
53944 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | Shaya | PTLA-004 | Sinopec-168 | Rig Contractor | 2018-12-22 03:21:36 | 0.20833
54260 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2062 | AD-46 | Schlumberger MI-Swaco | 2018-05-29 17:50:24 | 0.15625
54271 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | Shaya | YLBA-026 WDW | Sinopec-156 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-10-27 20:52:48 | 1.0625
54656 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2285 | AD-46 | Schlumberger IDS | 2018-08-08 15:42:20 | 0.5625
54802 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1403 | Daqing-47 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-02-23 05:00:00 | 0.29167
55075 | E74D81B8D481466EBE5A81DBED29D09D | Orion Energy ECG | Eno-7 | Nabors-609 | Client Contractor | 2018-05-08 22:48:00 | 1.2708
55322 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2295 | AD-67 | Schlumberger Well Services | 2019-11-10 22:14:55 | 0.36458
55367 | 92CE54401907490B93964F086E24D691 | MCA Integrales Terciario Sur LSTK | Samaria 647 | Simmons 836 | Rig Contractor | 2019-03-29 12:14:24 | 0.6875
55447 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2274 | AD-46 | Casing Running Company | 2019-07-25 22:43:48 | 0.041667
55564 | 92CE54401907490B93964F086E24D691 | MCA Integrales Terciario Sur LSTK | Samaria 669 | Simmons 836 | Rig Contractor | 2019-05-09 02:29:23 | 0.1875
55622 | 92CE54401907490B93964F086E24D691 | MCA Integrales Terciario Sur LSTK | Samaria 670 | Simmons 836 | Rig Contractor | 2019-06-04 00:14:24 | 0.20833
55635 | 92CE54401907490B93964F086E24D691 | MCA Integrales Terciario Sur LSTK | Samaria 676 | Simmons 836 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-07-21 12:56:59 | 0.875
55662 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2274 | AD-46 | Schlumberger Wireline | 2019-07-25 22:43:48 | 0.625
56378 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3014 | AD-46 | Schlumberger Wireline | 2019-01-29 14:18:07 | 0.41667
56399 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2283 | AD-64 | Casing Running Company | 2019-09-07 07:57:00 | 0.041667
56863 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1765 | Daqing-47 | Schlumberger Wireline | 2019-08-15 05:00:00 | 0.20833
57058 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-241 | Daqing-47 | Schlumberger Well Services | 2018-06-05 12:00:00 | 0.0625
57257 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3005 | AD-67 | Schlumberger IDS | 2019-02-01 16:56:41 | 0.041667
57265 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-265 | Daqing-47 | Schlumberger BDT | 2018-04-19 02:17:54 | 0.125
57387 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-266 | Daqing-46 | Rig Contractor | 2018-03-01 13:30:45 | 0.41667
57768 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-361 | Daqing-48 | Other - Third Party | 2019-08-19 15:00:00 | 0.020833
58105 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3014 | AD-46 | Casing Running Company | 2019-01-29 14:18:07 | 0.15625
58446 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3090 | AD-41 | Rig Contractor | 2019-11-08 22:47:24 | 0.083333
58615 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-484 | Daqing-47 | Client Contractor | 2018-08-22 20:37:30 | 0.60417
58907 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-488 | Daqing-48 | Schlumberger Wireline | 2018-09-15 08:30:00 | 0.375
59014 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-553 | Daqing-46 | Schlumberger Wireline | 2019-04-23 05:00:00 | 0.54167
59213 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-560 | Daqing-48 | Rig Contractor | 2018-05-02 13:51:10 | 0.875
59477 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HRDH-556 | SINO-6 | Rig Contractor | 2018-11-09 06:22:53 | 0.1875
59567 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3071 | AD-67 | Casing Running Company | 2019-06-15 09:00:00 | 0.10417
59726 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HWYH-622 | AD-54 | Schlumberger IDS | 2019-01-07 03:36:36 | 0.625
59758 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HWYH-633 | SINO-6 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-02-03 14:00:00 | 0.03125
59788 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HWYH-633 | SINO-6 | Other - Third Party | 2019-02-03 14:00:00 | 0.041667
59924 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3083 | AD-46 | Rig Contractor | 2018-10-02 13:39:50 | 0.13542
60244 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HWYH-651 | SP-53 | Schlumberger Well Services | 2018-11-01 15:05:12 | 0.041667
60307 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-794 | Daqing-45 | Schlumberger Well Services | 2018-08-27 23:48:13 | 0.020833
60949 | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | KOC LSTK | SA-0714 | Sinopec-295 | Schlumberger IDS | 2018-04-20 05:57:44 | 0.25
61788 | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | KOC LSTK | SA-0773 | Sinopec-295 | Schlumberger IDS | 2018-03-15 06:00:55 | 1
62151 | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | KOC LSTK | SA-0803 | Sinopec-295 | Rig Contractor | 2018-08-05 06:05:58 | 0.083333
62374 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | MZLJ-315 | AD-53 | Casing Running Company | 2018-10-08 15:54:00 | 0.0625
63037 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | SDGM-593 | SINO-35 | Schlumberger Wireline | 2018-05-06 23:44:58 | 0.35417
63325 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HWYH-671 | SINO-6 | Other - Third Party | 2019-04-13 22:15:21 | 0.20833
63358 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | Shaya | CLBA-038 | Sinopec-168 | Rig Contractor | 2018-10-23 03:21:36 | 0.083333
63525 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | SDGM-597 | SINO-35 | Rig Contractor | 2018-12-16 13:00:00 | 0.125
64227 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | UTMN-4026 | SP-53 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-05-13 04:48:00 | 0.072917
64411 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | Shaya | TTSA-004 | Sinopec-119 | Rig Contractor | 2018-07-04 03:21:36 | 0.20833
64772 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | UTMN-4037 | AD-54 | Rig Contractor | 2018-09-17 07:30:00 | 0.21875
64950 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | UTMN-4038 | SP-53 | Schlumberger Well Services | 2019-01-15 08:00:00 | 0.29167
65281 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HWYH-1170 | AD-55 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-05-11 16:06:36 | 0.041667
65591 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | SDGM-595 | SINO-35 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-02-02 18:35:06 | 0.14583
65771 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | UTMN-4042 | SP-53 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-03-23 13:30:00 | 0.19792
65791 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HWYH-1180 | AD-41 | Schlumberger Wireline | 2019-04-30 15:44:24 | 0.29167
65885 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | UTMN-4042 | SP-53 | Client Contractor | 2019-03-23 13:30:00 | 0.9375
65918 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | UTMN-4045 | SP-53 | Client Contractor | 2019-07-29 02:24:00 | 0.14583
66207 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | UTMN-4026 | SP-53 | Casing Running Company | 2019-05-13 04:48:00 | 0.42708
66625 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-1995 | AD-64 | Schlumberger Well Services | 2019-06-11 16:06:36 | 0.16667
66908 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1034 | Daqing-47 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-10-23 08:30:24 | 0.16667
67168 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1112 | Daqing-45 | Schlumberger Wireline | 2019-03-19 11:29:54 | 0.83333
67213 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1112 | Daqing-45 | Rig Contractor | 2019-03-19 11:29:54 | 0.072917
67651 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | UTMN-4049 | SP-53 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-10-12 21:18:01 | 0.17708
68284 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1035 | Daqing-48 | Schlumberger Well Services | 2019-09-23 19:39:27 | 0.25
68737 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1406 | Daqing-46 | Rig Contractor | 2019-03-24 11:45:00 | 0.73958
68833 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-2119 | AD-65 | Other - Third Party | 2018-09-16 09:12:36 | 0.45833
68853 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1406 | Daqing-46 | Schlumberger Wireline | 2019-03-24 11:45:00 | 0.11458
69015 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1402 | Daqing-46 | Client Contractor | 2018-01-23 13:04:30 | 0.26042
69258 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1702 | Daqing-47 | Other - Third Party | 2018-10-27 18:18:00 | 0.42708
69384 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1704 | Daqing-46 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-07-26 03:00:00 | 0.20833
69840 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1406 | Daqing-46 | Schlumberger CPL | 2019-03-24 11:45:00 | 0.083333
70148 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1765 | Daqing-47 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-08-15 05:00:00 | 0.09375
70523 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1737 | Daqing-46 | Other - Third Party | 2018-12-03 11:03:00 | 0.10417
70836 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-265 | Daqing-47 | Casing Running Company | 2018-04-19 02:17:54 | 0.041667
71051 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-358 | Daqing-46 | Rig Contractor | 2019-09-15 20:00:00 | 0.48958
71354 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3014 | AD-46 | Other - Third Party | 2019-01-29 14:18:07 | 0.041667
72304 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-484 | Daqing-47 | Schlumberger MI-Swaco | 2018-08-22 20:37:30 | 0.38542
72695 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-553 | Daqing-46 | Schlumberger BDT | 2019-04-23 05:00:00 | 0.041667
73225 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3071 | AD-67 | Schlumberger Well Services | 2019-06-15 09:00:00 | 0.27083
73418 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3071 | AD-67 | Schlumberger MI-Swaco | 2019-06-15 09:00:00 | 0.052083
74214 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-1893 | AD-56 | Schlumberger Wireline | 2019-05-02 10:00:36 | 0.14583
74463 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | MZLJ-1011 | Daqing-48 | Rig Contractor | 2019-10-23 13:25:12 | 0.16667
74615 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HWYH-1175 | AD-41 | Schlumberger Well Services | 2019-01-29 04:24:00 | 0.25
74995 | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | KOC LSTK | SA-0699 | KDC-42 | Schlumberger Wireline | 2018-01-31 16:04:48 | 0.125
75698 | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | KOC LSTK | RA-0730 | KDC-57 | Rig Contractor | 2018-08-04 05:54:18 | 0.0625
76256 | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | KOC LSTK | SA-0793 | Sinopec-295 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-05-15 21:34:40 | 0.041667
76570 | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | KOC LSTK | SA-0757 | Sinopec-295 | Client Contractor | 2018-01-01 05:56:32 | 0.020833
76887 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | Shaya | ACAI-219 | Sinopec-156 | Rig Contractor | 2018-01-03 06:00:00 | 0.041667
77954 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | Shaya | CLBC-042H | SLR-401 | Schlumberger Well Services | 2019-09-25 18:28:48 | 0.20833
78938 | E74D81B8D481466EBE5A81DBED29D09D | Orion Energy ECG | Eno-7 | Nabors-609 | Rig Contractor | 2018-05-08 22:48:00 | 0.041667
79018 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | Shaya | CLBC-040WDW | SLR-401 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-04-17 22:48:00 | 0.041667
79109 | 92CE54401907490B93964F086E24D691 | MCA Integrales Terciario Sur LSTK | Samaria 669 | Simmons 836 | Schlumberger IDS | 2019-05-09 02:29:23 | 0.8125
79222 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | Shaya | CLBC-043H | SLR-401 | Schlumberger MI-Swaco | 2019-03-11 12:14:24 | 0.083333
79250 | 92CE54401907490B93964F086E24D691 | MCA Integrales Terciario Sur LSTK | Samaria 680 | Simmons 836 | Rig Contractor | 2019-05-22 01:08:23 | 0.6875
79704 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | Shaya | YLBA-027H | Sinopec-156 | Schlumberger Well Services | 2018-12-01 12:14:24 | 0.0625
79788 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | Shaya | YLBD-003WDW | Sinopec-119 | Rig Contractor | 2018-08-14 01:12:00 | 0.083333
79804 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HWYH-669 | SINO-6 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-09-05 10:49:12 | 0.041667
79985 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2090 | AD-42 | Other - Third Party | 2019-04-11 01:23:12 | 0.020833
80134 | 92CE54401907490B93964F086E24D691 | MCA Integrales Terciario Sur LSTK | Samaria 676 | Simmons 836 | Schlumberger Well Services | 2019-07-21 12:56:59 | 0.10417
80179 | 92CE54401907490B93964F086E24D691 | MCA Integrales Terciario Sur LSTK | Samaria 681 | Simmons 836 | Rig Contractor | 2019-04-14 23:29:59 | 0.083333
80203 | 92CE54401907490B93964F086E24D691 | MCA Integrales Terciario Sur LSTK | Samaria 699 | Simmons 836 | Schlumberger IDS | 2019-06-22 18:14:24 | 2.5833
80534 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | KHRS-1407 | AD-53 | Rig Contractor | 2019-05-03 20:56:45 | 0.083333
80677 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2274 | AD-46 | Schlumberger Well Services | 2019-07-25 22:43:48 | 0.10417
80745 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HWYH-1155 | AD-41 | Other - Third Party | 2018-02-16 09:07:30 | 0.13542
80870 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | KHRS-487 | AD-53 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-11-01 01:45:45 | 0.041667
81296 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2285 | AD-46 | Client Contractor | 2018-08-08 15:42:20 | 0.10417
81657 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2322 | AD-55 | Casing Running Company | 2019-12-09 16:55:12 | 0.020833
81824 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3005 | AD-67 | Schlumberger Well Services | 2019-02-01 16:56:41 | 0.13542
81852 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HWYH-1176 | AD-41 | Schlumberger Wireline | 2019-08-05 01:41:28 | 0.083333
81938 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | SDGM-597 | SINO-35 | Schlumberger IDS | 2018-12-16 13:00:00 | 0.0625
82577 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | UTMN-4039 | AD-54 | Schlumberger Wireline | 2019-07-27 05:00:00 | 0.083333
83163 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | UTMN-4047 | SP-53 | Rig Contractor | 2019-06-16 13:15:00 | 0.25
83909 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1035 | Daqing-48 | Other - Third Party | 2019-09-23 19:39:27 | 0.0625
85229 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HRDH-1474 | SINO-35 | Rig Contractor | 2019-08-30 23:00:00 | 0.10417
85730 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1614 | Daqing-45 | Rig Contractor | 2018-12-04 01:42:00 | 0.041667
86222 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HWYH-651 | SP-53 | Rig Contractor | 2018-11-01 15:05:12 | 0.083333
86458 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HWYH-666 | SINO-6 | Rig Contractor | 2019-10-13 11:40:12 | 0.19792
86588 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-241 | Daqing-47 | Schlumberger IDS | 2018-06-05 12:00:00 | 0.20833
86636 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-265 | Daqing-47 | Schlumberger IDS | 2018-04-19 02:17:54 | 0.17708
86786 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-355 | Daqing-47 | Rig Contractor | 2019-09-17 17:00:00 | 0.125
86931 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HWYH-677 | AD-54 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-11-26 08:54:00 | 0.09375
87120 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2274 | AD-46 | Client Contractor | 2019-07-25 22:43:48 | 0.11458
87296 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | KHRS-487 | AD-53 | Rig Contractor | 2019-11-01 01:45:45 | 0.10417
87880 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | MZLJ-677 | AD-53 | Other - Third Party | 2019-02-14 07:28:00 | 0.125
87893 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-553 | Daqing-46 | Client Contractor | 2019-04-23 05:00:00 | 0.3125
88576 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-599 | Daqing-46 | Casing Running Company | 2018-05-10 03:04:12 | 0.14583
88746 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-767 | Daqing-46 | Rig Contractor | 2018-09-11 09:30:00 | 1.0833
88810 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-794 | Daqing-45 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-08-27 23:48:13 | 0.041667
88822 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-794 | Daqing-45 | Client Contractor | 2018-08-27 23:48:13 | 0.20833
88960 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | MZLJ-1011 | Daqing-48 | Other - Third Party | 2019-10-23 13:25:12 | 0.0625
89418 | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | KOC LSTK | SA-0699 | KDC-42 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-01-31 16:04:48 | 0.16667
89645 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | UTMN-4041 | SP-53 | Schlumberger Wireline | 2018-08-14 18:34:36 | 0.125
89836 | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | KOC LSTK | SA-0769 | KDC-57 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-01-23 05:31:12 | 0.125
90940 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1035 | Daqing-48 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-09-23 19:39:27 | 0.20833
91042 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1111 | Daqing-45 | Schlumberger Well Services | 2019-02-10 13:45:00 | 0.42708
91114 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | Shaya | ACAK-120RE | Hilong-15 | Rig Contractor | 2018-10-08 17:16:48 | 0.29167
91245 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | Shaya | ACAR-128 | Hilong-15 | Rig Contractor | 2018-11-05 10:48:00 | 0.33333
91684 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | Shaya | CLBA-036WDW | Sinopec-168 | Rig Contractor | 2018-09-04 06:00:00 | 0.16667
92022 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | Shaya | CLBC-041H | SLR-401 | Rig Contractor | 2019-06-12 10:33:36 | 0.1875
92086 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HWYH-1155 | AD-41 | Schlumberger Wireline | 2018-02-16 09:07:30 | 0.041667
92392 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1402 | Daqing-46 | Rig Contractor | 2018-01-23 13:04:30 | 0.4375
92431 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | Shaya | CLBC-044H | SLR-401 | Schlumberger IDS | 2019-08-05 07:40:48 | 0.75
92486 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | Shaya | CLBC-045 | SLR-401 | Rig Contractor | 2019-01-26 12:14:24 | 0.16667
93477 | 92CE54401907490B93964F086E24D691 | MCA Integrales Terciario Sur LSTK | Samaria 637 | Simmons 836 | Other - Third Party | 2019-03-14 14:52:48 | 0.125
94328 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1611 | Daqing-45 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-04-27 17:57:00 | 0.041667
94704 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1702 | Daqing-47 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-10-27 18:18:00 | 0.22917
95067 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-3083 | AD-46 | Other - Third Party | 2018-10-02 13:39:50 | 0.020833
95917 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HRDH-2104 | AD-66 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-11-19 21:09:52 | 0.0625
96920 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HRDH-556 | SINO-6 | Casing Running Company | 2018-11-09 06:22:53 | 0.052083
96997 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HRDH-558 | SINO-35 | Other - Third Party | 2019-04-23 14:00:00 | 0.041667
97134 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HRDH-561 | SINO-35 | Casing Running Company | 2019-07-24 10:02:06 | 0.041667
97724 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HWYH-650 | SINO-6 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-06-27 15:19:03 | 0.09375
98096 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HWYH-663 | SP-53 | Schlumberger Well Services | 2018-09-19 00:21:00 | 0.22917
98866 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-479 | Daqing-47 | Schlumberger IDS | 2019-06-08 19:00:00 | 0.11458
99223 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HRDH-1474 | SINO-35 | Schlumberger IDS | 2019-08-30 23:00:00 | 0.67708
99331 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-484 | Daqing-47 | Rig Contractor | 2018-08-22 20:37:30 | 0.52083
100158 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-553 | Daqing-46 | Schlumberger Well Services | 2019-04-23 05:00:00 | 0.083333
101513 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-767 | Daqing-46 | Other - Third Party | 2018-09-11 09:30:00 | 0.14583
101737 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-794 | Daqing-45 | Schlumberger IDS | 2018-08-27 23:48:13 | 0.125
101993 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | MZLJ-1011 | Daqing-48 | Schlumberger Well Services | 2019-10-23 13:25:12 | 0.41667
102207 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | MZLJ-677 | AD-53 | Schlumberger MI-Swaco | 2019-02-14 07:28:00 | 0.29167
102333 | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | KOC LSTK | RA-0716 | Sinopec-295 | Schlumberger IDS | 2018-06-28 05:54:18 | 0.33333
102423 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | SDGM-593 | SINO-35 | Schlumberger IDS | 2018-05-06 23:44:58 | 0.03125
103007 | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | KOC LSTK | RA-0736 | KDC-42 | Client Contractor | 2018-08-28 06:02:31 | 0.125
103151 | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | KOC LSTK | SA-0699 | KDC-42 | Rig Contractor | 2018-01-31 16:04:48 | 0.20833
103445 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | UTMN-4037 | AD-54 | Schlumberger IDS | 2018-09-17 07:30:00 | 0.22917
104031 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2072 | AD-42 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-03-07 07:09:36 | 0.1875
104329 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | UTMN-4047 | SP-53 | Schlumberger IDS | 2019-06-16 13:15:00 | 0.020833
105029 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2260 | AD-41 | Casing Running Company | 2018-04-18 19:19:12 | 0.03125
105468 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | UTMN-4050 | AD-54 | Schlumberger Wireline | 2019-08-16 03:20:34 | 0.09375
105612 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1401 | Daqing-46 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-02-15 02:49:24 | 0.020833
105842 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | Shaya | ACAC-172 RE | Hilong-15 | Rig Contractor | 2018-12-26 22:04:48 | 0.020833
106094 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1111 | Daqing-45 | Schlumberger Wireline | 2019-02-10 13:45:00 | 0.041667
106415 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1114 | Daqing-45 | Schlumberger Well Services | 2019-01-05 | 0.17708
106520 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | Shaya | ACAL-204 | Sinopec-168 | Rig Contractor | 2018-11-24 12:00:00 | 0.041667
106705 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | Shaya | ACSD-022 | SLR-401 | Rig Contractor | 2018-11-19 06:00:00 | 0.0625
107173 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | Shaya | CLBA-037 | Sinopec-168 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-09-27 18:00:00 | 0.041667
107860 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | Shaya | CLBC-042H | SLR-401 | Rig Contractor | 2019-09-25 18:28:48 | 0.083333
108479 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1404 | Daqing-45 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-04-01 06:30:00 | 0.20833
108538 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-358 | Daqing-46 | Other - Third Party | 2019-09-15 20:00:00 | 0.20833
108829 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-371 | Daqing-45 | Client Contractor | 2018-11-03 23:13:41 | 0.083333
109314 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1406 | Daqing-46 | Client Contractor | 2019-03-24 11:45:00 | 0.0625
109702 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-484 | Daqing-47 | Schlumberger CPL | 2018-08-22 20:37:30 | 0.47917
109724 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1611 | Daqing-45 | Client Contractor | 2019-04-27 17:57:00 | 0.13542
109847 | 92CE54401907490B93964F086E24D691 | MCA Integrales Terciario Sur LSTK | Samaria 676 | Simmons 836 | Rig Contractor | 2019-07-21 12:56:59 | 0.083333
109985 | 92CE54401907490B93964F086E24D691 | MCA Integrales Terciario Sur LSTK | Samaria 699 | Simmons 836 | Schlumberger Wireline | 2019-06-22 18:14:24 | 0.14583
111008 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-765 | Daqing-46 | Schlumberger CPL | 2018-06-11 21:18:42 | 1.0625
111122 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-179 | Daqing-47 | Schlumberger Well Services | 2019-03-31 15:39:27 | 0.20833
112231 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-453 | Daqing-45 | Schlumberger BDT | 2018-07-18 02:08:24 | 0.20833
112514 | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | KOC LSTK | SA-0770 | KDC-57 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-04-18 06:42:10 | 0.22917
112614 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-478 | Daqing-47 | Client Contractor | 2019-05-22 09:00:00 | 0.16667
112726 | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | KOC LSTK | SA-0773 | Sinopec-295 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-03-15 06:00:55 | 0.0625
113993 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-560 | Daqing-48 | Client Contractor | 2018-05-02 13:51:10 | 0.11458
114044 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | Shaya | TTSA-001 | Sinopec-119 | Rig Contractor | 2018-02-05 02:52:48 | 0.020833
116479 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | SDGM-739 | SINO-35 | Rig Contractor | 2018-06-02 06:06:00 | 0.041667
116937 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | Shaya | ACAC-167 | Sinopec-156 | Rig Contractor | 2018-07-30 06:00:00 | 0.10417
118740 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | HWYH-1175 | AD-41 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-01-29 04:24:00 | 0.052083
118911 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1403 | Daqing-47 | Other - Third Party | 2019-02-23 05:00:00 | 0.083333
120436 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-478 | Daqing-47 | Rig Contractor | 2019-05-22 09:00:00 | 0.0625
120570 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-1995 | AD-64 | Casing Running Company | 2019-06-11 16:06:36 | 0.03125
121211 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-767 | Daqing-46 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-09-11 09:30:00 | 0.03125
121788 | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | KOC LSTK | SA-0771 | KDC-57 | Schlumberger Well Services | 2018-02-27 15:36:00 | 0.20833
122179 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | Shaya | ACAL-204 | Sinopec-168 | Other - Third Party | 2018-11-24 12:00:00 | 0.083333
122307 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | Shaya | CHSA-015 | Sinopec-119 | Rig Contractor | 2018-04-21 18:14:24 | 0.020833
122599 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2072 | AD-42 | Casing Running Company | 2018-03-07 07:09:36 | 0.041667
122618 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | Shaya | CLBC-045 | SLR-401 | Schlumberger IDS | 2019-01-26 12:14:24 | 0.020833
123160 | 92CE54401907490B93964F086E24D691 | MCA Integrales Terciario Sur LSTK | Samaria 677 | Simmons 836 | Rig Contractor | 2019-09-09 09:21:36 | 0.083333
123449 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2275 | AD-41 | Schlumberger Wireline | 2018-07-25 06:43:12 | 0.0625
125801 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HWYH-651 | SP-53 | Casing Running Company | 2018-11-01 15:05:12 | 0.020833
125881 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HWYH-663 | SP-53 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-09-19 00:21:00 | 0.03125
125917 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HWYH-666 | SINO-6 | Client Contractor | 2019-10-13 11:40:12 | 0.03125
126661 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | SDGM-595 | SINO-35 | Schlumberger Well Services | 2019-02-02 18:35:06 | 0.25
127173 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | UTMN-4041 | SP-53 | Client Contractor | 2018-08-14 18:34:36 | 0.15625
129749 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-599 | Daqing-46 | Rig Contractor | 2018-05-10 03:04:12 | 0.17708
130437 | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | KOC LSTK | SA-0771 | KDC-57 | Schlumberger IDS | 2018-02-27 15:36:00 | 0.041667
130761 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | Shaya | ACAD-098 RE | Hilong-15 | Schlumberger Wireline | 2018-08-31 18:00:00 | 0.14583
131463 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | Shaya | YLBA-030 | Sinopec-156 | Schlumberger BDT | 2019-01-25 03:36:00 | 0.14583
132573 | 3B0D04B4CA504F1D85399BD86E4B8A1F | Ghawar Gas LSTK1 | UTMN-2260 | AD-41 | Schlumberger IDS | 2018-04-18 19:19:12 | 0.041667
134600 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HRDH-558 | SINO-35 | Client Contractor | 2019-04-23 14:00:00 | 0.083333
135000 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | HWYH-666 | SINO-6 | Schlumberger Well Services | 2019-10-13 11:40:12 | 0.0625
136094 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | UTMN-4038 | SP-53 | Schlumberger CPL | 2019-01-15 08:00:00 | 0.16667
136244 | 5D3AFA633B7E4EA9A9B54C943E8A6AB0 | Khurais_SG_ABQQ Oil LSTK 2017 | UTMN-4041 | SP-53 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-08-14 18:34:36 | 0.10417
136646 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1031 | Daqing-48 | Schlumberger Well Services | 2019-03-31 19:16:48 | 0.14583
136794 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1114 | Daqing-45 | Schlumberger IDS | 2019-01-05 | 0.13542
137104 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1403 | Daqing-47 | Schlumberger Well Services | 2019-02-23 05:00:00 | 0.14583
137386 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1614 | Daqing-45 | Schlumberger Wireline | 2018-12-04 01:42:00 | 0.13542
137453 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1702 | Daqing-47 | Schlumberger MI-Swaco | 2018-10-27 18:18:00 | 0.20833
137487 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-1702 | Daqing-47 | Casing Running Company | 2018-10-27 18:18:00 | 0.16667
137869 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-265 | Daqing-47 | Schlumberger Well Services | 2018-04-19 02:17:54 | 0.083333
137941 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-358 | Daqing-46 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-09-15 20:00:00 | 0.041667
138563 | 620FB696A58F41B8AD6F32AA43E2DAA3 | Khurais LSTK | KHRS-595 | Daqing-48 | Rig Contractor | 2018-02-17 01:30:00 | 0.10417
139009 | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | KOC LSTK | RA-0734 | KDC-57 | Schlumberger IDS | 2018-09-19 22:48:00 | 0.16667
139423 | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | KOC LSTK | SA-0771 | KDC-57 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-02-27 15:36:00 | 0.041667
139436 | 5F71655AF1A049689136BF22FEF9F924 | KOC LSTK | SA-0772 | Sinopec-295 | Schlumberger IDS | 2018-02-11 06:04:23 | 0.33333
139809 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | Shaya | ACAK-120RE | Hilong-15 | Other - Third Party | 2018-10-08 17:16:48 | 0.041667
140456 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | Shaya | YLBD-024H | Sinopec-119 | Rig Contractor | 2018-12-15 12:00:00 | 0.20833
140472 | 79AB7DA4542A4070984C74DA09CB2C63 | Shaya | YLBD-025 | Sinopec-119 | Other - Third Party | 2018-10-23 06:00:00 | 0.0625
140630 | BE3B756B797A4A50AC10D8E67A7A5BA6 | IDS_KEIL-SIBA-2017-T-083-TurnkeyDrilling | Siba - 7 | ZPEC RIG22 | Schlumberger IDS | 2018-07-30 18:00:09 | 2.5521
140775 | BE3B756B797A4A50AC10D8E67A7A5BA6 | IDS_KEIL-SIBA-2017-T-083-TurnkeyDrilling | Siba - 7 | ZPEC RIG22 | Rig Contractor | 2018-07-30 18:00:09 | 13.0938
140817 | BE3B756B797A4A50AC10D8E67A7A5BA6 | IDS_KEIL-SIBA-2017-T-083-TurnkeyDrilling | Siba - 7 | ZPEC RIG22 | Client Contractor | 2018-07-30 18:00:09 | 40.5729
140856 | BE3B756B797A4A50AC10D8E67A7A5BA6 | IDS_KEIL-SIBA-2017-T-083-TurnkeyDrilling | Siba - 7 | ZPEC RIG22 | Other - Third Party | 2018-07-30 18:00:09 | 1.4062
141317 | BE3B756B797A4A50AC10D8E67A7A5BA6 | IDS_KEIL-SIBA-2017-T-083-TurnkeyDrilling | Siba - 7 | ZPEC RIG22 | Schlumberger Well Services | 2018-07-30 18:00:09 | 0.69792
141372 | BE3B756B797A4A50AC10D8E67A7A5BA6 | IDS_KEIL-SIBA-2017-T-083-TurnkeyDrilling | Siba - 7 | ZPEC RIG22 | Schlumberger CPL | 2018-07-30 18:00:09 | 0.0625
141573 | BE3B756B797A4A50AC10D8E67A7A5BA6 | IDS_KEIL-SIBA-2017-T-083-TurnkeyDrilling | Siba - 8 | ZPEC RIG23 | Rig Contractor | 2018-12-01 23:58:59 | 2.3229
141605 | BE3B756B797A4A50AC10D8E67A7A5BA6 | IDS_KEIL-SIBA-2017-T-083-TurnkeyDrilling | Siba - 8 | ZPEC RIG23 | Schlumberger MI-Swaco | 2018-12-01 23:58:59 | 3.375
141639 | BE3B756B797A4A50AC10D8E67A7A5BA6 | IDS_KEIL-SIBA-2017-T-083-TurnkeyDrilling | Siba - 8 | ZPEC RIG23 | Client Contractor | 2018-12-01 23:58:59 | 16.8646
141690 | BE3B756B797A4A50AC10D8E67A7A5BA6 | IDS_KEIL-SIBA-2017-T-083-TurnkeyDrilling | Siba - 8 | ZPEC RIG23 | Schlumberger Testing & Process | 2018-12-01 23:58:59 | 0.052083
141700 | BE3B756B797A4A50AC10D8E67A7A5BA6 | IDS_KEIL-SIBA-2017-T-083-TurnkeyDrilling | Siba - 8 | ZPEC RIG23 | Schlumberger Wireline | 2018-12-01 23:58:59 | 0.375
141806 | BE3B756B797A4A50AC10D8E67A7A5BA6 | IDS_KEIL-SIBA-2017-T-083-TurnkeyDrilling | Siba - 8 | ZPEC RIG23 | Other - Third Party | 2018-12-01 23:58:59 | 0.125
141819 | BE3B756B797A4A50AC10D8E67A7A5BA6 | IDS_KEIL-SIBA-2017-T-083-TurnkeyDrilling | Siba - 8 | ZPEC RIG23 | Schlumberger BDT | 2018-12-01 23:58:59 | 7.1146
141965 | BE3B756B797A4A50AC10D8E67A7A5BA6 | IDS_KEIL-SIBA-2017-T-083-TurnkeyDrilling | Siba - 8 | ZPEC RIG23 | Schlumberger CPL | 2018-12-01 23:58:59 | 0.041667
142134 | BE3B756B797A4A50AC10D8E67A7A5BA6 | IDS_KEIL-SIBA-2017-T-083-TurnkeyDrilling | Siba - 9 | ZPEC RIG22 | Rig Contractor | 2018-11-17 11:45:00 | 3.5
142289 | BE3B756B797A4A50AC10D8E67A7A5BA6 | IDS_KEIL-SIBA-2017-T-083-TurnkeyDrilling | Siba - 8 | ZPEC RIG23 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-12-01 23:58:59 | 0.083333
142302 | BE3B756B797A4A50AC10D8E67A7A5BA6 | IDS_KEIL-SIBA-2017-T-083-TurnkeyDrilling | Siba - 9 | ZPEC RIG22 | Schlumberger MI-Swaco | 2018-11-17 11:45:00 | 7.8646
142420 | BE3B756B797A4A50AC10D8E67A7A5BA6 | IDS_KEIL-SIBA-2017-T-083-TurnkeyDrilling | Siba - 8 | ZPEC RIG23 | Schlumberger Well Services | 2018-12-01 23:58:59 | 0.47917
142582 | BE3B756B797A4A50AC10D8E67A7A5BA6 | IDS_KEIL-SIBA-2017-T-083-TurnkeyDrilling | Siba - 9 | ZPEC RIG22 | Schlumberger Well Services | 2018-11-17 11:45:00 | 0.34375
142753 | BE3B756B797A4A50AC10D8E67A7A5BA6 | IDS_KEIL-SIBA-2017-T-083-TurnkeyDrilling | Siba - 9 | ZPEC RIG22 | Other - Third Party | 2018-11-17 11:45:00 | 0.020833
142765 | BE3B756B797A4A50AC10D8E67A7A5BA6 | IDS_KEIL-SIBA-2017-T-083-TurnkeyDrilling | Siba-05B | ZPEC RIG23 | Schlumberger Well Services | 2018-05-28 13:14:58 | 3.0521
142831 | BE3B756B797A4A50AC10D8E67A7A5BA6 | IDS_KEIL-SIBA-2017-T-083-TurnkeyDrilling | Siba-05B | ZPEC RIG23 | Schlumberger Wireline | 2018-05-28 13:14:58 | 6.1146
142940 | BE3B756B797A4A50AC10D8E67A7A5BA6 | IDS_KEIL-SIBA-2017-T-083-TurnkeyDrilling | Siba-05B | ZPEC RIG23 | Rig Contractor | 2018-05-28 13:14:58 | 2.1979
142962 | BE3B756B797A4A50AC10D8E67A7A5BA6 | IDS_KEIL-SIBA-2017-T-083-TurnkeyDrilling | Siba-05B | ZPEC RIG23 | Schlumberger Testing & Process | 2018-05-28 13:14:58 | 0.041667
142964 | BE3B756B797A4A50AC10D8E67A7A5BA6 | IDS_KEIL-SIBA-2017-T-083-TurnkeyDrilling | Siba-05B | ZPEC RIG23 | Client Contractor | 2018-05-28 13:14:58 | 44.4062
142989 | BE3B756B797A4A50AC10D8E67A7A5BA6 | IDS_KEIL-SIBA-2017-T-083-TurnkeyDrilling | Siba-05B | ZPEC RIG23 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-05-28 13:14:58 | 0.083333
143064 | BE3B756B797A4A50AC10D8E67A7A5BA6 | IDS_KEIL-SIBA-2017-T-083-TurnkeyDrilling | Siba - 9 | ZPEC RIG22 | Schlumberger Wireline | 2018-11-17 11:45:00 | 0.20833
143065 | BE3B756B797A4A50AC10D8E67A7A5BA6 | IDS_KEIL-SIBA-2017-T-083-TurnkeyDrilling | Siba - 9 | ZPEC RIG22 | Schlumberger CPL | 2018-11-17 11:45:00 | 0.28125
143418 | BE3B756B797A4A50AC10D8E67A7A5BA6 | IDS_KEIL-SIBA-2017-T-083-TurnkeyDrilling | Siba - 9 | ZPEC RIG22 | Client Contractor | 2018-11-17 11:45:00 | 0.28125
143851 | BE3B756B797A4A50AC10D8E67A7A5BA6 | IDS_KEIL-SIBA-2017-T-083-TurnkeyDrilling | Siba-05B | ZPEC RIG23 | Schlumberger IDS | 2018-05-28 13:14:58 | 0.39583
143977 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-472 | SLR-203 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-09-05 23:02:24 | 1.4688
144026 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-472 | SLR-203 | Schlumberger Wireline | 2018-09-05 23:02:24 | 0.625
144036 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-472 | SLR-203 | Schlumberger IDS | 2018-09-05 23:02:24 | 6.8125
144037 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-472 | SLR-203 | Other - Third Party | 2018-09-05 23:02:24 | 18.3021
144148 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-472 | SLR-203 | Rig Contractor | 2018-09-05 23:02:24 | 0.35417
144203 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-474 | SLR-203 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-11-03 12:57:36 | 0.67708
144204 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-474 | SLR-203 | Schlumberger IDS | 2018-11-03 12:57:36 | 4.0208
144293 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-472 | SLR-203 | Schlumberger Well Services | 2018-09-05 23:02:24 | 0.13542
144301 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-474 | SLR-203 | Rig Contractor | 2018-11-03 12:57:36 | 0.20833
144412 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-475 | GW-145 | Schlumberger Wireline | 2018-12-12 08:38:24 | 1.4792
144426 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-475 | GW-145 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-12-12 08:38:24 | 0.44792
144448 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-475 | GW-145 | Schlumberger MI-Swaco | 2018-12-12 08:38:24 | 1.5625
144463 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-475 | GW-145 | Rig Contractor | 2018-12-12 08:38:24 | 0.33333
144472 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-475 | GW-145 | Schlumberger IDS | 2018-12-12 08:38:24 | 5.5833
144532 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-475 | GW-145 | Other - Third Party | 2018-12-12 08:38:24 | 0.010417
144583 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-476 | SLR-203 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-12-14 05:02:24 | 0.29167
144602 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-476 | SLR-203 | Schlumberger IDS | 2018-12-14 05:02:24 | 2.1771
144627 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-476 | SLR-203 | Schlumberger Wireline | 2018-12-14 05:02:24 | 0.65625
144657 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-476 | SLR-203 | Rig Contractor | 2018-12-14 05:02:24 | 1.0833
144749 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-477 | GW-145 | Schlumberger Well Services | 2019-01-24 15:50:24 | 2.5208
144758 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-477 | GW-145 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-01-24 15:50:24 | 0.14583
144785 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-477 | GW-145 | Schlumberger IDS | 2019-01-24 15:50:24 | 3.7188
144818 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-477 | GW-145 | Rig Contractor | 2019-01-24 15:50:24 | 0.71875
144943 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-478 | SLR-203 | Schlumberger IDS | 2019-01-23 15:31:39 | 8.4375
144951 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-478 | SLR-203 | Schlumberger Wireline | 2019-01-23 15:31:39 | 0.1875
144997 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-478 | SLR-203 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-01-23 15:31:39 | 0.052083
145040 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-478 | SLR-203 | Rig Contractor | 2019-01-23 15:31:39 | 0.41667
145057 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-479 | GW-145 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-03-07 16:05:03 | 4.6979
145088 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-479 | GW-145 | Schlumberger IDS | 2019-03-07 16:05:03 | 8.6146
145102 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-479 | GW-145 | Rig Contractor | 2019-03-07 16:05:03 | 0.1875
145315 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-481 | GW-145 | Schlumberger IDS | 2019-04-29 20:09:37 | 10.9271
145448 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-481 | GW-145 | Rig Contractor | 2019-04-29 20:09:37 | 0.32292
145517 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-482 | SLR-203 | Schlumberger Wireline | 2019-04-28 02:23:51 | 0.26042
145569 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-483 | GW-145 | Other - Third Party | 2019-06-18 06:44:05 | 0.14583
145616 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-483 | GW-145 | Schlumberger CPL | 2019-06-18 06:44:05 | 0.48958
145639 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-483 | GW-145 | Schlumberger IDS | 2019-06-18 06:44:05 | 2.9479
145726 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-484 | SLR-203 | Schlumberger IDS | 2019-05-23 08:24:34 | 0.90625
145744 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-484 | SLR-203 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-05-23 08:24:34 | 0.22917
145786 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-485 | SLR-203 | Schlumberger IDS | 2019-06-20 08:24:34 | 8.6458
145843 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-485 | SLR-203 | Other - Third Party | 2019-06-20 08:24:34 | 0.28125
145852 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-485 | SLR-203 | Schlumberger Wireline | 2019-06-20 08:24:34 | 0.28125
145886 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-485 | SLR-203 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-06-20 08:24:34 | 0.34375
145918 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-486 | GW-145 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-07-15 11:31:27 | 0.98958
145949 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-486 | GW-145 | Schlumberger IDS | 2019-07-15 11:31:27 | 1.0729
145966 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-488 | GW-145 | Rig Contractor | 2019-08-24 15:21:36 | 0.30208
145970 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-486 | GW-145 | Rig Contractor | 2019-07-15 11:31:27 | 0.53125
145994 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-488 | GW-145 | Schlumberger CPL | 2019-08-24 15:21:36 | 0.16667
146061 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-488 | GW-145 | Other - Third Party | 2019-08-24 15:21:36 | 0.052083
146088 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-486 | GW-145 | Schlumberger Wireline | 2019-07-15 11:31:27 | 0.09375
146097 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-488 | GW-145 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-08-24 15:21:36 | 0.72917
146100 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-489 ST1 | SLR-203 | Schlumberger IDS | 2019-09-02 15:21:36 | 3.5208
146102 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-489 ST1 | SLR-203 | Rig Contractor | 2019-09-02 15:21:36 | 0.96875
146126 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-490 | GW-145 | Rig Contractor | 2019-09-08 00:29:35 | 0.16667
146270 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-491 | SLR-203 | Schlumberger IDS | 2019-09-09 20:30:08 | 7.9896
146327 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-491 | SLR-203 | Casing Running Company | 2019-09-09 20:30:08 | 0.052083
146383 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-491 | SLR-203 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-09-09 20:30:08 | 1.5625
146431 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-490 | GW-145 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-09-08 00:29:35 | 0.020833
146437 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-492 | GW-145 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-10-13 05:48:28 | 6.6771
146472 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-492 | GW-145 | Schlumberger IDS | 2019-10-13 05:48:28 | 5.6458
146496 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-492 | GW-145 | Rig Contractor | 2019-10-13 05:48:28 | 0.26042
146523 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-493 | GW-145 | Rig Contractor | 2019-11-24 00:57:59 | 0.5
146547 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-493 | GW-145 | Schlumberger IDS | 2019-11-24 00:57:59 | 1.5313
146610 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-494 | SLR-203 | Schlumberger IDS | 2019-11-17 09:07:00 | 0.94792
146638 | 8140224BB0724C09BD1490C81CC5E101 | IDS : PZOC Shale Gas PAD drilling | YS112H11-4 | SL70112 | Schlumberger SIS | 2018-06-04 19:12:00 | 7.0729
146697 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-479 | GW-145 | Other - Third Party | 2019-03-07 16:05:03 | 0.09375
146711 | 8140224BB0724C09BD1490C81CC5E101 | IDS : PZOC Shale Gas PAD drilling | YS112H11-4 | SL70112 | Rig Contractor | 2018-06-04 19:12:00 | 13.3125
146714 | 8140224BB0724C09BD1490C81CC5E101 | IDS : PZOC Shale Gas PAD drilling | YS112H11-4 | SL70112 | Other - Third Party | 2018-06-04 19:12:00 | 0.3125
146748 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | ABHD-131 | AD-57 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-07-29 00:29:15 | 2.2292
146784 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | ABHD-131 | AD-57 | Schlumberger BDT | 2019-07-29 00:29:15 | 49.2292
146863 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-494 | SLR-203 | Rig Contractor | 2019-11-17 09:07:00 | 0.52083
146883 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | ABHD-131 | AD-57 | Schlumberger IDS | 2019-07-29 00:29:15 | 17.5312
146897 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | ABHD-131 | AD-57 | Schlumberger MI-Swaco | 2019-07-29 00:29:15 | 4
146904 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-481 | GW-145 | Schlumberger Wireline | 2019-04-29 20:09:37 | 0.28125
147094 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-481 | GW-145 | Other - Third Party | 2019-04-29 20:09:37 | 0.15625
147120 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | ABHD-131 | AD-57 | Rig Contractor | 2019-07-29 00:29:15 | 3.0625
147537 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | ABHD-141 | AD-57 | Schlumberger IDS | 2019-09-11 12:22:17 | 0.083333
147591 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | ABHD-141 | AD-57 | Schlumberger BDT | 2019-09-11 12:22:17 | 7.5938
147608 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | ABHD-141 | AD-57 | Schlumberger MI-Swaco | 2019-09-11 12:22:17 | 3.0521
147813 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | ABHD-150 | AD-62 | Rig Contractor | 2019-09-28 03:00:00 | 5.8125
148069 | BE3B756B797A4A50AC10D8E67A7A5BA6 | IDS_KEIL-SIBA-2017-T-083-TurnkeyDrilling | Siba-05B | ZPEC RIG23 | Other - Third Party | 2018-05-28 13:14:58 | 0.052083
148138 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | ABHD-615 | AD-57 | Schlumberger IDS | 2018-12-22 05:00:00 | 0.71875
148211 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | ABHD-618 | AD-62 | Client Contractor | 2018-09-09 12:45:00 | 0.3125
148268 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | ABHD-618 | AD-62 | Schlumberger IDS | 2018-09-09 12:45:00 | 32.7396
148276 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | ABHD-618 | AD-62 | Rig Contractor | 2018-09-09 12:45:00 | 2.375
148388 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | ABHD-615 | AD-57 | Rig Contractor | 2018-12-22 05:00:00 | 3.1979
148410 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | ABHD-614 | AD-57 | Schlumberger IDS | 2019-02-14 11:55:30 | 0.42708
148659 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | ABHD-626 | AD-62 | Schlumberger IDS | 2019-03-07 18:15:00 | 1.0937
148712 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | ABHD-626 | AD-62 | Rig Contractor | 2019-03-07 18:15:00 | 0.91667
148758 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | ABHD-627 | AD-62 | Schlumberger IDS | 2018-11-22 06:45:45 | 3.2188
148809 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | ABHD-618 | AD-62 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-09-09 12:45:00 | 0.13542
148814 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | ABHD-627 | AD-62 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-11-22 06:45:45 | 1.3021
148873 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | ABHD-627 | AD-62 | Rig Contractor | 2018-11-22 06:45:45 | 8.2292
148896 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | ABHD-618 | AD-62 | Other - Third Party | 2018-09-09 12:45:00 | 0.125
148958 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | ABHD-627 | AD-62 | Other - Third Party | 2018-11-22 06:45:45 | 0.72917
149132 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | ANDR-3022 | AD-68 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-11-03 16:00:00 | 2
149308 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | ANDR-3034 | AD-63 | Rig Contractor | 2019-05-06 16:30:03 | 4.0417
149533 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | ANDR-3034 | AD-63 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-05-06 16:30:03 | 0.30208
149564 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | ANDR-3036 | AD-63 | Rig Contractor | 2019-07-08 13:57:51 | 2.8958
149638 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | ANDR-3034 | AD-63 | Schlumberger IDS | 2019-05-06 16:30:03 | 1.5104
149655 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | ANDR-3038 | AD-63 | Rig Contractor | 2019-09-14 17:40:20 | 15.8333
149657 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | ANDR-3038 | AD-63 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-09-14 17:40:20 | 2.8021
149736 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | ANDR-3036 | AD-63 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-07-08 13:57:51 | 1.1354
149868 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | ANDR-3036 | AD-63 | Schlumberger IDS | 2019-07-08 13:57:51 | 0.052083
149912 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | ANDR-3039 | AD-63 | Rig Contractor | 2019-11-22 07:03:16 | 0.29167
149965 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | ANDR-598 | AD-63 | Rig Contractor | 2018-09-05 15:46:48 | 11.0208
149974 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | ANDR-598 | AD-63 | Schlumberger IDS | 2018-09-05 15:46:48 | 1.0938
150004 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | ANDR-598 | AD-63 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-09-05 15:46:48 | 2.2292
150158 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | ANDR-700 | AD-63 | Rig Contractor | 2019-02-21 15:33:36 | 13.5313
150187 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | ANDR-700 | AD-63 | Schlumberger BDT | 2019-02-21 15:33:36 | 1.0729
150492 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | FDHL-154 | AD-58 | Client Contractor | 2019-09-13 23:45:00 | 4.6458
150577 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | FDHL-154 | AD-58 | Schlumberger MI-Swaco | 2019-09-13 23:45:00 | 1.8854
150684 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | ANDR-700 | AD-63 | Schlumberger IDS | 2019-02-21 15:33:36 | 0.38542
150690 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | FDHL-154 | AD-58 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-09-13 23:45:00 | 1.9896
150730 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | FDHL-154 | AD-58 | Rig Contractor | 2019-09-13 23:45:00 | 19.1875
150895 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | ABHD-150 | AD-62 | Schlumberger IDS | 2019-09-28 03:00:00 | 0.67708
150953 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | FDHL-154 | AD-58 | Schlumberger IDS | 2019-09-13 23:45:00 | 5.1875
150983 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | FDHL-154 | AD-58 | Schlumberger Well Services | 2019-09-13 23:45:00 | 0.75
151073 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | FDHL-154 | AD-58 | Schlumberger BDT | 2019-09-13 23:45:00 | 4.5104
151431 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | FDHL-154 | AD-58 | Casing Running Company | 2019-09-13 23:45:00 | 0.67708
151466 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | FDHL-627 | AD-58 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-02-10 21:42:00 | 1.7708
151503 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | FDHL-627 | AD-58 | Schlumberger IDS | 2019-02-10 21:42:00 | 2.3854
151522 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | FDHL-627 | AD-58 | Rig Contractor | 2019-02-10 21:42:00 | 0.85417
151681 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | FDHL-630 | AD-62 | Schlumberger IDS | 2019-07-28 10:30:00 | 3.2812
151698 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | FDHL-630 | AD-62 | Client Contractor | 2019-07-28 10:30:00 | 11.0104
151720 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | FDHL-630 | AD-62 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-07-28 10:30:00 | 2.3646
151748 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | FDHL-630 | AD-62 | Rig Contractor | 2019-07-28 10:30:00 | 18.5521
151753 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | FDHL-627 | AD-58 | Client Contractor | 2019-02-10 21:42:00 | 0.89583
152137 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | FZRN-213 | AD-68 | Schlumberger IDS | 2019-06-18 23:58:57 | 2.3438
152231 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | FZRN-213 | AD-68 | Rig Contractor | 2019-06-18 23:58:57 | 7.4583
152319 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | FZRN-301 | AD-68 | Rig Contractor | 2019-08-22 21:54:38 | 19.9271
152320 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | FZRN-301 | AD-68 | Schlumberger IDS | 2019-08-22 21:54:38 | 4.4271
152559 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | FZRN-213 | AD-68 | Other - Third Party | 2019-06-18 23:58:57 | 0.39583
152711 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | FZRN-213 | AD-68 | Schlumberger Well Services | 2019-06-18 23:58:57 | 0.083333
152732 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | FZRN-315 | AD-68 | Schlumberger IDS | 2019-09-13 09:15:00 | 0.38542
152765 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | FZRN-315 | AD-68 | Rig Contractor | 2019-09-13 09:15:00 | 3.8229
152814 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | FZRN-316 | AD-68 | Rig Contractor | 2019-04-24 09:45:36 | 3.2396
152844 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | FZRN-316 | AD-68 | Schlumberger Wireline | 2019-04-24 09:45:36 | 0.1875
153023 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | FZRN-316 | AD-68 | Schlumberger MI-Swaco | 2019-04-24 09:45:36 | 0.052083
153074 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | FZRN-318 | AD-68 | Schlumberger IDS | 2019-01-27 12:44:03 | 2.0729
153356 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | FZRN-318 | AD-68 | Rig Contractor | 2019-01-27 12:44:03 | 1.8021
153446 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | FZRN-704 | AD-68 | Rig Contractor | 2018-11-30 22:34:12 | 0.96875
153578 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | FZRN-316 | AD-68 | Schlumberger IDS | 2019-04-24 09:45:36 | 2.3125
153632 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | FZRN-704 | AD-68 | Schlumberger IDS | 2018-11-30 22:34:12 | 1.125
153832 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | KRSN-130 | AD-58 | Schlumberger IDS | 2019-11-25 07:03:36 | 6.3437
154037 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | KRSN-138 | AD-62 | Rig Contractor | 2019-11-17 21:17:24 | 0.38542
154152 | 043BBEE65E554D67B91E723718377E29 | NAL-IWC-IDS PRB SAMSON LSTK 6 wells | Allemand Federal 31-1918 39-74FH | SST 63 | Client Contractor | 2018-10-14 01:33:52 | 5.125
154205 | 043BBEE65E554D67B91E723718377E29 | NAL-IWC-IDS PRB SAMSON LSTK 6 wells | Allemand Federal 31-1918 39-74FH | SST 63 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-10-14 01:33:52 | 1.1146
154236 | 043BBEE65E554D67B91E723718377E29 | NAL-IWC-IDS PRB SAMSON LSTK 6 wells | Allemand Federal 31-1918 39-74FH | SST 63 | Schlumberger IDS | 2018-10-14 01:33:52 | 0.78125
154316 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | ANDR-3036 | AD-63 | Client Contractor | 2019-07-08 13:57:51 | 0.083333
154327 | 043BBEE65E554D67B91E723718377E29 | NAL-IWC-IDS PRB SAMSON LSTK 6 wells | Allemand Federal 34-3031 39-74NH | SST 63 | Client Contractor | 2018-10-04 04:08:44 | 6.5521
154378 | 043BBEE65E554D67B91E723718377E29 | NAL-IWC-IDS PRB SAMSON LSTK 6 wells | Allemand Federal 34-3031 39-74NH | SST 63 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-10-04 04:08:44 | 5.0417
154435 | 043BBEE65E554D67B91E723718377E29 | NAL-IWC-IDS PRB SAMSON LSTK 6 wells | Allemand Federal 34-3031 39-74NH | SST 63 | Rig Contractor | 2018-10-04 04:08:44 | 0.53125
154468 | 043BBEE65E554D67B91E723718377E29 | NAL-IWC-IDS PRB SAMSON LSTK 6 wells | Allemand Federal 34-3031 39-74NH | SST 63 | Schlumberger BDT | 2018-10-04 04:08:44 | 1.4167
154473 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | FZRN-704 | AD-68 | Schlumberger CPL | 2018-11-30 22:34:12 | 0.32292
154701 | 043BBEE65E554D67B91E723718377E29 | NAL-IWC-IDS PRB SAMSON LSTK 6 wells | Spearhead Federal 11-2635 40-75SH | SST 63 | Rig Contractor | 2018-08-21 13:46:21 | 0.375
154746 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | KRSN-130 | AD-58 | Schlumberger MI-Swaco | 2019-11-25 07:03:36 | 0.13542
154902 | 10176026005C4AEBB0D7279BD4FB2CFC | SEA_IN_Cairn_IDS_KG Offshore Exploration | A3-2 | West Telesto | Rig Contractor | 2018-08-17 18:00:00 | 8.0625
154923 | 10176026005C4AEBB0D7279BD4FB2CFC | SEA_IN_Cairn_IDS_KG Offshore Exploration | A3-2 | West Telesto | Schlumberger Testing & Process | 2018-08-17 18:00:00 | 11.7604
155460 | 10176026005C4AEBB0D7279BD4FB2CFC | SEA_IN_Cairn_IDS_KG Offshore Exploration | A3-2 | West Telesto | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-08-17 18:00:00 | 0.92708
155684 | 043BBEE65E554D67B91E723718377E29 | NAL-IWC-IDS PRB SAMSON LSTK 6 wells | Spearhead Federal 11-2635 40-75SH | SST 63 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-08-21 13:46:21 | 0.97917
155694 | 10176026005C4AEBB0D7279BD4FB2CFC | SEA_IN_Cairn_IDS_KG Offshore Exploration | H2 | West Telesto | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-05-10 13:12:00 | 1.2292
155763 | 10176026005C4AEBB0D7279BD4FB2CFC | SEA_IN_Cairn_IDS_KG Offshore Exploration | H2 | West Telesto | Rig Contractor | 2019-05-10 13:12:00 | 0.91667
155832 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-478 | SLR-203 | Schlumberger MI-Swaco | 2019-01-23 15:31:39 | 0.15625
156060 | 10176026005C4AEBB0D7279BD4FB2CFC | SEA_IN_Cairn_IDS_KG Offshore Exploration | H2 | West Telesto | Other - Third Party | 2019-05-10 13:12:00 | 1.1771
156101 | 10176026005C4AEBB0D7279BD4FB2CFC | SEA_IN_Cairn_IDS_KG Offshore Exploration | H2 | West Telesto | Schlumberger IDS | 2019-05-10 13:12:00 | 0.20833
156127 | A6E4E3115B764B9BAD2FC706DCBA9FFC | IDS - IND V&V Integrated Appraisal LS | Vandana 3 | JE-28 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-10-28 03:20:20 | 1.6979
156130 | A6E4E3115B764B9BAD2FC706DCBA9FFC | IDS - IND V&V Integrated Appraisal LS | Vandana 3 | JE-28 | Rig Contractor | 2019-10-28 03:20:20 | 8.8646
156182 | A6E4E3115B764B9BAD2FC706DCBA9FFC | IDS - IND V&V Integrated Appraisal LS | Vandana-4 | JE-14 | Schlumberger IDS | 2019-11-15 18:02:08 | 2.4583
156226 | A6E4E3115B764B9BAD2FC706DCBA9FFC | IDS - IND V&V Integrated Appraisal LS | Vandana-4 | JE-14 | Rig Contractor | 2019-11-15 18:02:08 | 2.6354
156237 | 043BBEE65E554D67B91E723718377E29 | NAL-IWC-IDS PRB SAMSON LSTK 6 wells | Spearhead Federal 11-2635 40-75SH | SST 63 | Client Contractor | 2018-08-21 13:46:21 | 1.0208
156248 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-007-09-206 | Quippo-2 | Rig Contractor | 2018-06-23 09:58:04 | 5.9687
156272 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | ANDR-598 | AD-63 | Other - Third Party | 2018-09-05 15:46:48 | 0.20833
156327 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-008-07-101 | Quippo-39 | Rig Contractor | 2018-08-08 06:28:48 | 2.7604
156371 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-009-09-204 | Quippo-2 | Schlumberger IDS | 2018-08-07 21:54:49 | 2.1771
156378 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-009-09-204 | Quippo-2 | Rig Contractor | 2018-08-07 21:54:49 | 4.2917
156448 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-010-07-112 | Quippo-39 | Rig Contractor | 2018-09-14 02:52:48 | 3.7708
156449 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-010-07-112 | Quippo-39 | Schlumberger IDS | 2018-09-14 02:52:48 | 16
156454 | 10176026005C4AEBB0D7279BD4FB2CFC | SEA_IN_Cairn_IDS_KG Offshore Exploration | A3-2 | West Telesto | Other - Third Party | 2018-08-17 18:00:00 | 1.1354
156457 | 10176026005C4AEBB0D7279BD4FB2CFC | SEA_IN_Cairn_IDS_KG Offshore Exploration | A3-2 | West Telesto | Schlumberger IDS | 2018-08-17 18:00:00 | 2.1875
156509 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-010-07-112 | Quippo-39 | Schlumberger Well Services | 2018-09-14 02:52:48 | 0.32292
156531 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-010z-07-112 | Quippo-39 | Schlumberger IDS | 2018-10-13 14:50:28 | 10
156557 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-010z-07-112 | Quippo-39 | Other - Third Party | 2018-10-13 14:50:28 | 0.020833
156595 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-011-09-205 | Quippo-2 | Other - Third Party | 2018-10-05 06:16:34 | 4.0938
156616 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-011-09-205 | Quippo-2 | Rig Contractor | 2018-10-05 06:16:34 | 5.6667
156669 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-012-03-111 | Quippo-38 | Schlumberger IDS | 2018-10-15 21:41:59 | 4.7083
156698 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-012-03-111 | Quippo-38 | Rig Contractor | 2018-10-15 21:41:59 | 5.7917
156704 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-012-03-111 | Quippo-38 | Other - Third Party | 2018-10-15 21:41:59 | 0.083333
156705 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-012-03-111 | Quippo-38 | Schlumberger CPL | 2018-10-15 21:41:59 | 1.2917
156757 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-477 | GW-145 | Schlumberger Wireline | 2019-01-24 15:50:24 | 0.083333
156829 | A6E4E3115B764B9BAD2FC706DCBA9FFC | IDS - IND V&V Integrated Appraisal LS | Vandana 3 | JE-28 | Schlumberger MI-Swaco | 2019-10-28 03:20:20 | 0.13542
156841 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-014-03-107 | Quippo-38 | Schlumberger IDS | 2018-10-25 01:05:50 | 0.52083
156843 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-014-03-107 | Quippo-38 | Rig Contractor | 2018-10-25 01:05:50 | 0.57292
156863 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-014-03-107 | Quippo-38 | Other - Third Party | 2018-10-25 01:05:50 | 0.26042
156864 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-014-03-107 | Quippo-38 | Schlumberger Well Services | 2018-10-25 01:05:50 | 0.11458
157000 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-016-07-110 | Quippo-39 | Schlumberger Wireline | 2018-11-04 15:29:48 | 0.0625
157042 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-016-07-110 | Quippo-39 | Rig Contractor | 2018-11-04 15:29:48 | 2.6563
157144 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-017-03-101 | Quippo-38 | Rig Contractor | 2018-11-06 07:04:59 | 2.6354
157147 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-483 | GW-145 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-06-18 06:44:05 | 0.51042
157196 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-017-03-101 | Quippo-38 | Schlumberger CPL | 2018-11-06 07:04:59 | 2.1875
157302 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-009-09-204 | Quippo-2 | Schlumberger CPL | 2018-08-07 21:54:49 | 3.9792
157304 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-009-09-204 | Quippo-2 | Schlumberger Well Services | 2018-08-07 21:54:49 | 0.36458
157412 | 10176026005C4AEBB0D7279BD4FB2CFC | SEA_IN_Cairn_IDS_KG Offshore Exploration | H2 | West Telesto | Schlumberger Well Services | 2019-05-10 13:12:00 | 0.083333
157416 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-018-07-109 | Quippo-39 | Rig Contractor | 2018-11-12 19:56:03 | 1.5521
157444 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-019-09-212 | Quippo-2 | Rig Contractor | 2018-12-11 01:35:31 | 5.1979
157571 | A6E4E3115B764B9BAD2FC706DCBA9FFC | IDS - IND V&V Integrated Appraisal LS | Vandana 3 | JE-28 | Other - Third Party | 2019-10-28 03:20:20 | 0.33333
157573 | A6E4E3115B764B9BAD2FC706DCBA9FFC | IDS - IND V&V Integrated Appraisal LS | Vandana 3 | JE-28 | Schlumberger IDS | 2019-10-28 03:20:20 | 0.32292
157614 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-010z-07-112 | Quippo-39 | Rig Contractor | 2018-10-13 14:50:28 | 1.4063
157615 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-010z-07-112 | Quippo-39 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-10-13 14:50:28 | 0.59375
157639 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-021-01-205 | Quippo-39 | Schlumberger IDS | 2019-01-08 15:06:36 | 6.7396
157736 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-011-09-205 | Quippo-2 | Schlumberger CPL | 2018-10-05 06:16:34 | 0.91667
157747 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-021z-01-205 | Quippo-39 | Schlumberger IDS | 2019-05-08 00:12:04 | 5.0521
157764 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-007-09-206 | Quippo-2 | Schlumberger IDS | 2018-06-23 09:58:04 | 0.875
157791 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-007-09-206 | Quippo-2 | Other - Third Party | 2018-06-23 09:58:04 | 0.79167
157978 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-024-01-211 | Quippo-39 | Schlumberger IDS | 2019-01-20 14:52:12 | 1.5521
158019 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-024-01-211 | Quippo-39 | Rig Contractor | 2019-01-20 14:52:12 | 9.4479
158062 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-025-01-212 | Quippo-39 | Other - Third Party | 2019-01-23 17:12:36 | 0.36458
158081 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-015-09-203 | Quippo-2 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-11-03 22:32:32 | 0.65625
158084 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-015-09-203 | Quippo-2 | Rig Contractor | 2018-11-03 22:32:32 | 1.2812
158161 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-016-07-110 | Quippo-39 | Schlumberger Well Services | 2018-11-04 15:29:48 | 0.14583
158167 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-016-07-110 | Quippo-39 | Other - Third Party | 2018-11-04 15:29:48 | 0.32292
158257 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-029-08-113 | Quippo-38 | Rig Contractor | 2019-03-06 17:12:36 | 6.8229
158259 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-029-08-113 | Quippo-38 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-03-06 17:12:36 | 0.41667
158313 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-030-08-112 | Quippo-38 | Schlumberger Wireline | 2019-03-10 18:51:36 | 0.083333
158317 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-030-08-112 | Quippo-38 | Rig Contractor | 2019-03-10 18:51:36 | 1.1875
158322 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-030-08-112 | Quippo-38 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-03-10 18:51:36 | 0.70833
158365 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-030-08-112 | Quippo-38 | Schlumberger IDS | 2019-03-10 18:51:36 | 0.625
158474 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-019-09-212 | Quippo-2 | Other - Third Party | 2018-12-11 01:35:31 | 0.40625
158517 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-020-01-207 | Quippo-39 | Rig Contractor | 2019-01-06 23:59:59 | 1.6563
158613 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-034-04-209 | Quippo-2 | Schlumberger IDS | 2019-05-06 01:49:39 | 1.3125
158614 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-034-04-209 | Quippo-2 | Other - Third Party | 2019-05-06 01:49:39 | 2.0313
158644 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-035-04-203 | Quippo-2 | Other - Third Party | 2019-05-09 03:23:20 | 2.2604
158696 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-036-08-201 | Quippo-38 | Other - Third Party | 2019-05-20 00:02:26 | 0.35417
158701 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-037-04-202 | Quippo-2 | Schlumberger CPL | 2019-05-12 20:42:36 | 1.4062
158706 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-024-01-211 | Quippo-39 | Other - Third Party | 2019-01-20 14:52:12 | 0.35417
158712 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-037-04-202 | Quippo-2 | Rig Contractor | 2019-05-12 20:42:36 | 2.125
158734 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-038-04-201 | Quippo-2 | Schlumberger IDS | 2019-05-14 | 0.041667
158757 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-016-07-110 | Quippo-39 | Schlumberger IDS | 2018-11-04 15:29:48 | 0.82292
158812 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-039-05-201 | Quippo-2 | Other - Third Party | 2019-06-07 23:00:00 | 4.2708
158818 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-017-03-101 | Quippo-38 | Schlumberger Well Services | 2018-11-06 07:04:59 | 0.13542
158839 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-026-06-110 | Quippo-2 | Rig Contractor | 2019-02-01 01:04:09 | 0.85417
158848 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-039-05-201 | Quippo-2 | Schlumberger IDS | 2019-06-07 23:00:00 | 2.3958
158895 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-040-05-202 | Quippo-2 | Schlumberger IDS | 2019-06-14 10:12:27 | 0.8125
158900 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-017-03-101 | Quippo-38 | Other - Third Party | 2018-11-06 07:04:59 | 0.072917
158908 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-041-02-112 | Quippo-38 | Schlumberger IDS | 2019-06-12 13:00:00 | 0.25
158924 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-041-02-112 | Quippo-38 | Rig Contractor | 2019-06-12 13:00:00 | 2.2917
158951 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-041-02-112 | Quippo-38 | Other - Third Party | 2019-06-12 13:00:00 | 0.15625
158977 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-042-05-203 | Quippo-2 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-06-14 22:15:00 | 0.67708
158989 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-028-06-103 | Quippo-2 | Rig Contractor | 2019-02-09 17:12:36 | 1.5625
159019 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-029-08-113 | Quippo-38 | Schlumberger CPL | 2019-03-06 17:12:36 | 0.26042
159062 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-019-09-212 | Quippo-2 | Schlumberger CPL | 2018-12-11 01:35:31 | 0.27083
159163 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-044-02-111 | Quippo-38 | Schlumberger MI-Swaco | 2019-06-16 07:30:00 | 0.6875
159168 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-030-08-112 | Quippo-38 | Other - Third Party | 2019-03-10 18:51:36 | 0.03125
159284 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-044-02-111 | Quippo-38 | Rig Contractor | 2019-06-16 07:30:00 | 1.2708
159299 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-481 | GW-145 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-04-29 20:09:37 | 0.020833
159310 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-033-04-210 | Quippo-2 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-04-30 14:13:00 | 0.16667
159311 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-033-04-210 | Quippo-2 | Schlumberger IDS | 2019-04-30 14:13:00 | 2.0729
159338 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-045-02-104 | Quippo-38 | Rig Contractor | 2019-06-23 05:16:00 | 0.8125
159347 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-045-02-104 | Quippo-38 | Schlumberger IDS | 2019-06-23 05:16:00 | 2.125
159365 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-034-04-209 | Quippo-2 | Rig Contractor | 2019-05-06 01:49:39 | 0.32292
159462 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-046-02-103 | Quippo-38 | Rig Contractor | 2019-07-10 11:35:57 | 1.2187
159471 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-035-04-203 | Quippo-2 | Rig Contractor | 2019-05-09 03:23:20 | 0.38542
159473 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-035-04-203 | Quippo-2 | Schlumberger IDS | 2019-05-09 03:23:20 | 0.53125
159498 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-047-07-212 | Quippo-38 | Rig Contractor | 2019-09-15 01:51:30 | 1.6979
159499 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-047-07-212 | Quippo-38 | Other - Third Party | 2019-09-15 01:51:30 | 0.41667
159576 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-482 | SLR-203 | Schlumberger IDS | 2019-04-28 02:23:51 | 0.0625
159627 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-482 | SLR-203 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-04-28 02:23:51 | 0.30208
159640 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 40-08-102 (INF-30) | Quippo-4 | Rig Contractor | 2018-04-28 02:04:40 | 22.625
159699 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-036-08-201 | Quippo-38 | Rig Contractor | 2019-05-20 00:02:26 | 2.4896
159714 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-025-01-212 | Quippo-39 | Schlumberger Wireline | 2019-01-23 17:12:36 | 0.33333
159785 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-038-04-201 | Quippo-2 | Rig Contractor | 2019-05-14 | 0.8125
159856 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-483 | GW-145 | Schlumberger Wireline | 2019-06-18 06:44:05 | 0.041667
159859 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-039-05-201 | Quippo-2 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-06-07 23:00:00 | 0.10417
159864 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-039-05-201 | Quippo-39 | Schlumberger IDS | 2019-06-07 23:00:00 | 2.1562
159924 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-040-05-202 | Quippo-2 | Other - Third Party | 2019-06-14 10:12:27 | 0.78125
159926 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-041-02-112 | Quippo-38 | Schlumberger MI-Swaco | 2019-06-12 13:00:00 | 0.375
159940 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 41-08-103 (INF-27) | Quippo-4 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-07-25 22:09:40 | 2.5729
159971 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 41-08-103 (INF-27) | Quippo-4 | Rig Contractor | 2018-07-25 22:09:40 | 5.2917
160185 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-031-08-110 | Quippo-38 | Rig Contractor | 2019-03-13 19:52:48 | 0.16667
160261 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 41-08-103 (INF-27) | Quippo-4 | Schlumberger IDS | 2018-07-25 22:09:40 | 0.75
160262 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 42-08-109 (INF-31) | Quippo-4 | Schlumberger IDS | 2018-11-09 09:44:32 | 3.5104
160285 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-045-02-104 | Quippo-38 | Schlumberger Well Services | 2019-06-23 05:16:00 | 0.020833
160313 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 42-08-109 (INF-31) | Quippo-4 | Schlumberger Wireline | 2018-11-09 09:44:32 | 0.44792
160598 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 43-11-108 (INF 23) | JE-32 | Rig Contractor | 2019-05-10 01:04:37 | 9.2396
160676 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-033-04-210 | Quippo-2 | Other - Third Party | 2019-04-30 14:13:00 | 0.30208
160966 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 40-08-102 (INF-30) | Quippo-4 | Other - Third Party | 2018-04-28 02:04:40 | 0.083333
160993 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-036-08-201 | Quippo-38 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-05-20 00:02:26 | 0.072917
161003 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-486 | GW-145 | Schlumberger CPL | 2019-07-15 11:31:27 | 0.0625
161008 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-037-04-202 | Quippo-2 | Schlumberger IDS | 2019-05-12 20:42:36 | 0.072917
161083 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 43-11-108 (INF 23) | Quippo-4 | Other - Third Party | 2019-05-10 01:04:37 | 0.020833
161085 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 43-11-108 (INF 23) | Quippo-4 | Rig Contractor | 2019-05-10 01:04:37 | 2.8021
161100 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 41-08-103 (INF-27) | Quippo-4 | Other - Third Party | 2018-07-25 22:09:40 | 0.125
161146 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-489 ST1 | SLR-203 | Casing Running Company | 2019-09-02 15:21:36 | 0.03125
161150 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-488 | GW-145 | Schlumberger IDS | 2019-08-24 15:21:36 | 0.03125
161172 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | RAAG 45-01-201 | Quippo-4 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-08-13 04:33:36 | 1.1146
161175 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | RAAG 46-01-205 | Quippo-4 | Rig Contractor | 2019-07-21 10:33:36 | 0.36458
161228 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | RAAG 48-01-203 | Quippo-4 | Rig Contractor | 2019-08-01 04:48:00 | 0.64583
161247 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 49-01-207 (R-40) | Quippo-4 | Rig Contractor | 2019-06-26 07:12:00 | 0.51042
161252 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 49-01-207 (R-40) | Quippo-4 | Schlumberger IDS | 2019-06-26 07:12:00 | 0.875
161270 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | RAAG 50-01-204 (INF 21) | Quippo-4 | Rig Contractor | 2021-05-06 12:00:00 | 0.17708
161328 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 51-04-111 (INF-08) | Quippo-4 | Rig Contractor | 2019-02-11 17:14:24 | 10.7188
161386 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 51-04-111 (INF-08) | Quippo-4 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-02-11 17:14:24 | 0.76042
161398 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-039-05-201 | Quippo-2 | Rig Contractor | 2019-06-07 23:00:00 | 0.59375
161404 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 42-08-109 (INF-31) | Quippo-4 | Rig Contractor | 2018-11-09 09:44:32 | 1.0729
161416 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 52z-04-112 (INF-09) | JE-14 | Schlumberger IDS | 2019-01-21 16:05:24 | 15.5521
161452 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 52z-04-112 (INF-09) | JE-14 | Rig Contractor | 2019-01-21 16:05:24 | 5.9687
161476 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 52z-04-112 (INF-09) | JE-14 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-01-21 16:05:24 | 1.625
161516 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 52z-04-112 (INF-09) | JE-14 | Schlumberger Wireline | 2019-01-21 16:05:24 | 0.3125
161565 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 43-11-108 (INF 23) | JE-32 | Schlumberger IDS | 2019-05-10 01:04:37 | 4.5938
161577 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-042-05-203 | Quippo-2 | Rig Contractor | 2019-06-14 22:15:00 | 0.375
161582 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-042-05-203 | Quippo-2 | Other - Third Party | 2019-06-14 22:15:00 | 0.45833
161591 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 52z-04-112 (INF-09) | Quippo-4 | Schlumberger IDS | 2019-01-21 16:05:24 | 5.9271
161612 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 52z-04-112 (INF-09) | Quippo-4 | Rig Contractor | 2019-01-21 16:05:24 | 2.875
161614 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 52z-04-112 (INF-09) | Quippo-4 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-01-21 16:05:24 | 2.5521
161616 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 52z-04-112 (INF-09) | Quippo-4 | Schlumberger MI-Swaco | 2019-01-21 16:05:24 | 4.4688
161631 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-043-05-204 | Quippo-39 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-06-16 08:13:48 | 0.041667
161683 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-044-02-111 | Quippo-38 | Client Contractor | 2019-06-16 07:30:00 | 0.03125
161730 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-044-02-111 | Quippo-38 | Schlumberger IDS | 2019-06-16 07:30:00 | 0.84375
161750 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-044-02-111 | Quippo-38 | Other - Third Party | 2019-06-16 07:30:00 | 0.052083
161770 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 52z-04-112 (INF-09) | Quippo-4 | Schlumberger Cameron | 2019-01-21 16:05:24 | 1.7187
161778 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 47-01-206 (R-39) | Quippo-4 | Rig Contractor | 2019-07-08 03:16:37 | 0.23958
161812 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 53-04-113 (INF-12) | JE-14 | Rig Contractor | 2019-01-24 05:56:25 | 2.7917
161813 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 53-04-113 (INF-12) | JE-14 | Other - Third Party | 2019-01-24 05:56:25 | 1.8646
161840 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | FZRN-213 | AD-68 | Schlumberger MI-Swaco | 2019-06-18 23:58:57 | 0.09375
161872 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 53-04-113 (INF-12) | JE-14 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-01-24 05:56:25 | 1.6458
161877 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 53-04-113 (INF-12) | JE-14 | Schlumberger IDS | 2019-01-24 05:56:25 | 6.0312
161947 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 51-04-111 (INF-08) | JE-14 | Rig Contractor | 2019-02-11 17:14:24 | 3.125
161971 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 51-04-111 (INF-08) | JE-14 | Schlumberger Cameron | 2019-02-11 17:14:24 | 0.1875
162027 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-046-02-103 | Quippo-38 | Other - Third Party | 2019-07-10 11:35:57 | 0.10417
162083 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-046-02-103 | Quippo-38 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-07-10 11:35:57 | 0.1875
162120 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 51-04-111 (INF-08) | Quippo-4 | Schlumberger IDS | 2019-02-11 17:14:24 | 0.17708
162244 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 53-04-113 (INF-12) | Quippo-4 | Schlumberger IDS | 2019-01-24 05:56:25 | 0.85417
162264 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 62-07-203 (INF-07) | JE-14 | Schlumberger IDS | 2019-05-02 02:50:24 | 4.5938
162292 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 62-07-203 (INF-07) | JE-14 | Other - Third Party | 2019-05-02 02:50:24 | 0.66667
162328 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 62-07-203 (INF-07) | JE-14 | Rig Contractor | 2019-05-02 02:50:24 | 9.7917
162346 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 62-07-203 (INF-07) | JE-14 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-05-02 02:50:24 | 0.0625
162383 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-492 | GW-145 | Schlumberger Wireline | 2019-10-13 05:48:28 | 0.15625
162442 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 66z-07-201 (INF-06) | JE-14 | Schlumberger IDS | 2019-02-19 13:59:24 | 12.4583
162474 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 66z-07-201 (INF-06) | JE-14 | Rig Contractor | 2019-02-19 13:59:24 | 18.9062
162489 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 52z-04-112 (INF-09) | Quippo-4 | Other - Third Party | 2019-01-21 16:05:24 | 0.17708
162659 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 67-07-202 (INF-4) | JE-14 | Rig Contractor | 2019-01-01 | 6.75
162677 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 67-07-202 (INF-4) | JE-14 | Schlumberger Wireline | 2019-01-01 | 0.72917
162680 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 67-07-202 (INF-4) | JE-14 | Schlumberger Cameron | 2019-01-01 | 3.0833
162715 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 67-07-202 (INF-4) | JE-14 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-01-01 | 1.4271
162732 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 67-07-202 (INF-4) | JE-14 | Other - Third Party | 2019-01-01 | 0.03125
162747 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 70-05-106 (INF -26) | Quippo-2 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-11-07 19:08:25 | 1.3958
162765 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 70-05-106 (INF -26) | Quippo-2 | Other - Third Party | 2019-11-07 19:08:25 | 0.09375
162772 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-494 | SLR-203 | Casing Running Company | 2019-11-17 09:07:00 | 0.10417
162800 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 70-05-106 (INF -26) | Quippo-2 | Rig Contractor | 2019-11-07 19:08:25 | 0.83333
162835 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | RAAG-068-05-109 (INF-16) | JE-32 | Rig Contractor | 2019-05-27 08:43:12 | 19.3646
162851 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | RAAG-068-05-109 (INF-16) | JE-32 | Other - Third Party | 2019-05-27 08:43:12 | 2.0208
162953 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 43-11-108 (INF 23) | JE-32 | Other - Third Party | 2019-05-10 01:04:37 | 0.36458
162981 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 66z-07-201 (INF-06) | JE-14 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-02-19 13:59:24 | 1.375
163000 | 5330C03904E04C80A9E81066BC68FD7A | MCA Integrales Terciario Norte LSTK | Constituciones 1119 | Olimpia-884 | Rig Contractor | 2019-10-13 22:04:48 | 2.125
163001 | 5330C03904E04C80A9E81066BC68FD7A | MCA Integrales Terciario Norte LSTK | Constituciones 1119 | Olimpia-884 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-10-13 22:04:48 | 0.66667
163037 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-485 | SLR-203 | Casing Running Company | 2019-06-20 08:24:34 | 0.03125
163083 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | RAAG 45-01-201 | Quippo-4 | Rig Contractor | 2019-08-13 04:33:36 | 0.33333
163093 | 5330C03904E04C80A9E81066BC68FD7A | MCA Integrales Terciario Norte LSTK | Constituciones 1193 | Olimpia-884 | Rig Contractor | 2019-09-29 22:04:48 | 0.60417
163160 | 5330C03904E04C80A9E81066BC68FD7A | MCA Integrales Terciario Norte LSTK | Constituciones 540D | Olimpia-884 | Rig Contractor | 2019-07-01 | 3.5417
163189 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 51-04-111 (INF-08) | JE-14 | Other - Third Party | 2019-02-11 17:14:24 | 0.10417
163254 | 8BF2A9B7B0EE4BE485231789F248BB43 | MCA Borr Drilling Opex Turnkey Gr2 | Manik 4 | Grid | Other - Third Party | 2020-01-03 18:26:24 | 2.3125
163257 | 8BF2A9B7B0EE4BE485231789F248BB43 | MCA Borr Drilling Opex Turnkey Gr2 | Manik 4 | Grid | Rig Contractor | 2020-01-03 18:26:24 | 1.0208
163310 | 8BF2A9B7B0EE4BE485231789F248BB43 | MCA Borr Drilling Opex Turnkey Gr2 | Manik 4 | Grid | Schlumberger Well Services | 2020-01-03 18:26:24 | 9.1042
163403 | 8BF2A9B7B0EE4BE485231789F248BB43 | MCA Borr Drilling Opex Turnkey Gr2 | Mulach 10 | Gersemi | Schlumberger SIS | 2019-11-10 05:02:24 | 0.1875
163404 | 8BF2A9B7B0EE4BE485231789F248BB43 | MCA Borr Drilling Opex Turnkey Gr2 | Mulach 10 | Gersemi | Other - Third Party | 2019-11-10 05:02:24 | 3.1667
163476 | 8BF2A9B7B0EE4BE485231789F248BB43 | MCA Borr Drilling Opex Turnkey Gr2 | Mulach 10 | Gersemi | Schlumberger IDS | 2019-11-10 05:02:24 | 0.5625
163478 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 52z-04-112 (INF-09) | JE-14 | Schlumberger Cameron | 2019-01-21 16:05:24 | 0.03125
163573 | 5330C03904E04C80A9E81066BC68FD7A | MCA Integrales Terciario Norte LSTK | Constituciones 1175 | Olimpia-884 | Rig Contractor | 2019-09-14 21:50:24 | 0.47917
163605 | 8BF2A9B7B0EE4BE485231789F248BB43 | MCA Borr Drilling Opex Turnkey Gr2 | Mulach 10 | Gersemi | Rig Contractor | 2019-11-10 05:02:24 | 1.1667
163609 | 34F5D2E9B03C46478550120F87661A41 | Wold Powder River | Pacific Power 3675-27-34-3-1FH | Nabors-X21 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-03-17 13:51:13 | 2.8646
163628 | 5330C03904E04C80A9E81066BC68FD7A | MCA Integrales Terciario Norte LSTK | Constituciones 540D | Olimpia-884 | Schlumberger Wireline | 2019-07-01 | 0.125
163653 | 5330C03904E04C80A9E81066BC68FD7A | MCA Integrales Terciario Norte LSTK | Constituciones 540D | Olimpia-884 | Client Contractor | 2019-07-01 | 2.6875
163691 | 5330C03904E04C80A9E81066BC68FD7A | MCA Integrales Terciario Norte LSTK | Tamaulipas 917 | Olimpia-884 | Rig Contractor | 2019-08-17 | 0.67708
163699 | 34F5D2E9B03C46478550120F87661A41 | Wold Powder River | Pacific Power 3675-27-34-3-1FH | Nabors-X21 | Schlumberger IDS | 2018-03-17 13:51:13 | 1.5833
163728 | 8BF2A9B7B0EE4BE485231789F248BB43 | MCA Borr Drilling Opex Turnkey Gr2 | Manik 4 | Grid | Schlumberger Drilling & Measurement | 2020-01-03 18:26:24 | 0.14583
163741 | 34F5D2E9B03C46478550120F87661A41 | Wold Powder River | Sand Springs Unit 3-34FH | Nabors-X21 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-02-04 16:06:12 | 1.6771
163792 | 34F5D2E9B03C46478550120F87661A41 | Wold Powder River | Sand Springs Unit 3-34FH | Nabors-X21 | Schlumberger IDS | 2018-02-04 16:06:12 | 0.23958
163794 | 8BF2A9B7B0EE4BE485231789F248BB43 | MCA Borr Drilling Opex Turnkey Gr2 | Manik 4 | Grid | Schlumberger BDT | 2020-01-03 18:26:24 | 0.125
163833 | 34F5D2E9B03C46478550120F87661A41 | Wold Powder River | Sand Springs Unit 3-34FH | Nabors-X21 | Schlumberger Wireline | 2018-02-04 16:06:12 | 0.072917
163882 | 34F5D2E9B03C46478550120F87661A41 | Wold Powder River | Tuesday Draw 3874-26-23-14-3FH | Nabors-X21 | Schlumberger IDS | 2018-04-30 16:29:37 | 0.16667
163887 | 34F5D2E9B03C46478550120F87661A41 | Wold Powder River | Tuesday Draw 3874-26-23-14-3FH | Nabors-X21 | Schlumberger MI-Swaco | 2018-04-30 16:29:37 | 0.375
163891 | 8BF2A9B7B0EE4BE485231789F248BB43 | MCA Borr Drilling Opex Turnkey Gr2 | Mulach 10 | Gersemi | Schlumberger Well Services | 2019-11-10 05:02:24 | 0.47917
163903 | 34F5D2E9B03C46478550120F87661A41 | Wold Powder River | Tuesday Draw 3874-26-23-14-3FH | Nabors-X21 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-04-30 16:29:37 | 1.6042
163959 | 848CF59C7A1448918363880FD06E786F | OneDrill Point Energy Partners Permian | Jim Ed P-01H WC-A | SLR-601 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-08-30 08:30:00 | 5.8125
163987 | 848CF59C7A1448918363880FD06E786F | OneDrill Point Energy Partners Permian | Jim Ed P-01H WC-A | SLR-601 | Rig Contractor | 2019-08-30 08:30:00 | 6.9375
163999 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | FZRN-318 | AD-68 | Client Contractor | 2019-01-27 12:44:03 | 0.041667
164047 | 34F5D2E9B03C46478550120F87661A41 | Wold Powder River | Pacific Power 3675-27-34-3-1FH | Nabors-X21 | Rig Contractor | 2018-03-17 13:51:13 | 0.041667
164132 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | ABHD-131 | AD-57 | Casing Running Company | 2019-07-29 00:29:15 | 0.041667
164163 | 848CF59C7A1448918363880FD06E786F | OneDrill Point Energy Partners Permian | Jim Ed P-02H WC-A | SLR-601 | Rig Contractor | 2019-06-21 13:47:14 | 4.4583
164239 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | ABHD-141 | AD-57 | Rig Contractor | 2019-09-11 12:22:17 | 0.10417
164251 | 34F5D2E9B03C46478550120F87661A41 | Wold Powder River | Sand Springs Unit 3-34FH | Nabors-X21 | Rig Contractor | 2018-02-04 16:06:12 | 0.38542
164373 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | FZRN-318 | AD-68 | Other - Third Party | 2019-01-27 12:44:03 | 0.0625
164441 | 34F5D2E9B03C46478550120F87661A41 | Wold Powder River | Tuesday Draw 3874-26-23-14-3FH | Nabors-X21 | Client Contractor | 2018-04-30 16:29:37 | 0.1875
164448 | 848CF59C7A1448918363880FD06E786F | OneDrill Point Energy Partners Permian | Point Red White and Blue 1H | SLR-601 | Rig Contractor | 2019-11-11 05:06:26 | 6.9896
164481 | 34F5D2E9B03C46478550120F87661A41 | Wold Powder River | Tuesday Draw 3874-26-23-14-3FH | Nabors-X21 | Schlumberger Wireline | 2018-04-30 16:29:37 | 0.052083
164606 | 848CF59C7A1448918363880FD06E786F | OneDrill Point Energy Partners Permian | Point Red White and Blue 1H | SLR-601 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-11-11 05:06:26 | 1.1042
164908 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 67-07-202 (INF-4) | JE-14 | Schlumberger IDS | 2019-01-01 | 2.2083
164942 | 848CF59C7A1448918363880FD06E786F | OneDrill Point Energy Partners Permian | Jim Ed P-02H WC-A | SLR-601 | Other - Third Party | 2019-06-21 13:47:14 | 0.45833
164954 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | ABHD-614 | AD-57 | Rig Contractor | 2019-02-14 11:55:30 | 0.39583
165172 | 5330C03904E04C80A9E81066BC68FD7A | MCA Integrales Terciario Norte LSTK | Constituciones 540D | Olimpia-884 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-07-01 | 0.41667
165205 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | KRSN-130 | AD-58 | Casing Running Company | 2019-11-25 07:03:36 | 0.083333
165358 | 34F5D2E9B03C46478550120F87661A41 | Wold Powder River | Sand Springs Unit 3-34FH | Nabors-X21 | Client Contractor | 2018-02-04 16:06:12 | 0.45833
165595 | 848CF59C7A1448918363880FD06E786F | OneDrill Point Energy Partners Permian | Point Red White and Blue 1H | SLR-601 | Client Contractor | 2019-11-11 05:06:26 | 0.0625
165627 | 043BBEE65E554D67B91E723718377E29 | NAL-IWC-IDS PRB SAMSON LSTK 6 wells | Allemand Federal 34-3031 39-74NH | SST 63 | Schlumberger IDS | 2018-10-04 04:08:44 | 0.45833
166871 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | ABHD-614 | AD-57 | Client Contractor | 2019-02-14 11:55:30 | 0.44792
167007 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-017-03-101 | Quippo-38 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-11-06 07:04:59 | 0.09375
167085 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-019-09-212 | Quippo-2 | Schlumberger IDS | 2018-12-11 01:35:31 | 0.15625
167109 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-020-01-207 | Quippo-39 | Other - Third Party | 2019-01-06 23:59:59 | 0.40625
167135 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-021-01-205 | Quippo-39 | Rig Contractor | 2019-01-08 15:06:36 | 0.35417
167540 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-040-05-202 | Quippo-39 | Rig Contractor | 2019-06-14 10:12:27 | 0.020833
168023 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | RAAG 46-01-205 | Quippo-4 | Schlumberger IDS | 2019-07-21 10:33:36 | 0.10417
168075 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 51-04-111 (INF-08) | JE-14 | Schlumberger Well Services | 2019-02-11 17:14:24 | 0.61458
168370 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 53-04-113 (INF-12) | Quippo-4 | Rig Contractor | 2019-01-24 05:56:25 | 0.083333
168437 | 8140224BB0724C09BD1490C81CC5E101 | IDS : PZOC Shale Gas PAD drilling | YS112H11-4 | SL70112 | Schlumberger Wireline | 2018-06-04 19:12:00 | 0.072917
168840 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | ABHD-150 | AD-62 | Casing Running Company | 2019-09-28 03:00:00 | 0.09375
168887 | BE3B756B797A4A50AC10D8E67A7A5BA6 | IDS_KEIL-SIBA-2017-T-083-TurnkeyDrilling | Siba - 8 | ZPEC RIG23 | Schlumberger IDS | 2018-12-01 23:58:59 | 0.052083
169743 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-478 | SLR-203 | Schlumberger Well Services | 2019-01-23 15:31:39 | 0.020833
169993 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | ANDR-700 | AD-63 | Schlumberger Well Services | 2019-02-21 15:33:36 | 0.71875
170777 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-491 | SLR-203 | Rig Contractor | 2019-09-09 20:30:08 | 0.020833
172290 | 34F5D2E9B03C46478550120F87661A41 | Wold Powder River | Pacific Power 3675-27-34-3-1FH | Nabors-X21 | Schlumberger Well Services | 2018-03-17 13:51:13 | 0.20833
172778 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | ABHD-626 | AD-62 | Other - Third Party | 2019-03-07 18:15:00 | 0.03125
172784 | 34F5D2E9B03C46478550120F87661A41 | Wold Powder River | Sand Springs Unit 3-34FH | Nabors-X21 | Schlumberger Well Services | 2018-02-04 16:06:12 | 0.54167
173137 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | ANDR-3022 | AD-68 | Rig Contractor | 2019-11-03 16:00:00 | 0.16667
173338 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | ABHD-618 | AD-62 | Schlumberger MI-Swaco | 2018-09-09 12:45:00 | 0.4375
174918 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | FZRN-318 | AD-68 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-01-27 12:44:03 | 0.16667
175112 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | KRSN-130 | AD-58 | Rig Contractor | 2019-11-25 07:03:36 | 0.29167
175154 | 043BBEE65E554D67B91E723718377E29 | NAL-IWC-IDS PRB SAMSON LSTK 6 wells | Allemand Federal 31-1918 39-74FH | SST 63 | Rig Contractor | 2018-10-14 01:33:52 | 0.0625
175269 | 043BBEE65E554D67B91E723718377E29 | NAL-IWC-IDS PRB SAMSON LSTK 6 wells | Spearhead Federal 11-2635 40-75SH | SST 63 | Schlumberger IDS | 2018-08-21 13:46:21 | 0.083333
175294 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | ANDR-3022 | AD-68 | Schlumberger IDS | 2019-11-03 16:00:00 | 0.041667
175479 | 848CF59C7A1448918363880FD06E786F | OneDrill Point Energy Partners Permian | Jim Ed P-02H WC-A | SLR-601 | Schlumberger Well Services | 2019-06-21 13:47:14 | 0.39583
175797 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-008-07-101 | Quippo-39 | Schlumberger Well Services | 2018-08-08 06:28:48 | 0.58333
176285 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-021z-01-205 | Quippo-39 | Rig Contractor | 2019-05-08 00:12:04 | 0.1875
176316 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-023-01-208 | Quippo-39 | Rig Contractor | 2019-01-16 15:43:48 | 0.42708
176375 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-025-01-212 | Quippo-39 | Rig Contractor | 2019-01-23 17:12:36 | 1.5625
176436 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-029-08-113 | Quippo-38 | Schlumberger IDS | 2019-03-06 17:12:36 | 0.083333
176504 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-034-04-209 | Quippo-2 | Schlumberger IT | 2019-05-06 01:49:39 | 0.020833
176608 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-038-04-201 | Quippo-2 | Other - Third Party | 2019-05-14 | 0.3125
176650 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-040-05-202 | Quippo-2 | Rig Contractor | 2019-06-14 10:12:27 | 0.041667
176941 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 40-08-102 (INF-30) | Quippo-4 | Schlumberger IDS | 2018-04-28 02:04:40 | 0.45833
177211 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 49-01-207 (R-40) | Quippo-4 | Other - Third Party | 2019-06-26 07:12:00 | 0.020833
177411 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 53-04-113 (INF-12) | JE-14 | Schlumberger Wireline | 2019-01-24 05:56:25 | 0.34375
177499 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 66z-07-201 (INF-06) | JE-14 | Other - Third Party | 2019-02-19 13:59:24 | 0.39583
177519 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 66z-07-201 (INF-06) | JE-14 | Schlumberger Well Services | 2019-02-19 13:59:24 | 0.072917
177601 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | RAAG-068-05-109 (INF-16) | JE-32 | Schlumberger IDS | 2019-05-27 08:43:12 | 0.10417
177795 | 8BF2A9B7B0EE4BE485231789F248BB43 | MCA Borr Drilling Opex Turnkey Gr2 | Mulach 10 | Gersemi | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-11-10 05:02:24 | 0.10417
177899 | 34F5D2E9B03C46478550120F87661A41 | Wold Powder River | Pacific Power 3675-27-34-3-1FH | Nabors-X21 | Other - Third Party | 2018-03-17 13:51:13 | 0.052083
178705 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | ANDR-3039 | AD-63 | Schlumberger Wireline | 2019-11-22 07:03:16 | 0.10417
180110 | 043BBEE65E554D67B91E723718377E29 | NAL-IWC-IDS PRB SAMSON LSTK 6 wells | Allemand Federal 31-1918 39-74FH | SST 63 | Schlumberger Well Services | 2018-10-14 01:33:52 | 0.020833
180328 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | FZRN-213 | AD-68 | Client Contractor | 2019-06-18 23:58:57 | 0.40625
180662 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | FZRN-318 | AD-68 | Schlumberger Testing & Process | 2019-01-27 12:44:03 | 0.041667
180843 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | ANDR-3039 | AD-63 | Schlumberger IDS | 2019-11-22 07:03:16 | 0.020833
180845 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | ANDR-3039 | AD-63 | Schlumberger Well Services | 2019-11-22 07:03:16 | 0.041667
181320 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | FDHL-627 | AD-58 | Casing Running Company | 2019-02-10 21:42:00 | 0.0625
181755 | 10176026005C4AEBB0D7279BD4FB2CFC | SEA_IN_Cairn_IDS_KG Offshore Exploration | A3-2 | West Telesto | Schlumberger BDT | 2018-08-17 18:00:00 | 0.41667
183088 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-012-03-111 | Quippo-38 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-10-15 21:41:59 | 0.10417
183292 | D9124EEB42B742BA86643AEBA81E8C66 | IDS_IRQ_EXXON IRAQ_30 WELLS_WEST QURNA 1 | WQ1-482 | SLR-203 | Schlumberger MI-Swaco | 2019-04-28 02:23:51 | 0.041667
183567 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-008-07-101 | Quippo-39 | Other - Third Party | 2018-08-08 06:28:48 | 0.020833
184852 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-013-03-106 | Quippo-38 | Rig Contractor | 2018-10-28 20:09:01 | 0.34375
184987 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-015-09-203 | Quippo-2 | Other - Third Party | 2018-11-03 22:32:32 | 0.20833
185088 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | KRSN-130 | AD-58 | Schlumberger Well Services | 2019-11-25 07:03:36 | 0.052083
185698 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | ABHD-614 | AD-57 | Casing Running Company | 2019-02-14 11:55:30 | 0.13542
185879 | 10176026005C4AEBB0D7279BD4FB2CFC | SEA_IN_Cairn_IDS_KG Offshore Exploration | A3-2 | West Telesto | Schlumberger MI-Swaco | 2018-08-17 18:00:00 | 0.14583
185884 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-019-09-212 | Quippo-2 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-12-11 01:35:31 | 0.020833
186301 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | KRSN-138 | AD-62 | Casing Running Company | 2019-11-17 21:17:24 | 0.020833
186941 | 10176026005C4AEBB0D7279BD4FB2CFC | SEA_IN_Cairn_IDS_KG Offshore Exploration | A3-2 | West Telesto | Schlumberger Well Services | 2018-08-17 18:00:00 | 0.041667
187215 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | FZRN-318 | AD-68 | Schlumberger Well Services | 2019-01-27 12:44:03 | 0.052083
187349 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | ANDR-3034 | AD-63 | Other - Third Party | 2019-05-06 16:30:03 | 0.041667
188019 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-028-06-103 | Quippo-2 | Schlumberger IDS | 2019-02-09 17:12:36 | 0.4375
188172 | A6E4E3115B764B9BAD2FC706DCBA9FFC | IDS - IND V&V Integrated Appraisal LS | Vandana-4 | JE-14 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-11-15 18:02:08 | 0.041667
188342 | 043BBEE65E554D67B91E723718377E29 | NAL-IWC-IDS PRB SAMSON LSTK 6 wells | Spearhead Federal 11-2635 40-75SH | SST 63 | Schlumberger Well Services | 2018-08-21 13:46:21 | 0.22917
188683 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-029-08-113 | Quippo-38 | Other - Third Party | 2019-03-06 17:12:36 | 0.1875
188831 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-014-03-107 | Quippo-38 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-10-25 01:05:50 | 0.020833
189543 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-013-03-106 | Quippo-38 | Other - Third Party | 2018-10-28 20:09:01 | 0.020833
189664 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-018-07-109 | Quippo-39 | Schlumberger IDS | 2018-11-12 19:56:03 | 0.16667
189776 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-009-09-204 | Quippo-2 | Other - Third Party | 2018-08-07 21:54:49 | 0.3125
189932 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-036-08-201 | Quippo-38 | Schlumberger IDS | 2019-05-20 00:02:26 | 0.0625
189995 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-037-04-202 | Quippo-2 | Other - Third Party | 2019-05-12 20:42:36 | 0.072917
190231 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-020-01-207 | Quippo-39 | Schlumberger IDS | 2019-01-06 23:59:59 | 0.19792
190402 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-043-05-204 | Quippo-39 | Rig Contractor | 2019-06-16 08:13:48 | 0.48958
190768 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-017-03-101 | Quippo-38 | Schlumberger IDS | 2018-11-06 07:04:59 | 0.61458
190904 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-026-06-110 | Quippo-2 | Other - Third Party | 2019-02-01 01:04:09 | 0.083333
191587 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | ANDR-700 | AD-63 | Other - Third Party | 2019-02-21 15:33:36 | 0.020833
191678 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-047-07-212 | Quippo-38 | Schlumberger IDS | 2019-09-15 01:51:30 | 0.052083
191700 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 40-08-102 (INF-30) | Quippo-4 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-04-28 02:04:40 | 0.20833
191967 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-039-05-201 | Quippo-39 | Rig Contractor | 2019-06-07 23:00:00 | 0.25
192074 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-043-05-204 | Quippo-39 | Schlumberger IT | 2019-06-16 08:13:48 | 0.041667
192105 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-044-02-111 | Quippo-38 | Schlumberger Well Services | 2019-06-16 07:30:00 | 0.041667
192149 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-046-02-103 | Quippo-38 | Schlumberger IDS | 2019-07-10 11:35:57 | 0.020833
193938 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-043-05-204 | Quippo-39 | Other - Third Party | 2019-06-16 08:13:48 | 0.14583
194231 | 043BBEE65E554D67B91E723718377E29 | NAL-IWC-IDS PRB SAMSON LSTK 6 wells | Allemand Federal 34-3031 39-74NH | SST 63 | Schlumberger Well Services | 2018-10-04 04:08:44 | 0.33333
195290 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-042-05-203 | Quippo-39 | Other - Third Party | 2019-06-14 22:15:00 | 0.041667
195550 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | FZRN-315 | AD-68 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2019-09-13 09:15:00 | 0.072917
195700 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 41-08-103 (INF-27) | Quippo-4 | Schlumberger Well Services | 2018-07-25 22:09:40 | 0.16667
196254 | 34F5D2E9B03C46478550120F87661A41 | Wold Powder River | Pacific Power 3675-27-34-3-1FH | Nabors-X21 | Client Contractor | 2018-03-17 13:51:13 | 0.03125
196764 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | RAAG 46-01-205 | Quippo-4 | Schlumberger Well Services | 2019-07-21 10:33:36 | 0.0625
196774 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | RAAG 48-01-203 | Quippo-4 | Other - Third Party | 2019-08-01 04:48:00 | 0.072917
196950 | 62481F155524482FBF7BCF291DA70620 | KSA IDS Saudi - AFK Oil LSTK | FZRN-704 | AD-68 | Other - Third Party | 2018-11-30 22:34:12 | 0.10417
197186 | A6E4E3115B764B9BAD2FC706DCBA9FFC | IDS - IND V&V Integrated Appraisal LS | Vandana-4 | JE-14 | Schlumberger Well Services | 2019-11-15 18:02:08 | 0.041667
197350 | 043BBEE65E554D67B91E723718377E29 | NAL-IWC-IDS PRB SAMSON LSTK 6 wells | Allemand Federal 31-1918 39-74FH | SST 63 | Schlumberger MI-Swaco | 2018-10-14 01:33:52 | 0.0625
198493 | 5330C03904E04C80A9E81066BC68FD7A | MCA Integrales Terciario Norte LSTK | Constituciones 1119 | Olimpia-884 | Schlumberger IDS | 2019-10-13 22:04:48 | 0.125
198658 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 66z-07-201 (INF-06) | JE-14 | Schlumberger Wireline | 2019-02-19 13:59:24 | 0.14583
199063 | 8BF2A9B7B0EE4BE485231789F248BB43 | MCA Borr Drilling Opex Turnkey Gr2 | Manik 4 | Grid | Schlumberger IDS | 2020-01-03 18:26:24 | 0.083333
199082 | 8BF2A9B7B0EE4BE485231789F248BB43 | MCA Borr Drilling Opex Turnkey Gr2 | Mulach 10 | Gersemi | Client Contractor | 2019-11-10 05:02:24 | 0.1875
199261 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-007-09-206 | Quippo-2 | Schlumberger Drilling & Measurement | 2018-06-23 09:58:04 | 0.03125
199792 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-019-09-212 | Quippo-2 | Schlumberger IT | 2018-12-11 01:35:31 | 0.052083
200258 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-028-06-103 | Quippo-2 | Other - Third Party | 2019-02-09 17:12:36 | 0.30208
200553 | C55259857E34473CB05F79C71FC66C90 | IN - Cairn - ABH | ABH-031-08-110 | Quippo-38 | Schlumberger IDS | 2019-03-13 19:52:48 | 0.072917
200690 | 34F5D2E9B03C46478550120F87661A41 | Wold Powder River | Tuesday Draw 3874-26-23-14-3FH | Nabors-X21 | Rig Contractor | 2018-04-30 16:29:37 | 0.33333
200692 | 34F5D2E9B03C46478550120F87661A41 | Wold Powder River | Tuesday Draw 3874-26-23-14-3FH | Nabors-X21 | Schlumberger BDT | 2018-04-30 16:29:37 | 0.041667
201061 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 42-08-109 (INF-31) | Quippo-4 | Schlumberger Well Services | 2018-11-09 09:44:32 | 0.19792
201082 | DFBE2409356C47F7A424A3DE2D89EA6B | IN - Cairn - RDG | Raag 43-11-108 (INF 23) | JE-32 | Schlumberger Wireline | 2019-05-10 01:04:37 | 0.09375
201891 | 5330C03904E04C80A9E81066BC68FD7A | MCA Integrales Terciario Norte LSTK | Constituciones 540D | Olimpia-884 | Schlumberger Well Services | 2019-07-01 | 0.16667
201912 | 8BF2A9B7B0EE4BE485231789F248BB43 | MCA Borr Drilling Opex Turnkey Gr2 | Manik 4 | Grid | Client Contractor | 2020-01-03 18:26:24 | 0.91667
202059 | 34F5D2E9B03C46478550120F87661A41 | Wold Powder River | Tuesday Draw 3874-26-23-14-3FH | Nabors-X21 | Other - Third Party | 2018-04-30 16:29:37 | 0.09375

## SessionNotes
| Category | DateTime
0 | Session_Date_Time | 24 October 2019 15:39:52
1 | Session_TimeZone | UTC